## Resumo
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Obras e serviços de montagem da rede elétrica nos lotes atendidos pelas adutoras FP10, FP12 e FP14 da Fase 2 da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecê localizado nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu no Estado da Bahia.
| Data-Base do Orçamento: | 2021-06-01
| Encargos Sociais: | 47.42%
| BDI-Material: | 15.28%
| BDI-Serviços: | 31.16%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor Total (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 140752.22
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 13072
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 125247.64
1.3 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA | 2432.58
2 | SERVIÇOS NA ÁREA DA ADUTORA FP-10 | 556382.16
2.1 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP10 | 86082.85
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP10 | 470299.31
3 | SERVIÇOS NA ÁREA DA ADUTORA FP-12 | 365218.64
3.1 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP12 | 53889.38
3.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP12 | 311329.26
4 | SERVIÇOS NA ÁREA DA ADUTORA FP-14 | 182197.65
4.1 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP14 | 28272.05
4.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP14 | 153925.6
5 | APROVAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS NA CONCESSIONÁRIÁ DE ENERGIA LOCAL | 18656.51
5.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA APROVAÇÃO DA COELBA | 18656.51
TOTAL GERAL = |  | 1263207.18

## Escopo detalhado dos Serviços
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Obras e serviços de montagem da rede elétrica nos lotes atendidos pelas adutoras FP10, FP12 e FP14 da Fase 2 da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecê localizado nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu no Estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Referência |  | Und | Quantidade | V. Unitário (R$) | V.Total (R$)
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COMP | COMP 001 | unid | 1 | 6536 | 6536
1.1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COMP | COMP 002 | unid | 1 | 6536 | 6536
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO
1.2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | COMP | COMP 003 | unid | 4 | 31311.91 | 125247.64
1.3 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
1.3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | COMP | COMP 004 | m² | 6 | 405.43 | 2432.58
TOTAL = | [6 empty] | 140752.22
2 | SERVIÇOS NA ÁREA DA ADUTORA FP-10
2.1 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP10
2.1.1 | REDES DE MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO
2.1.1.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE | COMP | COMP 004 | unid | 44 | 1037.61 | 45654.84
2.1.1.2 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-10 | COMP | COMP 005 | km | 3.52 | 11485.23 | 40428.01
2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP10
2.2.1 | REDES DE MT E BT - DISTRIBUIÇÃO
2.2.1.1 | CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 | SINAPI | 25004 | kg | 1861.0949 | 32.7851 | 61016.14
2.2.1.2 | CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4/0 OU MULTIPLEXADO | SINAPI | 841 | kg | 3743.233 | 33.5805 | 125699.62
2.2.1.3 | CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 34,5KV/100A | SINAPI | 5048 | unid | 18 | 435.751 | 7843.52
2.2.1.4 | HASTE DE ATERRAMENTO | SINAPI | 3380 | unid | 18 | 70.9652 | 1277.37
2.2.1.5 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 30KV, 10KA | SINAPI | 4273 | unid | 18 | 521.9905 | 9395.83
2.2.1.6 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H = 12M | SINAPI | 13339 | unid | 44 | 1322.9309 | 58208.96
2.2.1.7 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA | SINAPI | 7619 | unid | 3 | 15285.7193 | 45857.16
2.2.1.8 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA | SINAPI | 7617 | unid | 2 | 9566.0952 | 19132.19
2.2.1.9 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA | SINAPI | 7611 | unid | 1 | 12370.8216 | 12370.82
2.2.2 | REDES DE MT E BT - ESTRUTURA PARA POSTE
2.2.2.1 | ALÇA PRE FORMADA ALUMINIO | SINAPI | 11275 | unid | 132 | 3.9195 | 517.37
2.2.2.2 | ARRUELA | SINAPI | 379 | unid | 484 | 1.3257 | 641.64
2.2.2.3 | CINTA | SINAPI | 406 | unid | 88 | 81.1096 | 7137.65
2.2.2.4 | CRUZETA | SINAPI | 10510 | unid | 44 | 127.3361 | 5602.79
2.2.2.5 | ISOLADR POLIMERICO ANCORAGEM | SINAPI | 3394 | unid | 132 | 473.1472 | 62455.43
2.2.2.6 | MAO FRANCESA 619MM | SINAPI | 7576 | unid | 200 | 238.9022 | 47780.45
2.2.2.7 | PARAFUSO M16 125MM | SINAPI | 430 | unid | 264 | 10.0292 | 2647.71
2.2.2.8 | PARAFUSO M16 150MM | SINAPI | 441 | unid | 88 | 11.0321 | 970.83
2.2.2.9 | PARAFUSO M16 ROSCA DUPLA | SINAPI | 429 | unid | 88 | 19.8163 | 1743.83
TOTAL = | [6 empty] | 556382.16
3 | SERVIÇOS NA ÁREA DA ADUTORA FP-12
3.1 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP12
3.1.1 | REDES DE MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO
3.1.1.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE | COMP | COMP 004 | unid | 27 | 1037.61 | 28015.47
3.1.1.2 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-12 | COMP | COMP 006 | km | 2.16 | 11978.66 | 25873.91
3.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP12
3.2.1 | REDES DE MT E BT - DISTRIBUIÇÃO
3.2.1.1 | CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 | SINAPI | 25004 | kg | 1059.9466 | 32.7851 | 34750.43
3.2.1.2 | CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4/0 OU MULTIPLEXADO | SINAPI | 841 | kg | 2262.3038 | 33.5805 | 75969.28
3.2.1.3 | CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 34,5KV/100A | SINAPI | 5048 | unid | 15 | 435.751 | 6536.27
3.2.1.4 | HASTE DE ATERRAMENTO | SINAPI | 3380 | unid | 15 | 70.9652 | 1064.48
3.2.1.5 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 30KV, 10KA | SINAPI | 4273 | unid | 15 | 521.9905 | 7829.86
3.2.1.6 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H = 12M | SINAPI | 13339 | unid | 27 | 1322.9309 | 35719.13
3.2.1.7 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA | SINAPI | 7619 | unid | 4 | 15285.7193 | 61142.88
3.2.1.8 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA | SINAPI | 7611 | unid | 1 | 12370.8216 | 12370.82
3.2.2 | REDES DE MT E BT - ESTRUTURA PARA POSTE
3.2.2.1 | ALÇA PRE FORMADA ALUMINIO | SINAPI | 11275 | unid | 81 | 3.9195 | 317.48
3.2.2.2 | ARRUELA | SINAPI | 379 | unid | 297 | 1.3257 | 393.73
3.2.2.3 | CINTA | SINAPI | 406 | unid | 54 | 81.1096 | 4379.92
3.2.2.4 | CRUZETA | SINAPI | 10510 | unid | 27 | 127.3361 | 3438.08
3.2.2.5 | ISOLADR POLIMERICO ANCORAGEM | SINAPI | 3394 | unid | 81 | 473.1472 | 38324.92
3.2.2.6 | MAO FRANCESA 619MM | SINAPI | 7576 | unid | 108 | 238.9022 | 25801.44
3.2.2.7 | PARAFUSO M16 125MM | SINAPI | 430 | unid | 162 | 10.0292 | 1624.73
3.2.2.8 | PARAFUSO M16 150MM | SINAPI | 441 | unid | 54 | 11.0321 | 595.73
3.2.2.9 | PARAFUSO M16 ROSCA DUPLA | SINAPI | 429 | unid | 54 | 19.8163 | 1070.08
TOTAL = | [6 empty] | 365218.64
4 | SERVIÇOS NA ÁREA DA ADUTORA FP-14
4.1 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP14
4.1.1 | REDES DE MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO
4.1.1.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE | COMPOS | COMP 004 | unid | 14 | 1037.61 | 14526.54
4.1.1.2 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-14 | COMPOS | COMP 007 | km | 1.12 | 12272.78 | 13745.51
4.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP14
4.2.1 | REDES DE MT E BT - DISTRIBUIÇÃO
4.2.1.1 | CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 | SINAPI | 25004 | kg | 414.0396 | 32.7851 | 13574.32
4.2.1.2 | CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4/0 OU MULTIPLEXADO | SINAPI | 841 | kg | 984.3476 | 33.5805 | 33054.88
4.2.1.3 | CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 34,5KV/100A | SINAPI | 5048 | unid | 9 | 435.751 | 3921.76
4.2.1.4 | HASTE DE ATERRAMENTO | SINAPI | 3380 | unid | 9 | 70.9652 | 638.69
4.2.1.5 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 30KV, 10KA | SINAPI | 4273 | unid | 9 | 521.9905 | 4697.91
4.2.1.6 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H = 12M | SINAPI | 13339 | unid | 14 | 1322.9309 | 18521.03
4.2.1.7 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA | SINAPI | 7619 | unid | 2 | 15285.7193 | 30571.44
4.2.1.8 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA | SINAPI | 7617 | unid | 1 | 9566.0952 | 9566.1
4.2.2 | REDES DE MT E BT - ESTRUTURA PARA POSTE
4.2.2.1 | ALÇA PRE FORMADA ALUMINIO | SINAPI | 11275 | unid | 42 | 3.9195 | 164.62
4.2.2.2 | ARRUELA | SINAPI | 379 | unid | 154 | 1.3257 | 204.16
4.2.2.3 | CINTA | SINAPI | 406 | unid | 28 | 81.1096 | 2271.07
4.2.2.4 | CRUZETA | SINAPI | 10510 | unid | 14 | 127.3361 | 1782.71
4.2.2.5 | ISOLADR POLIMERICO ANCORAGEM | SINAPI | 3394 | unid | 42 | 473.1472 | 19872.18
4.2.2.6 | MAO FRANCESA 619MM | SINAPI | 7576 | unid | 56 | 238.9022 | 13378.52
4.2.2.7 | PARAFUSO M16 125MM | SINAPI | 430 | unid | 84 | 10.0292 | 842.45
4.2.2.8 | PARAFUSO M16 150MM | SINAPI | 441 | unid | 28 | 11.0321 | 308.9
4.2.2.9 | PARAFUSO M16 ROSCA DUPLA | SINAPI | 429 | unid | 28 | 19.8163 | 554.86
TOTAL = | [6 empty] | 182197.65
5 | APROVAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS NA CONCESSIONÁRIÁ DE ENERGIA LOCAL
5.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA APROVAÇÃO DA COELBA | COMPOS | COMP 009 | unid | 1 | 18656.51 | 18656.51
TOTAL = | [6 empty] | 18656.51
TOTAL GERAL = | [6 empty] | 1263207.18

## Comp- Serviços Preliminares
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
CÓDIGO SINAPI/ORSE/DNIT/COTAÇÃO | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 001
| MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 16 | 251.24 | 4019.84
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 16 | 122.25 | 1956
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5975.84
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 35.01 | 560.16 | 26.11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | SUB-TOTAL | 560.16
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 6536
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 002
| DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unidade : Unid
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 16 | 251.24 | 4019.84
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 16 | 122.25 | 1956
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5975.84
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 35.01 | 560.16
| SUB-TOTAL |  |  |  | 560.16
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 6536
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 003
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | unidade : mês
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
10775 | Aluguel de container/casa | UN | 1 | 1173.93 | 1173.93
COMP - CODEVASF | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | MÊS | 1 | 7658.91 | 7658.91
| SUB-TOTAL |  |  |  | 8832.84
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
10557/ORSE | Telefone e internet (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | MÊS | 1 | 178.6694 | 178.67
10567/ORSE | Aluguel de relógio de ponto | MÊS | 1 | 14.0178 | 14.02
10541/ORSE | Aluguel de impressora colorida - laser | MÊS | 1 | 14.3752 | 14.38
10786/ORSE | Aluguel de bebedouro elétrico | MÊS | 4 | 13.2109 | 52.84
10563/ORSE | Material de limpeza (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | MÊS | 1 | 118.4828 | 118.48
10562/ORSE | Material de escritório | MÊS | 1 | 34.5834 | 34.58
11548/ORSE | Mobiliário de escritório | MÊS | 1 | 397.7093 | 397.71
03118/ORSE | Cartucho para impressora - colorido | MÊS | 1 | 152.3976 | 152.4
03117/ORSE | Cartucho para impressora - cor preta | MÊS | 1 | 92.6951 | 92.7
14250 | Conta de Energia e de Luz (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | KW/H | 1000 | 1.049 | 1049.03
10554/ORSE | Água | MÊS | 1 | 455.3368 | 455.34
34498 | Cone de sinalização | UN | 5 | 147.8787 | 739.39
00977/ORSE | Fita de sinalização amarela e preta | M | 200 | 0.080695 | 16.14
37524 | Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo M 2,48 1.20 X 50 M (L X C) | M | 100 | 2.2594 | 225.94
10889 | Extintor de incêncio CO2 DE 6 KG, classe ABC | UN | 1 | 738.183 | 738.18
Convênção Coletiva | Cesta Básica | UN | 10 | 201.9556 | 2019.56
| SUB-TOTAL |  |  |  | 6299.36
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 18656.51 | 9328.26 | 93.23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 3606.78 | 1803.39 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 6135.25 | 3067.63
101388 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 3960.86 | 1980.43 | 12.93 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUB-TOTAL |  |  |  | 16179.71
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 31311.91
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 004
| PLACA DA OBRA |  |  | unidade : m²
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4491 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 9.7295 | 34.25
4813 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 345.8341 | 345.83
5067 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 22.5599 | 3.38
| SUB-TOTAL |  |  |  | 383.46
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.72 | 11.89 | 19.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.2 | 10.08 | 15.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUB-TOTAL |  |  |  | 21.97
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 405.43
[8 empty] | 32.14 | #DIV/0!

## Comp-dos Serviços
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
CÓDIGO SINAPI/ORSE/DNIT/COTAÇÃO | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 004
| ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE |  |  | unidade : und
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
94963 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) | M3 | 0.6102 | 506.94 | 309.33
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.6102 | 229.11 | 139.8
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 1.5 | 133.2 | 199.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 648.93
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 21.08 | 192.38
88313 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 21.51 | 196.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.33 | #DIV/0!
|  |  |  | SUB-TOTAL | 388.68
| PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 1037.61
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 005
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-10 |  |  | unidade : km
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 56.8182 | 133.2 | 7568.18
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7568.18
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 30.19 | 1715.34
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 23.77 | 1350.57
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.4091 | 29.96 | 851.14
|  |  |  | SUB-TOTAL | 3917.05
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11485.23
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 006
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-12 |  |  | unidade : km
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 59.2593 | 133.2 | 7893.33
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7893.33
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 30.19 | 1789.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 23.77 | 1408.59
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.6296 | 29.96 | 887.7
|  |  |  | SUB-TOTAL | 4085.33
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11978.66
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 007
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-14 |  |  | unidade : km
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO | H | 60.7143 | 133.2 | 8087.14
| SUB-TOTAL |  |  |  | 8087.14
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 30.19 | 1832.96
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 23.77 | 1443.18
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.3571 | 29.96 | 909.5
|  |  |  | SUB-TOTAL | 4185.64
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12272.78
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 008
| ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA APROVAÇÃO DA COELBA |  |  | unidade : und
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
101404 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 18656.51 | 18656.51
|  |  |  | SUB-TOTAL | 18656.51
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18656.51

## CPU Material
MATERIAL/EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | V. UNITÁRIO -R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI-R$
25004 | SINAPI | CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 | kg | 28.44 | 32.7851
841 | SINAPI | CABO DE ALUMÍNIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 4/0 | kg | 29.13 | 33.5805
5047 | SINAPI | CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 15.0KV/100A | un | 281.69 | 324.7267
5048 | SINAPI | CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 34,5KV/100A | un | 378 | 435.751
3380 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO | un | 61.56 | 70.9652
4276 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 15KV, 5KA | un | 272.58 | 314.2249
4273 | SINAPI | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 30KV, 10KA | un | 452.81 | 521.9905
13339 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, H = 12M | un | 1147.6 | 1322.9309
7619 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA | un | 13259.87 | 15285.7193
7610 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA | un | 7429.35 | 8564.4097
7615 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA | un | 27371.3 | 31553.1003
7617 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA | un | 8298.28 | 9566.0952
7611 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA | un | 10731.29 | 12370.8216
11275 | SINAPI | ALÇA PRE FORMADA ALUMINIO | un | 3.4 | 3.9195
379 | SINAPI | ARRUELA | un | 1.15 | 1.3257
406 | SINAPI | CINTA | un | 70.36 | 81.1096
10510 | SINAPI | CRUZETA | un | 110.46 | 127.3361
3394 | SINAPI | ISOLADR POLIMERICO ANCORAGEM | un | 410.44 | 473.1472
7576 | SINAPI | MAO FRANCESA 619MM | un | 207.24 | 238.9022
430 | SINAPI | PARAFUSO M16 125MM | un | 8.7 | 10.0292
441 | SINAPI | PARAFUSO M16 150MM | un | 9.57 | 11.0321
429 | SINAPI | PARAFUSO M16 ROSCA DUPLA | un | 17.19 | 19.8163
10563/ORSE | ORSE | Material de limpeza (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | UN | 102.78 | 118.4828
10562/ORSE | ORSE | Material de escritório | UN | 30 | 34.5834
03118/ORSE | ORSE | Cartucho para impressora - colorido | UN | 132.2 | 152.3976
03117/ORSE | ORSE | Cartucho para impressora - cor preta | UN | 80.41 | 92.6951
14250 | SINAPI | Conta de Energia e de Luz (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | KW/H | 0.91 | 1.049
10554/ORSE | ORSE | Água | MÊS | 394.99 | 455.3368
34498 | SINAPI | Cone de sinalização | UN | 128.28 | 147.8787
00977/ORSE | ORSE | Fita de sinalização amarela e preta | M | 0.07 | 0.080695
37524 | SINAPI | Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo M 2,48 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1.96 | 2.2594
10889 | SINAPI | Extintor de incêncio CO2 DE 6 KG, classe ABC | UN | 640.35 | 738.183
Convênção Coletiva | SINDUSCON-BA | Cesta Básica | UN | 175.19 | 201.9556
4491 | SINAPI | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 8.44 | 9.7295
4813 | SINAPI | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 300 | 345.8341
5067 | SINAPI | Pregos 16x24 | kg | 19.57 | 22.5599
10557/ORSE | ORSE | Telefone e internet (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | MÊS | 154.99 | 178.6694
10567/ORSE | ORSE | Aluguel de relógio de ponto | MÊS | 12.16 | 14.0178
10541/ORSE | ORSE | Aluguel de impressora colorida - laser | MÊS | 12.47 | 14.3752
10786/ORSE | ORSE | Aluguel de bebedouro elétrico | MÊS | 11.46 | 13.2109
11548/ORSE | ORSE | Mobiliário de escritório | MÊS | 345 | 397.7093

## CPU Serviços
CPU - SERVIÇOS/MÃO DE OBRA
CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | V. UNITÁRIO - R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI - R$
E9665 | SICRO/DNIT | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 191.5447 | 251.24
E9687 | SICRO/DNIT | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 93.2014 | 122.25
94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4677.51 | 6135.25
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.07 | 21.08
88313 | SINAPI | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.4 | 21.51
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) | M³ | 386.49 | 506.94
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.02 | 30.19
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.12 | 23.77
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.84 | 29.96
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.69 | 35.01
10775 | SINAPI | Aluguel de container/casa | UN | 895 | 1173.93
101404 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 14223.71 | 18656.51
93566 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2749.81 | 3606.78
101388 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3019.76 | 3960.86
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.66 | 29.72
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.21 | 25.2
92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 174.67 | 229.11
91633 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 101.55 | 133.2
COMP - CODEVASF | CODEVASF | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | MÊS | 5839.1523 | 7658.91

## COMP (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01 | PRAZO (Mes): | 4
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 001 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 12104.7
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA MOBLIZ | UNID | 0.2 | 4513.92 | 902.78
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 12104.7
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 002 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 11879.01
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA DESMOBLIZ | UNID | 0.1 | 4513.92 | 451.39
COMP | LIMPEZA GERAL E PREP EMBARQUE NA DESMOBILIZ | UNID | 0.05 | 4513.92 | 225.7
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 11879.01
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 003 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | unid | 42948.08
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMÍCO | UNIDxMÊS | 8 | 300 | 2400
COMPOS | HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | UNIDxMÊS | 8 | 250 | 2000
COMPOS | CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET | MÊS | 4 | 750 | 3000
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 7400
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
73711 | PAVIMENTAÇÃO COM BRITA 5,0 CM INCLUS COMPACTAÇÃO | M² | 252 | 3.4455 | 868.27
72875 | MOMENTO TRANSPORTE BRITA DMT 5,0 KM | M³xKM | 63 | 1.1 | 69.3
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS | M³ | 12.6 | 0.78 | 9.83
93206 | ESCRITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93213 | VESTIÁRIO E SANITÁRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93211 | COZINHA/REFEITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 17.5 | 301.09 | 5269.08
93209 | ALMOXARIFADO/DEPÓSITO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 12 | 410.5 | 4926
85253 | CARPINTARIA/ARMAÇÃO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 21 | 183.32 | 3849.72
COMPOS | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO DE OBRAS | CJ | 1 | 8077.1232 | 8077.12
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA AÉREA TRIFASICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 772.14 | 772.14
73960/001 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ELÉTRICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 1312.62 | 1312.62
COMPOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA E ESGOTO (LOCAL) | UNID | 1 | 1361.3 | 1361.3
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 35548.08
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 004 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | unid | 321601.17
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
COMPOS | VEÚCULOS LEVES | UNIDxMÊS | 4 | 2282.85 | 9131.4
COMPOS | PICK-UP CABINE SIMPLES (01 Empreiteira + 01 Codevasf) | UNIDxMÊS | 8 | 4180.21 | 33441.68
COMPOS | ONIBUS 44 PASSAGEIROS C/MOTORISTA | UNIDxMÊS | 4 | 10469.74 | 41878.96
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 84452.04
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 15271.872 | 61087.49
100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6176.016 | 24704.06
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2829.288 | 11317.15
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2125.2 | 8500.8
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 3923.304 | 15693.22
101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1988.2632 | 23859.16
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 177908.44
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
PLAN EPI | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | CJ | 1 | 2036.694 | 2036.69
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 2036.69
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA DIRETA | UNIDxMES | 1848 | 23 | 42504
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA INDIRETA | UNIDxMES | 588 | 25 | 14700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 57204
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 023 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE |  |  | unid | 564.1
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | alt | base a | base b | vol
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 1.5 | 32.51 | 48.77 | 1.8 | 0.35 | 0.48 | 0.3024 | vol poste
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 1.5 | 43.95 | 65.93 |  | 0.65 | 0.78 | 0.9126 | vol escav
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.6102 | vol concr
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.9126 | vol exced
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 114.7
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 7.75 | 70.73
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 13.76 | 125.57
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 196.3
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) | M3 | 0.6102 | 331.18 | 202.09
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.6102 | 83.6 | 51.01
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 253.1
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 027 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-10 |  |  | km | 17597.73
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 38 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 56.8182 | 32.51 | 1847.16 | poste c/ trafo | 6 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 56.8182 | 43.95 | 2497.16 | ext | 3.52 | km | 6.8
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.8 | 2500 | 7000
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11344.32
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 200 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 12.92 | 734.09 | h unit | 56.8182 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 8.04 | 456.82
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 82.64 | 4695.45
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.4091 | 12.92 | 367.05
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6253.41
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 028 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-12 |  |  | km | 18303.03
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 22 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 59.2593 | 32.51 | 1926.52 | poste c/ trafo | 5 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 59.2593 | 43.95 | 2604.44 | ext | 2.16 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11780.96
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 128 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 12.92 | 765.63 | h unit | 59.2593 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 8.04 | 476.44
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 82.64 | 4897.19
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.6296 | 12.92 | 382.81
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6522.07
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 029 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-14 |  |  | km | 18574.42
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 11 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 60.7143 | 32.51 | 1973.82 | poste c/ trafo | 3 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 60.7143 | 43.95 | 2668.39 | ext | 1.12 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11892.21
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 68 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 12.92 | 784.43 | h unit | 60.7143 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 8.04 | 488.14
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 82.64 | 5017.43
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.3571 | 12.92 | 392.21
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6682.21
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
obs:

## Encargos Sociais
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 16.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 0%
B2 | Feriados | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.67%
B4 | 13º Salário | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 7.04%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 16.77%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 3.25%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.85%
C5 | Indenização Adicional | 0.35%
SUBTOTAL DE "C" |  | 10.68%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 2.82%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35%
SUBTOTAL DE "D" |  | 3.17%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 47.42%

## BDI - Material
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15.28% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NOS SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.39% | 1% | 1.39% | 1.74%
A3 | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
A4 | Administração Central | 4.93% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Total do Grupo A = |  | 7.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Total do Grupo B = |  | 8.04%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 31.16% | 20.76% | 24.18% | 26.44%

## CURVA ABC
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Obras e serviços de montagem da rede elétrica nos lotes atendidos pelas adutoras FP10, FP12 e FP14 da Fase 2 da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecê localizado nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu no Estado da Bahia.
PLANILHA ABC DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | % | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | %
1.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP10 | 470299.31 | 37.23% | 37.23% | A | A | 45% | 45%
1.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP12 | 311329.26 | 24.65% | 61.88% | B | B | 80% | 35%
1.3 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP14 | 153925.6 | 12.19% | 74.06% | B | C | 100% | 20%
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 125247.64 | 9.915% | 83.98% | C
2.2 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP10 | 86082.85 | 6.815% | 90.79% | C
3.1 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP12 | 53889.38 | 4.266% | 95.06% | C
3.2 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP14 | 28272.05 | 2.238% | 97.3% | C
4.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA APROVAÇÃO DA COELBA | 18656.51 | 1.477% | 98.77% | C
4.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 13072 | 1.035% | 99.81% | C
5.1 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA | 2432.58 | 0.1926% | 100% | C
TOTAL GERAL = |  | 1263207.18

## EVENTOGRAMA
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Obras e serviços de montagem da rede elétrica nos lotes atendidos pelas adutoras FP10, FP12 e FP14 da Fase 2 da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecê localizado nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu no Estado da Bahia.
EVENTOGRAMA - CRITÉRIOS DE EVENTOS DAS MEDIÇÕES POR ETAPA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Referência |  | Und | Quantidade | V.Total (R$) | % Medição em Relação ao Valor Total do Orçamento | Mês Provável da Medição
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COMP | COMP 001 | unid | 1 | 6536 | 0.5174% | 1
1.1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COMP | COMP 002 | unid | 1 | 6536 | 0.5174% | 4
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO
| Medir proporcional ao avanção físico-financeiro da obra/serviços |  |  | unid | 4 | 125247.64 | 9.915% | 1 a 4
1.3 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA |  |  | m² | 6 | 2432.58 | 0.1926% | 1
TOTAL = | [5 empty] | 140752.22
2 | SERVIÇOS NA ÁREA DA ADUTORA FP-10
2.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP10
2.1.1 | REDES DE MT E BT - DISTRIBUIÇÃO |  |  | conj. | 1 | 263441.44 | 20.85% | 1
2.1.2 | REDES DE MT E BT - ESTRUTURA PARA POSTE |  |  | conj. | 1 | 129497.7 | 10.25% | 1
2.1.3 | TRANSFORMADORES |  |  | conj. | 1 | 77360.17 | 6.124% | 2
2.2 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP10 | [5 empty] | 0%
2.2.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE |  |  | unid | 44 | 45654.84 | 3.614% | 1
2.2.2 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-10 |  |  | km | 3.52 | 40428.01 | 3.2% | 1 e 2
TOTAL = | [5 empty] | 556382.16
3 | SERVIÇOS NA ÁREA DA ADUTORA FP-12
3.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP12
3.1.1 | REDES DE MT E BT - DISTRIBUIÇÃO |  |  | conj. | 1 | 161869.45 | 12.81% | 1
3.1.2 | REDES DE MT E BT - ESTRUTURA PARA POSTE |  |  | conj. | 1 | 75946.11 | 6.012% | 1
3.1.3 | TRANSFORMADORES |  |  | conj. | 1 | 73513.7 | 5.82% | 2
3.2 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP12
3.2.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE |  |  | unid | 27 | 28015.47 | 2.218% | 2
3.2.2 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-12 |  |  | km | 2.16 | 25873.91 | 2.048% | 2 e 3
TOTAL = | [5 empty] | 365218.64
4 | SERVIÇOS NA ÁREA DA ADUTORA FP-14
4.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP14
4.1.1 | REDES DE MT E BT - DISTRIBUIÇÃO |  |  | conj. | 1 | 74408.59 | 5.89% | 1
4.1.2 | REDES DE MT E BT - ESTRUTURA PARA POSTE |  |  | conj. | 1 | 39379.47 | 3.117% | 1
4.1.3 | TRANSFORMADORES |  |  | conj. | 1 | 40137.54 | 3.177% | 2
4.2 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP14
4.2.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE |  |  | unid | 14 | 14526.54 | 1.15% | 4
4.2.2 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-14 |  |  | km | 1.12 | 13745.51 | 1.088% | 3 e 4
TOTAL = | [5 empty] | 182197.65
5 | APROVAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICOS NA CONCESSIONÁRIÁ DE ENERGIA LOCAL
5.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA APROVAÇÃO DA COELBA | COMPOS | COMP 009 | unid | 1 | 18656.51 | 1.477% | 1
TOTAL = | [5 empty] | 18656.51
TOTAL GERAL = | [5 empty] | 1263207.18 | 100%
0

## CRONOGRAMA
Obras e serviços de montagem da rede elétrica nos lotes atendidos pelas adutoras FP10, FP12 e FP14 da Fase 2 da Etapa 1A do Projeto Baixio de Irecê localizado nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu no Estado da Bahia.
Valor Total da Obra |  | 1263207.18
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PERC. DO TOTAL | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS
1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.5174% | 6536 |  |  |  |  | 6536
2 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA | 0.1926% | 2432.58 |  |  |  |  | 2432.58
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 9.915% | 125247.64 |  |  |  |  | 31311.91
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP10 | 37.23% | 470299.31 |  |  |  |  | 235149.655
5 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP10 | 6.815% | 86082.85 |  |  |  |  | 43041.425
6 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP12 | 24.65% | 311329.26 |  |  |  |  | 155664.63
7 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP12 | 4.266% | 53889.38 |  |  |  |  | 26944.69
8 | FORNECIMENTO DE MATERIAL - FP14 | 12.19% | 153925.6 |  |  |  |  | 76962.8
9 | MONTAGEM DA REDE ELÉTRICA - FP14 | 2.238% | 28272.05 |  |  |  |  | 14136.025
10 | APROVAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICOS NA CONCESSIONÁRIÁ DE ENERGIA LOCAL | 1.477% | 18656.51 |  |  |  |  | 18656.51
11 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.5174% | 6536 |  |  |  |  | 6536
| Medição Mensal (R$) | - | 1263207.18 | 569755.51 | 569075.11 | 72392.625 | 51983.935
| Percentual do Valor Total da Obra | 100% | - | 45.1% | 45.05% | 5.731% | 4.115%
| Valor das Medições conforme etapas previstas no Eventograma | 1 | 569755.51
|  | 2 | 569075.11
|  | 3 | 72392.625
|  | 4 | 51983.935
|  | Total | 1263207.18

## Plan1 (hidden)
NÓ | MATERIAL | UNIDADE | QTDE
NÓ-01 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsaxflange, DN 700X200 mm | UN. | 2 | Material previsto na aquisição da AD/GIM
NÓ-01 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 700 mm | M. | 1 | Comprar
NÓ-01 | Extremidade PRFV, flangexbolsa, DN 200 mm | UN. | 2 | Comprar
NÓ-01 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 200x150 mm | UN. | 2 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 700x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 600 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN 600x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | C45º PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN600x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN500 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-03 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN500x500 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN400 mm | M. | 1.5 | Existente
NÓ-03 | C11º PRFV, bolsaxbolsa, DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Tê reto PREFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-06 | Luva de correr PRFV,DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-06 | Tê PRFV, bolsaxpontaxponta, DN500x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Toco PRFV, pontaxponta, L=0,5 m, DN 500 mm | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-06 | Luva de correr PRFV, DN500 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=1,0 m, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN300x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-09 | Tê reto PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Luva de correr PRFV, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x250 mm | UN. | 1 | Comprar | 401.5 | 03265/ORSE
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-09 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Luva de Correr, PRFV, DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,00 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,00 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-15 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,00 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,00 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-16 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x200 mm, L=3,00 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN250 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-16 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN300 mm, L=1,0 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Tubo PVC, DN200 mm, L=1,0 m | UN. | 2 | AD/GIM
NÓ-17 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-17 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Redução FF, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN150, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-19 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-19 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-19 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 1 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-19 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-20 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-20 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-20 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-24 | Tê PRFV, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Redução PRFV, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | Existente
NÓ-25 | C45º PRFV, bolsaxbolsa,DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-25 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 1
NÓ-25 | Tê PRFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-25 | Redução PRFV, pontaxbosa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-26 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=6,0 m | M. | 6
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=2,0 m | M. | 2
NÓ-27 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa,DN400x400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Toco pontaxponta, PRFV, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução FF, bolsaxbolsa, DN400x250 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Luva de correr PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,0 m | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-28 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-28 | Luva de correr PRFV, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Toco pontaxponta, PVC, DN150 mm, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-30 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-30 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-31 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-31 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN500 mm | UN. | 2 | Comprar
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN500 mm | UN. | 4 | Comprar
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN500 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar | 809.05 | 05866/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN500 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN500x100 mm | UN. | 1 | Comprar
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Ventosa tríplice, FF, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN600 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN600 mm | UN. | 4 | Existente
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN600 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar 01 | 1050.02 | 05867/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN600x100 mm | UN. | 1 | Existente