## CRON SINTETICO ETAPA 1
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1 ETAPA - ADUTORA DA FÉ NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ - BAHIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ETAPA 1
|  | VALOR DA ETAPA: |  | 41882587.2 | [5 empty] | PRAZO: 720 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
1 | CAPTAÇÃO; ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E ETA | FÍSICO | 100% | 0.7819% | 0.7304% | 0.9695% | 0.9695% | 2.523% | 2.573% | 2.989% | 3.233% | 3.342% | 3.342% | 3.342% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 2.759% | 13.95% | 13.95% | 13.95% | 2.65%
|  | FINANCEIRO | 41882587.2 | 327489.0433 | 305906.6733 | 406053.4433 | 406053.4433 | 1056747.9437 | 1077666.5437 | 1251699.4137 | 1354222.4937 | 1399633.8082 | 1399633.8082 | 1399633.8082 | 1462760.5186 | 1462760.5186 | 1462760.5186 | 1462760.5186 | 1462760.5186 | 1462760.5186 | 1462760.5186 | 1462760.5186 | 1155523.5249 | 5843390.6633 | 5843390.6633 | 5843390.6633 | 1110067.113
|  | TOTAL ACUMULADO | FÍSICO | 0.7819% | 1.512% | 2.482% | 3.451% | 5.974% | 8.548% | 11.54% | 14.77% | 18.11% | 21.45% | 24.79% | 28.29% | 31.78% | 35.27% | 38.76% | 42.26% | 45.75% | 49.24% | 52.74% | 55.49% | 69.45% | 83.4% | 97.35% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 327489.0433 | 633395.7167 | 1039449.16 | 1445502.6033 | 2502250.5471 | 3579917.0908 | 4831616.5045 | 6185838.9983 | 7585472.8065 | 8985106.6147 | 10384740.423 | 11847500.9416 | 13310261.4602 | 14773021.9789 | 16235782.4975 | 17698543.0162 | 19161303.5348 | 20624064.0535 | 22086824.5721 | 23242348.097 | 29085738.7603 | 34929129.4237 | 40772520.087 | 41882587.2
TOTAL |  | FÍSICO | 100%
|  | FINANCEIRO | 41882587.2

## RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1 ETAPA - ADUTORA DA FÉ NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ - BAHIA
ORÇAMENTO ESTIMATIVO |  | Data:
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL R$
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 1116640.98
2 | CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | 4238641.66
3 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 7962586.72
4 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 27896878.14
4.1 | TERRAPLENAGEM | 61926.52
4.2 | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO | 78388.05
4.3 | SALA DE ELÉTRICA DA ESTAÇÃO PRÉ FABRICADA | 179948.19
4.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 864020.14
4.5 | SALA DE ELÉTRICA E CABINE DE TRANSFORMAÇÃO | 237658.85
4.6 | UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 851419.9
4.7 | CASA DE QUÍMICAS | 1008128.25
4.8 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECICURLAÇÃO | 361895.39
4.9 | ESGOTAMENTO DA CASA DE QUÍMICA E BAG'S | 32357.57
4.10 | REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO | 323870.48
4.11 | PONTO DE ÁGUA DE SERVIÇO E INTERLIGAÇÃO ETA COM AS ELEVATÓRIAS | 245367.31
4.12 | ETA PRÉ FABRICADA | 15206197.15
4.13 | URBANIZAÇÃO | 739203.17
4.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7706497.17
5 | SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO | 667839.7
TOTAL |  | 41882587.2
41882587.2
0

## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | [9 empty] | BDI serviç | 1.2775
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | [9 empty] | BDI fornec. | 1.1565
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1 ETAPA - ADUTORA DA FÉ NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ - BAHIA
Item | Base | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Valor (R$)
[6 empty] | Unit. (sem BDI) | Unit. (com BDI) | Total por Item | Subtotal
1 |  |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 1116640.98
1.1 | CPU | CPU059 | ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" | un | 1 | 26482 | 33830.755 | 33830.76 |  | 26482
1.2 | CPU | CPU001 | MOBILIZAÇÃO | gb | 1 | 15851.4 | 20250.1635 | 20250.16 |  | 15851.4
1.3 | CPU | CPU002 | DESMOBILIZAÇÃO | gb | 1 | 15851.4 | 20250.1635 | 20250.16 |  | 15851.4
1.4 | CPU | CPU003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 24 | 27465.465 | 35087.1315 | 842091.16 |  | 27465.465
1.5 | Embasa | F020000013 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS | mês | 24 | 428.72 | 495.8147 | 11899.55 |  | 428.72
1.6 | Sinapi | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 24 | 895,00 | 1035.0675 | 24841.62 |  | 895,00
1.7 | Embasa | F020000011 | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM BANHEIRO | mês | 24 | 600 | 693.9 | 16653.6 |  | 600
1.8 | CPU | Veiculo | VEÍCULO TIPO LEVE, PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. | MÊS | 24 | 4689.81 | 5423.7653 | 130170.37 |  | 4689.81
1.9 | Embasa | F020000012 | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPOSITO | mês | 24 | 600 | 693.9 | 16653.6 |  | 600
0
2 |  |  | CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  |  | 0 | 4238641.66
0
2.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 2245.91
2.2 | CPU | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 320 | 5.1039 | 6.5203 | 2086.48 |  | 5.1039
2.3 | Sinapi | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 320 | 0.39 | 0.49823 | 159.43 |  | 0.39
2.4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 2506.95
2.5 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 93.34 | 8,49 | 10.846 | 1012.36 |  | 8,49
2.6 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 320 | 0.63 | 0.80483 | 257.54 |  | 0.63
2.7 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 64.72 | 9,96 | 12.7239 | 823.49 |  | 9,96
2.8 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 37.21 | 1,34 | 1.7119 | 63.7 |  | 1,34
2.9 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 37.21 | 7,36 | 9.4024 | 349.86 |  | 7,36
2.10 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 225763.02
2.11 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 3690.39 | 13.33 | 17.0291 | 62843.93 |  | 13.33
2.12 |  | 09.06.04 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 379.39 | 12.81 | 16.3648 | 6208.63 |  | 12.81
2.13 | Sinapi | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 59.55 | 31.16 | 39.8069 | 2370.5 |  | 31.16
2.14 | Sinapi | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 59.28 | 466,51 | 595.9665 | 35328.9 |  | 466,51
2.15 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.27 | 362.39 | 462.9532 | 125 |  | 362.39
2.16 | Sinapi | 100653 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). | m | 121 | 363,17 | 463.9497 | 56137.91 |  | 363,17
2.17 | CPU | CPU060 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA UTILIZANDO CAMINHÃO PRANCHA | gb | 1 | 5437.53 | 6946.4446 | 6946.44 |  | 5437.53
2.18 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 474.81 | 49.99 | 63.8622 | 30322.42 |  | 49.99
2.19 | Embasa | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 571.48 | 34.9 | 44.5847 | 25479.29 |  | 34.9
2.20 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 7946.33
2.21 | Sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 404.27 | 12,78 | 16.3265 | 6600.29 |  | 12,78
2.22 | Sinapi | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 72.02 | 14,63 | 18.6898 | 1346.04 |  | 14,63
2.23 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 17444.48
2.24 | Sinapi | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 194.32 | 69,72 | 89.0673 | 17307.56 |  | 69,72
2.25 | Embasa | 15.01.37 | ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS (COBOGO) | m² | 1 | 107.18 | 136.9225 | 136.92 |  | 107.18
2.26 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 0 | 12774.52
2.27 | Sinapi | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 83.81 | 56,43 | 72.0893 | 6041.81 |  | 56,43
2.28 | Sinapi | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 83.81 | 27,28 | 34.8502 | 2920.8 |  | 27,28
2.29 | Sinapi | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 38.1 | 56.25 | 71.8594 | 2737.84 |  | 56.25
2.30 | Sinapi | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 17.9 | 46.97 | 60.0042 | 1074.07 |  | 46.97
2.31 |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 0 | 57467.15
2.32 | Sinapi | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA. | m | 46.7 | 41,15 | 52.5691 | 2454.98 |  | 41,15
2.33 | Sinapi | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | m² | 0.48 | 80,96 | 103.4264 | 49.64 |  | 80,96
2.34 | Sinapi | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 12.6 | 79.69 | 101.804 | 1282.73 |  | 79.69
2.35 | Sinapi | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 43.42 | 48.43 | 61.8693 | 2686.37 |  | 48.43
2.36 | Sinapi | 98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. | m² | 19.2 | 479,99 | 613.1872 | 11773.19 |  | 479,99
2.37 | Sinapi | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 888,53 | 1135.0971 | 3405.29 |  | 888,53
2.38 | CPU | CPU052 | PORTA COM GRADIL DE ALUMINIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 20.24 | 1321.96 | 1688.8039 | 34181.39 |  | 1321.96
2.39 | Sinapi | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 5.4 | 236.8 | 302.512 | 1633.56 |  | 236.8
2.40 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 45786.91
2.41 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 684.69 | 25,31 | 32.3335 | 22138.44 |  | 25,31
2.42 | Sinapi | 87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | m² | 404.27 | 8,90 | 11.3698 | 4596.45 |  | 8,90
2.43 | Sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | m² | 404.27 | 36,89 | 47.127 | 19052.02 |  | 36,89
2.44 |  |  | MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES |  |  |  |  | 0 | 10652.7
2.45 | Embasa | 12.05.60 | ASSENT. DE TUBOS EM PEAD, DN DE 315mm ATÉ 560mm | m | 3.8 | 71.67 | 91.5584 | 347.92 |  | 71.67
2.46 | CPU | CPU010 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 3083.12 | 2.6163 | 3.3423 | 10304.78 |  | 2.6163
2.47 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 1780.53
2.48 | Sinapi | 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | m² | 245.9 | 5.65 | 7.2179 | 1774.88 |  | 5.65
2.49 | Sinapi | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 0.04 | 110.66 | 141.3682 | 5.65 |  | 110.66
2.50 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 257360.43
2.51 | CPU | CPU016 | PORTÃO PARA RETIRADA DOS TRAFOS, CONFORME PROJETO | un | 1 | 3423.8472 | 4373.9648 | 4373.96 |  | 3423.8472
2.52 | Sinapi | 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 73.77 | 586,15 | 748.8066 | 55239.46 |  | 586,15
2.53 | Embasa | 11.09.13 | EXEC. DE GABIAO TIPO COLCHAO RENO, MALHA 6 X 8, REVEST. C/ PVC e=0,30m | m² | 264.8 | 98.19 | 125.4377 | 33215.91 |  | 98.19
2.54 | CPU | CPU008 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 18.293 | 23.3693 | 116.85 |  | 18.293
2.55 | Cotação |  | ESCADA METALICA DE DOIS LANCES, 26 DEGRAUS EM PERFIL U LAMINADO DE 6" PISO EM CHAPA XADREZ 3/16 E PLATAFORMA (12,00x1,45)M, CONFORME PROJETO | cj | 1 | 128700 | 164414.25 | 164414.25 |  | 128700
2.56 |  |  | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 12935.87
2.57 | Embasa | 18.04.04 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" x 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 x 0,10 x 3.00m | m | 72 | 76.25 | 97.4094 | 7013.48 |  | 76.25
2.58 | Embasa | 18.05.10 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A5m | m² | 7.6 | 490.27 | 626.3199 | 4760.03 |  | 490.27
2.59 | Embasa | 18.05.07 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50m | m² | 1.9 | 478.88 | 611.7692 | 1162.36 |  | 478.88
2.60 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 437844.83
2.61 | CPU | CPU053 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DA CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA, EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS | cj | 1 | 342735.68 | 437844.8312 | 437844.83 |  | 342735.68
2.62 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 3146132.03
2.63 | Cotação |  | CONJUNTO MOTOBOMBA ANFÍBIA ESTÁGIO ÚNICO - Q=130l/s, Hm=37,31 m - 100 cv, DN 200MM | cj | 3 | 113000 | 130684.5 | 392053.5 |  | 113000
2.64 | Cotação |  | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO (RHO) - 36M³, CONFORME PROJETO | un | 1 | 708001.13 | 818803.3068 | 818803.31 |  | 708001.13
2.65 | CPU | CPU054 | EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA EEAB | cj | 1 | 1119176 | 1294327.044 | 1294327.04 |  | 1119176
2.66 | Cotação |  | TUBO EM PEAD COM PONTAS LISAS PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PE 100 - COR PRETA COM LISTRAS AZUIS - CONFORME NBR 15561, PN-6, DN 710MM | m | 3.8 | 1342.37 | 1552.4509 | 5899.31 |  | 1342.37
2.67 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTAS LISAS, PN-10, DN 400MM | m | 10 | 637.91 | 737.7429 | 7377.43 |  | 637.91
2.68 | Cotação |  | BALSA FLUTUANTE MODULAR, CONFORME PROJETO | un | 3 | 135000 | 156127.5 | 468382.5 |  | 135000
2.69 | Embasa | D049722494 | CABO DE ACO 3/8" | m | 56 | 7.15 | 8.269 | 463.06 |  | 7.15
2.70 | Cotação |  | FLUTUADORES PARA TUBOS | un | 15 | 1982.17 | 2292.3796 | 34385.69 |  | 1982.17
2.71 | Cotação |  | REGISTRO EM FERRO DÚCTIL DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN-10, DN 400MM | un | 1 | 15587 | 18026.3655 | 18026.37 |  | 15587
2.72 | Cotação |  | REGISTRO EM FERRO DÚCTIL DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN-10, DN 100MM | un | 2 | 812.67 | 939.8529 | 1879.71 |  | 812.67
2.73 | Cotação |  | REGISTRO EM FERRO DÚCTIL DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN-10, DN 300MM | un | 3 | 4018.97 | 4647.9388 | 13943.82 |  | 4018.97
2.74 | Cotação |  | VENTOSA CINÉTICA DE ALTO DESEMPENHO QUADRIFUNÇÃO, PN-10, DN 100MM | un | 2 | 1900 | 2197.35 | 4394.7 |  | 1900
2.75 | Cotação |  | CURVA 45º EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 700MM | un | 1 | 10709.25 | 12385.2476 | 12385.25 |  | 10709.25
2.76 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 300MM | un | 3 | 1880.13 | 2174.3703 | 6523.11 |  | 1880.13
2.77 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, PN-10, DN 400MM | un | 1 | 6790.45 | 7853.1554 | 7853.16 |  | 6790.45
2.78 | Embasa | M030609017 | RD CONC AC FF PN 10 DN 300 X 200 32 | un | 3 | 681.82 | 788.5248 | 2365.57 |  | 681.82
2.79 | Cotação |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM FERRO FUNDIDO - TIPO CLASAR, PN-10, DN 300MM | un | 3 | 3940.57 | 4557.2692 | 13671.81 |  | 3940.57
2.80 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E BOLSA L=1000MM, PN-10, DN 400MM | un | 1 | 2666.35 | 3083.6338 | 3083.63 |  | 2666.35
2.81 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA L=1800MM, DN 400MM, PN-10 | un | 1 | 3895.54 | 4505.192 | 4505.19 |  | 3895.54
2.82 | Cotação |  | JUNTA DE DESMONSTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, PN-10, DN 400MM | un | 1 | 4536.75 | 5246.7514 | 5246.75 |  | 4536.75
2.83 | Cotação |  | COLARINHO PARA FLANGE - PE 100 - COR PRETO, PN-10, DN 710MM | un | 1 | 7337.61 | 8485.946 | 8485.95 |  | 7337.61
2.84 | Cotação |  | COLARINHO PARA FLANGE - PE 80 - COR PRETO, PN-10, DN 315MM | un | 10 | 717.04 | 829.2568 | 8292.57 |  | 717.04
2.85 | Cotação |  | COLARINHO PARA FLANGE - PE 100 - COR PRETO, PN-10, DN 400MM | un | 1 | 2250 | 2602.125 | 2602.13 |  | 2250
2.86 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 100MM | un | 4 | 3.5 | 4.0478 | 16.19 |  | 3.5
2.87 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 200MM | un | 5 | 4.5 | 5.2043 | 26.02 |  | 4.5
2.88 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 300MM | un | 30 | 9.7 | 11.218 | 336.54 |  | 9.7
2.89 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 400MM | un | 3 | 43.07 | 49.8105 | 149.43 |  | 43.07
2.90 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 700MM | un | 2 | 150 | 173.475 | 346.95 |  | 150
2.91 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 16x80 | un | 32 | 6.45 | 7.4594 | 238.7 |  | 6.45
2.92 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 20x90 | un | 40 | 11.05 | 12.7793 | 511.17 |  | 11.05
2.93 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 20x100 | un | 240 | 21.85 | 25.2695 | 6064.69 |  | 21.85
2.94 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 24x110 | un | 16 | 27.88 | 32.2432 | 515.89 |  | 27.88
2.95 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 27x130 | un | 48 | 53.59 | 61.9768 | 2974.89 |  | 53.59
0
3 |  |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  |  | 0 | 7962586.72
0
3.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 8335.5
3.2 | Sinapi | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 16730.4 | 0,39 | 0.49823 | 8335.5 |  | 0,39
3.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 514231.95
3.4 | CPU | CPU017 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 0.11 | 41.1375 | 52.5532 | 5.78 |  | 41.1375
3.5 | CPU | CPU018 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | m³ | 171.49 | 54.85 | 70.0709 | 12016.45 |  | 54.85
3.6 | CPU | CPU019 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 0.11 | 32.91 | 42.0425 | 4.62 |  | 32.91
3.7 | CPU | CPU020 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M | m³ | 417.17 | 43.88 | 56.0567 | 23385.17 |  | 43.88
3.8 | CPU | CPU021 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 2.05 | 6.2113 | 7.9349 | 16.27 |  | 6.2113
3.9 | CPU | CPU022 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | m³ | 4036.33 | 8.3748 | 10.6988 | 43183.92 |  | 8.3748
3.10 | Sinapi | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 2.01 | 5.45 | 6.9624 | 13.99 |  | 5.45
3.11 | Sinapi | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 6812.71 | 5,39 | 6.8857 | 46910.45 |  | 5,39
3.12 | CPU | CPU023 | ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO | m³ | 335.58 | 95.146 | 121.549 | 40789.4 |  | 95.146
3.13 | Embasa | 50.52.01 | REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA | m² | 5777.29 | 4.98 | 6.362 | 36754.83 |  | 4.98
3.14 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 11777.56 | 9,96 | 12.7239 | 149856.5 |  | 9,96
3.15 | Embasa | 06.01.25 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 5472.97 | 1 | 1.2775 | 6991.72 |  | 1
3.16 | Embasa | 06.01.22 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 503.37 | 1.63 | 2.0823 | 1048.18 |  | 1.63
3.17 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 5976.34 | 7,36 | 9.4024 | 56191.94 |  | 7,36
3.18 | Embasa | 06.02.01 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 1510.1 | 1.15 | 1.4691 | 2218.53 |  | 1.15
3.19 | Embasa | 06.02.10 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 16418.92 | 2.39 | 3.0532 | 50130.66 |  | 2.39
3.20 | Embasa | 05.96.01 | MATERIAL DE EMPRESTIMO COM CARGA E DESCARGA | m³ | 4545.56 | 7.7 | 9.8368 | 44713.54 |  | 7.7
3.21 |  |  | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO DE VALAS |  |  |  |  | 0 | 79660.33
3.22 | Sinapi | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | m² | 2885.32 | 18,17 | 23.2122 | 66974.55 |  | 18,17
3.23 | Sinapi | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. | m² | 215.92 | 45,99 | 58.7522 | 12685.78 |  | 45,99
3.24 |  |  | MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES |  |  |  |  | 0 | 458499.81
3.25 | Embasa | 12.05.60 | ASSENT. DE TUBOS EM PEAD, DN DE 315mm ATÉ 560mm | m | 350 | 71.67 | 91.5584 | 32045.45 |  | 71.67
3.26 | Embasa | 12.05.65 | ASSENT. DE TUBOS EM PEAD, DN DE 630mm ATE 800mm | m | 4290 | 77.75 | 99.3256 | 426106.93 |  | 77.75
3.27 | CPU | CPU010 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 103.95 | 2.6163 | 3.3423 | 347.43 |  | 2.6163
3.28 |  |  | CAIXAS DE PROTEÇÃO EM CONCRETO |  |  |  |  | 0 | 74853.44
3.29 | CPU | CPU013 | CAIXA PARA VENTOSA FORA DO ARRUAMENTO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1,60m X 1,50m; H = 2,65m | un | 5 | 7840.8203 | 10016.6479 | 50083.24 |  | 7840.8203
3.30 | CPU | CPU014 | CAIXA PARA VENTOSA NO ARRUAMENTO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1,60m X 1,50m; H = 2,15m | un | 1 | 7881.2095 | 10068.2451 | 10068.25 |  | 7881.2095
3.31 | CPU | CPU015 | CAIXA PARA REGISTRO DE DESCARGA NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1,75m X 2,10m; H = 3,55m | un | 1 | 11508.3788 | 14701.9539 | 14701.95 |  | 11508.3788
3.32 |  |  | OBRAS LINEARES |  |  |  |  | 0 | 42263.79
3.33 | Embasa | 04.01.01 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSARIO | m | 4640 | 1.82 | 2.3251 | 10788.23 |  | 1.82
3.34 | Sinapi | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | m | 4640 | 5,31 | 6.7835 | 31475.56 |  | 5,31
3.35 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 6784741.9
3.36 | Cotação |  | TUBO EM PEAD COM PONTAS LISAS PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PE 100 - COR PRETA COM LISTRAS AZUIS - CONFORME NBR 15561, PN-6, DN 710MM | m | 4290 | 1342.37 | 1552.4509 | 6660014.38 |  | 1342.37
3.37 | Cotação |  | TUBO EM PEAD COM PONTAS LISAS PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PE 100 - COR PRETA COM LISTRAS AZUIS -CONFORME NBR 15561, PN-6, DN 315MM | m | 210 | 264.55 | 305.9521 | 64249.94 |  | 264.55
3.38 | Cotação |  | TUBO EM PEAD COM PONTAS LISAS PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PE 100 - COR PRETA COM LISTRAS AZUIS -CONFORME NBR 15561, PN-6, DN 200MM | m | 1.5 | 250 | 289.125 | 433.69 |  | 250
3.39 | Cotação |  | TUBO EM PEAD COM PONTAS LISAS PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PE 100 - COR PRETA COM LISTRAS AZUIS - CONFORME NBR 15561, PN-6, DN 160MM | m | 9 | 160 | 185.04 | 1665.36 |  | 160
3.40 | Sinapi | 38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | m | 6 | 74.42 | 86.0667 | 516.4 |  | 74.42
3.41 | Cotação |  | REGISTRO EM FERRO DÚCTIL DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN-10, DN 200MM | un | 1 | 1914.66 | 2214.3043 | 2214.3 |  | 1914.66
3.42 | Cotação |  | REGISTRO EM FERRO DÚCTIL DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, PN-10, DN 150MM | un | 6 | 1257.39 | 1454.1715 | 8725.03 |  | 1257.39
3.43 | Cotação |  | VENTOSA CINÉTICA DE ALTO DESEMPENHO QUADRIFUNÇÃO, PN-10, DN 150MM | un | 6 | 6300 | 7285.95 | 43715.7 |  | 6300
3.44 | Cotação |  | COLARINHO PARA FLANGE - PE 100 - COR PRETO, PN-10, DN 200MM | un | 1 | 342.87 | 396.5292 | 396.53 |  | 342.87
3.45 | Cotação |  | COLARINHO PARA FLANGE - PE 100 - COR PRETO, PN-10, DN 150MM | un | 6 | 216.05 | 249.8618 | 1499.17 |  | 216.05
3.46 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 200MM | un | 1 | 4.5 | 5.2043 | 5.2 |  | 4.5
3.47 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 150MM | un | 12 | 5.72 | 6.6152 | 79.38 |  | 5.72
3.48 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 20x90 | un | 96 | 11.05 | 12.7793 | 1226.82 |  | 11.05
0
4 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | 0 | 27896878.14
0
4.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 61926.52
0
4.1.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 61926.52
4.1.2 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 2502.28 | 8,49 | 10.846 | 27139.67 |  | 8,49
4.1.3 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 1854.05 | 9,96 | 12.7239 | 23590.75 |  | 9,96
4.1.4 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 842.699 | 1,34 | 1.7119 | 1442.57 |  | 1,34
4.1.5 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 842.7 | 7,36 | 9.4024 | 7923.4 |  | 7,36
4.1.6 | Embasa | 06.02.04 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 1685.4 | 0.85 | 1.0859 | 1830.13 |  | 0.85
0
4.2 |  |  | CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO |  |  |  |  | 0 | 78388.05
0
4.2.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 136.01
4.2.2 | CPU | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 20.86 | 5.1039 | 6.5203 | 136.01 |  | 5.1039
4.2.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 300.96
4.2.4 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 11.95 | 8,49 | 10.846 | 129.61 |  | 8,49
4.2.5 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 20.86 | 0.63 | 0.80483 | 16.79 |  | 0.63
4.2.6 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 10.47 | 9,96 | 12.7239 | 133.22 |  | 9,96
4.2.7 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 1.92 | 1,34 | 1.7119 | 3.29 |  | 1,34
4.2.8 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 1.92 | 7,36 | 9.4024 | 18.05 |  | 7,36
4.2.9 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 28514.38
4.2.10 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 400.09 | 13.33 | 17.0291 | 6813.16 |  | 13.33
4.2.11 | Embasa | 09.06.04 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 23 | 12.81 | 16.3648 | 376.39 |  | 12.81
4.2.12 | Sinapi | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7.15 | 31.16 | 39.8069 | 284.62 |  | 31.16
4.2.13 | Sinapi | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 7.08 | 466.51 | 595.9665 | 4219.44 |  | 466.51
4.2.14 | Sinapi | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.79 | 420.94 | 537.7509 | 424.82 |  | 420.94
4.2.15 | Embasa | 09.14.01 | FORNEC. E ASSENT. DE LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO, e=8cm | m² | 19.74 | 67.67 | 86.4484 | 1706.49 |  | 67.67
4.2.16 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.07 | 362.39 | 462.9532 | 32.41 |  | 362.39
4.2.17 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 83.38 | 49.99 | 63.8622 | 5324.83 |  | 49.99
4.2.18 | Sinapi | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 12.12 | 128,31 | 163.916 | 1986.66 |  | 128,31
4.2.19 | Sinapi | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | m | 24 | 110,80 | 141.547 | 3397.13 |  | 110,80
4.2.20 | Embasa | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 88.56 | 34.9 | 44.5847 | 3948.43 |  | 34.9
4.2.21 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 4272.62
4.2.22 | Sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 233.08 | 12,78 | 16.3265 | 3805.37 |  | 12,78
4.2.23 | Sinapi | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 25 | 14,63 | 18.6898 | 467.25 |  | 14,63
4.2.24 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 17746.92
4.2.25 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 127.19 | 25,31 | 32.3335 | 4112.5 |  | 25,31
4.2.26 | Sinapi | 87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | m² | 233.08 | 8,90 | 11.3698 | 2650.06 |  | 8,90
4.2.27 | Sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | m² | 233.08 | 36,89 | 47.127 | 10984.36 |  | 36,89
4.2.28 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 10004.93
4.2.29 | Sinapi | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 112.33 | 69,72 | 89.0673 | 10004.93 |  | 69,72
4.2.30 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 0 | 7243.8
4.2.31 | Sinapi | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 14.49 | 289,16 | 369.4019 | 5352.63 |  | 289,16
4.2.32 | Sinapi | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 14.49 | 27,28 | 34.8502 | 504.98 |  | 27,28
4.2.33 | Sinapi | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 4.2 | 59.29 | 75.743 | 318.12 |  | 59.29
4.2.34 | Sinapi | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 17.8 | 46.97 | 60.0042 | 1068.07 |  | 46.97
4.2.35 |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 0 | 10125.5
4.2.36 | Sinapi | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 15 | 48.43 | 61.8693 | 928.04 |  | 48.43
4.2.37 | Sinapi | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | m² | 0.24 | 80,96 | 103.4264 | 24.82 |  | 80,96
4.2.38 | Sinapi | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA. | m | 13.9 | 41,15 | 52.5691 | 730.71 |  | 41,15
4.2.39 | Sinapi | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 2 | 79.69 | 101.804 | 203.61 |  | 79.69
4.2.40 | Sinapi | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. | m² | 10.5 | 382,51 | 488.6565 | 5130.89 |  | 382,51
4.2.41 | Sinapi | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 888,53 | 1135.0971 | 2270.19 |  | 888,53
4.2.42 | Sinapi | CPU025 | JANELA FIXA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA E GRADE DE PROTEÇÃO | m² | 1 | 655.3761 | 837.243 | 837.24 |  | 655.3761
4.2.43 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 42.93
4.2.44 | Sinapi | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | m | 1 | 37,12 | 42.9293 | 42.93 |  | 37,12
0
4.3 |  |  | SALA DE ELÉTRICA DA ESTAÇÃO PRÉ FABRICADA |  |  |  |  | 0 | 179948.19
0
4.3.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 436.01
4.3.2 | CPU | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 66.87 | 5.1039 | 6.5203 | 436.01 |  | 5.1039
4.3.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 1499.76
4.3.4 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 58.96 | 8,49 | 10.846 | 639.48 |  | 8,49
4.3.5 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 66.87 | 0.63 | 0.80483 | 53.82 |  | 0.63
4.3.6 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 26.32 | 9,96 | 12.7239 | 334.89 |  | 9,96
4.3.7 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 42.43 | 1,34 | 1.7119 | 72.63 |  | 1,34
4.3.8 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 42.43 | 7,36 | 9.4024 | 398.94 |  | 7,36
4.3.9 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 56483.3
4.3.10 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 591.09 | 13.33 | 17.0291 | 10065.72 |  | 13.33
4.3.11 | Embasa | 09.06.04 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 93 | 12.81 | 16.3648 | 1521.92 |  | 12.81
4.3.12 | Sinapi | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 11.49 | 31.16 | 39.8069 | 457.38 |  | 31.16
4.3.13 | Sinapi | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 11.46 | 466,51 | 595.9665 | 6829.78 |  | 466,51
4.3.14 | Sinapi | 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.45 | 417.5 | 533.3563 | 1306.72 |  | 417.5
4.3.15 | Embasa | 09.14.04 | FORNEC. E ASSENT. DE LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO, e=12cm | m² | 61.25 | 98.59 | 125.9487 | 7714.36 |  | 98.59
4.3.16 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.03 | 362.39 | 462.9532 | 13.89 |  | 362.39
4.3.17 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 154.73 | 49.99 | 63.8622 | 9881.4 |  | 49.99
4.3.18 | Sinapi | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 22.32 | 128,31 | 163.916 | 3658.61 |  | 128,31
4.3.19 | Sinapi | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | m | 48 | 110,80 | 141.547 | 6794.26 |  | 110,80
4.3.20 | Embasa | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 184.8 | 34.9 | 44.5847 | 8239.26 |  | 34.9
4.3.21 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 5074.31
4.3.22 | Sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 250.36 | 12,78 | 16.3265 | 4087.49 |  | 12,78
4.3.23 | Sinapi | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 52.8 | 14,63 | 18.6898 | 986.82 |  | 14,63
4.3.24 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 32238.09
4.3.25 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 492.49 | 25,31 | 32.3335 | 15923.94 |  | 25,31
4.3.26 | Sinapi | 87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | m² | 278.89 | 8,90 | 11.3698 | 3170.91 |  | 8,90
4.3.27 | Sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | m² | 278.89 | 36,89 | 47.127 | 13143.24 |  | 36,89
4.3.28 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 10427.11
4.3.29 | Sinapi | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 117.07 | 69,72 | 89.0673 | 10427.11 |  | 69,72
4.3.30 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 0 | 26833.96
4.3.31 | Sinapi | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 58.8 | 289,16 | 369.4019 | 21720.83 |  | 289,16
4.3.32 | Sinapi | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 58.8 | 27,28 | 34.8502 | 2049.19 |  | 27,28
4.3.33 | Sinapi | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 12.17 | 59.29 | 75.743 | 921.79 |  | 59.29
4.3.34 | Sinapi | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 35.7 | 46.97 | 60.0042 | 2142.15 |  | 46.97
4.3.35 |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 0 | 44083.62
4.3.36 | Sinapi | 98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. | m² | 52.8 | 479,99 | 613.1872 | 32376.29 |  | 479,99
4.3.37 | Sinapi | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | m² | 0.41 | 80,96 | 103.4264 | 42.4 |  | 80,96
4.3.38 | Sinapi | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA. | m | 30.1 | 41,15 | 52.5691 | 1582.33 |  | 41,15
4.3.39 | Sinapi | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 16.8 | 79.69 | 101.804 | 1710.31 |  | 79.69
4.3.40 | Sinapi | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 888,53 | 1135.0971 | 3405.29 |  | 888,53
4.3.41 | CPU | CPU028 | JANELA FIXA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA | m² | 4.4 | 408.5176 | 521.8812 | 2296.28 |  | 408.5176
4.3.42 | CPU | CPU029 | JANELA FIXA COM VIDRO LISO EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA E GRADE DE PROTEÇÃO | m² | 4 | 522.6461 | 667.6804 | 2670.72 |  | 522.6461
4.3.43 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 2621.43
4.3.44 | Cotação |  | SISTEMA DE VENTILAÇÃO EXAUSTOR | un | 2 | 1026 | 1310.715 | 2621.43 |  | 1026
4.3.45 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 250.6
4.3.46 | Sinapi | 9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | m | 3.6 | 60.19 | 69.6097 | 250.6 |  | 60.19
0
4.4 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  |  | 0 | 864020.14
0
4.4.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 2925.31
4.4.2 | CPU | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 448.65 | 5.1039 | 6.5203 | 2925.31 |  | 5.1039
4.4.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 23153.79
4.4.4 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 918.64 | 8,49 | 10.846 | 9963.55 |  | 8,49
4.4.5 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 448.65 | 0.63 | 0.80483 | 361.08 |  | 0.63
4.4.6 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 257.33 | 9,96 | 12.7239 | 3274.24 |  | 9,96
4.4.7 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 859.7 | 1,34 | 1.7119 | 1471.68 |  | 1,34
4.4.8 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 859.7 | 7,36 | 9.4024 | 8083.24 |  | 7,36
4.4.9 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 500308.13
4.4.10 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 1180.54 | 13.33 | 17.0291 | 20103.5 |  | 13.33
4.4.11 | Embasa | 09.06.04 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 277 | 12.81 | 16.3648 | 4533.04 |  | 12.81
4.4.12 | Sinapi | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 374.98 | 31.16 | 39.8069 | 14926.79 |  | 31.16
4.4.13 | Sinapi | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 359.13 | 466,51 | 595.9665 | 214029.46 |  | 466,51
4.4.14 | Sinapi | 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 5.54 | 417.5 | 533.3563 | 2954.79 |  | 417.5
4.4.15 | Embasa | 09.14.04 | FORNEC. E ASSENT. DE LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO, e=12cm | m² | 83.46 | 98.59 | 125.9487 | 10511.68 |  | 98.59
4.4.16 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 15.85 | 362.39 | 462.9532 | 7337.81 |  | 362.39
4.4.17 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 1683.7 | 49.99 | 63.8622 | 107524.83 |  | 49.99
4.4.18 | Embasa | 09.97.07 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m² | 44.41 | 53.19 | 67.9502 | 3017.67 |  | 53.19
4.4.19 | Sinapi | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 95.1 | 128,31 | 163.916 | 15588.41 |  | 128,31
4.4.20 | Sinapi | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | m | 97 | 110,80 | 141.547 | 13730.06 |  | 110,80
4.4.21 | Embasa | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 1928.97 | 34.9 | 44.5847 | 86002.65 |  | 34.9
4.4.22 | Sinapi | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.06 | 618.95 | 790.7086 | 47.44 |  | 618.95
4.4.23 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 8534.13
4.4.24 | Sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 242.63 | 12,78 | 16.3265 | 3961.29 |  | 12,78
4.4.25 | Sinapi | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 244.67 | 14,63 | 18.6898 | 4572.84 |  | 14,63
4.4.26 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 137339.91
4.4.27 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 2887.46 | 25,31 | 32.3335 | 93361.76 |  | 25,31
4.4.28 | Sinapi | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. | m² | 279.74 | 85,86 | 109.6862 | 30683.6 |  | 85,86
4.4.29 | Sinapi | 87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | m² | 227.27 | 8,90 | 11.3698 | 2584 |  | 8,90
4.4.30 | Sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | m² | 227.27 | 36,89 | 47.127 | 10710.55 |  | 36,89
4.4.31 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 18849.21
4.4.32 | Sinapi | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 129.89 | 69,72 | 89.0673 | 11568.95 |  | 69,72
4.4.33 | Sinapi | 89484 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | m² | 63.18 | 90.2 | 115.2305 | 7280.26 |  | 90.2
4.4.34 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 0 | 56320.84
4.4.35 | Sinapi | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 131.31 | 289,16 | 369.4019 | 48506.16 |  | 289,16
4.4.36 | Sinapi | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 131.31 | 27,28 | 34.8502 | 4576.18 |  | 27,28
4.4.37 | Sinapi | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 16.97 | 59.29 | 75.743 | 1285.36 |  | 59.29
4.4.38 | Sinapi | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 32.55 | 46.97 | 60.0042 | 1953.14 |  | 46.97
4.4.39 |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 0 | 25533.43
4.4.40 | Sinapi | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 126 | 48.43 | 61.8693 | 7795.53 |  | 48.43
4.4.41 | Sinapi | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | m² | 0.29 | 80,96 | 103.4264 | 29.99 |  | 80,96
4.4.42 | Sinapi | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA. | m | 48.6 | 41,15 | 52.5691 | 2554.86 |  | 41,15
4.4.43 | Sinapi | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 36.75 | 79.69 | 101.804 | 3741.3 |  | 79.69
4.4.44 | Embasa | 15.03.43 | PORTA DE ACO DE CHAPA ONDULADA (DE ENROLAR), INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE ESMALTE | m² | 4.76 | 332.97 | 425.3692 | 2024.76 |  | 332.97
4.4.45 | Sinapi | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 11.38 | 322.42 | 411.8916 | 4687.33 |  | 322.42
4.4.46 | CPU | CPU026 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 14 | 262.771 | 335.69 | 4699.66 |  | 262.771
4.4.47 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 10790.95
4.4.48 | Sinapi | 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | m² | 304.8 | 5.65 | 7.2179 | 2200.01 |  | 5.65
4.4.49 | Sinapi | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 60.77 | 110.66 | 141.3682 | 8590.94 |  | 110.66
4.4.50 |  |  | LASTROS MANUAIS |  |  |  |  | 0 | 42.01
4.4.51 | Sinapi | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) | m³ | 0.31 | 106.09 | 135.53 | 42.01 |  | 106.09
4.4.52 |  |  | MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES |  |  |  |  | 0 | 8050.43
4.4.53 | CPU | CPU032 | BERÇO METÁLICO PARA APOIO - P7, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 851.144 | 1087.3365 | 1087.34 |  | 851.144
4.4.54 | CPU | CPU030 | BERÇO METÁLICO PARA APOIO - P2 E P6, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 774.7875 | 989.7911 | 3959.16 |  | 774.7875
4.4.55 | CPU | CPU031 | BERÇO METÁLICO PARA APOIO - P4 E P5, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 587.8534 | 750.9827 | 3003.93 |  | 587.8534
4.4.56 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 69215.66
4.4.57 | Sinapi | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO PORTUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" | m | 4.06 | 731,54 | 934.5424 | 3794.24 |  | 731,54
4.4.58 | CPU | CPU004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL METÁLICO "I" | m | 2 | 87.7952 | 112.1584 | 224.32 |  | 87.7952
4.4.59 | CPU | CPU009 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY ELÉTRICO | un | 1 | 671.19 | 857.4452 | 857.45 |  | 671.19
4.4.60 | CPU | CPU007 | GRADE METÁLICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 2448.6936 | 3128.2061 | 3128.21 |  | 2448.6936
4.4.61 | CPU | CPU006 | TAMPA DE INSPEÇÃO METÁLICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 623.6612 | 796.7272 | 1593.45 |  | 623.6612
4.4.62 | Cotação |  | PLATAFORMA COM 3 ESCADAS DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERIFL U LAMINADO 6" PISO EM CHAPA XADREZ 3/16", CONFORME PROJETO | un | 1 | 46400 | 59276 | 59276 |  | 46400
4.4.63 | Embasa | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 2.5 | 107.08 | 136.7947 | 341.99 |  | 107.08
4.4.64 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 2956.34
4.4.65 | Sinapi | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1 | 13.74 | 15.8903 | 15.89 |  | 13.74
4.4.66 | Embasa | M020401001 | TUBO ES PVC CORR. PB JEI P/ ESG. DN 100 | m | 57 | 18.59 | 21.4993 | 1225.46 |  | 18.59
4.4.67 | Sinapi | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | m | 1 | 37,12 | 42.9293 | 42.93 |  | 37,12
4.4.68 | Sinapi | 9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 3 | 77.86 | 90.0451 | 270.14 |  | 77.86
4.4.69 | Sinapi | 20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | un | 1 | 27.76 | 32.1044 | 32.1 |  | 27.76
4.4.70 | Sinapi | 11731 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM UN CR | un | 1 | 4.01 | 4.6376 | 4.64 |  | 4.01
4.4.71 | Cotação |  | FLANGE LIVRE COM FUROS PARA TUBO PBS, DN 100MM | un | 1 | 212 | 245.178 | 245.18 |  | 212
4.4.72 | Cotação |  | VÁLVULA TIPO ESFERA EM PVC COM FLANGES, DN 4" | un | 1 | 968.44 | 1120.0009 | 1120 |  | 968.44
0
4.5 |  |  | SALA DE ELÉTRICA E CABINE DE TRANSFORMAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 237658.85
0
4.5.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 544.18
4.5.2 | CPU | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 83.46 | 5.1039 | 6.5203 | 544.18 |  | 5.1039
4.5.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 2133.88
4.5.4 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 84.82 | 8,49 | 10.846 | 919.96 |  | 8,49
4.5.5 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 83.46 | 0.63 | 0.80483 | 67.17 |  | 0.63
4.5.6 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 45.7 | 9,96 | 12.7239 | 581.48 |  | 9,96
4.5.7 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 50.86 | 1,34 | 1.7119 | 87.06 |  | 1,34
4.5.8 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 50.86 | 7,36 | 9.4024 | 478.21 |  | 7,36
4.5.9 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 92334.96
4.5.10 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 1000.39 | 13.33 | 17.0291 | 17035.72 |  | 13.33
4.5.11 | Embasa | 09.06.04 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 75 | 12.81 | 16.3648 | 1227.36 |  | 12.81
4.5.12 | Sinapi | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 42.37 | 31.16 | 39.8069 | 1686.62 |  | 31.16
4.5.13 | Sinapi | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 35.71 | 466,51 | 595.9665 | 21281.96 |  | 466,51
4.5.14 | Sinapi | 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 3.34 | 417.5 | 533.3563 | 1781.41 |  | 417.5
4.5.15 | Embasa | 09.14.04 | FORNEC. E ASSENT. DE LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO, e=12cm | m² | 83.46 | 98.59 | 125.9487 | 10511.68 |  | 98.59
4.5.16 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 6.66 | 362.39 | 462.9532 | 3083.27 |  | 362.39
4.5.17 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 208.77 | 49.99 | 63.8622 | 13332.52 |  | 49.99
4.5.18 | Sinapi | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 26.04 | 128,31 | 163.916 | 4268.37 |  | 128,31
4.5.19 | Sinapi | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | m | 57 | 110,80 | 141.547 | 8068.18 |  | 110,80
4.5.20 | Embasa | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 225.59 | 34.9 | 44.5847 | 10057.87 |  | 34.9
4.5.21 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 6982.1
4.5.22 | Sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 345.05 | 12,78 | 16.3265 | 5633.44 |  | 12,78
4.5.23 | Sinapi | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 72.16 | 14,63 | 18.6898 | 1348.66 |  | 14,63
4.5.24 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 34820.71
4.5.25 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 452.67 | 25,31 | 32.3335 | 14636.42 |  | 25,31
4.5.26 | Sinapi | 87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | m² | 345.05 | 8,90 | 11.3698 | 3923.13 |  | 8,90
4.5.27 | Sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | m² | 345.05 | 36,89 | 47.127 | 16261.16 |  | 36,89
4.5.28 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 15117.39
4.5.29 | Sinapi | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 169.73 | 69,72 | 89.0673 | 15117.39 |  | 69,72
4.5.30 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 0 | 33485.11
4.5.31 | Sinapi | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 73.75 | 289,16 | 369.4019 | 27243.39 |  | 289,16
4.5.32 | Sinapi | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 73.75 | 27,28 | 34.8502 | 2570.2 |  | 27,28
4.5.33 | Sinapi | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 15.28 | 59.29 | 75.743 | 1157.35 |  | 59.29
4.5.34 | Sinapi | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 41.9 | 46.97 | 60.0042 | 2514.17 |  | 46.97
4.5.35 |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 0 | 49368.49
4.5.36 | Sinapi | 98678 | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. | m² | 36.73 | 479,99 | 613.1872 | 22522.37 |  | 479,99
4.5.37 | Sinapi | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 28.82 | 48.43 | 61.8693 | 1783.07 |  | 48.43
4.5.38 | Sinapi | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | m² | 0.89 | 80,96 | 103.4264 | 92.05 |  | 80,96
4.5.39 | Sinapi | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA. | m | 36.3 | 41,15 | 52.5691 | 1908.26 |  | 41,15
4.5.40 | Sinapi | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 17 | 79.69 | 101.804 | 1730.67 |  | 79.69
4.5.41 | Embasa | 15.03.43 | PORTA DE ACO DE CHAPA ONDULADA (DE ENROLAR), INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE ESMALTE | m² | 17.67 | 332.97 | 425.3692 | 7516.27 |  | 332.97
4.5.42 | Sinapi | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. | m² | 18.3 | 382,51 | 488.6565 | 8942.41 |  | 382,51
4.5.43 | CPU | CPU028 | JANELA FIXA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA | m² | 5.5 | 408.5176 | 521.8812 | 2870.35 |  | 408.5176
4.5.44 | CPU | CPU029 | JANELA FIXA COM VIDRO LISO EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA E GRADE DE PROTEÇÃO | m² | 3 | 522.6461 | 667.6804 | 2003.04 |  | 522.6461
4.5.45 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 2621.43
4.5.46 | Cotação |  | SISTEMA DE VENTILAÇÃO EXAUSTOR | un | 2 | 1026 | 1310.715 | 2621.43 |  | 1026
4.5.47 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 250.6
4.5.48 | Sinapi | 9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | m | 3.6 | 60.19 | 69.6097 | 250.6 |  | 60.19
0
4.6 |  |  | UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS |  |  |  |  | 0 | 851419.9
0
4.6.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 3407.29
4.6.2 | CPU | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 522.57 | 5.1039 | 6.5203 | 3407.29 |  | 5.1039
4.6.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 42723.53
4.6.4 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 1739.13 | 8,49 | 10.846 | 18862.56 |  | 8,49
4.6.5 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 522.57 | 0.63 | 0.80483 | 420.58 |  | 0.63
4.6.6 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 978.47 | 9,96 | 12.7239 | 12449.95 |  | 9,96
4.6.7 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 988.86 | 1,34 | 1.7119 | 1692.78 |  | 1,34
4.6.8 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 988.86 | 7,36 | 9.4024 | 9297.66 |  | 7,36
4.6.9 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 441034.6
4.6.10 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 14438.6 | 13.33 | 17.0291 | 245876 |  | 13.33
4.6.11 | Sinapi | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 253.22 | 31.16 | 39.8069 | 10079.9 |  | 31.16
4.6.12 | Sinapi | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 131.26 | 484,00 | 618.31 | 81159.37 |  | 484,00
4.6.13 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 121.96 | 362.39 | 462.9532 | 56461.78 |  | 362.39
4.6.14 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 536.63 | 49.99 | 63.8622 | 34270.39 |  | 49.99
4.6.15 | Embasa | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 63.79 | 34.9 | 44.5847 | 2844.06 |  | 34.9
4.6.16 | Sinapi | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 63.1 | 128,31 | 163.916 | 10343.1 |  | 128,31
4.6.17 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 25922.76
4.6.18 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 801.73 | 25,31 | 32.3335 | 25922.76 |  | 25,31
4.6.19 |  |  | MONTAGENS |  |  |  |  | 0 | 5689.8
4.6.20 | CPU | CPU010 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 1519.17 | 2.6163 | 3.3423 | 5077.56 |  | 2.6163
4.6.21 | Embasa | 19.01.28 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV | un | 3 | 159.75 | 204.0806 | 612.24 |  | 159.75
4.6.22 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 28914.55
4.6.23 | Embasa | 11.90.03 | FORNEC. E COLOCACAO DE MANTA PEAD, e=1,00mm C/ MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO TECNICO DO FORNECEDOR | m² | 297.07 | 24.91 | 31.8225 | 9453.52 |  | 24.91
4.6.24 | Sinapi | 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | m² | 268.42 | 5.65 | 7.2179 | 1937.42 |  | 5.65
4.6.25 | CPU | CPU034 | AREIA GROSSA | m³ | 25.63 | 102.36 | 130.7649 | 3351.5 |  | 102.36
4.6.26 | Embasa | 09.95.86 | PEDRA DE MAO PROVENIENTE DE JAZIDA (DIST MAX TRANSP 10KM) | m³ | 2.02 | 48.19 | 61.5627 | 124.36 |  | 48.19
4.6.27 | CPU | CPU033 | LEIRA DE SACOS DE AREIA | m | 56.07 | 27.7978 | 35.5117 | 1991.14 |  | 27.7978
4.6.28 | Sinapi | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. | m³ | 86.11 | 109,60 | 140.014 | 12056.61 |  | 109,60
4.6.29 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 59928.44
4.6.30 | CPU | CPU035 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA ELETRICA | un | 1 | 9539.52 | 12186.7368 | 12186.74 |  | 9539.52
4.6.31 | Embasa | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 2.8 | 107.08 | 136.7947 | 383.03 |  | 107.08
4.6.32 | Sinapi | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | m | 67.9 | 545,97 | 697.4767 | 47358.67 |  | 545,97
4.6.33 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 243798.93
4.6.34 | Cotação |  | CONJUNTO MOTO-BOMBA, POTÊNCIA 3CV HM=4,44M, Q=10 L/s | cj | 1 | 4806 | 5558.139 | 5558.14 |  | 4806
4.6.35 | Cotação |  | CONJUNTO MOTO-BOMBA, POTÊNCIA 4CV HM=6,21M, Q=3 L/s | cj | 1 | 3663 | 4236.2595 | 4236.26 |  | 3663
4.6.36 | Sinapi | 9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 36 | 58,58 | 67.7478 | 2438.92 |  | 58,58 | 36
4.6.37 | Sinapi | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 3 | 23.18 | 26.8077 | 80.42 |  | 23.18
4.6.38 | Sinapi | 9858 | TUBO PBS (DE), DN 160MM, L= 2,75 M | un | 1 | 383.22 | 443.1939 | 443.19 |  | 383.22
4.6.39 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E BOLSA, DN 250MM | m | 13 | 551.97 | 638.3533 | 8298.59 |  | 551.97
4.6.40 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E BOLSA, DN 300MM | m | 27 | 650.7 | 752.5346 | 20318.43 |  | 650.7
4.6.41 | Cotação |  | TUBO EM GEOTÊXTIL L=3,80M X C=15,24M COM 9,10M DE CIRCUNFERÊNCIA E 2 FLANGES DE ENCHIMENTO | un | 2 | 8300 | 9598.95 | 19197.9 |  | 8300 | 3
4.6.42 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=1100MM, PN-10, DN 250MM | un | 2 | 2439.83 | 2821.6634 | 5643.33 |  | 2439.83 | 2
4.6.43 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=1100MM, PN-10, DN 300MM | un | 2 | 2018.47 | 2334.3606 | 4668.72 |  | 2018.47 | 2
4.6.44 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=2500MM, PN-10, DN 80MM | un | 1 | 1570.26 | 1816.0057 | 1816.01 |  | 1570.26 | 2
4.6.45 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=5300MM, PN-10, DN 80MM | un | 1 | 2658.78 | 3074.8791 | 3074.88 |  | 2658.78 | 1
4.6.46 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=1650MM, PN-10, DN 80MM | un | 1 | 1233.68 | 1426.7509 | 1426.75 |  | 1233.68 | 1
4.6.47 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=3550MM, PN-10, DN 80MM | un | 1 | 1808.76 | 2091.8309 | 2091.83 |  | 1808.76 | 1
4.6.48 | Cotação |  | TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=500MM, PN-10, DN 80MM | un | 1 | 668.63 | 773.2706 | 773.27 |  | 668.63 | 2
4.6.49 | Cotação |  | EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO PONTA E FLANGE, PN-10, DN 150MM | un | 1 | 432.63 | 500.3366 | 500.34 |  | 432.63 | 2
4.6.50 | Cotação |  | EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO PONTA E FLANGE, PN-10, DN 250MM | un | 3 | 748.69 | 865.86 | 2597.58 |  | 748.69 | 3
4.6.51 | Cotação |  | EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO PONTA E FLANGE, DN 300MM | un | 4 | 1096 | 1267.524 | 5070.1 |  | 1096 | 4
4.6.52 | Cotação |  | CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 250MM | un | 2 | 966.77 | 1118.0695 | 2236.14 |  | 966.77 | 2
4.6.53 | Cotação |  | CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 300MM | un | 1 | 1299.7 | 1503.1031 | 1503.1 |  | 1299.7 | 1
4.6.54 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 80MM | un | 3 | 234.74 | 271.4768 | 814.43 |  | 234.74 | 5
4.6.55 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 150MM | un | 2 | 450 | 520.425 | 1040.85 |  | 450 | 2
4.6.56 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 250MM | un | 1 | 921.71 | 1065.9576 | 1065.96 |  | 921.71 | 1
4.6.57 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 300MM | un | 2 | 1880.13 | 2174.3703 | 4348.74 |  | 1880.13 | 2
4.6.58 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, PN-10, DN 250MM | un | 1 | 960.73 | 1111.0842 | 1111.08 |  | 960.73 | 1
4.6.59 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, PN-10, DN 300MM | un | 3 | 1359.93 | 1572.759 | 4718.28 |  | 1359.93 | 3
4.6.60 | Cotação |  | CURVA 90° PBS (DE), DN 160MM | un | 1 | 333.47 | 385.6581 | 385.66 |  | 333.47
4.6.61 | Cotação |  | TÊ EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 250MM | un | 1 | 1303.81 | 1507.8563 | 1507.86 |  | 1303.81 | 1
4.6.62 | Cotação |  | TÊ EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 300MM | un | 1 | 1572.42 | 1818.5037 | 1818.5 |  | 1572.42 | 1
4.6.63 | Cotação |  | TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 300x250MM | un | 1 | 1908.37 | 2207.0299 | 2207.03 |  | 1908.37 | 1
4.6.64 | Cotação |  | VÁLVULA BORBOLETA DUPLO EXCÊNTRICO COM ATUADOR ELÉTRICO, PN-10, DN150MM | un | 2 | 14362.25 | 16609.9421 | 33219.88 |  | 14362.25 | 2
4.6.65 | Cotação |  | VÁLVULA BORBOLETA DUPLO EXCÊNTRICO COM ATUADOR ELÉTRICO, PN-10, DN250MM | un | 2 | 18716.5 | 21645.6323 | 43291.26 |  | 18716.5 | 2
4.6.66 | Cotação |  | VÁLVULA BORBOLETA DUPLO EXCÊNTRICO COM ATUADOR ELÉTRICO, PN-10, DN300MM | un | 2 | 20765.5 | 24015.3008 | 48030.6 |  | 20765.5 | 2
4.6.67 | Cotação |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM PVC COM ROSCA BSP, DN 3" | un | 1 | 336.94 | 389.6711 | 389.67 |  | 336.94 | 1
4.6.68 | Cotação |  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA CONFORME NORMA AWWA C208-59, COM FLANGES ABNT-NBR7875, PN-10, DN 80x50MM | un | 1 | 661.39 | 764.8975 | 764.9 |  | 661.39 | 1
4.6.69 | Cotação |  | FLANGE LIVRE COM FUROS PARA TUBOS PBS (DE), DN 85MM | un | 1 | 94.34 | 109.1042 | 109.1 |  | 94.34 | 1
4.6.70 | Cotação |  | FLANGE LIVRE COM FUROS PARA TUBOS PBS (DE), DN 110MM | un | 2 | 122.53 | 141.7059 | 283.41 |  | 122.53 | 2
4.6.71 | Cotação |  | FLANGE LIVRE COM FUROS PARA TUBOS PBS (DE), DN 160MM | un | 1 | 217.19 | 251.1802 | 251.18 |  | 217.19 | 1
4.6.72 | Sinapi | 817 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA | un | 2 | 19.68 | 22.7599 | 45.52 |  | 19.68 | 2
4.6.73 | Sinapi | 831 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 73.75 | 85.2919 | 170.58 |  | 73.75 | 2
4.6.74 | Sinapi | 1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | un | 1 | 9.52 | 11.0099 | 11.01 |  | 9.52 | 1
4.6.75 | Sinapi | 3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 8 | 24.07 | 27.837 | 222.7 |  | 24.07 | 8
4.6.76 | Sinapi | 3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 6 | 106.97 | 123.7108 | 742.26 |  | 106.97 | 6
4.6.77 | Sinapi | 9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 237.91 | 275.1429 | 275.14 |  | 237.91 | 1
4.6.78 | Embasa | D280000030 | MANGUEIRA FLEXIVEL DN 85mm | m | 20 | 42.1 | 48.6887 | 973.77 |  | 42.1
4.6.79 | Sinapi | 102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | un | 2 | 28.3 | 32.729 | 65.46 |  | 28.3 | 4
4.6.80 | Sinapi | 10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | un | 1 | 60.75 | 70.2574 | 70.26 |  | 60.75 | 1
4.6.81 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 50MM | un | 1 | 76.55 | 88.5301 | 88.53 |  | 76.55 | 1
4.6.82 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 80MM | un | 9 | 4.03 | 4.6607 | 41.95 |  | 4.03 | 13
4.6.83 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 150MM | un | 2 | 5.72 | 6.6152 | 13.23 |  | 5.72 | 4
4.6.84 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 250MM | un | 5 | 9.88 | 11.4262 | 57.13 |  | 9.88 | 5
4.6.85 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 300MM | un | 6 | 9.7 | 11.218 | 67.31 |  | 9.7 | 6
4.6.86 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGE, DN 16x80 | un | 76 | 7.28 | 8.4193 | 639.87 |  | 7.28 | 108
4.6.87 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGE, DN 20x90 | un | 76 | 13.52 | 15.6359 | 1188.33 |  | 13.52 | 92
4.6.88 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGE, DN 20x100 | un | 72 | 21.54 | 24.911 | 1793.59 |  | 21.54 | 72
0
4.7 |  |  | CASA DE QUÍMICAS |  |  |  |  | 0 | 1008128.25
0
4.7.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 2209.26
4.7.2 | CPU | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 338.83 | 5.1039 | 6.5203 | 2209.26 |  | 5.1039
4.7.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 5288.37
4.7.4 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 209.07 | 8,49 | 10.846 | 2267.57 |  | 8,49
4.7.5 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 338.83 | 0.63 | 0.80483 | 272.7 |  | 0.63
4.7.6 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 158.11 | 9,96 | 12.7239 | 2011.78 |  | 9,96
4.7.7 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 66.25 | 1,34 | 1.7119 | 113.41 |  | 1,34
4.7.8 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 66.25 | 7,36 | 9.4024 | 622.91 |  | 7,36
4.7.9 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 466782.78
4.7.10 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 3530.16 | 13.33 | 17.0291 | 60115.36 |  | 13.33
4.7.11 | Embasa | 09.06.04 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 478.2 | 12.81 | 16.3648 | 7825.64 |  | 12.81
4.7.12 | Sinapi | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 103.24 | 31.16 | 39.8069 | 4109.66 |  | 31.16
4.7.13 | Sinapi | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 102.82 | 466,51 | 595.9665 | 61277.28 |  | 466,51
4.7.14 | Sinapi | 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 7.04 | 417.5 | 533.3563 | 3754.83 |  | 417.5
4.7.15 | Embasa | 09.14.04 | FORNEC. E ASSENT. DE LAJE PRE-FABRICADA e=12cm | m² | 1343.89 | 98.59 | 125.9487 | 169261.23 |  | 98.59
4.7.16 | Embasa | 09.14.01 | FORNEC. E ASSENT. DE LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO, e=8cm | m² | 41 | 67.67 | 86.4484 | 3544.39 |  | 67.67
4.7.17 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.42 | 362.39 | 462.9532 | 194.44 |  | 362.39
4.7.18 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 542.7 | 49.99 | 63.8622 | 34658.03 |  | 49.99
4.7.19 | Embasa | 09.97.07 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m² | 63.18 | 53.19 | 67.9502 | 4293.1 |  | 53.19
4.7.20 | Sinapi | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 103.92 | 128,31 | 163.916 | 17034.15 |  | 128,31
4.7.21 | Sinapi | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | m | 184 | 110,80 | 141.547 | 26044.65 |  | 110,80
4.7.22 | Embasa | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 628.64 | 34.9 | 44.5847 | 28027.76 |  | 34.9
4.7.23 | CPU | CPU038 | CANALETA - TIPO C2-SP2 COM TAMPA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO | m | 77.47 | 188.9347 | 241.364 | 18698.47 |  | 188.9347
4.7.24 | CPU | CPU039 | CANALETA - TIPO C1-SP1, C1-SP2 E C1-SP3 COM TAMPA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO | m | 90.58 | 241.4861 | 308.4984 | 27943.79 |  | 241.4861
4.7.25 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | 15189.25
4.7.26 | Sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 681.59 | 12,78 | 16.3265 | 11127.95 |  | 12,78
4.7.27 | Sinapi | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 217.3 | 14,63 | 18.6898 | 4061.3 |  | 14,63
4.7.28 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 88832.47
4.7.29 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 1514.27 | 25,31 | 32.3335 | 48961.69 |  | 25,31
4.7.30 | Sinapi | 87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | m² | 681.59 | 8,90 | 11.3698 | 7749.51 |  | 8,90
4.7.31 | Sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | m² | 681.59 | 36,89 | 47.127 | 32121.27 |  | 36,89
4.7.32 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 39867.41
4.7.33 | Sinapi | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 447.61 | 69,72 | 89.0673 | 39867.41 |  | 69,72
4.7.34 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 0 | 69981.62
4.7.35 | Sinapi | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 160.4 | 289,16 | 369.4019 | 59252.06 |  | 289,16
4.7.36 | Sinapi | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 160.4 | 27,28 | 34.8502 | 5589.97 |  | 27,28
4.7.37 | Sinapi | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 20.64 | 59.29 | 75.743 | 1563.34 |  | 59.29
4.7.38 | Sinapi | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 59.6 | 46.97 | 60.0042 | 3576.25 |  | 46.97
4.7.39 |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 0 | 47497.82
4.7.40 | Sinapi | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 | m² | 146.75 | 31.24 | 39.9091 | 5856.66 |  | 31.24
4.7.41 | Sinapi | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | m² | 2.24 | 80,96 | 103.4264 | 231.68 |  | 80,96
4.7.42 | Sinapi | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA. | m | 153.9 | 41,15 | 52.5691 | 8090.39 |  | 41,15
4.7.43 | Sinapi | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 18.4 | 79.69 | 101.804 | 1873.19 |  | 79.69
4.7.44 | Sinapi | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 9 | 313.02 | 399.8831 | 3598.95 |  | 313.02
4.7.45 | Sinapi | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 11.13 | 689,72 | 881.1173 | 9806.84 |  | 689,72
4.7.46 | Sinapi | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 510.79 | 652.5342 | 652.53 |  | 510.79
4.7.47 | Embasa | 15.03.28 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | m² | 3.68 | 214.38 | 273.8705 | 1007.84 |  | 214.38
4.7.48 | CPU | CPU027 | JANELA COM VIDRO LISO TIPO COM BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA E GRADE DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3 | 545.3261 | 696.6541 | 2089.96 |  | 545.3261
4.7.49 | Sinapi | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 14.7 | 236,80 | 302.512 | 4446.93 |  | 236,80
4.7.50 | Sinapi | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 4.8 | 216.76 | 276.9109 | 1329.17 |  | 216.76
4.7.51 | CPU | CPU036 | PORTÃO PARA SALA DE CLORO, CONFORME PROJETO | un | 1 | 4599.5213 | 5875.8885 | 5875.89 |  | 4599.5213
4.7.52 | Sinapi | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 257.74 | 329.2629 | 329.26 |  | 257.74
4.7.53 | Sinapi | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. | m | 2.36 | 92.14 | 117.7089 | 277.79 |  | 92.14
4.7.54 | Sinapi | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO -FORNEC. E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 794.81 | 1015.3698 | 2030.74 |  | 794.81
4.7.55 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 984.41
4.7.56 | Sinapi | 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | m² | 19.85 | 5.65 | 7.2179 | 143.27 |  | 5.65
4.7.57 | Sinapi | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 5.95 | 110.66 | 141.3682 | 841.14 |  | 110.66
4.7.58 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 128104.71
4.7.59 | Cotação |  | SISTEMA DE VENTILAÇÃO EXAUSTOR | un | 2 | 1026 | 1310.715 | 2621.43 |  | 1026
4.7.60 | CPU | CPU009 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY ELÉTRICO | un | 1 | 671.19 | 857.4452 | 857.45 |  | 671.19
4.7.61 | SINAPI | 10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | un | 1 | 8.907,50 | 10301.5238 | 10301.52 |  | 8.907,50
4.7.62 | SINAPI | 10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | un | 1 | 520,39 | 601.831 | 601.83 |  | 520,39
4.7.63 | CPU | CPU004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL METÁLICO "I" | m | 2.5 | 87.7952 | 112.1584 | 280.4 |  | 87.7952
4.7.64 | CPU | CPU037 | APOIO EM MADEIRA PARA OS CILINDROS DA SALA DE CLORO, CONFORME PROJETO | cj | 1 | 714.666 | 912.9858 | 912.99 |  | 714.666
4.7.65 | CPU | CPU012 | SUPORTE DAS BOMBAS DOSADORAS CONFORME PROJETO | m² | 0.5136 | 622.2701 | 794.9501 | 408.29 |  | 622.2701
4.7.66 | CPU | CPU040 | SUPORTE DA CANALETA TIPO C1-SP1 E C1-SP2, CONFORME PROJETO | un | 59 | 48.602 | 62.0891 | 3663.25 |  | 48.602
4.7.67 | CPU | CPU041 | SUPORTE DA CANALETA TIPO C1-SP3, CONFORME PROJETO | un | 2 | 55.647 | 71.089 | 142.18 |  | 55.647
4.7.68 | CPU | CPU042 | SUPORTE DA CANALETA TIPO C2-SP2, CONFORME PROJETO | un | 53 | 45.784 | 58.4891 | 3099.92 |  | 45.784
4.7.69 | Cotação |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLORO INCLUINDO CLORADOR AUTOMÁTICO, MANIFOLD, CONECTOR FLEXÍVEL, DOSADOR DE CLORO GÁS, SUPORTE PARA CILINDRO, VÁLVULAS AUXILIARES, DETECTOR DE CLORO, MANÔMETRO, SOFTWARE PARA DOSAGEM REMOTA, BARRA DE IÇAMENTO E KIT DE EMERGÊNCIA | cj | 1 | 80900 | 103349.75 | 103349.75 |  | 80900
4.7.70 | CPU | CPU011 | APOIO DA TUBULAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO | un | 14 | 104.3165 | 133.2643 | 1865.7 |  | 104.3165
4.7.71 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 143390.15
4.7.72 | Cotação |  | BOMBA DOSADORA Q= 0 A 500 L/H | un | 3 | 6362.8 | 7358.5782 | 22075.73 |  | 6362.8 | 3
4.7.73 | Cotação |  | BOMBA DOSADORA Q= 0 A 10 L/H | un | 2 | 3359.01 | 3884.6951 | 7769.39 |  | 3359.01 | 2
4.7.74 | Cotação |  | BOMBA DOSADORA Q= 0 A 140 L/H | un | 2 | 6900 | 7979.85 | 15959.7 |  | 6900 | 2
4.7.75 | Cotação |  | BOMBA DOSADORA Q= 0 A 100 L/H | un | 2 | 6495 | 7511.4675 | 15022.94 |  | 6495 | 2
4.7.76 | Sinapi | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 21 | 7.36 | 8.5118 | 178.75 |  | 7.36 | 21
4.7.77 | Sinapi | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 27 | 12 | 13.878 | 374.71 |  | 12 | 27
4.7.78 | Sinapi | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | m | 6 | 37,12 | 42.9293 | 257.58 |  | 37,12 | 6
4.7.79 | Sinapi | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 6 | 4.32 | 4.9961 | 29.98 |  | 4.32 | 6
4.7.80 | Sinapi | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 183 | 8.24 | 9.5296 | 1743.91 |  | 8.24 | 207
4.7.81 | Sinapi | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 6 | 3.67 | 4.2444 | 25.47 |  | 3.67 | 6
4.7.82 | Sinapi | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 798 | 2.86 | 3.3076 | 2639.46 |  | 2.86 | 807
4.7.83 | Sinapi | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 282 | 12 | 13.878 | 3913.6 |  | 12 | 282
4.7.84 | Sinapi | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 9 | 13.74 | 15.8903 | 143.01 |  | 13.74 | 9
4.7.85 | Sinapi | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 33 | 23.18 | 26.8077 | 884.65 |  | 23.18 | 33
4.7.86 | Sinapi | 9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 60 | 38.84 | 44.9185 | 2695.11 |  | 38.84 | 60
4.7.87 | Sinapi | 9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | m | 6 | 26 | 30.069 | 180.41 |  | 26 | 6
4.7.88 | Sinapi | 9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | m | 12 | 19.2 | 22.2048 | 266.46 |  | 19.2
4.7.89 | Embasa | M020401001 | T ES PVC CORR. PB JEI P/ ESG. DN 100 | m | 24 | 18.59 | 21.4993 | 515.98 |  | 18.59 | 24
4.7.90 | Cotação |  | COMPORTA MODELO SUPERFICIAL MANUAL, TIPO STOP LOG 20x40CM, CONFORME PROJETO | un | 1 | 1195.63 | 1382.7461 | 1382.75 |  | 1195.63
4.7.91 | Sinapi | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | un | 2 | 117 | 135.3105 | 270.62 |  | 117
4.7.92 | Sinapi | 20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA | un | 2 | 75.05 | 86.7953 | 173.59 |  | 75.05
4.7.93 | Sinapi | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V) | un | 2 | 59.5 | 68.8118 | 137.62 |  | 59.5
4.7.94 | Sinapi | 34639 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 681.9 | 788.6173 | 788.62 |  | 681.9
4.7.95 | Sinapi | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | un | 2 | 373.02 | 431.3976 | 862.8 |  | 373.02
4.7.96 | Sinapi | 3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 8 | 2.37 | 2.7409 | 21.93 |  | 2.37 | 8
4.7.97 | Sinapi | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 18 | 5.2 | 6.0138 | 108.25 |  | 5.2 | 18
4.7.98 | Sinapi | 20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 2 | 11.91 | 13.7739 | 27.55 |  | 11.91
4.7.99 | Sinapi | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 3 | 1.9 | 2.1974 | 6.59 |  | 1.9 | 3
4.7.100 | Sinapi | 3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 3.64 | 4.2097 | 4.21 |  | 3.64 | 1
4.7.101 | Sinapi | 3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 11.68 | 13.5079 | 13.51 |  | 11.68 | 1
4.7.102 | Sinapi | 20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 1 | 21.16 | 24.4715 | 24.47 |  | 21.16 | 1
4.7.103 | Sinapi | 3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 1.34 | 1.5497 | 3.1 |  | 1.34 | 2
4.7.104 | Sinapi | 3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | un | 2 | 3.58 | 4.1403 | 8.28 |  | 3.58 | 2
4.7.105 | Sinapi | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | un | 5 | 119.43 | 138.1208 | 690.6 |  | 119.43 | 5
4.7.106 | Sinapi | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | un | 2 | 351.53 | 406.5444 | 813.09 |  | 351.53 | 2
4.7.107 | Sinapi | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | un | 5 | 10.69 | 12.363 | 61.81 |  | 10.69 | 4
4.7.108 | Sinapi | 1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | un | 3 | 139.22 | 161.0079 | 483.02 |  | 139.22 | 3
4.7.109 | Sinapi | 71 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | un | 3 | 24,49 | 28.3227 | 84.97 |  | 24,49 | 3
4.7.110 | Sinapi | 51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | un | 2 | 146,41 | 169.3232 | 338.65 |  | 146,41 | 2
4.7.111 | Sinapi | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | un | 60 | 1.8 | 2.0817 | 124.9 |  | 1.8 | 77
4.7.112 | Sinapi | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | un | 4 | 1,05 | 1.2143 | 4.86 |  | 1,05 | 4
4.7.113 | Sinapi | 97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | un | 6 | 17,27 | 19.9728 | 119.84 |  | 17,27 | 6
4.7.114 | Sinapi | 107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | un | 19 | 0.7 | 0.80955 | 15.38 |  | 0.7 | 19
4.7.115 | Sinapi | 104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | un | 7 | 17.24 | 19.9381 | 139.57 |  | 17.24 | 7
4.7.116 | Sinapi | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | un | 5 | 11.85 | 13.7045 | 68.52 |  | 11.85 | 5
4.7.117 | Sinapi | 48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | un | 2 | 23,67 | 27.3744 | 54.75 |  | 23,67 | 2
4.7.118 | Cotação |  | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO (DE), DN 32x1/2" | un | 10 | 1.5 | 1.7348 | 17.35 |  | 1.5
4.7.119 | Sinapi | 11731 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM | un | 2 | 4.01 | 4.6376 | 9.28 |  | 4.01 | 2
4.7.120 | Sinapi | 11733 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688) | un | 2 | 1.8 | 2.0817 | 4.16 |  | 1.8 | 1
4.7.121 | Sinapi | 3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIA | un | 1 | 7.26 | 8.3962 | 8.4 |  | 7.26 | 1
4.7.122 | Sinapi | 11741 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | un | 1 | 5.51 | 6.3723 | 6.37 |  | 5.51 | 1
4.7.123 | Sinapi | 9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 24 | 14.44 | 16.6999 | 400.8 |  | 14.44 | 20
4.7.124 | Sinapi | 9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 8.8 | 10.1772 | 20.35 |  | 8.8 | 2
4.7.125 | Sinapi | 9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 8 | 7.35 | 8.5003 | 68 |  | 7.35 | 5
4.7.126 | Sinapi | 9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 28.14 | 32.5439 | 32.54 |  | 28.14 | 1
4.7.127 | Sinapi | 9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 76.68 | 88.6804 | 88.68 |  | 76.68 | 1
4.7.128 | Embasa | M021519001 | UNIAO PVC JR DN 1/2' | un | 4 | 5.62 | 6.4995 | 26 |  | 5.62 | 4
4.7.129 | Sinapi | 9900 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 20.55 | 23.7661 | 23.77 |  | 20.55 | 1
4.7.130 | Sinapi | 832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 7 | 2.41 | 2.7872 | 19.51 |  | 2.41 | 7
4.7.131 | Sinapi | 814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 5 | 10.75 | 12.4324 | 62.16 |  | 10.75 | 5
4.7.132 | Sinapi | 823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 16.13 | 18.6543 | 37.31 |  | 16.13 | 2
4.7.133 | Cotação |  | FLANGE FEMEA CPVC, DN 1" | un | 5 | 39.9 | 46.1444 | 230.72 |  | 39.9 | 5
4.7.134 | Cotação |  | FLANGE FEMEA CPVC, DN 2.1/2" | un | 5 | 135.1 | 156.2432 | 781.22 |  | 135.1 | 5
4.7.135 | Cotação |  | FLANGE FEMEA CPVC, DN 2" | un | 4 | 65.47 | 75.7161 | 302.86 |  | 65.47 | 4
4.7.136 | Sinapi | 4212 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | un | 7 | 2.88 | 3.3307 | 23.32 |  | 2.88 | 7
4.7.137 | Sinapi | 11825 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | un | 2 | 28.83 | 33.3419 | 66.68 |  | 28.83 | 2
4.7.138 | Sinapi | 4897 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 3 | 2.28 | 2.6368 | 7.91 |  | 2.28 | 3
4.7.139 | Sinapi | 1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 1 | 156.86 | 181.4086 | 181.41 |  | 156.86 | 1
4.7.140 | Sinapi | 1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 1.07 | 1.2375 | 2.47 |  | 1.07 | 2
4.7.141 | Sinapi | 1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 3 | 7.42 | 8.5812 | 25.74 |  | 7.42 | 3
4.7.142 | Sinapi | 39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 10 | 14.42 | 16.6767 | 166.77 |  | 14.42 | 10
4.7.143 | Sinapi | 20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 2 | 42.98 | 49.7064 | 99.41 |  | 42.98 | 2
4.7.144 | Sinapi | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 10 | 13.1 | 15.1502 | 151.5 |  | 13.1 | 10
4.7.145 | Sinapi | 7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 6.06 | 7.0084 | 14.02 |  | 6.06 | 2
4.7.146 | Sinapi | 7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 7 | 49.06 | 56.7379 | 397.17 |  | 49.06 | 7
4.7.147 | Sinapi | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 3 | 12.51 | 14.4678 | 43.4 |  | 12.51 | 3
4.7.148 | Sinapi | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 5.82 | 6.7308 | 13.46 |  | 5.82 | 2
4.7.149 | Sinapi | 7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 6 | 0.93 | 1.0755 | 6.45 |  | 0.93 | 6
4.7.150 | Sinapi | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 29 | 4.08 | 4.7185 | 136.84 |  | 4.08 | 25
4.7.151 | Sinapi | 7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 3 | 29.76 | 34.4174 | 103.25 |  | 29.76 | 3
4.7.152 | Sinapi | 20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 2 | 42.98 | 49.7064 | 99.41 |  | 42.98 | 2
4.7.153 | Sinapi | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | un | 3 | 40.78 | 47.1621 | 141.49 |  | 40.78 | 3
4.7.154 | Sinapi | 38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | un | 2 | 29.85 | 34.5215 | 69.04 |  | 29.85 | 2
4.7.155 | Cotação |  | VÁLVULA BÓIA EM PVC COM ROSCA BSP, DN 1" | un | 6 | 77.53 | 89.6634 | 537.98 |  | 77.53 | 1
4.7.156 | Cotação |  | VÁLVULA TIPO ESFERA EM PVC COM ROSCA BSP, DN 1" | un | 10 | 27.84 | 32.197 | 321.97 |  | 27.84 | 15
4.7.157 | Cotação |  | VÁLVULA TIPO ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, DN 1.1/4" | un | 4 | 41.99 | 48.5614 | 194.25 |  | 41.99 | 4
4.7.158 | Cotação |  | VÁLVULA TIPO ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, DN 2.1/2" | un | 2 | 115.65 | 133.7492 | 267.5 |  | 115.65 | 2
4.7.159 | Cotação |  | VÁLVULA TIPO ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, DN 2" | un | 6 | 93.66 | 108.3178 | 649.91 |  | 93.66 | 6
4.7.160 | Cotação |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM PVC COM ROSCA BSP, DN 1" | un | 7 | 43.53 | 50.3424 | 352.4 |  | 43.53 | 7
4.7.161 | Cotação |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM PVC COM ROSCA BSP, DN 2.1/2" | un | 4 | 329.68 | 381.2749 | 1525.1 |  | 329.68 | 4
4.7.162 | Cotação |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM PVC COM ROSCA BSP, DN 1.1/4" | un | 2 | 67.76 | 78.3644 | 156.73 |  | 67.76 | 2
4.7.163 | Cotação |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM PVC SOLDÁVEL, DN 20MM | un | 4 | 48.82 | 56.4603 | 225.84 |  | 48.82 | 4
4.7.164 | Embasa | M090100029 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN = 1" | un | 6 | 68.03 | 78.6767 | 472.06 |  | 68.03 | 4
4.7.165 | Embasa | M090100025 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN = 3/4" | un | 2 | 55.58 | 64.2783 | 128.56 |  | 55.58 | 2
4.7.166 | Embasa | M090100001 | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN = 1/2" | un | 4 | 50.71 | 58.6461 | 234.58 |  | 50.71 | 2
4.7.167 | Sinapi | 20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | un | 20 | 24.59 | 28.4383 | 568.77 |  | 24.59 | 17
4.7.168 | Sinapi | 11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | un | 12 | 12.58 | 14.5488 | 174.59 |  | 12.58 | 12
4.7.169 | Sinapi | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | un | 2 | 24.26 | 28.0567 | 56.11 |  | 24.26
4.7.170 | Sinapi | 3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 21 | 24.07 | 27.837 | 584.58 |  | 24.07 | 21
4.7.171 | Sinapi | 3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 7 | 5.61 | 6.488 | 45.42 |  | 5.61 | 7
4.7.172 | Sinapi | 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 3 | 7.16 | 8.2805 | 24.84 |  | 7.16 | 3
4.7.173 | Sinapi | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 95 | 2.16 | 2.498 | 237.31 |  | 2.16 | 82
4.7.174 | Sinapi | 37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 3 | 1.54 | 1.781 | 5.34 |  | 1.54 | 3
4.7.175 | Sinapi | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 21 | 5.36 | 6.1988 | 130.18 |  | 5.36 | 21
4.7.176 | Sinapi | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 6.77 | 7.8295 | 15.66 |  | 6.77 | 2
4.7.177 | Sinapi | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 10 | 2.06 | 2.3824 | 23.82 |  | 2.06 | 10
4.7.178 | Sinapi | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 5 | 6.82 | 7.8873 | 39.44 |  | 6.82 | 5
4.7.179 | Sinapi | 10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 3.29 | 3.8049 | 7.61 |  | 3.29 | 2
4.7.180 | Sinapi | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 95 | 0.52 | 0.60138 | 57.13 |  | 0.52 | 95
4.7.181 | Sinapi | 3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 23 | 5.12 | 5.9213 | 136.19 |  | 5.12 | 23
4.7.182 | Sinapi | 3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 10 | 0.88 | 1.0177 | 10.18 |  | 0.88 | 10
4.7.183 | Sinapi | 3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 4 | 6.09 | 7.0431 | 28.17 |  | 6.09 | 4
4.7.184 | Sinapi | 37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 1.75 | 2.0239 | 4.05 |  | 1.75 | 2
4.7.185 | Sinapi | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 6 | 2.57 | 2.9722 | 17.83 |  | 2.57 | 6
4.7.186 | Sinapi | 3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 3 | 6.09 | 7.0431 | 21.13 |  | 6.09 | 3
4.7.187 | Sinapi | 20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 1 | 18.93 | 21.8925 | 21.89 |  | 18.93 | 1
4.7.188 | Sinapi | 11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM | un | 3 | 495.34 | 572.8607 | 1718.58 |  | 495.34
4.7.189 | Sinapi | 10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | un | 6 | 60.75 | 70.2574 | 421.54 |  | 60.75 | 6
4.7.190 | Cotação |  | UNIDADE DE PREPARO DE POLÍMERO Q=1000L/H | un | 1 | 42000 | 48573 | 48573 |  | 42000 | 1
0
4.8 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECICURLAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 361895.39
0
4.8.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 432.75
4.8.2 | CPU | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 66.37 | 5.1039 | 6.5203 | 432.75 |  | 5.1039
4.8.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 19399.63
4.8.4 | CPU | CPU017 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 0.12 | 41.1375 | 52.5532 | 6.31 |  | 41.1375
4.8.5 | CPU | CPU019 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 2.19 | 32.91 | 42.0425 | 92.07 |  | 32.91
4.8.6 | CPU | CPU021 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 2.19 | 6.2113 | 7.9349 | 17.38 |  | 6.2113
4.8.7 | CPU | CPU023 | ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO | m³ | 0.44 | 95.146 | 121.549 | 53.48 |  | 95.146
4.8.8 | Sinapi | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 41.23 | 5.45 | 6.9624 | 287.06 |  | 5.45
4.8.9 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 735.67 | 8,49 | 10.846 | 7979.06 |  | 8,49
4.8.10 | Embasa | 50.52.01 | REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA | m² | 65.38 | 4.98 | 6.362 | 415.94 |  | 4.98
4.8.11 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 66.37 | 0.63 | 0.80483 | 53.42 |  | 0.63
4.8.12 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 521 | 9,96 | 12.7239 | 6629.15 |  | 9,96
4.8.13 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 339.09 | 1,34 | 1.7119 | 580.47 |  | 1,34
4.8.14 | Embasa | 06.01.25 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 3 | 1 | 1.2775 | 3.83 |  | 1
4.8.15 | Embasa | 06.01.22 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 0.66 | 1.63 | 2.0823 | 1.37 |  | 1.63
4.8.16 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 342.75 | 7,36 | 9.4024 | 3222.67 |  | 7,36
4.8.17 | Embasa | 06.02.01 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 1.97 | 1.15 | 1.4691 | 2.89 |  | 1.15
4.8.18 | Embasa | 06.02.10 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 9 | 2.39 | 3.0532 | 27.48 |  | 2.39
4.8.19 | Embasa | 05.96.01 | MATERIAL DE EMPRESTIMO COM CARGA E DESCARGA | m³ | 2.75 | 7.7 | 9.8368 | 27.05 |  | 7.7
4.8.20 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 116104.58
4.8.21 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 3646.3 | 13.33 | 17.0291 | 62093.12 |  | 13.33
4.8.22 | Sinapi | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 33.06 | 31.16 | 39.8069 | 1316.02 |  | 31.16
4.8.23 | Sinapi | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 30.21 | 484,00 | 618.31 | 18679.15 |  | 484,00
4.8.24 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 2.85 | 362.39 | 462.9532 | 1319.42 |  | 362.39
4.8.25 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 80.97 | 49.99 | 63.8622 | 5170.92 |  | 49.99
4.8.26 | Embasa | 09.97.07 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m² | 216.94 | 53.19 | 67.9502 | 14741.12 |  | 53.19
4.8.27 | Sinapi | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 18.53 | 128,31 | 163.916 | 3037.36 |  | 128,31
4.8.28 | Embasa | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 174.19 | 34.9 | 44.5847 | 7766.22 |  | 34.9
4.8.29 | CPU | CPU005 | POÇO SECO, CONFORME PROJETO H=5,95M | un | 1 | 1550.8767 | 1981.245 | 1981.25 |  | 1550.8767
4.8.30 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 200.21
4.8.31 | Sinapi | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) | m² | 2.38 | 65.85 | 84.1234 | 200.21 |  | 65.85
4.8.32 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 12353.02
4.8.33 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 382.05 | 25,31 | 32.3335 | 12353.02 |  | 25,31
4.8.34 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 6017.87
4.8.35 | Sinapi | 73881/001 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | m² | 94.38 | 5.65 | 7.2179 | 681.22 |  | 5.65
4.8.36 | Sinapi | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 37.75 | 110.66 | 141.3682 | 5336.65 |  | 110.66
4.8.37 |  |  | MONTAGENS |  |  |  |  | 0 | 2278.59
4.8.38 | CPU | CPU010 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 559.62 | 2.6163 | 3.3423 | 1870.43 |  | 2.6163
4.8.39 | Embasa | 19.01.28 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV | un | 2 | 159.75 | 204.0806 | 408.16 |  | 159.75
4.8.40 |  |  | OBRAS LINEARES |  |  |  |  | 0 | 685.14
4.8.41 | Sinapi | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | m | 101 | 5.31 | 6.7835 | 685.14 |  | 5.31
4.8.42 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0 | 9225.19
4.8.43 | CPU | CPU009 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY ELÉTRICO | un | 1 | 671.19 | 857.4452 | 857.45 |  | 671.19
4.8.44 | CPU | CPU004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL METÁLICO "I" | m | 3 | 87.7952 | 112.1584 | 336.48 |  | 87.7952
4.8.45 | Embasa | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 10.81 | 107.08 | 136.7947 | 1478.75 |  | 107.08
4.8.46 | Sinapi | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | m | 7.11 | 545,97 | 697.4767 | 4959.06 |  | 545,97
4.8.47 | CPU | CPU006 | TAMPA DE INSPEÇÃO METÁLICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 623.6612 | 796.7272 | 1593.45 |  | 623.6612
4.8.48 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 195198.41
4.8.49 | Cotação |  | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍLVEL Q= 3,00 l/s - Hm 11,38 - 1,58 cv | cj | 2 | 53426 | 61787.169 | 123574.34 |  | 53426 | 2
4.8.50 | Sinapi | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | m | 40 | 37,12 | 42.9293 | 1717.17 |  | 37,12 | 40
4.8.51 | Sinapi | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 1 | 12 | 13.878 | 13.88 |  | 12 | 1
4.8.52 | Sinapi | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 3 | 8.24 | 9.5296 | 28.59 |  | 8.24 | 3
4.8.53 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, L=3350MM, DN 80MM, PN-10 | un | 2 | 1808.76 | 2091.8309 | 4183.66 |  | 1808.76 | 2
4.8.54 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, L=900MM, DN 80MM, PN-10 | un | 2 | 985.69 | 1139.9505 | 2279.9 |  | 985.69 | 2
4.8.55 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, L=1210MM, DN 80MM, PN-10 | un | 1 | 1085.88 | 1255.8202 | 1255.82 |  | 1085.88 | 1
4.8.56 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA, L=750MM, DN 80MM, PN-10 | un | 1 | 766.39 | 886.33 | 886.33 |  | 766.39 | 1
4.8.57 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTAS LISAS, L=4700MM, DN 80MM | un | 1 | 2002.61 | 2316.0185 | 2316.02 |  | 2002.61 | 1
4.8.58 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTAS LISAS, L=2050MM, DN 80MM | un | 1 | 941.56 | 1088.9141 | 1088.91 |  | 941.56 | 1
4.8.59 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTAS LISAS, L=1000MM, DN 80MM | un | 6 | 479.59 | 554.6458 | 3327.88 |  | 479.59 | 6
4.8.60 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E BOLSA, L=3050MM, DN 80 MM | un | 1 | 552.721 | 639.2218 | 639.22 |  | 552.721 | 1
4.8.61 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E BOLSA, L=6000MM, DN 80MM | un | 11 | 2042.72 | 2362.4057 | 25986.46 |  | 2042.72 | 11
4.8.62 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E BOLSA, L=5650MM, DN 80MM | un | 1 | 2169.11 | 2508.5757 | 2508.58 |  | 2169.11 | 1
4.8.63 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E BOLSA, L=3900MM, DN 80MM | un | 1 | 1843.75 | 2132.2969 | 2132.3 |  | 1843.75 | 1
4.8.64 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E BOLSA, L=4500MM, DN 80MM | un | 1 | 1 | 1.1565 | 1.16 |  | 1 | 1
4.8.65 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E BOLSA, L=4650MM, DN 80MM | un | 1 | 815.49 | 943.1142 | 943.11 |  | 815.49 | 1
4.8.66 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA, L=3600MM, DN 80MM, PN-10 | un | 1 | 1776.76 | 2054.8229 | 2054.82 |  | 1776.76 | 1
4.8.67 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, L=3600MM, DN 80MM, PN-10 | un | 1 | 2053.4 | 2374.7571 | 2374.76 |  | 2053.4 | 1
4.8.68 | Cotação |  | TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, L=250MM, DN 80MM, PN-10 | un | 3 | 480.77 | 556.0105 | 1668.03 |  | 480.77 | 3
4.8.69 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DN 80MM, PN-10 | un | 5 | 234.74 | 271.4768 | 1357.38 |  | 234.74 | 5
4.8.70 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 80MM, PN-10 | un | 1 | 203.29 | 235.1049 | 235.1 |  | 203.29 | 1
4.8.71 | Cotação |  | CURVA 22°30" EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 80MM | un | 2 | 212.72 | 246.0107 | 492.02 |  | 212.72 | 2
4.8.72 | Cotação |  | CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 80MM | un | 5 | 193.04 | 223.2508 | 1116.25 |  | 193.04 | 5
4.8.73 | Cotação |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO ENTRE FLANGES E PORTINHOLA DUPLA, DN 80MM, PN-10 | un | 2 | 517 | 597.9105 | 1195.82 |  | 517 | 2
4.8.74 | Cotação |  | VÁLVULA FLAP EM FERRO DÚCTIL, DN 350MM, PN-10 | un | 1 | 3800 | 4394.7 | 4394.7 |  | 3800 | 1
4.8.75 | Cotação |  | REGISTRO DE GAVETA EM FERRO DÚCTIL, COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE, DN 80MM, PN-10 | un | 2 | 810 | 936.765 | 1873.53 |  | 810 | 2
4.8.76 | Cotação |  | REGISTRO DE GAVETA EM FERRO DÚCTIL, COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA E CABEÇOTE, DN 80MM, PN-10 | un | 1 | 748.48 | 865.6171 | 865.62 |  | 748.48 | 1
4.8.77 | Cotação |  | FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO, DN 80MM, PN-10 | un | 1 | 133.29 | 154.1499 | 154.15 |  | 133.29 | 1
4.8.78 | Cotação |  | TÊ EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DN 80MM, PN-10 | un | 3 | 400.67 | 463.3749 | 1390.12 |  | 400.67 | 3
4.8.79 | Cotação |  | LUVA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 80MM | un | 1 | 163.6 | 189.2034 | 189.2 |  | 163.6 | 1
4.8.80 | Sinapi | 20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 4 | 21.16 | 24.4715 | 97.89 |  | 21.16 | 4
4.8.81 | Sinapi | 20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 9 | 12.68 | 14.6644 | 131.98 |  | 12.68 | 9
4.8.82 | Sinapi | 20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 4 | 81.56 | 94.3241 | 377.3 |  | 81.56 | 4
4.8.83 | Cotação |  | EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA, DN 350MM, PN-10 | un | 1 | 432.63 | 500.3366 | 500.34 |  | 432.63 | 1
4.8.84 | Sinapi | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 8 | 2.16 | 2.498 | 19.98 |  | 2.16 | 8
4.8.85 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 80MM, PN-10 | un | 23 | 4.03 | 4.6607 | 107.2 |  | 4.03 | 23
4.8.86 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 350MM, PN-10 | un | 1 | 35.08 | 40.57 | 40.57 |  | 35.08 | 1
4.8.87 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 16x80, PN-10 | un | 152 | 7.28 | 8.4193 | 1279.74 |  | 7.28 | 152
4.8.88 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 20x100, PN-10 | un | 16 | 21.54 | 24.911 | 398.58 |  | 21.54 | 16
0
4.9 |  |  | ESGOTAMENTO DA CASA DE QUÍMICA E BAG'S |  |  |  |  | 0 | 32357.57
0
4.9.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 3666.3
4.9.2 | CPU | CPU017 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 0.28 | 41.1375 | 52.5532 | 14.71 |  | 41.1375
4.9.3 | CPU | CPU019 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 5.29 | 32.91 | 42.0425 | 222.4 |  | 32.91
4.9.4 | CPU | CPU021 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 5.29 | 6.2113 | 7.9349 | 41.98 |  | 6.2113
4.9.5 | Sinapi | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 99.41 | 5.45 | 6.9624 | 692.13 |  | 5.45
4.9.6 | CPU | CPU023 | ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO | m³ | 1.06 | 95.146 | 121.549 | 128.84 |  | 95.146
4.9.7 | Embasa | 50.52.01 | REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA | m² | 143.97 | 4.98 | 6.362 | 915.93 |  | 4.98
4.9.8 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 111.32 | 9,96 | 12.7239 | 1416.42 |  | 9,96
4.9.9 | Embasa | 06.01.25 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 7.24 | 1 | 1.2775 | 9.25 |  | 1
4.9.10 | Embasa | 06.01.22 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 1.59 | 1.63 | 2.0823 | 3.31 |  | 1.63
4.9.11 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 8.82 | 7,36 | 9.4024 | 82.93 |  | 7,36
4.9.12 | Embasa | 06.02.01 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 4.76 | 1.15 | 1.4691 | 6.99 |  | 1.15
4.9.13 | Embasa | 06.02.10 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 21.71 | 2.39 | 3.0532 | 66.29 |  | 2.39
4.9.14 | Embasa | 05.96.01 | MATERIAL DE EMPRESTIMO COM CARGA E DESCARGA | m³ | 6.62 | 7.7 | 9.8368 | 65.12 |  | 7.7
4.9.15 |  |  | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO DE VALAS |  |  |  |  | 0 | 220.52
4.9.16 | Sinapi | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | m² | 9.5 | 18,17 | 23.2122 | 220.52 |  | 18,17
4.9.17 |  |  | MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES |  |  |  |  | 0 | 1347.76
4.9.18 | Sinapi | 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 100 MM | m | 71 | 4.3 | 5.4932 | 390.02 |  | 4.3
4.9.19 | Sinapi | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150 MM | m | 147 | 5.1 | 6.5152 | 957.74 |  | 5.1
4.9.20 |  |  | CAIXAS E POÇOS EM CONCRETO |  |  |  |  | 0 | 16885.95
4.9.21 | Embasa | 10.01.01 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC.MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) | un | 9 | 556.11 | 710.4305 | 6393.87 |  | 556.11
4.9.22 | CPU | CPU044 | CAIXA DE PASSAGEM 50X60CM, H ATÉ 1M, TAMPÃO INCLUSO - REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO | un | 8 | 1026.6222 | 1311.5098 | 10492.08 |  | 1026.6222
4.9.23 |  |  | OBRAS LINEARES |  |  |  |  | 0 | 1478.81
4.9.24 | Sinapi | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | m | 218 | 5.31 | 6.7835 | 1478.81 |  | 5.31
4.9.25 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 8758.23
4.9.26 | Sinapi | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 71 | 12 | 13.878 | 985.34 |  | 12
4.9.27 | Sinapi | 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 147 | 38,47 | 44.4906 | 6540.11 |  | 38,47
4.9.28 | Sinapi | 41619 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 | un | 9 | 118.44 | 136.9759 | 1232.78 |  | 118.44
0
4.10 |  |  | REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO |  |  |  |  | 0 | 323870.48
0
4.10.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 25957.22
4.10.2 | CPU | CPU019 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 1.67 | 32.91 | 42.0425 | 70.21 |  | 32.91
4.10.3 | CPU | CPU020 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M | m³ | 9.77 | 43.88 | 56.0567 | 547.67 |  | 43.88
4.10.4 | CPU | CPU049 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M | m³ | 13.07 | 54.85 | 70.0709 | 915.83 |  | 54.85
4.10.5 | CPU | CPU021 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 0.27 | 6.2113 | 7.9349 | 2.14 |  | 6.2113
4.10.6 | Sinapi | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 53.63 | 5.45 | 6.9624 | 373.39 |  | 5.45
4.10.7 | CPU | CPU022 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | m³ | 3.16 | 8.3748 | 10.6988 | 33.81 |  | 8.3748
4.10.8 | Sinapi | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 296.8 | 5,39 | 6.8857 | 2043.68 |  | 5,39
4.10.9 | CPU | CPU050 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M | m³ | 42.26 | 10.1394 | 12.9531 | 547.4 |  | 10.1394
4.10.10 | Sinapi | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 359.21 | 5.02 | 6.4131 | 2303.63 |  | 5.02
4.10.11 | CPU | CPU023 | ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO | m³ | 36.92 | 95.146 | 121.549 | 4487.59 |  | 95.146
4.10.12 | Embasa | 50.52.01 | REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA | m² | 343.92 | 4.98 | 6.362 | 2188 |  | 4.98
4.10.13 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 735.73 | 9,96 | 12.7239 | 9361.35 |  | 9,96
4.10.14 | Embasa | 06.01.25 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 59.39 | 1 | 1.2775 | 75.87 |  | 1
4.10.15 | Embasa | 06.01.22 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 55.38 | 1.63 | 2.0823 | 115.32 |  | 1.63
4.10.16 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 114.77 | 7,36 | 9.4024 | 1079.11 |  | 7,36
4.10.17 | Embasa | 06.02.01 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 231.63 | 1.15 | 1.4691 | 340.29 |  | 1.15
4.10.18 | Embasa | 06.02.10 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 215.97 | 2.39 | 3.0532 | 659.41 |  | 2.39
4.10.19 | Embasa | 05.96.01 | MATERIAL DE EMPRESTIMO COM CARGA E DESCARGA | m³ | 82.6 | 7.7 | 9.8368 | 812.52 |  | 7.7
4.10.20 |  |  | CONC/ESC/ESGOT/DRE |  |  |  |  | 0 | 102437.52
4.10.21 | Sinapi | 101572 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | m² | 91 | 18,17 | 23.2122 | 2112.31 |  | 18,17
4.10.22 | Sinapi | 101580 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | m² | 1143.5 | 32,96 | 42.1064 | 48148.67 |  | 32,96
4.10.23 | Sinapi | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | m | 512.37 | 43,87 | 56.0439 | 28715.23 |  | 43,87
4.10.24 | CPU | CPU039 | CANALETA - TIPO C1-SP1, C1-SP2 E C1-SP3 COM TAMPA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO | m | 76.05 | 241.4861 | 308.4984 | 23461.31 |  | 241.4861
4.10.25 |  |  | OBRAS LINEARES |  |  |  |  | 0 | 2516.69
4.10.26 | Sinapi | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | m | 371 | 5.31 | 6.7835 | 2516.69 |  | 5.31
4.10.27 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 81775.35
4.10.28 | CPU | CPU045 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 400 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | un | 2 | 1609.2802 | 2055.8554 | 4111.71 |  | 1609.2802
4.10.29 | CPU | CPU046 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | un | 6 | 1824.2267 | 2330.4496 | 13982.7 |  | 1824.2267
4.10.30 | Embasa | 10.01.01 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC.MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) | un | 1 | 556.11 | 710.4305 | 710.43 |  | 556.11
4.10.31 | Sinapi | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M | m | 3.15 | 845.9 | 1080.6372 | 3404.01 |  | 845.9
4.10.32 | CPU | CPU051 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM EM ANÉIS DE CONCRETO DN 800, EXCLUSIVE TAMPÃO E LAJE DE REDUÇÃO DE CONCRETO | m | 6.99 | 423.6402 | 541.2004 | 3782.99 |  | 423.6402
4.10.33 | CPU | CPU047 | ALA DE LANÇAMENTO CONFORME PROJETO | un | 1 | 1410.6231 | 1802.071 | 1802.07 |  | 1410.6231
4.10.34 | CPU | CPU044 | CAIXA DE PASSAGEM 50X60CM, H ATÉ 1M, TAMPÃO INCLUSO - REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO | un | 5 | 1026.6222 | 1311.5098 | 6557.55 |  | 1026.6222
4.10.35 | Sinapi | 97956 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M | un | 4 | 1138.8 | 1454.817 | 5819.27 |  | 1138.8
4.10.36 | Sinapi | 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. | un | 1 | 2097.91 | 2680.08 | 2680.08 |  | 2097.91
4.10.37 | Sinapi | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 64.36 | 31.16 | 39.8069 | 2561.97 |  | 31.16
4.10.38 | Sinapi | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. | m³ | 64.36 | 442,26 | 564.9872 | 36362.57 |  | 442,26
4.10.39 |  |  | MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES |  |  |  |  | 0 | 29934.27
4.10.40 | Sinapi | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150 MM | m | 48 | 5.1 | 6.5152 | 312.73 |  | 5.1
4.10.41 | Sinapi | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 55 | 48.29 | 61.6905 | 3392.98 |  | 48.29
4.10.42 | Sinapi | 92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 26 | 58.82 | 75.1425 | 1953.71 |  | 58.82
4.10.43 | Sinapi | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 242 | 78,52 | 100.3093 | 24274.85 |  | 78,52
4.10.44 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 81249.43
4.10.45 | Sinapi | 7761 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS | m | 55 | 101.3 | 117.1535 | 6443.44 |  | 101.3
4.10.46 | Sinapi | 7752 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | m | 26 | 123.12 | 142.3883 | 3702.1 |  | 123.12
4.10.47 | Sinapi | 7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | m | 242 | 176,13 | 203.6943 | 49294.03 |  | 176,13
4.10.48 | Sinapi | 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 48 | 38.47 | 44.4906 | 2135.55 |  | 38.47
4.10.49 | Sinapi | 6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM | un | 8 | 450 | 520.425 | 4163.4 |  | 450
4.10.50 | Sinapi | 11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | un | 8 | 290.31 | 335.7435 | 2685.95 |  | 290.31
4.10.51 | Embasa | D400000031 | GRADE MANUAL EM ACO CARBONO | m² | 45.63 | 243.03 | 281.0642 | 12824.96 |  | 243.03
0
4.11 |  |  | PONTO DE ÁGUA DE SERVIÇO E INTERLIGAÇÃO ETA COM AS ELEVATÓRIAS |  |  |  |  | 0 | 245367.31
0
4.11.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 966.91
4.11.2 | CPU | CPU017 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 0.07 | 41.1375 | 52.5532 | 3.68 |  | 41.1375
4.11.3 | CPU | CPU019 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 1.25 | 32.91 | 42.0425 | 52.55 |  | 32.91
4.11.4 | CPU | CPU021 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 1.25 | 6.2113 | 7.9349 | 9.92 |  | 6.2113
4.11.5 | Sinapi | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 23.44 | 5.45 | 6.9624 | 163.2 |  | 5.45
4.11.6 | CPU | CPU023 | ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO | m³ | 0.25 | 95.146 | 121.549 | 30.39 |  | 95.146
4.11.7 | Embasa | 50.52.01 | REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA | m² | 49.99 | 4.98 | 6.362 | 318.03 |  | 4.98
4.11.8 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 26.25 | 9,96 | 12.7239 | 334 |  | 9,96
4.11.9 | Embasa | 06.01.25 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 1.71 | 1 | 1.2775 | 2.18 |  | 1
4.11.10 | Embasa | 06.01.22 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 0.37 | 1.63 | 2.0823 | 0.77 |  | 1.63
4.11.11 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 2.08 | 7,36 | 9.4024 | 19.56 |  | 7,36
4.11.12 | Embasa | 06.02.01 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 1.12 | 1.15 | 1.4691 | 1.65 |  | 1.15
4.11.13 | Embasa | 06.02.10 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 5.12 | 2.39 | 3.0532 | 15.63 |  | 2.39
4.11.14 | Embasa | 05.96.01 | MATERIAL DE EMPRESTIMO COM CARGA E DESCARGA | m³ | 1.56 | 7.7 | 9.8368 | 15.35 |  | 7.7
4.11.15 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 12102.12
4.11.16 | CPU | CPU048 | LAJE DE CONCRETO, CONFORME PROJETO | m | 42 | 225.5543 | 288.1457 | 12102.12 |  | 225.5543
4.11.17 |  |  | MONTAGENS |  |  |  |  | 0 | 24177.76
4.11.18 | CPU | CPU010 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 7233.82 | 2.6163 | 3.3423 | 24177.76 |  | 2.6163
4.11.19 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 208120.52
4.11.20 | Sinapi | 9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | m | 1.4 | 119.45 | 138.1439 | 193.4 |  | 119.45 | 1.4
4.11.21 | Embasa | M049000001 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA DE 2" | m | 7 | 39.05 | 45.1613 | 316.13 |  | 39.05 | 7
4.11.22 | Sinapi | 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | m | 6 | 28.85 | 33.365 | 200.19 |  | 28.85 | 6
4.11.23 | Embasa | M020103005 | T PVC PBA PB JEI CL 20 DN 65 | m | 66 | 30.18 | 34.9032 | 2303.61 |  | 30.18 | 66
4.11.24 | Sinapi | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M CR | m | 129 | 8.24 | 9.5296 | 1229.31 |  | 8.24 | 129
4.11.25 | Sinapi | 20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM | un | 1 | 60.45 | 69.9104 | 69.91 |  | 60.45 | 1
4.11.26 | Sinapi | 3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | un | 1 | 20.78 | 24.0321 | 24.03 |  | 20.78 | 1
4.11.27 | Sinapi | 3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | un | 3 | 34.58 | 39.9918 | 119.98 |  | 34.58 | 3
4.11.28 | Embasa | M040122029 | NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg | un | 5 | 5.14 | 5.9444 | 29.72 |  | 5.14 | 5
4.11.29 | Sinapi | 9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | un | 5 | 60.26 | 69.6907 | 348.45 |  | 60.26 | 5
4.11.30 | Sinapi | 6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | un | 2 | 39.25 | 45.3926 | 90.79 |  | 39.25 | 2
4.11.31 | Sinapi | 6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | un | 1 | 43.45 | 50.2499 | 50.25 |  | 43.45 | 1
4.11.32 | Sinapi | 3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | un | 2 | 30.87 | 35.7012 | 71.4 |  | 30.87 | 2
4.11.33 | Sinapi | 3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | un | 2 | 23.07 | 26.6805 | 53.36 |  | 23.07 | 2
4.11.34 | Embasa | M040122021 | NP DP FoMa BSP DN 1 1/4' 0,242 kg | un | 10 | 4.24 | 4.9036 | 49.04 |  | 4.24 | 10
4.11.35 | Sinapi | 9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | un | 6 | 32.92 | 38.072 | 228.43 |  | 32.92 | 6
4.11.36 | Sinapi | 9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | un | 2 | 19.02 | 21.9966 | 43.99 |  | 19.02 | 2
4.11.37 | Sinapi | 21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | un | 2 | 22.04 | 25.4893 | 50.98 |  | 22.04 | 2
4.11.38 | Sinapi | 3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | un | 2 | 11.9 | 13.7624 | 27.52 |  | 11.9 | 2
4.11.39 | Sinapi | 9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | un | 2 | 19.68 | 22.7599 | 45.52 |  | 19.68 | 2
4.11.40 | Sinapi | 3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | un | 4 | 10.66 | 12.3283 | 49.31 |  | 10.66 | 4
4.11.41 | Cotação |  | REGISTRO DE DERIVAÇÃO (TAP) DN 2" | un | 3 | 872 | 1008.468 | 3025.4 |  | 872 | 3
4.11.42 | Embasa | M050101013 | VALVULA GAVETA BRONZE C/ ROSCAS CL. 150 DN 1 1/4' 1,300 kg | un | 2 | 21.52 | 24.8879 | 49.78 |  | 21.52 | 2
4.11.43 | Cotação |  | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - 42H - (Q=0,7L/S; PIN=5,1 A 12,0 BAR: POUT=5,0 BAR), COM MANÔMETRO, ADEQUADO À VÁLVULA E ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO, DN 3/4" | un | 6 | 462.96 | 535.4132 | 3212.48 |  | 462.96 | 6
4.11.44 | Sinapi | 769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | un | 4 | 9.62 | 11.1255 | 44.5 |  | 9.62 | 4
4.11.45 | Embasa | M050101021 | VALVULA GAVETA BRONZE C/ ROSCAS CL. 150 DN 2' 2,700 kg | un | 1 | 58.81 | 68.0138 | 68.01 |  | 58.81 | 1
4.11.46 | Sinapi | 771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | un | 2 | 16.43 | 19.0013 | 38 |  | 16.43 | 2
4.11.47 | Sinapi | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | un | 1 | 11.85 | 13.7045 | 13.7 |  | 11.85 | 1
4.11.48 | Sinapi | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | un | 1 | 1.8 | 2.0817 | 2.08 |  | 1.8 | 1
4.11.49 | Sinapi | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 5 | 35.16 | 40.6625 | 203.31 |  | 35.16 | 5
4.11.50 | Sinapi | 1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 10 | 6.9 | 7.9799 | 79.8 |  | 6.9 | 10
4.11.51 | Embasa | M040122009 | NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg | un | 1 | 3.16 | 3.6545 | 3.65 |  | 3.16 | 1
4.11.52 | Cotação |  | SUPRESSOR DE PULSAÇÕES TIPO VÁLVULA DE AGULHA, CORPO DE LATÃO, ROSCAS FÊMEAS, PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 300KGF/CM² DN 1/2" | un | 2 | 237.78 | 274.9926 | 549.99 |  | 237.78 | 2
4.11.53 | Cotação |  | TUBO SIFÃO TIPO TROMBETA EM LATÃO LAMINADO ROSCA BSP, DN 1/2" | un | 5 | 137.14 | 158.6024 | 793.01 |  | 137.14 | 5
4.11.54 | Sinapi | 13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) | un | 1 | 39.92 | 46.1675 | 46.17 |  | 39.92 | 1
4.11.55 | Sinapi | 12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | un | 2 | 118.62 | 137.184 | 274.37 |  | 118.62 | 2
4.11.56 | Cotação |  | TÊ EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 500MM | un | 2 | 11392.99 | 13175.9929 | 26351.99 |  | 11392.99 | 2
4.11.57 | Cotação |  | FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO, PN-10, DN 500MM | un | 1 | 1523.29 | 1761.6849 | 1761.68 |  | 1523.29 | 1
4.11.58 | Cotação |  | CURVA 90º EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 500MM | un | 4 | 9700.22 | 11218.3044 | 44873.22 |  | 9700.22 | 4
4.11.59 | Cotação |  | TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=500MM, PN-10, DN 500MM | un | 1 | 4339.29 | 5018.3889 | 5018.39 |  | 4339.29 | 1
4.11.60 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA L=4800MM, PN-10, DN 500MM | un | 2 | 10385.21 | 12010.4954 | 24020.99 |  | 10385.21 | 2
4.11.61 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=5800MM, PN-10, DN 500MM | un | 5 | 12454.02 | 14403.0741 | 72015.37 |  | 12454.02 | 5
4.11.62 | Cotação |  | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=2150MM, PN-10, DN 500MM | un | 1 | 7215.74 | 8345.0033 | 8345 |  | 7215.74 | 1
4.11.63 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 500MM | un | 16 | 76.55 | 88.5301 | 1416.48 |  | 76.55 | 16
4.11.64 | Cotação |  | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 24x110 | un | 320 | 27.88 | 32.2432 | 10317.83 |  | 27.88 | 320
0
4.12 |  |  | ETA PRÉ FABRICADA | [5 empty] | 15206197.15
0
4.12.1 | Cotação |  | FORNECIMENTO DE ETA PRÉ FABRICADA EM AÇO CARBONO PARA ATENDER UMA VAZÃO DE 500 L/S DIVIDIDA EM QUATRO LINHAS DE TRATAMENTO DE VAZÃO DE125 L/S CADA, COM MODELO DE TRATAMENTO TRADICIONAL. (90% DO VALOR COTADO) | cj | 1 | 11711088 | 13543873.272 | 13543873.27 |  | 13012320
4.12.2 | Cotação |  | INSTALAÇÃO DE ETA PRÉ FABRICADA EM AÇO CARBONO PARA ATENDER UMA VAZÃO DE 500 L/S DIVIDIDA EM QUATRO LINHAS DE TRATAMENTO DE VAZÃO DE125 L/S CADA, COM MODELO DE TRATAMENTO TRADICIONAL (10% DO VALOR COTADO), INCLUSIVE PRÉ OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA POR 90 DIAS | cj | 1 | 1301232 | 1662323.88 | 1662323.88 |  | 13012320
4.13 |  |  | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 739203.17
0
4.13.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 6529.77
4.13.2 | Sinapi | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 13106.07 | 0,39 | 0.49823 | 6529.77 |  | 0,39
4.13.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 464380.76
4.13.4 | Sinapi | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | m² | 192 | 113,17 | 144.5747 | 27758.34 |  | 113,17
4.13.5 | Sinapi | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. | m² | 5419.0392 | 63,07 | 80.5719 | 436622.42 |  | 63,07 |  | 0
4.13.6 |  |  | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 268292.64
4.13.7 | Embasa | 18.04.21 | MURO DE ALVENARIA DE BLOCO H=2,00m E FUNDACOES EM ALVENARIA DE PEDRA COM PILARES A CADA 3m | m | 467.103 | 334.46 | 427.2726 | 199580.34 |  | 334.46
4.13.8 | CPU | CPU043 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA CLIPADA, CONFORME PROJETO | m | 467.103 | 32.952 | 42.0962 | 19663.25 |  | 32.952
4.13.9 | Embasa | 18.05.10 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A5m | m² | 14 | 490.27 | 626.3199 | 8768.48 |  | 490.27
4.13.10 | Sinapi | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | m² | 2969 | 10,62 | 13.5671 | 40280.57 |  | 10,62
0
4.14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 7706497.17
0
4.14.1 |  |  | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 | 4821387.21
4.14.2 | CPU | CPU055 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA, EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS | cj | 1 | 2031420.01 | 2595139.0628 | 2595139.06 |  | 2031420.01
4.14.3 | CPU | CPU057 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS AUXILIARES | cj | 1 | 1742660 | 2226248.15 | 2226248.15 |  | 1742660
4.14.4 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 0 | 2885109.96
4.14.5 | CPU | CPU056 | EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA | cj | 1 | 2494690.84 | 2885109.9565 | 2885109.96 |  | 2494690.84
0
5 |  |  | SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO |  |  |  |  | 0 | 667839.7
0
5.1 | CPU | CPU058 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO | un | 1 | 522770.8 | 667839.697 | 667839.7 |  | 522770.8

## CPU
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1 ETAPA - ADUTORA DA FÉ NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ - BAHIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU001 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | gb
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | h | 16 | 1 | 161,51 |  | 2584.16
SINAPI | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | txkm | 778 | 1 | 2,26 |  | 1758.28
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 16 | 1 | 132,65 |  | 2122.4
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA | h | 16 | 1 | 238,44 |  | 3815.04
SINAPI | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | h | 16 | 1 | 178,65 |  | 2858.4
SINAPI | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M | h | 16 | 1 | 169,57 |  | 2713.12
SUB-TOTAL | [7 empty] | 15851.4
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 15851.4
TOTAL - R$ | [7 empty] | 15851.4
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 15851.4
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU002 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | gb
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | h | 16 | 1 | 161,51 |  | 2584.16
SINAPI | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | txkm | 778 | 1 | 2,26 |  | 1758.28
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 16 | 1 | 132,65 |  | 2122.4
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA | h | 16 | 1 | 238,44 |  | 3815.04
SINAPI | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | h | 16 | 1 | 178,65 |  | 2858.4
SINAPI | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M | h | 16 | 1 | 169,57 |  | 2713.12
SUB-TOTAL | [7 empty] | 15851.4
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 15851.4
TOTAL - R$ | [7 empty] | 15851.4
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 15851.4
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU003 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | UNIDADE: | mês
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
Mercado |  | ALUGUEL | mês | 1 |  |  | 800 | 800
Mercado |  | TELEFONE E INTERNET | mês | 1 |  |  | 99.905 | 99.905
Mercado |  | ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 1800 |  |  | 0.74 | 1332
Mercado |  | ÁGUA E ESGOTO | mês | 1 |  |  | 100 | 100
Mercado |  | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | mês | 1 |  |  | 150 | 150
Mercado |  | MATERIAL DE LIMPEZA | mês | 1 |  |  | 50 | 50
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2531.905
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | EN1 | ENGENHEIRO CIVIL | mês | 1 |  |  | 11249.92 | 11249.92
Mercado |  | MESTRE DE OBRAS | mês | 1 |  |  | 5235.66 | 5235.66
SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 |  |  | 3.149,02 | 3149.02
SINAPI | 40943 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 40 |  |  | 34,97 | 1398.8
SINAPI | 88326 | VIGIA | h | 176 |  |  | 22,16 | 3900.16
SUB-TOTAL | [7 empty] | 24933.56
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 27465.465
TOTAL - R$ | [7 empty] | 27465.465
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 27465.465
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU004 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL METÁLICO "I" | [6 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV | h | 0.8 | 1 | 28,53 |  | 22.824
SUB-TOTAL | [7 empty] | 22.824
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 | kg | 1 |  |  | 12,05 | 12.05
SINAPI | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | kg | 0.38 |  |  | 11,34 | 4.3092
SUB-TOTAL | [7 empty] | 16.3592
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 2.4 |  |  | 10,97 | 26.328
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 1.2 |  |  | 18,57 | 22.284
SUB-TOTAL | [7 empty] | 48.612
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 87.7952
TOTAL - R$ | [7 empty] | 87.7952
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 87.7952
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU005 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
POÇO SECO, CONFORME PROJETO H=5,95M | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | D260000004 | ANEL CONCRETO 0,60 x 0,30 M | un. | 20 |  |  | 69.04 | 1380.8
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1380.8
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | 09.97.07 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m² | 0.3 |  |  | 53.19 | 15.957
SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) | m³ | 0.025 |  |  | 674,62 | 16.8655
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.014 |  |  | 466,51 | 6.5311
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.014 |  |  | 31.16 | 0.43624
SINAPI | 51704 | LASTRO DE BRITA N. 1 | m³ | 0.141 |  |  | 89.1 | 12.5631
SUB-TOTAL | [7 empty] | 52.353
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 4 |  |  | 18,57 | 74.28
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 4 |  |  | 10,97 | 43.88
SUB-TOTAL | [7 empty] | 118.16
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 1551.313
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1551.313
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1551.313
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU006 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
TAMPA DE INSPEÇÃO METÁLICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | kg | 28.12 |  |  | 12,74 | 358.2488
SINAPI | 1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | kg | 2.04 |  |  | 12,72 | 25.9488
SINAPI | 21001 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | m | 0.62 |  |  | 33,28 | 20.6336
SINAPI | 40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, DN 1" | un | 2 |  |  | 48,24 | 96.48
EMBASA | M100750110 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1/2" | un | 1 |  |  | 0.88 | 0.88
11976 | 11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | un | 4 |  |  | 0.77 | 3.08
EMBASA | D180000743 | BARRA CHATA 1/2" x 2" - 5,06 KG/M | m | 0.095 |  |  | 20.24 | 1.9228
SINAPI | 566 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | m | 0.7 |  |  | 5,27 | 3.689
EMBASA | D070000037 | PARAFUSO 6,35 MM (1/4") | un | 24 |  |  | 0.26 | 6.24
SINAPI | 11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | un | 2 |  |  | 0,05 | 0.1
SINAPI | 5088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | un | 1 |  |  | 6,65 | 6.65
SINAPI | 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | m | 0.4 |  |  | 5,40 | 2.16
SUB-TOTAL | [7 empty] | 526.033
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
87298 | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.045875 |  |  | 674.62 | 30.9482
SUB-TOTAL | [7 empty] | 30.9482
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 3 |  |  | 18,57 | 55.71
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  |  | 10,97 | 10.97
SUB-TOTAL | [7 empty] | 66.68
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 623.6612
TOTAL - R$ | [7 empty] | 623.6612
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 623.6612
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU007 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
GRADE METÁLICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | D180000743 | BARRA CHATA 1/2" x 2" - 5,06 KG/M | m | 6.64 |  |  | 20.24 | 134.3936
EMBASA | D180000710 | BARRA CHATA 1/4" x 2" - 2,53 KG/M | m | 38.88 |  |  | 10.12 | 393.4656
SINAPI | 565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | m | 96.52 |  |  | 19,22 | 1855.1144
SINAPI | 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | m | 6.7 |  |  | 5,40 | 36.18
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2419.1536
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | h | 1 |  |  | 18,57 | 18.57
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  |  | 10,97 | 10.97
SUB-TOTAL | [7 empty] | 29.54
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 2448.6936
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2448.6936
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2448.6936
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU008 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | D180000701 | BARRA CHATA 1/8" x 1" - 0,63 KG/M | m | 1.9 |  |  | 2.52 | 4.788
SINAPI | 4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM | un | 2 |  |  | 1,56 | 3.12
SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | un | 2 |  |  | 2,45 | 4.9
SUB-TOTAL | [7 empty] | 12.808
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10,97 | 5.485
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5.485
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 18.293
TOTAL - R$ | [7 empty] | 18.293
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 18.293
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU009 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY ELÉTRICO | [6 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | h | 8 | 1 | 69,21 |  | 553.68
SUB-TOTAL | [7 empty] | 553.68
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | h | 3 |  |  | 28,20 | 84.6
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3 |  |  | 10,97 | 32.91
SUB-TOTAL | [7 empty] | 117.51
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 671.19
TOTAL - R$ | [7 empty] | 671.19
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 671.19
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU010 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | [6 empty] | UNIDADE: | kg
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.07 |  |  | 18,57 | 1.2999
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.12 |  |  | 10,97 | 1.3164
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2.6163
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 2.6163
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2.6163
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2.6163
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU011
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
APOIO DA TUBULAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X |  | 0.18 |  |  | 49.99 | 8.9982
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.00675 |  |  | 31.16 | 0.21033
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.00675 |  |  | 484,00 | 3.267
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS |  | 0.225 |  |  | 25,31 | 5.6947
SUB-TOTAL | [7 empty] | 18.1703
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | m | 2.6 |  |  | 14,09 | 36.634
EMBASA | M102300030 | GRAMPO "U" EM ACO GALV., d=1" | un | 11 |  |  | 2.27 | 24.97
SUB-TOTAL | [7 empty] | 61.604
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10,97 | 5.485
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 0.5 |  |  | 29,25 | 14.625
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.25 |  |  | 18,57 | 4.6425
SUB-TOTAL | [7 empty] | 24.7525
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 104.5268
TOTAL - R$ | [7 empty] | 104.5268
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 104.5268
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU012 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
SUPORTE DAS BOMBAS DOSADORAS CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | kg | 49.79 |  |  | 12,24 | 609.4296
SUB-TOTAL | [7 empty] | 609.4296
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.25 |  |  | 10,97 | 2.7425
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 0.25 |  |  | 29.25 | 7.3125
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.15 |  |  | 18,57 | 2.7855
SUB-TOTAL | [7 empty] | 12.8405
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 622.2701
TOTAL - R$ | [7 empty] | 622.2701
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 622.2701
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU013 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
CAIXA PARA VENTOSA FORA DO ARRUAMENTO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1,60m X 1,50m; H = 2,65m | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 33.57 |  |  | 8,49 | 285.0093
CPU024 | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 3.42 |  |  | 5.1039 | 17.4554
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 26.05 |  |  | 9,96 | 259.458
EMBASA | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 3.42 |  |  | 0.63 | 2.1546
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 9.78 |  |  | 1,34 | 13.1052
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 29.78 |  |  | 49.99 | 1488.7022
EMBASA | 09.97.07 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m² | 0.04 |  |  | 53.19 | 2.1276
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.19 |  |  | 362,39 | 68.8541
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3.12 |  |  | 31.16 | 97.2192
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 2.93 |  |  | 484,00 | 1418.12
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 234.04 |  |  | 13.33 | 3119.7532
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 3.7 |  |  | 34.9 | 129.13
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 40.97 |  |  | 25,31 | 1036.9507
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7938.0395
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 7938.0395
TOTAL - R$ | [7 empty] | 7938.0395
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 7938.0395
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU014 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
CAIXA PARA VENTOSA NO ARRUAMENTO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1,60m X 1,50m; H = 2,15m | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 33.57 |  |  | 8,49 | 285.0093
CPU024 | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 3.42 |  |  | 5.1039 | 17.4554
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 26.05 |  |  | 9,96 | 259.458
EMBASA | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 3.42 |  |  | 0.63 | 2.1546
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 9.78 |  |  | 1,34 | 13.1052
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 29.78 |  |  | 49.99 | 1488.7022
EMBASA | 09.97.07 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m² | 2.23 |  |  | 53.19 | 118.6137
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.19 |  |  | 362,39 | 68.8541
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3.1 |  |  | 31.16 | 96.596
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 2.91 |  |  | 484,00 | 1408.44
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 232.76 |  |  | 13.33 | 3102.6908
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 3.7 |  |  | 34.9 | 129.13
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 39.02 |  |  | 25,31 | 987.5962
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7977.8055
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 7977.8055
TOTAL - R$ | [7 empty] | 7977.8055
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 7977.8055
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU015 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
CAIXA PARA REGISTRO DE DESCARGA NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 1,75m X 2,10m; H = 3,55m | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 71.72 |  |  | 8,49 | 608.9028
CPU024 | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 4.92 |  |  | 5.1039 | 25.1113
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 66.34 |  |  | 9,96 | 660.7464
EMBASA | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 4.92 |  |  | 0.63 | 3.0996
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 6.99 |  |  | 1,34 | 9.3666
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 39.5 |  |  | 49.99 | 1974.605
EMBASA | 09.97.07 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m² | 5.14 |  |  | 53.19 | 273.3966
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.27 |  |  | 362,39 | 97.8453
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 4.27 |  |  | 31.16 | 133.0532
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 4 |  |  | 484,00 | 1936
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 320 |  |  | 13.33 | 4265.6
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 6.54 |  |  | 34.9 | 228.246
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 56.32 |  |  | 25,31 | 1425.4592
SUB-TOTAL | [7 empty] | 11641.432
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 11641.432
TOTAL - R$ | [7 empty] | 11641.432
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 11641.432
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU016 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
PORTÃO PARA RETIRADA DOS TRAFOS, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | D180000704 | BARRA CHATA 3/16" x 1" - 0,95 KG/M | m | 8 |  |  | 3.8 | 30.4
SINAPI | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 8.24 |  |  | 35,17 | 289.8008
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 1 |  |  | 31,98 | 31.98
SINAPI | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | m | 38 |  |  | 5,87 | 223.06
SINAPI | 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM,*2,71* KG/M | m | 38.04 |  |  | 71,91 | 2735.4564
EMBASA | D049722494 | CABO DE ACO 3/8" | m | 10.2 |  |  | 7.15 | 72.93
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3383.6272
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 1 |  |  | 29.25 | 29.25
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  |  | 10,97 | 10.97
SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.22
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 3423.8472
TOTAL - R$ | [7 empty] | 3423.8472
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3423.8472
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU017 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3.75 |  |  | 10,97 | 41.1375
SUB-TOTAL | [7 empty] | 41.1375
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 41.1375
TOTAL - R$ | [7 empty] | 41.1375
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 41.1375
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU018 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 5 |  |  | 10,97 | 54.85
SUB-TOTAL | [7 empty] | 54.85
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 54.85
TOTAL - R$ | [7 empty] | 54.85
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 54.85
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU019 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3 |  |  | 10,97 | 32.91
SUB-TOTAL | [7 empty] | 32.91
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 32.91
TOTAL - R$ | [7 empty] | 32.91
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 32.91
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU020 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1 ,50 M ATE 3,00 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 4 |  |  | 10,97 | 43.88
SUB-TOTAL | [7 empty] | 43.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 43.88
TOTAL - R$ | [7 empty] | 43.88
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 43.88
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU021 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | h | 0.089 |  |  | 58,82 | 5.235
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5.235
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.089 |  |  | 10,97 | 0.97633
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.97633
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 6.2113
TOTAL - R$ | [7 empty] | 6.2113
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 6.2113
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU022 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | h | 0.12 |  |  | 58,82 | 7.0584
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.0584
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.12 |  |  | 10,97 | 1.3164
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1.3164
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 8.3748
TOTAL - R$ | [7 empty] | 8.3748
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 8.3748
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU023 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO | [6 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | h | 0.16584 |  |  | 241,80 | 40.1004
SINAPI | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR | h | 1.14 |  |  | 29,04 | 33.1056
SUB-TOTAL | [7 empty] | 73.206
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 2 |  |  | 10,97 | 21.94
SUB-TOTAL | [7 empty] | 21.94
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 95.146
TOTAL - R$ | [7 empty] | 95.146
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 95.146
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU024 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
LOCAÇÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | 0.01 |  |  | 19,84 | 0.1984
SINAPI | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m² | 0.0123 |  |  | 150,25 | 1.8481
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.012 |  |  | 8,62 | 0.10344
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2.1499
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1 |  |  | 10,97 | 1.097
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.1 |  |  | 18,57 | 1.857
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2.954
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 5.1039
TOTAL - R$ | [7 empty] | 5.1039
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 5.1039
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU025 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
JANELA FIXA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA E GRADE DE PROTEÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1 |  |  | 35,17 | 35.17
EMBASA | D400000031 | GRADE MANUAL EM ACO CARBONO | m² | 1 |  |  | 243.03 | 243.03
SUB-TOTAL | [7 empty] | 278.2
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1 |  |  | 369,53 | 369.53
SUB-TOTAL | [7 empty] | 369.53
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.697 |  |  | 10,97 | 7.6461
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.6461
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 655.3761
TOTAL - R$ | [7 empty] | 655.3761
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 655.3761
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU026 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 581 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | m² | 1 |  |  | 259.48 | 259.48
SUB-TOTAL | [7 empty] | 259.48
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.3 |  |  | 10,97 | 3.291
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3.291
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 262.771
TOTAL - R$ | [7 empty] | 262.771
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 262.771
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU027 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
JANELA COM VIDRO LISO TIPO COM BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA E GRADE DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 581 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | m² | 1 |  |  | 259.48 | 259.48
SINAPI | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1 |  |  | 35,17 | 35.17
EMBASA | D400000031 | GRADE MANUAL EM ACO CARBONO | m² | 1 |  |  | 243.03 | 243.03
SUB-TOTAL | [7 empty] | 537.68
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.697 |  |  | 10,97 | 7.6461
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.6461
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 545.3261
TOTAL - R$ | [7 empty] | 545.3261
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 545.3261
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU028 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
JANELA FIXA COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA | [6 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1 |  |  | 35,17 | 35.17
SUB-TOTAL | [7 empty] | 35.17
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1 |  |  | 369,53 | 369.53
SUB-TOTAL | [7 empty] | 369.53
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.348 |  |  | 10,97 | 3.8176
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3.8176
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 408.5176
TOTAL - R$ | [7 empty] | 408.5176
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 408.5176
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU029 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
JANELA FIXA COM VIDRO LISO EM ALUMÍNIO COM TELA ONDULADA E GRADE DE PROTEÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1 |  |  | 35,17 | 35.17
EMBASA | D400000031 | GRADE MANUAL EM ACO CARBONO | m² | 1 |  |  | 243.03 | 243.03
SUB-TOTAL | [7 empty] | 278.2
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1 |  |  | 236,80 | 236.8
SUB-TOTAL | [7 empty] | 236.8
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.697 |  |  | 10,97 | 7.6461
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.6461
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 522.6461
TOTAL - R$ | [7 empty] | 522.6461
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 522.6461
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU030 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
BERÇO METÁLICO PARA APOIO - P2 E P6, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 43667 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | kg | 39.836 |  |  | 14,83 | 590.7679
SINAPI | 551 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | m | 0.877 |  |  | 113,58 | 99.6097
SINAPI | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | un | 4 |  |  | 9,71 | 38.84
SINAPI | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM | m | 0.5 |  |  | 10,70 | 5.35
SUB-TOTAL | [7 empty] | 734.5675
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  |  | 10,97 | 10.97
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 1 |  |  | 29.25 | 29.25
SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.22
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 774.7875
TOTAL - R$ | [7 empty] | 774.7875
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 774.7875
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU031 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
BERÇO METÁLICO PARA APOIO - P4 E P5, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 43667 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | kg | 31.86 |  |  | 14,83 | 472.4838
SINAPI | 551 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | m | 0.282 |  |  | 113,58 | 32.0296
SINAPI | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | un | 4 |  |  | 9,71 | 38.84
SINAPI | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM | m | 0.4 |  |  | 10,70 | 4.28
SUB-TOTAL | [7 empty] | 547.6334
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  |  | 10,97 | 10.97
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 1 |  |  | 29.25 | 29.25
SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.22
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 587.8534
TOTAL - R$ | [7 empty] | 587.8534
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 587.8534
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU032 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
BERÇO METÁLICO PARA APOIO - P7, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 43667 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | kg | 47.8 |  |  | 14,83 | 708.874
SINAPI | 551 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | m | 0.5 |  |  | 113,58 | 56.79
SINAPI | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | un | 4 |  |  | 9,71 | 38.84
SINAPI | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM | m | 0.6 |  |  | 10,70 | 6.42
SUB-TOTAL | [7 empty] | 810.924
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  |  | 10,97 | 10.97
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 1 |  |  | 29.25 | 29.25
SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.22
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 851.144
TOTAL - R$ | [7 empty] | 851.144
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 851.144
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU033 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
LEIRA DE SACOS DE AREIA | [6 empty] | UNIDADE: | m
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | D020000048 | SACOS DE AREIA | un | 12 |  |  | 1.35 | 16.2
EMBASA | D020000052 | AREIA NATURAL | m³ | 0.24 |  |  | 25.47 | 6.1128
SUB-TOTAL | [7 empty] | 22.3128
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10,97 | 5.485
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5.485
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 27.7978
TOTAL - R$ | [7 empty] | 27.7978
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 27.7978
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU034 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
AREIA GROSSA | [6 empty] | UNIDADE: | m³
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | D020000004 | AREIA GROSSA | un | 1 |  |  | 95 | 95
SUB-TOTAL | [7 empty] | 95
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 1 |  |  | 7,36 | 7.36
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7.36
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 102.36
TOTAL - R$ | [7 empty] | 102.36
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 102.36
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU035 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA ELETRICA | [6 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | h | 8 | 1 | 69,21 |  | 553.68
SUB-TOTAL | [7 empty] | 553.68
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | un | 1 |  |  | 8.907,50 | 8907.5
SUB-TOTAL | [7 empty] | 8907.5
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | h | 2 |  |  | 28,20 | 56.4
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 2 |  |  | 10,97 | 21.94
SUB-TOTAL | [7 empty] | 78.34
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 9539.52
TOTAL - R$ | [7 empty] | 9539.52
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 9539.52
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU036 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
PORTÃO PARA SALA DE CLORO, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 8.89 |  |  | 35,17 | 312.6613
SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 1 |  |  | 31,98 | 31.98
SINAPI | 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM,*2,71* KG/M | m | 57.6 |  |  | 71,91 | 4142.016
EMBASA | D049722494 | CABO DE ACO 3/8" | m | 10.16 |  |  | 7.15 | 72.644
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4559.3013
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 1 |  |  | 29.25 | 29.25
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  |  | 10,97 | 10.97
SUB-TOTAL | [7 empty] | 40.22
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 4599.5213
TOTAL - R$ | [7 empty] | 4599.5213
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 4599.5213
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU037
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
APOIO EM MADEIRA PARA OS CILINDROS DA SALA DE CLORO, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | cj
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 11.2 |  |  | 62,83 | 703.696
SUB-TOTAL | [7 empty] | 703.696
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  |  | 10,97 | 10.97
SUB-TOTAL | [7 empty] | 10.97
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 714.666
TOTAL - R$ | [7 empty] | 714.666
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 714.666
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU038 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
CANALETA - TIPO C2-SP2 COM TAMPA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | m
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 1.43 |  |  | 49.99 | 71.4857
CPU024 | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 0.5 |  |  | 3.25 | 1.625
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 0.207 |  |  | 8,49 | 1.7574
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 0.057 |  |  | 9,96 | 0.56772
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 0.15 |  |  | 1,34 | 0.201
SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 0.15 |  |  | 7,36 | 1.104
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.0875 |  |  | 31.16 | 2.7265
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.0875 |  |  | 466,51 | 40.8196
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 2.82 |  |  | 25,31 | 71.3742
SUB-TOTAL | [7 empty] | 191.6612
MÃO DE OBRA
BASE |  | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6750 | PEDREIRO | h | 0.25 |  |  | 18,57 | 4.6425
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10,97 | 5.485
SUB-TOTAL | [7 empty] | 10.1275
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 201.7887
TOTAL - R$ | [7 empty] | 201.7887
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 201.7887
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU039 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
CANALETA - TIPO C1-SP1, C1-SP2 E C1-SP3 COM TAMPA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | m
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 1.63 |  |  | 49.99 | 81.4837
CPU024 | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 0.7 |  |  | 3.25 | 2.275
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 0.267 |  |  | 8,49 | 2.2668
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 0.057 |  |  | 9,96 | 0.56772
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 0.21 |  |  | 1,34 | 0.2814
SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 0.21 |  |  | 7,36 | 1.5456
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.11 |  |  | 31.16 | 3.4276
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.11 |  |  | 466,51 | 51.3161
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 3.62 |  |  | 25,31 | 91.6222
SUB-TOTAL | [7 empty] | 234.7861
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.25 |  |  | 18,57 | 4.6425
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10,97 | 5.485
SUB-TOTAL | [7 empty] | 10.1275
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 244.9136
TOTAL - R$ | [7 empty] | 244.9136
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 244.9136
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU040 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
SUPORTE DA CANALETA TIPO C1-SP1 E C1-SP2, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | m | 0.8 |  |  | 14,09 | 11.272
EMBASA | D070000049 | PARAFUSO C/BUCHA | un | 16 |  |  | 0.25 | 4
EMBASA | M102300030 | GRAMPO "U" EM ACO GALV., d=1" | un | 7 |  |  | 2.27 | 15.89
SUB-TOTAL | [7 empty] | 31.162
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10,97 | 5.485
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 0.25 |  |  | 29.25 | 7.3125
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.25 |  |  | 18,57 | 4.6425
SUB-TOTAL | [7 empty] | 17.44
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 48.602
TOTAL - R$ | [7 empty] | 48.602
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 48.602
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU041 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
SUPORTE DA CANALETA TIPO C1-SP3, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | m | 1.3 |  |  | 14,09 | 18.317
EMBASA | D070000049 | PARAFUSO C/BUCHA | un | 16 |  |  | 0.25 | 4
EMBASA | M102300030 | GRAMPO "U" EM ACO GALV., d=1" | un | 7 |  |  | 2.27 | 15.89
SUB-TOTAL | [7 empty] | 38.207
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10,97 | 5.485
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 0.25 |  |  | 29.25 | 7.3125
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.25 |  |  | 18,57 | 4.6425
SUB-TOTAL | [7 empty] | 17.44
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 55.647
TOTAL - R$ | [7 empty] | 55.647
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 55.647
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU042 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
SUPORTE DA CANALETA TIPO C2-SP2, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | m | 0.6 |  |  | 14,09 | 8.454
EMBASA | D070000049 | PARAFUSO C/BUCHA | un | 16 |  |  | 0.25 | 4
EMBASA | M102300030 | GRAMPO "U" EM ACO GALV., d=1" | un | 7 |  |  | 2.27 | 15.89
SUB-TOTAL | [7 empty] | 28.344
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10,97 | 5.485
SINAPI | 6160 | SOLDADOR | h | 0.25 |  |  | 29.25 | 7.3125
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.25 |  |  | 18,57 | 4.6425
SUB-TOTAL | [7 empty] | 17.44
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 45.784
TOTAL - R$ | [7 empty] | 45.784
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 45.784
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU043 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA CLIPADA, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | m
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | m | 1 |  |  | 24,09 | 24.09
SUB-TOTAL | [7 empty] | 24.09
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.3 |  |  | 10,97 | 3.291
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.3 |  |  | 18,57 | 5.571
SUB-TOTAL | [7 empty] | 8.862
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 32.952
TOTAL - R$ | [7 empty] | 32.952
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 32.952
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU044 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
CAIXA DE PASSAGEM 50X60CM, H ATÉ 1M, TAMPÃO INCLUSO - REDE DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 1.0955 |  |  | 8,49 | 9.3008
CPU024 | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 0.5 |  |  | 5.1039 | 2.552
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 0.728 |  |  | 9,96 | 7.2509
EMBASA | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 0.5 |  |  | 0.63 | 0.315
100574 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 0.37 |  |  | 1.09 | 0.4033
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 3.628 |  |  | 49.99 | 181.3637
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.032 |  |  | 362,39 | 11.5965
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.63 |  |  | 31.16 | 19.6308
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.598 |  |  | 484,00 | 289.432
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 30 |  |  | 13.33 | 399.9
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 0.13875 |  |  | 34.9 | 4.8424
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 4.728 |  |  | 25,31 | 119.6657
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1046.253
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 1046.253
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1046.253
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1046.253
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU045 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 400 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | [6 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | QUANT. | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 0.17 |  | 132,65 |  | 22.5505
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 0.0426 |  |  | 59,80 | 2.5475
SUB-TOTAL | [7 empty] | 25.098
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | m² | 2.47 |  |  | 2,70 | 6.669
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 15.4 |  |  | 13.33 | 205.282
SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.017 |  |  | 561,02 | 9.5373
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 12.45 |  |  | 49.99 | 622.3755
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.124 |  |  | 362,39 | 44.9364
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.544 |  |  | 31.16 | 48.111
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.42 |  |  | 484,00 | 687.28
|  | SUB-TOTAL | [5 empty] | 1624.1912
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.4 |  |  | 10,97 | 4.388
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.2 |  |  | 18,57 | 3.714
SUB-TOTAL | [7 empty] | 8.102
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 1 | CUSTO |  |  | 1657.3912
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1657.3912
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1657.3912
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU046 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | [6 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | QUANT. | P.UN. PROD | P.UN. IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 0.1702 |  | 132,65 |  | 22.577
SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 0.0426 |  |  | 59,80 | 2.5475
SUB-TOTAL | [7 empty] | 25.1245
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M | m² | 2.28 |  |  | 2,70 | 6.156
SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES | kg | 16.4 |  |  | 18,61 | 305.204
SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.0186 |  |  | 561,02 | 10.435
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 12.68 |  |  | 49.99 | 633.8732
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.14 |  |  | 362,39 | 50.7346
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.76 |  |  | 31.16 | 54.8416
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.62 |  |  | 484,00 | 784.08
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1845.3244
MÃO DE OBRA
CÓDIGO | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.4255 |  |  | 10,97 | 4.6677
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.2128 |  |  | 18,57 | 3.9517
SUB-TOTAL | [7 empty] | 8.6194
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 1 | CUSTO |  |  | 1879.0683
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1879.0683
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1879.0683
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU047 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ALA DE LANÇAMENTO CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 0.34 |  |  | 69,54 | 23.6436
EMBASA | 02.03.13 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO | m² | 2.81 |  |  | 0.78 | 2.1918
EMBASA | 06.91.28 | ESPALHAMENTO MANUAL DE SOLO BRITA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | m³ | 0.34 |  |  | 22.98 | 7.8132
SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 5.8 |  |  | 79,95 | 463.71
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.15 |  |  | 31.16 | 35.834
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.15 |  |  | 446,73 | 513.7395
EMBASA | 11.07.04 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | m³ | 1.75 |  |  | 228.3 | 399.525
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1446.4571
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 1446.4571
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1446.4571
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1446.4571
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU048 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
LAJE DE CONCRETO, CONFORME PROJETO | [6 empty] | UNIDADE: | m
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
CPU024 | CPU024 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 0.6 |  |  | 5.1039 | 3.0623
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 0.9 |  |  | 49.99 | 44.991
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.09 |  |  | 31.16 | 2.8044
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.09 |  |  | 484,00 | 43.56
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 7.2 |  |  | 13.33 | 95.976
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 1.5 |  |  | 25,31 | 37.965
SUB-TOTAL | [7 empty] | 228.3587
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 228.3587
TOTAL - R$ | [7 empty] | 228.3587
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 228.3587
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU049 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 5 |  |  | 10,97 | 54.85
SUB-TOTAL | [7 empty] | 54.85
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 54.85
TOTAL - R$ | [7 empty] | 54.85
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 54.85
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU050 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | h | 0.15 |  |  | 58,82 | 8.823
SUB-TOTAL | [7 empty] | 8.823
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.12 |  |  | 10,97 | 1.3164
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1.3164
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 10.1394
TOTAL - R$ | [7 empty] | 10.1394
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 10.1394
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU051 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM EM ANÉIS DE CONCRETO DN 800, EXCLUSIVE TAMPÃO E LAJE DE REDUÇÃO DE CONCRETO | [6 empty] | UNIDADE: | m
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO D = 0,80 M, H = 0,50 M | un. | 2 |  |  | 129,64 | 259.28
SUB-TOTAL | [7 empty] | 259.28
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | QUANT. |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | m³ | 2 |  |  | 8,49 | 16.98
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 2 |  |  | 9,96 | 19.92
SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.01 |  |  | 561,02 | 5.6102
EMBASA | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 1 |  |  | 107.08 | 107.08
SUB-TOTAL | [7 empty] | 149.5902
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10,97 | 5.485
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.5 |  |  | 18,57 | 9.285
SUB-TOTAL | [7 empty] | 14.77
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 1 | CUSTO |  |  | 423.6402
TOTAL - R$ | [7 empty] | 423.6402
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 423.6402
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU052 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
PORTA COM GRADIL DE ALUMINIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | m²
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1 |  |  | 689,72 | 689.72
SINAPI | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". | m² | 1 |  |  | 632,24 | 632.24
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1321.96
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 1321.96
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1321.96
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1321.96
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU053 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DA CAPTAÇÃO E ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA, EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | UNIDADE: | cj
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | CABOS, DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE, REDE DE DUTOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA, ILUMINAÇÃO E TOMADA, SPDA E ATERRAMENTO, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO DETALHADO NO ARQUIVO INTITULADO "ANEXO ORÇAMENTO ELÉTRICO ANALÍTICO" | cj. | 1 |  |  | 342735.68 | 342735.68
SUB-TOTAL | [7 empty] | 342735.68
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 342735.68
TOTAL - R$ | [7 empty] | 342735.68
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 342735.68
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU054 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA EEAB | [6 empty] | UNIDADE: | cj
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA CONFORME ORÇAMENTO DETALHADO NO ARQUIVO INTITULADO "ANEXO ORÇAMENTO ELÉTRICO ANALÍTICO" | cj. | 1 |  |  | 1119176 | 1119176
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1119176
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 1119176
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1119176
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1119176
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU055 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA, EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | UNIDADE: | cj
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | CABOS, DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E CONTROLE, REDE DE DUTOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA, ILUMINAÇÃO E TOMADA, SPDA E ATERRAMENTO, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO DETALHADO NO ARQUIVO INTITULADO "ANEXO ORÇAMENTO ELÉTRICO ANALÍTICO" | cj. | 1 |  |  | 2031420.01 | 2031420.01
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2031420.01
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 2031420.01
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2031420.01
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2031420.01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU056 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA | [6 empty] | UNIDADE: | cj
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS UNIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ORÇAMENTO DETALHADO NO ARQUIVO INTITULADO "ANEXO ORÇAMENTO ELÉTRICO ANALÍTICO" | cj. | 1 |  |  | 2494690.84 | 2494690.84
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2494690.84
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 2494690.84
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2494690.84
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2494690.84
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU057 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS AUXILIARES | [6 empty] | UNIDADE: | cj
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | AUTOMAÇÕES, CONFORME ORÇAMENTO DETALHADO NO ARQUIVO INTITULADO "ANEXO ORÇAMENTO ELÉTRICO ANALÍTICO" | cj. | 1 |  |  | 1742660 | 1742660
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1742660
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 1742660
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1742660
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1742660
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU058 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MÃO DE OBRA/EQUIPAMENTOS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | EN0 | Engenheiro com experiência profissional de no mínimo 15 (quinze) anos com experiência mínima de 3 (três) anos em coordenação técnica de equipe multidisciplicar nos seguintes serviços: elaboração de projetos ou execução de obras ou fiscalização de obras ou gerenciamento técnico de contratos de obras ou elaboração de estudos e projetos sociais ou ambientais. | h | 672 |  |  | 83.05 | 55809.6
SINAPI | 40940 | ENGENHEIRO/SANITARISTA/AMBIENTAL/AGRÔNOMO/FLORESTAL | mês | 6 |  |  | 13.221,28 | 79327.68
EMBASA | AS2 | Profissional de nível superior (Economista, Administrador, Arquiteto, Biólogo, Geólogo, Demógrafo, Estatístico, Geógrafo, Pedagogo, Sociólogo, etc) comexperiência de no mínimo 3 (três) anos em execução de serviços técnicos específicos da sua formação profissional. | mês | 22 |  |  | 5551.06 | 122123.32
EMBASA | TC2 | Profissionais de nível técnico com experiência de no mínimo 3 (três) anos na execução de serviços de sua especialidade: Topógrafos, Técnicos em Edificações / construção civil, Técnicos em Meio Ambiente, ou outra função técnica correlata. | mês | 20 |  |  | 3960 | 79200
EMBASA | TC2 | Profissionais de nível técnico com experiência de no mínimo 3 (três) anos na execução de serviços de sua especialidade:Técnicos em Meio Ambiente, ou outra função técnica correlata, para acompanhamento do cumprimento das condicionantes da licença ambiental | h | 720 |  |  | 27.91 | 20095.2
CPU | CPU058-A | LOCACAO DE VEICULO 1.0 INCLUINDO COMBUSTIVEL (500L - 12km/l) | mês | 42 |  |  | 2800 | 117600
SUB-TOTAL | [7 empty] | 474155.8
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação |  | CARTILHA | un | 1000 |  |  | 21 | 21000
Cotação |  | CARTAZES | un | 340 |  |  | 1 | 340
Cotação |  | CONVITES | un | 1550 |  |  | 0.5 | 775
Cotação |  | FLAYER | un | 5000 |  |  | 0.3 | 1500
Cotação |  | DATASHOW | un | 3 |  |  | 1700 | 5100
Cotação |  | NOTEBOOK | un | 7 |  |  | 1700 | 11900
Cotação |  | LIÇENÇA AMBIENTAL LIÇENÇA UNIFICADA | un | 1 |  |  | 8000 | 8000
SUB-TOTAL | [7 empty] | 48615
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 522770.8
TOTAL - R$ | [7 empty] | 522770.8
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 522770.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | [7 empty] | CPU058-A
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
LOCACAO DE VEICULO 1.0 INCLUINDO COMBUSTIVEL (500L - 12km/l) | [6 empty] | UNIDADE: | mês
EQUIPAMENTOS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Mercado |  | GASOLINA | L | 100 |  |  | 7 | 700
EMBASA | F030000201 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL OU SIMILAR | mês | 1 |  |  | 2100 | 2100
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2800
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 2800
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2800
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2800
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU059
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" | [6 empty] | UNIDADE: | un
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 34782 | ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR | h | 100 |  |  | 142,66 | 14266
SINAPI | 7592 | TOPÓGRAFO | h | 100 |  |  | 29,25 | 2925
SINAPI | 244 | AUXILIAR TOPÓGRAFO | h | 100 |  |  | 11,94 | 1194
SINAPI | 6175 | TÉCNICO EM SONDAGEM | h | 100 |  |  | 27,26 | 2726
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 100 |  |  | 10,97 | 1097
SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 100 |  |  | 42,74 | 4274
SUB-TOTAL | [7 empty] | 26482
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 26482
TOTAL - R$ | [7 empty] | 26482
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 26482
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU060
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | DATA BASE:
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA UTILIZANDO CAMINHÃO PRANCHA | [6 empty] | UNIDADE: | gb
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. | chi | 12.6 |  |  | 263.64 | 3321.864
EMBASA | 55.95.99 | CAMINHAO CAVALO MECANICO COM CARRETA PRANCHA CAP 20T INCL. MANUTENCAO E OPERACAO H | h | 12.6 | 1 | 167.91 |  | 2115.666
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5437.53
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 5437.53
TOTAL - R$ | [7 empty] | 5437.53
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 5437.53

## CPU VEÍCULO
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1 ETAPA - ADUTORA DA FÉ NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ - BAHIA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
VEÍCULO TIPO LEVE, PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - INSUMO/AUX. |  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
A | DEPRECIAÇÃO MENSAL DO EQUIPAMENTO
A1 | PREÇO DE AQUISIÇÃO | UN |  | 71900
A2 | TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO | MÊS |  | 24
A3 | PREVISÃO DE RECUPUPERAÇÃO NA VENDA DO BEM USADO | % | 65 | 46735
A4 | CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2 |  |  |  | 1048.54
B | JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 | TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDÊNCIA SOBRE A4) | % | 5 | 52.43
B2 | CUSTO MENSAL |  |  |  | 52.43
C | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
C1 | TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDÊNCIA SOBRE A4) | % | 100 | 1048.54
C2 | INCIDÊNCIA MENSAL |  |  |  | 1048.54
D | COMBUSTÍVEL
D1 | MÉDIA MENSAL DE QUILÔMETRO POR VEÍCULO | KM | 3000
D2 | QUILÔMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL | KM/L | 10
D3 | QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTÍVEL POR MÊS | L | 333.3333
D4 | PREÇO DO LITRO DE GASOLINA | L |  | 7
D5 | CUSTO MENSAL - (D3*D4) |  |  |  | 2333.3333
E | LUBRIFICANTES
E1 | FRANQUIA POR TROCA DE ÓLEO | KM | 5000
E2 | QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO POR TROCA | L | 5
E3 | PREÇO DO LITRO DE ÓLEO | L |  | 39
E4 | CUSTO POR TROCA DE ÓLEO |  |  | 195
E5 | CUSTO MENSAL - [(D1/E1)*E4] |  |  |  | 117
F | PNEUS
F1 | VIDA ÚTIL DO PNEU | KM | 45000
F2 | QUANTIDADE DE PNEUS | UN | 5
F3 | PREÇO DO PNEU |  |  | 269.9
F4 | CUSTO POR TROCA DOS PNEUS |  |  | 1349.5
F5 | CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4] |  |  |  | 89.9667
| CUSTO MENSAL S/ BDI |  |  |  | 4689.81
| BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI | % | 27.75 | 6809.64 | 1889.68
| CUSTO MENSAL C/ BDI |  |  |  | 6579.49

## BDI_MAT (hidden)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PROJETO HIDRÁULICO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ - BAHIA
BDI - MATERIAIS
Item | Descrição dos Serviços |  | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45 | a = | Administração Central
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 3.65 | i = | Impostos
2.1 | ISS |  | 0
2.2 | PIS |  | 0.65
2.3 | Cofins |  | 3
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | 1.65 | r = | Seguros, Riscos e Garantias
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85 | df = | Despesas financeiras
5 | LUCRO |  | 5.11 | l = | Lucro
BDI = (((1+a+r)*(1+df)*(1+l))/(1-i))-1
BDI = | 15.6301 | calculado
BDI = | 15.65 | adotado
*Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

## BDI_SERV (hidden)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PROJETO HIDRÁULICO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ - BAHIA
BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços |  | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.93 | a = | Administração Central
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 8.65 | i = | Impostos
2.1 | ISS |  | 5
2.2 | PIS |  | 0.65
2.3 | Cofins |  | 3
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | 2 | r = | Seguros, Riscos e Garantias
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.99 | df = | Despesas financeiras
5 | LUCRO |  | 8.04 | l = | Lucro
BDI = (((1+a+r)*(1+df)*(1+l))/(1-i))-1
BDI = | 27.7185 | calculado
BDI = | 27.75 | adotado
*Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU