## Planilha - LIVRAMENTO
| MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [5 empty] | % DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
BDI SERVIÇOS: |  |  | 21.38% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.5%
BDI FORN. MATERIAIS: |  |  | 15%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - LOTE 04 | [8 empty] | 1.57% | 12340.5579
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | TOTAL | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$) | 0.20967
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01-A | Administração local e Manutenção do Canteiro. | global | 100% | 24907.6291 | 30232.41 | 30232.41 | 30707.06 | 6.438% | 10077.47 | 10077.47 | 10077.47
1.2 | SINAPI | 10775 | Locação de container - escritório com banheiro | mês | 3 | 870 | 1055.99 | 3167.97 | 3217.71
1.3 | ORSE | 4299 | Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | mês | 3 | 654.42 | 794.32 | 2382.96 | 2420.37
1.4 | CODEVASF | CPU-02-A | Mobilização | und | 1 | 7569.256 | 9187.42 | 9187.42 | 9331.66 |  | 9187.42
1.5 | CODEVASF | CPU-02-A | Desmobilização | und | 1 | 7569.256 | 9187.42 | 9187.42 | 9331.66 |  | 9187.42
1.6 | CODEVASF | CPU-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 6.48 | 376.3776 | 456.84 | 2960.32 | 3006.8 |  | 2960.32
1.7 | CODEVASF | CPU-04 | Serviços topográficos | m² | 3474.46 | 0.41194 | 0.5 | 1737.23 | 1764.5 |  | 1737.23
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 58855.73 | 59779.76 |  | 31412.63 | 10077.47 | 10077.47
2 |  |  | TERRAPLENAGEM (CBUQ + INTERTRAVADO)
2.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | 3474.46 | 0.42 | 0.51 | 1771.97 | 1799.79
2.2 | CODEVASF | CPU-23 | regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 3474.46 | 2.279 | 2.77 | 9624.25 | 9775.35
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 11396.22 | 11575.14
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | [7 empty] | 53.37% | 17.12% | 17.12%
3.1 | CBUQ
3.1.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 35.8422 | 74.33 | 90.22 | 3233.68 | 3284.45
3.1.2 | SINAPI | 94273 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré - fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbana (uso viário) . | m | 386.12 | 42.96 | 52.14 | 20132.3 | 20448.38
3.1.3 | SINAPI | 94274 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré - fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbana (uso viário) . | m | 211.25 | 47 | 57.05 | 12051.81 | 12241.02
3.1.4 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 19.1158 | 45.06 | 54.69 | 1045.45 | 1061.86 | LASTRO DE CONCRETO?
3.1.5 | ORSE | 2581 | Base estabilizada granulometricamento com mistura de solo na pista (exclusive material de base) | m³ | 428.756 | 18.08 | 21.95 | 9411.19 | 9558.95
3.1.6 | ORSE | 11726 | Material para base com CBR>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | m³ | 428.756 | 16.47 | 19.99 | 8570.83 | 8705.39
3.1.7 | SINAPI | 93592 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (material de base), DMT de 5 km | m³xKm | 2143.78 | 1.82 | 2.21 | 4737.75 | 4812.13
3.1.8 | CODEVASF | CPU-RR | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C | t | 2.7869 | 3738.32 | 4299.068 | 11981.13 | 12169.23
3.1.9 | SICRO | 4011352 | imprimação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 2143.78 | 0.34 | 0.41 | 878.95 | 892.75
3.1.10 | CODEVASF | CPU-CAP | Aquisição e transporte de CAP 50/70 | t | 11.4049 | 4587.28 | 5275.372 | 60165.14 | 61109.73
3.1.11 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 207.9467 | 143.16 | 173.76 | 36132.81 | 36700.1
3.1.12 | SINAPI | 93204 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto | m | 25 | 69.97 | 84.93 | 2123.25 | 2156.59
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.1 |  |  |  | 170464.29 | 173140.58
3.2 | Intertravado
3.2.1 | SINAPI | 93358 | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 4.6391 | 74.33 | 90.22 | 418.54 | 425.11
3.2.2 | SINAPI | 95240 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm. | m² | 35.685 | 17.43 | 21.16 | 755.09 | 766.94
3.2.3 | SINAPI | 94279 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. | m | 356.85 | 38.64 | 46.9 | 16736.27 | 16999.03
3.2.4 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 1.6237 | 45.06 | 54.69 | 88.8 | 90.19
3.2.5 | CODEVASF | CPU-05 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | 790.04 | 55.7219 | 67.6342 | 53433.74 | 54272.65
3.2.6 | CODEVASF | CPU-06 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 487.87 | 73.5888 | 89.3208 | 43576.92 | 44261.08
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.2 |  |  |  | 115009.36 | 116815
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 285473.65 | 289955.58
4 |  |  | INSTALAÇAÕ DE PARQUE INFANTIL
4.1 | ORSE | 3212 | Execução do colchão de areia, esp.=20cm | m³ | 45.4 | 133.39 | 161.91 | 7350.71 | 7466.12
4.2 | CODEVASF | CPU-19 | Parque infantil - fornecimento e montagem | un | 1 | 12383.94 | 15031.39 | 15031.39 | 15267.38
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 22382.1 | 22733.5
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | SINAPI | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | M³ | 80 | 6.93 | 8.41 | 672.8 | 683.36
5.2 | ORSE | 3212 | Colchão de areia, espessura de 5 cm | M³ | 10 | 133.39 | 161.91 | 1619.1 | 1644.52
5.3 | ORSE | 93378 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | M³ | 69.295 | 19.34 | 23.47 | 1626.35 | 1651.88
5.4 | SINAPI | 93671 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. | UND | 1 | 83.72 | 101.62 | 101.62 | 103.22
5.5 | SINAPI | 93667 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | UND | 6 | 74.26 | 90.14 | 540.84 | 549.33
5.6 | SINAPI | 91865 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4" | m | 65 | 17.73 | 21.52 | 1398.8 | 1420.76
5.7 | SINAPI | 91863 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 3/4" | m | 435 | 10.84 | 13.16 | 5724.6 | 5814.48
5.8 | ORSE | 7237 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12 m, dim. Int. = 0,4 x 0,4 x 0,4 m | UND | 16 | 197.14 | 239.28 | 3828.48 | 3888.59
5.9 | ORSE | 6410 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,4 x 0,4 x 0,07 m | UND | 16 | 27.38 | 33.23 | 531.68 | 540.03
5.10 | CODEVASF | CPU-07 | Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w (2 LUMINÁRIAS/LÂMPADAS) | UND | 16 | 2097.955 | 2546.46 | 40743.36 | 41383.03
5.11 | SINAPI | 91926 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 970 | 4.28 | 5.19 | 5034.3 | 5113.34
5.12 | SINAPI | 91932 | cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 260 | 15.81 | 19.19 | 4989.4 | 5067.73
5.13 | SINAPI | 96985 | haste de terra em cobre tipo copperweld ø 5/8"x3,00m | PÇ | 16 | 89.17 | 108.23 | 1731.68 | 1758.87
5.14 | SINAPI | 101549 | grampo de aterramento split-bolt, para cabo de # 10,0mm² | PÇ | 16 | 20.85 | 25.31 | 404.96 | 411.32
5.15 | ORSE | 3333 | relé fotoelétrico | PÇ | 16 | 34 | 41.27 | 660.32 | 670.69
5.16 | SINAPI | 101875 | quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | PÇ | 1 | 511.99 | 621.44 | 621.44 | 631.2
5.17 | ORSE | 338 | quadro de medição de energia c padrão "coelba" | PÇ | 1 | 455.38 | 552.73 | 552.73 | 561.41
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 70782.46 | 71893.76
6 |  |  | DIVERSOS
6.1 | CODEVASF | CPU-16 | Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira | un | 12 | 830.7694 | 1008.37 | 12100.44 | 12290.42
6.2 | CODEVASF | CPU-15 | conjunto de coleta seletiva com 4 lixeiras de 25l cada, tipo vai e vem com tampa e suporte metálico. | un | 4 | 558.376 | 677.75 | 2711 | 2753.56
6.3 | ORSE | 2395 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | 212.64 | 15.73 | 19.09 | 4059.3 | 4123.03
6.4 | ORSE | 6191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 3474.46 | 0.43 | 0.52 | 1806.72 | 1835.09
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  | 20677.46 | 21002.1
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 469567.62 | 476939.84
Valor a chegar R$ 477.500,00

## Cronograma - LIVRAMENTO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - LOTE 04
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 58855.73 | 26485.0785 | 9416.9168 | 22953.7347 | 58855.73
|  |  | 45% | 16% | 39%
2 | TERRAPLENAGEM (CBUQ + INTERTRAVADO) | 11396.22 | 11396.22 |  |  | 11396.22
|  |  | 100% | 0% | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | 285473.65 | 79686.652 | 125690.396 | 80096.602 | 285473.65
|  |  | 27.91% | 44.03% | 28.06%
3.1 | CBUQ | 170464.29 | 68185.716 | 68185.716 | 34092.858 | 170464.29
|  |  | 40% | 40% | 20%
3.2 | Intertravado | 115009.36 | 11500.936 | 57504.68 | 46003.744 | 115009.36
|  |  | 10% | 50% | 40%
4 | INSTALAÇAÕ DE PARQUE INFANTIL | 22382.1 | 0 | 2238.21 | 20143.89 | 22382.1
|  |  | 0% | 10% | 90%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 70782.46 | 10617.369 | 10617.369 | 49547.722 | 70782.46
|  |  | 15% | 15% | 70%
6 | DIVERSOS | 20677.46 | 0 | 6203.238 | 14474.222 | 20677.46
|  |  | 0% | 30% | 70%
| TOTAIS | 469567.62 | 128185.3195 | 154166.1298 | 187216.1707 | 469567.62
| % DO ITEM |  | 27.3% | 32.83% | 39.87% | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  | 128185.3195 | 282351.4493 | 469567.62
| % ACUMULADA |  | 27.3% | 60.13% | 100%

## MC - Livramento
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
[5 empty] | área intertravado | 1330.68 | m² |  | 90486.24
[5 empty] | vol. De bota-fora | 514.5072 | m³
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - LOTE 04 |  |  |  |  | esp. Base | 0.2 | m
2 | TERRAPLENAGEM (CBUQ + INTERTRAVADO) |  |  |  | base | 428.756 | m³
2.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m² | 2143,78 (área CBUQ) + 1330,68 (área intertravado) | 3474.46 | área cbuq | 2143.78 | m² |  | 145777.04
2.2 | regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 2143,78 + 1330,68 (área da pavimentação intertravado)= | 3474.46 | esp. De bota-fora | 0.24 | m
[5 empty] | meio fio trecho reto | 386.12 | m | meio fio trecho curvo |  | 211.25 | m
3.1 | CBUQ |  |  |  | meio fio trecho curvo | 211.25 | m | escavação meio fio (área) |  | 0.06 | m²
3.1.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | (386,12+211,25)(soma dos meios fios reto e curvo) x 0,3 (largura da vala) x 0,20 (altura da vala)= | 35.8422 | escavação meio fio (área) | 0.06 | m² | escavação meio fio (volume) |  | 35.8422 | m³
3.1.2 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré - fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbana (uso viário) . | m | 386,12 (conforme projeto)= | 386.12 | escavação meio fio (volume) | 35.8422 | m³
3.1.3 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré - fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbana (uso viário) . | m | 211,25 (conforme projeto)= | 211.25 |  |  |  | largura da vala |  | 0.3 | m
3.1.4 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 35,84 (volume escavado) - ((386,12 + 211,25) x 0,14 (largura média do meio-fio) x 0,2 (altura da vala)) | 19.1158 | largura da vala | 0.3 | m | reaterro meio fio |  | 19.1158 | m³
3.1.5 | Base estabilizada granulometricamento com mistura de solo na pista (exclusive material de base) | m³ | 0,2 (espessura da base) x 2143,78= | 428.756 | reaterro meio fio | 19.1158 | m³
3.1.6 | Material para base com CBR>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte | m³ | 0,2 (espessura da base) x 2143,78= | 428.756 |  |  |  | largura da vala |  | 0.3 | m
3.1.7 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (material de base), DMT de 5 km | m³xKm | 428 x 5 (DMT da jazida) | 2143.78 | taxa de aplicação RR-1c | 0.00045 | t/m² | reaterro meio fio |  | 18.1123 | m³
3.1.8 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C | t | 2143,78 x 0,0013 (taxa de aplicação da emulsão asfáltica - t/m²)= | 2.7869 | taxa de aplicação cap 50/70 | 0.133 | t/m³ | concreto asfáltico |  | 207.9467 | t
3.1.9 | imprimação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 2143,78= | 2143.78 | pintura de ligação | 2143.78 | m² | densidade do CBUQ |  | 2.425 | t/m³
3.1.10 | Aquisição e transporte de CAP 50/70 | t | 2143,78 x 0,05 (espessura CBUQ) x 0,133 (taxa de aplicação do CAP 50/70) - t/m³) | 11.4049 | rr-1C (1,3 l/m²) | 2.7869 | t
3.1.11 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 2143,78 x 0,05 (espessura CBUQ) x 2,425 (densidade do CBUQ) | 207.9467 | concreto asfáltico | 11.4049 | t
3.1.12 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto | m | 25= | 25 | espesssura CBUQ | 0.04 | m
[5 empty] | meio fio trecho reto | 386.12 | m
3.2 | Intertravado
3.2.1 | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 365,85 (comp. Do meio-fio) x 0,1 (largura da valeta) x 0,13 ( altura da valeta) | 4.6391 | área intertravado | 1330.68 | m² | peso específico do solo |  | 1.9 | t/m³
3.2.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm. | m² | 365,85 (comp. Do meio-fio) x 0,1 (largura da valeta) | 35.685 | área intertravado | 1330.68 | m² | distância da jazida |  | 5 | km
3.2.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. | m | 356,85 (conforme projeto) | 356.85 | meio fio intertravado | 356.85 | m | intertravado sextavado |  | 790.04 | m²
3.2.4 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 4,64 (escavação da vala) - (356,85 x 0,13 (altura da vala) x 0,065 (largura do meio-fio)) | 1.6237 | escavação meio fio | 4.6391 | m³ | intertravado retangular |  | 540.64 | m²
3.2.5 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | 790,04 (conforme projeto)= | 790.04 | largura valeta | 0.1 | m
3.2.6 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 487,87 (conforme projeto)= | 487.87 | altura da valeta | 0.13 | m
[5 empty] | altura da valeta | 0.13 | m
4 | INSTALAÇAÕ DE PARQUE INFANTIL |  |  |  | aterro | 332.67 | m³
4.1 | Execução do colchão de areia, esp.=20cm | m³ | 227 (área do parquinho) x 0,20 ( espessura da camada de areia)= | 45.4 | transporte aterro | 1663.35 | txkm
4.2 | Parque infantil - fornecimento e montagem | un | conforme projeto | 1
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | área do parque | 227 | m²
5.1 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | M³ | (65 (comp. Fio 10 mm²) + 435 (comp. Fio 2,5 mm²)) x 0,4 (largura da vala) x 0,4 (altura da vala) | 80 | espessura da camada areia | 0.2 | m
5.2 | Colchão de areia, espessura de 5 cm | M³ | (65 + 435) x 0,05 (espessura da camada) x 0,3 (altura da vala) | 10
5.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | M³ | 80 (volume escavado) - (0,0015 (área do eletroduto) x (65 + 435)) - 10 (volume de areia) | 69.295 | cabo de cobre 2,5 | 435 | m
5.4 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. | UND | conforme projeto | 1
5.5 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | UND | conforme projeto | 6 | cabo de cobre 10 | 65 | m | 500
5.6 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4" | m | conforme projeto | 65 | largura da vala | 0.4 | m |  |  |  | 440.73
5.7 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 3/4" | m | conforme projeto | 435 | altura da vala | 0.4 | m |  |  |  | 64.97
5.8 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12 m, dim. Int. = 0,4 x 0,4 x 0,4 m | UND | conforme projeto | 16 | reaterro | 69.295
5.9 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,4 x 0,4 x 0,07 m | UND | conforme projeto | 16 | área eletroduto | 0.0015 | m²
5.10 | Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w (2 LUMINÁRIAS/LÂMPADAS) | UND | conforme projeto | 16 | área eletroduto | 0.00028488 | m²
5.11 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | conforme projeto (435 (comprimento total) x 2 (fase e neutro) + 100 (Postes e luminárias) | 970 | escavação | 80
5.12 | cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | conforme projeto (65 (comprimento) x 4 (3 fases e 1 neutro)) | 260 | espessura da camada de areia | 0.05 | m
5.13 | haste de terra em cobre tipo copperweld ø 5/8"x3,00m | PÇ | conforme projeto | 16
5.14 | grampo de aterramento split-bolt, para cabo de # 10,0mm² | PÇ | conforme projeto | 16
5.15 | relé fotoelétrico | PÇ | conforme projeto | 16
5.16 | quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | PÇ | conforme projeto | 1
5.17 | quadro de medição de energia c padrão "coelba" | PÇ | conforme projeto | 1
6 | DIVERSOS
6.1 | Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira | un | conforme projeto | 12
6.2 | conjunto de coleta seletiva com 4 lixeiras de 25l cada, tipo vai e vem com tampa e suporte metálico. | un | conforme projeto | 4
6.3 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | conforme projeto | 212.64
6.4 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2143,78 (área CBUQ) + 1330,68 (área intertravado) | 3474.46
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## Mobilização - LIVRAMENTO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
LOTE 04 - LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
Cidade pólo | Vitória da Conquista/Ba
Cidade beneficiada | Livramento de Nossa Senhora/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 209 | km
Distância Total: | 209 | km
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  | 2.4 | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  | 11.5 | ton
Peso das máquinas: | Rolo compactador pé de carneiro vibratório |  |  |  | 11.6 | ton
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Rolo compactador liso vibratório 10,4 t |  |  |  | 10.4 | ton
Peso das máquinas: | Viboracabadora de asfalto |  |  |  | 14 | ton
|  |  | Total |  | 57.1 | ton
Momento de transporte = 57,10 x 209,00 => |  |  |  | 11933.9 | t x km

## MC - Material asfáltico
MEMÓRIA DE CÁLCULO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-1C; CAP 50/70)
REAJUSTE | [8 empty] | IMPOSTOS | COFINS | 3%
|  |  |  | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 0.65% |  | LEGENDA
|  |  |  | 2021-09-06 | ÍNDICE FINAL | 428.475 | 1.5856 |  |  | ICMS | 18% | 0.82 | ENTRADA DE DADOS
eai
DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
2021-09-06 |  | EMPRESAS | ENDEREÇO | ORIGEM DISTRIBUIDORAS | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO POR EIXO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t
CPU-RR | RR-2C | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | Livramento de Nossa Senhora - BA |  | 2.6445 | 2644.46 | 677.01 | 3321.47 | 558 | 168.11 | 36.9 | 120.04 | 325.05 | 91.8 | 91.8 | 416.85 | 3321.47 | 3738.32
CPU-CAP | CAP 50/70 | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | Livramento de Nossa Senhora - BA | 3.3204 |  | 3320.37 | 850.06 | 4170.43 | 558 | 168.11 | 36.9 | 120.04 | 325.05 | 91.8 | 91.8 | 416.85 | 4170.43 | 4587.28

## CPU 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - PRAÇA LIVRAMENTO - LOTE 04
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
[5 empty] | BDI (%): |  | 21.38%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01.A | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIVRAMENTO) | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 31.19 | 5489.44
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 93.77 | 2813.1
|  |  |  | Sub total: |  |  | 8302.54
|  |  |  | 21.38% |  |  | 1774.93
|  |  |  | Sub total: |  |  | 10077.47
|  |  |  | Total para 3 meses: |  |  | 30232.41
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 30232.41 | 6.339%
CPU-02-A | REF. | CÓDIGO | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO (LIVRAMENTO) | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | CHP | 4 | 213.5 | 854
COMPOSICAO | SICRO | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | CHP | 4 | 204.56 | 818.24
COMPOSICAO | SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | CHP | 4 | 251.03 | 1004.12
COMPOSICAO | SICRO | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque, capacidade de 30 T - Rodovia pavimentada | t.km | 11933.9 | 0.41 | 4892.9
|  |  |  | Sub total: |  |  | 7569.26
|  |  |  | 21.38% |  |  | 1618.16
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 9187.42
CPU-03 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 70.02 | 0.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.51 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 376.38
|  |  |  | 21.38% |  |  | 80.46
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 456.84
CPU-04 | REF. | CÓDIGO | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.6 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.73 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 18.79 | 0.14
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 43.22 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 78.27 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.41
|  |  |  | 21.38% |  |  | 0.09
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.5

## CPU 02
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - PRAÇA LIVRAMENTO - LOTE 04
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
|  |  |  | BDI (%): |  | 21.38%
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-05 | CODEVASF | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0174000 | 38.27 | 38.9359
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000 | 65.79 | 0.42106
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 27.29 | 5.0568
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 18.79 | 3.4818
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.77 | 1.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 23.12 | 0.31212
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0792 | 0.84 | 0.066528
|  |  |  | Sub total: |  |  | 55.7242
[5 empty] | BDI | 21.38% | 11.91
[6 empty] | Total Serviços: | 67.6342
|  |  |  | CPU-05 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 67.6342
CPU-06 | CODEVASF | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDÊS/PARALELEPÍPEDO, 20 X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | 1.0487 | 44.01 | 46.1533
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 65.79 | 0.42764
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 27.29 | 10.8478
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.79 | 7.469
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.77 | 1.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 23.12 | 1.1167
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.84 | 0.12634
|  |  |  | Sub total: |  |  | 73.5908
[5 empty] | BDI | 21.38% | 15.73
[6 empty] | Total Serviços: | 89.3208
|  |  |  | CPU-06 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 89.3208
CPU-07 | CODEVASF | Próprio (orse 9209) | Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA | H | 1.5 | 26.92 | 40.38
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1.5 | 18.79 | 28.185
INSUMO | SINAPI | 3750 | LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220V) | UNID | 2 | 35.99 | 71.98
INSUMO | SINAPI | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UNID | 4 | 26.5 | 106
INSUMO | ORSE | 9495 | POSTE DECORATIVO RETO, H = 3,00 M, EM FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE BASE (LUMINANCE/TECNOLUX OU SIMILAR) | UNID | 1 | 398.31 | 398.31
INSUMO | ORSE | 9494 | LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA, REF.CW-200/3, C/ DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO COM CHAPÉU REFLETOR EM ALUMÍNIO PINTADO EM EPOXI (LUMINANCE/TECNOLUX OU SIMILAR) | UNID | 2 | 726.55 | 1453.1
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2097.955
[5 empty] | BDI | 21.38% | 448.5
[6 empty] | Total Serviços: | 2546.455
|  |  |  | CPU-07 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2546.455
CPU-15 | CODEVASF | Próprio | conjunto de coleta seletiva com 4 lixeiras de 25l cada, tipo vai e vem com tampa e suporte metálico. | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL 1,3 M. | M³ | 0.016 | 74.33 | 1.1893
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.016 | 449.17 | 7.1867
INSUMO | ORSE | 9677 - ADAPTADO | CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 25 L CADA, COM TAMPA VAI E VEM | UND | 1 | 550 | 550
|  |  |  | Sub total: |  |  | 558.376
[5 empty] | BDI | 21.38% | 119.37
[6 empty] | Total Serviços: | 677.746
|  |  |  | CPU-15 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 677.746
CPU-16 | CODEVASF |  | Banco em concreto (pés), com assento e encosto de madeira | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | ORSE | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 26.39 | 13.195
COMPOSIÇÃO | ORSE | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.42 | 11.21
INSUMO | ORSE | 1685 | PARAFUSO FRANCÊS, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO 16 MM, CABEÇA ABAULADA | UND | 12 | 9.74 | 116.88
COMPOSIÇÃO | ORSE | 10045 | FORMA METÁLICA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 120 USOS | M² | 0.8 | 103.9 | 83.12
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.2 | 449.17 | 89.834
INSUMO | SINAPI | 20205 | VIGA APARELHADA 0,05 X 0,12 M, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | M | 6 | 31.79 | 190.74
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | KG | 24 | 12.44 | 298.56
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102213 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, duas demãos | m² | 1.44 | 18.91 | 27.2304
|  |  |  | Sub total: |  |  | 830.7694
[5 empty] | BDI | 21.38% | 177.6
[6 empty] | Total Serviços: | 1008.3694
|  |  |  | CPU-16 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1008.3694
CPU-19 | CODEVASF |  | Parque infantil - fornecimento e instalação | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2418 | ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO COM 2 M DE PISTA | UND | 1 | 1690 | 1690
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2440 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA | UND | 1 | 3990 | 3990
COMPOSIÇÃO | ORSE | 9160 | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL DIAM. = 1,70 M) EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E= 1/4" | UND | 1 | 3873.94 | 3873.94
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2406 | BALANÇO COM 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA | UND | 1 | 2830 | 2830
|  |  |  | Sub total: |  |  | 12383.94
[5 empty] | BDI | 21.38% | 2647.45
[6 empty] | Total Serviços: | 15031.39
|  |  |  | CPU-19 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 15031.39
CPU-23 | CODEVASF | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHP | 0.001 | 195.57 | 0.19557
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHI | 0.007 | 58.7 | 0.4109
COMPOSICAO | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0001 | 237.15 | 0.023715
COMPOSICAO | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.008 | 91.45 | 0.7316
COMPOSICAO | SICRO | E9685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T | CHP | 0.002 | 162.12 | 0.32424
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 18.79 | 0.15032
COMPOSICAO | SINAPI | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.006 | 73.78 | 0.44268
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2.279
[5 empty] | BDI | 21.38% | 0.49
[6 empty] | Total Serviços: | 2.769
|  |  |  | CPU-23 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2.769
Note on G61: João Luiz Volpato Pazin: 659,56 (CJ. 6 LIXEIRAS DE 20 L) TRANSFORMAR PRA 4 LIXEIRAS DE 25 L (660 X 5)/6 = 550

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - PRAÇAS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 3.2% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 3.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.8% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 21.38%

## BDI - FORNECIMENTO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
LOCAL: | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA
DATA BASE: | SINAPI - OUTUBRO/2021; ORSE - SETEMBRO/2021; SICRO JULHO/2021
DETALHAMENTO DO BDI - LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
Atualização em 2021.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 4%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | ISS
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1%
5 | Lucro (L) |  | 5.49%
| BDI* (%) |  | 15%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - PRAÇAS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional