## Planilha - BAIANÓPOLIS
|  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [5 empty] | % DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
BDI SERVIÇOS: |  |  | 21.38% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.5% |  |  |  | #REF!
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BAIANÓPOLIS - LOTE 01 | [8 empty] | 1.6% | 8227.0386
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | TOTAL | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$) | 0.49319
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01-B | Administração local e Manutenção do Canteiro. | global | 100% | 5055.5738 | 6136.36 | 6136.36 | 6234.54 | 6.545% | 2045.4533 | 2045.4533 | 2045.4533
1.2 | SINAPI | 10775 | Locação de container - escritório com banheiro | mês | 2 | 870 | 1055.99 | 2111.98 | 2145.77
1.3 | ORSE | 4299 | Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | mês | 2 | 654.42 | 794.32 | 1588.64 | 1614.06
1.4 | CODEVASF | CPU-02-B | Mobilização | und | 1 | 1523.36 | 1849.03 | 1849.03 | 1878.61 |  | 1849.03
1.5 | CODEVASF | CPU-02-B | Desmobilização | und | 1 | 1523.36 | 1849.03 | 1849.03 | 1878.61 |  | 1849.03
1.6 | CODEVASF | CPU-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 6.48 | 376.3776 | 456.84 | 2960.32 | 3007.69 |  | 2960.32
1.7 | CODEVASF | CPU-04 | Serviços topográficos | m² | 371.6 | 0.41194 | 0.5 | 185.8 | 188.77 |  | 185.8
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 16681.16 | 16948.05 |  | 8703.8333 | 2045.4533 | 2045.4533
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | 371.6 | 0.42 | 0.51 | 189.52 | 192.55 |  |  |  |  | limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018
2.2 | CODEVASF | CPU-23 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 371.6 | 2.279 | 2.77 | 1029.33 | 1045.8
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 1218.85 | 1238.35
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | [7 empty] | 52.18% | 12.26% | 12.26%
3.1 | Intertravado
3.1.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 1.5615 | 74.33 | 90.22 | 140.88 | 143.13 | 20164.1544 | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 95240 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm. | m² | 10.41 | 17.43 | 21.16 | 220.28 | 223.8 | 49298.664 | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI | 94278 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização. | m | 69.4 | 38.34 | 46.54 | 3229.88 | 3281.56 | 10599045.0128 | 0.5 | 1614.94
3.1.4 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 0.97854 | 45.06 | 54.69 | 53.52 | 54.38 | 2910.4176 | 0.5 | 26.76
3.1.5 | CODEVASF | CPU-06 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 38.29 | 73.5908 | 89.32 | 3420.06 | 3474.78 | 11883956.0868 | 0.3 | 1026.018
3.1.6 | CODEVASF | CPU-06 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (azul) de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 16.39 | 73.5908 | 89.32 | 1463.95 | 1487.37 | 2177435.3115 | 0.3 | 439.185
3.1.7 | CODEVASF | CPU-11 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 136.95 | 67.2881 | 81.67 | 11184.71 | 11363.67 | 127099353.4857 | 0.3 | 3355.413
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.1 |  |  |  | 19713.28 | 20028.69 | 151832163.1328 |  | 6462.316
3.2 | Acessibilidade | [8 empty] | 7702.0244 |  | 0.32782 | -7701.3522
3.2.1 | ORSE | 7324 | Piso tátil direcional e/ou de alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 5.02 | 85.92 | 104.29 | 523.54 | 531.92 | 278481.3968 | 1 | 523.54
3.2.2 | SINAPI | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, 6 cm de espessura | m³ | 2.61 | 772.08 | 937.14 | 2445.94 | 2485.08 | 6078356.5752 | 0.4 | 978.376
3.2.3 | CODEVASF | CPU-10 | Execução de rampa de acesso à calçada | m³ | 0.2 | 776.314 | 942.28 | 188.46 | 191.48 | 36086.3208 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.2 |  |  |  | 3157.94 | 3208.48 | 6392924.2928 |  | 1501.916
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 22871.22 | 23237.17 | 2024.397 |  | 0.4756
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Praça)
4.1 | ORSE | 11137 | Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor. | und | 1 | 2017.17 | 2448.4 | 2448.4 | 2487.57
4.2 | SINAPI | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021 | M³ | 7.056 | 6.93 | 8.41 | 59.34 | 60.29 |  |  |  | escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021
4.3 | ORSE | 3212 | Colchão de areia, espessura de 5 cm | M³ | 0.882 | 133.39 | 161.91 | 142.8 | 145.08
4.4 | SINAPI | 96995 | reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M³ | 11.2118 | 45.06 | 54.69 | 613.17 | 622.98
4.5 | SINAPI | 93670 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UND | 1 | 79.5 | 96.5 | 96.5 | 98.04
4.6 | SINAPI | 93667 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | UND | 2 | 74.26 | 90.14 | 180.28 | 183.16
4.7 | SINAPI | 91865 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4" | m | 5 | 17.73 | 21.52 | 107.6 | 109.32
4.8 | SINAPI | 91863 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 3/4" | m | 39.1 | 10.84 | 13.16 | 514.56 | 522.79
4.9 | ORSE | 7237 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12 m, dim. Int. = 0,4 x 0,4 x 0,4 m | UND | 3 | 197.14 | 239.28 | 717.84 | 729.33
4.10 | ORSE | 6410 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,4 x 0,4 x 0,07 m | UND | 3 | 27.38 | 33.23 | 99.69 | 101.29
4.11 | CODEVASF | CPU-12 | Luminarias decorativas, poste com 2,5 m, lâmpadas de led 100 W, fornecimento e instalação | UND | 2 | 3214.8431 | 3902.12 | 7804.24 | 7929.11
4.12 | CODEVASF | CPU-13 | Luminarias decorativas, poste com 9,0 m, com duas luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UND | 1 | 6903.5072 | 8379.35 | 8379.35 | 8513.42
4.13 | SINAPI | 91926 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 78.2 | 4.28 | 5.19 | 405.86 | 412.35
4.14 | SINAPI | 91932 | cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 15 | 15.81 | 19.19 | 287.85 | 292.46
4.15 | SINAPI | 96985 | haste de terra em cobre tipo copperweld ø 5/8"x3,00m | PÇ | 3 | 89.17 | 108.23 | 324.69 | 329.89
4.16 | SINAPI | 101549 | grampo de aterramento split-bolt, para cabo de # 10,0mm² | PÇ | 3 | 20.85 | 25.31 | 75.93 | 77.14
4.17 | SINAPI | 101875 | quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | PÇ | 1 | 511.99 | 621.44 | 621.44 | 631.38
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 22879.54 | 23245.6
5 |  |  | JARDINAGEM
5.1 | Paisagismo
5.1.1 | ORSE | 2395 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | 68.52 | 15.73 | 19.09 | 1308.05 | 1328.98
5.1.2 | CODEVASF | CPU-09 | pó de brita | m³ | 9.556 | 176.37 | 214.07 | 2045.65 | 2078.38
5.1.3 | CODEVASF | CPU-19 | Parque infantil - fornecimento e montagem | un | 1 | 12383.94 | 15031.39 | 15031.39 | 15271.89
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 5.1 |  |  |  | 18385.09 | 18679.25
5.2 | Banco de alvenaria
5.2.1 | SINAPI | 87473 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) | m² | 4.24 | 74.06 | 89.89 | 381.13 | 387.23
5.2.2 | SINAPI | 87893 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m² | 4.24 | 7.08 | 8.59 | 36.42 | 37
5.2.3 | SINAPI | 87548 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, | m² | 4.24 | 25.97 | 31.52 | 133.64 | 135.78
5.2.4 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 4.24 | 12.4 | 15.05 | 63.81 | 64.83
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 5.2 |  |  |  | 615 | 624.84
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 19000.09 | 19304.09
6 |  |  | DIVERSOS
6.1 | CODEVASF | CPU-16 | Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira | un | 6 | 830.7694 | 1008.37 | 6050.22 | 6147.02
6.2 | ORSE | 9367 | Conjunto com 3 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 l cada, com tampa vai e vem | un | 1 | 394.65 | 479.02 | 479.02 | 486.68
6.3 | CODEVASF | CPU-08 | Cruzeiro em madeira sobre concreto | un | 1 | 3614.2363 | 4386.89 | 4386.89 | 4457.08
6.4 | ORSE | 6191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 371.6 | 0.43 | 0.52 | 193.23 | 196.32
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  | 11109.36 | 11287.1
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 93760.22 | 95260.36
valor a chegar R$ 95.500,00

## Cronograma - BAIANÓPOLIS
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - BAIANÓPOLIS - LOTE 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16948.05 | 12571.2331 | 4376.8169 | 16948.05
|  |  | 74.18% | 25.82%
2 | TERRAPLENAGEM | 1238.35 | 1238.35 |  | 1238.35
|  |  | 100% | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | 23237.17 | 13076.0124 | 10161.1576 | 23237.17
|  |  | 56.27% | 43.73%
3.1 | Intertravado | 20028.69 | 12017.214 | 8011.476 | 20028.69
|  |  | 60% | 40%
3.2 | Acessibilidade | 3208.48 | 1058.7984 | 2149.6816 | 3208.48
|  |  | 33% | 67%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Praça) | 23245.6 | 6661.39 | 16584.21 | 23245.6
|  |  | 28.66% | 71.34%
5 | JARDINAGEM | 19304.09 | 0 | 19304.09 | 19304.09
|  |  | 0% | 100%
5.1 | Paisagismo | 18679.25 | 0 | 18679.25 | 18679.25
|  |  | 0% | 100%
5.2 | Banco de alvenaria | 624.84 | 0 | 624.84 | 624.84
|  |  | 0% | 100%
6 | DIVERSOS | 11287.1 | 0 | 11287.1 | 11287.1
|  |  | 0% | 100%
| TOTAIS | 95260.36 | 33546.9855 | 61713.3745 | 95260.36
| % DO ITEM |  | 35.22% | 64.78% | 1
| TOTAL ACUMULADO |  | 33546.9855 | 95260.36
| % ACUMULADA |  | 35.22% | 100%

## MC - Baianópolis
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF |  |  |  |  | área intertravado | 1330.68 | m²
[5 empty] | vol. De bota-fora | 74.32 | m³
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BAIANÓPOLIS - LOTE 01 |  |  |  |  | esp. Base | 0.2 | m
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | base | 74.32 | m³ |  | 320.28 | 10.07 | 182.6
2.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | (área a construir) | 371.6 | área cbuq | 371.6 | m² |  |  | 47.46
2.2 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | conforme projeto | 371.6 | esp. De bota-fora | 0.2 | m |  |  | 16.49
3 | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | [8 empty] | 11.87
3.1 | Intertravado | [8 empty] | 14.44
3.1.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 69,40 (comp. Do meio-fio) x 0,15 (largura da valeta) x 0,15 (altura da valeta) | 1.5615 | [5 empty] | 5.73
3.1.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm. | m² | 69,40 x 0,15 | 10.41 | [5 empty] | 22.46
3.1.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização. | m | 69,40 (conforme projeto) | 69.4 | [5 empty] | 6.92
3.1.4 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 2,71 m³ (volume da escavação) - (69,40 x 0,12 (altura da valeta - 3 cm do lastro) x 0,07 (largura da valeta - largura do meio-fio) | 0.97854 | [5 empty] | 2.24
3.1.5 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 38,29 (conforme projeto) | 38.29
3.1.6 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (azul) de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 16,39 (conforme projeto) | 16.39
3.1.7 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 136,95 (conforme projeto) | 136.95
3.2 | Acessibilidade
3.2.1 | Piso tátil direcional e/ou de alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 3,47 (conforme projeto (amarelo)) + 1,55 (vermelho) | 5.02
3.2.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, 6 cm de espessura | m³ | 43,5 m² (área da calçada - área da rampa) x 0,06 (espessura da calçada) | 2.61
3.2.3 | Execução de rampa de acesso à calçada | m³ | 0,2 (conforme projeto) | 0.2
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Praça) |  |  |  | cabo de cobre 2,5 | 405 | m
4.1 | Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor. | und | conforme projeto | 1 | cabo de cobre 10 | 65 | m | 470
4.2 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021 | M³ | (5 (comp. Cabo de 10) + 48,54 (cabo de 2,5)) x 0,4 (largura da vala) x 0,4 (altura da vala) | 7.056 | largura da vala | 0.3 | m
4.3 | Colchão de areia, espessura de 5 cm | M³ | (5 + 48,54) x 0,05 (espessura da camada) x 0,4 (largura da vala) | 0.882
4.4 | reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M³ | 12,91 (volume escavado) - 1,61 (volume de areia) - (0,0020 (área média dos cabos) x (23 + 57,71)) | 11.2118 | altura da vala | 0.3 | m
4.5 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UND | conforme projeto | 1 | reaterro | 42.1661
4.6 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | UND | conforme projeto | 2 | área eletroduto | 0.00028488 | m²
4.7 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4" | m | conforme projeto | 5 | área eletroduto | 0.00028488 | m²
4.8 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 3/4" | m | conforme projeto | 39.1 | escavação | 42.3
4.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12 m, dim. Int. = 0,4 x 0,4 x 0,4 m | UND | conforme projeto | 3 | 57.71
4.10 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,4 x 0,4 x 0,07 m | UND | conforme projeto | 3
4.11 | Luminarias decorativas, poste com 2,5 m, lâmpadas de led 100 W, fornecimento e instalação | UND | conforme projeto | 2
4.12 | Luminarias decorativas, poste com 9,0 m, com duas luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UND | conforme projeto | 1
4.13 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | conforme projeto | 78.2
4.14 | cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | conforme projeto | 15
4.15 | haste de terra em cobre tipo copperweld ø 5/8"x3,00m | PÇ | conforme projeto | 3
4.16 | grampo de aterramento split-bolt, para cabo de # 10,0mm² | PÇ | conforme projeto | 3
4.17 | quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | PÇ | conforme projeto | 1
5 | JARDINAGEM
5.1 | Paisagismo
5.1.1 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | conforme projeto | 68.52 |  | 22.46
5.1.2 | pó de brita | m³ | conforme projeto | 9.556 |  | 16.49
5.1.3 | Parque infantil - fornecimento e montagem | un | conforme projeto | 1 |  | 14.44
15.13
5.2 | Banco de alvenaria
5.2.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) | m² | conforme projeto | 4.24
5.2.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m² | conforme projeto | 4.24
5.2.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, | m² | conforme projeto | 4.24
5.2.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | conforme projeto | 4.24
6 | DIVERSOS
6.1 | Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira | un | conforme projeto | 6
6.2 | Conjunto com 3 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 l cada, com tampa vai e vem | un | conforme projeto | 1
6.3 | Cruzeiro em madeira sobre concreto | un | conforme projeto | 1
6.4 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | conforme projeto | 371.6
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## Mobilização - BAIANÓPOLIS
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
LOTE 01 - BAIANÓPOLIS
Cidade pólo | Barreiras/Ba
Cidade beneficiada | Baianópolis/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 64 | km
Distância Total: | 64 | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  | 2.4 | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  | 11.5 | ton
Peso das máquinas: | Rolo compactador liso vibratório 10,4 t |  |  |  | 10.4 | ton
|  |  | Total |  | 31.5 | ton
Momento de transporte = 31,50 x 64,00 => |  |  |  | 2016 | t x km

## CPU 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - PRAÇA BAIANÓPOLIS - LOTE 01
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
[5 empty] | BDI (%): |  | 21.38%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01.B | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (BAIANÓPOLIS) | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 31.19 | 1871.4
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 93.77 | 656.39
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2527.79
|  |  |  | 21.38% |  |  | 540.39
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3068.18
|  |  |  | Total para 2 meses: |  |  | 6136.36
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 6136.36 | 6.442%
CPU-02-B | REF. | CÓDIGO | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO (BAIANÓPOLIS) | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | CHP | 1.5 | 213.5 | 320.25
COMPOSICAO | SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | CHP | 1.5 | 251.03 | 376.55
COMPOSICAO | SICRO | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque, capacidade de 30 T - Rodovia pavimentada | t.km | 2016 | 0.41 | 826.56
|  |  |  | Sub total: |  |  | 1523.36
|  |  |  | 21.38% |  |  | 325.67
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1849.03
CPU-03 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 70.02 | 0.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.51 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 376.38
|  |  |  | 21.38% |  |  | 80.46
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 456.84
CPU-04 | REF. | CÓDIGO | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.6 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.73 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 18.79 | 0.14
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 43.22 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 78.27 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.41
|  |  |  | 21.38% |  |  | 0.09
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.5

## CPU 02
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - PRAÇA BAIANÓPOLIS - LOTE 01
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
|  |  |  | BDI (%): |  | 21.38%
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-06 | CODEVASF | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDÊS/PARALELEPÍPEDO, 20 X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | 1.0487 | 44.01 | 46.1533
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 65.79 | 0.42764
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 27.29 | 10.8478
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.79 | 7.469
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.77 | 1.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 23.12 | 1.1167
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.84 | 0.12634
|  |  |  | Sub total: |  |  | 73.5908
[5 empty] | BDI | 21.38% | 15.73
[6 empty] | Total Serviços: | 89.3208
|  |  |  | CPU-06 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 89.3208
CPU-08 | CODEVASF |  | CRUZEIRO EM MADEIRA SOBRE CONCRETO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | ORSE | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 26.39 | 263.9
COMPOSIÇÃO | ORSE | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 22.42 | 224.2
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11636 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10 MM, 2 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 3.6 | 103.9 | 374.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.45 | 449.17 | 651.2965
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | KG | 87 | 12.44 | 1082.28
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2295 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 (AZUL) | M² | 7.2 | 35.33 | 254.376
INSUMO | ORSE | 2847 | MADEIRA ANGELIM VERMELHO, APARELHADA (0,2 X 0,2 X 6) | M³ | 0.24 | 3016.87 | 724.0488
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102213 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, duas demãos | m² | 4.5 | 8.91 | 40.095
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3614.2363
[5 empty] | BDI | 21.38% | 772.66
[6 empty] | Total Serviços: | 4386.8963
|  |  |  | CPU-08 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 4386.8963
CPU-09 | CODEVASF |  | PÓ DE BRITA | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | ORSE | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.79 | 56.37
INSUMO | ORSE | 4525 | PÓ DE BRITA | M³ | 1 | 120 | 120
|  |  |  | Sub total: |  |  | 176.37
[5 empty] | BDI | 21.38% | 37.7
[6 empty] | Total Serviços: | 214.07
|  |  |  | CPU-09 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 214.07
CPU-10 | CODEVASF |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 26.39 | 59.5358
INSUMO | SINAPI | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 11.61 | 29.025
INSUMO | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 3.09 | 6.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.213 | 449.17 | 544.8432
|  |  |  | Sub total: |  |  | 639.584
[5 empty] | BDI | 21.38% | 136.73
[6 empty] | Total Serviços: | 776.314
|  |  |  | CPU-10 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 776.314
CPU-11 | CODEVASF | Próprio (sinpai 93679) | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDÊS/PARALELEPÍPEDO, 20 X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 1.0487 | 38 | 39.8506
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 65.79 | 0.42764
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 27.29 | 10.8478
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.79 | 7.469
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.77 | 1.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 23.12 | 1.1167
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.84 | 0.12634
|  |  |  | Sub total: |  |  | 67.2881
[5 empty] | BDI | 21.38% | 14.38
[6 empty] | Total Serviços: | 81.6681
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 81.6681
CPU-12 | CODEVASF | Próprio | Luminarias decorativas, poste com 2,5 m, com duas luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL 1,3 M. | M³ | 0.08 | 74.33 | 5.9464
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.08 | 449.17 | 35.9336
INSUMO | SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO | M | 2 | 39 | 78
INSUMO | SINAPI | 11975 | CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UND | 4 | 26.5 | 106
INSUMO | ORSE | 799 | POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2", ALTURA = 2,5 M | UND | 1 | 487.48 | 487.48
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6751 | 26.92 | 98.9337
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ESCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2961 | 21.22 | 27.5032
INSUMO | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 0.014 | 3.3 | 0.0462
INSUMO | ORSE | 11997 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10 KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000 K, IRC= OU 70%, 130 LM/W.GAR 5 ANOS , MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR | UND | 2 | 1187.5 | 2375
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3214.8431
[5 empty] | BDI | 21.38% | 687.27
[6 empty] | Total Serviços: | 3902.1131
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 3902.1131
CPU-13 | CODEVASF | Próprio | Luminarias decorativas, poste com 9,0 m, com duas luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL 1,3 M. | M³ | 0.2 | 74.33 | 14.866
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.2 | 449.17 | 89.834
INSUMO | SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO | M | 9 | 39 | 351
INSUMO | SINAPI | 39746 | CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UND | 4 | 294.86 | 1179.44
INSUMO | ORSE | 6828 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76 MM, DIÂMETRO DE BASE 175 MM, ALTURA TOTAL 9 M. | UND | 1 | 2679.51 | 2679.51
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2631 | 26.92 | 87.8427
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ESCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1691 | 21.22 | 24.8083
INSUMO | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 0.014 | 3.3 | 0.0462
INSUMO | ORSE | 11997 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10 KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000 K, IRC= OU 70%, 130 LM/W.GAR 5 ANOS , MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR | UND | 2 | 1187.5 | 2375
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2455 | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T | H | 1 | 101.16 | 101.16
|  |  |  | Sub total: |  |  | 6903.5072
[5 empty] | BDI | 21.38% | 1633.73
[6 empty] | Total Serviços: | 8537.2372
|  |  |  | CPU-13 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 8537.2372
CPU-16 | CODEVASF |  | Banco em concreto (pés), com assento e encosto de madeira | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | ORSE | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 26.39 | 13.195
COMPOSIÇÃO | ORSE | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.42 | 11.21
INSUMO | ORSE | 1685 | PARAFUSO FRANCÊS, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO 16 MM, CABEÇA ABAULADA | UND | 12 | 9.74 | 116.88
COMPOSIÇÃO | ORSE | 10045 | FORMA METÁLICA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 120 USOS | M² | 0.8 | 103.9 | 83.12
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.2 | 449.17 | 89.834
INSUMO | SINAPI | 20205 | VIGA APARELHADA 0,05 X 0,12 M, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | M | 6 | 31.79 | 190.74
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | KG | 24 | 12.44 | 298.56
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102213 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, duas demãos | m² | 1.44 | 18.91 | 27.2304
|  |  |  | Sub total: |  |  | 830.7694
[5 empty] | BDI | 21.38% | 177.6
[6 empty] | Total Serviços: | 1008.3694
|  |  |  | CPU-16 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1008.3694
CPU-19 | CODEVASF |  | Parque infantil - fornecimento e instalação | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2418 | ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO COM 2 M DE PISTA | UND | 1 | 1690 | 1690
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2440 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA | UND | 1 | 3990 | 3990
COMPOSIÇÃO | ORSE | 9160 | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL DIAM. = 1,70 M) EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E= 1/4" | UND | 1 | 3873.94 | 3873.94
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2406 | BALANÇO COM 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA | UND | 1 | 2830 | 2830
|  |  |  | Sub total: |  |  | 12383.94
[5 empty] | BDI | 21.38% | 2647.45
[6 empty] | Total Serviços: | 15031.39
|  |  |  | CPU-19 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 15031.39
CPU-23 | CODEVASF | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHP | 0.001 | 195.57 | 0.19557
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHI | 0.007 | 58.7 | 0.4109
COMPOSICAO | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0001 | 237.15 | 0.023715
COMPOSICAO | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.008 | 91.45 | 0.7316
COMPOSICAO | SICRO | E9685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T | CHP | 0.002 | 162.12 | 0.32424
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 18.79 | 0.15032
COMPOSICAO | SINAPI | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.006 | 73.78 | 0.44268
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2.279
[5 empty] | BDI | 21.38% | 0.49
[6 empty] | Total Serviços: | 2.769
|  |  |  | CPU-23 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2.769

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - PRAÇAS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 3.2% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 3.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.8% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 21.38%

## ENC SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - PRAÇAS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional