## Planilha - IBOTIRAMA
|  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [5 empty] | % DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
BDI SERVIÇOS: |  |  | 21.38% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - IBOTIRAMA - LOTE 02 | [8 empty] | 1.8% | 12340.5579
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | TOTAL | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$) | 0.35275
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01-D | Administração local e Manutenção do Canteiro. | global | 100% | 16285.9923 | 19767.63 | 19767.63 | 20123.45 | 6.829% | 6589.21 | 6589.21 | 6589.21
1.2 | SINAPI | 10775 | Locação de container - escritório com banheiro | mês | 3 | 870 | 1055.99 | 3167.97 | 3224.99
1.3 | ORSE | 4299 | Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | mês | 3 | 654.42 | 794.32 | 2382.96 | 2425.85
1.4 | CODEVASF | CPU-02-D | Mobilização | und | 1 | 2479.07 | 3009.05 | 3009.05 | 3063.21 |  | 3009.05
1.5 | CODEVASF | CPU-02-D | Desmobilização | und | 1 | 2479.07 | 3009.05 | 3009.05 | 3063.21 |  | 3009.05
1.6 | CODEVASF | CPU-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 6.48 | 376.3776 | 456.84 | 2960.32 | 3013.61 |  | 2960.32
1.7 | CODEVASF | CPU-04 | Serviços topográficos | m² | 1374.34 | 0.41194 | 0.5 | 687.17 | 699.54 |  | 687.17
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 34984.15 | 35613.86 |  | 15567.63 | 6589.21 | 6589.21
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. | M2 | 1374.34 | 0.42 | 0.51 | 700.91 | 713.53
2.2 | ORSE | 96385 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. | M3 | 137.434 | 8.89 | 10.79 | 1482.91 | 1509.6
2.3 | SINAPI | 93589 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). | M3XKM | 1374.34 | 2.08 | 2.52 | 3463.34 | 3525.68
2.4 | SINAPI | 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). | M3 | 137.434 | 7.13 | 8.65 | 1188.8 | 1210.2
2.5 | SINAPI | 97629 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. | M3 | 13.215 | 130.89 | 158.87 | 2099.47 | 2137.26
2.6 | SINAPI | 93589 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). | M3XKM | 132.15 | 2.08 | 2.52 | 333.02 | 339.01
2.7 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 13.215 | 1.26 | 1.53 | 20.22 | 20.58
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 9288.67 | 9455.86
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | [7 empty] | 44.5% | 18.83% | 18.83%
3.1 | INTERTRAVADO
3.1.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 5.004 | 74.33 | 90.22 | 451.46 | 459.59
3.1.2 | SINAPI | 95240 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm. | m² | 33.36 | 17.43 | 21.16 | 705.9 | 718.61
3.1.3 | SINAPI | 94278 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização. | m | 222.4 | 38.34 | 46.54 | 10350.5 | 10536.81
3.1.4 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 3.1358 | 45.06 | 54.69 | 171.5 | 174.59
3.1.5 | CODEVASF | CPU-06 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 177.06 | 73.5908 | 89.32 | 15815 | 16099.67
3.1.6 | CODEVASF | CPU-11 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 619.83 | 67.2881 | 81.67 | 50621.52 | 51532.71 |  |  |  |  | 33.25
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.1 |  |  |  | 78115.88 | 79521.98 |  |  |  |  | 99.75
3.2 | ACESSIBILIDADE
3.2.1 | ORSE | 7324 | Piso tátil direcional e/ou de alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 38.3 | 85.92 | 104.29 | 3994.31 | 4066.21 |  |  |  |  | 1904.2275 | 8146.5825 | -6242.355
3.2.2 | SINAPI | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, 6 cm de espessura | m³ | 10.917 | 772.08 | 937.14 | 10230.76 | 10414.91
3.2.3 | CODEVASF | CPU-10 | Execução de rampa de acesso à calçada | m³ | 1 | 776.314 | 942.28 | 942.28 | 959.24
3.2.4 | CODEVASF | CPU-18 | Execução de rampa de concreto para acesso aos diferentes níveis da praça , fck = 20 mPa, esp. = 10 cm | m² | 9 | 104.1806 | 126.45 | 1138.05 | 1158.53
3.2.5 | SINAPI | 99855 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. | m | 9.7 | 126.84 | 153.96 | 1493.41 | 1520.29
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.2 |  |  |  | 17798.81 | 18119.18
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 95914.69 | 97641.16
4 |  |  | PALCO
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | SINAPI | 96521 | Escavação mecanizada com retroescavadeira | m³ | 10.6 | 42.62 | 51.73 | 548.34 | 558.21
4.1.2 | ORSE | 11636 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | 52.38 | 103.9 | 126.11 | 6605.64 | 6724.54
4.1.3 | SINAPI | 95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 5 cm. | m² | 1.0165 | 29.07 | 35.28 | 35.86 | 36.51
4.1.4 | SINAPI | 92763 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado | KG | 487.92 | 12.44 | 15.1 | 7367.59 | 7500.21
4.1.5 | SINAPI | 94965 | Concreto FCK = 25 mPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecâncico com betoneira 400 l | m³ | 6.099 | 468.13 | 568.21 | 3465.51 | 3527.89
4.1.6 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 3.4845 | 45.06 | 54.69 | 190.57 | 194
4.1.7 | ORSE | 4953 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, duas demãos (baldrame) | m³ | 25.44 | 21.73 | 26.38 | 671.11 | 683.19
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 4.1 |  |  |  | 18884.62 | 19224.55
4.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.2.1 | SINAPI | 89285 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm ), para paredes com área líquida maior ou igual que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. | m² | 21.2 | 64.39 | 78.16 | 1656.99 | 1686.82
4.2.2 | SINAPI | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto | m² | 21.2 | 4.24 | 5.15 | 109.18 | 111.15
4.2.3 | SINAPI | 87529 | Massa única para recebimento de pintura | m² | 21.2 | 37.8 | 45.88 | 972.66 | 990.17
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4.2 |  |  |  | 2738.83 | 2788.14
4.3 | ALTEAMENTO DO PALCO
4.3.1 | ORSE | 96385 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 52.935 | 8.89 | 10.79 | 571.17 | 581.45
4.3.2 | SINAPI | 93589 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). | M3XKM | 529.35 | 2.08 | 2.52 | 1333.96 | 1357.97
4.3.3 | SINAPI | 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). | M3 | 52.935 | 7.13 | 8.65 | 457.89 | 466.13
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4.3 |  |  |  | 2363.02 | 2405.55
4.4 | PISO
4.4.1 | SINAPI | 95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 5 cm. | m² | 105.87 | 29.07 | 35.28 | 3735.09 | 3802.32
4.4.2 | ORSE | 8678 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 2,5 cm | m² | 105.87 | 27.58 | 33.48 | 3544.53 | 3608.33
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4.3 |  |  |  | 7279.62 | 7410.65
4.5 | COBERTURA
4.5.1 | ORSE | 7312 | Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira até 500m². Observação: Área de projeção. | M2 | 127.5 | 6.01 | 7.29 | 929.48 | 946.21
4.5.2 | ORSE | 12510 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | M2 | 127.5 | 173.37 | 210.43 | 26829.83 | 27312.77
4.5.3 | ORSE | 12411 | Coluna metálica, em perfis UDC127x50x5,13, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 10,01m a 20,0m,, largura 0,60m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 30 | 468.57 | 568.74 | 17062.2 | 17369.32
4.5.4 | ORSE | 12721 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m2 | 127.5 | 192.11 | 233.18 | 29730.45 | 30265.6
4.5.5 | ORSE | 9836 | Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar | m2 | 55.104 | 233.88 | 283.88 | 15642.92 | 15924.49 |  |  | 45.92
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4.4 |  |  |  | 90194.88 | 91818.39
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 121460.97 | 123647.28
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Praça)
5.1 | ORSE | 11137 | Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor. | und | 1 | 2017.17 | 2448.4 | 2448.4 | 2492.47
5.2 | SINAPI | 96521 | Escavação mecanizada com retroescavadeira | m³ | 2.7387 | 42.62 | 51.73 | 141.67 | 144.22
5.3 | SINAPI | 96995 | reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M³ | 2.2736 | 45.06 | 54.69 | 124.34 | 126.58
5.4 | ORSE | 3212 | Colchão de areia, espessura de 5 cm | M³ | 0.45645 | 133.39 | 161.91 | 73.9 | 75.23
5.5 | SINAPI | 93670 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UND | 1 | 79.5 | 96.5 | 96.5 | 98.24
5.6 | SINAPI | 93667 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | UND | 1 | 74.26 | 90.14 | 90.14 | 91.76
5.7 | SINAPI | 91865 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4" | m | 5 | 17.73 | 21.52 | 107.6 | 109.54
5.8 | SINAPI | 91863 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 3/4" | m | 25.43 | 10.84 | 13.16 | 334.66 | 340.68
5.9 | ORSE | 7237 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12 m, dim. Int. = 0,4 x 0,4 x 0,4 m | UND | 1 | 197.14 | 239.28 | 239.28 | 243.59
5.10 | ORSE | 6410 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,4 x 0,4 x 0,07 m | UND | 1 | 27.38 | 33.23 | 33.23 | 33.83
5.11 | CODEVASF | CPU-14 | Luminarias decorativas, poste com 9,0 m, com quatro luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UND | 1 | 9278.5072 | 11262.08 | 11262.08 | 11464.8
5.12 | SINAPI | 91926 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 88.86 | 4.28 | 5.19 | 461.18 | 469.48
5.13 | SINAPI | 91932 | cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 20 | 15.81 | 19.19 | 383.8 | 390.71
5.14 | SINAPI | 96985 | Haste de terra em cobre tipo copperweld ø 5/8"x3,00m | PÇ | 1 | 89.17 | 108.23 | 108.23 | 110.18
5.15 | SINAPI | 101549 | Grampo de aterramento split-bolt, para cabo de # 10,0mm² | PÇ | 1 | 20.04 | 24.32 | 24.32 | 24.76
5.16 | ORSE | 338 | quadro de medição de energia c padrão "coelba" | PÇ | 1 | 455.38 | 552.73 | 552.73 | 562.68 |  |  | 166.8
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 16482.06 | 16778.75 |  |  | 194.99
6 |  |  | JARDINAGEM | [8 empty] | 51.55
6.1 | ORSE | 2395 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | 412.34 | 15.73 | 19.09 | 7871.57 | 8013.26
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  | 7871.57 | 8013.26
7 |  |  | DIVERSOS
7.1 | CODEVASF | CPU-16 | Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira | un | 6 | 830.7694 | 1008.37 | 6050.22 | 6159.12
7.2 | ORSE | 9367 | Conjunto com 3 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 l cada, com tampa vai e vem | un | 4 | 394.65 | 479.02 | 1916.08 | 1950.57 | conjunto com 3 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 l cada, com tampa vai e vem
7.3 | ORSE | 6191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1374.34 | 0.43 | 0.52 | 714.66 | 727.52
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  | 8680.96 | 8837.21
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 294683.07 | 299987.38
valor a chegar R$ 300.000,00

## Cronograma - IBOTIRAMA
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - IBOTIRAMA - LOTE 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35613.86 | 13245.75 | 6589.21 | 15778.9 | 35613.86
|  |  | 37.19% | 18.5% | 44.31%
2 | TERRAPLENAGEM | 9455.86 | 9455.86 |  |  | 9455.86
|  |  | 100% | 0% | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | 97641.16 | 17716.314 | 40868.382 | 39056.464 | 97641.16
|  |  | 18.14% | 41.86% | 40%
3.1 | INTERTRAVADO | 79521.98 | 15904.396 | 31808.792 | 31808.792 | 79521.98
|  |  | 20% | 40% | 40%
3.2 | ACESSIBILIDADE | 18119.18 | 1811.918 | 9059.59 | 7247.672 | 18119.18
|  |  | 10% | 50% | 40%
4 | PALCO | 123647.28 | 21821.395 | 46734.851 | 55091.034 | 123647.28
|  |  | 17.65% | 37.8% | 44.55%
4.1 | FUNDAÇÃO | 19224.55 | 19224.55 | 0 | 0 | 19224.55
|  |  | 100% | 0% | 0%
4.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 2788.14 | 1394.07 | 1394.07 | 0 | 2788.14
|  |  | 50% | 50% | 0%
4.3 | ALTEAMENTO DO PALCO | 2405.55 | 1202.775 | 1202.775 |  | 2405.55
|  |  | 50% | 50% | 0%
4.4 | PISO | 7410.65 |  | 7410.65 |  | 7410.65
|  |  | 0% | 100% | 0%
4.5 | COBERTURA | 91818.39 |  | 36727.356 | 55091.034 | 91818.39
|  |  | 0% | 40% | 60%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Praça) | 16778.75 | 2516.8125 | 2516.8125 | 11745.125 | 16778.75
|  |  | 15% | 15% | 70%
6 | JARDINAGEM | 8013.26 | 0 | 2403.978 | 5609.282 | 8013.26
|  |  | 0% | 30% | 70%
7 | DIVERSOS | 8837.21 | 0 | 2651.163 | 6186.047 | 8837.21
|  |  | 0% | 30% | 70%
| TOTAIS | 299987.38 | 64756.1315 | 101764.3965 | 133466.852 | 299987.38
| % DO ITEM |  | 21.59% | 33.92% | 44.49% | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  | 64756.1315 | 166520.528 | 299987.38
| % ACUMULADA |  | 21.59% | 55.51% | 100%

## MC - Ibotirama
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
[6 empty] | área de praça | 1374.34 | m²
MEMÓRIA DE CÁLCULO - IBOTIRAMA - LOTE 02 |  |  |  |  | esp. aterro |  | 0.1 | m
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | empolamento |  | 1
2.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. | M2 | área da praça = | 1374.34 | distância de jazida |  | 10 | km
2.2 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. | M3 | área da praça x espessura média de aterro x empolamento | 137.434 | distância bota-fora |  | 10 | km
2.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). | M3XKM | volume de aterro x DMT jazida | 1374.34
2.4 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). | M3 | volume de aterro | 137.434
2.5 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. | M3 | área de calçada (conforme projeto) x 0,06 (espessura) | 13.215 | área de calçada |  | 220.25
2.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). | M3XKM | volume de entulho x DMT bota-fora | 132.15
2.7 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | volume de entulho | 13.215
3 | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS
3.1 | INTERTRAVADO
3.1.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 222,40 (comp. Do meio-fio) x 0,15 (largura da valeta) x 0,15 (altura da valeta) | 5.004 | comp. meio fio |  | 222.4
3.1.2 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm. | m² | 222,40 x 0,15 | 33.36
3.1.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização. | m | 222,40 (conforme projeto) | 222.4
3.1.4 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 3,39 m³ (volume da escavação) - (222,4 x 0,12 (altura da valeta - 3 cm do lastro) x 0,07 (largura da valeta - largura do meio-fio) | 3.1358
3.1.5 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | (conforme projeto) | 177.06
3.1.6 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | (conforme projeto) | 619.83 |  |  | desconto árvores = |  | 1,77x3= | 5.31
3.2 | ACESSIBILIDADE
3.2.1 | Piso tátil direcional e/ou de alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | (conforme projeto (amarelo + vermelho) | 38.3
3.2.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, 6 cm de espessura | m³ | 181,86 m² (área da calçada - área da rampa - piso tátil) x 0,06 (espessura da calçada) | 10.917
3.2.3 | Execução de rampa de acesso à calçada | m³ | 0,2 m³ de concreto (conforme projeto) x 5 (quantidades de rampa) | 1
3.2.4 | Execução de rampa de concreto para acesso aos diferentes níveis da praça , fck = 20 mPa, esp. = 10 cm | m² | 9m² (conforme projeto) | 9
3.2.5 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. | m | 9,70m (conforme projeto) | 9.7
4 | PALCO
4.1 | FUNDAÇÃO
4.1.1 | Escavação mecanizada com retroescavadeira | m³ | 42,40 (comprimento eixo) x 0,50 (largura vala) x 0,50 (profundidade) | 10.6 |  |  | Sapatas | comp | 0.5 | Baldrame | comp | 42.4 | Viga sup | comp | 42.4
4.1.2 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | sapatas + baldrame + viga palco | 52.38 |  |  |  | larg | 0.5 |  | larg | 0.3 |  | larg | 0.15
4.1.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 5 cm. | m² | espessura 5cm | 1.0165 |  |  |  | alt | 0.25 |  | alt | 0.3 |  | alt | 0.3
4.1.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado | KG | volume de concreto x 80kg/m3 (taxa de aço) | 487.92 |  |  |  | qtde | 6
4.1.5 | Concreto FCK = 25 mPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecâncico com betoneira 400 l | m³ | sapatas + baldrame + viga palco | 6.099 |  |  |  | Volume | 0.375 |  | Volume | 3.816 |  | Volume | 1.908
4.1.6 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | escavação - lastro - concreto | 3.4845
4.1.7 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, duas demãos (baldrame) | m³ | 42,40 (comprimento eixo) x 0,30 (altura) x 2 lados | 25.44
4.2 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | área do palco | 105.87
4.2.1 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm ), para paredes com área líquida maior ou igual que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. | m² | altura do palco x perimetro do palco | 21.2 |  | perimetro do palco | 42.39
4.2.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto | m² | lado externo de alvenaria | 21.2 |  | altura do palco | 0.5
4.2.3 | Massa única para recebimento de pintura | m² | lado externo de alvenaria | 21.2
4.3 | ALTEAMENTO DO PALCO
4.3.1 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | M3 | 105,87 (área do palco) x 0,50 ( altura de aterro) | 52.935
4.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). | M3XKM | 52,94m³ x 10km (DMT jazida) | 529.35
4.3.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). | M3 | 105,87 (área do palco) x 0,50 ( altura de aterro) | 52.935
4.4 | PISO
4.4.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 5 cm. | m² | área de piso do palco | 105.87
4.4.2 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 2,5 cm | m² | área de piso do palco | 105.87
4.5 | COBERTURA
4.5.1 | Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira até 500m². Observação: Área de projeção. | M2 | área de projeção | 127.5
4.5.2 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | M2 | área de projeção | 127.5
4.5.3 | Coluna metálica, em perfis UDC127x50x5,13, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 10,01m a 20,0m,, largura 0,60m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 5,00m (altura de coluna) x 6 (qtde) | 30
4.5.4 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m2 | área de projeção | 127.5
4.5.5 | Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar | m2 | 45,92 (perímetro com beiral) x 1,20m (altura lateral) | 55.104
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Praça) |  |  |  | cabo de cobre 2,5 |  | 405 | m
5.1 | Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor. | und | conforme projeto | 1 | cabo de cobre 10 |  | 65 | m | 470
5.2 | Escavação mecanizada com retroescavadeira | m³ | (65 (comp. Fio 10 mm²) + 405 (comp. Fio 2,5 mm²)) x 0,3 (largura da vala) x 0,3 (altura da vala) | 2.7387 | largura da vala |  | 0.3 | m
5.3 | reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M³ | 8,30 (volume escavado) - (0,00028 (área do eletroduto) x (5+87,23) - (1,38 (volume de areia)) | 2.2736 | altura da vala |  | 0.3 | m
5.4 | Colchão de areia, espessura de 5 cm | M³ | conforme projeto | 0.45645 | reaterro |  | 42.1661
5.5 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UND | conforme projeto | 1 | área eletroduto |  | 0.00028488 | m²
5.6 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | UND | conforme projeto | 1 | área eletroduto |  | 0.00028488 | m²
5.7 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4" | m | conforme projeto | 5 | escavação |  | 42.3
5.8 | eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 3/4" | m | conforme projeto | 25.43
5.9 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12 m, dim. Int. = 0,4 x 0,4 x 0,4 m | UND | conforme projeto | 1
5.10 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,4 x 0,4 x 0,07 m | UND | conforme projeto | 1
5.11 | Luminarias decorativas, poste com 9,0 m, com quatro luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UND | conforme projeto | 1
5.12 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | conforme projeto (405 (comprimento total) x 2 (fase e neutro) + 100 (Postes e luminárias) | 88.86
5.13 | cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | conforme projeto (65 (comprimento) x 4 (3 fases e 1 neutro)) | 20
5.14 | Haste de terra em cobre tipo copperweld ø 5/8"x3,00m | PÇ | conforme projeto | 1
5.15 | Grampo de aterramento split-bolt, para cabo de # 10,0mm² | PÇ | conforme projeto | 1
5.16 | quadro de medição de energia c padrão "coelba" | PÇ | conforme projeto | 1
6 | JARDINAGEM
6.1 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m² | conforme projeto | 412.34
166.8
7 | DIVERSOS | [5 empty] | 194.99
7.1 | Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira | un | conforme projeto | 6 |  |  | 51.55
7.2 | Conjunto com 3 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 l cada, com tampa vai e vem | un | conforme projeto | 4
7.3 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | área da praça = | 1374.34
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## Mobilização - IBOTIRAMA
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
LOTE 02 - IBOTIRAMA
Cidade pólo | Bom Jesus da Lapa/Ba
Cidade beneficiada | Ibotirama/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 138 | km
Distância Total: | 138 | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  | 2.4 | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  | 11.5 | ton
Peso das máquinas: | Rolo compactador liso vibratório 10,4 t |  |  |  | 10.4 | ton
|  |  | Total |  | 31.5 | ton
Momento de transporte = 31,50 x 138,00 => |  |  |  | 4347 | t x km

## CPU 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - PRAÇA IBOTIRAMA - LOTE 02
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
[5 empty] | BDI (%): |  | 21.38%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01.D | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (IBOTIRAMA) | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 31.19 | 4678.5
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 93.77 | 750.16
|  |  |  | Sub total: |  |  | 5428.66
|  |  |  | 21.38% |  |  | 1160.55
|  |  |  | Sub total: |  |  | 6589.21
|  |  |  | Total para 3 meses: |  |  | 19767.63
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 19767.63 | 6.589%
CPU-02-D | REF. | CÓDIGO | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO (IBOTIRAMA) | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | CHP | 1.5 | 213.5 | 320.25
COMPOSICAO | SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | CHP | 1.5 | 251.03 | 376.55
COMPOSICAO | SICRO | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque, capacidade de 30 T - Rodovia pavimentada | t.km | 4347 | 0.41 | 1782.27
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2479.07
|  |  |  | 21.38% |  |  | 529.98
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 3009.05
CPU-03 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 70.02 | 0.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.51 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 376.38
|  |  |  | 21.38% |  |  | 80.46
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 456.84
CPU-04 | REF. | CÓDIGO | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.6 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.73 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 18.79 | 0.14
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 43.22 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 78.27 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.41
|  |  |  | 21.38% |  |  | 0.09
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.5

## CPU 02
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - PRAÇA IBOTIRAMA - LOTE 02
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
|  |  |  | BDI (%): |  | 21.38%
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-06 | CODEVASF | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDÊS/PARALELEPÍPEDO, 20 X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | 1.0487 | 44.01 | 46.1533
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 65.79 | 0.42764
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 27.29 | 10.8478
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.79 | 7.469
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.77 | 1.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 23.12 | 1.1167
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.84 | 0.12634
|  |  |  | Sub total: |  |  | 73.5908
[5 empty] | BDI | 21.38% | 15.73
[6 empty] | Total Serviços: | 89.3208
|  |  |  | CPU-06 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 89.3208
CPU-10 | CODEVASF |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 26.39 | 59.5358
INSUMO | SINAPI | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 11.61 | 29.025
INSUMO | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 3.09 | 6.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.213 | 449.17 | 544.8432
|  |  |  | Sub total: |  |  | 639.584
[5 empty] | BDI | 21.38% | 136.73
[6 empty] | Total Serviços: | 776.314
|  |  |  | CPU-10 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 776.314
CPU-11 | CODEVASF | Próprio (sinpai 93679) | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDÊS/PARALELEPÍPEDO, 20 X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 1.0487 | 38 | 39.8506
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 65.79 | 0.42764
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 27.29 | 10.8478
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.79 | 7.469
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.77 | 1.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 23.12 | 1.1167
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.84 | 0.12634
|  |  |  | Sub total: |  |  | 67.2881
[5 empty] | BDI | 21.38% | 14.38
[6 empty] | Total Serviços: | 81.6681
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 81.6681
CPU-14 | CODEVASF | Próprio | Luminarias decorativas, poste com 9,0 m, com quatro luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL 1,3 M. | M³ | 0.2 | 74.33 | 14.866
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.2 | 449.17 | 89.834
INSUMO | SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO | M | 9 | 39 | 351
INSUMO | SINAPI | 39746 | CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UND | 4 | 294.86 | 1179.44
INSUMO | ORSE | 6828 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76 MM, DIÂMETRO DE BASE 175 MM, ALTURA TOTAL 9 M. | UND | 1 | 2679.51 | 2679.51
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2631 | 26.92 | 87.8427
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ESCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1691 | 21.22 | 24.8083
INSUMO | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 0.014 | 3.3 | 0.0462
INSUMO | ORSE | 11997 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10 KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000 K, IRC= OU 70%, 130 LM/W.GAR 5 ANOS , MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR | UND | 4 | 1187.5 | 4750
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2455 | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T | H | 1 | 101.16 | 101.16
|  |  |  | Sub total: |  |  | 9278.5072
[5 empty] | BDI | 21.38% | 1983.57
[6 empty] | Total Serviços: | 11262.0772
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 11262.0772
CPU-16 | CODEVASF |  | Banco em concreto (pés), com assento e encosto de madeira | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | ORSE | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 26.39 | 13.195
COMPOSIÇÃO | ORSE | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.42 | 11.21
INSUMO | ORSE | 1685 | PARAFUSO FRANCÊS, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO 16 MM, CABEÇA ABAULADA | UND | 12 | 9.74 | 116.88
COMPOSIÇÃO | ORSE | 10045 | FORMA METÁLICA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 120 USOS | M² | 0.8 | 103.9 | 83.12
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.2 | 449.17 | 89.834
INSUMO | SINAPI | 20205 | VIGA APARELHADA 0,05 X 0,12 M, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | M | 6 | 31.79 | 190.74
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | KG | 24 | 12.44 | 298.56
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102213 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, duas demãos | m² | 1.44 | 18.91 | 27.2304
|  |  |  | Sub total: |  |  | 830.7694
[5 empty] | BDI | 21.38% | 177.6
[6 empty] | Total Serviços: | 1008.3694
|  |  |  | CPU-16 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1008.3694
CPU-18 | CODEVASF |  | Execução de rampa em concreto armado, fck = 20 mPa | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2657 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.05 | 142.4 | 7.12
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 0.08 | 133.22 | 10.6576
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1 | 2.66 | 2.66
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 97089 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | KG | 1.8 | 21.57 | 38.826
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.1 | 449.17 | 44.917
|  |  |  | Sub total: |  |  | 104.1806
[5 empty] | BDI | 21.38% | 22.27
[6 empty] | Total Serviços: | 126.4506
|  |  |  | CPU-18 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 126.4506

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - PRAÇAS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 3.2% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 3.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.8% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 21.38%

## ENC SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - PRAÇAS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional