## Planilha - PORTO SEGURO
|  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [5 empty] | % DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
BDI SERVIÇOS: |  |  | 21.38% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PORTO SEGURO - LOTE 05 | [8 empty] | 1.76% | 14203.6752
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | TOTAL | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$) | 0.19908
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01-E | Administração local e Manutenção do Canteiro. | global | 100% | 35460.63 | 43041.44 | 43041.44 | 43798.97 | 4.458% | 14347.1467 | 14347.1467 | 14347.1467
1.2 | SINAPI | 10775 | Locação de container - escritório com banheiro | mês | 4 | 870 | 1055.99 | 4223.96 | 4298.3
1.3 | ORSE | 4299 | Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | mês | 4 | 654.42 | 794.32 | 3177.28 | 3233.2
1.4 | CODEVASF | CPU-02-E | Mobilização | und | 1 | 5669.08 | 6881.02 | 6881.02 | 7002.13 |  | 6881.02
1.5 | CODEVASF | CPU-02-E | Desmobilização | und | 1 | 5669.08 | 6881.02 | 6881.02 | 7002.13 |  | 6881.02
1.6 | CODEVASF | CPU-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 6.48 | 376.3776 | 456.84 | 2960.32 | 3012.42 |  | 2960.32
1.7 | CODEVASF | CPU-04 | Serviços topográficos | m² | 8363.64 | 0.41194 | 0.5 | 4181.82 | 4255.42 |  | 4181.82
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 71346.86 | 72602.57 |  | 31069.5067 | 14347.1467 | 14347.1467
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m² | 8363.64 | 0.42 | 0.51 | 4265.46 | 4340.53
2.2 | CODEVASF | CPU-23 | regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 8363.64 | 2.279 | 2.77 | 23167.28 | 23575.02
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 27432.74 | 27915.55
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E GUIAS | [7 empty] | 43.55% | 20.11% | 20.11%
3.1 | SINAPI | 97629 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | m³ | 418.18 | 130.89 | 158.87 | 66436.26 | 67605.54
3.2 | SINAPI | 93358 | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 43.4 | 74.33 | 90.22 | 3915.55 | 3984.46
3.3 | SINAPI | 94278 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização. | m | 1929.6 | 34.29 | 41.62 | 80309.95 | 81723.41
3.4 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 20.25 | 45.06 | 54.69 | 1107.47 | 1126.96
3.5 | CODEVASF | CPU-22 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura de 8 cm. | m² | 1779.73 | 76.9997 | 93.46 | 166333.57 | 169261.04
3.6 | CODEVASF | CPU-21 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 8 cm. | m² | 6583.91 | 69.5209 | 84.38 | 555550.33 | 565328.02
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 873653.13 | 889029.43
4 |  |  | LIMPEZA DE RUAS
4.1 | ORSE | 6191 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 8363.64 | 0.43 | 0.52 | 4349.09 | 4425.63
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 4349.09 | 4425.63
5 |  |  | DIVERSOS
5.1 | ORSE | 9367 | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 L cada, com tampa vai e vem | m² | 12 | 394.65 | 479.02 | 5748.24 | 5849.41
, |  |  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 5748.24 | 5849.41
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 982530.06 | 999822.59
valor a chegar R$ 1.000.000,00

## Cronograma - PORTO SEGURO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - PORTO SEGURO - LOTE 05
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 72602.57 | 27070.0225 | 10949.7425 | 10949.7425 | 23633.0625 | 61652.8275
|  |  | 37.29% | 15.08% | 15.08% | 32.55%
2 | TERRAPLENAGEM | 27915.55 | 27915.55 | 0 | 0 | 0 | 27915.55
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
#REF! | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E GUIAS | 889029.43 | 88902.943 | 222257.3575 | 311160.3005 | 266708.829 | 577869.1295
|  |  | 10% | 25% | 35% | 30%
4 | LIMPEZA DE RUAS | 4425.63 | 0 | 0 | 0 | 4425.63 | 4425.63
|  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | DIVERSOS | 5849.41 | 0 | 0 | 0 | 5849.41 | 5849.41
|  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | TOTAIS | 999822.59 | 143888.5155 | 233207.1 | 322110.043 | 300616.9315 | 677712.547
4 | % DO ITEM |  | 14.39% | 23.32% | 32.22% | 30.07% | 67.78%
5 | TOTAL ACUMULADO |  | 143888.5155 | 377095.6155 | 699205.6585 | 999822.59
6 | % ACUMULADA |  | 14.39% | 37.72% | 69.93% | 100%

## MC - Porto Seguro
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF | [5 empty] | 1330.68 | m²
[5 empty] | vol. De bota-fora | 159.16 | m³
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PORTO SEGURO - LOTE 05 |  |  |  |  | esp. Base | 0.2 | m
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | base | 159.16 | m³
2.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m² | 8363,64 (conforme projeto) | 8363.64 |  | 795.8 | m²
2.2 | regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 8363,64 (conforme projeto) | 8363.64 | esp. De bota-fora | 0.2 | m
3 | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E GUIAS
3.1 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | m³ | 8.363,64 (área total) x 0,05 (espessura do piso em m) | 418.18
3.2 | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 1929,6 (metros lineares de meio fio) x 0,15 (largura da vala) x 0,15 (altura da vala) | 43.4
3.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização. | m | 1929,6 (conforme projeto) | 1929.6
3.4 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 43,40 (escavação m³) - (1929 x 0,8 (largura do meio fio) x 0,15 (altura da vala) | 20.25
3.5 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura de 8 cm. | m² | 1779,73 (conforme projeto) | 1779.73
3.6 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 8 cm. | m² | 6583,91 (conforme projeto) | 6583.91
4 | LIMPEZA DE RUAS
4.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | conforme projeto | 8363.64 | 7
5 | DIVERSOS
5.1 | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 L cada, com tampa vai e vem | m² | conforme projeto | 12 | 7
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## Mobilização - PORTO SEGURO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
LOTE 05 - PORTO SEGURO
Cidade pólo | Vitória da Conquista/Ba
Cidade beneficiada | Porto Seguro/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 385 | km
Distância Total: | 385 | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  | 2.4 | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  | 11.5 | ton
Peso das máquinas: | Rolo compactador liso vibratório 10,4 t |  |  |  | 10.4 | ton
|  |  | Total |  | 31.5 | ton
Momento de transporte = 31,50 x 385,00 => |  |  |  | 12127.5 | t x km

## CPU 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - PRAÇA PORTO SEGURO - LOTE 05
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
[5 empty] | BDI (%): |  | 21.38%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01.E | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PORTO SEGURO) | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 31.19 | 5489.44
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 93.77 | 3375.72
|  |  |  | Sub total: |  |  | 8865.16
|  |  |  | 21.38% |  |  | 1895.2
|  |  |  | Sub total: |  |  | 10760.36
|  |  |  | Total para 4 meses: |  |  | 43041.44
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 43041.44 | 4.305%
CPU-02-E | REF. | CÓDIGO | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO (PORTO SEGURO) | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | CHP | 1.5 | 213.5 | 320.25
COMPOSICAO | SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | CHP | 1.5 | 251.03 | 376.55
COMPOSICAO | SICRO | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque, capacidade de 30 T - Rodovia pavimentada | t.km | 12127.5 | 0.41 | 4972.28
|  |  |  | Sub total: |  |  | 5669.08
|  |  |  | 21.38% |  |  | 1211.94
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 6881.02
CPU-03 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 70.02 | 0.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.51 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 376.38
|  |  |  | 21.38% |  |  | 80.46
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 456.84
CPU-04 | REF. | CÓDIGO | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.6 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.73 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 18.79 | 0.14
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 43.22 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 78.27 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.41
|  |  |  | 21.38% |  |  | 0.09
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.5

## CPU 02
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - PRAÇA PORTO SEGURO - LOTE 05
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
|  |  |  | BDI (%): |  | 21.38%
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-21 | CODEVASF | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDÊS/PARALELEPÍPEDO, 22 X 11 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 1.0131 | 48 | 48.6288
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0087 | 65.79 | 0.57237
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2703 | 27.29 | 7.3765
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2703 | 18.79 | 5.0789
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.77 | 1.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 23.12 | 0.31212
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1217 | 0.84 | 0.10223
|  |  |  | Sub total: |  |  | 69.5209
[5 empty] | BDI | 21.38% | 14.86
[6 empty] | Total Serviços: | 84.3809
|  |  |  | CPU-21 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 84.3809
CPU-22 | CODEVASF | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDÊS/PARALELEPÍPEDO, 20 X 10 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | 1.0131 | 52.82 | 53.5119
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0087 | 65.79 | 0.57237
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2703 | 27.29 | 7.3765
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2703 | 18.79 | 5.0789
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.77 | 1.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1297 | 23.12 | 2.9987
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0135 | 0.84 | 0.01134
|  |  |  | Sub total: |  |  | 76.9997
[5 empty] | BDI | 21.38% | 16.46
[6 empty] | Total Serviços: | 93.4597
|  |  |  | CPU-22 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 93.4597
CPU-23 | CODEVASF | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHP | 0.001 | 195.57 | 0.19557
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHI | 0.007 | 58.7 | 0.4109
COMPOSICAO | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0001 | 237.15 | 0.023715
COMPOSICAO | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.008 | 91.45 | 0.7316
COMPOSICAO | SICRO | E9685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T | CHP | 0.002 | 162.12 | 0.32424
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 18.79 | 0.15032
COMPOSICAO | SINAPI | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.006 | 73.78 | 0.44268
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2.279
[5 empty] | BDI | 21.38% | 0.49
[6 empty] | Total Serviços: | 2.769
|  |  |  | CPU-23 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2.769

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - PRAÇAS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS, SENDO: 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, E REQUALIFICAÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, TODAS NO ESTADO DA BAHIA, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 3.2% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 3.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.8% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 21.38%

## ENC SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - PRAÇAS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional