## Planilha
% DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
OBJETO: | SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE 01 (um) PÁTIO MULTIPLO USO, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS/BA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
Data Base Utilizada: SINAPI - Outubro/2021; ORSE - Setembro/2021-1; SICRO - Julho/2021 |  |  |  |  | BDI %: |  | 23.04%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 114.5% | 70.91% |  |  |  | AJUSTAR ENCARGOS
PLANILHA ORÇAMENTARIA NÃO DESONERADA (Novembro/2021) | [8 empty] | 1.67%
ITEM | Fonte | Cód. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | VALOR UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01 | Administração local | global | 1 | 13478.88 | 16584.41 | 16584.41 | 16861.37 | 5.18%
1.2 | SINAPI | 10775 | Locação de container - escritório com banheiro | mês | 3 | 870 | 1070.45 | 3211.35 | 3264.98 | 1%
1.3 | ORSE | 4299 | Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | mês | 3 | 654.42 | 805.2 | 2415.6 | 2455.94 | 0.75%
1.4 | CODEVASF | CPU-02-A | Mobilização | und | 1 | 1523.36 | 1874.34 | 1874.34 | 1905.64 | 0.59%
1.5 | CODEVASF | CPU-02-B | Desmobilização | und | 1 | 1523.36 | 1874.34 | 1874.34 | 1905.64 | 0.59%
1.6 | CODEVASF | CPU-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 6.48 | 375.92 | 462.53 | 2997.19 | 3047.24 | 0.94%
1.7 | CODEVASF | CPU-04 | Serviços topográficos | m² | 1031.18 | 0.41 | 0.5 | 515.59 | 524.2 | 0.16%
|  |  |  | ITEM 1: |  |  | TOTAL | 29472.82 | 29965.01 | 9.21%
2 | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM
2.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. | M2 | 1031.18 | 0.42 | 0.52 | 536.21 | 545.16 | 0.17%
2.2 | CODEVASF | CPU-05 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 1031.18 | 2.28 | 2.81 | 2897.62 | 2946.01 | 0.91%
|  |  |  | ITEM 2: |  |  | TOTAL | 3433.83 | 3491.17 | 1.07%
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | SINAPI | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 32 | 89.05 | 109.57 | 3506.24 | 3564.79 | 1.1%
3.2 | SINAPI | 96527 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 8.16 | 116.64 | 143.51 | 1171.04 | 1190.6 | 0.37%
3.3 | ORSE | 11636 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | 165.28 | 103.9 | 127.84 | 21129.4 | 21482.26 | 6.6%
3.4 | SINAPI | 96619 | Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. | M2 | 1.44 | 30.31 | 37.29 | 53.7 | 54.6 | 0.02%
3.5 | SINAPI | 96548 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 | KG | 732.9 | 12.79 | 15.74 | 11535.85 | 11728.5 | 3.6%
3.6 | SINAPI | 102475 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 10.47 | 471.41 | 580.02 | 6072.81 | 6174.23 | 1.9%
3.7 | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | 10.47 | 23.49 | 28.9 | 302.58 | 307.63 | 0.09%
3.8 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. | M3 | 28.25 | 45.06 | 55.44 | 1566.18 | 1592.34 | 0.49%
|  |  |  | ITEM 3: |  |  | TOTAL | 45337.8 | 46094.95 | 14.16%
4 | PISO DA QUADRA
4.1 | ORSE | 2657 | Lastro de brita 2 | M3 | 33.92 | 142.4 | 175.21 | 5943.12 | 6042.37 | 1.86%
4.2 | SINAPI | 97090 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. | KG | 813.98 | 21.21 | 26.1 | 21244.88 | 21599.67 | 6.64%
4.3 | SINAPI | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. | M2 | 14.14 | 133.22 | 163.91 | 2317.69 | 2356.4 | 0.72%
4.4 | CODEVASF | CPU-06 | Piso em concreto para pátios, concreto preparo mecânico fck= 20mpa, espessura 8 cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2 m x 2 m. | M2 | 678.32 | 64.58 | 79.46 | 53899.31 | 54799.43 | 16.84%
4.5 | SINAPI | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. | M2 | 678.32 | 16.05 | 19.75 | 13396.82 | 13620.55 | 4.19%
4.6 | SINAPI | 102504 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e =5 cm, aplicação manual. | M2 | 365.59 | 9.07 | 11.16 | 4079.98 | 4148.12 | 1.27%
|  |  |  | ITEM 4: |  |  | TOTAL | 100881.8 | 102566.54 | 31.52%
5 | FECHAMENTOS
5.1 | SINAPI | 87478 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x3alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 111.43 | 50.17 | 61.73 | 6878.57 | 6993.44 | 2.15%
5.2 | ORSE | 11636 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | 16.5 | 103.9 | 127.84 | 2109.36 | 2144.59 | 0.66%
5.3 | SINAPI | 102475 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (pilaretes da mureta) | M3 | 1.24 | 471.41 | 580.02 | 719.22 | 731.23 | 0.22%
5.4 | SINAPI | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | 1.24 | 23.49 | 28.9 | 35.84 | 36.44 | 0.01%
5.5 | SINAPI | 92779 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado | KG | 86.8 | 13.37 | 16.45 | 1427.86 | 1451.71 | 0.45%
5.6 | SINAPI | 87904 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | 239.36 | 9.19 | 11.31 | 2707.16 | 2752.37 | 0.85%
5.7 | SINAPI | 87548 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes | M2 | 239.36 | 25.97 | 31.95 | 7647.55 | 7775.26 | 2.39%
5.8 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | 239.36 | 12.4 | 15.26 | 3652.63 | 3713.63 | 1.14%
5.9 | ORSE | 12036 | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" | M2 | 4.6 | 742.85 | 914 | 4204.4 | 4274.61 | 1.31%
5.10 | SINAPI | 102363 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). | M2 | 179.18 | 210.42 | 258.9 | 46389.7 | 47164.41 | 14.49%
|  |  |  | ITEM 5: |  |  | TOTAL | 75772.29 | 77037.69 | 23.67%
6 | PISO EXTERNO
6.1 | SINAPI | 95240 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. | M2 | 268.12 | 17.43 | 21.45 | 5751.17 | 5847.21 | 1.8%
6.2 | ORSE | 2170 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm | M2 | 268.12 | 29.42 | 36.2 | 9705.94 | 9868.03 | 3.03%
6.3 | CODEVASF | CPU-07 | Execução de rampa de acesso à calçada | M3 | 0.4 | 639.59 | 786.95 | 314.78 | 320.04 | 0.1%
|  |  |  | ITEM 6: |  |  | TOTAL | 15771.89 | 16035.28 | 4.93%
7 | ARQUIBANCADA
7.1 | SINAPI | 89285 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 94.5 | 64.39 | 79.23 | 7487.24 | 7612.28 | 2.34%
7.2 | SINAPI | 89993 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. | M3 | 0.74 | 974.18 | 1198.63 | 886.99 | 901.8 | 0.28%
7.3 | SINAPI | 102921 | Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 16,0 mm. | KG | 29.6 | 10.39 | 12.78 | 378.29 | 384.61 | 0.12%
7.4 | SINAPI | 89995 | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. | M3 | 2.03 | 939.6 | 1156.08 | 2346.84 | 2386.03 | 0.73%
7.5 | SINAPI | 102923 | Armação de cinta de alvenaria estrutural. | KG | 81.2 | 10.19 | 12.54 | 1018.25 | 1035.25 | 0.32%
7.6 | ORSE | 101964 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). | M2 | 33 | 149.97 | 184.52 | 6089.16 | 6190.85 | 1.9%
7.7 | SINAPI | 87904 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | 47.25 | 9.19 | 11.31 | 534.4 | 543.32 | 0.17%
7.8 | SINAPI | 87548 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes | M2 | 47.25 | 25.97 | 31.95 | 1509.64 | 1534.85 | 0.47% | massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes
7.9 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | 47.25 | 12.4 | 15.26 | 721.04 | 733.08 | 0.23%
|  |  |  | ITEM 7: |  |  | TOTAL | 20971.85 | 21322.07 | 6.55%
8 | EQUIPAMENTOS
8.1 | ORSE | 10069 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 4987.86 | 6137.06 | 6137.06 | 6239.55 | 1.92%
8.2 | ORSE | 932 | Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação | par | 1 | 3432.32 | 4223.13 | 4223.13 | 4293.66 | 1.32%
8.3 | ORSE | 10071 | Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes | par | 1 | 2030.4 | 2498.2 | 2498.2 | 2539.92 | 0.78%
8.4 | ORSE | 2432 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1 | 971.21 | 1194.98 | 1194.98 | 1214.94 | 0.37%
8.5 | ORSE | 2429 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | UN | 1 | 238.6 | 293.57 | 293.57 | 298.47 | 0.09%
|  |  |  | ITEM 4: |  |  | TOTAL | 14346.94 | 14586.54 | 4.48%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | SINAPI | 101875 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 511.99 | 629.95 | 629.95 | 640.47 | 0.2%
9.2 | SINAPI | 93662 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 62.97 | 77.48 | 154.96 | 157.55 | 0.05%
9.3 | SINAPI | 93672 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 90.39 | 111.22 | 111.22 | 113.08 | 0.03%
9.4 | SINAPI | 91864 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1") | M | 120 | 14.27 | 17.56 | 2107.2 | 2142.39 | 0.66%
9.5 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 200 | 6.98 | 8.59 | 1718 | 1746.69 | 0.54%
9.6 | ORSE | 10794 | Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento | UN | 4 | 694.98 | 855.1 | 3420.4 | 3477.52 | 1.07%
9.7 | ORSE | 101666 | Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 w - fornecimento e instalação. | UN | 8 | 352.29 | 433.46 | 3467.68 | 3525.59 | 1.08%
9.8 | ORSE | 11137 | Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor. | UN | 1 | 2017.17 | 2481.93 | 2481.93 | 2523.38 | 0.78%
|  |  |  | ITEM 4: |  |  | TOTAL | 14091.34 | 14326.67 | 4.4%
|  |  |  | TOTAL PÁTIO |  |  |  | 320080.56 | 325425.92
valor a chegar R$ 325.000,00
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - PÁTIO MULTIPLO USO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29965.01 | 9741.16 | 7403.79 | 12820.06 | 29965.01 | 0
|  |  | 32.51% | 24.71% | 42.78%
2 | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM | 3491.17 | 3491.17 | 0 | 0 | 3491.17 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0%
3 | FUNDAÇÕES | 46094.95 | 32266.47 | 13828.48 | 0 | 46094.95 | 0
|  |  | 70% | 30% | 0%
4 | PISO DA QUADRA | 102566.54 | 10256.65 | 71796.58 | 20513.31 | 102566.54 | 0
|  |  | 10% | 70% | 20%
5 | FECHAMENTOS | 77037.69 | 7703.77 | 38518.85 | 30815.08 | 77037.7 | 0.01
|  |  | 10% | 50% | 40%
6 | PISO EXTERNO | 16035.28 | 0 | 8819.4 | 7215.88 | 16035.28 | 0
|  |  | 0% | 55% | 45%
7 | ARQUIBANCADA | 21322.07 | 0 | 18556.99 | 2765.08 | 21322.07 | 0
|  |  | 0% | 87.03% | 12.97%
8 | EQUIPAMENTOS | 14586.54 | 0 | 0 | 14586.54 | 14586.54 | 0
|  |  | 0% | 0% | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14326.67 | 2107.2 | 7033.79 | 5185.68 | 14326.67 | 0
|  |  | 14.71% | 49.1% | 36.2%
TOTAIS |  | 325425.92 | 65566.42 | 165957.88 | 93901.63 | 325425.93 | 0.01
% DO ITEM |  |  | 20.15% | 51% | 28.85%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 65566.42 | 231524.3 | 325425.93
% ACUMULADA |  |  | 20.15% | 71.15% | 100%

## CPUs
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE 01 (um) PÁTIO MULTIPLO USO, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS/BA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
[5 empty] | BDI (%): |  | 23.04%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | Data Base Utilizada: SINAPI - Outubro/2021; ORSE - Setembro/2021-1; SICRO - Julho/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | CODEVASF | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 31.19 | 3742.8
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 93.77 | 750.16
|  |  |  | Sub total: |  |  | 4492.96
|  |  |  | 23.04% |  |  | 1035.18
|  |  |  | Sub total: |  |  | 5528.14
|  |  |  | Total para 3 meses: |  |  | 16584.42
|  |  |  | PREÇO GLOBAL TOTAL: |  |  | 16584.42
CPU-02 | CODEVASF | SEM | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO (BAIANÓPOLIS) | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | CHP | 1.5 | 213.5 | 320.25
COMPOSICAO | SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | CHP | 1.5 | 251.03 | 376.55
COMPOSICAO | SICRO | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque, capacidade de 30 T - Rodovia pavimentada | t.km | 2016 | 0.41 | 826.56
|  |  |  | Sub total: |  |  | 1523.36
|  |  |  | 23.04% |  |  | 350.98
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 1874.34
CPU-03 | CODEVASF | SEM | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0 | 100 | 0
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.01 | 70.02 | 0.7
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.01 | 4.51 | 0.05
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 375.92
|  |  |  | 23.04% |  |  | 86.61
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 462.53
CPU-04 | CODEVASF | SEM | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.6 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.73 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 18.79 | 0.14
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 43.22 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 78.27 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.41
|  |  |  | 23.04% |  |  | 0.09
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.5
CPU-05 | CODEVASF | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHP | 0.001 | 195.57 | 0.1956
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHI | 0.007 | 58.7 | 0.4109
COMPOSICAO | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0001 | 237.15 | 0.0237
COMPOSICAO | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.008 | 91.45 | 0.7316
COMPOSICAO | SICRO | E9685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T | CHP | 0.002 | 162.12 | 0.3242
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 18.79 | 0.1503
COMPOSICAO | SINAPI | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.006 | 73.78 | 0.4427
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2.28
|  |  |  | 23.04% |  |  | 0.53
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 2.81
CPU-06 | CODEVASF | SEM | PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2 M X 2 M. | UND | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310 ML | 0.1 | 31.03 | 3.1
COMP. SINAPI | ORSE | 2871 | MÁQUINA ELÉTRICA PARA POLIMENTO DE PISO | H | 0.8 | 9.78 | 7.82
COMP. SINAPI | SINAPI | 91279 | MÁQUINA DE CORTAR CONCRETO, A GASOLINA, POTÊNCIA 10HP C/ DISCO ATÉ 20" | H | 0.5 | 0.76 | 0.38
COMP. SINAPI | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M³ | 0.078 | 436.05 | 34.01
COMP. SINAPI | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 26.66 | 8
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.79 | 11.27
|  |  |  | Sub total: |  |  | 64.58
|  |  |  | 23.04% |  |  | 14.88
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 79.46
CPU-14 | CODEVASF |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 26.39 | 59.54
INSUMO | SINAPI | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 11.61 | 29.03
INSUMO | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 3.09 | 6.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.213 | 449.17 | 544.84
|  |  |  | Sub total: |  |  | 639.59
|  |  |  | 23.04% |  |  | 147.36
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 786.95

## BDI
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
NÃO DESONERADO
1 | Administração Central (A) |  | 4%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
2.4 | CPRB | 0%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0%
3.1 | Risco |  | 0%
3.2 | Seguro + Garantia |  | 0%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1%
5 | Lucro (L) |  | 7%
| BDI* (%) |  | 23.04%
| BDI (%) - ADOTADO |  | 23.04%
AC = | taxa de rateio da Administração Central |  | 4%
I = | taxa de tributos |  | 8.65%
R = | taxa de risco, seguro e garantia |  | 0%
DF = | taxa das despesas financeiras |  | 1%
L = | taxa de lucro |  | 7%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Encargos Sociais
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE 01 (um) PÁTIO MULTIPLO USO, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS/BA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
BAIANÓPOLIS
Cidade pólo | Barreiras/Ba
Cidade beneficiada | Baianópolis/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 64 | km
Distância Total: | 64 | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  | 2.4 | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  | 11.5 | ton
Peso das máquinas: | Rolo compactador liso vibratório 10,4 t |  |  |  | 10.4 | ton
|  |  | Total |  | 31.5 | ton
Momento de transporte = 032 x 064 => |  |  |  | 2016 | t x km

## RASCUNHO Pátio Multiplo Uso
[9 empty] | BDI | 23.04%
#REF!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 56612.43
1.1 | CODEVASF | CPU-01 | Administração local e Manutenção do Canteiro. | global | 1 | 40374.72 | 49677.06 | 49677.06 |  | 4 MESES
1.2 | CODEVASF | CPU-02-B | Mobilização | und | 1 | 1523.36 | 1874.34 | 1874.34
1.3 | CODEVASF | CPU-02-B | Desmobilização | und | 1 | 1523.36 | 1874.34 | 1874.34
1.4 | CODEVASF | CPU-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 6.48 | 376.38 | 463.1 | 3000.89
1.5 | CODEVASF | CPU-04 | Serviços topográficos | m² | 371.6 | 0.41 | 0.5 | 185.8
2 | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 2726.14
2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1004.01 | 0.42 | 0.52 | 522.09
2.2 | CODEVASF | CPU-28 | regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 784.36 | 2.28 | 2.81 | 2204.05
| FUNDAÇÕES | [6 empty] | 52626.46
| SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | M3 | 32 | 89.05 | 109.57 | 3506.24 |  |  | SAPATA | 0.5 | viga 30 | 0.15 | viga 15 | 0.15
| SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | M3 | 8.16 | 116.64 | 143.51 | 1171.04 |  |  |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.15
| ORSE | 11636 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | 165.28 | 103.9 | 127.84 | 21129.4 |  |  |  | 0.5
| SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. | M2 | 2.26 | 30.31 | 37.29 | 84.28 |  |  |  | 50 |  | 108.8 |  | 108.8
| SINAPI | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 1087.2 | 12.79 | 15.74 | 17112.53
| SINAPI | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 13.59 | 471.41 | 580.02 | 7882.47
| ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | 13.59 | 23.49 | 28.9 | 392.75
| SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 24.31 | 45.06 | 55.44 | 1347.75
| PISO DA QUADRA | [6 empty] | #REF!
| ORSE | 2657 | Lastro de brita 2 | M3 | 34.73 | 142.4 | 175.21 | 6085.04
| SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. | KG | 200.03 | 21.21 | 26.1 | 5220.78
| SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 14.14 | 133.22 | 163.91 | 2317.69
| CODEVASF | CPU-16 | PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2 M X 2 M. | M2 | 694.55 | #REF! | #REF! | #REF!
| SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 694.55 | 16.05 | 19.75 | 13717.36
| SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 365.59 | 9.07 | 11.16 | 4079.98
| FECHAMENTOS | [6 empty] | 73054.12
| SINAPI | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M2 | 119.08 | 50.17 | 61.73 | 7350.81
| SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M2 | 16.5 | 166.85 | 205.29 | 3387.29 |  |  |  | 108.8 | perimetro alv
| SINAPI | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (pilaretes da mureta) | M3 | 1.24 | 471.41 | 580.02 | 719.22 |  |  |  | 119.68
| SINAPI | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | 1.24 | 23.49 | 28.9 | 35.84
| SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | KG | 99.2 | 13.37 | 16.45 | 1631.84
| SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 271.16 | 9.19 | 11.31 | 3066.82
| SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 271.16 | 60.09 | 73.93 | 20046.86 |  |  |  | 119.68 | área alv
| ORSE | 12036 | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" | M2 | 4.6 | 742.85 | 914 | 4204.4
| SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 125.96 | 210.42 | 258.9 | 32611.04
| PISO EXTERNO | [6 empty] | 15845.84
| SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. | M2 | 268.12 | 17.43 | 21.45 | 5751.17
| ORSE | 2170 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm | M2 | 268.12 | 29.42 | 36.2 | 9705.94
| CODEVASF | CPU-12 | Execução de rampa de acesso à calçada | m³ | 0.4 | 789.85 | 971.83 | 388.73
| ARQUIBANCADA | [6 empty] | 13452.43
| SINAPI | 89285 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M2 | 47.25 | 64.39 | 79.23 | 3743.62
| SINAPI | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. | M3 | 2.03 | 939.6 | 1156.08 | 2346.84 |  |  |  | MENOR | 0.75 | MAIOR | 1.2
| SINAPI | 102923 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL. | KG | 101.5 | 10.19 | 12.54 | 1272.81 |  |  |  |  | 15 |  | 30
| ORSE | 101964 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). | M2 | 33 | 149.97 | 184.52 | 6089.16 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.15
| EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 14640.51
| ORSE | 10069 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 4987.86 | 6137.06 | 6137.06 |  |  |  |  | 0.55 | ESPAÇAMENTO
| ORSE | 932 | Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação | par | 1 | 3432.32 | 4223.13 | 4223.13 |  | 47.25
| ORSE | 10071 | Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes | par | 1 | 2030.4 | 2498.2 | 2498.2
| ORSE | 2432 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1 | 971.21 | 1194.98 | 1194.98
| ORSE | 2429 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | UN | 2 | 238.6 | 293.57 | 587.14
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 9480.78
| SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 511.99 | 629.95 | 629.95
| SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 62.97 | 77.48 | 154.96
| SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 90.39 | 111.22 | 111.22
| SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") | M | 120 | 14.27 | 17.56 | 2107.2
| SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 6.98 | 8.59 | 1718
| ORSE | 611 | Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, ref. mc327, Metalline ou similar, inclusive base em alvenaria e lampada - R1 | UN | 8 | 231.38 | 284.69 | 2277.52
| ORSE | 11137 | Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor. | und | 1 | 2017.17 | 2481.93 | 2481.93
valor a chegar R$ 325.000,00

## Mem Calc
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/BA.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE 01 (um) PÁTIO MULTIPLO USO, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS/BA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BAIANÓPOLIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | dim terreno | 26.77
1.1 | Administração local | global | Conforme composição de preços unitários | 1 |  | 38.52
1.2 | Locação de container - escritório com banheiro | mês | Qtde x meses de execução | 3 | área terreno | 1031.18
1.3 | Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | mês | Qtde x meses de execução | 3
1.4 | Mobilização | und | Conforme memória de mobilização e CPU | 1
1.5 | Desmobilização | und | Conforme memória de mobilização e CPU | 1
1.6 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 3,60 x 1,80 (dimensões) | 6.48 |  |  |  | SAPATA | 0.5 | viga 30 | 0.15 | viga 15 | 0.15
1.7 | Serviços topográficos | m² | 26,77 x 38,52 (Área de implantação no terreno) | 1031.18 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.15
0.5
2 | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 50 |  | 108.8 |  | 108.8
2.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. | M2 | 26,77 x 38,52 (Área de implantação no terreno) | 1031.18
2.2 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 26,77 x 38,52 (Área de implantação no terreno) | 1031.18
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 0,80 x 0,80 x 1,00 x 50 (comp x larg x alt x qtde sapatas) | 32
3.2 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 0,25 x 0,30 x (33,93x2+20,47x2) largura x altura x perimetro | 8.16 |  | 0,25*0,3*(33,93*2+20,47*2)
3.3 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | Sapatas (0,50 x 4 lados x 50unid) + baldrame (0,30 x (33,93x2+20,47x2) x 2 lados) | 165.28 |  | 0,5*4*50+0,3*(33,93*2+20,47*2)*2
3.4 | Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. | M2 | Sapatas (0,50 comp x 0,50 larg x 0,05 esp x 50unid) + baldrame (0,30 x (33,93x2+20,47x2) x 0,05 esp) | 1.44
3.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 | KG | concreto x taxa de aço (70kg/m³) | 732.9
3.6 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | Sapatas (0,50 x 0,50 x (0,50/2) x 50unid) + baldrame (0,30x 0,15 x (33,93x2+20,47x2)) + cinta (0,15 x 0,15 x (33,93x2+20,47x2)) | 10.47
3.7 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | = volume de concreto | 10.47
3.8 | Reaterro manual apiloado com soquete. | M3 | escavações (32+8,16) - volume de concreto (10,47) - volume de lastros (1,44) | 28.25
4 | PISO DA QUADRA |  |  |  |  | perimetro | 108.8
4.1 | Lastro de brita 2 | M3 | área de quadra x 0,05 esp | 33.92 |  |  | 33.93
4.2 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. | KG | área de quadra x peso por m² (678,32x1,20) | 813.98 |  |  | 20.47
4.3 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. | M2 | perimetro x altura concreto e lastro (0,05+0,08) | 14.14 |  | área | 694.55
4.4 | Piso em concreto para pátios, concreto preparo mecânico fck= 20mpa, espessura 8 cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2 m x 2 m. | M2 | área de quadra | 678.32
4.5 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. | M2 | área de quadra | 678.32
4.6 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e =5 cm, aplicação manual. | M2 | conforme projeto | 365.59
5 | FECHAMENTOS
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x3alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | perimetro x altura ((33,93x2+20,47x2)x1,10) - desconto pilaretes (8,25) | 111.43
5.2 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | qtde de pilaretes x larg x altura x 2lados (50x0,15x1,10x2) | 16.5 | 8.25
5.3 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (pilaretes da mureta) | M3 | volume = qtde de pilaretes x larg x comp x altura (50 x 0,15 x 0,15 x 1,10) | 1.24
5.4 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | = volume de concreto | 1.24
5.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado | KG | concreto x taxa de aço (70kg/m³) | 86.8
5.6 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | (área de alvenaria + pilaretes) x 2 lados | 239.36
5.7 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes | M2 | igual ao chapisco | 239.36
5.8 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | igual à massa única | 239.36
5.9 | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" | M2 | conforme projeto (2 x 2,30) | 4.6 |  | 33.93 | 81.432
5.10 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). | M2 | lados = 33,93 x 2 x 1,20 = 81,43m² fundos = 20,47 x 2 x 2,50 = 102,35m² desconto portão = 4,60m² total = 81,43+102,35-4,60=179,18m² | 179.18 |  | 20.47 | 102.35
[9 empty] | MENOR | 0.75 | MAIOR | 1.2
6 | PISO EXTERNO | [8 empty] | 15 |  | 30
6.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. | M2 | conforme projeto | 268.12 | [5 empty] | 0.15 |  | 0.15
6.2 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm | M2 | conforme projeto | 268.12
6.3 | Execução de rampa de acesso à calçada | M3 | conforme projeto | 0.4 | [5 empty] | 0.55 | ESPAÇAMENTO
7 | ARQUIBANCADA
7.1 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | (0,75 alt menor x 15m) + (1,20 alt maior x 15 x 2) | 94.5
7.2 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. | M3 | área furo x altura x qtde furos x 2 arquibancadas (0,15x0,15)x1,10x(45/3)x2 | 0.74
7.3 | Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 16,0 mm. | KG | volume de graute x taxa de aço (40kg/m³) | 29.6
7.4 | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. | M3 | 0,15 alt x 0,15 larg x 45 comp x 2 arquibancadas | 2.03
7.5 | Armação de cinta de alvenaria estrutural. | KG | volume de graute x taxa de aço (40kg/m³) | 81.2
7.6 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). | M2 | área de assento da arquibancada 0,55 larg x 15m comp x 2 linhas de assento x 2 arquibancadas | 33
7.7 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | área externa da alvenaria (94,50/2) | 47.25
7.8 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes | M2 | igual ao chapisco | 47.25
7.9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | igual à massa única | 47.25
8 | EQUIPAMENTOS
8.1 | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | conforme projeto | 1
8.2 | Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação | par | conforme projeto | 1
8.3 | Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes | par | conforme projeto | 1
8.4 | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | conforme projeto | 1
8.5 | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | UN | conforme projeto | 1
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 1
9.2 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 2
9.3 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 1
9.4 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1") | M | conforme projeto | 120
9.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 200
9.6 | Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento | UN | conforme projeto | 4
9.7 | Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 w - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 8
9.8 | Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor. | UN | conforme projeto | 1
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.