## Planilha - CICLOVIA
|  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [5 empty] | % DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
[11 empty] | 8900.0425 | 0.17254
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM TRECHO DA RODOVIA BA 800, QUE LIGA IRECÊ AO DISTRITO DE MEIA-HORA, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
BDI SERVIÇOS: |  |  | 22.61% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CICLOVIA | [8 empty] | 1.61% |  | 11267.6157
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA DO BDI) (R$) | TOTAL C/ BDI E SEM TAXA DE RISCO (R$) | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$) |  | 0.21844
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01-A | Administração local e Manutenção do Canteiro. | global | 100% | 27847.88 | 34144.29 | 34144.29 | 34694.01 |  | 6.939% | 11381.43 | 11381.43 | 11381.43
1.2 | SINAPI | 10775 | Locação de container - escritório com baneiro | mês | 4 | 870 | 1066.71 | 4266.84 | 4335.54
1.3 | ORSE | 4299 | aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | mês | 4 | 654.42 | 802.38 | 3209.52 | 3261.19
1.4 | CODEVASF | CPU-02 | Mobilização | und | 1 | 296.85 | 363.97 | 363.97 | 369.83 |  |  | 363.97
1.5 | CODEVASF | CPU-02 | Desmobilização | und | 1 | 296.85 | 363.97 | 363.97 | 369.83 |  |  | 363.97
1.6 | CODEVASF | CPU-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 6.48 | 376.3804 | 461.48 | 2990.39 | 3038.54 |  |  | 2990.39
1.7 | CODEVASF | CPU-04 | Serviços topográficos | m² | 2550 | 0.4078 | 0.5 | 1275 | 1295.53 |  |  | 1275
1.8 | ORSE | 11510 | Projeto de sinalização vertical e horizontal | km | 0.85 | 4766.95 | 5844.76 | 4968.05 | 5048.04 |  |  | 4968.05
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 51582.03 | 52412.51 |  |  | 15099.76 | 11381.43 | 11381.43
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 98525 | limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | 2550 | 0.42 | 0.51 | 1300.5 | 1321.44 |  | limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018
2.2 | CODEVASF | CPU-28 | regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 2550 | 2.279 | 2.79 | 7114.5 | 7229.04
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 8415 | 8550.48
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | [8 empty] | 29.27% | 22.06% | 22.06%
3.1 | Intertravado
3.1.1 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (10 cm de espessura) | m³ | 255 | 143.02 | 175.36 | 44716.8 | 45436.74 | 0.5 | 22358.4 | 0.5 | 22358.4
3.1.2 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural (material de base, areia, piso intertravado), DMT de 5 km | m³xkm | 546.98 | 2.1 | 2.57 | 1405.74 | 1428.37 | 0.5 | 702.87 | 0.5 | 702.87
3.1.3 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 33.75 | 74.33 | 91.14 | 3075.98 | 3125.5 | 1 | 3075.98 | 0 | 0
3.1.4 | SINAPI | 95240 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm. | m² | 225 | 17.43 | 21.37 | 4808.25 | 4885.66 | 1 | 4808.25 | 0 | 0
3.1.5 | SINAPI | 94277 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização. (externo) | m | 1500 | 34.29 | 42.04 | 63060 | 64075.27 | 0.5 | 31530 | 0.5 | 31530
3.1.6 | SINAPI | 96995 | reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M³ | 13.35 | 45.06 | 55.25 | 737.59 | 749.47
3.1.7 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - Fôrma de madeira (interno - meio fio com sarjeta) | m | 1500 | 25.3 | 31.02 | 46530 | 47279.13 | 0.5 | 23265 | 0.5 | 23265
3.1.8 | SINAPI | 102498 | Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (caiação) | m | 3000 | 1.52 | 1.86 | 5580 | 5669.84 | 0.5 | 2790 | 0.5 | 2790
3.1.9 | CODEVASF | CPU-06 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 2550 | 73.5908 | 90.23 | 230086.5 | 233790.89 | 0.2 | 46017.3 | 0.3 | 69025.95
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.1 |  |  |  | 400000.86 | 406440.87 |  | 111486.53 |  | 126610.95
3.2 | Acessibilidade | [9 empty] | 0.27872 |  | 0.31653 | 0.40476
3.2.1 | CODEVASF | CPU-14 | Execução de rampa de acesso (encontro com as vias existentes) | m³ | 11.2 | 630.9421 | 773.6 | 8664.32 | 8803.82 | 1 | 8664.32 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.2 |  |  |  | 8664.32 | 8803.82 |  | 8664.32 |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 408665.18 | 415244.69 |  | 1 |  | 0
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | ORSE | 11688 | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 612 | 27.12 | 33.25 | 20349 | 20676.62 |  | sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro
4.2 | ORSE | 4249 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | und | 20 | 125 | 153.26 | 3065.2 | 3114.55
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 23414.2 | 23791.17
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 492076.41 | 499998.85
valor a chegar R$ 95.500,00

## Cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM TRECHO DA RODOVIA BA 800, QUE LIGA IRECÊ AO DISTRITO DE MEIA-HORA, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - CICLOVIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 52412.51 | 19392.6287 | 11006.6271 | 11006.6271 | 11006.6271 | 52412.51
|  |  | 37% | 21% | 21% | 21%
2 | TERRAPLENAGEM | 8550.48 | 8550.48 |  |  |  | 8550.48
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | 415244.69 | 81288.174 | 125453.789 | 125453.789 | 83048.938 | 415244.69
|  |  | 19.58% | 30.21% | 30.21% | 20%
3.1 | Intertravado | 406440.87 | 81288.174 | 121932.261 | 121932.261 | 81288.174 | 406440.87
|  |  | 20% | 30% | 30% | 20%
3.2 | Acessibilidade | 8803.82 | 0 | 3521.528 | 3521.528 | 1760.764 | 8803.82
|  |  | 0% | 40% | 40% | 20%
4 | SINALIZAÇÃO | 23791.17 | 0 | 2379.117 | 7137.351 | 14274.702 | 23791.17
|  |  | 0% | 10% | 30% | 60%
| TOTAIS | 499998.85 | 109231.2827 | 138839.5331 | 143597.7671 | 108330.2671 | 499998.85
| % DO ITEM |  | 21.85% | 27.77% | 28.72% | 21.67% | 71.28%
| TOTAL ACUMULADO |  | 109231.2827 | 248070.8158 | 252829.0498 | 356401.0829
| % ACUMULADA |  | 21.85% | 49.61% | 78.33% | 100%

## Memória de cálculo
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM TRECHO DA RODOVIA BA 800, QUE LIGA IRECÊ AO DISTRITO DE MEIA-HORA, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | comprimento | 850 | m
[6 empty] | largura | 1.5 | m
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CICLOVIA | [5 empty] | vias | 2 | und
2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | área total | 2550 | m² |  |  |  | 10.07 | -137.68
2.1 | limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | M2 | (área a construir) | 2550 | [7 empty] | 47.46
2.2 | regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | (área a construir) | 2550 |  | base | 255 |  | transporte | 546.98 |  | 16.49
3 | PAVIMENTAÇÃO E GUIAS | [10 empty] | 11.87
3.1 | Intertravado | [10 empty] | 14.44
3.1.1 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (10 cm de espessura) | m³ | 2550 (área da pavimentação) x 0,1 (espessura da camada de base) | 255 | meio fio | escavação | 0 | m³ | comp. Meio fio | 1500 |  | 5.73
3.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural (material de base, areia, piso intertravado), DMT de 5 km | m³xkm | 255 (material de base) + (252 x 0,057 (m³ de areia / m² de intertravado) + 145 (m³ de piso) | 546.98 |  | largura | 0.15 | m |  |  |  | 22.46
3.1.3 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m c 02/2021 | m³ | 750 (comp. Do meio-fio) x 0,15 (largura da valeta) x 0,15 (altura da valeta) x 2 (duas linhas de meio fio externo) | 33.75 | meio fio | escavação | 33.75 | m³ | 146.625 |  | 750 | 5.73
3.1.4 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm. | m² | 750 x 0,15 (largura da vala) x 2 (linhas de meio fio) | 225 |  | largura | 0.15 | m |  |  |  | 22.46
3.1.5 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização. (externo) | m | 1500 (conforme projeto) | 1500 |  | altura | 0.15 | m |  |  |  | 6.92
3.1.6 | reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | M³ | 33,75 (escavação) - (1500 x 0,08 (largura do meio fio) x 0,15 (altura da vala) | 13.35 |  | altura | 0.15 | m |  |  |  | 6.92
3.1.7 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - Fôrma de madeira (interno - meio fio com sarjeta) | m | 750 (meio fio interno) x 2 (linhas) | 1500 |  | linhas | 2 |  |  |  |  | 2.24
3.1.8 | Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (caiação) | m | 750 (meio fio interno) x 4 (linhas) | 3000 |  | linhas | 2 |  |  |  |  | 2.24
3.1.9 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. | m² | 850 (comprimento) x 1,5 (largura da ciclovia) x 2 (duas ciclovias) | 2550 |  | REATERRO | 13.35
3.2 | Acessibilidade
3.2.1 | Execução de rampa de acesso (encontro com as vias existentes) | m³ | 28 (conforme projeto); 0,4 m³ por rampa | 11.2
4 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | área total | 0 | m² |  |  |  | 10.07 | -74.02
4.1 | Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 850 (comprimento) x 2 (quant. De vias) x 0,12 (largura da pintura) x 3 (quant. De faixas por via) | 612 | [7 empty] | 47.46
4.2 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | und | 1 a cada 75 m | 20 |  | base | 0 |  | transporte | 0 |  | 16.49
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM TRECHO DA RODOVIA BA 800, QUE LIGA IRECÊ AO DISTRITO DE MEIA-HORA, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CICLOVIA
Cidade pólo | Irecê/Ba
Cidade beneficiada | Irecê/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 5 | km
Distância Total: | 5 | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  | 2.4 | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  | 11.5 | ton
Peso das máquinas: | Rolo compactador liso vibratório 10,4 t |  |  |  | 10.4 | ton
|  |  | Total |  | 31.5 | ton
Momento de transporte = 31,50 x 5,00 => |  |  |  | 157.5 | t x km

## CPU 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - CICLOVIA
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM TRECHO DA RODOVIA BA 800, QUE LIGA IRECÊ AO DISTRITO DE MEIA-HORA, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
[5 empty] | BDI (%): |  | 22.61%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01.A | CODEVASF | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 124 | 31.19 | 3867.56
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 33 | 93.77 | 3094.41
|  |  |  | Sub total: |  |  | 6961.97
|  |  |  | 22.61% |  |  | 1574.1
|  |  |  | Sub total: |  |  | 8536.07
|  |  |  | Total para 3 meses: |  |  | 25608.21
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 25608.21
CPU-02 | CODEVASF | SEM | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | CHP | 0.5 | 213.5 | 106.75
COMPOSICAO | SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | CHP | 0.5 | 251.03 | 125.52
COMPOSICAO | SICRO | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque, capacidade de 30 T - Rodovia pavimentada | t.km | 157.5 | 0.41 | 64.58
|  |  |  | Sub total: |  |  | 296.85
|  |  |  | 22.61% |  |  | 67.12
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 363.97
CPU-03 | CODEVASF | SEM | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 70.02 | 0.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.51 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 376.38
|  |  |  | 22.61% |  |  | 85.1
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 461.48
CPU-04 | CODEVASF | SEM | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.6 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.73 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 18.79 | 0.14
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 43.22 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 78.27 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.41
|  |  |  | 22.61% |  |  | 0.09
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.5

## CPU 02
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - CICLOVIA
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM TRECHO DA RODOVIA BA 800, QUE LIGA IRECÊ AO DISTRITO DE MEIA-HORA, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
|  |  |  | BDI (%): |  |  | 22.61%
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-06 | CODEVASF | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDÊS/PARALELEPÍPEDO, 20 X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COLORIDO | M2 | 1.0487 | 44.01 | 46.1533
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 65.79 | 0.42764
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 27.29 | 10.8478
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.79 | 7.469
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.77 | 1.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 23.12 | 1.1167
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.84 | 0.12634
|  |  |  | Sub total: |  |  | 73.5908
[5 empty] | BDI | 22.61% | 16.64
[6 empty] | Total Serviços: | 90.2308
|  |  |  | CPU-06 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 90.2308
CPU-14 | CODEVASF |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.32 | 26.39 | 61.2248
INSUMO | SINAPI | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 11.61 | 29.025
INSUMO | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 3.09 | 6.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.19 | 449.17 | 534.5123
|  |  |  | Sub total: |  |  | 630.9421
[5 empty] | BDI | 22.61% | 142.66
[6 empty] | Total Serviços: | 773.6021
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 773.6021
CPU-28 | CODEVASF | Próprio | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHP | 0.001 | 195.57 | 0.19557
COMPOSICAO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L. | CHI | 0.007 | 58.7 | 0.4109
COMPOSICAO | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0001 | 237.15 | 0.023715
COMPOSICAO | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.008 | 91.45 | 0.7316
COMPOSICAO | SICRO | E9685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T | CHP | 0.002 | 162.12 | 0.32424
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 18.79 | 0.15032
COMPOSICAO | SINAPI | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.006 | 73.78 | 0.44268
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2.279
[5 empty] | BDI | 22.61% | 0.52
[6 empty] | Total Serviços: | 2.799
|  |  |  | CPU-28 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2.799
CPU-29 | CODEVASF | Próprio | Luminarias, poste com 9,0 m, lâmpadas vapor de sódio 250 w, fornecimento e instalação | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL 1,3 M. | M³ | 0.2 | 74.33 | 14.866
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.2 | 449.17 | 89.834
INSUMO | SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO | M | 9 | 39 | 351
INSUMO | ORSE | 6828 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76 MM, DIÂMETRO DE BASE 175 MM, ALTURA TOTAL 9 M. | UND | 1 | 2679.51 | 2679.51
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2631 | 26.92 | 87.8427
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ESCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1691 | 21.22 | 24.8083
INSUMO | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 0.014 | 3.3 | 0.0462
INSUMO | ORSE | 615 | LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPLETA FECHADA, INCL. BRAÇO METÁLICO, REATOR E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, EXCLUSIVE POSTE | UND | 1 | 674.9 | 674.9
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2455 | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T | H | 1 | 101.16 | 101.16
|  |  |  | Sub total: |  |  | 4023.9672
[5 empty] | BDI | 22.61% | 909.82
[6 empty] | Total Serviços: | 4933.7872
|  |  |  | CPU-29 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 4933.7872

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM TRECHO DA RODOVIA BA 800, QUE LIGA IRECÊ AO DISTRITO DE MEIA-HORA, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
ORGÃO EXECUTOR: | Codevasf
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA - SEM DESONERAÇÃO
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1.06% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 3.87% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 4.93%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.7% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.7%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 22.61%

## ENCARGOS SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - CICLOVIA
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba