## Planilha - BARRAGEM
|  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [5 empty] | % DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES DA LAPINHA E MONTE ALTO NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
BDI SERVIÇOS: |  |  | 25% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.5%
BDI FORNECIMENTO: |  |  | 13.81%
BASE: | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BARRAGEM | [8 empty] | 2.76%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | TOTAL | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01 | Administração local e Manutenção do Canteiro. | global | 100% | 17979.8463 | 22473.96 | 22473.96 | 23094.24 | 7491.32
1.2 | SINAPI | 10775 | Locação de container - escritório com banheiro | mês | 6 | 870 | 1087.46 | 6524.76 | 6524.76
1.3 | ORSE | 4299 | Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m | mês | 6 | 654.42 | 817.99 | 4907.94 | 4907.94
1.4 | CODEVASF | CPU-02 | Mobilização | und | 1 | 2720.2 | 3400.12 | 3400.12 | 3493.96
1.5 | CODEVASF | CPU-02 | Desmobilização | und | 1 | 2720.2 | 3400.12 | 3400.12 | 3493.96
1.6 | CODEVASF | CPU-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 6.48 | 376.3822 | 470.46 | 3048.5808 | 3132.72
1.7 | ORSE | 2548 | Locação de serviços de terraplenagem para obras | m² | 4266 | 1.32 | 1.65 | 7038.9 | 7233.17
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 50794.3808 | 51880.75 | 7491.32
2 |  |  | LIMPEZA DA ÁREA DA BACIA HIDRÁULICA
2.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m² | 4266 | 0.42 | 0.52 | 2218.32 | 2279.55 |  | limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 2218.32 | 2279.55
3 |  |  | BARRAGEM - LAPINHA | [6 empty] | 14.75%
3.1 | Maciço do barramento, fundação e drenagem
3.1.1 | SINAPI | 101127 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a. Categoria com trator de esteira (347 HP com lâmina 8,7 m³) | m³ | 337.6 | 12.16 | 15.2 | 5131.52 | 5273.15
3.1.2 | SINAPI | 101132 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a. Categoria com trator de esteira 347 HP com lâmina 8,7 m³ | m³ | 84.4 | 15.47 | 19.34 | 1632.3 | 1677.35
3.1.3 | SINAPI | 101230 | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a. Categoria com escavadeira hidráulica (caçamba 0,8 m³/ 111 HP) frota de 3 caminhões basculante de 14 m³, DMT até 1 km e velocidade média de 14 km/h | m³ | 3701.11 | 8.9 | 11.12 | 41156.34 | 42292.25
3.1.4 | ORSE | 2522 | Compactação de aterro com rolo vibratório pé de carneiro ou pata tamping de >= 95 a 100% de proctor normal | m³ | 3331 | 3.98 | 4.97 | 16555.07 | 17011.99
3.1.5 | SICRO | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 136 | 25.3 | 31.62 | 4300.32 | 4419.01
3.1.6 | SINAPI | 102989 | Calha meia cana pré-moldada de concreto (d=20 cm) - fornecimento e instalação | m² | 29.52 | 32.54 | 40.67 | 1200.58 | 1233.72
3.1.7 | SICRO | 4015673 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas | m² | 143 | 6.38 | 7.97 | 1139.71 | 1171.17
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.1 |  |  |  | 71115.84 | 73078.64
3.2 | Sangradouro | [8 empty] | 1
3.2.1 | SINAPI | 101127 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a. Categoria com trator de esteira (347 HP com lâmina 8,7 m³) | m³ | 259.2 | 12.16 | 15.2 | 3939.84 | 4048.58
3.2.2 | SINAPI | 101132 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a. Categoria com trator de esteira 347 HP com lâmina 8,7 m³ | m³ | 64.8 | 15.47 | 19.34 | 1253.23 | 1287.82
3.2.3 | SICRO | 4805765 | Escavação de vala em material de 3a. Categoria | m³ | 15.66 | 147.21 | 184.01 | 2881.6 | 2961.13
3.2.4 | ORSE | 93 | Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco de cimento 50 kg / 5 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 - confecção mecânica e transporte | m³ | 67.63 | 405.53 | 506.89 | 34280.97 | 35227.12
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.2 |  |  |  | 42355.64 | 43524.65
3.3 | Descarga de fundo | [8 empty] | 1
3.3.1 | ORSE | 6457 | Caixa em concreto armado para entrada da tubulação de descarga em fofo, nas dimensões 0,30 x 0,30 x 0,30 metros, assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens | m³ | 0.5 | 85.92 | 2508.69 | 1254.35 | 1288.97
3.3.2 | ORSE | 5427 | Fornecimento de tubo em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 9, diam. = 100 mm | m | 37.75 | 368.79 | 419.74 | 15845.19 | 16282.52
3.3.3 | SINAPI | 97142 | Assentamento de tubo de ferro fundido, DN 100 mm, instalado em local com alto nível de interferência | m³ | 37.75 | 11.03 | 13.79 | 520.57 | 534.94
3.3.4 | SINAPI | 94501 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável 4" - fornecimento e instalação | und | 1 | 647.49 | 809.33 | 809.33 | 831.67
|  |  |  | TOTAL DO SUB-ITEM 3.3 |  |  |  | 18429.44 | 18938.1
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 131900.92 | 135541.39
4 |  |  | BARRAGEM - COMUNIDADE MONTE ALTO
4.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m² | 2000 | 0.42 | 0.52 | 1040 | 1068.7
4.2 | SINAPI | 101127 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a. Categoria com trator de esteira (347 HP com lâmina 8,7 m³) | m³ | 2133.26 | 12.16 | 15.2 | 32425.55 | 33320.5 | escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a. categoria com trator de esteira (347 hp com lâmina 8,7 m³)
4.3 | SINAPI | 97912 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em leito natural (DMT 1,2 km) | m³xkm | 2327.196 | 2.96 | 3.7 | 8610.63 | 8848.28
4.4 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material de bota-fora | m³ | 1939.33 | 1.26 | 1.57 | 3044.75 | 3128.79
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 45120.93 | 46366.27
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 230034.5508 | 236067.96

## Cronograma - BARRAGEM
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES DA LAPINHA E MONTE ALTO NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - BARRAGEM
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 51880.75 | 19714.685 | 5837.0288 | 5836.5844 | 5836.5844 | 5836.5844 | 8819.7275 | 51881.1944
|  |  | 38% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 11.25% | 17% | 100%
2 | LIMPEZA DA ÁREA DA BACIA HIDRÁULICA | 2279.55 | 2279.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.55
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | BARRAGEM - LAPINHA | 135541.39 | 14615.728 | 30063.677 | 41724.006 | 19800.414 | 12492.55 | 16845.015 | 135541.39
|  |  | 10.78% | 22.18% | 30.78% | 14.61% | 9.217% | 12.43% | 100%
3.1 | Maciço do barramento, fundação e drenagem | 73078.64 | 14615.728 | 21923.592 | 29231.456 | 7307.864 | 0 | 0 | 73078.64
|  |  | 20% | 30% | 40% | 10% | 0% | 0% | 100%
3.2 | Sangradouro | 43524.65 | 0 | 4352.465 | 8704.93 | 8704.93 | 8704.93 | 13057.395 | 43524.65
|  |  | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 100%
3.3 | Descarga de fundo | 18938.1 | 0 | 3787.62 | 3787.62 | 3787.62 | 3787.62 | 3787.62 | 18938.1
|  |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
4 | BARRAGEM - COMUNIDADE MONTE ALTO | 46366.27 | 0 | 4636.627 | 4636.627 | 18546.508 | 13909.881 | 4636.627 | 46366.27
|  |  | 0% | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 100%
| TOTAIS | 236067.96 | 36609.963 | 40537.3328 | 52197.2174 | 44183.5064 | 32239.0154 | 30301.3695 | 236068.4044
| % DO ITEM |  | 15.51% | 17.17% | 22.11% | 18.72% | 13.66% | 12.84% | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  | 36609.963 | 77147.2958 | 52197.2174 | 96380.7238 | 32239.0154 | 62540.3849
| % ACUMULADA |  | 15.51% | 32.68% | 54.79% | 73.51% | 87.16% | 100%

## M. C. 01
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES DA LAPINHA E MONTE ALTO NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
E S T U D O H I D R O L Ó G I C O
O estudo hidrológico utilizado tem por base o método explicitado no MANUAL DO PEQUENO AÇUDE de autoria de François Molle e Eric Cadier, publicado pela SUDENE, ORSTOM, TAPI e a experiência adquirida pela CAR, na construção de aproximadamente 2000 pequenos açudes , ao longo de uma década .
Cálculo do Volume Médio Anual Escoado
O volume médio anual escoado na BHD é definido através da expressão
Vesc(m³) = L (P)(mm) . S(km²) . 1000
L(P) = (L600 corrigido) . C . eA(P-600)
L600 corrigido = (L600 padrão).CV.CA.CL
Onde,
L600 padrão é a lâmina escoada para uma pluviometria de 600mm
CV é coeficiente corretivo de cobertura vegetal;
CA é coeficiente corretivo de existência de açudes na bacia e
CL é coeficiente corretivo de zonas de retenção
C é coeficiente Climático
A é um coeficiente que leva em consideração o escoamento médio da bacia
P é a pluviometria média anual na bacia.
Cálculo da Vazão de Pico das Cheias – Qx
A vazão de pico é calculada utilizando as seguintes expressões:
Qx(m³/s) = 25 . (Sc)0,58 . Fc , para Sc > 5,0 km²
ou
Qx(m³/s) = 17 . (Sc)0,80 . Fc , para Sc < 5,0 km²
Onde,
Sc é a superfície de contribuição da cheia , que leva em consideração os tipos de solos da bacia.
Fc é um fator corretivo , que deve levar em consideração a forma , a drenagem, o relevo, o nível de degradação e a zona climática da bacia.
Para o presente projeto tem-se os seguintes valores para o volume escoado e a vazão de pico
Vesc = 210930 metros cúbicos
Qx = 35 metros cúbicos/seg
P A R Â M E T R O S T É C N I C O S D E P R O J E T O:
Município: | ANAGÉ | Localidade: | LAPINHA
Nome do Rio/Riacho |  |  |  | Riacho de Tercilio
RAA
Precipitação pluviométrica - P(mm) |  |  |  | 600
Bacia Hidrográfica de Drenagem - SBHD(km2) |  |  |  | 4.45
Superfície de Contribuição -Sc (Km2) |  |  |  | 2.55
Volume Escoado - Vesc (m3) |  |  |  | 210930
Volume acumulado (m3) |  |  |  | 30568.17
Tipo do barreiro |  |  |  | Terra
Largura do espelho d'agua na cota de sangria |  |  |  | 55 m
Área do Espelho d`água (Ha) |  |  |  | 1.13
Utilização |  |  |  | Consumo
MACIÇO
Altura do maçico do barreiro - H(m) |  |  |  | 6
Comprimento do maciço do barreiro - L(m) |  |  |  | 68
Largura da crista do barreiro - C(m) |  |  |  | 3
Largura da base(saia) |  |  |  | 27,00 m
Talude de montante |  |  |  | 1 Vert : 2 Hor | 2
Talude de jusante |  |  |  | 1 Vert : 2 Hor
SANGRADOURO
Tipo de sangradouro |  |  |  | Lâmina livre(vide detalhe de projeto)
Altura livre do sangradouro -Hs(m) |  |  |  | 2
Largura do sangradouro - Ls(m) |  |  |  | 11
Altura máxima dos muros do sangradouro sem fundação(m) |  |  |  | 2.5
Altura da lâmina máxima de sangria(m) |  |  |  | 1.5
Vazão de Pico - Qx (m3/seg) |  |  |  | 35.9485
FÓRMULA DE CÁLCULO DO VOLUME DE TERRA DO MACIÇO DO BARREIRO
Áreas das seções transversais por altura do maciço para camadas de 0,5m de espessura
n | COTA (m) | Á R E A S (m2)
|  | H = 4,0m | H = 4,5m | H = 5,0m | H = 5,5m | H = 6,0m
1 | 0.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | 1.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5 | 2.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
9 | 4.5 |  | 2 | 3 | 4 | 5
10 | 5 |  |  | 2 | 3 | 4
11 | 5.5 |  |  |  | 2 | 3
12 | 6 |  |  |  |  | 2
C Á L C U L O D O V O L U M E D E T E R R A
| Município: |  | ANAGÉ
| Localidade: |  | LAPINHA
n | COTA (m) | Ln-1 (m) | Ln (m) | (Ln-1+Ln) / 2 (m) | An (m2) | VOLUMES (m3)
[6 empty] | Parcial | Acumulado
1 | 0.5 | 0 | 7 | 3.5 | 13 | 45.5 | 45.5
2 | 1 | 7 | 10 | 8.5 | 12 | 102 | 147.5
3 | 1.5 | 10 | 29 | 19.5 | 11 | 214.5 | 362
4 | 2 | 29 | 33 | 31 | 10 | 310 | 672
5 | 2.5 | 33 | 38 | 35.5 | 9 | 319.5 | 991.5
6 | 3 | 38 | 42 | 40 | 8 | 320 | 1311.5
7 | 3.5 | 42 | 46 | 44 | 7 | 308 | 1619.5
8 | 4 | 46 | 51 | 48.5 | 6 | 291 | 1910.5
9 | 0 | 51 | 55 | 53 | 5 | 265 | 2175.5
10 | 0 | 55 | 59 | 57 | 4 | 228 | 2403.5
11 | 0 | 59 | 63 | 61 | 4 | 244 | 2647.5
12 | 0 | 63 | 68 | 65.5 | 4 | 262 | 2909.5
Volume de terra movimentado no maciço (m3) | [6 empty] | 2909
.
Volume de terra movimentado na fundação (m3) | [6 empty] | 422
Volume de terra movimentado no sangradouro (m3) | [6 empty] | 324
TOTAL (m³) | [6 empty] | 3655
0,5m
0,5m
0,5m
0,5m
A1
A2
An-1
An
.
.
.
Seção transversal
H
(H / 2)>=3
L1
L2
Ln-1
Ln
.
.
.
Seção longitudinal (eixo)
H
0,5m
Inclinações dos taludes
Montante - 1:2
Jusante - 1:2 H <= 6m
- 1:2,5 H > 6m

## Memória de cálculo
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES DA LAPINHA E MONTE ALTO NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL | [5 empty] | comprimento | 850 | m
[6 empty] | largura | 1.5 | m
MEMÓRIA DE CÁLCULO - BARRAGEM | [5 empty] | vias | 2 | und
2 | LIMPEZA DA ÁREA DA BACIA HIDRÁULICA |  |  |  |  | área total | 2550 | m² |  |  |  | 10.07 | #REF!
2.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m² | Conforme projeto | 4266 | [7 empty] | 47.46
3 | BARRAGEM - LAPINHA | [10 empty] | 11.87
3.1 | Maciço do barramento, fundação e drenagem | [10 empty] | 14.44
3.1.1 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a. Categoria com trator de esteira (347 HP com lâmina 8,7 m³) | m³ | 422 m³ (volume fundação) x 0,8 (percentual de solo de 1ª cat.) | 337.6 | meio fio | escavação | 0 | m³ | comp. Meio fio | 1500 |  | 5.73
3.1.2 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a. Categoria com trator de esteira 347 HP com lâmina 8,7 m³ | m³ | 422 m³ (volume fundação) x 0,2 (percentual de solo de 2ª cat.) | 84.4 |  | largura | 0.15 | m |  |  |  | 22.46
3.1.3 | Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1a. Categoria com escavadeira hidráulica (caçamba 0,8 m³/ 111 HP) frota de 3 caminhões basculante de 14 m³, DMT até 1 km e velocidade média de 14 km/h | m³ | (2909 m³ (volume de maciço) + 422 m³)/0,9 | 3701.11 | meio fio | escavação | 33.75 | m³ | 146.625 |  | 750 | 5.73
3.1.4 | Compactação de aterro com rolo vibratório pé de carneiro ou pata tamping de >= 95 a 100% de proctor normal | m³ | (2909 m³ (volume de maciço) + 422 m³ (volume da fundação)) | 3331 |  | largura | 0.15 | m |  |  |  | 22.46
3.1.5 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | conforme projeto | 136 |  | altura | 0.15 | m |  |  |  | 6.92
3.1.6 | Calha meia cana pré-moldada de concreto (d=20 cm) - fornecimento e instalação | m² | conforme projeto | 29.52 |  | altura | 0.15 | m |  |  |  | 6.92
3.1.7 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas | m² | conforme projeto | 143 |  | linhas | 2 |  |  |  |  | 2.24
3.2 | Sangradouro
3.2.1 | Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a. Categoria com trator de esteira (347 HP com lâmina 8,7 m³) | m³ | 324 (volume de terra do sangradouro) x 0,8 (percentual de solo de 1ª cat.) | 259.2
3.2.2 | Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a. Categoria com trator de esteira 347 HP com lâmina 8,7 m³ | m³ | 324 (volume de terra do sangradouro) x 0,2 (percentual de solo de 2ª cat.) | 64.8 |  | altura | 0.15 | m |  |  |  | 6.92
3.2.3 | Escavação de vala em material de 3a. Categoria | m³ | conforme projeto | 15.66 |  | altura | 0.15 | m |  |  |  | 6.92
3.2.4 | Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco de cimento 50 kg / 5 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 - confecção mecânica e transporte | m³ | conforme projeto | 67.63 |  | linhas | 2 |  |  |  |  | 2.24
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## Mobilização - BARRAGEM
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES DA LAPINHA E MONTE ALTO NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
BARRAGEM ANAGÉ
Cidade pólo | Vitória da Conquista/Ba
Cidade beneficiada | Anagé (lapinha)/BA
Dist. da Origem ao destino: | 70 | km
Distância Total: | 70 | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Trator de esteira |  |  |  | 16.7 | ton
Peso das máquinas: | rolo compactador pé de carneiro |  |  |  | 10.8 | ton
Peso das máquinas: | Rolo compactador liso vibratório 10,4 t |  |  |  | 11 | ton
Peso das máquinas: | Container (2 unidades) |  |  |  | 7.4 | ton
|  |  | Total |  | 53.1 | ton
Momento de transporte = 53,10 x 70,00 => |  |  |  | 3717 | t x km

## CPU 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - BARRAGEM
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES DA LAPINHA E MONTE ALTO NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
[5 empty] | BDI (%): |  | 25%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 31.19 | 1871.4
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 93.77 | 1125.24
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2996.64
|  |  |  | 25% |  |  | 749.02
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3745.66
|  |  |  | Total para 6 meses: |  |  | 22473.96
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 22473.96 | 9.52%
CPU-02 | REF. | CÓDIGO | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | CHP | 3 | 142.16 | 426.48
COMPOSICAO | SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | CHP | 3 | 251.03 | 753.09
COMPOSICAO | ORSE | 5869 | Veículo tipo sedan ou pick-up, capacidade 0,6 ton | h | 2 | 8.33 | 16.66
COMPOSICAO | SICRO | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque, capacidade de 30 T - Rodovia pavimentada | t.km | 3717 | 0.41 | 1523.97
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2720.2
|  |  |  | 25% |  |  | 679.92
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 3400.12
CPU-03 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 70.02 | 0.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.51 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 376.38
|  |  |  | 25% |  |  | 94.08
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 470.46

## BDI - SERVIÇOS
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - BARRAGEM
OBRA: | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES DA LAPINHA E MONTE ALTO NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.49% | 0.75% | 1% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4.65% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 5.64%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 8.04%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25%

## BDI - FORNECIMENTO
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
BARRAGEM
OBRA: | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES DA LAPINHA E MONTE ALTO NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ORGÃO EXECUTOR: | Codevasf
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS MATERIAIS - NÃO DESONERADO
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.3% | 0.48% |  | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.56% | 0.85% |  | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% |  | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% |  | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 4.3%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% |  | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C-1 | PIS / PASEP | 0.65%
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 0%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 13.81% |  |  | TCU | <=16,80%

## ENC SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - BARRAGEM
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional