## Planilha
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [8 empty] | % DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE BANANA CHIPS
Local: Comunidade de Lapinha, no município de Bom Jesus da Lapa/BA.
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: |  | SINAPI: OUTBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | BDI (%): |  | 22.55% | 1.59%
ITEM | Tabela | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$)
[6 empty] | S/BDI (R$) | C/BDI (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01 | Administração local e manutenção de canteiro | % | 100 | 7240.8799 | 8873.56 | 8873.56 | 9014.65 | 5.329%
1.2 | CODEVASF | CPU-02 | Mobilização de pessoal e equipamentos | und | 1 | 127.22 | 155.91 | 155.91 | 158.39
1.3 | CODEVASF | CPU-02 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | und | 1 | 127.22 | 155.91 | 155.91 | 158.39
1.4 | SINAPI | 4657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | MES | 4 | 630 | 772.05 | 3088.2 | 3137.3
1.5 | SINAPI | 4654 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | MES | 4 | 492.18 | 603.16 | 2412.64 | 2451
1.6 | CODEVASF | CPU-03 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | m² | 6.48 | 376.38 | 461.25 | 2988.9 | 3036.42
|  |  |  | TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 17675.12 | 17956.15
2.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 |  |  | LIMPEZA E LOCAÇÃO
2.1.1 | SINAPI | 98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | M2 | 46 | 3.19 | 3.91 | 179.86 | 182.72
2.1.2 | ORSE | 50 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M2 | 83.98 | 9.2 | 11.27 | 946.45 | 961.5
2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.2.1 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | M3 | 30.58 | 49.67 | 60.87 | 1861.4 | 1891
2.2.2 | SINAPI | 97626 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. | M3 | 0.11 | 532.84 | 652.99 | 71.83 | 72.97
2.2.3 | SINAPI | 97633 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 36.27 | 20.65 | 25.31 | 917.99 | 932.59
2.2.4 | SINAPI | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 2 | 8.35 | 10.23 | 20.46 | 20.79
2.2.5 | SINAPI | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 2 | 30.3 | 37.13 | 74.26 | 75.44
2.2.6 | SINAPI | 97663 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. | UN | 2 | 11.04 | 13.53 | 27.06 | 27.49
2.2.7 | ORSE | 26 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 51.78 | 14.11 | 17.29 | 895.28 | 909.51
2.2.8 | SINAPI | 100392 | Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. | M2 | 39.22 | 17.05 | 20.89 | 819.31 | 832.34
2.2.9 | SINAPI | 100393 | Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. | M2 | 39.22 | 21.35 | 26.16 | 1026 | 1042.31
2.2.10 | SINAPI | 100330 | Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. | M2 | 39.22 | 16.78 | 20.56 | 806.36 | 819.18
|  |  |  | TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 7646.26 | 7767.84
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | SINAPI | 90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | M3 | 9.97 | 5.63 | 6.9 | 68.79 | 69.88
3.2 | SINAPI | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 3.07 | 42.62 | 52.23 | 160.35 | 162.9
3.3 | SINAPI | 96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. | M2 | 0.47 | 30.31 | 37.14 | 17.46 | 17.74
3.4 | ORSE | 11640 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | M2 | 20.62 | 118.24 | 144.9 | 2987.84 | 3035.35
3.5 | SINAPI | 96548 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. | KG | 219.44 | 12.79 | 15.67 | 3438.62 | 3493.29
3.6 | SINAPI | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 2.74 | 468.13 | 573.68 | 1571.88 | 1596.87
3.7 | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | 2.74 | 23.49 | 28.79 | 78.88 | 80.13
3.8 | SINAPI | 98562 | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. | M2 | 16.62 | 42.68 | 52.3 | 869.23 | 883.05
3.9 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. | M3 | 9.83 | 45.06 | 55.22 | 542.81 | 551.44
|  |  |  | TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 9735.86 | 9890.65
4.0 |  |  | ESTRUTURAS
4.1 | ORSE | 11640 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | M2 | 53.78 | 118.24 | 144.9 | 7792.72 | 7916.62
4.2 | SINAPI | 92779 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto | KG | 239.9 | 13.37 | 16.38 | 3929.56 | 3992.04
4.3 | SINAPI | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 3 | 468.13 | 573.68 | 1721.04 | 1748.4
4.4 | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 3 | 23.49 | 28.79 | 86.37 | 87.74
4.5 | SINAPI | 93182 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 12.2 | 54.77 | 67.12 | 818.86 | 831.88
4.6 | SINAPI | 93184 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | m | 8.1 | 40.41 | 49.52 | 401.11 | 407.49
|  |  |  | TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  | 14749.66 | 14984.17
5.0 |  |  | PAREDES E VEDAÇÕES
5.1 | SINAPI | 87490 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 169.16 | 54.59 | 66.9 | 11316.8 | 11496.74
|  |  |  | TOTAL ITEM 5.0 |  |  |  | 11316.8 | 11496.74
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | 338.32 | 4.61 | 5.65 | 1911.51 | 1941.9
6.2 | SINAPI | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | 205.31 | 40.88 | 50.1 | 10286.03 | 10449.58
6.3 | SINAPI | 87536 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | 133 | 35.88 | 43.97 | 5848.01 | 5940.99
6.4 | SINAPI | 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. | M2 | 133 | 56.47 | 69.2 | 9203.6 | 9349.94
|  |  |  | TOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 27249.15 | 27682.41
7.0 |  |  | PISOS
7.1 | SINAPI | 87246 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | M2 | 16.26 | 60.07 | 73.61 | 1196.9 | 1215.93
7.2 | SINAPI | 87247 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. | M2 | 22.87 | 52.47 | 64.3 | 1470.54 | 1493.92
7.3 | SINAPI | 87248 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. | M2 | 22.95 | 46.21 | 56.63 | 1299.66 | 1320.32
7.4 | SINAPI | 88648 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. | M | 62 | 7.07 | 8.66 | 536.92 | 545.46
|  |  |  | TOTAL ITEM 7.0 |  |  |  | 4504.02 | 4575.63
8.0 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | SINAPI | 91011 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | UN | 9 | 406.51 | 498.17 | 4483.53 | 4554.82
8.2 | SINAPI | 91012 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 443.43 | 543.41 | 543.41 | 552.05
8.3 | SINAPI | 91307 | Fechadura de embutir para portas internas, completa | UN | 10 | 98.97 | 121.29 | 1212.9 | 1232.19
8.4 | SINAPI | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | M2 | 1.92 | 447.39 | 548.27 | 1052.68 | 1069.42
8.5 | SINAPI | 102179 | Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. | M2 | 10.8 | 332.34 | 407.28 | 4398.62 | 4468.56
|  |  |  | TOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 11691.14 | 11877.04
9.0 |  |  | PINTURA
9.1 | SINAPI | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | M2 | 502.69 | 2.39 | 2.93 | 1472.88 | 1496.3
9.2 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | 502.69 | 12.4 | 15.2 | 7640.89 | 7762.38
9.3 | SINAPI | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | M2 | 78.18 | 14.36 | 17.6 | 1375.97 | 1397.85
|  |  |  | TOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 10489.74 | 10656.53
10.0 |  |  | FORRO
10.1 | SINAPI | 96109 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | M2 | 78.18 | 41.69 | 51.09 | 3994.22 | 4057.73
|  |  |  | TOTAL ITEM 10.0 |  |  |  | 3994.22 | 4057.73
11.0 |  |  | COBERTURA
11.1 | SINAPI | 94447 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. | M2 | 44.76 | 43.03 | 52.73 | 2360.19 | 2397.72
11.2 | SINAPI | 94221 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. | M | 15.61 | 23.72 | 29.07 | 453.78 | 461
11.3 | SINAPI | 92541 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. | M2 | 44.76 | 97.53 | 119.52 | 5349.72 | 5434.78
11.4 | SINAPI | 100379 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto em edifíciresidencial térreo, incluso transporte vertical. | M2 | 83.98 | 43.05 | 52.76 | 4430.78 | 4501.23
|  |  |  | TOTAL ITEM 11.0 |  |  |  | 12594.47 | 12794.73
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA
12.1.1 | SINAPI | 102607 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 433.59 | 531.36 | 1062.72 | 1079.62
12.1.2 | SINAPI | 89352 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. | UN | 6 | 32.84 | 40.24 | 241.44 | 245.28
12.1.3 | SINAPI | 89353 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 36.26 | 44.44 | 88.88 | 90.29
12.1.4 | SINAPI | 89355 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | 35.99 | 18.75 | 22.98 | 827.05 | 840.2
12.1.5 | SINAPI | 89356 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | 11 | 22.16 | 27.16 | 298.76 | 303.51
12.2 |  |  | ESGOTO
12.2.1 | SINAPI | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 3.7 | 19.83 | 24.3 | 89.91 | 91.34
12.2.2 | SINAPI | 89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 24.15 | 29.45 | 36.09 | 871.57 | 885.43
12.2.3 | SINAPI | 89713 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 6 | 44.72 | 54.8 | 328.8 | 334.03
12.2.4 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 14.35 | 57.27 | 70.18 | 1007.08 | 1023.09
12.2.5 | SINAPI | 89707 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | UN | 4 | 35.5 | 43.5 | 174 | 176.77
12.2.6 | SINAPI | 97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. | UN | 1 | 486.45 | 596.14 | 596.14 | 605.62
12.2.7 | SINAPI | 98105 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | UN | 1 | 560.75 | 687.19 | 687.19 | 698.12
12.2.8 | ORSE | 9960 | Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, diam.= 1,00 m e h = 0,5 m, cada anel (1,00 x 3,00m) | und | 1 | 1688.19 | 2068.84 | 2068.84 | 2101.73
12.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS
12.3.1 | SINAPI | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 377.28 | 462.35 | 1387.05 | 1409.1
12.3.2 | SINAPI | 86902 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 271.06 | 332.18 | 996.54 | 1012.38
12.3.3 | SINAPI | 86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 60.16 | 73.72 | 221.16 | 224.68
12.3.4 | SINAPI | 86934 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 356.89 | 437.36 | 437.36 | 444.31
12.3.5 | SINAPI | 86930 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 321.75 | 394.3 | 394.3 | 400.57
|  |  |  | TOTAL ITEM 12.0 |  |  |  | 11778.79 | 11966.07
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | SINAPI | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | M | 42.85 | 8.51 | 10.43 | 446.93 | 454.04
13.2 | SINAPI | 91836 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | M | 3.87 | 11.11 | 13.62 | 52.71 | 53.55
13.3 | SINAPI | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | M | 57.37 | 9.04 | 11.08 | 635.66 | 645.77
13.4 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | M | 2.2 | 11.53 | 14.13 | 31.09 | 31.58
13.5 | SINAPI | 91865 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4") | M | 5 | 17.73 | 21.73 | 108.65 | 110.38
13.6 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 121.96 | 2.93 | 3.59 | 437.84 | 444.8
13.7 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 287.12 | 4.28 | 5.25 | 1507.38 | 1531.35
13.8 | SINAPI | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 15 | 15.81 | 19.37 | 290.55 | 295.17
13.9 | ORSE | 12562 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 | UN | 20 | 68.6 | 84.07 | 1681.4 | 1708.13
13.10 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 10 | 23.49 | 28.79 | 287.9 | 292.48
13.11 | SINAPI | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 9 | 28.28 | 34.66 | 311.94 | 316.9
13.12 | SINAPI | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 14 | 24.76 | 30.34 | 424.76 | 431.51
13.13 | SINAPI | 101875 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 511.99 | 627.43 | 627.43 | 637.41
13.14 | SINAPI | 93660 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 59.48 | 72.89 | 145.78 | 148.1
13.15 | SINAPI | 93661 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. | UN | 3 | 60.68 | 74.36 | 223.08 | 226.63
13.16 | SINAPI | 93672 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 90.39 | 110.77 | 110.77 | 112.53
|  |  |  | TOTAL ITEM 13.0 |  |  |  | 7323.87 | 7440.33
14.0 |  |  | BANCADA DE PRODUÇÃO
14.1 | SINAPI | 87478 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 12.87 | 54.59 | 66.9 | 861 | 874.69
14.2 | SINAPI | 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | 19.89 | 4.61 | 5.65 | 112.38 | 114.17
14.3 | SINAPI | 87536 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | 19.89 | 35.88 | 43.97 | 874.56 | 888.47
14.4 | SINAPI | 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. | M2 | 19.89 | 56.47 | 69.2 | 1376.39 | 1398.27
14.5 | SINAPI | 4254 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 7.02 | 196.52 | 240.83 | 1690.63 | 1717.51
14.6 | SINAPI | 93441 | Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. | UN | 2 | 851.82 | 1043.89 | 2087.78 | 2120.98
|  |  |  | TOTAL SUB-ITEM 14.0 |  |  |  | 7002.74 | 7114.09
15.0 |  |  | PASSEIO E QUIOSQUE
15.1 | SINAPI | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. | M3 | 2.76 | 772.08 | 946.17 | 2611.43 | 2652.95
15.2 | ORSE | 2657 | Lastro de brita 2 | M3 | 2.3 | 142.4 | 174.51 | 401.37 | 407.75
15.3 | SINAPI | 87248 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. | M2 | 47.88 | 46.21 | 56.63 | 2711.44 | 2754.55
15.4 | SINAPI | 98695 | Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | M | 24 | 60.62 | 74.29 | 1782.96 | 1811.31
15.5 | SINAPI | 100330 | Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. | M2 | 34.85 | 16.78 | 20.56 | 716.52 | 727.91
15.6 | SINAPI | 97647 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 8.71 | 3.19 | 3.91 | 34.06 | 34.6
15.7 | SINAPI | 94448 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. | M2 | 8.71 | 48.69 | 59.67 | 519.73 | 527.99
|  |  |  | TOTAL SUB-ITEM 15.0 |  |  |  | 8777.51 | 8917.06
TOTAL GERAL R$ | [7 empty] | 166529.35 | 169177.17

## Cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE BANANA CHIPS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17956.15 | 6738.41 | 3593.6 | 3593.6 | 4030.54 | 0
| % EXECUTAR |  | 37.53% | 20.01% | 20.01% | 22.45%
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 7767.84 | 6991.06 | 776.78 |  |  | 0
| % EXECUTAR |  | 90% | 10%
3.0 | FUNDAÇÕES | 9890.65 | 9890.65 |  |  |  | 0
| % EXECUTAR |  | 100%
4.0 | ESTRUTURAS | 14984.17 |  | 14984.17 |  |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 100%
5.0 | PAREDES E VEDAÇÕES | 11496.74 |  | 8047.72 | 3449.02 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 70% | 30%
6.0 | REVESTIMENTOS | 27682.41 |  | 6920.6 | 20761.81 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 25% | 75%
7.0 | PISOS | 4575.63 |  | 2287.82 | 2287.82 |  | 0.01
| % EXECUTAR |  |  | 50% | 50%
8.0 | ESQUADRIAS | 11877.04 |  |  | 9501.63 | 2375.41 | 0
| % EXECUTAR |  |  |  | 80% | 20%
9.0 | PINTURA | 10656.53 |  |  |  | 10656.53 | 0
| % EXECUTAR |  |  |  |  | 100%
10.0 | FORRO | 4057.73 |  |  | 4057.73 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  |  | 100%
11.0 | COBERTURA | 12794.73 |  | 7037.1 | 5757.63 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 55% | 45%
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 11966.07 |  |  |  | 11966.07 | 0
| % EXECUTAR |  |  |  |  | 100%
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7440.33 |  |  | 1488.07 | 5952.26 | 0
| % EXECUTAR |  |  |  | 20% | 80%
14.0 | BANCADA DE PRODUÇÃO | 7114.09 |  |  | 2845.64 | 4268.45
| % EXECUTAR |  |  |  | 40% | 60%
15.0 | PASSEIO E QUIOSQUE | 8917.06 |  |  |  | 8917.06 | 0
| % EXECUTAR |  |  |  |  | 100%
| TOTAIS | 169177.17 | 23620.12 | 43647.79 | 53742.95 | 48166.32
% DO ITEM |  |  | 13.96% | 25.8% | 31.77% | 28.47%
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 23620.12 | 67267.91 | 121010.86 | 169177.17
% EXECUTAR |  |  | 13.96% | 39.76% | 71.53% | 100%

## CPUs
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE BANANA CHIPS
[5 empty] | BDI (%): |  | 22.55%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 31.19 | 1247.6
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 93.77 | 562.62
|  |  |  | Sub total: |  |  | 1810.22
|  |  |  | 22.55% |  |  | 408.17
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2218.39
|  |  |  | Total para 4 meses: |  |  | 8873.56
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 8873.56 | 5.329%
CPU-02 | REF. | CÓDIGO | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque, capacidade de 30 T - Rodovia pavimentada | t.km | 253.2 | 0.41 | 103.81
|  |  |  | Sub total: |  |  | 103.81
|  |  |  | 22.55% |  |  | 23.41
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 127.22
CPU-03 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 70.02 | 0.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.51 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 376.38
|  |  |  | 22.55% |  |  | 84.87
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 461.25

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE BANANA CHIPS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
BAIANÓPOLIS
Cidade pólo | Bom Jesus da Lapa/Ba
Cidade beneficiada | Bom Jesus da Lapa/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 12 | km
Distância Total: | 12 | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  | 2.4 | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  | 11.5 | ton
|  |  | Total |  | 21.1 | ton
Momento de transporte = 021 x 012 => |  |  |  | 253.2 | t x km

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE BANANA CHIPS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 4.6%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 7%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 22.55%

## Encargos Sociais
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Mem Calc
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/BA.
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE BANANA CHIPS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Administração local e manutenção de canteiro | % | Conforme composição de preços unitários | 1
1.2 | Mobilização de pessoal e equipamentos | und | Conforme composição de mobilização | 1
1.3 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | und | Conforme composição de mobilização | 1 | [5 empty] | Demolição alvenaria
1.4 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | MES | Qtde x meses de execução | 4 | [6 empty] | Demolição banheiro e quiosque | 19.44
1.5 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | MES | Qtde x meses de execução | 4 | [6 empty] | Demolição est cx dágua | 2.5
1.6 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | m² | 3,60 x 1,80 | 6.48 | [6 empty] | abertura entrada | 3.24
[11 empty] | abertura portas | 4.2
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | abertura corredor | 1.2
2.1 | LIMPEZA E LOCAÇÃO | [10 empty] | 30.58
2.1.1 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | M2 | áreas do entorno | 46
2.1.2 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M2 | conforme projeto | 83.98
2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | demolição piso cerâmico
2.2.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | M3 | banheiro e quiosque + estrutura cx dágua + abertura entrada + abertura de portas e janelas | 30.58 | [6 empty] | Sala+cozinha+wc | 36.27
2.2.2 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. | M3 | pilares existentes | 0.108
2.2.3 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | área de projeto | 36.27 | [5 empty] | retirada telhado
2.2.4 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | remoção do existente | 2 | [6 empty] | área real | 39.22
2.2.5 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | remoção do existente | 2
2.2.6 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. | UN | remoção do existente | 2
2.2.7 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | demolição de alvenaria + concreto + revestimento (3cm) + 20m³ | 51.78
2.2.8 | Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. | M2 | área de projeto | 39.22
2.2.9 | Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. | M2 | área de projeto | 39.22
2.2.10 | Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. | M2 | área de projeto | 39.22
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | fundações | concreto
3.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | M3 | 27,70 x 0,60 x 0,60 (baldrames) | 9.972 |  | sapatas | 0.0625 | 4 | 0.25
3.2 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 0,80 x 0,80 x 1,20 x 4 (sapatas) | 3.072 |  | baldrame | 0.09 | 27.7 | 2.493
3.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. | M2 | 0,50 x 0,50 x 0,05 x 4 + 27,70 x 0,30 x 0,05 | 0.47 |  |  |  |  | 2.743
3.4 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | M2 | 27,70 x 0,30 x 2 lados + 0,50 x 0,50 x 4 lados x 4 | 20.62
3.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. | KG | volume de concreto x taxa de aço (80kg/m³) | 219.44 |  | forma
3.6 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 0,50 x 0,50 x 0,25 x 4 + 27,70 x 0,30 x 0,30 | 2.743 |  | sapatas |  |  | 4
3.7 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | igual concreto | 2.743 |  | baldrame | 27.7 |  | 16.62
3.8 | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. | M2 | 27,70 x 2 lados x 0,30 | 16.62 |  |  |  |  | 20.62
3.9 | Reaterro manual apiloado com soquete. | M3 | escavações - lastro - concreto | 9.831
lastro
4.0 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | sapatas | 0.0125 | 4 | 0.05
4.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | M2 | 3,30 x 0,25 x 6 x 2 lados (pilares) + 0,30 x 56,64 x 2 lados (vigas) | 53.784 |  | baldrame | 0.015 | 27.7 | 0.4155 |  | estruturas | pilares
4.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto | KG | volume de concreto x taxa de aço (80kg/m³) | 239.904 |  |  |  |  | 0.4655 |  |  | concreto | 0.15 | 0.25 | 12 | 0.45
4.3 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 0,15 x 0,25 x 12 (pilares) + 0,15 x 0,30 x 56,64 (vigas) | 2.9988 | [7 empty] | forma | 3.3 | 0.25 | 12 | 19.8
4.4 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | igual concreto | 2.9988 |  | impermeabilização
4.5 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | janelas de 0,80 x 4 + janelas de 1,50 x 6 | 12.2 |  | baldrame | 27.7 |  | 16.62 |  |  | vigas
4.6 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | m | porta de 80 + porta de 90 | 8.1 | [7 empty] | concreto | 0.15 | 0.3 | 56.64 | 2.5488
[6 empty] | escavação | [5 empty] | forma | 2 | 0.3 | 56.64 | 33.984
5.0 | PAREDES E VEDAÇÕES |  |  |  |  | sapatas | 0.768 | 4 | 3.072
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | áreas de projeto | 169.16 |  | baldrame | 0.36 | 27.7 | 9.972
13.044
6.0 | REVESTIMENTOS
6.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | áreas de projeto | 338.32
6.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | áreas de projeto | 205.31 |  | paredes existentes casa
6.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | áreas de projeto | 133 |  |  | perimetro | 30.44
6.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. | M2 | áreas de projeto | 133 |  |  | área | 82.188
7.0 | PISOS |  |  |  |  | paredes novas
7.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | M2 | áreas de projeto | 16.26 |  |  | perimetro | 51.26
7.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. | M2 | áreas de projeto | 22.87 |  |  | área | 169.158
7.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. | M2 | áreas de projeto | 22.95
7.4 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. | M | áreas de projeto | 62 |  | azulejo
[7 empty] | Wc fun | 20.142
8.0 | ESQUADRIAS | [5 empty] | San Fem | 20.52
8.1 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 9 |  |  | San Masc | 19.44
8.2 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 1 |  |  | Copa | 21.06
8.3 | Fechadura de embutir para portas internas, completa | UN | igual a soma de portas | 10 |  |  | Produção | 51.84
8.4 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | M2 | conforme projeto | 1.92
8.5 | Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. | M2 | conforme projeto | 10.8 |  | piso cerâmico
[7 empty] | Adm | 6.52
9.0 | PINTURA | [5 empty] | DML | 2.19
9.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | M2 | áreas de projeto | 502.69 |  |  | Wc fun | 3.47
9.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | áreas de projeto | 502.69 |  |  | San Fem | 3.6
9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | M2 | áreas de projeto | 78.18 |  |  | San Masc | 3.2
[7 empty] | Copa | 3.8
10.0 | FORRO | [5 empty] | Depósito | 9.09
10.1 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | M2 | áreas de projeto | 78.18 |  |  | Estoque | 7.26
[7 empty] | Circulação | 8.2
11.0 | COBERTURA | [5 empty] | Produção | 22.95
11.1 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. | M2 | áreas de projeto | 44.76
11.2 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. | M | áreas de projeto | 15.61 |  |  | maior q 10
11.3 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. | M2 | áreas de projeto | 44.76 |  |  | entre 10 e 5
11.4 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto em edifíciresidencial térreo, incluso transporte vertical. | M2 | áreas de projeto | 83.98 |  |  | menor q 5 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | Rodape | Adm | 10.32
12.1 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | DML | 6.06
12.1.1 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. | UN | caixas novas | 2 |  |  | Depósito | 13.6
12.1.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 6 |  |  | Estoque | 11.26
12.1.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 2 |  |  | Circulação | 20.76
12.1.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 35.99
12.1.5 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 11 |  |  | WC1 | 4.2
12.2 | ESGOTO | [5 empty] | HALL | 4.5
12.2.1 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | conforme projeto | 3.7 |  |  | audi | 21.5
12.2.2 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | conforme projeto | 24.15 |  |  |  | 6
12.2.3 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | conforme projeto | 6
12.2.4 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | conforme projeto | 14.35
12.2.5 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | UN | conforme projeto | 4
12.2.6 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. | UN | conforme projeto | 1
12.2.7 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. | UN | conforme projeto | 1
12.2.8 | Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, diam.= 1,00 m e h = 0,5 m, cada anel (1,00 x 3,00m) | und | conforme projeto | 1
12.3 | LOUÇAS E METAIS
12.3.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 3
12.3.2 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 3
12.3.3 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 3
12.3.4 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 1
12.3.5 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 1
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 42.85
13.2 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 3.87
13.3 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 57.37 |  |  | WC1 | 9.4
13.4 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 2.2 |  |  | DML | 4.7
13.5 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4") | M | conforme projeto | 5 |  |  | COPA | 4.7
13.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 121.96 |  |  |  | 6
13.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 287.12
13.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | conforme projeto | 15
13.9 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 | UN | conforme projeto | 20
13.10 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 10 | colocado 5m a mais em cada wc (ligação até caixa)
13.11 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 9
13.12 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 14
13.13 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 1
13.14 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 2
13.15 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 3
13.16 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | UN | conforme projeto | 1
14.0 | BANCADA DE PRODUÇÃO
14.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 3,9 x 3 x 1,10 | 12.87
14.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | conforme projeto | 19.89
14.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | conforme projeto | 19.89
14.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. | M2 | conforme projeto | 19.89
14.5 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | conforme projeto | 7.02
14.6 | Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. | UN | conforme projeto | 2
15.0 | PASSEIO E QUIOSQUE
15.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. | M3 | área de projeto x 6cm | 2.76
15.2 | Lastro de brita 2 | M3 | área de projeto x 5cm | 2.3
15.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. | M2 | conforme projeto | 47.88
15.4 | Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | M | conforme projeto | 24
15.5 | Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento. | M2 | 80% de retirada e reaproveitamento | 34.85
15.6 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 20% de troca de telhas | 8.71
15.7 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. | M2 | 20% de troca de telhas | 8.71
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## Memória de Cálculo
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO / IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA DE POLVILHO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.5 Placa de obra | [7 empty] | 1.6 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada
Area : 1,8 X 3,6 = | [5 empty] | 6.48 | m²
2.0 SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 2.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 Limpeza manual de terreno | [7 empty] | 2.1 | LIMPEZA E LOCAÇÃO
[8 empty] | 2.1.1 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.
Area: 14,05 x 14,50 = | [5 empty] | 203.725 | m² | 2.1.2 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira
2.2 Locação convencional de obra, com reaproveitamento de 10 vezes | [7 empty] | 2.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
[8 empty] | 2.2.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.
Area da construção : | [5 empty] | 106.12 | m² | #REF! | #REF!
[8 empty] | 2.2.2 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento.
2.3.1 Retiradas de telhas cerâmicas | [7 empty] | 2.2.3 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.
[8 empty] | 2.2.4 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.
Area : 10,0 X 10,0 = | [5 empty] | 100 | m² | 2.2.5 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.
[8 empty] | 2.2.6 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.
2.3.2 Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas cerâmicas | [7 empty] | 2.2.7 | Coleta e carga manuais de entulho
[8 empty] | 2.2.8 | Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.
Area : 10,0 X 10,0 = | [5 empty] | 100 | m² | 2.2.9 | Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.
[8 empty] | 2.2.10 | Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento.
2.3.3 Demolição de alvenaria de tijolos maciços s/reaproveitamento
[8 empty] | 3.0 | FUNDAÇÕES
Area : (10 x 7 x 3) x 0,20 = | [5 empty] | 42 | m³ | 3.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.
[8 empty] | 3.2 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas).
2.3.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante | [7 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | 3.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.
Area : (100 + 100+ 210 + 420) x 0,1 = | [5 empty] | 83 | m³ | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
3.0 INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 3.4 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento
[8 empty] | 3.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem.
3.1 Escavação manual de valas. | [7 empty] | 3.6 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.
[8 empty] | 3.7 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura
Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | [5 empty] | 3.8 | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.
88.49 | 0.2 | 0.3 |  | Volume: | 88,49 x 0,20 x 0,30 = | 5.31 | m³ | 3.9 | Reaterro manual apiloado com soquete.
20 Sapatas |  |  |  | Volume: | 0,6 x 0,60 x 0,60 x 20 = | 4.32 | m³
[6 empty] | 9.63 | m³ | 4.0 | ESTRUTURAS
3.2 Alvenaria em Tijolo cerâmico macico 5X10X20cm 1/2 VEZ (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | [7 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
O volume de alvenaria é o mesmo da escavação das vigas: | [5 empty] | 5.31 | m² | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
3.3 Reaterro compactado manualmente | [7 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | 4.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento
9,63 m³ x 20% = | [5 empty] | 1.926 | m³ | 4.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
[8 empty] | 4.3 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.
3.4.1 Concreto virado em obra tipo C (magro), e=5,0 cm para receber sapatas fck 15Mpa (Sapatas) | [7 empty] | 4.4 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura
[8 empty] | 4.5 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão
0,6 x 0,6 x 0,05 x 20 = | [5 empty] | 0.36 | m³ | 4.6 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão
3.4.2 Forma em tábua agreste com 04 reutilizações (Sapatas) | [7 empty] | 5.0 | PAREDES E VEDAÇÕES
[8 empty] | 5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.
(0,6 x 4 x 0,6 x 20) / 4= | [5 empty] | 7.2 | m²
[8 empty] | 6.0 | REVESTIMENTOS
3.4.3 Armadura de Aço CA-50 diametro até 10.0 mm | [7 empty] | 6.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.
[8 empty] | 6.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 117 | kg | 6.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.
[8 empty] | 6.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes.
3.4.4 Concreto estrutural virado em obra tipo B,fck=20Mpa (Sapatas) | [7 empty] | #REF! | #REF!
0,6 x 0,6 x 0,6 x 20 = | [5 empty] | 4.32 | m³ | 7.0 | PISOS
[8 empty] | 7.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.
3.4.5 Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes (Sapatas) | [7 empty] | 7.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.
[8 empty] | 7.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.
0,5 + 4,32 = | [5 empty] | 4.82 | m³ | 7.4 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm.
3.5.1 Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20 Mpa (Vigas Baldrame) | [7 empty] | 8.0 | ESQUADRIAS
[8 empty] | 8.1 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
88,49 x 0,2 x 0,3 = | [5 empty] | 5.3094 | m³ | 8.2 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 8.3 | Fechadura de embutir para portas internas, completa
3.5.2 Forma em tábua agreste com 04 reutilizações (Vigas Baldrame) | [7 empty] | 8.4 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.
[8 empty] | 8.5 | Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u.
(0,3 + 0,3) x 88,49 = | [5 empty] | 53.094 | m²
[8 empty] | 9.0 | PINTURA
3.5.3 Armadura de Aço CA-50 diâmetro até 10.0 mm (Vigas Baldrame) | [7 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | 9.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.
De acordo com a planilha que consta no projeto |  |  | 77 kg + 120 kg= |  |  | 197 | kg | 9.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
[8 empty] | 9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.
3.5.4 Armadura de Aço CA-60 diâmetro até 5.0 mm (Vigas Baldrame)
[8 empty] | 10.0 | FORRO
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 119 | kg | 10.1 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais.
[8 empty] | #REF! | #REF!
3.5.5 Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes (Vigas Baldrame)
[8 empty] | 11.0 | COBERTURA
Igual ao volume do concreto | [5 empty] | 5.3094 | m³ | 11.1 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical.
[8 empty] | 11.2 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.
4.0 SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 11.3 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.
[8 empty] | 11.4 | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto em edifíciresidencial térreo, incluso transporte vertical.
4.1 Forma de chapa compensada resinado, 12 mm, 03 reutilizações (Pilares)
[8 empty] | 12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
((0,2 + 0,2 + 0,12 + 0,12) x 4)/3= | [5 empty] | 17.0667 | m² | 12.1 | ÁGUA FRIA
[8 empty] | 12.1.1 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação.
4.2 Armadura de Aço CA-50 diâmetro até 10.0 mm (Pilares) | [7 empty] | 12.1.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 12.1.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 218 | kg | 12.1.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 12.1.5 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
4.3 Armadura de Aço CA-60 diâmetro até 5.0 mm (Pilares) | [7 empty] | 12.2 | ESGOTO
[8 empty] | 12.2.1 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 92 | kg | 12.2.2 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
[8 empty] | 12.2.3 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
4.4 Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20 Mpa (Pilares) | [7 empty] | 12.2.4 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
[8 empty] | 12.2.5 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.
4x0,2x0,12x20 = | [5 empty] | 1.92 | m³ | 12.2.6 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.
[8 empty] | 12.2.7 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m.
4.5 Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes (Pilares) | [7 empty] | 12.2.8 | Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, diam.= 1,00 m e h = 0,5 m, cada anel (1,00 x 3,00m)
[8 empty] | 12.3 | LOUÇAS E METAIS
Igual ao volume do concreto | [5 empty] | 1.92 | m³ | 12.3.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 12.3.2 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação.
4.6 Forma de chapa compensada resinado, 12 mm, 03 reutilizações (Vigas) | [7 empty] | 12.3.3 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 12.3.4 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação.
(88,49 x (0,12 + 0,3 + 0,3))/3= | [5 empty] | 21.2376 | m² | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
4.7 Armadura de Aço CA-50 diâmetro até 10.0 mm (Vigas) | [7 empty] | #REF! | #REF!
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 241 | kg | 13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
[8 empty] | 13.1 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.
4.8 Armadura de Aço CA-60 diâmetro até 5.0 mm (Vigas) | [7 empty] | 13.2 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 13.3 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.
De acordo com a planilha que consta no projeto | [5 empty] | 89 | kg | 13.4 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 13.5 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4")
4.9 Concreto estrutural virado em obra tipo B, fck=20 Mpa (Vigas) | [7 empty] | 13.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 13.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
88,49 x 0,12 x 0,30 = | [5 empty] | 3.1856 | m³ | #REF! | #REF!
[8 empty] | 13.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
4.10 Lançamento de concreto em estruturas com uso de baldes (Vigas) | [7 empty] | 13.9 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01
[8 empty] | 13.10 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
Igual ao volume do concreto | [5 empty] | 3.1856 | m³ | 13.11 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 13.12 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.
4.11 Laje pré-moldada p/ forro, esp=0,12m | [7 empty] | 13.13 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.
[8 empty] | 13.14 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.
2,24 x 2,86 = | [5 empty] | 6.4064 | m² | 13.15 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.
[8 empty] | #REF! | #REF!
4.12 Escoramento de estrutura ou cimbramento | [7 empty] | 13.16 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação.
2,24 x 2,86 x 0,10= | [5 empty] | 0.64064 | m² | 15.0 | PASSEIO E QUIOSQUE
[8 empty] | 15.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.
4.13 Verga pré moldada para janelas com até 1,5 m de vão. | [7 empty] | 15.2 | Lastro de brita 2
[8 empty] | 15.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.
(1,2)x7 + 1,4= | [5 empty] | 9.8 | m | 15.4 | Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.
[8 empty] | 15.5 | Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento.
4.14 Verga pré moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. | [7 empty] | 15.6 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.
[8 empty] | 15.7 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.
2,2 + 2,2 = | [5 empty] | 4.4 | m
4.15 Verga pré moldada para portas com até 1,5 m de vão.
(1,4x3) + (1,0x3) + (0,9x2) = | [5 empty] | 9 | m
5.0 PAREDE DE VEDAÇÃO
5.1 Alvenaria de vedação de bloco cerêmico furado 9x19x39cm
Comprimento (m) | Largura (m)
88.49 | 3.5 | Área: 88,49 x 3,50 = |  |  |  | 309.72 | m2
|  | Área de basculante: (0,60 x 0,60)x2 = |  |  |  | 0.72 | m2
|  | Área do vão da porta: (1,5x2,1x3) + (0,8x2,1x3) + (0,7x2,1x2)= |  |  |  | 17.43 | m2
|  | Área do vão da porta: (2,0x0,6x3) + (1,0x0,6x5) + (1,5x0,6)+(0,6*0,6*2)= |  |  |  | 8.22 | m2
Área total: 309,72-0,72-17,43-8,22 = | [5 empty] | 283.35 | m²
6.0 COBERTURA E PROTEÇÕES
6.1 Trama de madeira
(11,13 X 11,18) + (3 X 2,5) = | [5 empty] | 131.9334 | m²
6.2 Telhamento com telha cerâmica
(11,13 X 11,18) + (3 X 2,5) = | [5 empty] | 131.9334 | m²
6.3 Rufo em chapa de aço galvanizado
2,3 + 2,3 + 2,86 = | [5 empty] | 7.46 | m
6.4 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 50cm
10,68 + 10,68 = | [5 empty] | 21.36 | m
6.5 Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3mm protegida c/ filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), incluso aplicação de emulsão asfáltica
2,24 x 2,86 = | [5 empty] | 6.4064 | m²
7.0 ESQUADRIAS
7.6 Janela de aluminio
(1,0 x 0,6 x 7) = | [5 empty] | 4.2 | m²
7.7 Painel fixo
2,0x0,6x2 = | [5 empty] | 2.4 | m²
7.8 Janela basculante
0,6x0,6x2= | [5 empty] | 0.72 | m²
10.0 REVESTIMENTO
10.1 Chapisco em superfície vertical utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:3.
Area de alvenaria = (283,35 x 2) | [5 empty] | 566.7 | m²
10.2 Emboço para revestimento cerâmico, traço 1:2:8, preparo mecânico
(4,0+4,0+6,3+6,3+142+2,0+2,0+2,0+2,0+1,25+1,25+1,25+1,25)x2,1 = | [5 empty] | 368.76 | m²
10.3 Massa única interna e externa para pintura, traço 1:2:8, preparo mecânico
Igual a área do chapisco - revestimento ceramico | [5 empty] | 197.94 | m²
10.4 Revestimento cerâmico 35x35cm
(4,0+4,0+6,3+6,3+142+2,0+2,0+2,0+2,0+1,25+1,25+1,25+1,25)x2,1 = | [5 empty] | 368.76 | m²
11.0 PAVIMENTAÇÃO
11.1 Concreto não estrutural, preparo manual esp.= 5,0 cm
Áreas |  | Espessura (m)
25,2+11,54+13,93+2,5+2,5+12,75+11,31+14,08+3 |  | 0.05 |  | Volume: | 96,81 x 0,05 = | 4.8405 | m³
11.2 Contrapiso.
Áreas |  | Espessura (m)
25,2+11,54+13,93+2,5+2,5+12,75+11,31+14,08+3 |  | 0.02 |  | Área: | 96.81 | 96.81 | m²
11.3 Revestimento ceramico.
Áreas
25,2+11,54+13,93+2,5+2,5+12,75+11,31+14,08+3 | [5 empty] | 96.81 | m²
11.4 Rodapé
Largura (m) | Comprimento (m)
0.07 | 72.4 | Extensão: | 72,4 = |  |  | 72.4 | m
11.5 Execução de passeio
11,8+15,50+11,08 = | [5 empty] | 37.66 | m²
12.0 FORRO
9.1 Forro de gesso em placas 60X60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame.
Área de piso | [5 empty] | 96.81 | m²
9.2 Sanca de gesso, altura 15cm, moldada na obra
Altura (m) | Comprimento (m)
10.18 | 6 |  | Área:10,18 x 6 = |  |  | 61.08 | m²
10.13 | 8 |  | Área:10,13 x 8 = |  |  | 81.04 | m²
[6 empty] | 142.12 | m²
13.0 PINTURA
13.1 Fundo selador PVA, sobre parede uma demão
Mesma área de alvenaria de vedação x 2 = | [5 empty] | 566.7 | m²
13.2 Emassamento com massa PVA duas demãos
Mesma área de alvenaria de vedação x 2 | [5 empty] | 566.7 | m²
13.3 Verniz sintético brilhante em esquadrias de madeira, três demãos
((2 x 0,70 x 2,10) + (3 x 0,8 x 2,10) + (2 x 1,20 x 2,10)) x 2= | [5 empty] | 26.04 | m²
13.4 Pintura latéx acrílica, três demãos
Mesma área de alvenaria de vedação x 2 | [5 empty] | 566.7 | m²
14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 Limpeza final da obra.
Área : 14,5 x 14,05 = | [5 empty] | 203.73 | m²

## Composições
Para uso exclusivo da CODEVASF - Comp. De Desenv. do Vales do São Francisco e Parnaíba
| ÚLTIMA ALTERAÇÃO NAS COMPOSIÇÕES: | 2017-08-08
| Mês / Ano de coleta dos preços SINAPI: | 2017-07-01
| BDI: | 28.82 |  | %
| Encargos Sociais do SINAPI: | 89.86 |  | %
| Encargos Sociais Adotados: | 89.86 |  | %
Código: | CPU - 01 |  |  | Unidade: | un
Descrição: | Mobilização de Pessoal e Equipamentos
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
|  |  |  | Sub total MO: | 0
EQUIPAMENTOS
72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia pavimentada | txkm | 500 | 0.51 | 255
72839 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia com revestimento primário | txkm | 500 | 0.61 | 305
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 560
SERVIÇOS
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 560
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 161.39
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 721.39
Código: | CPU - 02 |  |  | Unidade: | un
Descrição: | Desmobilização de Pessoal e Equipamentos
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
|  |  |  | Sub total MO: | 0
EQUIPAMENTOS
72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia pavimentada | txkm | 500 | 0.51 | 255
72839 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia com revestimento primário | txkm | 500 | 0.61 | 305
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 560
SERVIÇOS
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 560
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 161.39
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 721.39
Código: | CPU-03 |  |  | Unidade: | m²
Descrição: | Instalação de canteiro de obras
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88262 | Carpinteiro com encargos complementares | h | 0.95 | 19.58 | 18.6
90776 | Encarregado com encargos complementares | h | 0.16 | 26.3 | 4.21
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.36 | 19.69 | 7.09
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.16 | 19.87 | 3.18
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.9 | 13.78 | 26.18
|  |  |  | Sub total MO: | 59.26
MATERIAIS
370 | Areia média | m³ | 0.03 | 61.6 | 1.85
938 | Fio rígido, isolado em PVC 450/750V 1,5 mm² | m | 0.03 | 0.64 | 0.02
1357 | Chapa madeira compensada resinada 2,2x1,1m x 12mm p/ forma concreto | un | 0.51 | 36.88 | 18.81
1379 | Cimento portland CP-320 | kg | 12.67 | 0.51 | 6.46
7191 | Telha ondulada de fibrocimento 4mm c/ parafusos e borrachas de vedação | un | 1.53 | 15.08 | 23.07
12128 | Interruptor sobrepor 1 tecla simples | un | 0.15 | 6.82 | 1.02
12296 | Boca/soquete/receptaculo de porcelana | un | 0.15 | 2.18 | 0.33
2433 | Dobradiça aço zincado 3x3" sem anéis | un | 4.9 | 10.33 | 50.62
3080 | Fechadura embutir externa (c/ cilindro) completa linha popular | cj | 0.09 | 56.52 | 5.09
3755 | Lâmpada | un | 0.15 | 14.33 | 2.15
4425 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 6x12cm não aparelhada | m | 0.03 | 18.9 | 0.57
4430 | Peça de madeira de lei 1ª qualidade 5x6cm não aparelhada | m | 1.3 | 9.75 | 12.68
4509 | Peça de madeira de lei 3ª qualidade 2,5x10cm não aparelhada | m | 3.83 | 2.99 | 11.45
4734 | Seixo | m³ | 0.03 | 69.5 | 2.09
5069 | Prego de aço 17x27 | kg | 0.28 | 9.33 | 2.61
5088 | Porta cadeado zincado oxidado preto | un | 0.09 | 2.12 | 0.19
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 139.01
EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 141.1
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 40.67
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 181.77
Código: | CPU-04 |  |  | Unidade: | %
Descrição: | Administração local e manutenção de canteiro
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | h | 220 | 17.04 | 3748.8
90777 | Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares | H | 32 | 74.06 | 2369.92
|  |  |  | Sub total MO: | 6118.72
MATERIAIS
14583 | Agua | m³ | 25 | 12.48 | 312
14250 | Energia elétrica | kw/h | 300 | 0.66 | 198
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 510
EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 6628.72
|  | Total para 4 meses: |  |  | 26514.88
|  | Total em porcentagem: |  |  | 265.15
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 76.42
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 341.57
Código: | CPU-05 |  |  | Unidade: | und
Descrição: | Fornecimento de materiais e instalação de toda rede hidro-sanitária
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 110 | 19.65 | 2161.5
88316 | Servente com encargos complementares | h | 110 | 13.78 | 1515.8
|  |  |  | Sub total MO: | 3677.3
MATERIAIS
34640 | Cx. Dágua 2.000 litros | un | 1 | 623.64 | 623.64
3255 | Flange PVC, roscável sextavado sem furos 3/4" | un | 2 | 4.47 | 8.94
9867 | Tubo de PVC, soldável, 20mm | m | 50 | 2.02 | 101
9868 | Tubo de PVC, soldável, 25mm | m | 20 | 2.68 | 53.6
7139 | Tê sold 25mm | un | 4 | 1 | 4
3529 | Joelho sold 25mm | un | 2 | 0.6 | 1.2
828 | Bucha Redução PVC 25 x 20 mm | un | 4 | 0.41 | 1.64
3543 | Joelho PVC, roscável, 90 graus, 1/2", para água fria | un | 6 | 1.49 | 8.94
3883 | Luva roscável, PVC, 1/2", agua fria predial | un | 5 | 0.81 | 4.05
3542 | Joelho sold 20mm | un | 6 | 0.4 | 2.4
11829 | Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 1/2", com haste metálica e balão plástico. | un | 1 | 10.73 | 10.73
11674 | Registro de esfera, PVC, com volante, VS, soldável, DN 25mm, com corpo dividido | un | 1 | 9.02 | 9.02
6037 | Registro pressão PVC, soldável, volante simples. 20mm | un | 4 | 4.78 | 19.12
11832 | Torneira plástica de mesa para lavatório 1/2" | un | 2 | 16.91 | 33.82
3146 | Fita veda rosca 18 mm x 10 m (L x C) | un | 2 | 2.45 | 4.9
119 | Adesivo p/ PVC bisnaga c/ 75 g | un | 2 | 5.33 | 10.66
6141 | Engate/rabicho flexivel plático PVC branco 1/2 " X 30cm | un | 2 | 2.84 | 5.68
6153 | Válvula em plático p/ lavatório | un | 2 | 2.28 | 4.56
377 | Assento branco | un | 2 | 23.63 | 47.26
39398 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças. | un | 2 | 57.2 | 114.4
6148 | Sifão plástico flexivel saída vertical para coluna lavatório, 1 X 1.1/2 " | un | 2 | 6.33 | 12.66
5103 | Cx. Sinfonada 100x100x50cm, com grelha branca redonda | un | 2 | 9.83 | 19.66
11955 | Parafuso p/ lavatório e vaso sanitário | un | 4 | 1.74 | 6.96
10425 | Lavatório louça branca suspenso 40 x 30cm | un | 2 | 68.85 | 137.7
10420 | Bacia sanitária convencional louça branca | un | 2 | 105.5 | 211
9838 | Tubo PVC esgoto 50mm | m | 20 | 5.25 | 105
9836 | Tubo PVC esgoto 100mm | m | 20 | 8.07 | 161.4
20141 | Junção PVC esgoto 50mm | un | 5 | 11.58 | 57.9
20155 | Joelho PVC esgoto 50mm | un | 7 | 6.43 | 45.01
20157 | Joelho PVC esgoto 100mm | un | 4 | 25.24 | 100.96
7097 | Tê PVC esgoto 50mm | un | 5 | 5.2 | 26
1031 | Tubo de descida externo de PVC para caixa de descarga externa alta - 40 mm x 1,60m. | un | 2 | 8.47 | 16.94
1030 | Caixa de descarga de plástico externa, de 9L, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa e engate | un | 2 | 27.95 | 55.9
6142 | Conjunto de ligação para bacia sanitária ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude. | un | 2 | 5.28 | 10.56
37591 | Suporte mão-franceza em aço, abas iguais 40cm, capacidade minima 70kg, | un | 4 | 24.43 | 97.72
7583 | Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso 4,80 x 50mm em aço zincado. | un | 4 | 0.33 | 1.32
89708 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | un | 2 | 48.07 | 96.14
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 2232.39
SERVIÇOS
86934 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão flexivel tipo PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa de parede, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 2 | 210.98 | 421.96
72553 | Extintor de incêndio tipo PQS - 4kgs - lojas | un | 1 | 162.57 | 162.57
72554 | Extintor de incêndio tipo CO2 - 6kgs - mercado | un | 1 | 550.27 | 550.27
73775/002 | Extintor de incêndio tipo água pressurizada 10lits. com suporte de parede | un | 1 | 174.23 | 174.23
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 1309.03
|  | Total ( MO + MAT +SERV): |  |  | 7218.72
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 2080.44
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 9299.16
Código: | CPU-06 |  |  | Unidade: | und
Descrição: | Fornecimento de materiais e instalação de toda rede elétrica
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 110 | 19.87 | 2185.7
88316 | Servente com encargos complementares | h | 110 | 13.78 | 1515.8
|  |  |  | Sub total MO: | 3701.5
MATERIAIS
1872 | Cx de passagem 4x2" | un | 47 | 1.51 | 70.97
1873 | Cx de passagem 4x4" | un | 15 | 3 | 45
83372 | Quadro de medição sobrepor | un | 1 | 803.55 | 803.55
83463 | Quadro de distribuição para 12 disjuntores | un | 1 | 231.52 | 231.52
74130/002 | Disjuntor termonagnético monopolar 15A | un | 1 | 20.85 | 20.85
74130/003 | Disjuntor termonagnético bipolar 30A | un | 2 | 61.91 | 123.82
74130/003 | Disjuntor termonagnético bipolar 20A | un | 1 | 61.91 | 61.91
74130/003 | Disjuntor termonagnético bipolar 25A | un | 1 | 61.91 | 61.91
74130/005 | Disjuntor termonagnético tripolar 70A | un | 1 | 117.99 | 117.99
38062 | Interruptor simples, conjunto montado | un | 4 | 5.1 | 20.4
38070 | Interruptor duplo, conjunto montado | un | 5 | 12.1 | 60.5
38071 | Interruptor triplo, conjunto montado | un | 1 | 12.53 | 12.53
38773 | Luminária de teto plafon | un | 15 | 2.61 | 39.15
3755 | Lâmpada de luz mista 160w | un | 15 | 14.33 | 214.95
984 | Cabo de cobre, rígido, classe 2, isolado em PVC/A, antichama , 1 condutor 450/750 V, seção nominal 2,5 mm2 | m | 150 | 1.58 | 237
2689 | Eletroduto flexível 20 mm | m | 150 | 1.11 | 166.5
7528 | Tomada | un | 22 | 6.65 | 146.3
21127 | Fita isolante | un | 2 | 2.91 | 5.82
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 2440.67
EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 6142.17
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 1770.17
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 7912.34
Código: | CPU-07 |  |  | Unidade: | m2
Descrição: | Revestimento em argamassa
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.47 | 19.69 | 9.25
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.171 | 13.78 | 2.36
|  |  |  | Sub total MO: | 11.61
MATERIAIS
87378 | Argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 (cimento e areia) confecção manual. | m3 | 0.0376 | 385.74 | 14.5
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 14.5
EQUIPAMENTOS
|  |  |  | Sub total EQUIPAMENTOS: | 0
|  | Total ( MO + MAT + EQUIP): |  |  | 26.11
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 7.52
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 33.63
Código: | CPU-08 |  |  | Unidade: | und
Descrição: | Fossa - Dimensão 1,90x1,10x1,40m
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
|  |  |  | Sub total MO: | 0
MATERIAIS
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 0
SERVIÇOS
93358 | Escavação manual de valas | m³ | 3.03 | 54.51 | 165.17
94962 | Concreto não estrutural, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) | m³ | 0.1 | 251.04 | 25.1
92759 | Armação p/ estrutura convencional utilizando aço-60 de 5.0 | Kg | 4.54 | 11.01 | 49.99
94965 | Concreto FCK = 25MPA,raço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia media/ brita 1) - preparo mecanico co betoneira 400 L. | m³ | 0.21 | 318.51 | 66.89
92873 | Lançamento de concreto em estruturas com uso de balde | m³ | 0.31 | 149.76 | 46.43
72132 | Alvenaria de tijolo cerâmico (5x10x20)cm, 1/2 vez e= 0,10m | m² | 4.45 | 56.6 | 251.87
87878 | Chapisco em superfície vertical utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m² | 4.45 | 3.22 | 14.33
CPU - 07 | Revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4 (cimento e areia) confecção manual | m² | 4.45 | 26.11 | 116.19
74141/001 | Laje pré-moldada p/ forro, esp=0,12m | m² | 2.09 | 70.86 | 148.1
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 884.07
|  | Total ( MO + MAT +SERV): |  |  | 884.07
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 254.79
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 1138.86
Código: | CPU-09 |  |  | Unidade: | und
Descrição: | Sumidouro - Diâmetro 0,75m
Fonte: |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 2017-07-01
Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
MÃO DE OBRA
|  |  |  | Sub total MO: | 0
MATERIAIS
|  |  |  | Sub total MATERIAIS: | 0
SERVIÇOS
93358 | Escavação manual de valas | m³ | 4.06 | 54.51 | 221.31
88549 | Lastro com brita 2, esp. =10 cm | m³ | 0.18 | 70.81 | 12.75
72132 | Alvenaria de tijolo cerâmico (5x10x20)cm, 1/2 vez e= 0,10m. | m² | 9.89 | 56.6 | 559.77
74141/001 | Laje pré-moldada p/ tampa, esp=0,12m | m² | 1.77 | 70.86 | 125.42
|  |  |  | Sub total SERVIÇOS: | 919.25
|  | Total ( MO + MAT +SERV): |  |  | 919.25
|  |  |  | BDI ( 029 ) %: | 264.93
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | 1184.18

## rascunho
Demolição alvenaria |  |  |  | fundações | concreto |  |  |  |  | eletroduto | 2.64 | 1@ |  | 3 | 6 | 7.92 | 15.84
| Demolição banheiro e quiosque | 19.44 |  |  | sapatas | 0.0625 | 4 | 0.25 |  |  | 1.23 |  |  | 3 | 3 | 3.69 | 3.69
| Demolição est cx dágua | 2.5 |  |  | baldrame | 0.09 | 27.7 | 2.493
| abertura entrada | 3.24 | [5 empty] | 2.743 |  |  | metragem | eletroduto | local | 1,5# | 2,5# | Soma1,5# | Soma2,5# | tomadas | qtde | rabicho | cabo2,5
| abertura portas | 4.2 | [8 empty] | 1.13 | 3/4@ | parede |  | 3 | 0 | 3.39 | baixa | 14 | 30.8 | 92.4
| abertura corredor | 1.2 |  |  | forma | [5 empty] | 0.91 |  |  |  | 3 | 0 | 2.73 | média | 9 | 15.3 | 45.9
|  | 30.58 |  |  | sapatas |  |  | 8 |  |  | 1.01 |  |  |  | 5 | 0 | 5.05
[5 empty] | baldrame | 27.7 |  | 16.62 |  |  | 0.3 |  | parede |  | 3 | 0 | 0.9
demolição piso cerâmico | [7 empty] | 24.62 |  |  | 1.06 |  |  |  | 3 | 0 | 3.18
| Sala+cozinha+wc | 36.27 | [8 empty] | 1.53 |  |  |  | 3 | 0 | 4.59
[5 empty] | lastro | [5 empty] | 1.03 |  |  |  | 5 | 0 | 5.15
retirada telhado |  |  |  |  | sapatas | 0.0125 | 4 | 0.05 |  |  | 1.38 |  |  |  | 3 | 0 | 4.14
| área real | 39.22 |  |  | baldrame | 0.015 | 27.7 | 0.4155 |  |  | 1.03 |  |  |  | 5 | 0 | 5.15 | água fria
[8 empty] | 0.4655 | [7 empty] | 0 | 0 | 20mm | 0.97
[11 empty] | 2.27 |  |  | 5 | 3 | 11.35 | 6.81 |  | 0.8
[5 empty] | impermeabilização | [5 empty] | 0.63 |  |  | 3 | 3 | 1.89 | 1.89 |  | 1.4
[5 empty] | baldrame | 27.7 |  | 16.62 |  |  | 3.28 |  | parede |  | 3 | 0 | 9.84 |  | 2
[11 empty] | 1.04 |  |  | 3 |  | 3.12 | 0 |  | 0.75
paredes existentes casa |  |  |  |  | escavação | [5 empty] | 1.79 |  |  | 3 |  | 5.37 | 0 |  | 1.2
| perimetro | 30.44 |  |  | sapatas | 0.768 | 4 | 3.072 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.97
| área | 82.188 |  |  | baldrame | 0.36 | 27.7 | 9.972 |  |  | 2.45 |  |  | 5 | 3 | 12.25 | 7.35 |  | 1.5
[8 empty] | 13.044 |  |  | 1.24 |  |  | 3 |  | 3.72 | 0 |  | 1
paredes novas | [10 empty] | 0.93 |  |  | 5 |  | 4.65 | 0 |  | 1.32
| perimetro | 51.26 | [8 empty] | 1.17 |  |  | 5 |  | 5.85 | 0 |  | 1.4
| área | 169.158 | [8 empty] | 1.05 |  |  | 5 |  | 5.25 | 0 |  | 0.35
|  |  |  | estruturas | pilares | [5 empty] | 2.02 |  |  | 3 | 3 | 6.06 | 6.06 |  | 1.4
azulejo |  |  |  |  | concreto | 0.15 | 0.25 | 12 | 0.45 |  | 1.73 |  | parede |  | 3 | 0 | 5.19 |  | 0.92
| Wc fun | 20.142 |  |  | forma | 3.3 | 0.25 | 12 | 19.8 |  | 1.18 |  |  | 3 |  | 3.54 | 0 |  | 0.8
| San Fem | 20.52 | [8 empty] | 1.12 |  |  |  | 3 | 0 | 3.36 |  | 1.4
| San Masc | 19.44 |  |  | vigas | [5 empty] | 2.31 |  | parede |  | 3 | 0 | 6.93 |  | 0.64
| Copa | 21.06 | altura completa |  | concreto | 0.15 | 0.3 | 56.64 | 2.5488 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0.67
| Produção | 51.84 | ver necessidade |  | forma | 2 | 0.3 | 56.64 | 33.984 |  | 1.06 |  |  | 3 |  | 3.18 | 0 |  | 14
[11 empty] | 1.16 |  |  | 3 |  | 3.48 | 0 | ptos | 2.5
piso cerâmico | [10 empty] | 2.52 |  | parede | 3 | 3 | 7.56 | 7.56
| Adm | 6.52 | [8 empty] | 0.42 |  |  |  | 3 | 0 | 1.26
| DML | 2.19 | [8 empty] | 4.06 |  |  | 5 | 3 | 20.3 | 12.18
| Wc fun | 3.47 | [8 empty] | 1.74 |  |  |  | 3 | 0 | 5.22 | 25mm | 1
| San Fem | 3.6 | [8 empty] | 1.13 |  |  |  | 3 | 0 | 3.39 |  | 1
| San Masc | 3.2 | [8 empty] | 1.77 |  |  |  | 3 | 0 | 5.31 |  | 1.5
| Copa | 3.8 | [8 empty] | 1.81 |  |  | 3 | 3 | 5.43 | 5.43 |  | 1.5
| Depósito | 9.09 | [8 empty] | 2.45 |  |  | 3 |  | 7.35 | 0 |  | 3
| Estoque | 7.26 | [8 empty] | 1.1 |  |  |  | 3 | 0 | 3.3 |  | 3
| Circulação | 8.2 | [8 empty] | 1.31 |  |  |  | 3 | 0 | 3.93
| Produção | 22.95
| maior q 10 | [9 empty] | 54.12 |  |  |  |  | 121.96 | 148.82
entre 10 e 5
| menor q 5 | 0
Rodape | Adm | 10.32
| DML | 6.06
| Depósito | 13.6
| Estoque | 11.26
| Circulação | 20.76