## Planilha
% DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
OBJETO: | EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ESCRITÓRIO DE APOIO TÉCNICO DA CODEVASF EM IRECÊ - 2ª/EIR, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA
Data Base: SINAPI - Outubro/2021; ORSE - Setembro/2021-1; SICRO - Julho/2021 |  |  |  |  | BDI %: |  | 22.55%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 114.5% | 70.91%
PLANILHA ORÇAMENTARIA NÃO DESONERADA (Novembro/2021) | [8 empty] | 2.04%
ITEM | Fonte | Cód. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | VALOR UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$) | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$) |  |  |  |  | 4.929
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01 | Administração local | global | 100% | 23961.13 | 29364.36 | 29364.36 | 29963.39 | 6.19% |  | 29704 | valor estipulado 6,5%
1.2 | SINAPI | 10775 | Locação de container - escritório com banheiro | mês | 6 | 870 | 1066.19 | 6397.14 | 6527.64
1.3 | ORSE | 4654 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 6 | 492.18 | 603.17 | 3619.02 | 3692.85
1.4 | CODEVASF | CPU-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | M2 | 6.48 | 38.71 | 47.44 | 307.41 | 313.68
1.5 | ORSE | 50 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M2 | 43.13 | 9.2 | 11.27 | 486.08 | 496 |  |  | locação dos banheiros e anexo auditório
|  |  |  | ITEM 1: |  |  | TOTAL | 40174.01 | 40993.56
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS
2.1 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | M3 | 121.69 | 49.67 | 60.87 | 7407.27 | 7558.38 |  |  | parede copa/wc+abertura janelas+abertura portas
2.2 | SINAPI | 97627 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. | M3 | 0.96 | 293.74 | 359.98 | 345.58 | 352.63 | Demolição de estrutura existente (Auditório) |  | viga auditório
2.3 | ORSE | 7629 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | M2 | 13.86 | 18.14 | 22.23 | 308.11 | 314.4 |  |  | escora do auditorio para retirar viga
2.4 | SINAPI | 97633 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 536.53 | 20.65 | 25.31 | 13579.57 | 13856.59 | Demolição de revestimento cerâmico + piso cerâmico |  | todo piso atual e azulejos
2.5 | SINAPI | 97632 | Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | M | 400.57 | 2.36 | 2.89 | 1157.65 | 1181.27
2.6 | SINAPI | 97631 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 489.6 | 2.96 | 3.63 | 1777.25 | 1813.51 | Demolição de reboco |  | rodapés com infiltração
2.7 | SINAPI | 97638 | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 9.6 | 8.54 | 10.47 | 100.51 | 102.56
2.8 | SINAPI | 97644 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 50.46 | 8.35 | 10.23 | 516.21 | 526.74 | Retiradas de Esquadrias |  | todas as portas
2.9 | SINAPI | 97645 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 33.04 | 30.3 | 37.13 | 1226.78 | 1251.81 |  |  | todas as janelas
2.10 | SINAPI | 97641 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 621.53 | 4.52 | 5.54 | 3443.28 | 3513.52 | Demolição de forro em gesso |  | ver locais
2.11 | SINAPI | 97629 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. | M3 | 2.23 | 130.89 | 160.41 | 357.71 | 365.01 |  |  | rampa externa
2.12 | SINAPI | 97663 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. | UN | 9 | 11.04 | 13.53 | 121.77 | 124.25
2.13 | ORSE | 38 | Remoção de calha de zinco | M | 7.4 | 8.45 | 10.36 | 76.66 | 78.22 | Troca da calha |  | retirada da calha do auditório (não se sabe o material)
2.14 | ORSE | 8 | Demolição de alvenaria de pedra | M3 | 1.79 | 63.45 | 77.76 | 139.19 | 142.03 | Demolição em pedra _Fachada principal |  | ver se será totalmente demolido
2.15 | ORSE | 26 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | 178.11 | 14.11 | 17.29 | 3079.52 | 3142.34 |  |  | aaa
2.16 | ORSE | 71 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | M3 | 16.49 | 42.37 | 51.92 | 856.16 | 873.63 |  |  | ver aquisição de material
|  |  |  | ITEM 2: |  |  | TOTAL | 34493.22 | 35196.89
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
3.1 | Fundações
3.1.1 | SINAPI | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 8.32 | 89.05 | 109.13 | 907.96 | 926.48
3.1.2 | SINAPI | 96527 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 2.2 | 116.64 | 142.94 | 314.47 | 320.89
3.1.3 | ORSE | 11636 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | 17.63 | 118.24 | 144.9 | 2554.59 | 2606.7 |  |  | ver barateamento de forma
3.1.4 | SINAPI | 96619 | Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. | M2 | 0.6 | 30.31 | 37.14 | 22.28 | 22.73
3.1.5 | SINAPI | 96548 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 | KG | 170.8 | 12.79 | 15.67 | 2676.44 | 2731.04
3.1.6 | SINAPI | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 2.14 | 468.13 | 573.69 | 1227.7 | 1252.75
3.1.7 | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | 2.14 | 23.49 | 28.79 | 61.61 | 62.87
3.1.8 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. | M3 | 7.79 | 45.06 | 55.22 | 430.16 | 438.94
3.2 | Superestrutura
3.2.1 | ORSE | 11636 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | 52.76 | 118.24 | 144.9 | 7644.92 | 7800.88
3.2.2 | SINAPI | 92779 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto | KG | 311.36 | 13.37 | 16.38 | 5100.08 | 5204.12
3.2.3 | SINAPI | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 3.89 | 468.13 | 573.69 | 2231.65 | 2277.18 | Execução de laje pré-moldada
3.2.4 | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | 3.89 | 23.49 | 28.79 | 111.99 | 114.27 | Execução de escoramento de laje
3.2.5 | ORSE | 07393 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 43.13 | 155.46 | 190.52 | 8217.13 | 8384.76
|  |  |  | ITEM 3: |  |  | TOTAL | 31500.98 | 32143.61
4 | ALVENARIA,VERGAS E RAMPA
4.1 | SINAPI | 87490 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 124.22 | 54.59 | 66.9 | 8310.32 | 8479.85 | almoxarifado |  | VER ESPESSURA DE ALVENARIA
4.2 | SINAPI | 93182 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | M | 41.28 | 54.77 | 67.12 | 2770.71 | 2827.23
4.3 | SINAPI | 93184 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | M | 26.05 | 40.41 | 49.52 | 1290 | 1316.32
4.4 | ORSE | 71 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | M3 | 7.56 | 42.37 | 51.92 | 392.52 | 400.53
4.5 | SINAPI | 94993 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. | M2 | 25.2 | 86.76 | 106.32 | 2679.26 | 2733.92
4.6 | CODEVASF | CPU-03 | Rampa de Acessibilidade | M3 | 0.2 | 544.84 | 667.7 | 133.54 | 136.26
4.7 | ORSE | 156 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | M2 | 4.93 | 86.41 | 105.9 | 522.09 | 532.74
|  |  |  | ITEM 4: |  |  | TOTAL | 16098.44 | 16426.85
5 | FORRO EM GESSO E COBERTURA
5.1 | SINAPI | 96109 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | M2 | 718.43 | 41.69 | 51.09 | 36704.59 | 37453.36 |  |  | 20% de retelhamento (dependendo do orçamento)
5.2 | SINAPI | 92539 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. | M2 | 34.93 | 90.23 | 110.58 | 3862.56 | 3941.36
5.3 | SINAPI | 97647 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | 99.32 | 3.19 | 3.91 | 388.34 | 396.26
5.4 | SINAPI | 94442 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. | M2 | 106.77 | 29.97 | 36.73 | 3921.66 | 4001.66
5.5 | SINAPI | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas paratelha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica,incluso transporte vertical. | M2 | 10.81 | 27.51 | 33.71 | 364.41 | 371.84
5.6 | SINAPI | 94207 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | M2 | 10.81 | 50.81 | 62.27 | 673.14 | 686.87
|  |  |  | ITEM 5: |  |  | TOTAL | 45914.7 | 46851.35
6 | REVESTIMENTO, ARESTAMENTO E DIVISÓRIA DE GRANITO
6.1 | SINAPI | 98561 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. | M2 | 457.27 | 43.63 | 53.47 | 24450.23 | 24949.01
6.2 | SINAPI | 87904 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | 248.43 | 9.19 | 11.26 | 2797.32 | 2854.39
6.3 | SINAPI | 87548 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. | M2 | 705.7 | 25.97 | 31.83 | 22462.43 | 22920.66
6.4 | SINAPI | 87554 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. | M2 | 157 | 20.96 | 25.69 | 4033.33 | 4115.61
6.5 | SINAPI | 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² | M2 | 157 | 56.47 | 69.2 | 10864.4 | 11086.03
6.6 | SINAPI | 102253 | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. | M2 | 22.53 | 567.08 | 694.96 | 15657.45 | 15976.86 | Aplicação de aditivo na argamassa do reboco
|  |  |  | ITEM 6: |  |  | TOTAL | 80265.16 | 81902.56
7 | PEITORIL, SOLEIRA E PAVIMENTAÇÃO
7.1 | SINAPI | 87258 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² | M2 | 28.65 | 144.63 | 177.24 | 5077.93 | 5181.52
7.2 | SINAPI | 87259 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | M2 | 60.12 | 130.98 | 160.52 | 9650.46 | 9847.33
7.3 | SINAPI | 87260 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². | M2 | 290.76 | 122.9 | 150.61 | 43791.36 | 44684.7
7.4 | SINAPI | 98685 | Rodapé em granito, altura 10 cm. | M | 280.4 | 52.9 | 64.83 | 18178.33 | 18549.17 |  | ver se é esse rodapé
7.5 | SINAPI | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | M | 26.05 | 76.58 | 93.85 | 2444.79 | 2494.66
7.6 | SINAPI | 101965 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. | M | 42.08 | 83.1 | 101.84 | 4285.43 | 4372.85 |  | janelas + passador copa
|  |  |  | ITEM 7: |  |  | TOTAL | 83428.3 | 85130.23
8 | ESQUADRIAS
8.1 | SINAPI | 102180 | Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil U. | M2 | 33.04 | 379.8 | 465.44 | 15378.14 | 15691.85
8.2 | ORSE | 4662 | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | UN | 23 | 191.31 | 234.45 | 5392.35 | 5502.35
8.3 | ORSE | 11392 | Adesivo em vinil (c/aplicação) | M2 | 23.73 | 126.74 | 155.32 | 3685.74 | 3760.93
8.4 | ORSE | 13096 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador | M2 | 50.46 | 470 | 575.99 | 29064.46 | 29657.37
8.5 | SINAPI | 102189 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. | UN | 29 | 263.25 | 322.61 | 9355.69 | 9546.55
|  |  |  | ITEM 8: |  |  | TOTAL | 62876.38 | 64159.05
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | SINAPI | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | M | 30.2 | 8.51 | 10.43 | 314.99 | 321.42 |  | colocar valor simbólico
9.2 | SINAPI | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | M | 12 | 9.04 | 11.08 | 132.96 | 135.67
9.3 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 90.6 | 2.93 | 3.59 | 325.25 | 331.89
9.4 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 36 | 4.28 | 5.25 | 189 | 192.86
9.5 | ORSE | 12562 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 | UN | 11 | 68.6 | 84.07 | 924.77 | 943.64
9.6 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 6 | 23.49 | 28.79 | 172.74 | 176.26
9.7 | SINAPI | 93141 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. | UN | 2 | 176.87 | 216.75 | 433.5 | 442.34
|  |  |  | ITEM 9: |  |  | TOTAL | 2493.21 | 2544.08
10 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Água Fria
10.1.1 | SINAPI | 89355 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | 43.6 | 18.75 | 22.98 | 1001.93 | 1022.37 |  | colocar valor simbólico
10.1.2 | SINAPI | 89356 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | 18.25 | 22.16 | 27.16 | 495.67 | 505.78
10.1.3 | SINAPI | 89352 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. | UN | 9 | 32.84 | 40.25 | 362.25 | 369.64
10.2 | Esgoto
10.2.1 | SINAPI | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 4.48 | 19.83 | 24.3 | 108.86 | 111.08
10.2.2 | SINAPI | 89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 4.67 | 29.45 | 36.09 | 168.54 | 171.98
10.2.3 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 26.47 | 57.27 | 70.18 | 1857.66 | 1895.56
10.2.4 | SINAPI | 89707 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | UN | 4 | 35.5 | 43.51 | 174.04 | 177.59
10.3 | Águas Pluviais
10.3.1 | SINAPI | 87490 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 25.06 | 54.59 | 66.9 | 1676.51 | 1710.71
10.3.2 | ORSE | 2335 | Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente | M2 | 30.28 | 43.98 | 53.9 | 1632.09 | 1665.38
10.3.3 | SINAPI | 98546 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. | M2 | 30.28 | 86.89 | 106.48 | 3224.21 | 3289.98
10.3.4 | SINAPI | 98563 | Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. | M2 | 30.28 | 33.56 | 41.13 | 1245.42 | 1270.83
10.3.5 | SINAPI | 89576 | Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | M | 5 | 25.82 | 31.64 | 158.2 | 161.43
10.4 | Louças e Metais
10.4.1 | SINAPI | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. | UN | 10 | 377.28 | 462.36 | 4623.6 | 4717.92
10.4.2 | SINAPI | 93396 | Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30 cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação. | UN | 10 | 532.25 | 652.27 | 6522.7 | 6655.76 |  | 1 p/ cada cuba
10.4.3 | SINAPI | 86930 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 321.75 | 394.3 | 394.3 | 402.34
10.4.4 | SINAPI | 100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. | UN | 10 | 41.44 | 50.78 | 507.8 | 518.16
10.4.5 | SINAPI | 95547 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. | UN | 7 | 73.09 | 89.57 | 626.99 | 639.78 |  | ver se será comprado ou executado na obra
10.4.6 | ORSE | 4287 | Dispenser para toalha interfolhada | UN | 7 | 44.67 | 54.74 | 383.18 | 391
10.4.7 | ORSE | 12511 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | UN | 10 | 57.68 | 70.69 | 706.9 | 721.32
|  |  |  | ITEM 10: |  |  | TOTAL | 25870.85 | 26398.61
11 | PINTURA
11.1 | SINAPI | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | M2 | 248.43 | 2.39 | 2.93 | 727.9 | 742.75
11.2 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | 1827.87 | 12.4 | 15.2 | 27783.62 | 28350.41
11.3 | SINAPI | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | M2 | 718.43 | 14.36 | 17.6 | 12644.37 | 12902.32
|  |  |  | ITEM 11: |  |  | TOTAL | 41155.89 | 41995.48
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | SINAPI | 98524 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | M2 | 200 | 3.19 | 3.91 | 782 | 797.95 |  | valor simbólico |  | ver se terceirizada não faz esse serviço
|  |  |  | ITEM 11: |  |  | TOTAL | 782 | 797.95
|  |  |  | TOTAL PÁTIO |  |  |  | 465053.14 | 474540.22
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - REFORMA DE ESCRITÓRIO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40993.56 | 7472.94 | 4993.9 | 4993.9 | 4993.9 | 4993.9 | 13545.02 | 40993.56 | 0
|  |  | 18.23% | 12.18% | 12.18% | 12.18% | 12.18% | 33.04%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS | 35196.89 | 21118.13 | 14078.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35196.89 | 0
|  |  | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 32143.61 | 9643.08 | 9643.08 | 12857.44 | 0 | 0 | 0 | 32143.6 | -0.01
|  |  | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0%
4 | ALVENARIA,VERGAS E RAMPA | 16426.85 |  | 9856.11 | 6570.74 |  |  |  | 16426.85 | 0
|  |  | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0%
5 | FORRO EM GESSO E COBERTURA | 46851.35 |  |  | 23425.68 | 23425.67 |  |  | 46851.35 | 0
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
6 | REVESTIMENTO, ARESTAMENTO E DIVISÓRIA DE GRANITO | 81902.56 | 0 |  |  | 49141.54 | 24570.77 | 8190.26 | 81902.57 | 0.01
|  |  | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 10%
7 | PEITORIL, SOLEIRA E PAVIMENTAÇÃO | 85130.23 | 0 | 34052.09 | 17026.05 | 17026.05 | 8513.02 | 8513.02 | 85130.23 | 0
|  |  | 0% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10%
8 | ESQUADRIAS | 64159.05 | 0 | 0 |  |  | 38495.43 | 25663.62 | 64159.05 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2544.08 |  | 1526.45 |  | 0 | 0 | 1017.63 | 2544.08 | 0
|  |  | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 40%
10 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 26398.61 | 2639.86 | 5279.72 | 5279.72 | 5279.73 | 7919.58 |  | 26398.61 | 0
|  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0%
11 | PINTURA | 41995.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20997.74 | 20997.74 | 41995.48 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 797.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.95 | 797.95 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
TOTAIS |  | 474540.22 | 40874.01 | 79430.11 | 70153.53 | 99866.89 | 105490.44 | 78725.24 | 474540.22 | 0
% DO ITEM |  |  | 8.61% | 16.74% | 14.78% | 21.04% | 22.23% | 16.59%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 40874.01 | 120304.12 | 190457.65 | 290324.54 | 395814.98 | 474540.22
% ACUMULADA |  |  | 8.61% | 25.35% | 40.13% | 61.17% | 83.4% | 99.99%

## CPUs
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ESCRITÓRIO DE APOIO TÉCNICO DA CODEVASF EM IRECÊ - 2ª/EIR, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA
[5 empty] | BDI (%): |  | 22.55%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | Data Base: SINAPI - Outubro/2021; ORSE - Setembro/2021-1; SICRO - Julho/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 31.19 | 3430.9
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 93.77 | 562.62
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3993.52
|  |  |  | 22.55% |  |  | 900.54
|  |  |  | Sub total: |  |  | 4894.06
|  |  |  | Total para 6 meses: |  |  | 29364.36
|  |  |  | PREÇO GLOBAL TOTAL: |  |  | 29364.36 | 6.19%
CPU-02 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0 | 100 | 0
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.01 | 70.02 | 0.7
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.01 | 4.51 | 0.05
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 375.92
|  |  |  | 22.55% |  |  | 84.77
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 460.69
CPU-03 | REF. | CÓDIGO | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 26.39 | 59.54
INSUMO | SINAPI | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 11.61 | 29.03
INSUMO | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 3.09 | 6.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.213 | 449.17 | 544.84
|  |  |  | Sub total: |  |  | 639.59
|  |  |  | 22.55% |  |  | 144.23
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 783.82

## BDI
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
NÃO DESONERADO
1 | Administração Central (A) |  | 4%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
2.4 | CPRB | 0%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0%
3.1 | Risco |  | 0%
3.2 | Seguro + Garantia |  | 0%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.6%
5 | Lucro (L) |  | 7%
| BDI* (%) |  | 22.55%
| BDI (%) - ADOTADO |  | 22.55%
AC = | taxa de rateio da Administração Central |  | 4%
I = | taxa de tributos |  | 8.65%
R = | taxa de risco, seguro e garantia |  | 0%
DF = | taxa das despesas financeiras |  | 0.6%
L = | taxa de lucro |  | 7%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Encargos Sociais
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Mem Calc
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/BA.
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ESCRITÓRIO DE APOIO TÉCNICO DA CODEVASF EM IRECÊ - 2ª/EIR, NO MUNICÍPIO DE IRECÊ/BA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA | [7 empty] | 1.68 | pt wc novo | auditório antigo | =1,47+,39(copa)+1,08+1,47(dml)+3,8+3,8+5,2+2,6+2,4+5,18(auditório)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | j1 | 2
1.1 | Administração local | global | Conforme composição de preços unitários | 1 |  |  |  | j2 | 2
1.2 | Locação de container - escritório com banheiro | mês | Qtde x meses de execução | 6 |  |  |  | j3 | 2
1.3 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | Qtde x meses de execução | 6 |  |  |  | j4 | 2
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | M2 | 3,60 x 1,80 | 6.48 |  |  |  | j5 | 2
1.5 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | M2 | Ampliações: 8,2(hall) + 7,45(WCs) + 27,48(WCs Auditório) | 43.13 |  |  |  | j6 | 2
[8 empty] | j7 | 0.42
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS | [6 empty] | j8 | 1.2
2.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | M3 | abertura de janelas + abertura de porta + demolição WCs auditório antigo | 121.685 |  |  |  | j9 | 2 |  |  | parede copa/wc+abertura janelas+abertura portas
2.2 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. | M3 | 6,93 x 0,20 x 0,30 M (comp x larg x alt) = 0,42m³ 0,20 x 0,30 x 9 = 0,54m³ total = 0,96m³ | 0.96 |  |  |  | j10 | 2
2.3 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | M2 | 6,93 (comp viga) x 2m ( faixa de escoramento) | 13.86 |  |  |  | j11 | 1.2
2.4 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | áreas conforme projeto | 536.53 |  |  |  | j12 | 1.2
2.5 | Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | M | Conforme projeto | 400.571 |  |  |  | j13 | 2.08
2.6 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | perimetro conforme projeto x 1,20m de altura | 489.6 |  |  |  | j14 | 1.2
2.7 | Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | divisória almoxarifado (3,43x2,80) | 9.604 |  |  |  | j16 | 0.42
2.8 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | Conforme projeto | 50.46 |  |  |  | j17 | 0.42
2.9 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | Conforme projeto | 33.04
2.10 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | áreas conforme projeto | 621.53 |  |  |  | planilha auxiliar
2.11 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. | M3 | rampa externa | 2.23
2.12 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. | UN | Conforme projeto | 9
2.13 | Remoção de calha de zinco | M | largura auditório | 7.4
2.14 | Demolição de alvenaria de pedra | M3 | 29,86 x 1,20 x 0,05 | 1.792
2.15 | Coleta e carga manuais de entulho | M3 | Somatório de demolições (m³) | 178.113
2.16 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | M3 | Alteamento WCs auditório (27,48 x 0,60m) | 16.488
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0,25*0,3*(33,93*2+20,47*2)
3.1 | Fundações | [5 empty] | 0,5*4*50+0,3*(33,93*2+20,47*2)*2
3.1.1 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 0,80 x 0,80 x 1,00 x 13 (comp x larg x alt x qtde sapatas) | 8.32 |  |  |  | WC audi | 7.66
3.1.2 | Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 0,25 x 0,30 x 29,38 largura x altura x perimetro | 2.204 |  |  |  |  | 3.34
3.1.3 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | Sapatas (0,50 x 4 lados x 13unid) + baldrame (0,30 x 29,38 x 2 lados) | 17.628 |  |  |  |  | 3.16 |  |  | 0,80 x 0,80 x 1,00 x 50 (comp x larg x alt x qtde sapatas)
3.1.4 | Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. | M2 | Sapatas (0,50 comp x 0,50 larg x 0,05 esp x 13unid) + baldrame (0,30 x 29,38 x 0,05 esp) | 0.603 |  |  |  |  | 8.45 |  |  | 0,25 x 0,30 x (33,93x2+20,47x2) largura x altura x perimetro
3.1.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 | KG | volume de concreto x taxa de aço (80kg/m³) | 170.8 | [7 empty] | Sapatas (0,50 x 4 lados x 50unid) + baldrame (0,30 x (33,93x2+20,47x2) x 2 lados)
3.1.6 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | Sapatas (0,50 x 0,50 x (0,50/2) x 50unid) + baldrame (0,30x 0,15 x 29,38) | 2.135 |  |  |  | Wcs | 2.72 |  |  | Sapatas (0,50 comp x 0,50 larg x 0,05 esp x 50unid) + baldrame (0,30 x (33,93x2+20,47x2) x 0,05 esp)
3.1.7 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | = volume de concreto | 2.135 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | concreto x taxa de aço (70kg/m³)
3.1.8 | Reaterro manual apiloado com soquete. | M3 | Escavações - lastro - concreto | 7.786 |  |  | hall |  | 1.45 |  |  | Sapatas (0,50 x 0,50 x (0,50/2) x 50unid) + baldrame (0,30x 0,15 x (33,93x2+20,47x2)) + cinta (0,15 x 0,15 x (33,93x2+20,47x2))
3.2 | Superestrutura
3.2.1 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento | M² | vigas (,30 x 29,38 x 2 lados) + pilares (0,25x3,50x2 lados x 13) + estrutura estética fachada ((1,20 x 2lados x 2,40 x 2)+(0,15 x 2lados x 2,40 x 2)) | 52.762 | [7 empty] | vigas (,30 x 29,38 x 2 lados) + pilares (0,25x3,50x2 lados x 13)
3.2.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto | KG | volume de concreto x taxa de aço (70kg/m³) | 311.36
3.2.3 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | vigas (0,30 x 0,15 x 29,38) + pilares (0,25x0,15x3,50x13) + estrutura estética fachada (1,20 x 0,15 x 2,40 x 2) | 3.892
3.2.4 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | = volume de concreto | 3.892
3.2.5 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 8,2(hall) + 7,45(WCs) + 27,48(WCs Auditório) | 43.13
4 | ALVENARIA,VERGAS E RAMPA
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | Conforme projeto | 124.215 |  | almoxarifado + copa + novo WC + WC auditório |  |  |  |  | 102.83
4.2 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | M | Conforme tabela de esquadrias | 41.28
4.3 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | M | Conforme tabela de esquadrias | 26.05
4.4 | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | M3 | área de rampa x altura média (25,20 x 0,30m) | 7.56
4.5 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. | M2 | Conforme projeto | 25.2
4.6 | Rampa de Acessibilidade | M3 | Conforme projeto | 0.2
4.7 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | M2 | 16,43 x 2 lados x 0,15 altura | 4.929
5 | FORRO EM GESSO E COBERTURA
5.1 | Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. | M2 | conforme projeto | 718.43
5.2 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. | M2 | novo WC (7,45) + WC auditório (27,48) | 34.93
5.3 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. | M2 | WC auditório (27,48) + troca de telhas quebradas (10%) | 99.323
5.4 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. | M2 | novo WC (7,45) + WC auditório (29,15) + troca de telhas quebradas (10%) | 106.773
5.5 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas paratelha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica,incluso transporte vertical. | M2 | Entrada Principal | 10.81 |  |  | 33.93 | 81.432
5.6 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | M2 | Entrada Principal | 10.81 |  |  | 20.47 | 102.35
[12 empty] | MENOR | 0.75 | MAIOR | 1.2
6 | REVESTIMENTO, ARESTAMENTO E DIVISÓRIA DE GRANITO | [11 empty] | 15 |  | 30
6.1 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. | M2 | perimetro conforme projeto x 1,20m de altura | 457.27 | 457.27 | [7 empty] | 0.15 |  | 0.15
6.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | alvenaria nova x 2 lados | 248.43
6.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. | M2 | recomposição impermeabilização + paredes novas | 705.7
6.4 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. | M2 | locais com cerâmica | 157
6.5 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² | M2 | Conforme projeto | 157
6.6 | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. | M2 | perimetro conforme projeto x 1,90m de altura | 22.534 |  | 2,64+1,38+2,54+1,38+2,54+1,38 |  |  | h=2m
7 | PEITORIL, SOLEIRA E PAVIMENTAÇÃO
7.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² | M2 | Conforme tabela de piso e granito | 28.65
7.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². | M2 | Conforme tabela de piso e granito | 60.12
7.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². | M2 | Conforme tabela de piso e granito | 290.76 |  | piso total | 379.53
7.4 | Rodapé em granito, altura 10 cm. | M | Conforme tabela de piso e granito | 280.4
7.5 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | M | Conforme tabela de piso e granito | 26.05
7.6 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. | M | Conforme tabela de piso e granito | 42.08
8 | ESQUADRIAS
8.1 | Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil U. | M2 | Conforme tabela de esquadrias | 33.04
8.2 | Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref.AL 1510 E 1511, respectivamente, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) | UN | Conforme tabela de esquadrias | 23
8.3 | Adesivo em vinil (c/aplicação) | M2 | Conforme tabela de esquadrias | 23.73
8.4 | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador | M2 | Conforme tabela de esquadrias | 50.46
8.5 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradicas superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador. | UN | Conforme tabela de esquadrias | 29
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | M | ligação com o existente | 30.2 |  |  |  | WC1 | 4.2
9.2 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | M | ligação com o existente | 12 |  |  |  | HALL | 4.5
9.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | ligação com o existente | 90.6 |  |  |  | audi | 21.5
9.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | ligação com o existente | 36 |  |  |  |  | 6
9.5 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 | UN | 2 Wc novo + 2 hall + 7 anexo auditório | 11
9.6 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 1Wc novo + 1 hall + 4anexo auditório | 6
9.7 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. | UN | Cozinha e Dml | 2
10 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 | Água Fria | [6 empty] | WC1 | 9.4
10.1.1 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | ligação com o existente | 43.6 |  |  |  | DML | 4.7
10.1.2 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | ligação com o existente | 18.25 |  |  |  | COPA | 4.7
10.1.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. | UN | ligação com o existente | 9 |  |  |  |  | 6
10.2 | Esgoto
10.2.1 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | Conforme projeto | 4.48
10.2.2 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | Conforme projeto | 4.67
10.2.3 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | Conforme projeto | 26.47 |  | colocado 5m a mais em cada wc (ligação até caixa)
10.2.4 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | UN | Conforme projeto | 4
10.3 | Águas Pluviais
10.3.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 10,44 (comprimento) x 1,20 (altura) x 2 (lados) | 25.056
10.3.2 | Regularização c/ argamassa c/ adesivo resistente | M2 | alvenaria (25,06) + piso (10,44 x 0,50) | 30.276
10.3.3 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. | M2 | alvenaria (25,06) + piso (10,44 x 0,50) | 30.276
10.3.4 | Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. | M2 | alvenaria (25,06) + piso (10,44 x 0,50) | 30.276
10.3.5 | Tubo pvc, série R, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. | M | tubo de queda e chegada | 5
10.4 | Louças e Metais
10.4.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 10
10.4.2 | Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30 cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação. | UN | Conforme projeto | 10
10.4.3 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 1
10.4.4 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. | UN | igual à quantidade de vasos | 10
10.4.5 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. | UN | igual à quantidade de cubas | 7
10.4.6 | Dispenser para toalha interfolhada | UN | igual à quantidade de WCs | 7
10.4.7 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | UN | igual à quantidade de vasos | 10
11 | PINTURA
11.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | M2 | paredes novas | 248.43
11.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | áreas internas (1428,07) -áreas de azulejo (157,00) + áreas externas ((87,38+51,82)x4m) | 1827.87 |  |  | per ext pre | 87.38
11.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | M2 | área de forro | 718.43 |  |  | per ext aud | 51.82
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | M2 | áreas com mato alto | 200
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.