## CRON
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMUNIDADE RURAL DE BARRINHA EM BOM JESUS DA LAPA - BAHIA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR DO CONTRATO: |  | 1184353.56 |  | PRAZO: 120 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | VALOR ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | FÍSICO: | 100% | 35.79% | 27.66% | 15.44% | 21.1%
|  | FINANCEIRO: | 221499.52 | 79269.3274 | 61273.5116 | 34210.5597 | 46746.1213
2 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | FÍSICO: | 100% | 0,00% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | FINANCEIRO: | 194304.5 | 0 | 64768.1667 | 64768.1667 | 64768.1667
3 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | FÍSICO: | 100% | 0,00% | 50% | 50% | 0,00%
|  | FINANCEIRO: | 286021.61 | 0 | 143010.805 | 143010.805 | 0
4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | FÍSICO: | 100% | 0,00% | 50% | 50% | 0,00%
|  | FINANCEIRO: | 244117.34 | 0 | 122058.67 | 122058.67 | 0
5 | RESERVATÓRIO ELEVADO | FÍSICO: | 100% | 0,00% | 50% | 50% | 0,00%
|  | FINANCEIRO: | 238410.59 | 0 | 119205.295 | 119205.295 | 0
TOTAL |  | FÍSICO | 100% | 6.693% | 49.78% | 90.58% | 100%
|  | FINANCEIRO | 1184353.56 | 79269.3274 | 589585.7756 | 1072839.272 | 1184353.56

## RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMUNIDADE RURAL DE BARRINHA EM BOM JESUS DA LAPA - BAHIA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ORÇAMENTO ESTIMATIVO |  | Data:
RESUMO |  | Outubro 2021
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL R$
1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 221499.52
2 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 194304.5
3 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 286021.61
4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 244117.34
5 | RESERVATÓRIO ELEVADO 30M³ | 238410.59
TOTAL |  | 1184353.56

## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | [8 empty] | BDI serviç | 1.289
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | [8 empty] | BDI fornec. | 1.153
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMUNIDADE RURAL DE BARRINHA EM BOM JESUS DA LAPA - BAHIA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [6 empty] | Data: Outubro 2021
Item | Base | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Valor (R$)
[6 empty] | Unit. (sem BDI) | Unit. (com BDI) | Total
1 |  |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 221499.52 |  |  | 1102286.88
1.1 | CPU | CPU001 | MOBILIZAÇÃO | gb | 1 | 10279.88 | 13250.7653 | 13250.77 | 10279.88 |  | 49521.32 | 4.493%
1.2 | CPU | CPU002 | DESMOBILIZAÇÃO | gb | 1 | 10279.88 | 13250.7653 | 13250.77 | 10279.88
1.3 | CPU | CPU003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 4 | 23789.997 | 30665.3061 | 122661.22 | 23789.997 |  | 22.36%
1.4 | Embasa | F020000013 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS | mês | 4 | 428.72 | 494.3142 | 1977.26 | 428.72
1.5 | Sinapi | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 4 | 895 | 1031.935 | 4127.74 | 895
1.6 | Embasa | F020000011 | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM BANHEIRO | mês | 4 | 600 | 691.8 | 2767.2 | 600
1.7 | Embasa | F020000012 | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPOSITO | mês | 4 | 600 | 691.8 | 2767.2 | 600
1.8 | CPU | CPU023 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS | cj | 1 | 7491.76 | 8637.9993 | 8638 | 7491.76
1.9 | CPU | CPU024 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO | un | 1 | 45151.22 | 52059.3567 | 52059.36 | 45151.22
2 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  |  | 194304.5
2.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 150.65
2.2 | CPU | CPU009 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 30 | 3.5357 | 4.5576 | 136.73 | 3.5357
2.3 | Sinapi | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 30 | 0.36 | 0.46404 | 13.92 | 0.36
2.4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 261.77
2.5 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 9.8 | 8.49 | 10.9436 | 107.25 | 8.49
2.6 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 30 | 0.63 | 0.81207 | 24.36 | 0.63
2.7 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 6.95 | 9.96 | 12.8384 | 89.23 | 9.96
2.8 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 3.65 | 1.34 | 1.7273 | 6.3 | 1.34
2.9 | Sinapi | c | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 3.65 | 7.36 | 9.487 | 34.63 | 7.36
2.10 |  |  | CAIXAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 18840.41
2.11 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 526.7 | 13.33 | 17.1824 | 9049.95 | 13.33
2.12 | Sinapi | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 6.75 | 484 | 623.876 | 4211.16 | 484
2.13 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.1 | 362.39 | 467.1207 | 46.71 | 362.39
2.14 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 36.25 | 49.99 | 64.4371 | 2335.85 | 49.99
2.15 | Sinapi | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 16 | 131.77 | 169.8515 | 2717.62 | 131.77
2.16 | Sinapi | 10.90.14 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO , TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,30 x 0,30m x 0,30m e=15cm E FUNDO DE BRITA | un | 2 | 185.85 | 239.5607 | 479.12 | 185.85
2.17 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 3605.83
2.18 | Sinapi | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 38.95 | 71.82 | 92.576 | 3605.83 | 71.82
2.19 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 6984.44
2.20 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 43.3 | 25.31 | 32.6246 | 1412.64 | 25.31
2.21 | Sinapi | 87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | m² | 94.4 | 8.9 | 11.4721 | 1082.97 | 8.9
2.22 | Sinapi | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | m² | 94.4 | 36.89 | 47.5512 | 4488.83 | 36.89
2.23 |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 6093.3
2.24 | Sinapi | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 5.3 | 689.72 | 889.0491 | 4711.96 | 689.72
2.25 | Embasa | 15.03.28 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | m² | 2.9 | 369.53 | 476.3242 | 1381.34 | 369.53
2.26 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 5486.13
2.27 | Sinapi | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 13.45 | 289.16 | 372.7272 | 5013.18 | 289.16
2.28 | Sinapi | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 13.45 | 27.28 | 35.1639 | 472.95 | 27.28
2.29 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 1717.27
2.30 | Sinapi | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 94.4 | 12.78 | 16.4734 | 1555.09 | 12.78
2.31 | Sinapi | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 8.6 | 14.63 | 18.8581 | 162.18 | 14.63
2.32 |  |  | MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES |  |  |  |  | 2784.96
2.33 | CPU | CPU004 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 821.85 | 2.6289 | 3.3887 | 2784.96 | 2.6289
2.34 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 29292.41
2.35 | CPU | CPU016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL METÁLICO "I" | m | 4.75 | 88.0112 | 113.4464 | 538.87 | 88.0112
2.36 | CPU | CPU017 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY ELÉTRICO | un | 1 | 671.19 | 865.1639 | 865.16 | 671.19
2.37 | Cotação |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E TELECONTROLE VIA RÁDIO ENTRE EEAT E REL INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | un | 1 | 19821.74 | 25550.2229 | 25550.22 | 19821.74
2.38 | CPU | CPU020 | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS | cj | 1 | 1795.64 | 2314.58 | 2314.58 | 1795.64
2.39 | CPU | CPU018 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 18.293 | 23.5797 | 23.58 | 18.293
2.40 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 119087.33
2.41 | Cotação |  | CONJUNTO MOTOBOMBA Q=3,25l/s, Hm=42,62 5,00 CV COM VOLANTE DE INÉRCIA MASSA 0,5 KG/M² | cj | 2 | 14724.66 | 16977.533 | 33955.07 | 14724.66
2.42 | SINAPI | 10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | un | 1 | 8907.5 | 10270.3475 | 10270.35 | 8907.5
2.43 | SINAPI | 10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | un | 1 | 520.39 | 600.0097 | 600.01 | 520.39
2.44 | Sinapi | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | m | 6 | 37.12 | 42.7994 | 256.8 | 37.12
2.45 | Sinapi | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 2 | 5.42 | 6.2493 | 12.5 | 5.42
2.46 | Sinapi | 20999 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | m | 3 | 12.86 | 14.8276 | 44.48 | 12.86
2.47 | Sinapi | 1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 2 | 102.3 | 117.9519 | 235.9 | 102.3
2.48 | Sinapi | 43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | un | 3 | 61.97 | 71.4514 | 214.35 | 61.97
2.49 | Embasa | M010801001 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTAS LISAS, DN 80 MM | m | 1.5 | 310.5 | 358.0065 | 537.01 | 310.5
2.50 | Cotação |  | GRELHA EM FIBRA DE VIDRO, GRADE DE PROTEÇÃO, 100x90CM, CONFORME PROJETO | un | 1 | 1202.37 | 1386.3326 | 1386.33 | 1202.37
2.51 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 80 MM | un | 3 | 156.38 | 180.3061 | 540.92 | 156.38
2.52 | Embasa | M010701009 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA L=1500MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 1107.27 | 1276.6823 | 1276.68 | 1107.27
2.53 | Cotação |  | TÊ EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 80 MM | un | 4 | 400.67 | 461.9725 | 1847.89 | 400.67
2.54 | Embasa | M010501005 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=600MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 1100.46 | 1268.8304 | 1268.83 | 1100.46
2.55 | Cotação |  | FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO, PN-10, DN 80 MM | un | 3 | 133.29 | 153.6834 | 461.05 | 133.29
2.56 | Cotação |  | VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES BIEXCÊNTRICA CONFORME ISO 2531/SÉRIE 13, CORPO CURTO, PN-10, DN 80 MM | un | 4 | 3903.65 | 4500.9084 | 18003.63 | 3903.65
2.57 | Cotação |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO ENTRE FLANGES E PORTINHOLA DUPLA, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 764.12 | 881.0304 | 1762.06 | 764.12
2.58 | Embasa | M011701005 | TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, L=250MM, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 288.9 | 333.1017 | 666.2 | 288.9
2.59 | Embasa | M011701073 | TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, L=500MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 340.28 | 392.3428 | 392.34 | 340.28
2.60 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FALNGES, PN-10, DN 80 MM | un | 6 | 274.65 | 316.6714 | 1900.03 | 274.65
2.61 | Embasa | M010501005 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=550MM, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 1100.46 | 1268.8304 | 2537.66 | 1100.46
2.62 | Embasa | M010501009 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=1500MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 1222.5 | 1409.5425 | 1409.54 | 1222.5
2.63 | Embasa | M011707001 | TÊ EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 80x50 MM | un | 1 | 346.53 | 399.5491 | 399.55 | 346.53
2.64 | Cotação |  | REGISTRO EM FERRO DÚCTIL DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO COM CABEÇOTE, PN-10, DN 50 MM | un | 1 | 347.89 | 401.1172 | 401.12 | 347.89
2.65 | Embasa | M012503002 | VENTOSA TRRÍPLICE FUNÇÃO EM FERRO DÚCTIL COM FLANGE, PN-10, DN 50 MM | un | 1 | 1014.25 | 1169.4302 | 1169.43 | 1014.25
2.66 | Cotação |  | REGISTRO EM FERRO DÚCTIL DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO COM CABEÇOTE, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 540 | 622.62 | 622.62 | 540
2.67 | Embasa | M040122009 | NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg | un | 3 | 3.16 | 3.6435 | 10.93 | 3.16
2.68 | Cotação |  | SUPRESSOR DE PULSAÇÕES TIPO VÁLVULA AGULHA, CORPO EM LATÃO, ROSCA FÊMEAS, PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 300KGF/CM², DN 1/2" | un | 2 | 237.78 | 274.1603 | 548.32 | 237.78
2.69 | Cotação |  | AMORTECEDOR DE GOLPES DE ARÍETE, CORPO EM LATÃO, ROSCAS MACHO/FÊMEA, PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 300KGF/CM², DN 1/2" | un | 2 | 250 | 288.25 | 576.5 | 250
2.70 | Embasa | M040102001 | CURVA F FoMa BSP DN 1/2' 0,156 kg | un | 2 | 11.15 | 12.8559 | 25.71 | 11.15
2.71 | Embasa | M040111009 | TE FoMa BSP DN 1/2' 0,140 kg | un | 2 | 5.48 | 6.3184 | 12.64 | 5.48
2.72 | Sinapi | 11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " | un | 2 | 45.38 | 52.3231 | 104.65 | 45.38
2.73 | Embasa | M040115005 | L RD FoMa BSP DN 1/2' X 1/4' | un | 2 | 4.92 | 5.6728 | 11.35 | 4.92
2.74 | Cotação |  | PRESSOSTATO SISTEMA DE DIAFRAGMA/PISTÃO, ROSCADO, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 300PSI, CAIXA A PROVA DE ÁGUA, ÓLEO E PÓ (NEMA A E 13), DN 1/2" | un | 1 | 3200.32 | 3689.969 | 3689.97 | 3200.32
2.75 | Cotação |  | MANOMETRO ESC.0 A 100 MCA 1/2"GLI COM TUBO SIFÃO | un | 2 | 85.65 | 98.7545 | 197.51 | 85.65
2.76 | Embasa | M040123009 | BUJAO FoMa BSP DN 1/2' 0,029 kg | un | 1 | 0.94 | 1.0838 | 1.08 | 0.94
2.77 | Cotação |  | COLAR DE TOMADA FOFO DN 80 X 1/2" | un | 1 | 14.91 | 17.1912 | 17.19 | 14.91
2.78 | Cotação |  | REDUÇÃO EM AÇO CARBONO EXCÊNTRICA COM FLANGES, PN-10, DN 80x40 MM | un | 4 | 240.14 | 276.8814 | 1107.53 | 240.14
2.79 | Sinapi | 11743 | RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA | un | 1 | 5.48 | 6.3184 | 6.32 | 5.48
2.80 | Sinapi | 37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 1.8 | 2.0754 | 2.08 | 1.8
2.81 | Cotação |  | CARRETEL COM TIRANTES EM FERRO FUNDIDO, PN-10, DN 80 MM | un | 6 | 264.06 | 304.4612 | 1826.77 | 264.06
2.82 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FALNGES E PÉ, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 168.46 | 194.2344 | 194.23 | 168.46
2.83 | Embasa | M010601001 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E BOLSA, L=500MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 503.7 | 580.7661 | 580.77 | 503.7
2.84 | Sinapi | 1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | un | 2 | 10.3 | 11.8759 | 23.75 | 10.3
2.85 | Embasa | M012700001 | CRI10 ACO / FoFo DN 75 4,000 kg | un | 1 | 181.61 | 209.3963 | 209.4 | 181.61
2.86 | Embasa | M010501005 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=1000MM, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 1100.46 | 1268.8304 | 2537.66 | 1100.46
2.87 | Embasa | M010701013 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA L=1750MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 1331.01 | 1534.6545 | 1534.65 | 1331.01
2.88 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 32 MM | un | 2 | 3.35 | 3.8626 | 7.73 | 3.35
2.89 | Cotação |  | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 40 MM | un | 2 | 3.35 | 3.8626 | 7.73 | 3.35
2.90 | Embasa | M011717005 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 80 MM | un | 44 | 2.3 | 2.6519 | 116.68 | 2.3
2.91 | Embasa | M011716005 | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 16x80 | un | 256 | 5.03 | 5.7996 | 1484.7 | 5.03
2.92 | Sinapi | 14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | un | 11 | 12.2 | 14.0666 | 154.73 | 12.2
2.93 | Sinapi | 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | m | 10 | 8.79 | 10.1349 | 101.35 | 8.79
2.94 | Sinapi | 2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | m | 5 | 11.52 | 13.2826 | 66.41 | 11.52
2.95 | Sinapi | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 100 | 2.34 | 2.698 | 269.8 | 2.34
2.96 | Sinapi | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | m | 40 | 5.86 | 6.7566 | 270.26 | 5.86
2.97 | Sinapi | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | m | 60 | 10.02 | 11.5531 | 693.18 | 10.02
2.98 | Cotação |  | FORNECIMENTO DOS QUADROS DE COMANDO E PROTEÇÃO COMPOSTO POR QCM, QICA,E QGBT, INCLUINDO MATERIAIS PARA MONTAGEM, CONFORME PROJETO | cj | 1 | 17800 | 20523.4 | 20523.4 | 17800
3 |  |  | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  |  | 286021.61
3.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 47091.34
3.2 | Sinapi | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 2951.9 | 0.39 | 0.50271 | 1483.95 | 0.39
3.3 | CPU | CPU022 | LIMPEZA DE SHAFT PARA ASSENTAMENTO DE ADUTORA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA | m² | 3595 | 9.842 | 12.6863 | 45607.39 | 9.842
3.4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 25986.4
3.5 | CPU | CPU005 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 2.15 | 41.1375 | 53.0262 | 114.01 | 41.1375
3.6 | CPU | CPU006 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 40.8 | 32.91 | 42.421 | 1730.78 | 32.91
3.7 | CPU | CPU007 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 40.8 | 12.0239 | 15.4988 | 632.35 | 12.0239
3.8 | Sinapi | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 766.9 | 5.46 | 7.0379 | 5397.4 | 5.46
3.9 | CPU | CPU008 | ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO | m³ | 8.15 | 97.5058 | 125.6849 | 1024.33 | 97.5058
3.10 | Embasa | 50.52.01 | REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA | m² | 660.8 | 4.98 | 6.4192 | 4241.82 | 4.98
3.11 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 858.75 | 9.96 | 12.8384 | 11025.01 | 9.96
3.12 | Embasa | 06.01.25 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 55.8 | 1 | 1.289 | 71.93 | 1
3.13 | Embasa | 06.01.22 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 12.25 | 1.63 | 2.1011 | 25.74 | 1.63
3.14 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 68.05 | 7.36 | 9.487 | 645.59 | 7.36
3.15 | Embasa | 06.02.01 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 36.7 | 1.15 | 1.4824 | 54.4 | 1.15
3.16 | Embasa | 06.02.10 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 167.45 | 2.39 | 3.0807 | 515.86 | 2.39
3.17 | Embasa | 05.96.01 | MATERIAL DE EMPRESTIMO COM CARGA E DESCARGA | m³ | 51.1 | 7.7 | 9.9253 | 507.18 | 7.7
3.18 |  |  | ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO DE VALAS |  |  |  |  | 11310.51
3.19 | Sinapi | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | m² | 391.55 | 22.41 | 28.8865 | 11310.51 | 22.41
3.20 |  |  | CAIXAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 17389.5
3.21 | Embasa | 09.01.31 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 0.801 | 1389.33 | 1790.8464 | 1434.47 | 1389.33
3.22 | CPU | CPU011 | CAIXA PARA VENTOSA DN 75, DIMENSÕES 1,10m X 1,30m; H = 1,70m | un | 1 | 3083.8937 | 3975.139 | 3975.14 | 3083.8937
3.23 | CPU | CPU021 | POÇO SECO, CONFORME PROJETO H=1,5M | un | 2 | 1032.5307 | 1330.9321 | 2661.86 | 1032.5307
3.24 | CPU | CPU013 | CAIXA PARA REGISTRO DE DESCARGA DN 75, DIMENSÕES 1,30m X 1,30m; H = 1,85m | un | 2 | 3614.4422 | 4659.016 | 9318.03 | 3614.4422
3.25 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 17939.64
3.26 | Embasa | 09.96.55 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 6.7 | 68.73 | 88.593 | 593.57 | 68.73
3.27 | Sinapi | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS. | m³ | 6.7 | 1635.49 | 2108.1466 | 14124.58 | 1635.49
3.28 | Sinapi | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 134.15 | 18.63 | 24.0141 | 3221.49 | 18.63
3.29 |  |  | MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES |  |  |  |  | 4234.11
3.30 | Sinapi | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 2053 | 1.6 | 2.0624 | 4234.11 | 1.6
3.31 |  |  | OBRAS LINEARES |  |  |  |  | 18868.24
3.32 | Sinapi | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | m | 2053 | 5.31 | 6.8446 | 14051.94 | 5.31 |  | 1.8664
3.33 | Embasa | 04.01.01 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSARIO | m | 2053 | 1.82 | 2.346 | 4816.3 | 1.82
3.34 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 143201.87
3.35 | Sinapi | 36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | m | 2053 | 58.17 | 67.07 | 137694.73 | 58.17
3.36 | Sinapi | 36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | m | 4 | 23.47 | 27.0609 | 108.24 | 23.47
3.37 | Sinapi | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 2 | 85.34 | 98.397 | 196.79 | 85.34
3.38 | Sinapi | 1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 5 | 64.39 | 74.2417 | 371.21 | 64.39
3.39 | Sinapi | 1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 7 | 102.3 | 117.9519 | 825.66 | 102.3
3.40 | Sinapi | 11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 4 | 52.27 | 60.2673 | 241.07 | 52.27
3.41 | Cotação |  | COLAR DE TOMADA FOFO 75x3/4" | un | 5 | 15.67 | 18.0675 | 90.34 | 15.67
3.42 | Sinapi | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 2 | 43.33 | 49.9595 | 99.92 | 43.33
3.43 | Cotação |  | REGISTRO DE GAVETA COM BOLSAS, CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVC E CORPO CURTO COM CABEÇOTE TIPO EURO 24, DN 50 MM | un | 2 | 379.1 | 437.1023 | 874.2 | 379.1
3.44 | Sinapi | 3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 14 | 38.18 | 44.0215 | 616.3 | 38.18
3.45 | Embasa | M040122013 | NP DP FoMa BSP DN 3/4' | un | 5 | 3.51 | 4.047 | 20.24 | 3.51
3.46 | Sinapi | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | un | 5 | 77.9 | 89.8187 | 449.09 | 77.9
3.47 | Cotação |  | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COMBINADA DN 3/4" | un | 5 | 279.98 | 322.8169 | 1614.08 | 279.98
4 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  |  |  |  | 244117.34
4.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1429.71
4.2 | Sinapi | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 2844 | 0.39 | 0.50271 | 1429.71 | 0.39
4.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 37670.79
4.4 | CPU | CPU005 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 3 | 41.1375 | 53.0262 | 159.08 | 41.1375
4.5 | CPU | CPU006 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 57.45 | 32.91 | 42.421 | 2437.09 | 32.91
4.6 | CPU | CPU007 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | m³ | 57.45 | 12.0239 | 15.4988 | 890.41 | 12.0239
4.7 | Sinapi | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 1080.5 | 5.46 | 7.0379 | 7604.49 | 5.46
4.8 | CPU | CPU008 | ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO | m³ | 11.5 | 97.5058 | 125.6849 | 1445.38 | 97.5058
4.9 | Embasa | 50.52.01 | REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA | m² | 1095.9 | 4.98 | 6.4192 | 7034.82 | 4.98
4.10 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 1209.95 | 9.96 | 12.8384 | 15533.87 | 9.96
4.11 | Embasa | 06.01.25 | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 78.65 | 1 | 1.289 | 101.38 | 1
4.12 | Embasa | 06.01.22 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | m³ | 17.25 | 1.63 | 2.1011 | 36.24 | 1.63
4.13 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 95.9 | 7.36 | 9.487 | 909.81 | 7.36
4.14 | Embasa | 06.02.01 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 51.75 | 1.15 | 1.4824 | 76.71 | 1.15
4.15 | Embasa | 06.02.10 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m³xkm | 235.95 | 2.39 | 3.0807 | 726.89 | 2.39
4.16 | Embasa | 05.96.01 | MATERIAL DE EMPRESTIMO COM CARGA E DESCARGA | m³ | 72 | 7.7 | 9.9253 | 714.62 | 7.7
4.17 |  |  | MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES |  |  |  |  | 3206.51
4.18 | Sinapi | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 1586 | 1.13 | 1.4566 | 2310.12 | 1.13
4.19 | Sinapi | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | m | 102 | 1.6 | 2.0624 | 210.36 | 1.6
4.20 | CPU | CPU004 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 202.45 | 2.6289 | 3.3887 | 686.03 | 2.6289
4.21 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 35866.08
4.22 | Embasa | 09.96.55 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m³ | 13.4 | 68.73 | 88.593 | 1187.15 | 68.73
4.23 | Sinapi | 102098 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS. | m³ | 13.4 | 1635.49 | 2108.1466 | 28249.16 | 1635.49
4.24 | Sinapi | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 267.75 | 18.63 | 24.0141 | 6429.77 | 18.63
4.25 |  |  | CAIXAS E ESTRUTURAS EM CONCRETO |  |  |  |  | 58119.68
4.26 | Embasa | 09.01.31 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 0.65 | 1389.33 | 1790.8464 | 1164.05 | 1389.33
4.27 | CPU | CPU010 | CAIXA PARA VENTOSA DN 50, DIMENSÕES 1,10m X 1,30m; H = 1,50m | un | 5 | 2758.2669 | 3555.406 | 17777.03 | 2758.2669
4.28 | CPU | CPU021 | POÇO SECO, CONFORME PROJETO H=1,5M | un | 5 | 1032.5307 | 1330.9321 | 6654.66 | 1032.5307
4.29 | CPU | CPU012 | CAIXA PARA REGISTRO DE DESCARGA DN 50, DIMENSÕES 1,30m X 1,30m; H = 1,65m | un | 5 | 3201.0663 | 4126.1744 | 20630.87 | 3201.0663
4.30 | CPU | CPU014 | CAIXA DE MANOBRA, DIMENSÕES 1,90m X 1,40m; H = 1,50m | un | 1 | 4075.712 | 5253.5928 | 5253.59 | 4075.712
4.31 | CPU | CPU015 | CAIXA DO MACROMEDIDOR, DIMENSÕES 2,60m X 1,40m; H = 1,50m | un | 1 | 5150.8801 | 6639.4844 | 6639.48 | 5150.8801
4.32 |  |  | OBRAS LINEARES |  |  |  |  | 11553.67 |  |  | 1.5345
4.33 | Sinapi | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | m | 1688 | 5.31 | 6.8446 | 11553.67 | 5.31
4.34 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 96270.9
4.35 | Sinapi | 36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | m | 1596 | 23.47 | 27.0609 | 43189.21 | 23.47
4.36 | Sinapi | 36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | m | 102 | 46.09 | 53.1418 | 5420.46 | 46.09
4.37 | Sinapi | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | m | 54 | 103.7 | 119.5661 | 6456.57 | 103.7
4.38 | Sinapi | 1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 13 | 33.3 | 38.3949 | 499.13 | 33.3
4.39 | Sinapi | 1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 9 | 34.87 | 40.2051 | 361.85 | 34.87
4.40 | Sinapi | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 84 | 42.44 | 48.9333 | 4110.4 | 42.44
4.41 | Sinapi | 1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 1 | 83.58 | 96.3677 | 96.37 | 83.58
4.42 | Sinapi | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 3 | 29.13 | 33.5869 | 100.76 | 29.13
4.43 | Sinapi | 20141 | JUNCAO PVC DN 50 X 50 MM | un | 1 | 11.76 | 13.5593 | 13.56 | 11.76
4.44 | Sinapi | 1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | un | 6 | 9.52 | 10.9766 | 65.86 | 9.52
4.45 | Sinapi | 20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | un | 1 | 22.38 | 25.8041 | 25.8 | 22.38
4.46 | Sinapi | 48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | un | 77 | 23.67 | 27.2915 | 2101.45 | 23.67
4.47 | Sinapi | 3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | un | 77 | 40.26 | 46.4198 | 3574.32 | 40.26
4.48 | Sinapi | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | un | 77 | 27.12 | 31.2694 | 2407.74 | 27.12
4.49 | Sinapi | 20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | un | 6 | 75.2 | 86.7056 | 520.23 | 75.2
4.50 | Sinapi | 3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 21 | 17.48 | 20.1544 | 423.24 | 17.48
4.51 | Sinapi | 7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 5 | 29.13 | 33.5869 | 167.93 | 29.13
4.52 | Cotação |  | REGISTRO DE GAVETA COM BOLSAS, CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVC E CORPO CURTO COM CABEÇOTE TIPO EURO 24, DN 50 MM | un | 6 | 379.1 | 437.1023 | 2622.61 | 379.1
4.53 | Cotação |  | COLAR DE TOMADA FOFO DN 50 X 3/4" | un | 5 | 16.37 | 18.8746 | 94.37 | 16.37
4.54 | Embasa | M040122013 | NP DP FoMa BSP DN 3/4' | un | 5 | 3.51 | 4.047 | 20.24 | 3.51
4.55 | Sinapi | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | un | 5 | 69.49 | 80.122 | 400.61 | 69.49
4.56 | Cotação |  | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO COMBINADA DN 3/4" | un | 5 | 279.98 | 322.8169 | 1614.08 | 279.98
4.57 | Sinapi | 3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 2 | 38.18 | 44.0215 | 88.04 | 38.18
4.58 | Sinapi | 7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | un | 1 | 63.7 | 73.4461 | 73.45 | 63.7
4.59 | Embasa | M012209005 | REGISTRO DE GAVETA COM BOLSAS, CUNHA DE BORRACHA PARA TUBOS DE PVC E CORPO CURTO COM CABEÇOTE TIPO EURO 24, DN 75 MM | un | 1 | 535.07 | 616.9357 | 616.94 | 535.07
4.60 | Sinapi | 43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | un | 2 | 61.97 | 71.4514 | 142.9 | 61.97
4.61 | Embasa | M010601001 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E BOLSA, L=1000MM, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 843.38 | 972.4171 | 1944.83 | 843.38
4.62 | Cotação |  | REGISTRO EM FERRO DÚCTIL DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO COM CABEÇOTE, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 540 | 622.62 | 622.62 | 540
4.63 | Cotação |  | CARRETEL COM TIRANTES EM FERRO FUNDIDO, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 264.06 | 304.4612 | 608.92 | 264.06
4.64 | Embasa | M011701073 | TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, L=500MM, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 340.28 | 392.3428 | 784.69 | 340.28
4.65 | Cotação |  | MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO COM FLANGES, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 7326.5 | 8447.4545 | 16894.91 | 7326.5
4.66 | Embasa | M011717005 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 80 MM | un | 8 | 2.3 | 2.6519 | 21.22 | 2.3
4.67 | Embasa | M011716005 | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 16x80 | un | 32 | 5.03 | 5.7996 | 185.59 | 5.03
5 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO 30M³ |  |  |  |  | 238410.59
5.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15088.29
5.2 | CPU | CPU009 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 81.35 | 3.5357 | 4.5576 | 370.76 | 3.5357
5.3 | Sinapi | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 81.35 | 0.36 | 0.46404 | 37.75 | 0.36
5.4 | Sinapi | 97627 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 40.65 | 280.16 | 361.1262 | 14679.78 | 280.16
5.5 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 704.92
5.6 | Sinapi | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 28.75 | 7.89 | 10.1702 | 292.39 | 7.89
5.7 | Embasa | 02.03.16 | REGULARIZACAO MECANIZADA DE TERRENO | m² | 81.35 | 0.63 | 0.81207 | 66.06 | 0.63
5.8 | Sinapi | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 22.5 | 9.07 | 11.6912 | 263.05 | 9.07
5.9 | Sinapi | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 8.1 | 1.2 | 1.5468 | 12.53 | 1.2
5.10 | Sinapi | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE | m³ | 8.1 | 6.79 | 8.7523 | 70.89 | 6.79
5.11 |  |  | CAIXAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 27142.28
5.12 | Embasa | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 592.75 | 13.33 | 17.1824 | 10184.85 | 13.33
5.13 | Sinapi | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 11.3 | 466.51 | 601.3314 | 6795.04 | 466.51
5.14 | Sinapi | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.7 | 362.39 | 467.1207 | 326.98 | 362.39 |  |  |  | 23214.75
5.15 | Embasa | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 19.65 | 49.99 | 64.4371 | 1266.19 | 49.99
5.16 | Sinapi | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. | m² | 20.85 | 128.31 | 165.3916 | 3448.41 | 128.31
5.17 | Sinapi | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | m | 32.5 | 110.8 | 142.8212 | 4641.69 | 110.8
5.18 | Sinapi | 10.90.14 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO , TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,30 x 0,30m x 0,30m e=15cm E FUNDO DE BRITA | un | 2 | 185.85 | 239.5607 | 479.12 | 185.85
5.19 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 636.52
5.20 | Sinapi | 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 6.6 | 74.82 | 96.443 | 636.52 | 74.82
5.21 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 2198.9
5.22 | Sinapi | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 3 DEMÃOS | m² | 67.4 | 25.31 | 32.6246 | 2198.9 | 25.31
5.23 |  |  | MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES |  |  |  |  | 5256.31
5.24 | CPU | CPU004 | MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | kg | 1551.15 | 2.6289 | 3.3887 | 5256.31 | 2.6289
5.25 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 580.46
5.26 | Sinapi | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 4 | 112.58 | 145.1156 | 580.46 | 112.58
5.27 |  |  | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4684.4
5.28 | Embasa | 18.04.04 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" x 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 x 0,10 x 3.00m | m | 35.1 | 76.25 | 98.2862 | 3449.85 | 76.25
5.29 | Embasa | 18.05.07 | PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50m | m² | 2 | 478.88 | 617.2763 | 1234.55 | 478.88
5.30 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 1644.2
5.31 | CPU | CPU020 | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS | cj | 1 | 1275.56 | 1644.1968 | 1644.2 | 1275.56
5.32 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 180474.31
5.33 | Cotação |  | RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO, 30M³, COM GUARDA-CORPO, ESCADA DE ACESSO E TAMPA DE INSPEÇÃO, CONFORME PROJETO | un | 1 | 99300 | 114492.9 | 114492.9 | 99300
5.34 | Sinapi | 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 7 | 38.47 | 44.3559 | 310.49 | 38.47
5.35 | Sinapi | 1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | un | 1 | 218.82 | 252.2995 | 252.3 | 218.82
5.36 | Cotação |  | GRELHA EM FIBRA DE VIDRO, GRADE DE PROTEÇÃO 110x180CM, CONFORME PROJETO | un | 1 | 2529.43 | 2916.4328 | 2916.43 | 2529.43
5.37 | Embasa | D400000031 | GRADE MANUAL EM ACO CARBONO | m² | 0.3 | 243.03 | 280.2136 | 84.06 | 243.03
5.38 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS, DN 80 MM | un | 2 | 156.38 | 180.3061 | 360.61 | 156.38
5.39 | Sinapi | 46 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | un | 2 | 54.19 | 62.4811 | 124.96 | 54.19
5.40 | Cotação |  | REGISTRO EM FERRO DÚCTIL DE GAVETA COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO COM CABEÇOTE, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 540 | 622.62 | 1245.24 | 540
5.41 | Cotação |  | CARRETEL COM TIRANTES EM FERRO FUNDIDO, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 264.06 | 304.4612 | 608.92 | 264.06
5.42 | Cotação |  | CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 80 MM | un | 6 | 195.25 | 225.1233 | 1350.74 | 195.25
5.43 | Cotação |  | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, PN-10, DN 80 MM | un | 7 | 274.65 | 316.6714 | 2216.7 | 274.65
5.44 | Embasa | M011701005 | TOCO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, L=250MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 288.9 | 333.1017 | 333.1 | 288.9
5.45 | Embasa | M011702005 | CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES E PÉ, PN-10, DN 80 MM | un | 3 | 241.89 | 278.8992 | 836.7 | 241.89
5.46 | Embasa | M010701013 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA L=1565MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 1331.01 | 1534.6545 | 1534.65 | 1331.01
5.47 | Embasa | M010701009 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA L=1455MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 1107.27 | 1276.6823 | 1276.68 | 1107.27
5.48 | Embasa | M010701001 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA L=500MM, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 555.75 | 640.7798 | 1281.56 | 555.75
5.49 | Embasa | M010701033 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=4430MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 2432.54 | 2804.7186 | 2804.72 | 2432.54
5.50 | Embasa | M010701009 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=1050MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 1107.27 | 1276.6823 | 1276.68 | 1107.27
5.51 | Embasa | M010701033 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=4330MM, PN-10, DN 80 MM | un | 2 | 2432.54 | 2804.7186 | 5609.44 | 2432.54
5.52 | Embasa | M010701005 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=725MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 812.76 | 937.1123 | 937.11 | 812.76
5.53 | Embasa | M010701005 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=1000MM, PN-10, DN 80 MM | un | 3 | 812.76 | 937.1123 | 2811.34 | 812.76
5.54 | Embasa | M010701045 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=5800MM, PN-10, DN 80 MM | un | 8 | 3017.72 | 3479.4312 | 27835.45 | 3017.72
5.55 | Embasa | M010701013 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=2000MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 1331.01 | 1534.6545 | 1534.65 | 1331.01
5.56 | Embasa | M010701013 | TUBO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES L=1750MM, PN-10, DN 80 MM | un | 1 | 1331.01 | 1534.6545 | 1534.65 | 1331.01
5.57 | Embasa | M011717005 | ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES, PN-10, DN 80 MM | un | 43 | 2.3 | 2.6519 | 114.03 | 2.3
5.58 | Embasa | M011716005 | PARAFUSO COM PORCA PARA JUNTA DE FLANGES, DN 16x80 | un | 312 | 5.03 | 5.7996 | 1809.47 | 5.03
5.59 | Sinapi | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 240 | 2.26 | 2.6058 | 625.39 | 2.26
5.60 | Sinapi | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | m | 20 | 5.65 | 6.5145 | 130.29 | 5.65
5.61 | Sinapi | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | un | 2 | 1642.07 | 1893.3067 | 3786.61 | 1642.07
5.62 | Sinapi | 3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | un | 2 | 68.39 | 78.8537 | 157.71 | 68.39
5.63 | Sinapi | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | m | 10 | 1.87 | 2.1561 | 21.56 | 1.87
5.64 | Sinapi | 39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 46.04 | 53.0841 | 53.08 | 46.04
5.65 | Sinapi | 34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | un | 1 | 2.94 | 3.3898 | 3.39 | 2.94
5.66 | Sinapi | 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | m | 20 | 8.79 | 10.1349 | 202.7 | 8.79

## CPU
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMUNIDADE RURAL DE BARRINHA EM BOM JESUS DA LAPA - BAHIA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [6 empty] | Data: Outubro 2021
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU001 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | gb
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | h | 16 | 1 | 161.51 |  | 2584.16
SINAPI | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | txkm | 778 | 1 | 2.26 |  | 1758.28
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 16 | 1 | 132.65 |  | 2122.4
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA | h | 16 | 1 | 238.44 |  | 3815.04
SUB-TOTAL | [7 empty] | 10279.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 10279.88
TOTAL - R$ | [7 empty] | 10279.88
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 10279.88
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU002 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | gb
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | h | 16 | 1 | 161.51 |  | 2584.16
SINAPI | 100951 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | txkm | 778 | 1 | 2.26 |  | 1758.28
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | h | 16 | 1 | 132.65 |  | 2122.4
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA | h | 16 | 1 | 238.44 |  | 3815.04
SUB-TOTAL | [7 empty] | 10279.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 10279.88
TOTAL - R$ | [7 empty] | 10279.88
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 10279.88
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU003 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | UNIDADE: | mês
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
Sinapi | 10775 | ALUGUEL | mês | 1 |  |  | 800 | 800
Cotação |  | TELEFONE E INTERNET | mês | 1 |  |  | 99.9 | 99.9
Cotação |  | ENERGIA ELÉTRICA | kwh | 493.33 |  |  | 0.9 | 443.997
Cotação |  | ÁGUA | mês | 1 |  |  | 100 | 100
Cotação |  | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | mês | 1 |  |  | 150 | 150
Cotação |  | MATERIAL DE LIMPEZA | mês | 1 |  |  | 50 | 50
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1643.897
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | EN2 | ENGENHEIRO DE OBRA | mês | 1 |  |  | 8483 | 8483
EMBASA | TC1 | MESTRE DE OBRAS | mês | 1 |  |  | 4515.12 | 4515.12
SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 |  |  | 3149.02 | 3149.02
EMBASA | TC2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 176 |  |  | 27.26 | 4797.76
SINAPI | 88326 | VIGIA | h | 88 |  |  | 13.65 | 1201.2
SUB-TOTAL | [7 empty] | 22146.1
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 23789.997
TOTAL - R$ | [7 empty] | 23789.997
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 23789.997
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU004 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO | [6 empty] | UNIDADE: | kg
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.07 |  |  | 18.75 | 1.3125
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.12 |  |  | 10.97 | 1.3164
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2.6289
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 2.6289
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2.6289
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2.6289
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU005 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3.75 |  |  | 10.97 | 41.1375
SUB-TOTAL | [7 empty] | 41.1375
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 41.1375
TOTAL - R$ | [7 empty] | 41.1375
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 41.1375
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU006 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3 |  |  | 10.97 | 32.91
SUB-TOTAL | [7 empty] | 32.91
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 32.91
TOTAL - R$ | [7 empty] | 32.91
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 32.91
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU007 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | [6 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M | h | 0.089 |  |  | 124.13 | 11.0476
SUB-TOTAL | [7 empty] | 11.0476
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.089 |  |  | 10.97 | 0.97633
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.97633
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 12.0239
TOTAL - R$ | [7 empty] | 12.0239
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 12.0239
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU008 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ESCAVACAO MECANICA EM ROCHA DURA, A FRIO | [6 empty] | UNIDADE: | m³
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 | h | 0.16584 |  |  | 241.8 | 40.1004
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR | h | 1.14 |  |  | 31.11 | 35.4654
SUB-TOTAL | [7 empty] | 75.5658
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 2 |  |  | 10.97 | 21.94
SUB-TOTAL | [7 empty] | 21.94
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 97.5058
TOTAL - R$ | [7 empty] | 97.5058
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 97.5058
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU009 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
LOCAÇÃO DE OBRAS | [6 empty] | UNIDADE: | m²
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | 0.01 |  |  | 19.98 | 0.1998
SINAPI | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m² | 0.0123 |  |  | 21.51 | 0.26457
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.012 |  |  | 8.28 | 0.09936
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0.56373
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.1 |  |  | 10.97 | 1.097
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 0.1 |  |  | 18.75 | 1.875
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2.972
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 3.5357
TOTAL - R$ | [7 empty] | 3.5357
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3.5357
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU010 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CAIXA PARA VENTOSA DN 50, DIMENSÕES 1,10m X 1,30m; H = 1,50m | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 12.07 |  |  | 8.49 | 102.4743
CPU009 | CPU009 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 1.43 |  |  | 3.5357 | 5.0561
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 9.84 |  |  | 9.96 | 98.0064
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 2.9 |  |  | 1.34 | 3.886
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 12.86 |  |  | 49.99 | 642.8714
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.13 |  |  | 362.39 | 47.1107
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.11 |  |  | 484 | 537.24
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 55.5 |  |  | 13.33 | 739.815
EMBASA | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 1 |  |  | 112.58 | 112.58
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 1.03 |  |  | 107.08 | 110.2924
SINAPI | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 0.02 |  |  | 34.9 | 0.698
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 15.09 |  |  | 23.74 | 358.2366
SUB-TOTAL | [7 empty] | 2758.2669
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 2758.2669
TOTAL - R$ | [7 empty] | 2758.2669
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 2758.2669
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU011 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CAIXA PARA VENTOSA DN 75, DIMENSÕES 1,10m X 1,30m; H = 1,70m | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 14.47 |  |  | 6.96 | 100.7112
CPU009 | CPU009 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 1.43 |  |  | 3.5357 | 5.0561
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 11.96 |  |  | 9.07 | 108.4772
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 3.26 |  |  | 1.2 | 3.912
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 14.54 |  |  | 49.99 | 726.8546
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.13 |  |  | 362.39 | 47.1107
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.24 |  |  | 484 | 600.16
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 62 |  |  | 13.33 | 826.46
EMBASA | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 1 |  |  | 112.58 | 112.58
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 1.19 |  |  | 107.08 | 127.4252
SINAPI | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 0.02 |  |  | 34.9 | 0.698
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 16.77 |  |  | 25.31 | 424.4487
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3083.8937
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 3083.8937
TOTAL - R$ | [7 empty] | 3083.8937
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3083.8937
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU012 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CAIXA PARA REGISTRO DE DESCARGA DN 50, DIMENSÕES 1,30m X 1,30m; H = 1,65m | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 15.25 |  |  | 6.96 | 106.14
CPU009 | CPU009 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 1.69 |  |  | 3.5357 | 5.9754
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 12.37 |  |  | 9.07 | 112.1959
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 3.74 |  |  | 1.2 | 4.488
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 15.58 |  |  | 49.99 | 778.8442
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.12 |  |  | 351.95 | 42.234
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.35 |  |  | 466.49 | 629.7615
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 67.5 |  |  | 13.33 | 899.775
SINAPI | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 0.02 |  |  | 112.58 | 2.2516
EMBASA | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 1 |  |  | 107.08 | 107.08
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 1.43 |  |  | 34.9 | 49.907
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 18.27 |  |  | 25.31 | 462.4137
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3201.0663
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 3201.0663
TOTAL - R$ | [7 empty] | 3201.0663
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3201.0663
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU013 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CAIXA PARA REGISTRO DE DESCARGA DN 75, DIMENSÕES 1,30m X 1,30m; H = 1,85m | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 18.03 |  |  | 8.49 | 153.0747
CPU009 | CPU009 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 1.69 |  |  | 3.5357 | 5.9754
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 14.81 |  |  | 9.96 | 147.5076
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 4.19 |  |  | 1.2 | 5.028
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 17.42 |  |  | 49.99 | 870.8258
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.12 |  |  | 351.95 | 42.234
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.49 |  |  | 484 | 721.16
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 74.5 |  |  | 13.33 | 993.085
SINAPI | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 0.02 |  |  | 112.58 | 2.2516
EMBASA | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 1 |  |  | 107.08 | 107.08
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 1.64 |  |  | 34.9 | 57.236
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 20.11 |  |  | 25.31 | 508.9841
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3614.4422
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 3614.4422
TOTAL - R$ | [7 empty] | 3614.4422
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 3614.4422
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU014 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CAIXA DE MANOBRA, DIMENSÕES 1,90m X 1,40m; H = 1,50m | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 17.67 |  |  | 8.49 | 150.0183
CPU | CPU009 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 2.66 |  |  | 3.5357 | 9.405
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 13.53 |  |  | 9.96 | 134.7588
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 5.38 |  |  | 1.2 | 6.456
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 18.95 |  |  | 49.99 | 947.3105
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.19 |  |  | 362.39 | 68.8541
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.72 |  |  | 484 | 832.48
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 86 |  |  | 13.33 | 1146.38
SINAPI | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 0.02 |  |  | 112.58 | 2.2516
EMBASA | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 1 |  |  | 107.08 | 107.08
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 2.27 |  |  | 34.9 | 79.223
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 23.37 |  |  | 25.31 | 591.4947
SUB-TOTAL | [7 empty] | 4075.712
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 4075.712
TOTAL - R$ | [7 empty] | 4075.712
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 4075.712
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU015 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CAIXA DO MACROMEDIDOR, DIMENSÕES 2,60m X 1,40m; H = 1,50m | [6 empty] | UNIDADE: | un
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. | m³ | 22.07 |  |  | 8.49 | 187.3743
CPU | CPU009 | LOCAÇÃO DE OBRAS | m² | 3.64 |  |  | 3.5357 | 12.8701
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 16.4 |  |  | 9.96 | 163.344
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 7.37 |  |  | 1.2 | 8.844
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 23.71 |  |  | 49.99 | 1185.2629
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.26 |  |  | 362.39 | 94.2214
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 2.19 |  |  | 484 | 1059.96
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 109.5 |  |  | 13.33 | 1459.635
SINAPI | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 0.02 |  |  | 112.58 | 2.2516
EMBASA | 15.08.16 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURAA BASE DE EPOXI | m | 1 |  |  | 107.08 | 107.08
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 3.26 |  |  | 34.9 | 113.774
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 29.88 |  |  | 25.31 | 756.2628
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5150.8801
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 5150.8801
TOTAL - R$ | [7 empty] | 5150.8801
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 5150.8801
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU016 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONOVIA EM PERFIL METÁLICO "I" | [6 empty] | UNIDADE: | m
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UN.PROD | P.TOTAL
SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV | h | 0.8 |  |  | 28.53 | 22.824
SUB-TOTAL | [7 empty] | 22.824
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 | kg | 1 |  |  | 12.05 | 12.05
SINAPI | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | kg | 0.38 |  |  | 11.34 | 4.3092
SUB-TOTAL | [7 empty] | 16.3592
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 2.4 |  |  | 10.97 | 26.328
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 1.2 |  |  | 18.75 | 22.5
SUB-TOTAL | [7 empty] | 48.828
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 88.0112
TOTAL - R$ | [7 empty] | 88.0112
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 88.0112
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU017 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY ELÉTRICO | [6 empty] | UNIDADE: | un
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UN.PROD | P.TOTAL
SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | h | 8 |  |  | 69.21 | 553.68
SUB-TOTAL | [7 empty] | 553.68
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
SUB-TOTAL | [7 empty] | 0
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | h | 3 |  |  | 28.2 | 84.6
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3 |  |  | 10.97 | 32.91
SUB-TOTAL | [7 empty] | 117.51
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 671.19
TOTAL - R$ | [7 empty] | 671.19
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 671.19
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU018 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | D180000701 | BARRA CHATA 1/8" x 1" - 0,63 KG/M | m | 1.9 |  |  | 2.52 | 4.788
SINAPI | 4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM | un | 2 |  |  | 1.56 | 3.12
SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | un | 2 |  |  | 2.45 | 4.9
SUB-TOTAL | [7 empty] | 12.808
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 0.5 |  |  | 10.97 | 5.485
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5.485
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 18.293
TOTAL - R$ | [7 empty] | 18.293
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 18.293
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU019 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | UNIDADE: | cj
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA | h | 44 |  |  | 18.87 | 830.28
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 44 |  |  | 10.97 | 482.68
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1312.96
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 1312.96
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1312.96
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1312.96
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU020 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA EXCLUSIVE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | UNIDADE: | cj
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 2436 | ELETRICISTA | h | 44 |  |  | 18.87 | 830.28
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 88 |  |  | 10.97 | 965.36
SUB-TOTAL | [7 empty] | 1795.64
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 1795.64
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1795.64
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1795.64
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU021 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
POÇO SECO, CONFORME PROJETO H=1,5M | [6 empty] | UNIDADE: | un
MATERIAL
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | D260000004 | ANEL CONCRETO 0,60 x 0,30 M | un. | 5 |  |  | 69.04 | 345.2
SUB-TOTAL | [7 empty] | 345.2
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
EMBASA | 09.97.07 | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | m² | 0.49 |  |  | 53.19 | 26.0631
EMBASA | 09.09.07 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA E=12 ATE 3X | m² | 0.14 |  |  | 49.99 | 6.9986
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.06 |  |  | 351.95 | 21.117
SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) | m³ | 0.025 |  |  | 648.77 | 16.2192
SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP) | m³ | 5.18 |  |  | 7.89 | 40.8702
SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | m³ | 4.47 |  |  | 9.07 | 40.5429
SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m³ | 0.92 |  |  | 1.2 | 1.104
EMBASA | 09.06.01 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 12.8 |  |  | 13.33 | 170.624
EMBASA | 09.12.10 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICACOES | m³ | 0.43 |  |  | 34.9 | 15.007
SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA RÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 9.03 |  |  | 25.31 | 228.5493
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.16 |  |  | 466.51 | 74.6416
SINAPI | 73883/002 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | m³ | 0.141 |  |  | 112.58 | 15.8738
SUB-TOTAL | [7 empty] | 657.6107
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 4750 | PEDREIRO | h | 1 |  |  | 18.75 | 18.75
SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 1 |  |  | 10.97 | 10.97
SUB-TOTAL | [7 empty] | 29.72
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 1032.5307
TOTAL - R$ | [7 empty] | 1032.5307
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 1032.5307
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU022 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
LIMPEZA DE SHAFT PARA ASSENTAMENTO DE ADUTORA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA | [6 empty] | UNIDADE: | m²
EQUIPAMENTO
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. | PROD | P.UN.PROD | P.UN.IMPR | P.TOTAL
SINAPI | 92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L | CHP | 0.04 |  |  | 246.05 | 9.842
SUB-TOTAL | [7 empty] | 9.842
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 9.842
TOTAL - R$ | [7 empty] | 9.842
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 9.842
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU023 | XX
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS | [6 empty] | UNIDADE: | cj
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | h | 24 |  |  | 94.07 | 2257.68
SINAPI | 7592 | TOPOGRAFO | h | 16 |  |  | 29.25 | 468
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | h | 16 |  |  | 13.2 | 211.2
SINAPI | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL | h | 44 |  |  | 103.52 | 4554.88
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7491.76
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 7491.76
TOTAL - R$ | [7 empty] | 7491.76
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 7491.76
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | [7 empty] | CPU024
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO | [6 empty] | UNIDADE: | un
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL OU SANITARISTA ESPECIALIZAÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AMBIENTAL | mês | 2 |  |  | 9350 | 18700
EMBASA | TC3 | TÉCNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 |  |  | 2889.3 | 5778.6
EMBASA | AS2 | ASSISTENTE SOCIAL COM ENCARGOS | mês | 2 |  |  | 3556.31 | 7112.62
SUB-TOTAL | [7 empty] | 31591.22
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNI | QUANT. |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação |  | CARTILHA | un | 100 |  |  | 21 | 2100
Cotação |  | CARTAZES | un | 15 |  |  | 1 | 15
Cotação |  | CONVITES | un | 60 |  |  | 0.5 | 30
Cotação |  | FLAY | un | 50 |  |  | 0.3 | 15
Cotação |  | DATASHOW | un | 1 |  |  | 1700 | 1700
Cotação |  | NOTEBOOK | un | 1 |  |  | 1700 | 1700
Cotação |  | LIÇENÇA AMBIENTAL GRUPO E-SERVIÇOS, CALSSE1 LIÇENÇA UNIFICADA | un | 1 |  |  | 8000 | 8000
SUB-TOTAL | [7 empty] | 13560
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  |  |  | 45151.22
TOTAL - R$ | [7 empty] | 45151.22
BDI % | [7 empty] | 1
TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [7 empty] | 45151.22

## BDI_SERV (hidden)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMUNIDADE RURAL DE BARRINHA EM BOM JESUS DA LAPA - BAHIA | [5 empty] | Data: Outubro 2021
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
BDI - SERVIÇOS
Item | Descrição dos Serviços |  | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.93 | a = | Administração Central
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 8.65 | i = | Impostos
2.1 | ISS |  | 5
2.2 | PIS |  | 0.65
2.3 | Cofins |  | 3
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | 3 | r = | Seguros, Riscos e Garantias
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.99 | df = | Despesas financeiras
5 | LUCRO |  | 8.04 | l = | Lucro
BDI = (((1+a+r)*(1+df)*(1+l))/(1-i))-1
BDI = | 28.913 | calculado
BDI = | 28.9 | adotado
*Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

## BDI_MAT (hidden)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMUNIDADE RURAL DE BARRINHA EM BOM JESUS DA LAPA - BAHIA | [5 empty] | Data: Outubro 2021
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
BDI - MATERIAIS
Item | Descrição dos Serviços |  | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45 | a = | Administração Central
2 | IMPOSTOS E TAXAS |  | 3.65 | i = | Impostos
2.1 | ISS |  | 0
2.2 | PIS |  | 0.65
2.3 | Cofins |  | 3
3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS |  | 1.33 | r = | Seguros, Riscos e Garantias
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85 | df = | Despesas financeiras
5 | LUCRO |  | 5.11 | l = | Lucro
BDI = (((1+a+r)*(1+df)*(1+l))/(1-i))-1
BDI = | 15.278 | calculado
BDI = | 15.3 | adotado
*Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU