## Planilha
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [8 empty] | % DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA (TAXA DE RISCO DA MATRIZ)
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
Local: Distrito de Ubiraçaba, no município de Brumado/BA.
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: |  | SINAPI: OUTUBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | BDI (%): |  | 22.55% | 1.65%
ITEM | Tabela | Referência | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL | TOTAL C/ BDI E COM TAXA RISCO DA MATRIZ (R$)
[6 empty] | S/BDI (R$) | C/BDI (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01 | Administração local e manutenção de canteiro | % | 100 | 30708.5652 | 37632.76 | 37632.76 | 38253.7 | 5.889%
1.2 | SINAPI | 4657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | MES | 4 | 630 | 772.05 | 3088.2 | 3139.16
1.3 | SINAPI | 4654 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | MES | 4 | 492.18 | 603.16 | 2412.64 | 2452.45
1.4 | CODEVASF | CPU-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | M2 | 6.48 | 376.38 | 461.25 | 2988.9 | 3038.22
|  |  |  | TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  | 46122.5 | 46883.53
2.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 |  |  | LIMPEZA E LOCAÇÃO
2.1.1 | ORSE | 07989 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | M2 | 600 | 9.5 | 11.64 | 6984 | 7099.24
2.1.2 | SINAPI | 100982 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ | M3 | 60 | 7.34 | 9 | 540 | 548.91
2.1.3 | SINAPI | 93589 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário | M3xKM | 300 | 2.08 | 2.55 | 765 | 777.62
|  |  |  | TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  | 8289 | 8425.77
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | SINAPI | 90091 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | M3 | 38 | 5.63 | 6.9 | 262.2 | 266.53
3.2 | SINAPI | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 26.88 | 42.62 | 52.23 | 1403.94 | 1427.11
3.3 | SINAPI | 96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. | M2 | 2.02 | 30.31 | 37.14 | 75.02 | 76.26
3.4 | ORSE | 11640 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | M2 | 98.33 | 118.24 | 144.9 | 14248.02 | 14483.11
3.5 | SINAPI | 96548 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. | KG | 934.96 | 12.79 | 15.67 | 14650.82 | 14892.56
3.6 | SINAPI | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 11.69 | 468.13 | 573.68 | 6706.32 | 6816.97
3.7 | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | 11.69 | 23.49 | 28.79 | 336.56 | 342.11
3.8 | SINAPI | 98562 | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. | M2 | 63.33 | 42.68 | 52.3 | 3312.16 | 3366.81
3.9 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. | M3 | 51.17 | 45.06 | 55.22 | 2825.61 | 2872.23
|  |  |  | TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  | 43820.65 | 44543.69
4.0 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
4.1 | ORSE | 11640 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | M2 | 111.63 | 118.24 | 144.9 | 16175.19 | 16442.08
4.2 | SINAPI | 92779 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto | KG | 462.78 | 13.37 | 16.38 | 7580.34 | 7705.42
4.3 | SINAPI | 94965 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | 5.78 | 468.13 | 573.68 | 3315.87 | 3370.58
4.4 | ORSE | 11488 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | 5.78 | 23.49 | 28.79 | 166.41 | 169.16
4.5 | SINAPI | 93194 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. | M | 1 | 53.57 | 65.65 | 65.65 | 66.73
4.6 | SINAPI | 93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. | M | 1 | 102.2 | 125.24 | 125.24 | 127.31
4.7 | SINAPI | 93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. | M | 1.8 | 95.12 | 116.57 | 209.83 | 213.29
4.8 | SINAPI | 93189 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. | M | 26.4 | 118.15 | 144.79 | 3822.46 | 3885.53
|  |  |  | TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  | 31460.99 | 31980.1
5.0 |  |  | PAREDES E VEDAÇÕES
5.1 | SINAPI | 87490 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | 397.6 | 54.59 | 66.9 | 26599.44 | 27038.33
|  |  |  | TOTAL ITEM 5.0 |  |  |  | 26599.44 | 27038.33
6.0 |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | 795.2 | 4.61 | 5.65 | 4492.88 | 4567.01
6.2 | SINAPI | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | 588.8 | 40.88 | 50.1 | 29498.88 | 29985.61
6.3 | SINAPI | 87536 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | 206.4 | 35.88 | 43.97 | 9075.41 | 9225.15
6.4 | SINAPI | 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. | M2 | 206.4 | 56.47 | 69.2 | 14282.88 | 14518.55
|  |  |  | TOTAL ITEM 6.0 |  |  |  | 57350.05 | 58296.32
7.0 |  |  | PISOS
7.1 | SINAPI | 87246 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | M2 | 5.1 | 60.07 | 73.61 | 375.41 | 381.6
7.2 | SINAPI | 87247 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. | M2 | 110.25 | 52.47 | 64.3 | 7089.08 | 7206.05
7.3 | SINAPI | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | M | 25.8 | 76.58 | 93.85 | 2421.33 | 2461.28
7.4 | SINAPI | 88648 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. | M | 124.8 | 7.07 | 8.66 | 1080.77 | 1098.6
7.5 | ORSE | 2657 | Lastro de brita 2 | M3 | 37.54 | 142.4 | 174.51 | 6551.11 | 6659.2
7.6 | SINAPI | 97089 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-113. | KG | 840.58 | 21.57 | 26.43 | 22216.53 | 22583.1
7.7 | SINAPI | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. | M2 | 25.85 | 133.22 | 163.26 | 4220.27 | 4289.9
7.8 | CODEVASF | CPU-03 | Piso em concreto para pátios, concreto preparo mecânico fck= 20mpa, espessura 8 cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2 m x 2 m. | M2 | 466.99 | 64.58 | 79.14 | 36957.59 | 37567.39
7.9 | CODEVASF | CPU-04 | Rampa de acessibilidade | M2 | 0.8 | 639.5841 | 783.8 | 627.04 | 637.39
|  |  |  | TOTAL ITEM 7.0 |  |  |  | 81539.13 | 82884.51
8.0 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | SINAPI | 91012 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 443.43 | 543.41 | 1086.82 | 1104.75
8.2 | SINAPI | 91307 | Fechadura de embutir para portas internas, completa | UN | 2 | 98.97 | 121.29 | 242.58 | 246.58
8.3 | ORSE | 01857 | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | M2 | 55.2 | 186.94 | 229.09 | 12645.77 | 12854.43
8.4 | SINAPI | 102219 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. | M2 | 7.56 | 15.03 | 18.42 | 139.26 | 141.56
8.5 | SINAPI | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | M2 | 0.24 | 447.39 | 548.27 | 131.58 | 133.75
8.6 | ORSE | 01883 | Vidro fantasia canelado 4 mm | M2 | 0.24 | 149.99 | 183.81 | 44.11 | 44.84
|  |  |  | TOTAL ITEM 8.0 |  |  |  | 14290.12 | 14525.91
9.0 |  |  | PINTURA
9.1 | SINAPI | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | M2 | 399.85 | 2.39 | 2.93 | 1171.56 | 1190.89
9.2 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | 399.85 | 12.4 | 15.2 | 6077.72 | 6178
9.3 | SINAPI | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | M2 | 78.6 | 14.36 | 17.6 | 1383.36 | 1406.19
|  |  |  | TOTAL ITEM 9.0 |  |  |  | 8632.64 | 8775.08
10.0 |  |  | FORRO
10.1 | ORSE | 4254 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 73.5 | 196.52 | 240.83 | 17701.01 | 17993.08
|  |  |  | TOTAL ITEM 10.0 |  |  |  | 17701.01 | 17993.08
11.0 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA
11.1 | ORSE | 07313 | Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira incluindo fundações acima de até 500m² | M2 | 600 | 4.77 | 5.85 | 3510 | 3567.92
11.2 | ORSE | 12510 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | M2 | 600 | 174.37 | 213.69 | 128214 | 130329.53
11.3 | ORSE | 12412 | Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | M | 54 | 493.73 | 605.06 | 32673.24 | 33212.35
11.4 | ORSE | 12724 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | M2 | 600 | 140.86 | 172.62 | 103572 | 105280.94
|  |  |  | TOTAL ITEM 11.0 |  |  |  | 267969.24 | 272390.74
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA
12.1.1 | SINAPI | 102609 | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 985.62 | 1207.86 | 1207.86 | 1227.79
12.1.2 | SINAPI | 89352 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. | UN | 10 | 32.84 | 40.24 | 402.4 | 409.04
12.1.3 | SINAPI | 89353 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 36.26 | 44.44 | 44.44 | 45.17
12.1.4 | SINAPI | 89355 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | 40 | 18.75 | 22.98 | 919.2 | 934.37
12.1.5 | SINAPI | 89356 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | 18 | 22.16 | 27.16 | 488.88 | 496.95
12.2 |  |  | ESGOTO
12.2.1 | SINAPI | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 14.68 | 19.83 | 24.3 | 356.72 | 362.61
12.2.2 | SINAPI | 89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 4.5 | 29.45 | 36.09 | 162.41 | 165.09
12.2.3 | SINAPI | 89713 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 32.47 | 44.72 | 54.8 | 1779.36 | 1808.72
12.2.4 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | 18.05 | 57.27 | 70.18 | 1266.75 | 1287.65
12.2.5 | SINAPI | 89707 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | UN | 14 | 35.5 | 43.5 | 609 | 619.05
12.2.6 | SINAPI | 97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. | UN | 2 | 486.45 | 596.14 | 1192.28 | 1211.95
12.2.7 | ORSE | 01691 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | UN | 3 | 354.12 | 433.97 | 1301.91 | 1323.39
12.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS
12.3.1 | SINAPI | 86931 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 391.93 | 480.3 | 960.6 | 976.45
12.3.2 | ORSE | 07350 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | UN | 2 | 447.69 | 548.64 | 1097.28 | 1115.39
12.3.3 | SINAPI | 86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. | UN | 2 | 60.16 | 73.72 | 147.44 | 149.87
12.3.4 | SINAPI | 02140 | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada. | UN | 8 | 259.53 | 318.05 | 2544.4 | 2586.38
12.3.5 | ORSE | 13115 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" | UN | 4 | 555.14 | 680.31 | 2721.24 | 2766.14
|  |  |  | TOTAL ITEM 12.0 |  |  |  | 17202.17 | 17486.01
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | SINAPI | 95745 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. | M | 81.95 | 18.68 | 22.89 | 1875.84 | 1906.79
13.2 | SINAPI | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"). | M | 213.36 | 9.04 | 11.08 | 2364.03 | 2403.04
13.3 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"). | M | 15.61 | 11.53 | 14.13 | 220.57 | 224.21
13.4 | SINAPI | 91865 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4") | M | 14 | 17.73 | 21.73 | 304.22 | 309.24
13.5 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 46.83 | 2.93 | 3.59 | 168.12 | 170.89
13.6 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 1312.65 | 4.28 | 5.25 | 6891.41 | 7005.12
13.7 | SINAPI | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 56 | 15.81 | 19.37 | 1084.72 | 1102.62
13.8 | ORSE | 12562 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 | UN | 26 | 68.6 | 84.07 | 2185.82 | 2221.89
13.9 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 14 | 23.49 | 28.79 | 403.06 | 409.71
13.10 | SINAPI | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 12 | 28.28 | 34.66 | 415.92 | 422.78
13.11 | SINAPI | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | 36 | 24.76 | 30.34 | 1092.24 | 1110.26
13.12 | SINAPI | 101875 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 511.99 | 627.43 | 627.43 | 637.78
13.13 | SINAPI | 93660 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 59.48 | 72.89 | 291.56 | 296.37
13.14 | SINAPI | 93661 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 60.68 | 74.36 | 74.36 | 75.59
13.15 | SINAPI | 93672 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 90.39 | 110.77 | 110.77 | 112.6
|  |  |  | TOTAL ITEM 13.0 |  |  |  | 18110.07 | 18408.89
TOTAL GERAL R$ | [7 empty] | 639087.01 | 649631.96

## Cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R$ | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46883.53 | 13772.3 | 10783.4 | 10783.4 | 11544.43 | 0
| % EXECUTAR |  | 29.38% | 23% | 23% | 24.62%
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 8425.77 | 7583.19 | 842.58 |  |  | 0
| % EXECUTAR |  | 90% | 10%
3.0 | FUNDAÇÕES | 44543.69 | 44543.69 |  |  |  | 0
| % EXECUTAR |  | 100%
4.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 31980.1 |  | 31980.1 |  |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 100%
5.0 | PAREDES E VEDAÇÕES | 27038.33 |  | 18926.83 | 8111.5 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 70% | 30%
6.0 | REVESTIMENTOS | 58296.32 |  | 14574.08 | 43722.24 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 25% | 75%
7.0 | PISOS | 82884.51 |  | 41442.26 | 41442.25 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 50% | 50%
8.0 | ESQUADRIAS | 14525.91 |  |  | 11620.73 | 2905.18 | 0
| % EXECUTAR |  |  |  | 80% | 20%
9.0 | PINTURA | 8775.08 |  |  |  | 8775.08 | 0
| % EXECUTAR |  |  |  |  | 100%
10.0 | FORRO | 17993.08 |  |  | 17993.08 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  |  | 100%
11.0 | ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA | 272390.74 |  | 149814.91 | 122575.83 |  | 0
| % EXECUTAR |  |  | 55% | 45%
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 17486.01 |  | 3497.2 | 3497.2 | 10491.61 | 0
| % EXECUTAR |  |  | 20% | 20% | 60%
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18408.89 |  | 5522.67 | 5522.67 | 7363.55 | 0
| % EXECUTAR |  |  | 30% | 30% | 40%
| TOTAIS | 649631.96 | 65899.18 | 277384.03 | 265268.9 | 41079.85 | 0
% DO ITEM |  |  | 10.14% | 42.7% | 40.83% | 6.324%
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 65899.18 | 343283.21 | 608552.11 | 649631.96
% EXECUTAR |  |  | 10.14% | 52.84% | 93.68% | 100%

## CPUs
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
[5 empty] | BDI (%): |  | 22.55%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: OUTBRO/2021; ORSE: SETEMBRO/2021; SICRO: JULHO/2021 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 31.19 | 5614.2
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22 | 93.77 | 2062.94
|  |  |  | Sub total: |  |  | 7677.14
|  |  |  | 22.55% |  |  | 1731.05
|  |  |  | Sub total: |  |  | 9408.19
|  |  |  | Total para 4 meses: |  |  | 37632.76
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 37632.76 | 5.793%
CPU-02 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 70.02 | 0.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.51 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 376.38
|  |  |  | 22.55% |  |  | 84.87
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 461.25
CPU-03 | CODEVASF |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 26.39 | 59.5358
INSUMO | SINAPI | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 11.61 | 29.025
INSUMO | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 3.09 | 6.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.213 | 449.17 | 544.8432
|  |  |  | Sub total: |  |  | 639.5841
|  |  |  | 22.55% |  |  | 144.21
[6 empty] | Total Serviços: | 783.79
CPU-04 | CODEVASF | SEM | PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2 M X 2 M. | UND | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310 ML | 0.1 | 31.03 | 3.1
COMP. SINAPI | ORSE | 2871 | MÁQUINA ELÉTRICA PARA POLIMENTO DE PISO | H | 0.8 | 9.78 | 7.82
COMP. SINAPI | SINAPI | 91279 | MÁQUINA DE CORTAR CONCRETO, A GASOLINA, POTÊNCIA 10HP C/ DISCO ATÉ 20" | H | 0.5 | 0.76 | 0.38
COMP. SINAPI | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA | M³ | 0.078 | 436.05 | 34.01
COMP. SINAPI | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 26.66 | 8
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.79 | 11.27
|  |  |  | Sub total: |  |  | 64.58
|  |  |  | 22.55% |  |  | 14.56
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 79.14

## Mem Calc
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/BA.
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MERCADO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Administração local e manutenção de canteiro | % | Conforme composição de preços unitários | 1
1.2 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | MES | Qtde x meses de execução | 4
1.3 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | MES | Qtde x meses de execução | 4
1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | M2 | 3,60 x 1,80 | 6.48
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | LIMPEZA E LOCAÇÃO
2.1.1 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | M2 | área de projeto | 600
2.1.2 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ | M3 | área de projeto x 10cm de espessura | 60
2.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário | M3xKM | volume x 5Km de transporte | 300
3.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  | fundações | concreto
3.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | M3 | 0,60 x 0,60 x 105,55 largura x altura x perimetro | 37.998 |  | sapatas | 0.0625 | 35 | 2.1875 |  | 0,80 x 0,80 x 1,00 x 50 (comp x larg x alt x qtde sapatas)
3.2 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | M3 | 0,80 x 0,80 x 1,00 x 35 (comp x larg x alt x qtde sapatas) | 26.88 |  | baldrame | 0.09 | 105.55 | 9.4995 |  | Sapatas (0,50 x 4 lados x 50unid) + baldrame (0,30 x (33,93x2+20,47x2) x 2 lados)
3.3 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. | M2 | Sapatas (0,50 comp x 0,50 larg x 0,05 esp x 35unid) + baldrame (0,30 x 105,55 x 0,05 esp) | 2.0208 |  |  |  |  | 11.687
3.4 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | M2 | Sapatas (0,50 x 4 lados x 35unid) + baldrame (0,30 x 105,55 x 2 lados) | 98.33
3.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. | KG | concreto x taxa de aço (80kg/m³) | 934.96 |  | forma
3.6 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | Sapatas (0,50 x 0,50 x (0,50/2) x 35unid) + baldrame (0,30x 0,15 x 105,55) | 11.687 |  | sapatas |  |  | 35
3.7 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | M3 | = volume de concreto | 11.687 |  | baldrame | 105.55 |  | 63.33
3.8 | Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. | M2 | perimetro (105,55) x altura (0,30) x 2 lados | 63.33 |  |  |  |  | 98.33
3.9 | Reaterro manual apiloado com soquete. | M3 | escavações - volume de concreto - volume de lastros | 51.1703
lastro
4.0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  | sapatas | 0.0125 | 35 | 0.4375
4.1 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento | M2 | pilares (3,5 x 0,30 x 2 lados x 23) + vigas (2 lados x 0,30 x 105,55) | 111.63 |  | baldrame | 0.015 | 105.55 | 1.5833 | estruturas | pilares prédio
4.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto | KG | concreto x taxa de aço (80kg/m³) | 462.78 |  |  |  |  | 2.0208 |  | concreto | 0.15 | 0.3 | 23 | 1.035
4.3 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | M3 | pilares (0,15 x 0,30 x 23) + vigas (0,15 x 0,30 x 105,55) | 5.7847 | [6 empty] | forma | 3.5 | 0.3 | 23 | 48.3
4.4 | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura | m3 | = volume de concreto | 5.7847 |  | impermeabilização
4.5 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. | M | janelas WCs | 1 |  | baldrame | 105.55 |  | 63.33
4.6 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. | M | janelas WCs | 1
4.7 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. | M | Vergas portas WCs | 1.8 | [6 empty] | vigas
4.8 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. | M | Vergas portas de enrolar | 26.4 | [6 empty] | concreto | 0.15 | 0.3 | 105.55 | 4.7497
[6 empty] | escavação |  |  |  |  | forma | 2 | 0.3 | 105.55 | 63.33
5.0 | PAREDES E VEDAÇÕES |  |  |  |  | sapatas | 0.768 | 35 | 26.88
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | M2 | áreas de projeto | 397.6 |  | baldrame | 0.36 | 105.55 | 37.998
64.878
6.0 | REVESTIMENTOS
6.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | M2 | Área de alvenaria x 2 lados | 795.2
6.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | área de chapisco - áreas que receberão azulejo | 588.8
6.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | perimetro dos WCs x altura (1,50 x 2 + 1,70 x 2) x 3,00m + barra de azulejo nos boxes ((3,75 x 2 + 2,45 x 2)- 2 )x 1,50 x 12 | 206.4
6.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. | M2 | perimetro dos WCs x altura (1,50 x 2 + 1,70 x 2) x 3,00m | 206.4
7.0 | PISOS
7.1 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | M2 | área de WCs (1,50 x 1,70 x 2 unidades) | 5.1 | área | 133.01
7.2 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. | M2 | área de boxes (2,45 x 3,75 x 12 unidades) | 110.25 | perimetro | 54.4
7.3 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. | M | 2,00 x 12 unidades + 0,90 x 2 WCs | 25.8
7.4 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. | M | perimetro - desconto das portas ((3,75 x 2 + 2,45 x 2) - 2,00) x 12 unidades | 124.8
7.5 | Lastro de brita 2 | M3 |  | 37.541
7.6 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-113. | KG | área de piso x peso por m2 tela (3,11) | 840.582
7.7 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. | M2 | perimetro de piso x 0,15m | 25.854
7.8 | Piso em concreto para pátios, concreto preparo mecânico fck= 20mpa, espessura 8 cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2 m x 2 m. | M2 | área de piso - área da edificação | 466.99
7.9 | Rampa de acessibilidade | M2 | 4 rampas | 0.8
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | UN | Banheiros PCD | 2
8.2 | Fechadura de embutir para portas internas, completa | UN | igual ao número de portas | 2
8.3 | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | M2 | 2,00 x 2,30 x 12 unidades | 55.2
8.4 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. | M2 | 0,90 x 2,10 x 2 lados x 2 unidades | 7.56
8.5 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. | M2 | Banheiros PCD | 0.24
8.6 | Vidro fantasia canelado 4 mm | M2 | igual a área de janelas | 0.24
9.0 | PINTURA
9.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | M2 | áreas de projeto | 399.85
9.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | M2 | áreas de projeto | 399.85
9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | M2 | área de boxes (2,45 x 3,75 x 8 unidades) + área de WCs (1,50 x 1,70 x 2 unidades) | 78.6
10.0 | FORRO
10.1 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | área de boxes (2,45 x 3,75 x 8 unidades) | 73.5
11.0 | ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA
11.1 | Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira incluindo fundações acima de até 500m² | M2 | projeção da cobertura | 600
11.2 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | M2 | projeção da cobertura | 600
11.3 | Coluna metálica, em perfis UDC150x50x4,75, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 20,01m a 30,0m,, largura 0,80m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | M | nº de colunas x altura | 54
11.4 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | M2 | projeção da cobertura | 600
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | ÁGUA FRIA
12.1.1 | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 1
12.1.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 10
12.1.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 1
12.1.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | Conforme projeto | 40
12.1.5 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | M | Conforme projeto | 18
12.2 | ESGOTO
12.2.1 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | Conforme projeto | 14.68
12.2.2 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | Conforme projeto | 4.5
12.2.3 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | Conforme projeto | 32.47
12.2.4 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | M | Conforme projeto | 18.05
12.2.5 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | UN | Conforme projeto | 14
12.2.6 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. | UN | Conforme projeto | 2
12.2.7 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | UN | Conforme projeto | 3
12.3 | LOUÇAS E METAIS
12.3.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 2
12.3.2 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | UN | Conforme projeto | 2
12.3.3 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 2
12.3.4 | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada. | UN | Conforme projeto | 8
12.3.5 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" | UN | Conforme projeto | 4
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. | M | Conforme projeto | 81.95 |  | perfilado | 78,31+3,64
13.2 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"). | M | Conforme projeto | 213.36 | 3/4pol | 213.36
13.3 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"). | M | Conforme projeto | 15.61 | 1pol | 15.61
13.4 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4") | M | Conforme projeto | 14
13.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | Conforme projeto | 46.83
13.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | Conforme projeto | 1312.65
13.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | Conforme projeto | 56
13.8 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - rev 01 | UN | Conforme projeto | 26 | 2 p/ boxes + 1 cada wc + 12 ext |  | 26
13.9 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 14
13.10 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 12
13.11 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 36
13.12 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 1
13.13 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 4 | 3 tomadas + 3 ilum + 1 wcs
13.14 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 1 | 1 ilum ext
13.15 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. | UN | Conforme projeto | 1
(*) - Valores calculados diretamente no projeto.

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
[6 empty] | Obras rodoviárias |  |  | Obras de edificações
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 0.6% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 4.6%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 7%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 22.55%

## Encargos Sociais
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DO UBIRAÇABA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
BRUMADO
Cidade beneficiada | Brumado/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 12 | km
Distância Total: | 12 | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  | 2.4 | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  | 11.5 | ton
|  |  | Total |  | 21.1 | ton
Momento de transporte = 021 x 012 => |  |  |  | 253.2 | t x km

## rascunho
[14 empty] | 1,5# | 2,5#
Demolição alvenaria |  |  |  | fundações | concreto |  |  |  |  | eletroduto | 15.61 | 1@ |  | 3 | 6 | 46.83 | 93.66
| Demolição banheiro e quiosque | 19.44 |  |  | sapatas | 0.0625 | 4 | 0.25 | [5 empty] | 3 | 3 | 0 | 0
| Demolição est cx dágua | 2.5 |  |  | baldrame | 0.09 | 27.7 | 2.493
| abertura entrada | 3.24 | [5 empty] | 2.743 |  |  | metragem | eletroduto | local | 1,5# | 2,5# | Soma1,5# | Soma2,5# | tomadas | qtde | rabicho | cabo2,5
| abertura portas | 4.2 | [8 empty] | 2.81 | 3/4@ |  |  |  | 0 | 0 | baixa | 14 | 30.8 | 92.4
| abertura corredor | 1.2 |  |  | forma | [10 empty] | 0 | 0 | média | 9 | 15.3 | 45.9
|  | 30.58 |  |  | sapatas |  |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | baldrame | 27.7 |  | 16.62 | [7 empty] | 0 | 0
demolição piso cerâmico | [7 empty] | 24.62 | [7 empty] | 0 | 0
| Sala+cozinha+wc | 36.27 | [13 empty] | 0 | 0
[5 empty] | lastro | [10 empty] | 0 | 0
retirada telhado |  |  |  |  | sapatas | 0.0125 | 4 | 0.05 | [7 empty] | 0 | 0
| área real | 39.22 |  |  | baldrame | 0.015 | 27.7 | 0.4155 | [7 empty] | 0 | 0 | água fria
[8 empty] | 0.4655 | [7 empty] | 0 | 0 | 20mm | 0.97
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0.8
[5 empty] | impermeabilização | [10 empty] | 0 | 0 |  | 1.4
[5 empty] | baldrame | 27.7 |  | 16.62 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 2
[16 empty] | 0 | 0 |  | 0.75
paredes existentes casa |  |  |  |  | escavação | [10 empty] | 0 | 0 |  | 1.2
| perimetro | 30.44 |  |  | sapatas | 0.768 | 4 | 3.072 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.97
| área | 82.188 |  |  | baldrame | 0.36 | 27.7 | 9.972 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1.5
[8 empty] | 13.044 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 1
paredes novas | [15 empty] | 0 | 0 |  | 1.32
| perimetro | 51.26 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1.4
| área | 169.158 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0.35
|  |  |  | estruturas | pilares | [10 empty] | 0 | 0 |  | 1.4
azulejo |  |  |  |  | concreto | 0.15 | 0.25 | 12 | 0.45 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0.92
| Wc fun | 20.142 |  |  | forma | 3.3 | 0.25 | 12 | 19.8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0.8
| San Fem | 20.52 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1.4
| San Masc | 19.44 |  |  | vigas | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0.64
| Copa | 21.06 | altura completa |  | concreto | 0.15 | 0.3 | 56.64 | 2.5488 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0.67
| Produção | 51.84 | ver necessidade |  | forma | 2 | 0.3 | 56.64 | 33.984 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 14
[16 empty] | 0 | 0 | ptos | 2.5
piso cerâmico | [15 empty] | 0 | 0
| Adm | 6.52 | [13 empty] | 0 | 0
| DML | 2.19 | [13 empty] | 0 | 0
| Wc fun | 3.47 | [13 empty] | 0 | 0 | 25mm | 1
| San Fem | 3.6 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1
| San Masc | 3.2 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1.5
| Copa | 3.8 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1.5
| Depósito | 9.09 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 3
| Estoque | 7.26 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 3
| Circulação | 8.2 | [13 empty] | 0 | 0
| Produção | 22.95
| maior q 10 | [9 empty] | 2.81 |  |  |  |  | 46.83 | 93.66
entre 10 e 5
| menor q 5 | 0
Rodape | Adm | 10.32
| DML | 6.06
| Depósito | 13.6
| Estoque | 11.26
| Circulação | 20.76