## Orçamento Sintético
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
Construção da Praça no Povoado Honorato, no município de Barro Alto/BA
BDI SERVIÇOS: |  |  | 22.8% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: SETEMBRO/2022; ORSE: SETEMBRO/2022;
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 37771.36
1.1 | CPU 001 | Próprio | Placa de Obra - Padrão Governo Federal | m² | 6.48 | 410.6 | 504.2 | 3267.22
1.2 | CPU 002 | Próprio | Administração Local | Global | 1 | 17039.84 | 20924.2 | 20924.2 | Ajustar na CPU | 0.068973
1.3 | CPU 003 | Próprio | Mobilização | UN | 1 | 2505.67 | 3076.86 | 3076.86
1.4 | CPU 003 | Próprio | Desmoblização | UN | 1 | 2505.67 | 3076.86 | 3076.86
1.5 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m | mês | 4 | 1300 | 1596.34 | 6385.36
1.6 | CPU 004 | Próprio | Serviços topográficos | m² | 2001.66 | 0.42 | 0.52 | 1040.86
2 |  |  | Limpeza e Terraplanagem |  |  |  |  | 1120.93
2.1 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. | m² | 2001.66 | 0.46 | 0.56 | 1120.93
3 |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 149983.75
3.1 |  |  | Intertravado
3.1.1 | CPU 005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 727.03 | 57.08 | 70.09 | 50957.53
3.1.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m² | 492.49 | 18.65 | 22.9 | 11278.02
3.2 |  |  | Passeio
3.2.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | m² | 381.98 | 85.86 | 105.43 | 40272.15
3.2.2 | 7324 | SINAPI | Piso tátil direcional e/ou de alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 65.54 | 104.28 | 128.05 | 8392.4
3.2.3 | CPU 006 | Próprio | Execução de rampa de acesso à calçada | m³ | 0.3 | 891.9941 | 1095.33 | 328.6
3.2.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 15.023 | 78.8 | 96.76 | 1453.63
3.2.5 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM | m² | 100.1535 | 19.81 | 24.33 | 2436.73
3.2.6 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. | M | 236.42 | 39.74 | 48.8 | 11537.3
3.2.7 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. | M | 431.27 | 44.05 | 54.09 | 23327.39
4 |  |  | Paisagismo e acessórios |  |  |  |  | 40493.56
4.1 |  |  | Paisagismo
4.1.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. | m² | 242.21 | 17.59 | 21.6 | 5231.74
4.1.2 | 103315 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. | m² | 25 | 262.27 | 322.06 | 8051.5
4.1.3 | 9367 | ORSE | Conjunto com 3 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 l cada, com tampa vai e vem | UN | 5 | 396.61 | 487.02 | 2435.1
4.1.4 | CPU 007 | Próprio | Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira | UN | 7 | 785.5388 | 964.61 | 6752.27
4.1.5 | CPU 008 | Próprio | Parque infantil - fornecimento e instalação | CJ | 1 | 12394.3 | 15219.68 | 15219.68
4.1.6 | 3212 | ORSE | Colchão de areia | m³ | 5.176 | 127.43 | 156.48 | 809.94
4.2 |  |  | Banco-jardineira das árvores
4.2.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 15.264 | 56.07 | 68.85 | 1050.93
4.2.2 | 87893 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m² | 15.264 | 7.67 | 9.42 | 143.79
4.2.3 | 87548 | SINAPI | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, | m² | 15.264 | 28.13 | 34.54 | 527.22
4.2.4 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 15.264 | 14.48 | 17.78 | 271.39
5 |  |  | Iluminação Pública |  |  |  |  | 72796.87
5.1 | CPU 009 | Próprio | Luminarias decorativas, poste com 9,0 m, com duas luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UN | 7 | 5800.1044 | 7122.28 | 49855.96
5.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 750 | 6.9 | 8.47 | 6352.5
5.3 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15 | 8.24 | 10.12 | 151.8
5.4 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 45 | 10.27 | 12.61 | 567.45
5.5 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 250 | 8.48 | 10.41 | 2602.5
5.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 42.4 | 78.8 | 96.76 | 4102.62
5.7 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 29.15 | 47.78 | 58.67 | 1710.23
5.8 | 3212 | ORSE | Colchão de areia | m³ | 13.25 | 127.43 | 156.48 | 2073.36
5.9 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 89.41 | 109.79 | 768.53
5.10 | 7237 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | UN | 7 | 216.91 | 266.36 | 1864.52
5.11 | 6410 | ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | UN | 7 | 26.61 | 32.68 | 228.76
5.12 | 11137 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor. | UN | 1 | 2051.08 | 2518.64 | 2518.64
6 |  |  | Limpeza |  |  |  |  | 1201
6.1 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2001.66 | 0.49 | 0.6 | 1201
[5 empty] | Total Geral |  | 303367.47
_______________________________________________________________ KAUÊ BRESSAN ANTUNES Engenheiro Civil ART: BA20220292693 CREA: 5063735828-SP

## CPU 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
Construção da Praça no Povoado Honorato, no município de Barro Alto/BA
[5 empty] | BDI (%): |  | 22.8%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: SETEMBRO/2022; ORSE: SETEMBRO/2022; |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 34.15 | 3415
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 105.62 | 844.96
|  |  |  | Sub total: |  |  | 4259.96
|  |  |  | 22.8% |  |  | 971.09
|  |  |  | Sub total: |  |  | 5231.05
|  |  |  | Total para 4 meses: |  |  | 20924.2
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 20924.2 | 6.975%
CPU-02 | REF. | CÓDIGO | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SICRO | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | CHP | 1.5 | 321.81 | 482.72
COMPOSICAO | SICRO | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | CHP | 1.5 | 372.13 | 558.2
COMPOSICAO | SICRO | 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque, capacidade de 30 T - Rodovia pavimentada | t.km | 2362.5 | 0.62 | 1464.75
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2505.67
|  |  |  | 22.8% |  |  | 571.19
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 3076.86
CPU-03 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 20.85 | 2.29
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 9.65 | 38.6
INSUMO | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 1 | 7.48 | 7.48
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 290 | 290
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 115.01 | 0.56
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.86 | 1.29
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 99.59 | 0.98
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 5.94 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 28.32 | 28.32
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 19.92 | 41.04
|  |  |  | Sub total: |  |  | 410.6
|  |  |  | 22.8% |  |  | 93.6
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 504.2
CPU-04 | REF. | CÓDIGO | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 9.45 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.86 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 21.06 | 0.05
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 19.92 | 0.15
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 33.73 | 0.07
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 79.84 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.42
|  |  |  | 22.8% |  |  | 0.1
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0.52

## CPU 02
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
Construção da Praça no Povoado Honorato, no município de Barro Alto/BA
|  |  |  | BDI (%): |  | 22.8%
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: SETEMBRO/2022; ORSE: SETEMBRO/2022; |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-05 | CODEVASF | Próprio (sinapi 92397) | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 115.01 | 6.53
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0065000 | 93.58 | 0.6
INSUMO | SINAPI | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0031000 | 41.95 | 42.08
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1595000 | 28.48 | 4.54
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1595000 | 19.92 | 3.17
COMPOSIÇÃO | Orse | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041000 | 8.25 | 0.03
COMPOSIÇÃO | Orse | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0757000 | 0.6 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0037000 | 9.87 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0760000 | 0.92 | 0.06
|  |  |  | Sub total: |  |  | 57.08
[5 empty] | BDI | 22.8% | 13.01
[6 empty] | Total Serviços: | 70.09
|  |  |  | CPU-05 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 70.09
CPU-06 | CODEVASF |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 28.32 | 63.8899
INSUMO | SINAPI | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 9.7 | 24.25
INSUMO | SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 3.37 | 6.74
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.213 | 520.63 | 631.5242
|  |  |  | Sub total: |  |  | 726.4041
[5 empty] | BDI | 22.8% | 165.59
[6 empty] | Total Serviços: | 891.9941
CPU-07 | CODEVASF |  | Banco em concreto (pés), com assento e encosto de madeira | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.32 | 14.16
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.52 | 10.26
INSUMO | ORSE | 1685 | PARAFUSO FRANCÊS, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO 16 MM, CABEÇA ABAULADA | UND | 12 | 9.75 | 117
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11636 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10 MM, 2 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 0.8 | 114.78 | 91.824
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.2 | 520.63 | 104.126
INSUMO | SINAPI | 20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6 | 26.57 | 159.42
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO | KG | 24 | 11.43 | 274.32
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102203 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira | m² | 1.44 | 10.02 | 14.4288
|  |  |  | Sub total: |  |  | 785.5388
[5 empty] | BDI | 22.8% | 179.07
[6 empty] | Total Serviços: | 964.6088
CPU-08 | CODEVASF |  | Parque infantil - fornecimento e instalação | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Luminarias decorativas com chapeu refletor em aluminio, poste de 3 m, inclusive lampada de 250 w
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2418 | ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO COM 2 M DE PISTA | UND | 1 | 1690 | 1690
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2440 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA | UND | 1 | 3990 | 3990
COMPOSIÇÃO | ORSE | 9160 | BRINQUEDO GIRA-GIRA (CARROSSEL DIAM. = 1,70 M) EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E= 1/4" | UND | 1 | 3884.3 | 3884.3
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2406 | BALANÇO COM 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA | UND | 1 | 2830 | 2830
|  |  |  | Sub total: |  |  | 12394.3
[5 empty] | BDI | 22.8% | 2825.38
[6 empty] | Total Serviços: | 15219.68
CPU-09 | CODEVASF | Próprio | Luminarias decorativas, poste com 9,0 m, com duas luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUAL 1,3 M. | M³ | 0.2 | 78.8 | 15.76
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.2 | 520.63 | 104.126
INSUMO | SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO | M | 9 | 37.31 | 335.79
INSUMO | SINAPI | 39746 | CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UND | 4 | 321.45 | 1285.8
INSUMO | ORSE | 14165 | Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, engastado,h = 9 m, diametro inferior = *145* mm | UND | 1 | 2381.51 | 2381.51
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2631 | 28.88 | 94.2383
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ESCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1691 | 20.89 | 24.4225
INSUMO | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 0.014 | 3.4 | 0.0476
INSUMO | SINAPI | 42247 | Luminaria de led para iluminacao publica, de 138 w ate 180 w, involucro em aluminio ou aco inox | UND | 2 | 728.86 | 1457.72
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2455 | ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T | H | 1 | 100.69 | 100.69
|  |  |  | Sub total: |  |  | 5800.1044
[5 empty] | BDI | 22.8% | 1322.18
[6 empty] | Total Serviços: | 7122.2844
|  |  |  | CPU-09 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 7122.2844
_______________________________________________________________ KAUÊ BRESSAN ANTUNES Engenheiro Civil ART: BA20220292693 CREA: 5063735828-SP

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
Construção da Praça no Povoado Honorato, no município de Barro Alto/BA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade pólo | Irecê/Ba
Cidade beneficiada | Barro Alto/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 75 | km
Distância Total: | 75 | km
Peso das máquinas: | Retroescavadeira |  |  |  | 7.2 | ton
Peso das máquinas: | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  | 2.4 | ton
Peso das máquinas: | Motoniveladora |  |  |  | 11.5 | ton
Peso das máquinas: | Rolo compactador liso vibratório 10,4 t |  |  |  | 10.4 | ton
|  |  | Total |  | 31.5 | ton
Momento de transporte = 31,50 x 75,00 => |  |  |  | 2362.5 | t x km

## Memória de Cálculo
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
Construção da Praça no Povoado Honorato, no município de Barro Alto/BA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de Obra - Padrão Governo Federal | m² | 6.48 | = 3,60 x 1,80
1.2 | Administração Local | Global | 1 | = Conforme CPU
1.3 | Mobilização | UN | 1 | = Conforme CPU
1.4 | Desmoblização | UN | 1 | = Conforme CPU
1.5 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m | mês | 4 | = nº de meses de execução
1.6 | Serviços topográficos | m² | 2001.66 | = área de terreno
2 | Limpeza e Terraplanagem
2.1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. | m² | 2001.66 | = área de terreno
3 | Pavimentação
3.1 | Intertravado
3.1.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 727.03 | = conforme áreas de projeto (234,54 + 147,34 + 181,89 + 163,26)
3.1.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m² | 492.49 | = conforme áreas de projeto (147,34 + 181,89 + 163,26)
3.2 | Passeio
3.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | m² | 381.98 | = conforme áreas de projeto | passeio |  | 95.15
3.2.2 | Piso tátil direcional e/ou de alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 262.16 | = conforme projeto |  |  | 140
3.2.3 | Execução de rampa de acesso à calçada | m³ | 0.3 | = 5 unidades x (1,20 x 0,10/2) |  |  | 146.83
3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 15.023 | = (236,42 + 431,27) x 0,15m x 0,15m
3.2.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM | m² | 100.1535 | = (236,42 + 431,27) x 0,15m
3.2.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. | M | 236.42 | = conforme projeto | Meio-fio | externo | 236.42
3.2.7 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. | M | 431.27 | = conforme projeto |  | grama | 64.22
4 | Paisagismo e acessórios |  |  |  |  | grama | 39.1
[6 empty] | grama | 29.85
4.1.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. | m² | 242.21 | = conforme áreas de projeto |  | grama | 87.84
4.1.2 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. | m² | 25 | = conforme áreas de projeto |  | grama | 45.56
4.1.3 | Conjunto com 3 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 l cada, com tampa vai e vem | UN | 5 | = conforme projeto |  | grama | 82.15
4.1.4 | Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira | UN | 7 | = conforme projeto |  | grama | 44.85
4.1.5 | Parque infantil - fornecimento e instalação | CJ | 1 | = conforme projeto |  | cruzeiro | 18.85
4.1.6 | Colchão de areia | m³ | 5.176 | = 25,88m² x 0,20m |  | academia | 18.85
4.2 | Banco-jardineira das árvores
4.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 15.264 | = 8,48 x 0,45 x 4 unidades |  | grama | 176.01
4.2.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. | m² | 15.264 | = 8,48 x 0,45 x 4 unidades |  | grama | 66.2
4.2.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, | m² | 15.264 | = 8,48 x 0,45 x 4 unidades
4.2.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 15.264 | = 8,48 x 0,45 x 4 unidades
5 | Iluminação Pública
5.1 | Luminarias decorativas, poste com 9,0 m, com duas luminárias de led 100 W, fornecimento e instalação | UN | 7 | = conforme projeto
5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 750 | = Comprimento eletrodutos 3/4" x 3 cabos
5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15 | = conforme projeto
5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 45 | = Comprimento eletrodutos 1 1/4" x 3 cabos
5.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 250 | = conforme projeto
5.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 42.4 | = (250 + 15) x 0,40 x 0,40
5.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 29.15 | = escavação - colchão de areia
5.8 | Colchão de areia | m³ | 13.25 | = (250 + 15) x 0,40 x 0,05
5.9 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | = 1 para cada poste
5.10 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | UN | 7 | = 1 para cada poste
5.11 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | UN | 7 | = 1 para cada poste
5.12 | Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor. | UN | 1 | = conforme projeto
6 | Limpeza
6.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 2001.66 | = área de terreno
_______________________________________________________________ KAUÊ BRESSAN ANTUNES Engenheiro Civil ART: BA20220292693 CREA: 5063735828-SP

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | Construção da Praça no Povoado Honorato, no município de Barro Alto/BA
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 7.07%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 7%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 6.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 22.8%

## ENC SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - PRAÇAS
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
Construção da Praça no Povoado Honorato, no município de Barro Alto/BA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1 | Serviços Preliminares | 37771.36 | 14212.33 | 6827.39 | 6827.39 | 9904.25 | 37771.36 | 0
|  |  | 37.63% | 18.08% | 18.08% | 26.22%
2 | Limpeza e Terraplanagem | 1120.93 | 1120.93 |  |  |  | 1120.93 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | Pavimentação | 149983.75 |  | 69352.865 | 69352.865 | 11278.02 | 149983.75 | 0
|  |  | 0% | 46.24% | 46.24% | 7.519%
4 | Paisagismo e acessórios | 40493.56 |  |  | 1993.33 | 38500.23 | 40493.56 | 0
|  |  | 0% | 0% | 4.923% | 95.08%
5 | Iluminação Pública | 72796.87 | 10640.51 | 9013.23 | 50624.49 | 2518.64 | 72796.87 | 0 | 2022-12-09
|  |  | 14.62% | 12.38% | 69.54% | 3.46% |  |  | 2023-02-07 | 60
6 | Limpeza | 1201 | 0 |  |  | 1201 | 1201 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
| TOTAIS | 303367.47 | 25973.77 | 85193.485 | 128798.075 | 63402.14 | 303367.47 | 0
| % DO ITEM |  | 8.562% | 28.08% | 42.46% | 20.9% | 100% | 1
| TOTAL ACUMULADO |  | 25973.77 | 111167.255 | 239965.33 | 303367.47
| % ACUMULADA |  | 8.562% | 36.64% | 79.1% | 100%
_______________________________________________________________ KAUÊ BRESSAN ANTUNES Engenheiro Civil ART: BA20220292693 CREA: 5063735828-SP