## Planilha Orçamentária
Recuperação estrutural da barragem de Cova da Mandioca e Estreito
BDI SERVIÇOS: |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS:
BASE:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | 12340.5579
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | TOTAL | #DIV/0!
BARRAGEM DE COVA DA MANDIOCA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01 | Administração local e Manutenção do Canteiro. | global |  |  |  | 0
1.2 | Composição | CPU-02 | Mobilização | vb |  |  |  | 0
1.3 | Composição | CPU-03 | Desmobilização | vb |  |  |  | 0
1.4 | CODEVASF | CPU-04 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 0
2 | RECUPERAÇÃO DO COROAMENTO
2.1 | ORSE | 13 | Demolição de concreto simples | m³ |  |  |  | 0
2.2 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza | m² |  |  |  | 0
2.3 | SINAPI | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional | m³ |  |  |  | 0
2.4 | ORSE | 2297 | Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos | m² |  |  |  | 0
2.5 | SINAPI | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ |  |  |  | 0
2.6 | Composição | CPU-05 | Limpeza de superfície | m² |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PARAMENTOS DE MONTANTE E JUSANTE
3.1 | SINAPI | 98556 | Impermeabilização com cimento cristalizante, base acrílica | m² |  |  |  | 0
3.2 | Composição | CPU-05 | Limpeza de superfície | m² |  |  |  | 0
3.3 | ORSE | 7729 | Revestimento de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² |  |  |  | 0
3.4 | SINAPI | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 0
4 | GALERIA DE DRENAGEM - tratamento da estrutura
4.1 | ORSE | 45 | Apicoamento do concreto/preparo da superfície | m² |  |  |  | 0
4.2 | SICRO | 4915650 | Selagem das fissuras com injeção de resinas | kg |  |  |  | 0
4.3 | ORSE | 4947 | Junta de dilatação elástica (PVC) p/ concreto, tipo O-120/3, pressão até 2 mca, Fugenband, Vedacit ou similar | m |  |  |  | 0
4.4 | ORSE | 7729 | Revestimento de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² |  |  |  | 0
4.5 | ORSE | 4927 | Limpeza com jato de areia/água | m² |  |  |  | 0
4.6 | SINAPI | 90284 | Recuperação do concreto com reforço e constituição "graute" - fgk=25Mpa - espessura até 60mm | m³ |  |  |  | 0
4.7 | SINAPI | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 0
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
5.1 | SINAPI | 97623 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, com reaproveitamento | m³ |  |  |  | 0
5.2 | SINAPI | 97626 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ |  |  |  | 0
5.3 | SINAPI | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 0
6 | ESCADA OMBREIRA COVA DA MANDIOCA
6.1 | SINAPI | 95969 | Execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa | m² |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  | 0
7 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO
7.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  | 0
BARRAGEM DO ESTREITO
8 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO
8.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  | 0
9 | EXECUÇÃO DE CANALETAS NA MARGEM DO CANAL DE INTERLIGAÇÃO DE ESTREITO
9.1 | SICRO | 2003800 | Drenagem em canaleta meia cana D = 40 cm | m |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  | 0
10 | RECUPERAÇÃO DAS DETERIORAÇÕES NO VERTEDOURO ESTREITO
10.1 | ORSE | 4512 | Restauro - Injeção de resina epoxi | m |  |  |  | 0
10.2 | SINAPI | 90285 | Graute fgk=30 mpa | m³ |  |  |  | 0
10.3 | SBC | 21369 | Muro de contençao em concreto estrutural | m³ |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 10 |  |  |  | 0
11 | RESTAURO DE MURO DESCARGA DE FUNDO
11.1 | SBC | 21369 | Muro de contençao em concreto estrutural | m³ |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 11 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0

## Cronograma
Recuperação estrutural da barragem de Cova da Mandioca e Estreito
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
COVA DA MANDIOCA
2 | RECUPERAÇÃO DO COROAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PARAMENTOS DE MONTANTE E JUSANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | GALERIA DE DRENAGEM - tratamento da estrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | ESCADA OMBREIRA COVA DA MANDIOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ESTREITO
8 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | EXECUÇÃO DE CANALETAS NA MARGEM DO CANAL DE INTERLIGAÇÃO DE ESTREITO | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | RECUPERAÇÃO DAS DETERIORAÇÕES NO VERTEDOURO ESTREITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | RESTAURO DE MURO DESCARGA DE FUNDO | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % DO ITEM |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % ACUMULADA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## CPU
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
Recuperação estrutural da barragem de Cova da Mandioca e Estreito
BDI (%):
ENCARGOS SOCIAIS (%):
BASE: | SINAPI: ABRIL/2022; ORSE: JANEIRO/2022; |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO |  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H |  |  | 0
INSUMO |  |  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H |  |  | 0
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0
|  |  |  | 0% |  |  | 0
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0
|  |  |  | Total para 12 meses: |  |  | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0
CPU-04 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO |  |  | PREGO 18X30. | kg |  |  | 0
INSUMO |  |  | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m |  |  | 0
INSUMO |  |  | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m |  |  | 0
INSUMO |  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² |  |  | 0
INSUMO |  |  | AREIA MÉDIA | m³ |  |  | 0
INSUMO |  |  | CIMENTO | kg |  |  | 0
INSUMO |  |  | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ |  |  | 0
COMPOSIÇÃO |  |  | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h |  |  | 0
COMPOSIÇÃO |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0
COMPOSIÇÃO |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0
|  |  |  | 0% |  |  | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0
CPU-05 | REF. | CÓDIGO | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO |  |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0
INSUMO |  |  | DISCO DIAMANTADO STAMACO 105mm FURO 20mm | UM |  |  | 0
INSUMO |  |  | LIXA FERRO 150 | UM |  |  | 0
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0
|  |  |  | 0% |  |  | 0
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - ZABUMBÃO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ÁGUA E VERTEDOR EM "V" NA BARRAGEM DE ZABUMBÃO, NA CIDADE DE PARAMIRIM, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia
A2 | Riscos e Imprevistos
A3 | Despesas Financeiras
A4 | Administração Central
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS
C-3 | ISS
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 0%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0%

## ENC SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 0 | 0
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 0 | 0
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 0 | 0
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total | 8.37 | 3.3 | 0 | 0
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 0% | 0%

## MOB_DESMOB
CPU-002 |  | Mobilização |  |  | UN | 0
Baseada em :
| Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
| COTAÇÃO-1 | Passagens Rodoviárias | un
| 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | txkm
| 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | txkm
|  | Sub total: |  |  | 5 | 0
|  | Taxa de BDI 26,43% |  |  | 0.46 | 0
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL : |  |  |  | 0
CPU-003 |  | Desmobilização |  |  | UN | 0
Baseada em :
| Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
| COTAÇÃO-1 | Passagens Rodoviárias | un
| 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | txkm
| 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | txkm
|  | Sub total: |  |  | 5 | 0
|  | Taxa de BDI 26,43% |  |  | 0.46 | 0
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL : |  |  |  | 0

## Memória MobDesmob
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - Anexo VI
Obra:
Cidade de Origem: Guanambi - BA |  |  | Data:
Destino: Centro de gravidade do local dos serviços
| Dist. Origem ao Destino (trecho Pavimentado): | km | (trecho asfaltado até 14,5km depois de Urandi)
| Dist. Origem ao Destino (trecho NÃO Pavimentado): | km | (trecho estradas vicinais)
Peso dos equipamentos e máquinas:
| Caminhão Basculante 6m³ |  |  | ton
| Betoneira 320litros |  |  | ton
| Pá-carregadeira CAT 924 |  |  | ton
| Escavadeira Hidráulica |  |  | ton
| Caminhão Toco PBT 9.700 kg |  |  | ton
| Trator de Esteira D7 |  |  | ton
| Peso Total |  | 0 | ton
Momento de transporte (Rodov. Pavimentadas) = 000 x 000 => |  | 0 |  | T x km
Momento de transporte (Rodov. NÃO Pavimentadas) = 000 x 000 => |  | 0 |  | T x km