## Planilha Orçamentária
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
Recuperação estrutural da barragem de Cova da Mandioca e Estreito
BDI SERVIÇOS: |  |  | 26.43% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: AGOSTO/2022; ORSE: JULHO/2022; SICRO: abril/2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | 12340.5579
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$) | TOTAL | 0.022172
BARRAGEM DE COVA DA MANDIOCA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CODEVASF | CPU-01 | Administração local e Manutenção do Canteiro. | global | 100% | 401464.8286 | 507566.28 | 507566.28
1.2 | Composição | CPU-02 | Mobilização | vb | 100% | 17840.18 | 22555.34 | 22555.34
1.3 | Composição | CPU-03 | Desmobilização | vb | 100% | 17840.18 | 22555.34 | 22555.34
1.4 | CODEVASF | CPU-04 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m). | m² | 6.48 | 477.2813 | 603.42 | 3910.16
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 556587.12
2 | RECUPERAÇÃO DO COROAMENTO
2.1 | ORSE | 13 | Demolição de concreto simples | m³ | 60 | 226.53 | 286.4 | 17184
2.2 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza | m² | 2001.02 | 3.61 | 4.56 | 9124.65
2.3 | SINAPI | 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional | m³ | 60 | 821.82 | 1039.02 | 62341.2
2.4 | ORSE | 2297 | Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos | m² | 2001.02 | 20.04 | 25.34 | 50705.85
2.5 | SINAPI | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 60 | 9.59 | 12.12 | 727.2
2.6 | Composição | CPU-05 | Limpeza de superfície | m² | 2001.02 | 10.35 | 13.09 | 26193.35
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 166276.25
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PARAMENTOS DE MONTANTE E JUSANTE
3.1 | SINAPI | 98556 | Impermeabilização com cimento cristalizante, base acrílica | m² | 13830.88 | 54.73 | 69.19 | 956958.59
3.2 | Composição | CPU-05 | Limpeza de superfície | m² | 13830.88 | 10.35 | 13.09 | 181046.22
3.3 | ORSE | 7729 | Revestimento de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² | 13390.8 | 57.01 | 72.08 | 965208.86
3.4 | SINAPI | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 60 | 9.59 | 12.12 | 727.2
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 2103940.87
4 | GALERIA DE DRENAGEM - tratamento da estrutura
4.1 | ORSE | 45 | Apicoamento do concreto/preparo da superfície | m² | 384 | 4.63 | 5.85 | 2246.4
4.2 | SICRO | 4915650 | Selagem das fissuras com injeção de resinas | kg | 307.42 | 309.08 | 390.77 | 120130.51
4.3 | ORSE | 4947 | Junta de dilatação elástica (PVC) p/ concreto, tipo O-120/3, pressão até 2 mca, Fugenband, Vedacit ou similar | m | 1100 | 80.24 | 101.45 | 111595
4.4 | ORSE | 7729 | Revestimento de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² | 1220 | 57.01 | 72.08 | 87937.6
4.5 | ORSE | 4927 | Limpeza com jato de areia/água | m² | 1436.72 | 11.74 | 14.84 | 21320.92
4.6 | SINAPI | 90284 | Recuperação do concreto com reforço e constituição "graute" - fgk=25Mpa - espessura até 60mm | m³ | 23.04 | 685.77 | 867.01 | 19975.91
4.7 | SINAPI | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 60 | 9.59 | 12.12 | 727.2
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 363933.54
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
5.1 | SINAPI | 97623 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, com reaproveitamento | m³ | 100 | 161.55 | 204.25 | 20425
5.2 | SINAPI | 97626 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 16 | 569.67 | 720.23 | 11523.68
5.3 | SINAPI | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 120 | 9.59 | 12.12 | 1454.4
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 33403.08
6 | ESCADA OMBREIRA COVA DA MANDIOCA
6.1 | SINAPI | 95969 | Execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa | m² | 5.64 | 3525.97 | 4457.83 | 25142.16
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  | 25142.16
7 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO
7.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 26560 | 0.49 | 0.62 | 16467.2
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 7 |  |  |  | 16467.2
BARRAGEM DO ESTREITO
8 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO
8.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 200140 | 0.49 | 0.62 | 124086.8
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 8 |  |  |  | 124086.8
9 | EXECUÇÃO DE CANALETAS NA MARGEM DO CANAL DE INTERLIGAÇÃO DE ESTREITO
9.1 | SICRO | 2003800 | Drenagem em canaleta meia cana D = 40 cm | m | 30 | 55.38 | 70.02 | 2100.6
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 9 |  |  |  | 2100.6
10 | RECUPERAÇÃO DAS DETERIORAÇÕES NO VERTEDOURO ESTREITO
10.1 | ORSE | 4512 | Restauro - Injeção de resina epoxi | m | 42 | 360.8 | 456.15 | 19158.3
10.2 | SINAPI | 90285 | Graute fgk=30 mpa | m³ | 0.1 | 809.67 | 1023.65 | 102.37
10.3 | SBC | 21369 | Muro de contençao em concreto estrutural | m³ | 1 | 3371.86 | 4262.99 | 4262.99
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 10 |  |  |  | 23523.66
11 | RESTAURO DE MURO DESCARGA DE FUNDO
11.1 | SBC | 21369 | Muro de contençao em concreto estrutural | m³ | 0.1 | 3371.86 | 4262.99 | 426.3
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 11 |  |  |  | 426.3
|  |  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 3415887.58

## Cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
Recuperação estrutural da barragem de Cova da Mandioca e Estreito
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 556587.12 | 77222.13 | 41528.15 | 41528.15 | 41528.15 | 41528.15 | 41528.15 | 41528.15 | 41528.15 | 41528.15 | 41528.15 | 41528.15 | 64083.49
|  |  | 13.87% | 7.461% | 7.461% | 7.461% | 7.461% | 7.461% | 7.461% | 7.461% | 7.461% | 7.461% | 7.461% | 11.51%
COVA DA MANDIOCA
2 | RECUPERAÇÃO DO COROAMENTO | 166276.25 | 1º Mês: 49882.875; 2º Mês: 24941.4375; 3º Mês: 24941.4375; 4º Mês: 16627.625; 5º Mês: 16627.625; 6º Mês: 16627.625; 7º Mês: 16627.625
|  |  | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PARAMENTOS DE MONTANTE E JUSANTE | 2103940.87 | 420788.174 | 210394.087 | 210394.087 | 210394.087 | 210394.087 | 210394.087 | 105197.0435 | 105197.0435 | 105197.0435 | 105197.0435 | 105197.0435 | 105197.0435
|  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
4 | GALERIA DE DRENAGEM - tratamento da estrutura | 363933.54 | 1º Mês: 181966.77; 2º Mês: 36393.354; 3º Mês: 36393.354; 4º Mês: 36393.354; 5º Mês: 36393.354; 6º Mês: 36393.354
|  |  | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 33403.08 | 1º Mês: 16701.54; 2º Mês: 8350.77; 3º Mês: 8350.77
|  |  | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | ESCADA OMBREIRA COVA DA MANDIOCA | 25142.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12571.08 | 6285.54 | 6285.54
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25%
7 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO | 16467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16467.2
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
ESTREITO
8 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO | 124086.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62043.4 | 31021.7 | 31021.7
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25%
9 | EXECUÇÃO DE CANALETAS NA MARGEM DO CANAL DE INTERLIGAÇÃO DE ESTREITO | 2100.6 | 1º Mês: 2100.6
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | RECUPERAÇÃO DAS DETERIORAÇÕES NO VERTEDOURO ESTREITO | 23523.66 | 0 | 11761.83 | 4704.732 | 3528.549 | 3528.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 50% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | RESTAURO DE MURO DESCARGA DE FUNDO | 426.3 | 1º Mês: 426.3
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAIS | 3415887.58 | 749088.389 | 333369.6285 | 326312.5305 | 308471.765 | 308471.765 | 304943.216 | 163352.8185 | 146725.1935 | 146725.1935 | 221339.6735 | 184032.4335 | 223054.9735
| % DO ITEM |  | 21.93% | 9.759% | 9.553% | 9.031% | 9.031% | 8.927% | 4.782% | 4.295% | 4.295% | 6.48% | 5.388% | 6.53%
| TOTAL ACUMULADO |  | 749088.389 | 1082458.0175 | 1408770.548 | 1717242.313 | 2025714.078 | 2330657.294 | 2494010.1125 | 2640735.306 | 2787460.4995 | 3008800.173 | 3192832.6065 | 3415887.58
| % ACUMULADA |  | 21.93% | 31.69% | 41.24% | 50.27% | 59.3% | 68.23% | 73.01% | 77.31% | 81.6% | 88.08% | 93.47% | 100%

## CPU
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
Recuperação estrutural da barragem de Cova da Mandioca e Estreito
[5 empty] | BDI (%): |  | 26.43%
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: | SINAPI: ABRIL/2022; ORSE: JANEIRO/2022; |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | REF. | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 220 | 31.56 | 6943.2
INSUMO | SINAPI | 34780 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | 220 | 120.51 | 26512.2
|  |  |  | Sub total: |  |  | 33455.4
|  |  |  | 26.43% |  |  | 8841.79
|  |  |  | Sub total: |  |  | 42297.19
|  |  |  | Total para 12 meses: |  |  | 507566.28
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 507566.28
CPU-04 | REF. | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 20.85 | 2.29
INSUMO | SINAPI | 4500 | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 4 | 18.42 | 73.68
INSUMO | SINAPI | 20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 1 | 26.57 | 26.57
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 302.5 | 302.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 115 | 0.56
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.87 | 1.31
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 98.81 | 0.97
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 5.88 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 28.32 | 28.32
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 19.92 | 41.04
|  |  |  | Sub total: |  |  | 477.28
|  |  |  | 26.43% |  |  | 126.14
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 603.42
CPU-05 | REF. | CÓDIGO | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE | UND | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SBC | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 20.48 | 8.42
INSUMO | SBC | 37128 | DISCO DIAMANTADO STAMACO 105mm FURO 20mm | UM | 0.05 | 26.9 | 1.35
INSUMO | SBC | 37129 | LIXA FERRO 150 | UM | 0.129 | 4.49 | 0.58
|  |  |  | Sub total: |  |  | 10.35
|  |  |  | 26.43% |  |  | 2.74
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 13.09

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - ZABUMBÃO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ÁGUA E VERTEDOR EM "V" NA BARRAGEM DE ZABUMBÃO, NA CIDADE DE PARAMIRIM, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.45% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.75% | 0.49% | 0.75% | 1% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4.65% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 6.84%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 8.04%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 26.43%

## ENC SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## MOB_DESMOB
CPU-002 |  | Mobilização |  |  | UN | 22555.3396
Baseada em :
| Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
| COTAÇÃO-1 | Passagens Rodoviárias | un | 5 | 100 | 500
| 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | txkm | 776.05 | 2.84 | 2203.98
| 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | txkm | 6727.2 | 2.25 | 15136.2
|  | Sub total: |  |  | 5 | 17840.18
|  | Taxa de BDI 26,43% |  |  | 0.46 | 4715.1596
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL : |  |  |  | 22555.3396
CPU-003 |  | Desmobilização |  |  | UN | 22555.3396
Baseada em :
| Cód. Insumo | Desc. do Insumo | Unid | Quant. | P. Unit (R$) | P. Total (R$)
| COTAÇÃO-1 | Passagens Rodoviárias | un | 5 | 100 | 500
| 100945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | txkm | 776.05 | 2.84 | 2203.98
| 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA | txkm | 6727.2 | 2.25 | 15136.2
|  | Sub total: |  |  | 5 | 17840.18
|  | Taxa de BDI 26,43% |  |  | 0.46 | 4715.1596
|  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL : |  |  |  | 22555.3396

## Memória MobDesmob
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF 2ª SR
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - Anexo VI
Obra:
Cidade de Origem: Guanambi - BA |  |  |  | Data: | Agosto/2019
Destino: Centro de gravidade do local dos serviços
| Dist. Origem ao Destino (trecho Pavimentado): | 82.3 | km | (trecho asfaltado até 14,5km depois de Urandi)
| Dist. Origem ao Destino (trecho NÃO Pavimentado): | 9.5 | km | (trecho estradas vicinais)
Peso dos equipamentos e máquinas:
| Caminhão Basculante 6m³ |  |  | 16 | ton
| Betoneira 320litros |  |  | 0.15 | ton
| Pá-carregadeira CAT 924 |  |  | 10.1 | ton
| Escavadeira Hidráulica |  |  | 31.58 | ton
| Caminhão Toco PBT 9.700 kg |  |  | 4.91 | ton
| Trator de Esteira D7 |  |  | 19 | ton
| Peso Total |  |  | 81.74 | ton
Momento de transporte (Rodov. Pavimentadas) = 082 x 082 => |  |  | 6727.202 |  | T x km
Momento de transporte (Rodov. NÃO Pavimentadas) = 010 x 082 => |  |  | 776.53 |  | T x km