**Matriz de Riscos**

**Data de Elaboração:12/07/2021**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de condução de veículos pertencentes a frota da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

| **Tipo de Risco** | **Descrição** | **Materialização** | **Mitigação** | **Alocação de Responsabilidade pelo Risco** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legal | Mudanças tributárias alterando os custos com pessoal. | * Alteração da carga tributária incidente sobre a contratada. | Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro. | Contratante, que celebrará aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro. |
| Legal | Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao contratado. | * Custos administrativos para realização de nova licitação/contratação. | Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.  Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado.  Exigência de garantias contratuais. | Risco exclusivo do contratado. |
| Liquidez | Problemas de liquidez financeira do contratado, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado. | * Custos administrativos para realização de nova licitação/contratação. | Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.  Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Estatal em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado.  Exigência de garantias contratuais.  Pagamento direto para empregados. | Risco exclusivo do contratado. |
| Operacional | Vencimento da CNH do motorista. | * Motorista terceirizado esquecer de renovar sua CNH. | Afastamento das atividades.  Refazer curso de habilitação junto ao DETRAN. | Risco exclusivo do contratado. |
| Operacional | Acidentes de Trânsito sem vítimas. | * Afastamento do veículo para conserto. * Afastamento do condutor para investigação. | Registro obrigatório do Boletim de Ocorrência.  Abertura de registro na seguradora.  Abertura de Processo de Apuração. | Contratante arcará com as despesas financeiras da seguradora e todo o trâmite administrativo necessário.  Contratada terá responsabilidade compartilhada em caso de ações judiciais. |
| Operacional | Acidentes de Trânsito com vítimas. | * Afastamento do veículo para conserto. * Afastamento do condutor para investigação. * Possíveis custos na imagem da CODEVASF. * Possíveis custos com hospitalização. | Registro obrigatório do Boletim de Ocorrência.  Abertura de registro na seguradora.  Abertura de Processo de Apuração. | Contratante arcará com as despesas financeiras da seguradora e todo o trâmite administrativo necessário.  Contratada terá responsabilidade compartilhada em caso de ações judiciais e despesas hospitalares. |
| Crédito | Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante. | * Problemas de liquidez da contratada. * Eventual paralisação dos serviços. * Eventual aumento do custo em virtude de pagamentos de mobilizações e desmobilizações da obra, bem como de atualizações financeiras. | Adequada gestão orçamentária e financeira pelo órgão contratante.  Cláusula prevendo que o contratado pode suspender os serviços o contrato após inadimplência superior a três meses.  Cláusula prevendo o pagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso.  Prorrogação do contrato.  Uso de uma conta vinculada, na qual o valor integral do objeto é previamente depositado, sendo liberado ao contratado na medida em que o objeto é executado.  Observância da ordem cronológica de pagamentos. | Contratante, que arcará com a atualização financeira prevista em contrato no caso de o atraso nos pagamentos superar os 30 dias.  Também haverá prorrogação do prazo se o período de inadimplência superar os 90 dias.  Se a empresa se desmobilizar, após o período de 90 dias, a administração arcará com os valores contratualmente previstos para a desmobilização e nova mobilização da empresa. |