## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [6 empty] | 3.09%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 59.2751 | 61.1067
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | km | 1.5 | 6365.48 | 9548.22 | 9843.26
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | km | 1.5 | 10347.64 | 15521.46 | 16001.0731
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 1 | 3322.4904 | 3322.49 | 3425.1549
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 9000 | 0.48 | 4320 | 4453.488
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1800 | 6.3 | 11340 | 11690.406
6 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1800 | 1.52 | 2736 | 2820.5424
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 8610 | 0.89 | 7662.9 | 7899.6836
8 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 8610 | 5.43 | 46752.3 | 48196.9461
9 | SICRO | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 8610 | 0.35 | 3013.5 | 3106.6171
7 | SICRO | 4011219 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região | m³ | 1800 | 22.7 | 40860 | 42122.574
8 | SICRO | 4011228 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região | m³ | 1800 | 23.06 | 41508 | 42790.5972
9 | SICRO | 4915637 | Regularização do subleito | m² | 9000 | 0.95 | 8550 | 8814.195
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | t | 9.5054 | 7085.69 | 67352.6 | 69433.7953
11 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 36.4203 | 4066.73 | 148111.53 | 152688.1763
SINALIZAÇÃO
10 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 1 | 233.31 | 233.31 | 240.5193
11 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 1 | 290.34 | 290.34 | 299.3115
DRENAGEM
12 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 3000 | 30.82 | 92460 | 95317.014
LIMPEZA GERAL
13 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 9000 | 1.08 | 9720 | 10020.348
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 150 | 18.16 | 2724 | 2808.1716
PROJETO EXECUTIVO
15 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 1.5 | 11632.6417 | 17448.96 | 17988.1329
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 533475.61 | 549960.0063
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Módulo Mínimo
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 29269.4881 |  | 2660.8626 | 2660.8626 | 2660.8626 | 2660.8626 | 2660.8626 | 2660.8626 | 2660.8626 | 2660.8626 | 2660.8626 | 2660.8626 | 2660.8626 | 29269.4881 | 29269.4881 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 18964.4364 |  |  | 1896.4436 | 1896.4436 | 1896.4436 | 1896.4436 | 1896.4436 | 1896.4436 | 1896.4436 | 1896.4436 | 1896.4436 | 1896.4436 | 18964.4364 | 18964.4364 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 59203.2468 |  |  | 5920.3247 | 5920.3247 | 5920.3247 | 5920.3247 | 5920.3247 | 5920.3247 | 5920.3247 | 5920.3247 | 5920.3247 | 5920.3247 | 59203.2468 | 59203.2468 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 539.8308 |  |  | 53.9831 | 53.9831 | 53.9831 | 53.9831 | 53.9831 | 53.9831 | 53.9831 | 53.9831 | 53.9831 | 53.9831 | 539.8308 | 539.8308 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 95317.014 |  |  | 9531.7014 | 9531.7014 | 9531.7014 | 9531.7014 | 9531.7014 | 9531.7014 | 9531.7014 | 9531.7014 | 9531.7014 | 9531.7014 | 95317.014 | 95317.014 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 10020.348 |  |  | 1002.0348 | 1002.0348 | 1002.0348 | 1002.0348 | 1002.0348 | 1002.0348 | 1002.0348 | 1002.0348 | 1002.0348 | 1002.0348 | 10020.348 | 10020.348 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 2808.1716 |  |  | 280.8172 | 280.8172 | 280.8172 | 280.8172 | 280.8172 | 280.8172 | 280.8172 | 280.8172 | 280.8172 | 280.8172 | 2808.1716 | 2808.1716 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 17988.1329 | 8994.0664 | 8994.0664 | [10 empty] | 17988.1329 | 17988.1329 | 0
Porcentagem |  |  | 1.635% | 2.119% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881% | 3.881%
Custo |  |  | 8994.0664 | 11654.929 | 21346.1673 | 21346.1673 | 21346.1673 | 21346.1673 | 21346.1673 | 21346.1673 | 21346.1673 | 21346.1673 | 21346.1673 | 21346.1673
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.635% | 3.755% | 7.636% | 11.52% | 15.4% | 19.28% | 23.16% | 27.04% | 30.92% | 34.81% | 38.69% | 42.57%
Custo Acumulado |  |  | 8994.0664 | 20648.9954 | 41995.1627 | 63341.33 | 84687.4973 | 106033.6647 | 127379.832 | 148725.9993 | 170072.1666 | 191418.3339 | 212764.5012 | 234110.6685
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 549960.0063
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PLANILHA RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | [6 empty] | TOTAL | PÓLO | TOTAL - PÓLO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 1= | 84 | 3 | 81
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA. | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 2= | 37 | 1 | 36
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 3= | 91 | 1 | 90
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
[6 empty] | MÉDIA DE COMUNIDADES POR LOTE= |  | 5
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA TOTAL
| CONTINGÊNCIA (MATRIZ DE RISCO) % | 3.09% |  | BDI (%): | 23.09%
| ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  |  | 114%
Mês de Referência: SINAPI - JULHO 2021 / SICRO - ABRIL 2021
SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA RESUMIDA DOS LOTES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Lote 01 - Bom Jesus da Lapa / Barreiras / Guanambi | m² | 333000 | 61.11 | 20349630
2 | Lote 02 - Irecê | m² | 162000 | 60.82 | 9852840
3 | Lote 03 - Vitória da Conquista | m² | 333000 | 61.39 | 20442870
TOTAL GERAL ESTIMADO |  | m² | 828000 | R$ | 50645340

## PLANILHA LOTE 01
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [6 empty] | 3.09%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 59.2783 | 61.11
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | km | 55.5 | 6384.876 | 354360.62 | 365310.36
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | km | 55.5 | 10347.64 | 574294.02 | 592039.71
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 37 | 3322.4904 | 122932.14 | 126730.74
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 333000 | 0.48 | 159840 | 164779.06
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 66600 | 6.3 | 419580 | 432545.02
6 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 66600 | 1.52 | 101232 | 104360.07
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 318570 | 0.89 | 283527.3 | 292288.29
8 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 318570 | 5.43 | 1729835.1 | 1783287
9 | SICRO | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 318570 | 0.35 | 111499.5 | 114944.83
7 | SICRO | 4011219 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região | m³ | 66600 | 22.7 | 1511820 | 1558535.24
8 | SICRO | 4011228 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região | m³ | 66600 | 23.06 | 1535796 | 1583252.1
9 | SICRO | 4915637 | Regularização do subleito | m² | 333000 | 0.95 | 316350 | 326125.22
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | t | 351.7013 | 7085.69 | 2492046.24 | 2569050.47
11 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 1347.5511 | 4066.73 | 5480126.48 | 5649462.39
SINALIZAÇÃO
10 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 37 | 233.31 | 8632.47 | 8899.21
11 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 37 | 290.34 | 10742.58 | 11074.53
DRENAGEM
12 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 111000 | 30.82 | 3421020 | 3526729.52
LIMPEZA GERAL
13 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 333000 | 1.08 | 359640 | 370752.88
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 5550 | 18.16 | 100788 | 103902.35
PROJETO EXECUTIVO
15 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 55.5 | 11632.6417 | 645611.61 | 665561.01
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 19739674.06 | 20349630
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PLANILHA LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [6 empty] | 3.09%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 58.997 | 60.82
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | km | 27 | 4697.0307 | 126819.83 | 130738.56
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | km | 27 | 10347.64 | 279386.28 | 288019.32
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 18 | 3322.4904 | 59804.83 | 61652.8
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 162000 | 0.48 | 77760 | 80162.78
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 32400 | 6.3 | 204120 | 210427.31
6 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 32400 | 1.52 | 49248 | 50769.76
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 154980 | 0.89 | 137932.2 | 142194.3
8 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 154980 | 5.43 | 841541.4 | 867545.03
9 | SICRO | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 154980 | 0.35 | 54243 | 55919.11
7 | SICRO | 4011219 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região | m³ | 32400 | 22.7 | 735480 | 758206.33
8 | SICRO | 4011228 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região | m³ | 32400 | 23.06 | 747144 | 770230.75
9 | SICRO | 4915637 | Regularização do subleito | m² | 162000 | 0.95 | 153900 | 158655.51
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | t | 171.0979 | 7085.69 | 1212346.82 | 1249808.34
11 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 655.5654 | 4066.73 | 2666007.48 | 2748387.11
SINALIZAÇÃO
10 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 18 | 233.31 | 4199.58 | 4329.35
11 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 18 | 290.34 | 5226.12 | 5387.61
DRENAGEM
12 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 54000 | 30.82 | 1664280 | 1715706.25
LIMPEZA GERAL
13 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 162000 | 1.08 | 174960 | 180366.26
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 2700 | 18.16 | 49032 | 50547.09
PROJETO EXECUTIVO
15 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 27 | 11632.6417 | 314081.32 | 323786.43
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 9557512.86 | 9852840
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PLANILHA LOTE 03
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [6 empty] | 3.09%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 59.5499 | 61.39
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | km | 55.5 | 8014.52 | 444805.86 | 458550.36
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | km | 55.5 | 10347.64 | 574294.02 | 592039.71
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 37 | 3322.4904 | 122932.14 | 126730.74
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 333000 | 0.48 | 159840 | 164779.06
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 66600 | 6.3 | 419580 | 432545.02
6 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 66600 | 1.52 | 101232 | 104360.07
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 318570 | 0.89 | 283527.3 | 292288.29
8 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 318570 | 5.43 | 1729835.1 | 1783287
9 | SICRO | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 318570 | 0.35 | 111499.5 | 114944.83
7 | SICRO | 4011219 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região | m³ | 66600 | 22.7 | 1511820 | 1558535.24
8 | SICRO | 4011228 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região | m³ | 66600 | 23.06 | 1535796 | 1583252.1
9 | SICRO | 4915637 | Regularização do subleito | m² | 333000 | 0.95 | 316350 | 326125.22
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
10 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | t | 351.7013 | 7085.69 | 2492046.24 | 2569050.47
11 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 1347.5511 | 4066.73 | 5480126.48 | 5649462.39
SINALIZAÇÃO
10 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 37 | 233.31 | 8632.47 | 8899.21
11 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 37 | 290.34 | 10742.58 | 11074.53
DRENAGEM
12 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 111000 | 30.82 | 3421020 | 3526729.52
LIMPEZA GERAL
13 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 333000 | 1.08 | 359640 | 370752.88
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 5550 | 18.16 | 100788 | 103902.35
PROJETO EXECUTIVO
15 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 55.5 | 11632.6417 | 645611.61 | 665561.01
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 19830119.3 | 20442870
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA LOTE 01
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Lote 01
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 1084080.81 |  | 98552.8009 | 98552.8009 | 98552.8009 | 98552.8009 | 98552.8009 | 98552.8009 | 98552.8009 | 98552.8009 | 98552.8009 | 98552.8009 | 98552.8009 | 1084080.81 | 1084080.81 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 701684.15 |  |  | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 701684.15 | 701684.15 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 13876945.54 |  |  | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 13876945.54 | 13876945.54 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 19973.74 |  |  | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 19973.74 | 19973.74 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 3526729.52 |  |  | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 3526729.52 | 3526729.52 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 370752.88 |  |  | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 370752.88 | 370752.88 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 103902.35 |  |  | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 103902.35 | 103902.35 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 665561.01 | 332780.505 | 332780.505 | [10 empty] | 665561.01 | 665561.01 | 0
Porcentagem |  |  | 1.635% | 2.12% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625% | 9.625%
Custo |  |  | 332780.505 | 431333.3059 | 1958551.6189 | 1958551.6189 | 1958551.6189 | 1958551.6189 | 1958551.6189 | 1958551.6189 | 1958551.6189 | 1958551.6189 | 1958551.6189 | 1958551.6189
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.635% | 3.755% | 13.38% | 23% | 32.63% | 42.25% | 51.88% | 61.5% | 71.13% | 80.75% | 90.38% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 332780.505 | 764113.8109 | 2722665.4298 | 4681217.0487 | 6639768.6676 | 8598320.2865 | 10556871.9055 | 12515423.5244 | 14473975.1433 | 16432526.7622 | 18391078.3811 | 20349630
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 20349630
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Lote 02
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 480410.68 |  | 43673.6982 | 43673.6982 | 43673.6982 | 43673.6982 | 43673.6982 | 43673.6982 | 43673.6982 | 43673.6982 | 43673.6982 | 43673.6982 | 43673.6982 | 480410.68 | 480410.68 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 341359.85 |  |  | 34135.985 | 34135.985 | 34135.985 | 34135.985 | 34135.985 | 34135.985 | 34135.985 | 34135.985 | 34135.985 | 34135.985 | 341359.85 | 341359.85 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 6750946.48 |  |  | 675094.648 | 675094.648 | 675094.648 | 675094.648 | 675094.648 | 675094.648 | 675094.648 | 675094.648 | 675094.648 | 675094.648 | 6750946.48 | 6750946.48 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 9716.96 |  |  | 971.696 | 971.696 | 971.696 | 971.696 | 971.696 | 971.696 | 971.696 | 971.696 | 971.696 | 971.696 | 9716.96 | 9716.96 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1715706.25 |  |  | 171570.625 | 171570.625 | 171570.625 | 171570.625 | 171570.625 | 171570.625 | 171570.625 | 171570.625 | 171570.625 | 171570.625 | 1715706.25 | 1715706.25 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 180366.26 |  |  | 18036.626 | 18036.626 | 18036.626 | 18036.626 | 18036.626 | 18036.626 | 18036.626 | 18036.626 | 18036.626 | 18036.626 | 180366.26 | 180366.26 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 50547.09 |  |  | 5054.709 | 5054.709 | 5054.709 | 5054.709 | 5054.709 | 5054.709 | 5054.709 | 5054.709 | 5054.709 | 5054.709 | 50547.09 | 50547.09 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 323786.43 | 161893.215 | 161893.215 | [10 empty] | 323786.43 | 323786.43 | 0
Porcentagem |  |  | 1.643% | 2.086% | 9.627% | 9.627% | 9.627% | 9.627% | 9.627% | 9.627% | 9.627% | 9.627% | 9.627% | 9.627%
Custo |  |  | 161893.215 | 205566.9132 | 948537.9872 | 948537.9872 | 948537.9872 | 948537.9872 | 948537.9872 | 948537.9872 | 948537.9872 | 948537.9872 | 948537.9872 | 948537.9872
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.643% | 3.729% | 13.36% | 22.98% | 32.61% | 42.24% | 51.86% | 61.49% | 71.12% | 80.75% | 90.37% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 161893.215 | 367460.1282 | 1315998.1154 | 2264536.1025 | 3213074.0897 | 4161612.0769 | 5110150.0641 | 6058688.0513 | 7007226.0385 | 7955764.0256 | 8904302.0128 | 9852840
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 9852840
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA LOTE 03
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Lote 03
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 1177320.81 |  | 107029.1645 | 107029.1645 | 107029.1645 | 107029.1645 | 107029.1645 | 107029.1645 | 107029.1645 | 107029.1645 | 107029.1645 | 107029.1645 | 107029.1645 | 1177320.81 | 1177320.81 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 701684.15 |  |  | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 70168.415 | 701684.15 | 701684.15 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 13876945.54 |  |  | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 1387694.554 | 13876945.54 | 13876945.54 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 19973.74 |  |  | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 1997.374 | 19973.74 | 19973.74 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 3526729.52 |  |  | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 352672.952 | 3526729.52 | 3526729.52 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 370752.88 |  |  | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 37075.288 | 370752.88 | 370752.88 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 103902.35 |  |  | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 10390.235 | 103902.35 | 103902.35 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 665561.01 | 332780.505 | 332780.505 | [10 empty] | 665561.01 | 665561.01 | 0
Porcentagem |  |  | 1.628% | 2.151% | 9.622% | 9.622% | 9.622% | 9.622% | 9.622% | 9.622% | 9.622% | 9.622% | 9.622% | 9.622%
Custo |  |  | 332780.505 | 439809.6695 | 1967027.9825 | 1967027.9825 | 1967027.9825 | 1967027.9825 | 1967027.9825 | 1967027.9825 | 1967027.9825 | 1967027.9825 | 1967027.9825 | 1967027.9825
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.628% | 3.779% | 13.4% | 23.02% | 32.65% | 42.27% | 51.89% | 61.51% | 71.13% | 80.76% | 90.38% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 332780.505 | 772590.1745 | 2739618.1571 | 4706646.1396 | 6673674.1222 | 8640702.1047 | 10607730.0873 | 12574758.0698 | 14541786.0524 | 16508814.0349 | 18475842.0175 | 20442870
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 20442870
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÓDULO MÍNIMO
533475.61
61.96
| Extensão |  | = | 1500 | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS TOTAL
| Largura efetiva |  | = | 5.74 | m |  |  | 92
| MFC-03 Sarjeta |  | = | 0.26 | m
| Extensão |  | = | 1.5 | km |  | largura total |  | 6
[7 empty] | largura sarjeta (25 - 12) cm |  | 0.13
| MOBILIZAÇÃO | [5 empty] | Espessura Base (m) |  | 0.2
1 | Implantação da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 1.5 | = | 1.5
2 | Administração da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 1.5 | = | 1.5
TERRAPLENAGEM
4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 1500 | x | 6 | = | 9000
5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 1500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 1800
6 | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 1500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 1800
PAVIMENTAÇÃO
7 | CAPA SELANTE
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 1500 | x | 5.74 | = | 8610
8 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 1500 | x | 5.74 | = | 8610
9 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 1500 | x | 5.74 | = | 8610
10 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 1500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 1800
11 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 1500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 1800
12 | Regularização de subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 1500 | x | 6 | = | 9000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 | Aquisição e transporte de asfalto diluido CM-30
IMPRIMAÇÃO
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t) x densidade=0,92
| 1500 | x | 5.74 | x | 1.2 | = | 9.5054
14 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C
TSD
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t)
| 1500 | x | 5.74 | x | 3.73 | = | 32.1153
CAPA SELANTE
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t)
| 1500 | x | 5.74 | x | 0.5 | = | 4.305
SINALIZAÇÃO
10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 1.5 | x | 0.66667 |  |  | = | 1
11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 1.5 | x | 0.66667 |  |  | = | 1
DRENAGEM
12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
| 1500 | x | 2 |  |  | = | 3000
LIMPEZA GERAL
13 | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
| 1500 | x | 6 | x | 1 | = | 9000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
| 1500 | x | 1 | x |  | = | 150
PROJETO EXECUTIVO
15 | Projeto Executivo
| Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
| 1.5 | x |  | x | 1 | = | 1.5
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 01
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | MÓDULOS = | 37 | Km = | 55.5
1 | Implantação da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 55.5 | = | 55.5
2 | Administração da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 55.5 | = | 55.5
TERRAPLENAGEM
4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 55500 | x | 6 | = | 333000
5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 55500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 66600
6 | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 55500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 66600
PAVIMENTAÇÃO
7 | CAPA SELANTE
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 55500 | x | 5.74 | = | 318570
8 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 55500 | x | 5.74 | = | 318570
9 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 55500 | x | 5.74 | = | 318570
10 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 55500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 66600
11 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 55500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 66600
12 | Regularização de subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 55500 | x | 6 | = | 333000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 | Aquisição e transporte de asfalto diluido CM-30
IMPRIMAÇÃO
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t) x densidade=0,92
| 55500 | x | 5.74 | x | 1.2 | = | 351.7013
14 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C
TSD
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t)
| 55500 | x | 5.74 | x | 3.73 | = | 1188.2661
CAPA SELANTE
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t)
| 55500 | x | 5.74 | x | 0.5 | = | 159.285
SINALIZAÇÃO
10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 55.5 | x | 0.66667 |  |  | = | 37
11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 55.5 | x | 0.66667 |  |  | = | 37
DRENAGEM
12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
| 55500 | x | 2 |  |  | = | 111000
LIMPEZA GERAL
13 | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
| 55500 | x | 6 | x | 1 | = | 333000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
| 55500 | x | 1 | x |  | = | 5550
PROJETO EXECUTIVO
15 | Projeto Executivo
| Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
| 55.5 | x |  | x | 1 | = | 55.5
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 02
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | MÓDULOS = | 18 | Km = | 27
1 | Implantação da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 27 | = | 27
2 | Administração da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 27 | = | 27
TERRAPLENAGEM
4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 27000 | x | 6 | = | 162000
5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 27000 | x | 6 | x | 0.2 | = | 32400
6 | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 27000 | x | 6 | x | 0.2 | = | 32400
PAVIMENTAÇÃO
7 | CAPA SELANTE
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 27000 | x | 5.74 | = | 154980
8 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 27000 | x | 5.74 | = | 154980
9 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 27000 | x | 5.74 | = | 154980
10 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 27000 | x | 6 | x | 0.2 | = | 32400
11 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 27000 | x | 6 | x | 0.2 | = | 32400
12 | Regularização de subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 27000 | x | 6 | = | 162000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 | Aquisição e transporte de asfalto diluido CM-30
IMPRIMAÇÃO
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t) x densidade=0,92
| 27000 | x | 5.74 | x | 1.2 | = | 171.0979
14 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C
TSD
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t)
| 27000 | x | 5.74 | x | 3.73 | = | 578.0754
CAPA SELANTE
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t)
| 27000 | x | 5.74 | x | 0.5 | = | 77.49
SINALIZAÇÃO
10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 27 | x | 0.66667 |  |  | = | 18
11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 27 | x | 0.66667 |  |  | = | 18
DRENAGEM
12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
| 27000 | x | 2 |  |  | = | 54000
LIMPEZA GERAL
13 | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
| 27000 | x | 6 | x | 1 | = | 162000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
| 27000 | x | 1 | x |  | = | 2700
PROJETO EXECUTIVO
15 | Projeto Executivo
| Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
| 27 | x |  | x | 1 | = | 27
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 03
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | MÓDULOS = | 37 | Km = | 55.5
1 | Implantação da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 55.5 | = | 55.5
2 | Administração da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 55.5 | = | 55.5
TERRAPLENAGEM
4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 55500 | x | 6 | = | 333000
5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 55500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 66600
6 | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 55500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 66600
PAVIMENTAÇÃO
7 | CAPA SELANTE
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 55500 | x | 5.74 | = | 318570
8 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 55500 | x | 5.74 | = | 318570
9 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 55500 | x | 5.74 | = | 318570
10 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 55500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 66600
11 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 55500 | x | 6 | x | 0.2 | = | 66600
12 | Regularização de subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 55500 | x | 6 | = | 333000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 | Aquisição e transporte de asfalto diluido CM-30
IMPRIMAÇÃO
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t) x densidade=0,92
| 55500 | x | 5.74 | x | 1.2 | = | 351.7013
14 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C
TSD
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t)
| 55500 | x | 5.74 | x | 3.73 | = | 1188.2661
CAPA SELANTE
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (l/m²) |  | Quant. (t)
| 55500 | x | 5.74 | x | 0.5 | = | 159.285
SINALIZAÇÃO
10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 55.5 | x | 0.66667 |  |  | = | 37
11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 55.5 | x | 0.66667 |  |  | = | 37
DRENAGEM
12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
| 55500 | x | 2 |  |  | = | 111000
LIMPEZA GERAL
13 | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
| 55500 | x | 6 | x | 1 | = | 333000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
| 55500 | x | 1 | x |  | = | 5550
PROJETO EXECUTIVO
15 | Projeto Executivo
| Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
| 55.5 | x |  | x | 1 | = | 55.5

## SERVIÇOS PRELI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
[6 empty] | BDI %: | 23.09%
[5 empty] | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 114% | 70.79%
PLANILHA ORÇAMENTARIA - SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | CPUs | Fonte | Cód. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 01) | und | 0.67052 | 9522.33 | 6384.876 | 6384.876
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 02) | und | 0.67403 | 6968.58 | 4697.0307 | 4697.0307
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 03) | und | 0.66611 | 12031.88 | 8014.52 | 8014.5199
[5 empty] | ITEM 1: |  | MÉDIA | 6365.48
2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.1 | CPU-01 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,6 x 1,8) m² | und | 1 | 3322.4904 | 3322.49
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL | 3322.49
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3.1 | CPU-03 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 | 5962.48 | 5962.48
3.2 | CPU-04 | CODEVASF | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | 12 | 365.43 | 4385.16
[5 empty] | ITEM 2: |  | TOTAL | 10347.64
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
sinapi 07/2021; sicro 04/2021; orse 07/2021 |  |  |  |  | BDI %: | 23.09%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114% | 70.79%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO - CODEVASF
CPU-01 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.74 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.62 | 34.48
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.75 | 8.75
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 307.5 | 307.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.73 | 1.1
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 65.35 | 0.64
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.11 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 25.18 | 25.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 17.58 | 36.21
|  |  |  | Sub total: |  |  | 416.55
[5 empty] | BDI | 23.09% | 96.18
[6 empty] | Total Serviços: | 512.73
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 512.73
CPU-02-A | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 01) | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2 | 63.74 | 127.48
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 138.42 | 276.84
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 2 | 177.1091 | 354.22
COMP. SICRO | SICRO | E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L | CHP | 2 | 185.45 | 370.9
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 17320.104 | 0.38 | 6581.64
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 7736.07
[5 empty] | BDI | 23.09% | 1786.26
[6 empty] | Total Serviços: | 9522.33
|  |  |  | CPU-02-A | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 9522.33
CPU-02-B | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 02) | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2 | 63.74 | 127.48
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 138.42 | 276.84
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 2 | 177.1091 | 354.22
COMP. SICRO | SICRO | E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L | CHP | 2 | 185.45 | 370.9
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 11860.38 | 0.38 | 4506.94
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 5661.37
[5 empty] | BDI | 23.09% | 1307.21
[6 empty] | Total Serviços: | 6968.58
CPU-02-C | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 03) | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2 | 63.74 | 127.48
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 138.42 | 276.84
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 2 | 177.1091 | 354.22
COMP. SICRO | SICRO | E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L | CHP | 2 | 185.45 | 370.9
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 22685.33 | 0.38 | 8620.43
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 9774.86
[5 empty] | BDI | 23.09% | 2257.02
[6 empty] | Total Serviços: | 12031.88
CPU-03 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 93.07 | 1861.4
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 45.66 | 1826.4
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 17.84 | 713.6
INSUMO | SINAPI | 14250 | ENERGIA | KW/H | 100 | 0.92 | 92
INSUMO | SINAPI | 14583 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1 | 17.4 | 17.4
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | H | 40 | 8.33 | 333.2
|  |  |  | ADM. LOCAL : |  |  | 4844
Total para 6 meses:
|  |  |  | 23.09% |  |  | 1118.48
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL / semana: |  | 5962.48
[5 empty] | PREÇO TOTAL: |  | 310048.96
CPU-04 | CODEVASF | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 0.2 | 830 | 166
INSUMO | ORSE | 4299 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | mês | 0.2 | 654.42 | 130.88
|  |  |  | Sub total: |  |  | 296.88
[5 empty] | BDI | 23.09% | 68.55
[6 empty] | Total Serviços: | 365.43
|  |  |  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL /semana: |  | 365.43
|  |  |  | 0 | PREÇO TOTAL:: |  | 4385.16
CPU-11 | CODEVASF | Próprio | LIMPEZA GERAL | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.58 | 0.88
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.88
[5 empty] | BDI | 23.09% | 0.2
[6 empty] | Total Serviços: | 1.08
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1.08
CPU-12 | CODEVASF | Próprio | Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.58 | 3.52
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.91 | 2.49
INSUMO | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1 | 3.41 | 3.41
INSUMO | ORSE | 10585 | Arco de serra | un | 0.1 | 21.25 | 2.13
INSUMO | SINAPI | 00003859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 1.6 | 3.2
|  |  |  | Sub total: |  |  | 14.75
[5 empty] | BDI | 23.09% | 3.41
[6 empty] | Total Serviços: | 18.16
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 18.16
CPU-13 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO (CAP) 50/70 | t | 1 | 4387.8 | 4387.8
|  |  |  | Sub total: |  |  | 4387.8
[5 empty] | BDI | 15% | 658.17
[6 empty] | Total Serviços: | 5045.97
|  |  |  | CPU-13 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 5045.97
CPU-14 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
insumo | ORSE | 227 | ASFALTO DILUIDO CM-30 | t | 1 | 6161.47 | 6161.47
|  |  |  | Sub total: |  |  | 6161.47
[5 empty] | BDI | 15% | 924.22
[6 empty] | Total Serviços: | 7085.69
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 7085.69
CPU-15 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SEINFRA | I2569 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 1 | 3536.29 | 3536.29
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3536.29
[5 empty] | BDI | 15% | 530.44
[6 empty] | Total Serviços: | 4066.73
|  |  |  | CPU-15 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 4066.73
CPU-13 | CODEVASF | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.05 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.2 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.31 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 17.58 | 0.13
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 42.74 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 74.02 | 0.07
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.39
[5 empty] | BDI | 23.09% | 0.09
[6 empty] | Total Serviços: | 0.48
|  |  |  | CPU-13 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.48
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Note on G80: João Luiz Volpato Pazin: BDI não seria 15%??

## CPU_SICRO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SICRO (ABRIL 2021) | [9 empty] | BAHIA | DMT solo | 10 | BDI | 23.09%
[10 empty] | ABRIL/21 | DMT Brita | 50
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 373.5 | tkm
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 187.5109 | 57.5372 |  | 187.5109
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 187.5109
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 187.5109
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.50204
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.50204
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.5
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1125 | m²
4011351 | Imprimação com asfalto diluído | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 185.4529 | 55.6168 |  | 185.4529
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 282.6073
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h | 17.5134 |  |  |  | 35.0268
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 35.0268
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 317.6341
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.28234
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00237 | 0.00066915
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0.0012 | t
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.28301
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.28301
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.0653
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 0.35
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 150.88 | m³
4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.83 | 0.17 | 228.155 | 60.9555 |  | 199.7311
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.62 | 0.38 | 3.0048 | 2.0336 |  | 2.6357
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 186.9653 | 81.8032 |  | 186.9653
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 157.6006 | 77.2347 |  | 129.4725
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 0.67 | 0.33 | 154.9344 | 71.7005 |  | 127.4672
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.62 | 0.38 | 97.7744 | 37.1192 |  | 74.7254
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 720.9972
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 738.5106
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 4.8947
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.0697
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1 | m³ |  | 0.97 |  |  | 1.067
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.067
[6 empty] | Subtotal |  | 6.0314
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 5914354 | 2.0625 | t |  | 1.16 |  | 2.3925
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.3925
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 2.0625 | tkm |  |  | 10 |  | 10.3125 | 5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 10.3125
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 18.7364
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 4.3262
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 23.06
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1121.33 | m²
4011209 | Regularização do subleito | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 228.155 | 60.9555 |  | 292.4545
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.69 | 0.31 | 3.0048 | 2.0336 |  | 2.7037
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 186.9653 | 81.8032 |  | 156.4683
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 157.6006 | 77.2347 |  | 154.386
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 154.9344 | 71.7005 |  | 154.9344
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 97.7744 | 37.1192 |  | 78.9713
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 839.9182
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | 1 |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 857.4316
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.76466
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.010896
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.77555
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.77555
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.1791
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 0.95
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 125.5 | tkm
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 107.1703 | 45.0454 |  | 107.1703
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 107.1703
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 107.1703
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.85395
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.85395
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.85
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 3 | un
5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 107.1703 | 45.0454 |  | 63.6829
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 63.6829
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h | 25.957 |  |  |  | 25.957
P9824 | Servente | 2 | h | 17.5134 |  |  |  | 35.0268
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 60.9838
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 124.6667
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 41.5556
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | 0.36 | m² |  | 410.77 |  |  | 147.8772
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 147.8772
[6 empty] | Subtotal |  | 189.4328
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00375 | t |  | 21.24 |  | 0.0797
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0797
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 0.00375 | tkm |  |  | 10 |  | 0.0319
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0319
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 189.5444
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 43.7658
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 233.31
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 125.5 | tkm
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 107.1703 | 45.0454 |  | 107.1703
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 107.1703
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 107.1703
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.85395
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.85395
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.85
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência/ajustada (serviço não encontrado no sicro 04/21) |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 5 | un
5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 107.1703 | 45.0454 |  | 63.6829
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 63.6829
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9823 | Serralheiro | 1 | h | 23.0521 |  |  |  | 23.0521
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 40.5655
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 104.2484
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 20.8497
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 1.0581 | kg |  | 13.7515 |  |  | 14.5507
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 11.775 | kg |  | 16.2776 |  |  | 191.6687
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 206.2194
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.018 | m³ |  | 378.87 |  |  | 6.8197
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.018 | m³ |  | 35.53 |  |  | 0.6395
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 7.4592
[6 empty] | Subtotal |  | 234.5283
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00106 | t |  | 22.84 |  | 0.0242
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.01178 | t |  | 21.12 |  | 0.2488
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - Caminhão basculante 6 m³ | 5915476 | 0.03375 | t |  | 22.84 |  | 0.7709
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 1.0439
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | 0.00106 | tkm |  |  | 10 |  | 0.009 | 5915324
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | 0.01178 | tkm |  |  | 10 |  | 0.1001 | 5915324
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - Caminhão basculante 6 m³ | 0.03375 | tkm |  |  | 10 |  | 0.1958 | 5914344
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.3049
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 235.8771
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 54.464
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 290.34
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 224.1 | tkm
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 130.2981 | 52.5222 |  | 130.2981
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 130.2981
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 130.2981
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.58143
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.58143
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.58
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1 | m
2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | -
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | -
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.042 | m³ |  | 378.87 |  |  | 15.9125
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.0595 | kg |  | 48.21 |  |  | 2.8685
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 0.03 | m³ |  | 35.53 |  |  | 1.0659
3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.0867 | m² |  | 59.92 |  |  | 5.1951
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 25.042
[6 empty] | Subtotal |  | 25.042
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 25.042
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 5.7822
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 30.82
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | 5 | 0.96 | 0.04 | 193.8579 | 63.1074 |  | 943.1394
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 201.859 | 92.4292 |  | 201.859
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1144.9984
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1162.5118
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.0502
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.071966
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  |  | m³ |  |  |  |  | 0
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 5.1222
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 5.1222
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 1.1827
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 6.3
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 176.81 | m³
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 197.2704 | 78.3745 |  | 197.2704
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 197.2704
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 214.7838
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.2148
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.01731
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  |  | m³ |  |  |  |  | 0
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 1.2321
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.2321
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.2845
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 1.52
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1350 | m²
4915637 | Capa selante - areia comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7kW/136kW | 1 | 1 | 0 | 185.4529 | 55.6168 |  | 185.4529
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.26 | 0.74 | 10.184 | 6.3893 |  | 7.3759
E9762 | Rolo compactados de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.78 | 0.22 | 157.6006 | 77.2347 |  | 139.9201
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 429.9033
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h | 17.5134 |  |  |  | 140.1072
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 140.1072
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 570.0105
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.42223
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00237 | 0.0010007
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.0029 | m³ |  | 84.8668 |  |  | 0.2461
M2097 | Emulsão asfáltica RR-2C | 0.0005 | m³ |  | 0 |  |  | 0
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0.2461
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.66933
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 5915399 | 0.00435 | t |  | 2 |  | 0.0087
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0087
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0028 | Areia média | 0.009 | tkm |  |  | 10 |  | 0.045
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.045
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.72303
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.1669
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 0.89
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 361.93 | m²
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 185.4529 | 55.6168 |  | 185.4529
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.28 | 0.72 | 10.184 | 6.3893 |  | 7.4518
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.31 | 0.69 | 157.6006 | 77.2347 |  | 102.1481
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 392.2072
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h | 17.5134 |  |  |  | 140.1072
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 140.1072
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 532.3144
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.4708
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00237 | 0.0034857
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M005 | Brita 0 | 0.00733 | m³ |  | 93.5263 |  |  | 0.6855
M0191 | Brita 1 | 0.015 | m³ |  | 83.3099 |  |  | 1.2496
M2097 | Emulsão asfáltica RR-2C | 0.00373 | tkm |  |  |  |  | 0
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 1.9351
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 3.4094
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914648 | 0.011 | t |  | 4.82 |  | 0.053
M0191 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914648 | 0.0225 | t |  | 4.82 |  | 0.1085
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.1615
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.011 | tkm |  |  | 50 |  | 0.275 | 5914389
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculatne 10 m³ | 0.0225 | tkm |  |  | 50 |  | 0.5625 | 5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.8375
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 4.4084
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 1.0179
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 5.43
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 168.2 | m³
4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.93 | 0.07 | 228.155 | 60.9555 |  | 216.451
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.52 | 0.48 | 3.0048 | 2.0336 |  | 2.5386
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.74 | 0.26 | 186.9653 | 81.8032 |  | 159.6232
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 157.6006 | 77.2347 |  | 154.386
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 154.9344 | 71.7005 |  | 154.9344
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 97.7744 | 37.1192 |  | 68.6599
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 756.5931
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 774.1065
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 4.6023
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.065583
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1 | m³ |  | 0.97 |  |  | 1.067
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.067
[6 empty] | Subtotal |  | 5.7349
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 5914354 | 2.0625 | t |  | 1.16 |  | 2.3925
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.3925
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 2.0625 | tkm |  |  | 10 |  | 10.3125
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 10.3125
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 18.4399
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 4.2578
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 22.7

## BDI
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Atualização em 2021.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 23.09%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI DIFERENCIADO
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Atualização em 2021.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.96%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 24.23%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI
Material
Atualização em 2021.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.39%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | ISS
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.25%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 5%
| BDI* (%) |  | 15%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 0 | 0
A | Total | 17.8 | 17.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.94 | - | 3.97 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69 | 0.88 | 0.67
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33 | 10.9 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | - | 2.03 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62 | 9.21 | 7.04
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38 | 45.9 | 16.77
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14 | 5.4 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73 | 4.25 | 3.25
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89 | 3.72 | 2.85
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43 | 0.45 | 0.35
C | Total | 13.58 | 10.31 | 13.95 | 10.68
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27 | 16.89 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 0.37
D | Total | 9.02 | 3.7 | 17.37 | 6.54
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19 | 114.02 | 70.79
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob - LOTE 01
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - LOTE 01
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km) | DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE AS SEDES E OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS MESMOS (BOM JESUS DA LAPA; BARREIRAS; GUANAMBI)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 183 | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 183 | 1 | 183
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 183 | 1 | 183
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 184
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 184
Peso das máquinas:
|  |  | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t |  |  | 10.8 | ton
|  |  | Rolo de pneus autopropelido 27t |  |  | 27 | ton
|  |  | Distribuidor de agregado |  |  | 0.8 | ton
|  |  | Motoniveladora 125hp |  |  | 11.481 | ton
|  |  | Carregadeira de pneus 213kw |  |  | 23.13 | ton
|  |  | Trator agrícola 77 kw |  |  | 4.22 | ton
|  |  | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t |  |  | 16.7 | ton
|  |  |  | Total |  | 94.131 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 17320.104 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 17320.104 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob - LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - LOTE 02
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km) | DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A SEDE E OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO MESMO (IRECÊ)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 125 | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 125 | 1 | 125
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 125 | 1 | 125
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 126
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 126
Peso das máquinas:
|  |  | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t |  |  | 10.8 | ton
|  |  | Rolo de pneus autopropelido 27t |  |  | 27 | ton
|  |  | Distribuidor de agregado |  |  | 0.8 | ton
|  |  | Motoniveladora 125hp |  |  | 11.481 | ton
|  |  | Carregadeira de pneus 213kw |  |  | 23.125 | ton
|  |  | Trator agrícola 77 kw |  |  | 4.22 | ton
|  |  | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t |  |  | 16.7 | ton
|  |  |  | Total |  | 94.13 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 11860.38 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 11860.38 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob - LOTE 03
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - LOTE 03
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km) | DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A SEDE E OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO MESMO (VITÓRIA DA CONQUISTA)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 240 | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 240 | 1 | 240
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 240 | 1 | 240
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 241
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 241
Peso das máquinas:
|  |  | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t |  |  | 10.8 | ton
|  |  | Rolo de pneus autopropelido 27t |  |  | 27 | ton
|  |  | Distribuidor de agregado |  |  | 0.8 | ton
|  |  | Motoniveladora 125hp |  |  | 11.481 | ton
|  |  | Carregadeira de pneus 213kw |  |  | 23.125 | ton
|  |  | Trator agrícola 77 kw |  |  | 4.22 | ton
|  |  | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t |  |  | 16.7 | ton
|  |  |  | Total |  | 94.13 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 22685.33 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 22685.33 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Projeto Executivo
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | 977.8 | 1699.5
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. | 721.7
B - ENCARGOS SOCIAIS
| Taxas 70,79 % do item "A" |  | 1203.076
C - DESPESAS GERAIS
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | 808.93 | 1492.33
| C.2 - VEÍCULOS + COMBUSTÍVEL | 660.9
| C.3 - EQUIPAMENTOS | 22.5
C.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO
D - ENSAIOS
| D.1 - ENSAIOS | 4420.45 | 4420.45
I - SOMA (A+B+C+D) |  |  | 8815.356
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (24,23 %) |  |  | 2135.9608
III - SOMA |  |  | 10951.3168
VI - RELATÓRIOS |  | 500 | 500
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | 18.7 | 18.7
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% | 0.88825 | 0.88825
VII - CONTIGÊNCIAS |  | 28.85 | 28.85
VIII - SOMA |  |  | 548.4383
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (24,23 %) |  |  | 132.8866
III - SOMA |  |  | 681.3248
X - TOTAL |  |  | 11632.6417

## Ensaios
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT01 | Ensaios em solos Umidade Natural | un | 1 | 68.45 | 68.45
GT02 | Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) | un | 1 | 68.45 | 68.45
GT03 | Ensaios em solos Limite de Liquidez | un | 1 | 93.94 | 93.94
GT04 | Ensaios em solos Limite de Plasticidade | un | 1 | 93.94 | 93.94
GT05 | Granulometria por Peneiramento | un | 1 | 107.53 | 107.53
GT06 | Granulometria Completa | un | 1 | 324 | 324
GT07 | Massa Específica Real dos Grãos | un | 1 | 93.15 | 93.15
GT08 | Proctor Normal | un | 2 | 137.23 | 274.46
GT09 | Abrasão "Los Angeles " | un | 1 | 353.09 | 353.09
GT10 | Química da Areia | un | 1 | 392.27 | 392.27
GT11 | Mineralogia da Areia | un | 1 | 451.17 | 451.17
GT12 | Índice de plasticidade (IP) | un | 1 | 100 | 100
GT13 | Índice de Grupo (IG) | un | 1 | 100 | 100
GT14 | Compactação | un | 1 | 100 | 100
GT15 | Índice de Suporte Califórnia | un | 5 | 300 | 1500
GT16 | Equivalente de Areia | un | 1 | 100 | 100
GT17 | Ensaio de Expansão | un | 1 | 100 | 100
GT18 | Unidade Higroscópica | un | 1 | 100 | 100
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 4420.45
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:

## M. C. MAT. ASFÁLTICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-2C; CAP 50/70; CM-30)
REAJUSTE | [8 empty] | IMPOSTOS | COFINS | 3%
|  |  |  | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 0.65% |  | LEGENDA
|  |  |  | 2021-07-06 | ÍNDICE FINAL | 418.124 | 1.5472 |  |  | ICMS | 18% | 0.82 | ENTRADA DE DADOS
eai
DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
2021-07-06 |  | EMPRESAS | ENDEREÇO | ORIGEM DISTRIBUIDORAS | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO POR EIXO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t
1 | CM-30 | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA |  | 4.5594 | 4559.35 | 1167.25 | 5726.6 | 714 | 207.58 | 45.56 | 138.53 | 391.67 | 43.2 | 43.2 | 434.87 | 5726.6 | 6161.47
2 | RR-2C | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA |  | 2.4693 | 2469.26 | 632.16 | 3101.42 | 714 | 207.58 | 45.56 | 138.53 | 391.67 | 43.2 | 43.2 | 434.87 | 3101.42 | 3536.29
3 | CAP 50/70 | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA | 3.1472 |  | 3147.21 | 805.72 | 3952.93 | 714 | 207.58 | 45.56 | 138.53 | 391.67 | 43.2 | 43.2 | 434.87 | 3952.93 | 4387.8