## Matriz - Pav Intertravado
MATRIZ DE RISCO DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS
Risco | Descrição (Causas) | Materialização (Consequências) | VME | Tratamento | Responsável | Detalhamento da Responsabilização
Ambiental | Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais. | Necessidade de refazimento de serviços. Alteração do cronograma de execução. Alteração nos custos de construção. Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados no canteiro. Danos às instalações do canteiro de obra. Dificuldade de acesso à obra. | 0% | A Administração deve preferencialmente programar a licitação para que a emissão da ordem de serviço inicial ocorra durante o período de estiagem. A construtora deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas. A construtora deve procurar concentrar esforços em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de trabalho ou abrindo novas frentes de serviço. Remuneração do risco assumido pelo construtor. Aditivo de Prorrogação de Prazo O contrato pode prever que o construtor apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para ocorrências climáticas e despesas com desentulho. | Codevasf/Contratada | A administração aceita a prorrogação de prazo equivalente ao número de dias de chuva além da média histórica do local, durante o período total de execução da obra, segundo informações obtidas no endereço eletrônico do INMET. Também são admitidas outras prorrogações de prazo estritamente para reparar os estragos causados pelas ocorrências climáticas. Chuvas em volume aquém da média histórica, segundo informações do INMET, não ensejam a prorrogação do prazo de execução. Independentemente do volume e das consequências causadas por eventos climáticos,o contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos.
Ambiental | Demora ou não obtenção de licenças ambientais por culpa do contratante ou de terceiros. | Atraso no início das obras ou no cronograma de execução. Aumento dos custos do empreendimento. Necessidade de alteração de projeto. | 0% | Revisão do prazo de execução contratual. Reajuste regular do contrato, de acordo com as cláusulas contratuais. Aditivo de prorrogação de prazo. | Codevasf | O órgão contratante assume o custo com o reajustamento contratual, após o período legal de 12 meses, contados a partir da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir. A Administração também prorroga o contrato durante o período necessário. O contratado assume quaisquer outros riscos e se abstém de pleitear qualquer tipo de indenização por perdas ou lucros cessantes, inclusive no caso de rescisão contratual, fazendo jus apenas aos pagamentos de serviços já realizados e aprovados pela fiscalização, bem como ao custo da desmobilização contratualmente prevista e devolução da garantia.
Legal | Atraso ou não obtenção das licenças e autorizações diversas para execução da obra | Modificação do custo ou do prazo de execução. Embargo da obra. | 0% | Solicitação, em tempo hábil, de alvarás de construção, licenças de transporte, autorizações de supressão vegetal etc. Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Aditivo de Prorrogação de Prazo | Codevasf/Contratada | Risco compartilhado entre a Estatal e o contratado. Atrasos imputáveis exclusivamente ao contratado serão de sua responsabilidade, não cabendo prorrogação de prazo ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como poderão ensejar a aplicação de sanções. Atrasos oriundos da estatal ou de terceiros ensejarão a prorrogação de prazo correspondente. As partes convencionam que não haverá qualquer indenização dos equipamentos e ferramentas de propriedade do construtor que ficarem ociosos.
Legal | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto. | Atraso no cronograma para ajustes nos projetos. Custos associados com a alteração dos projetos. | 0% | Celebração de aditivo contratual. | Codevasf | Contratante, que aditará o contrato no prazo necessário para os ajustes no projeto e arcará com os custos das alterações nestes.
Legal | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem novos encargos ou obrigações ao contratado. | Aumento dos custos da obra. | 0% | Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro. | Codevasf | Contratante, que poderá aditar o contrato, recompondo o seu equilíbrio econômico-financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de príncipe.
Projeto | Erro na estimativa de prazo da obra. |  Atraso na execução do objeto contratual. | 0% | Realizar a adequada programação da obra. Seguro contra riscos de engenharia. Remuneração pelo risco assumido. Celebração de Aditivo de prazo. | Codevasf
Projeto | Não atendimento dos requisitos e parâmetros mínimos estabelecidos nas especificações técnicas. | Aumento de custos. Atraso no cronograma |  | Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Acompanhamento da obra por equipe de fiscalização atuante. Contratação de empresa supervisora. Estabelecimento de requisitos de habilitação de licitantes adequados. Celebração de termos de aditamento contratual, nos regimes de empreitada. | Contratada
Construção | Aumento ou diminuição das distâncias de transporte e das velocidades de transporte |  Alteração da quantidade de caminhões necessária e dos custos com bota-foras e carga/descarga e transporte. | 0% | Levantamento de campo, com análise e conferência dos locais de empréstimo, depósito e bota-fora. Verificação da possibilidade de fornecimento dos principais insumos da obra nos respectivos fornecedores. Exame do regular licenciamento das usinas de asfalto, pedreiras, concreteiras e areais previstos para abastecer a obra. Remuneração do risco assumido pelo construtor. Análise do diagrama de Bruckner. Realização de simulações em aplicativos (Google Maps, Waze etc.) sobre as condições do trânsito no trajeto da obra. Execução da obra em turnos noturnos de trabalho ou nos finais de semana. Remuneração do risco assumido pelo construtor. Gestão adequada dos caminhos de serviço e sinalização do canteiro. | Contratada
Construção | Atraso na liberação da obra por fatos não imputáveis ao contratado. | Atraso no início da obra e eventual aumento de custos. Necessidade de desmobilização. | 0% | Cláusula contratual prevendo revisão do cronograma e/ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Aditivo de prorrogação de prazo | Codevasf | O Contratante prorrogará o contrato no prazo necessário. As partes convencionam que não haverá qualquer indenização dos equipamentos e ferramentas de propriedade do construtor que ficarem ociosos.
Construção | Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra. | Aumento de custos de execução. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante. | 0% | Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco com cobertura adequada. Remuneração do risco assumido pelo construtor. | Contratada
Construção | Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito |  Prejuízo a continuidade da obra ou ao regular andamento do cronograma. Aumento dos custos incorridos pelo contratado. | 0% | Seguro de Riscos de Engenharia com a cobertura adequada. | Contratada
Construção | Eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito. | Prejuízo a continuidade da obra ou ao regular andamento do cronograma. Aumento dos custos incorridos pelo contratado. | 0% | Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro. Aditivo de prorrogação de prazo. | Codevasf
Construção | Gerenciamento e administração inadequada da obra. | Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais. | 0% | Exigência de garantias contratuais. Presença do responsável técnico da contratada na obra. Verificar se o responsável técnico constante da ART é o mesmo que foi submetido para efeito da habilitação da empresa. Previsão contratual de aplicação de penalidades. Exigência de seguro risco de engenharia. Exigência de requisitos adequados de habilitação dos licitantes. Fiscalização ostensiva e atuante do contratante. | Contratada
Construção | Disponibilidade de fornecimento de materiais essenciais à obra (Blocos de concreto, obras de arte de drenagem) para entrega na região | Aumento no prazo de execução da obra Prejuízo na qualidade final do serviço pelas poucas opções de fornecimento |  | Negociação do contratado com os fornecedores ou busca de materiais substitutos, desde que não alterado o objeto do contrato e desde que aprovado pela fiscalização. | Contratada
Crédito | Inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos essenciais para execução da obra. |  Perda de valores pelo construtor pagos aos seus fornecedores. Problemas de liquidez do construtor. Atrasos oriundos de novas compras ou encomendas de insumos | 0% | Remuneração do risco assumido pelo construtor | Contratada
Crédito | Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante. | Problemas de liquidez do construtor. Eventual paralisação dos serviços. Eventual aumento do custo em virtude de pagamentos de mobilizações e desmobilizações da obra, bem como de atualizações financeiras. | 0% | Adequada gestão orçamentária e financeira pelo órgão contratante. Cláusula prevendo que o contratado pode suspender os serviços o contrato após inadimplência superior a três meses. Cláusula prevendo o pagamento de Pagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso. Prorrogação de prazo. Uso de uma conta vinculada, na qual o valor integral do objeto é previamente depositado, sendo liberado ao contratado na medida em que o objeto é executado. Observância da ordem cronológica de pagamentos. | Codevasf | Contratante, que arcará com a atualização financeira prevista em contrato no caso de o atraso nos pagamentos superar os 30 dias. Também haverá prorrogação do prazo se o período de inadimplência superar os 90 dias.
Geológico | Diferença nos fatores de empolamento ou contração do solo em relação ao estimado. | Alteração da quantidade de caminhões necessária e dos custos com bota-foras. | 0% | Realização de ensaios de campo. Remuneração do risco assumido pelo construtor. Seguro de riscos de engenharia | Contratada
Geológico | Mudança dos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de agregados, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista. | Modificação do cronograma e/ou do custo de execução | 0% | Remuneração do risco assumido pelo construtor. Seguro de riscos de engenharia | Contratada
Geológico | Detecção de condições geológicas que ensejem a alteração do projeto previsto. | Modificação do cronograma e/ou do custo de execução. | 0% | Prorrogação de prazo e celebração de termo de aditamento e readequação de itens. | Codevasf | Risco do Contratante, por meio da celebração de aditivo qualitativo e, eventualmente, da necessária prorrogação do prazo de execução.
Jazidas e Bota-foras | Inexistência de áreas desbloqueadas de exploração ou aparecimento de jazidas não consideradas no projeto. | Mudança no cronograma e alteração do custo de execução dos serviços. | 0% | Realização de levantamentos de campo Remuneração do risco assumido pelo construtor. | Contratada
Liquidez | Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante | Atraso ou paralisação dos serviços. Possível inadimplência no pagamento dos serviços executados e medidos. Atraso na assinatura de contratos ou de termos de aditamento contratual. Atraso na realização de apostilamento do contrato com a concessão de reajustes. | 0% | Adequada gestão orçamentária e financeira Prorrogação de prazo contratual Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato Uso de uma conta vinculada, na qual o valor integral do objeto é previamente depositado, sendo liberado ao contratado na medida em que o objeto é executado. Observância da ordem cronológica de pagamentos. Gestão política em busca de recursos para o início/continuidade da obra. | Codevasf | Risco do contratante, que prorrogará o contrato. As partes convencionam que não haverá pagamento de qualquer indenização por equipamentos e ferramentas ociosos que sejam de propriedade do construtor.

## Matriz para o TR
MATRIZ DE RISCO - CBUQ
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Risco | Descrição (Causas) | Materialização (Consequências) | Responsável
Ambiental | Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais. | Necessidade de refazimento de serviços. Alteração do cronograma de execução. Alteração nos custos de construção. Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados no canteiro. Danos às instalações do canteiro de obra. Dificuldade de acesso aos serviços. | Codevasf/Contratada
Ambiental | Demora ou não obtenção de licenças ambientais por culpa do contratante ou de terceiros. | Atraso no início dos serviços ou no cronograma de execução. Aumento dos custos do empreendimento. Necessidade de alteração de projeto. | Codevasf
Legal | Atraso ou não obtenção das licenças e autorizações diversas para execução dos serviços | Modificação do custo ou do prazo de execução. Embargo dos serviços. | Codevasf/Contratada
Legal | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto. | Atraso no cronograma para ajustes nos projetos. Custos associados com a alteração dos projetos. | Codevasf
Legal | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem novos encargos ou obrigações ao contratado. | Aumento dos custos dos serviços. | Codevasf
Projeto | Erro na estimativa de prazo dos serviços. | Atraso na execução do objeto contratual. | Codevasf
Projeto | Não atendimento dos requisitos e parâmetros mínimos estabelecidos nas especificações técnicas. | Aumento de custos. Atraso no cronograma | Contratada
Construção | Aumento ou diminuição das distâncias de transporte e das velocidades de transporte | Alteração da quantidade de caminhões necessária e dos custos com bota-foras e carga/descarga e transporte. | Contratada
Construção | Atraso na liberação dos serviços por fatos não imputáveis ao contratado. | Atraso no início dos serviços e eventual aumento de custos. Necessidade de desmobilização. | Codevasf
Construção | Roubos e furtos de materiais e equipamentos nas áreas dos serviços. | Aumento de custos de execução. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante. | Contratada
Construção | Eventos seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito | Prejuízo a continuidade da obra ou ao regular andamento do cronograma. Aumento dos custos incorridos pelo contratado. | Contratada
Construção | Eventos não seguráveis caracterizados como força maior ou caso fortuito. | Prejuízo a continuidade dos serviços ou ao regular andamento do cronograma. Aumento dos custos incorridos pelo contratado. | Codevasf
Construção | Gerenciamento e administração inadequada dos serviços. | Aumento dos custos ou descumprimento dos prazos contratuais. | Contratada
Construção | Disponibilidade de fornecimento de materiais essenciais aos serviços (Blocos de concreto, obras de arte de drenagem) para entrega na região | Aumento no prazo de execução dos serviços Prejuízo na qualidade final do serviço pelas poucas opções de fornecimento | Contratada
Crédito | Inadimplência dos fornecedores de materiais e equipamentos essenciais para execução dos serviços. | Perda de valores pelo construtor pagos aos seus fornecedores. Problemas de liquidez do construtor. Atrasos oriundos de novas compras ou encomendas de insumos | Contratada
Crédito | Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante. | Problemas de liquidez do construtor. Eventual paralisação dos serviços. Eventual aumento do custo em virtude de pagamentos de mobilizações e desmobilizações, bem como de atualizações financeiras. | Codevasf
Geológico | Diferença nos fatores de empolamento ou contração do solo em relação ao estimado. | Alteração da quantidade de caminhões necessária e dos custos com bota-foras. | Contratada
Geológico | Mudança dos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de agregados, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista. | Modificação do cronograma e/ou do custo de execução | Contratada
Geológico | Detecção de condições geológicas que ensejem a alteração do projeto previsto. | Modificação do cronograma e/ou do custo de execução. | Codevasf
Jazidas e Bota-foras | Inexistência de áreas desbloqueadas de exploração ou aparecimento de jazidas não consideradas no projeto. | Mudança no cronograma e alteração do custo de execução dos serviços. | Contratada
Liquidez | Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante | Atraso ou paralisação dos serviços. Possível inadimplência no pagamento dos serviços executados e medidos. Atraso na assinatura de contratos ou de termos de aditamento contratual. Atraso na realização de apostilamento do contrato com a concessão de reajustes. | Codevasf