## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [6 empty] | 3.61%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 108.2907 | 112.2
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | CPU-02 | Implantação da Obra | km | 2 | 7764.1586 | 15528.32 | 16088.89
2 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | km | 2 | 10539.64 | 21079.28 | 21840.24
3 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 1 | 3284.712 | 3284.71 | 3403.29
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | CPU-05 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 14000 | 0.49 | 6860 | 7107.65
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1400 | 6.3 | 8820 | 9138.4
6 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1400 | 1.52 | 2128 | 2204.82
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1634.45 | 170 | 277856.5 | 287887.12
8 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 13480 | 0.26 | 3504.8 | 3631.32
9 | SICRO | 4011351 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 13480 | 0.38 | 5122.4 | 5307.32
10 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 2100 | 178.95 | 375795 | 389361.2
11 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 2100 | 23.06 | 48426 | 50174.18
12 | SICRO | 4915637 | Regularização do subleito | m² | 14000 | 0.95 | 13300 | 13780.13
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 6.066 | 4274.39 | 25928.45 | 26864.47
14 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 17.524 | 4227.31 | 74079.38 | 76753.65
15 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE CAP 50/70 | t | 89.8948 | 5199.85 | 467439.22 | 484313.78
SINALIZAÇÃO
16 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 1 | 233.31 | 233.31 | 241.73
17 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 1 | 290.34 | 290.34 | 300.82
DRENAGEM
18 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 4000 | 30.82 | 123280 | 127730.41
LIMPEZA GERAL
19 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 14000 | 1.08 | 15120 | 15665.83
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 200 | 18.04 | 3608 | 3738.25
PROJETO EXECUTIVO
21 | Codevasf | CPU-16 | Projeto Executivo | km | 2 | 12193.0797 | 24386.16 | 25266.5
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 1516069.87 | 1570800
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Módulo Mínimo
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 41332.42 |  | 3757.4927 | 3757.4927 | 3757.4927 | 3757.4927 | 3757.4927 | 3757.4927 | 3757.4927 | 3757.4927 | 3757.4927 | 3757.4927 | 3757.4927 | 41332.42 | 41332.42 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 18450.87 |  |  | 1845.087 | 1845.087 | 1845.087 | 1845.087 | 1845.087 | 1845.087 | 1845.087 | 1845.087 | 1845.087 | 1845.087 | 18450.87 | 18450.87 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 296825.76 |  |  | 29682.576 | 29682.576 | 29682.576 | 29682.576 | 29682.576 | 29682.576 | 29682.576 | 29682.576 | 29682.576 | 29682.576 | 296825.76 | 296825.76 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 542.55 |  |  | 54.255 | 54.255 | 54.255 | 54.255 | 54.255 | 54.255 | 54.255 | 54.255 | 54.255 | 54.255 | 542.55 | 542.55 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 127730.41 |  |  | 12773.041 | 12773.041 | 12773.041 | 12773.041 | 12773.041 | 12773.041 | 12773.041 | 12773.041 | 12773.041 | 12773.041 | 127730.41 | 127730.41 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 15665.83 |  |  | 1566.583 | 1566.583 | 1566.583 | 1566.583 | 1566.583 | 1566.583 | 1566.583 | 1566.583 | 1566.583 | 1566.583 | 15665.83 | 15665.83 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 3738.25 |  |  | 373.825 | 373.825 | 373.825 | 373.825 | 373.825 | 373.825 | 373.825 | 373.825 | 373.825 | 373.825 | 3738.25 | 3738.25 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 25266.5 | 12633.25 | 12633.25 | [10 empty] | 25266.5 | 25266.5 | 0
Porcentagem |  |  | 0.8043% | 1.043% | 3.186% | 3.186% | 3.186% | 3.186% | 3.186% | 3.186% | 3.186% | 3.186% | 3.186% | 3.186%
Custo |  |  | 12633.25 | 16390.7427 | 50052.8597 | 50052.8597 | 50052.8597 | 50052.8597 | 50052.8597 | 50052.8597 | 50052.8597 | 50052.8597 | 50052.8597 | 50052.8597
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.8043% | 1.848% | 5.034% | 8.221% | 11.41% | 14.59% | 17.78% | 20.97% | 24.15% | 27.34% | 30.53% | 33.71%
Custo Acumulado |  |  | 12633.25 | 29023.9927 | 79076.8525 | 129129.7122 | 179182.5719 | 229235.4316 | 279288.2914 | 329341.1511 | 379394.0108 | 429446.8705 | 479499.7303 | 529552.59
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 1570800
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PLANILHA RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | [6 empty] | TOTAL | PÓLO | TOTAL - PÓLO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 1= | 84 | 3 | 81
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA. | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 2= | 37 | 1 | 36
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 3= | 91 | 1 | 90
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
[6 empty] | MÉDIA DE COMUNIDADES POR LOTE= |  | 5
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA TOTAL
| CONTINGÊNCIA (MATRIZ DE RISCO) % | 3.61% |  | BDI (%): | 23.09%
| ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  |  | 114%
Mês de Referência: SINAPI - Agosto 2021 / SICRO - ABRIL 2021 / ORSE - Agosto 2021
SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA RESUMIDA DOS LOTES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Lote 01 - Bom Jesus da Lapa / Barreiras / Guanambi | m² | 182000 | 112.14 | 20409480
2 | Lote 02 - Irecê | m² | 84000 | 111.83 | 9393720
3 | Lote 03 - Vitória da Conquista | m² | 182000 | 112.44 | 20464080
TOTAL GERAL ESTIMADO |  | m² | 448000 | R$ | 50267280

## PLANILHA LOTE 01
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [6 empty] | 3.61%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 108.2328 | 112.14
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | CPU-02 | Implantação da Obra | km | 26 | 7358.7985 | 191328.7601 | 198235.73
2 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | km | 26 | 10539.64 | 274030.64 | 283923.15
3 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 13 | 3284.712 | 42701.26 | 44242.78
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | CPU-05 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 182000 | 0.49 | 89180 | 92399.4
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18200 | 6.3 | 114660 | 118799.23
6 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 18200 | 1.52 | 27664 | 28662.67
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 21247.85 | 170 | 3612134.5 | 3742532.56
8 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 175240 | 0.26 | 45562.4 | 47207.2
9 | SICRO | 4011351 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 175240 | 0.38 | 66591.2 | 68995.14
10 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 27300 | 178.95 | 4885335 | 5061695.59
11 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 27300 | 23.06 | 629538 | 652264.32
12 | SICRO | 4915637 | Regularização do subleito | m² | 182000 | 0.95 | 172900 | 179141.69
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 78.858 | 4274.39 | 337069.85 | 349238.07
14 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 227.812 | 4227.31 | 963031.95 | 997797.4
15 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE CAP 50/70 | t | 1168.6318 | 5199.85 | 6076709.81 | 6296079.03
SINALIZAÇÃO
16 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 13 | 233.31 | 3033.03 | 3142.52
17 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 13 | 290.34 | 3774.42 | 3910.68
DRENAGEM
18 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 52000 | 30.82 | 1602640 | 1660495.3
LIMPEZA GERAL
19 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 182000 | 1.08 | 196560 | 203655.82
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 2600 | 18.04 | 46904 | 48597.23
PROJETO EXECUTIVO
21 | Codevasf | CPU-16 | Projeto Executivo | km | 26 | 12193.0797 | 317020.07 | 328464.49
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 19698368.89 | 20409480
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PLANILHA LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [6 empty] | 3.61%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 107.9336 | 111.83
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | CPU-02 | Implantação da Obra | km | 12 | 5264.4084 | 63172.9 | 65453.44
2 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | km | 12 | 10539.64 | 126475.68 | 131041.45
3 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 6 | 3284.712 | 19708.27 | 20419.74
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | CPU-05 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 84000 | 0.49 | 41160 | 42645.88
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8400 | 6.3 | 52920 | 54830.41
6 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 8400 | 1.52 | 12768 | 13228.92
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 9806.7 | 170 | 1667139 | 1727322.72 | 3922.68
8 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 80880 | 0.26 | 21028.8 | 21787.94
9 | SICRO | 4011351 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 80880 | 0.38 | 30734.4 | 31843.91
10 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 12600 | 178.95 | 2254770 | 2336167.2 | 5040
11 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 12600 | 23.06 | 290556 | 301045.07
12 | SICRO | 4915637 | Regularização do subleito | m² | 84000 | 0.95 | 79800 | 82680.78
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 36.396 | 4274.39 | 155570.7 | 161186.8
14 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 105.144 | 4227.31 | 444476.28 | 460521.87
15 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE CAP 50/70 | t | 539.3685 | 5199.85 | 2804635.29 | 2905882.62
SINALIZAÇÃO
16 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 6 | 233.31 | 1399.86 | 1450.39
17 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 6 | 290.34 | 1742.04 | 1804.93
DRENAGEM
18 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 24000 | 30.82 | 739680 | 766382.45 | 9600
LIMPEZA GERAL
19 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 84000 | 1.08 | 90720 | 93994.99
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 1200 | 18.04 | 21648 | 22429.49
PROJETO EXECUTIVO
21 | Codevasf | CPU-16 | Projeto Executivo | km | 12 | 12193.0797 | 146316.96 | 151599
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 9066422.18 | 9393720
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PLANILHA LOTE 03
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [6 empty] | 3.61%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 108.5223 | 112.44
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | CPU-02 | Implantação da Obra | km | 26 | 9385.63 | 244026.38 | 252835.73
2 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | km | 26 | 10539.64 | 274030.64 | 283923.15
3 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 13 | 3284.712 | 42701.26 | 44242.78
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | CPU-05 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 182000 | 0.49 | 89180 | 92399.4
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18200 | 6.3 | 114660 | 118799.23
6 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 18200 | 1.52 | 27664 | 28662.67
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 21247.85 | 170 | 3612134.5 | 3742532.56
8 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 175240 | 0.26 | 45562.4 | 47207.2
9 | SICRO | 4011351 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 175240 | 0.38 | 66591.2 | 68995.14
10 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 27300 | 178.95 | 4885335 | 5061695.59
11 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 27300 | 23.06 | 629538 | 652264.32
12 | SICRO | 4915637 | Regularização do subleito | m² | 182000 | 0.95 | 172900 | 179141.69
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 78.858 | 4274.39 | 337069.85 | 349238.07
14 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 227.812 | 4227.31 | 963031.95 | 997797.4
15 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE CAP 50/70 | t | 1168.6318 | 5199.85 | 6076709.81 | 6296079.03
SINALIZAÇÃO
16 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 13 | 233.31 | 3033.03 | 3142.52
17 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 13 | 290.34 | 3774.42 | 3910.68
DRENAGEM
18 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 52000 | 30.82 | 1602640 | 1660495.3
LIMPEZA GERAL
19 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 182000 | 1.08 | 196560 | 203655.82
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 2600 | 18.04 | 46904 | 48597.23
PROJETO EXECUTIVO
21 | Codevasf | CPU-16 | Projeto Executivo | km | 26 | 12193.0797 | 317020.07 | 328464.49
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 19751066.51 | 20464080
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA LOTE 01
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Lote 01
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 526401.66 |  | 47854.6964 | 47854.6964 | 47854.6964 | 47854.6964 | 47854.6964 | 47854.6964 | 47854.6964 | 47854.6964 | 47854.6964 | 47854.6964 | 47854.6964 | 526401.66 | 526401.66 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 239861.3 |  |  | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 239861.3 | 239861.3 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 17394951 |  |  | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 17394951 | 17394951 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 7053.2 |  |  | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 7053.2 | 7053.2 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1660495.3 |  |  | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 1660495.3 | 1660495.3 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 203655.82 |  |  | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 203655.82 | 203655.82 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 48597.23 |  |  | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 48597.23 | 48597.23 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 328464.49 | 164232.245 | 164232.245 | [10 empty] | 328464.49 | 328464.49 | 0
Porcentagem |  |  | 0.8047% | 1.039% | 9.816% | 9.816% | 9.816% | 9.816% | 9.816% | 9.816% | 9.816% | 9.816% | 9.816% | 9.816%
Custo |  |  | 164232.245 | 212086.9414 | 2003316.0814 | 2003316.0814 | 2003316.0814 | 2003316.0814 | 2003316.0814 | 2003316.0814 | 2003316.0814 | 2003316.0814 | 2003316.0814 | 2003316.0814
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.8047% | 1.844% | 11.66% | 21.48% | 31.29% | 41.11% | 50.92% | 60.74% | 70.55% | 80.37% | 90.18% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 164232.245 | 376319.1864 | 2379635.2677 | 4382951.3491 | 6386267.4305 | 8389583.5118 | 10392899.5932 | 12396215.6745 | 14399531.7559 | 16402847.8373 | 18406163.9186 | 20409480
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 20409480
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Lote 02
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 216914.63 |  | 19719.5118 | 19719.5118 | 19719.5118 | 19719.5118 | 19719.5118 | 19719.5118 | 19719.5118 | 19719.5118 | 19719.5118 | 19719.5118 | 19719.5118 | 216914.63 | 216914.63 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 110705.21 |  |  | 11070.521 | 11070.521 | 11070.521 | 11070.521 | 11070.521 | 11070.521 | 11070.521 | 11070.521 | 11070.521 | 11070.521 | 110705.21 | 110705.21 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 8028438.91 |  |  | 802843.891 | 802843.891 | 802843.891 | 802843.891 | 802843.891 | 802843.891 | 802843.891 | 802843.891 | 802843.891 | 802843.891 | 8028438.91 | 8028438.91 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 3255.32 |  |  | 325.532 | 325.532 | 325.532 | 325.532 | 325.532 | 325.532 | 325.532 | 325.532 | 325.532 | 325.532 | 3255.32 | 3255.32 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 766382.45 |  |  | 76638.245 | 76638.245 | 76638.245 | 76638.245 | 76638.245 | 76638.245 | 76638.245 | 76638.245 | 76638.245 | 76638.245 | 766382.45 | 766382.45 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 93994.99 |  |  | 9399.499 | 9399.499 | 9399.499 | 9399.499 | 9399.499 | 9399.499 | 9399.499 | 9399.499 | 9399.499 | 9399.499 | 93994.99 | 93994.99 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 22429.49 |  |  | 2242.949 | 2242.949 | 2242.949 | 2242.949 | 2242.949 | 2242.949 | 2242.949 | 2242.949 | 2242.949 | 2242.949 | 22429.49 | 22429.49 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 151599 | 75799.5 | 75799.5 | [10 empty] | 151599 | 151599 | 0
Porcentagem |  |  | 0.8069% | 1.017% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818%
Custo |  |  | 75799.5 | 95519.0118 | 922240.1488 | 922240.1488 | 922240.1488 | 922240.1488 | 922240.1488 | 922240.1488 | 922240.1488 | 922240.1488 | 922240.1488 | 922240.1488
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.8069% | 1.824% | 11.64% | 21.46% | 31.28% | 41.09% | 50.91% | 60.73% | 70.55% | 80.36% | 90.18% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 75799.5 | 171318.5118 | 1093558.6606 | 2015798.8095 | 2938038.9583 | 3860279.1071 | 4782519.2559 | 5704759.4047 | 6626999.5535 | 7549239.7024 | 8471479.8512 | 9393720
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 9393720
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA LOTE 03
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Lote 03
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 581001.66 |  | 52818.3327 | 52818.3327 | 52818.3327 | 52818.3327 | 52818.3327 | 52818.3327 | 52818.3327 | 52818.3327 | 52818.3327 | 52818.3327 | 52818.3327 | 581001.66 | 581001.66 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 239861.3 |  |  | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 23986.13 | 239861.3 | 239861.3 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 17394951 |  |  | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 1739495.1 | 17394951 | 17394951 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 7053.2 |  |  | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 705.32 | 7053.2 | 7053.2 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1660495.3 |  |  | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 166049.53 | 1660495.3 | 1660495.3 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 203655.82 |  |  | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 20365.582 | 203655.82 | 203655.82 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 48597.23 |  |  | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 4859.723 | 48597.23 | 48597.23 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 328464.49 | 164232.245 | 164232.245 | [10 empty] | 328464.49 | 328464.49 | 0
Porcentagem |  |  | 0.8025% | 1.061% | 9.814% | 9.814% | 9.814% | 9.814% | 9.814% | 9.814% | 9.814% | 9.814% | 9.814% | 9.814%
Custo |  |  | 164232.245 | 217050.5777 | 2008279.7177 | 2008279.7177 | 2008279.7177 | 2008279.7177 | 2008279.7177 | 2008279.7177 | 2008279.7177 | 2008279.7177 | 2008279.7177 | 2008279.7177
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.8025% | 1.863% | 11.68% | 21.49% | 31.3% | 41.12% | 50.93% | 60.75% | 70.56% | 80.37% | 90.19% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 164232.245 | 381282.8227 | 2389562.5405 | 4397842.2582 | 6406121.9759 | 8414401.6936 | 10422681.4114 | 12430961.1291 | 14439240.8468 | 16447520.5645 | 18455800.2823 | 20464080
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 20464080
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÓDULO MÍNIMO
1516069.87
112.468
| Extensão |  | = | 2000 | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS TOTAL
| Largura efetiva |  | = | 6.74 | m |  |  | 32
| MFC-03 Sarjeta |  | = | 0.26 | m
| Extensão |  | = | 2 | km |  | largura total |  | 7
[7 empty] | largura sarjeta (25 - 12) cm |  | 0.13
| MOBILIZAÇÃO | [5 empty] | Espessura Escavação (m) |  | 0.1
1 | Implantação da obra | [5 empty] | Espessura Base (m) |  | 0.15
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 2 | = | 2
2 | Administração da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 2 | = | 2
TERRAPLENAGEM
4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 2000 | x | 7 | = | 14000
5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 2000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 1400
6 | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 2000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 1400
PAVIMENTAÇÃO
7 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Espessura (m) | Dens. (t/m³) |  | Peso (t)
| 2000 | x | 6.74 | 0.05 | 2.425 | = | 1634.45
8 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 2000 | x | 6.74 | = | 13480
9 | Imprimação com emulsão asfáltica
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 2000 | x | 6.74 | = | 13480
10 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 2000 | x | 7 | x | 0.15 | = | 2100
11 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 2000 | x | 7 | x | 0.15 | = | 2100
12 | Regularização de subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 2000 | x | 7 | = | 14000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C
IMPRIMAÇÃO
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (t/m²) |  | Quant. (t)
| 2000 | x | 6.74 | x | 0.0013 | = | 17.524
14 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-1C
Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (t/m²) |  | Quant. (t)
| 2000 | x | 6.74 | x | 0.00045 | = | 6.066
15 | Aquisição e transporte de CAP 50/70
Faixa C
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Espessura (m) | consumo (t/m³) |  | Quant. (t)
| 2000 | x | 6.74 | 0.05 | 0.13337 | = | 89.8948
SINALIZAÇÃO
16 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 2 | x | 0.5 |  |  | = | 1
17 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 2 | x | 0.5 |  |  | = | 1
DRENAGEM
18 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
| 2000 | x | 2 |  |  | = | 4000
LIMPEZA GERAL
19 | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
| 2000 | x | 7 | x | 1 | = | 14000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
| 2000 | x | 1 | x |  | = | 200
PROJETO EXECUTIVO
21 | Projeto Executivo
| Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
| 2 | x |  | x | 1 | = | 2
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 01
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | MÓDULOS = | 13 | Km = | 26
1 | Implantação da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 26 | = | 26
2 | Administração da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 26 | = | 26
TERRAPLENAGEM
4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 26000 | x | 7 | = | 182000
5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 26000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 18200
6 | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 26000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 18200
PAVIMENTAÇÃO
7 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Espessura (m) | Dens. (t/m³) |  | Peso (t)
| 26000 | x | 6.74 | 0.05 | 2.425 | = | 21247.85
8 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 26000 | x | 6.74 | = | 175240
9 | Imprimação com emulsão asfáltica
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 26000 | x | 6.74 | = | 175240
10 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 26000 | x | 7 | x | 0.15 | = | 27300
11 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 26000 | x | 7 | x | 0.15 | = | 27300
12 | Regularização de subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 26000 | x | 7 | = | 182000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C
IMPRIMAÇÃO
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (t/m²) |  | Quant. (t)
| 26000 | x | 6.74 | x | 0.0013 | = | 227.812
14 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-1C
Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (t/m²) |  | Quant. (t)
| 26000 | x | 6.74 | x | 0.00045 | = | 78.858
15 | Aquisição e transporte de CAP 50/70
Faixa C
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Espessura (m) | consumo (t/m³) |  | Quant. (t)
| 26000 | x | 6.74 | 0.05 | 0.13337 | = | 1168.6318
SINALIZAÇÃO
16 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 26 | x | 0.5 |  |  | = | 13
17 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 26 | x | 0.5 |  |  | = | 13
DRENAGEM
18 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
| 26000 | x | 2 |  |  | = | 52000
LIMPEZA GERAL
19 | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
| 26000 | x | 7 | x | 1 | = | 182000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
| 26000 | x | 1 | x |  | = | 2600
PROJETO EXECUTIVO
21 | Projeto Executivo
| Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
| 26 | x |  | x | 1 | = | 26
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 02
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | MÓDULOS = | 6 | Km = | 12
1 | Implantação da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 12 | = | 12
2 | Administração da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 12 | = | 12
TERRAPLENAGEM
4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 12000 | x | 7 | = | 84000
5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 12000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 8400
6 | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 12000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 8400
PAVIMENTAÇÃO
7 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Espessura (m) | Dens. (t/m³) |  | Peso (t)
| 12000 | x | 6.74 | 0.05 | 2.425 | = | 9806.7
8 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 12000 | x | 6.74 | = | 80880
9 | Imprimação com emulsão asfáltica
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 12000 | x | 6.74 | = | 80880
10 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 12000 | x | 7 | x | 0.15 | = | 12600
11 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 12000 | x | 7 | x | 0.15 | = | 12600
12 | Regularização de subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 12000 | x | 7 | = | 84000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C
IMPRIMAÇÃO
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (t/m²) |  | Quant. (t)
| 12000 | x | 6.74 | x | 0.0013 | = | 105.144
14 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-1C
Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (t/m²) |  | Quant. (t)
| 12000 | x | 6.74 | x | 0.00045 | = | 36.396
15 | Aquisição e transporte de CAP 50/70
Faixa C
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Espessura (m) | consumo (t/m³) |  | Quant. (t)
| 12000 | x | 6.74 | 0.05 | 0.13337 | = | 539.3685
SINALIZAÇÃO
10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 12 | x | 0.5 |  |  | = | 6
11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 12 | x | 0.5 |  |  | = | 6
DRENAGEM
12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
| 12000 | x | 2 |  |  | = | 24000
LIMPEZA GERAL
13 | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
| 12000 | x | 7 | x | 1 | = | 84000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
| 12000 | x | 1 | x |  | = | 1200
PROJETO EXECUTIVO
15 | Projeto Executivo
| Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
| 12 | x |  | x | 1 | = | 12
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 03
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | MÓDULOS = | 13 | Km = | 26
1 | Implantação da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 26 | = | 26
2 | Administração da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 26 | = | 26
TERRAPLENAGEM
4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 26000 | x | 7 | = | 182000
5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 26000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 18200
6 | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 26000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 18200
PAVIMENTAÇÃO
7 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Espessura (m) | Peso espec. (t/m³) |  | Peso (t)
| 26000 | x | 6.74 | 0.05 | 2.425 | = | 21247.85
8 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 26000 | x | 6.74 | = | 175240
9 | Imprimação com emulsão asfáltica
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 26000 | x | 6.74 | = | 175240
10 | Base com CBR superior a 95% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 26000 | x | 7 | x | 0.15 | = | 27300
11 | Sub-base com cbr superior a 30% (verificar valor) com material disponivel da região
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 26000 | x | 7 | x | 0.15 | = | 27300
12 | Regularização de subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Volume (m2)
| 26000 | x | 7 | = | 182000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
13 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C
IMPRIMAÇÃO
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (t/m²) |  | Quant. (t)
| 26000 | x | 6.74 | x | 0.0013 | = | 227.812
14 | Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-1C
Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | consumo (t/m²) |  | Quant. (t)
| 26000 | x | 6.74 | x | 0.00045 | = | 78.858
15 | Aquisição e transporte de CAP 50/70
Faixa C
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Espessura (m) | consumo (t/m³) |  | Quant. (t)
| 26000 | x | 6.74 | 0.05 | 0.13337 | = | 1168.6318
SINALIZAÇÃO
10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 26 | x | 0.5 |  |  | = | 13
11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 26 | x | 0.5 |  |  | = | 13
DRENAGEM
12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
| 26000 | x | 2 |  |  | = | 52000
LIMPEZA GERAL
13 | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
| 26000 | x | 7 | x | 1 | = | 182000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
| 26000 | x | 1 | x |  | = | 2600
PROJETO EXECUTIVO
15 | Projeto Executivo
| Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
| 26 | x |  | x | 1 | = | 26

## SERVIÇOS PRELI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
[6 empty] | BDI %: | 23.09%
[5 empty] | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 114% | 70.79%
PLANILHA ORÇAMENTARIA - SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | CPUs | Fonte | Cód. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | CPU-02-A | CODEVASF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 01) | und | 0.5 | 14717.5969 | 7358.7985
1.1.2 | CPU-02-B | CODEVASF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 02) | und | 0.5 | 10528.8168 | 5264.4084
1.1.3 | CPU-02-C | CODEVASF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 03) | und | 0.5 | 18771.26 | 9385.63
[5 empty] | ITEM 1: |  | MÉDIA PONDERADA | 7764.1586
2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.1 | CPU-01 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,6 x 1,8) m² | und | 1 | 3284.712 | 3284.71
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL | 3284.71
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3.1 | CPU-03 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 | 5962.48 | 5962.48
3.2 | CPU-04 | CODEVASF | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | 12 | 381.43 | 4577.16
[5 empty] | ITEM 2: |  | TOTAL | 10539.64
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
sinapi 08/2021; sicro 04/2021; orse 08/2021 |  |  |  |  | BDI %: | 23.09%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114% | 70.79%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO - CODEVASF
CPU-01 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 20.09 | 2.21
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.62 | 34.48
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 302.5 | 302.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.73 | 1.1
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 66.91 | 0.66
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.12 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 25.18 | 25.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 17.58 | 36.21
|  |  |  | Sub total: |  |  | 411.81
[5 empty] | BDI | 23.09% | 95.09
[6 empty] | Total Serviços: | 506.9
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 506.9
CPU-02-A | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 01) | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.528 | 63.46 | 160.4271
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 141.69 | 283.38
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 2 | 177.1091 | 354.22
COMP. SICRO | SICRO | E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L | CHP | 2 | 185.45 | 370.9
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 28323.304 | 0.38 | 10762.86
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 11956.7771
[5 empty] | BDI | 23.09% | 2760.8198
[6 empty] | Total Serviços: | 14717.5969
|  |  |  | CPU-02-A | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 14717.5969
CPU-02-B | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 02) | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2.3652 | 63.46 | 150.0948
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 141.69 | 283.38
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 2 | 177.1091 | 354.22
COMP. SICRO | SICRO | E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L | CHP | 2 | 185.45 | 370.9
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 19395.18 | 0.38 | 7370.17
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 8553.7548
[5 empty] | BDI | 23.09% | 1975.062
[6 empty] | Total Serviços: | 10528.8168
CPU-02-C | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 03) | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.8851 | 63.46 | 119.6284
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 141.69 | 283.38
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 2 | 177.1091 | 354.22
COMP. SICRO | SICRO | E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L | CHP | 2 | 185.45 | 370.9
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 37097.13 | 0.38 | 14096.91
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 15250.0284
[5 empty] | BDI | 23.09% | 3521.2316
[6 empty] | Total Serviços: | 18771.26
CPU-03 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 93.07 | 1861.4
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 45.66 | 1826.4
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 17.84 | 713.6
INSUMO | SINAPI | 14250 | ENERGIA | KW/H | 100 | 0.92 | 92
INSUMO | SINAPI | 14583 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1 | 17.4 | 17.4
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | H | 40 | 8.33 | 333.2
|  |  |  | ADM. LOCAL : |  |  | 4844
Total para 6 meses:
|  |  |  | 23.09% |  |  | 1118.48
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL / semana: |  | 5962.48
[5 empty] | PREÇO TOTAL: |  | 310048.96
CPU-04 | CODEVASF | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 0.2 | 895 | 179
INSUMO | ORSE | 4299 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | mês | 0.2 | 654.42 | 130.88
|  |  |  | Sub total: |  |  | 309.88
[5 empty] | BDI | 23.09% | 71.55
[6 empty] | Total Serviços: | 381.43
|  |  |  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL /semana: |  | 381.43
|  |  |  | 0 | PREÇO TOTAL:: |  | 4577.16
CPU-11 | CODEVASF | Próprio | LIMPEZA GERAL | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.58 | 0.88
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.88
[5 empty] | BDI | 23.09% | 0.2
[6 empty] | Total Serviços: | 1.08
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1.08
CPU-12 | CODEVASF | Próprio | Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.58 | 3.52
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.91 | 2.49
INSUMO | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1 | 3.36 | 3.36
INSUMO | ORSE | 10585 | Arco de serra | un | 0.1 | 21.25 | 2.13
INSUMO | SINAPI | 00003859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 1.58 | 3.16
|  |  |  | Sub total: |  |  | 14.66
[5 empty] | BDI | 23.09% | 3.38
[6 empty] | Total Serviços: | 18.04
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 18.04
CPU-13 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO |  |  | CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO (CAP) 50/70 | t | 1 | 4521.61 | 4521.61
|  |  |  | Sub total: |  |  | 4521.61
[5 empty] | BDI | 15% | 678.24
[6 empty] | Total Serviços: | 5199.85
|  |  |  | CPU-13 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 5199.85
CPU-14 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO |  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 1 | 3716.86 | 3716.86
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3716.86
[5 empty] | BDI | 15% | 557.53
[6 empty] | Total Serviços: | 4274.39
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 4274.39
CPU-15 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO |  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 1 | 3675.92 | 3675.92
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3675.92
[5 empty] | BDI | 15% | 551.39
[6 empty] | Total Serviços: | 4227.31
|  |  |  | CPU-15 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 4227.31
CPU-05 | CODEVASF | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.2 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.31 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 17.58 | 0.13
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 42.74 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 75.42 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.4
[5 empty] | BDI | 23.09% | 0.09
[6 empty] | Total Serviços: | 0.49
|  |  |  | CPU-05 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.49
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU_SICRO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SICRO (ABRIL 2021) | [9 empty] | BAHIA | DMT solo | 10 | BDI | 23.09% | DMT PET> | 5
[10 empty] | ABRIL/21 | DMT Brita | 50
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 373.5 | tkm
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 187.5109 | 57.5372 |  | 187.5109
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 187.5109
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 187.5109
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.50204
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.50204
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.5
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1038.46 | m²
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 185.4529 | 55.6168 |  | 185.4529
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 282.6073
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h | 17.5134 |  |  |  | 35.0268
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 35.0268
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 317.6341
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.30587
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00237 | 0.00072491
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0.0013 | t
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.3066
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.3066
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.0708
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 0.38
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 150.88 | m³
4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.83 | 0.17 | 228.155 | 60.9555 |  | 199.7311
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.62 | 0.38 | 3.0048 | 2.0336 |  | 2.6357
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 186.9653 | 81.8032 |  | 186.9653
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 157.6006 | 77.2347 |  | 129.4725
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 0.67 | 0.33 | 154.9344 | 71.7005 |  | 127.4672
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.62 | 0.38 | 97.7744 | 37.1192 |  | 74.7254
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 720.9972
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 738.5106
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 4.8947
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.0697
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1 | m³ |  | 0.97 |  |  | 1.067
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.067
[6 empty] | Subtotal |  | 6.0314
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 5914354 | 2.0625 | t |  | 1.16 |  | 2.3925
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.3925
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 2.0625 | tkm |  |  | 10 |  | 10.3125 | 5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 10.3125
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 18.7364
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 4.3262
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 23.06
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1121.33 | m²
4011209 | Regularização do subleito | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 228.155 | 60.9555 |  | 292.4545
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.69 | 0.31 | 3.0048 | 2.0336 |  | 2.7037
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 186.9653 | 81.8032 |  | 156.4683
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 157.6006 | 77.2347 |  | 154.386
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 154.9344 | 71.7005 |  | 154.9344
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 97.7744 | 37.1192 |  | 78.9713
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 839.9182
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | 1 |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 857.4316
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.76466
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.010896
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.77555
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.77555
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.1791
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 0.95
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 125.5 | tkm
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 107.1703 | 45.0454 |  | 107.1703
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 107.1703
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 107.1703
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.85395
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.85395
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.85
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 3 | un
5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 107.1703 | 45.0454 |  | 63.6829
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 63.6829
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h | 25.957 |  |  |  | 25.957
P9824 | Servente | 2 | h | 17.5134 |  |  |  | 35.0268
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 60.9838
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 124.6667
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 41.5556
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | 0.36 | m² |  | 410.77 |  |  | 147.8772
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 147.8772
[6 empty] | Subtotal |  | 189.4328
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00375 | t |  | 21.24 |  | 0.0797
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0797
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 0.00375 | tkm |  |  | 10 |  | 0.0319
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0319
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 189.5444
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 43.7658
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 233.31
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 125.5 | tkm
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 107.1703 | 45.0454 |  | 107.1703
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 107.1703
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 107.1703
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.85395
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.85395
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.85
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência/ajustada (serviço não encontrado no sicro 04/21) |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 5 | un
5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 107.1703 | 45.0454 |  | 63.6829
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 63.6829
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9823 | Serralheiro | 1 | h | 23.0521 |  |  |  | 23.0521
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 40.5655
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 104.2484
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 20.8497
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 1.0581 | kg |  | 13.7515 |  |  | 14.5507
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 11.775 | kg |  | 16.2776 |  |  | 191.6687
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 206.2194
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.018 | m³ |  | 378.87 |  |  | 6.8197
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.018 | m³ |  | 35.53 |  |  | 0.6395
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 7.4592
[6 empty] | Subtotal |  | 234.5283
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00106 | t |  | 22.84 |  | 0.0242
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.01178 | t |  | 21.12 |  | 0.2488
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - Caminhão basculante 6 m³ | 5915476 | 0.03375 | t |  | 22.84 |  | 0.7709
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 1.0439
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | 0.00106 | tkm |  |  | 10 |  | 0.009 | 5915324
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | 0.01178 | tkm |  |  | 10 |  | 0.1001 | 5915324
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - Caminhão basculante 6 m³ | 0.03375 | tkm |  |  | 10 |  | 0.1958 | 5914344
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.3049
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 235.8771
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 54.464
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 290.34
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 224.1 | tkm
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 130.2981 | 52.5222 |  | 130.2981
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 130.2981
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 130.2981
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.58143
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.58143
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.58
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1 | m
2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | -
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | -
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.042 | m³ |  | 378.87 |  |  | 15.9125
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.0595 | kg |  | 48.21 |  |  | 2.8685
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 0.03 | m³ |  | 35.53 |  |  | 1.0659
3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.0867 | m² |  | 59.92 |  |  | 5.1951
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 25.042
[6 empty] | Subtotal |  | 25.042
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 25.042
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 5.7822
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 30.82
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | 5 | 0.96 | 0.04 | 193.8579 | 63.1074 |  | 943.1394
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 201.859 | 92.4292 |  | 201.859
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1144.9984
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1162.5118
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.0502
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.071966
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  |  | m³ |  |  |  |  | 0
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 5.1222
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 5.1222
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 1.1827
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 6.3
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 176.81 | m³
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 197.2704 | 78.3745 |  | 197.2704
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 197.2704
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 214.7838
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.2148
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.01731
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  |  | m³ |  |  |  |  | 0
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 1.2321
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.2321
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.2845
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 1.52
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 99.6 | t
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 157.6006 | 77.2347 |  | 134.2945
E9762 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.82 | 0.18 | 193.6046 | 74.6004 |  | 172.1838
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 185.9625 | 80.5679 |  | 185.9625
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 492.4408
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h | 17.5134 |  |  |  | 140.1072
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 140.1072
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 632.548
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.3509
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00237 | 0.015052
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 1.02 | t |  | 121.76 |  |  | 124.1952
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 124.1952
[6 empty] | Subtotal |  | 130.5611
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 5914649 | 1.02 | t |  | 4.9 |  | 4.998
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 4.998
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 1.02 | tkm |  |  | 5 |  | 2.55
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 2.55
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 138.1091
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 31.8894
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 170
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1500 | m²
4011353 | Pintura de ligação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 185.4529 | 55.6168 |  | 185.4529
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 282.6073
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h | 17.5134 |  |  |  | 35.0268
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 35.0268
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 317.6341
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.21176
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00237 | 0.00050186
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M2097 | Emulsão asfáltica RR-1C | 0.00045 | t |  |  |  |  | 0
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.21226
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.21226
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.049
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 0.26
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 113.18 | m³
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66 | 228.155 | 60.9555 |  | 117.8033
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0 | 203.6904 | 78.0179 |  | 203.6904
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 157.6006 | 77.2347 |  | 129.4725
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 153.2058 | 66.0161 |  | 111.3547
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 562.3209
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 579.8343
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.1231
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00475 | 0.024335
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 1 | m³ |  | 124.55 |  |  | 124.55
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 124.55
[6 empty] | Subtotal |  | 129.6975
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - caminhão basculante 10 m³ | 5914652 | 2.2 | t |  | 2.13 |  | 4.686
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 4.686
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - caminhão basculante 10 m³ | 2.2 | tkm |  |  | 10 |  | 11
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 11
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 145.3835
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 33.569
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 178.95

## BDI
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Atualização em 2021.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 23.09%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI DIFERENCIADO
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Atualização em 2021.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.96%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 24.23%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Atualização em 2021.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.39%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | ISS
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.25%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 5%
| BDI* (%) |  | 15%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 0 | 0
A | Total | 17.8 | 17.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.94 | - | 3.97 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69 | 0.88 | 0.67
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33 | 10.9 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | - | 2.03 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62 | 9.21 | 7.04
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38 | 45.9 | 16.77
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14 | 5.4 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73 | 4.25 | 3.25
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89 | 3.72 | 2.85
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43 | 0.45 | 0.35
C | Total | 13.58 | 10.31 | 13.95 | 10.68
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27 | 16.89 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 0.37
D | Total | 9.02 | 3.7 | 17.37 | 6.54
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19 | 114.02 | 70.79
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob - LOTE 01
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - LOTE 01
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km) | DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE AS SEDES E OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS MESMOS (BOM JESUS DA LAPA; BARREIRAS; GUANAMBI)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 183 | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 183 | 1 | 183
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 183 | 1 | 183
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 184
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 184
Peso das máquinas:
|  |  | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t |  |  | 10.8 | ton
|  |  | Rolo de pneus autopropelido 27t |  |  | 27 | ton
|  |  | Rolo compactador liso vibratório 11 t |  |  | 11 | ton
|  |  | Distribuidor de agregado |  |  | 0.8 | ton
|  |  | Motoniveladora 125hp |  |  | 11.481 | ton
|  |  | Carregadeira de pneus 213kw |  |  | 23.13 | ton
|  |  | Usina misturadora |  |  | 20 | ton
|  |  | Viboracabadora de asfalto |  |  | 14 | ton
|  |  | Trator agrícola 77 kw |  |  | 4.22 | ton
|  |  | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t |  |  | 16.7 | ton
|  |  | Tanque de estocagem 30.000 L |  |  | 14.8 | ton
|  |  |  | Total |  | 153.931 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 28323.304 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 28323.304 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob - LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - LOTE 02
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km) | DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A SEDE E OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO MESMO (IRECÊ)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 125 | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 125 | 1 | 125
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 125 | 1 | 125
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 126
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 126
Peso das máquinas:
|  |  | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t |  |  | 10.8 | ton
|  |  | Rolo de pneus autopropelido 27t |  |  | 27 | ton
|  |  | Rolo compactador liso vibratório 11 t |  |  | 11 | ton
|  |  | Distribuidor de agregado |  |  | 0.8 | ton
|  |  | Motoniveladora 125hp |  |  | 11.481 | ton
|  |  | Carregadeira de pneus 213kw |  |  | 23.13 | ton
|  |  | Usina misturadora |  |  | 20 | ton
|  |  | Viboracabadora de asfalto |  |  | 14 | ton
|  |  | Trator agrícola 77 kw |  |  | 4.22 | ton
|  |  | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t |  |  | 16.7 | ton
|  |  | Tanque de estocagem 30.000 L |  |  | 14.8 | ton
|  |  |  | Total |  | 153.93 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 19395.18 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 19395.18 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob - LOTE 03
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - LOTE 03
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km) | DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A SEDE E OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO MESMO (VITÓRIA DA CONQUISTA)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 240 | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 240 | 1 | 240
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 240 | 1 | 240
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 241
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 241
Peso das máquinas:
|  |  | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t |  |  | 10.8 | ton
|  |  | Rolo de pneus autopropelido 27t |  |  | 27 | ton
|  |  | Rolo compactador liso vibratório 11 t |  |  | 11 | ton
|  |  | Distribuidor de agregado |  |  | 0.8 | ton
|  |  | Motoniveladora 125hp |  |  | 11.481 | ton
|  |  | Carregadeira de pneus 213kw |  |  | 23.13 | ton
|  |  | Usina misturadora |  |  | 20 | ton
|  |  | Viboracabadora de asfalto |  |  | 14 | ton
|  |  | Trator agrícola 77 kw |  |  | 4.22 | ton
|  |  | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t |  |  | 16.7 | ton
|  |  | Tanque de estocagem 30.000 L |  |  | 14.8 | ton
|  |  |  | Total |  | 153.93 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 37097.13 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 37097.13 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Ensaios
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT01 | Ensaios em solos Umidade Natural | un | 1 | 68.45 | 68.45
GT02 | Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) | un | 1 | 68.45 | 68.45
GT03 | Ensaios em solos Limite de Liquidez | un | 1 | 93.94 | 93.94
GT04 | Ensaios em solos Limite de Plasticidade | un | 1 | 93.94 | 93.94
GT05 | Granulometria por Peneiramento | un | 1 | 107.53 | 107.53
GT06 | Granulometria Completa | un | 1 | 324 | 324
GT07 | Massa Específica Real dos Grãos | un | 1 | 93.15 | 93.15
GT08 | Proctor Normal | un | 2 | 137.23 | 274.46
GT09 | Abrasão "Los Angeles " | un | 1 | 353.09 | 353.09
GT10 | Química da Areia | un | 1 | 392.27 | 392.27
GT11 | Mineralogia da Areia | un | 1 | 451.17 | 451.17
GT12 | Índice de plasticidade (IP) | un | 1 | 100 | 100
GT13 | Índice de Grupo (IG) | un | 1 | 100 | 100
GT14 | Compactação | un | 1 | 100 | 100
GT15 | Índice de Suporte Califórnia | un | 5 | 300 | 1500
GT16 | Equivalente de Areia | un | 1 | 100 | 100
GT17 | Ensaio de Expansão | un | 1 | 100 | 100
GT18 | Unidade Higroscópica | un | 1 | 100 | 100
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 4420.45
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:

## M. C. MAT. ASFÁLTICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-1C; RR-2C; CAP 50/70)
REAJUSTE | [8 empty] | IMPOSTOS | COFINS | 3%
|  |  |  | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 0.65% |  | LEGENDA
|  |  |  | 2021-08-06 | ÍNDICE FINAL | 424.088 | 1.5693 |  |  | ICMS | 18% | 0.82 | ENTRADA DE DADOS
eai
DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
2021-08-06 |  | EMPRESAS | ENDEREÇO | ORIGEM DISTRIBUIDORAS | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO POR EIXO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t
1 | RR-1C | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA |  | 2.6086 | 2608.58 | 667.83 | 3276.41 | 714 | 207.58 | 45.56 | 144.11 | 397.25 | 43.2 | 43.2 | 440.45 | 3276.41 | 3716.86
2 | RR-2C | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA |  | 2.576 | 2575.99 | 659.48 | 3235.47 | 714 | 207.58 | 45.56 | 144.11 | 397.25 | 43.2 | 43.2 | 440.45 | 3235.47 | 3675.92
3 | CAP 50/70 | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA | 3.2493 |  | 3249.3 | 831.86 | 4081.16 | 714 | 207.58 | 45.56 | 144.11 | 397.25 | 43.2 | 43.2 | 440.45 | 4081.16 | 4521.61

## CPU-16 Comp. Projeto Executivo
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA COM ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 3149.72
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código SINAPI |  | 2360.28
| Engenheiro Pleno | h | 20 | 90778 | 105.77 | 2115.4
| Topógrafo | h | 8 | 90781 | 30.61 | 244.88
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. |  |  |  |  | 789.44
| Auxiliar de topógrafo | h | 8 | 88253 | 13.2 | 105.6
| Cadista | h | 16 | 88597 | 42.74 | 683.84
B - ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 0
| Taxas 70,79 % do item "A" |  |  |  |  | 0
C - DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 1157.59
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 25% |  | 3149.72 | 787.43
| C.2 - VEÍCULOS | H | 8 | 92144 | 40.47 | 323.76
| C.3 - COMBUSTÍVEL | L | 2 | local | 5.2 | 10.4
| C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO | H | 16 | 7247 | 2.25 | 36
D - ENSAIOS | [5 empty] | 4420.45
| D.1 - ENSAIOS | Composição Ensaios |  |  | 4420.45 | 4420.45
I - SOMA (A+B+C+D) | [5 empty] | 8727.76
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,09%) |  |  | 23.09% |  |  | 2015.2398
II - SOMA | [5 empty] | 10742.9998
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 5% |  | 10742.9998 | 537.15 | Ferreira Gomes
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74% |  | 20.0894 | 20.0894
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75% |  | 0.95425 | 0.95425
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77% |  | 10742.9998 | 619.8711
VIII - SOMA | [5 empty] | 1178.0647
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,09 %) |  |  | 23.09% |  |  | 272.0151
III - SOMA | [5 empty] | 1450.0799
X - TOTAL | [5 empty] | 12193.0797
OBS: Preencher com código sinapi e verificar se o valor está de igual ou abaixo do recebido de referência pela área demandante.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba