## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [6 empty] | 4.71%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 127.0175 | 133
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | CPU-02 | Implantação da Obra | km | 1 | 10463.4384 | 10463.4384 | 10956.2663
2 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | km | 1 | 10346.14 | 10346.14 | 10833.4432
3 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 1 | 3284.712 | 3284.71 | 3439.4198
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | CPU-13 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 7000 | 0.49 | 3430 | 3591.553
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 700 | 6.3 | 4410 | 4617.711
6 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 700 | 1.52 | 1064 | 1114.1144
PAVIMENTAÇÃO
7 | Codevasf | CPU-14 | Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. | m² | 6740 | 76.6524 | 516636.89 | 540970.4875
8 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 1011 | 246.65 | 249363.15 | 261108.1544
9 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 6740 | 0.95 | 6403 | 6704.5813
SINALIZAÇÃO
10 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 1 | 233.31 | 233.31 | 244.2989
11 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 1 | 290.34 | 290.34 | 304.015
DRENAGEM
12 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 2000 | 30.82 | 61640 | 64543.244
LIMPEZA GERAL
13 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 7000 | 1.08 | 7560 | 7916.076
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 100 | 18.04 | 1804 | 1888.9684
PROJETO EXECUTIVO
15 | Codevasf | CPU-15 | Projeto Executivo | km | 1 | 12193.3591 | 12193.36 | 12767.6673
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 889122.3384 | 931000.0005
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Módulo Mínimo
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 25229.1294 |  | 2293.5572 | 2293.5572 | 2293.5572 | 2293.5572 | 2293.5572 | 2293.5572 | 2293.5572 | 2293.5572 | 2293.5572 | 2293.5572 | 2293.5572 | 25229.1294 | 25229.1294 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 9323.3784 |  |  | 932.3378 | 932.3378 | 932.3378 | 932.3378 | 932.3378 | 932.3378 | 932.3378 | 932.3378 | 932.3378 | 932.3378 | 9323.3784 | 9323.3784 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 808783.2232 |  |  | 80878.3223 | 80878.3223 | 80878.3223 | 80878.3223 | 80878.3223 | 80878.3223 | 80878.3223 | 80878.3223 | 80878.3223 | 80878.3223 | 808783.2232 | 808783.2232 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 548.3139 |  |  | 54.8314 | 54.8314 | 54.8314 | 54.8314 | 54.8314 | 54.8314 | 54.8314 | 54.8314 | 54.8314 | 54.8314 | 548.3139 | 548.3139 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 64543.244 |  |  | 6454.3244 | 6454.3244 | 6454.3244 | 6454.3244 | 6454.3244 | 6454.3244 | 6454.3244 | 6454.3244 | 6454.3244 | 6454.3244 | 64543.244 | 64543.244 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 7916.076 |  |  | 791.6076 | 791.6076 | 791.6076 | 791.6076 | 791.6076 | 791.6076 | 791.6076 | 791.6076 | 791.6076 | 791.6076 | 7916.076 | 7916.076 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1888.9684 |  |  | 188.8968 | 188.8968 | 188.8968 | 188.8968 | 188.8968 | 188.8968 | 188.8968 | 188.8968 | 188.8968 | 188.8968 | 1888.9684 | 1888.9684 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 12767.6673 | 6383.8336 | 6383.8336 | [10 empty] | 12767.6673 | 12767.6673 | 0
Porcentagem |  |  | 0.6857% | 0.9321% | 9.838% | 9.838% | 9.838% | 9.838% | 9.838% | 9.838% | 9.838% | 9.838% | 9.838% | 9.838%
Custo |  |  | 6383.8336 | 8677.3908 | 91593.8776 | 91593.8776 | 91593.8776 | 91593.8776 | 91593.8776 | 91593.8776 | 91593.8776 | 91593.8776 | 91593.8776 | 91593.8776
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.6857% | 1.618% | 11.46% | 21.29% | 31.13% | 40.97% | 50.81% | 60.65% | 70.49% | 80.32% | 90.16% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 6383.8336 | 15061.2245 | 106655.1021 | 198248.9797 | 289842.8573 | 381436.7349 | 473030.6125 | 564624.4901 | 656218.3677 | 747812.2453 | 839406.1229 | 931000.0005
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 931000.0005
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PLANILHA RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | [6 empty] | TOTAL | PÓLO | TOTAL - PÓLO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 1= | 84 | 3 | 81
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA. | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 2= | 37 | 1 | 36
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 3= | 91 | 1 | 90
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
[6 empty] | MÉDIA DE COMUNIDADES POR LOTE= |  | 5
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA TOTAL
| CONTINGÊNCIA (MATRIZ DE RISCO) % | 4.71% |  | BDI (%): | 23.09%
| ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  |  | 114%
Mês de Referência: SINAPI - AGOSTO 2021 / SICRO - ABRIL 2021 / ORSE - AGOSTO 2021
SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA RESUMIDA DOS LOTES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Lote 01 - Bom Jesus da Lapa / Barreiras / Guanambi | m² | 147000 | 132.92 | 19539240
2 | Lote 02 - Irecê | m² | 77000 | 132.5 | 10202500
3 | Lote 03 - Vitória da Conquista | m² | 147000 | 133.34 | 19600980
TOTAL GERAL ESTIMADO |  | m² | 371000 | R$ | 49342720

## PLANILHA LOTE 01
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - LOTE 01 | [7 empty] | 4.71%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 126.9411 | 132.92
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | CPU-02 | Implantação da Obra | km | 21 | 9928.6233 | 208501.09 | 218321.49
2 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | km | 21 | 10346.14 | 217268.94 | 227502.31
3 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (3,6 x 1,8) m² | und | 21 | 3284.712 | 68978.95 | 72227.86
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | CPU-13 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 147000 | 0.49 | 72030 | 75422.61
4 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14700 | 6.3 | 92610 | 96971.93
5 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 14700 | 1.52 | 22344 | 23396.4
PAVIMENTAÇÃO
6 | Codevasf | CPU-14 | Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 | m² | 141540 | 76.6524 | 10849374.75 | 11360380.3
7 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (15 cm de espessura) | m³ | 21231 | 246.65 | 5236626.15 | 5483271.24
8 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 141540 | 0.95 | 134463 | 140796.21
SINALIZAÇÃO
9 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 21 | 233.31 | 4899.51 | 5130.28
10 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 21 | 290.34 | 6097.14 | 6384.32
DRENAGEM
11 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 42000 | 30.82 | 1294440 | 1355408.12
LIMPEZA GERAL
12 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 147000 | 1.08 | 158760 | 166237.6
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 2100 | 18.04 | 37884 | 39668.34
PROJETO EXECUTIVO
14 | Codevasf | CPU-15 | Projeto Executivo | km | 21 | 12193.3591 | 256060.54 | 268120.99
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 18660338.07 | 19539240
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Note on D11: João Luiz Volpato Pazin: Colocar "serviços preliminares" Inserir "desenho de via implantada"
Note on D12: João Luiz Volpato Pazin: Desmembrar em mobilização e desmobilização??
Note on H12: João Luiz Volpato Pazin: Colocar UND
Note on H13: João Luiz Volpato Pazin: Colocar Global
Note on H14: João Luiz Volpato Pazin: M²
Note on D17: João Luiz Volpato Pazin: serviço mais barato do que com carregadeira, porém a mobilização mais cara
Note on D19: João Luiz Volpato Pazin: Transporte de piso transporte da base
Note on D20: João Luiz Volpato Pazin: Transporte do piso, da areia e do pó de pedra
Note on D23: João Luiz Volpato Pazin: placa p/ identificação de rua

## PLANILHA LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - LOTE 02 | [7 empty] | 4.71%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 126.54 | 132.5
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | CPU-02 | Implantação da Obra | km | 11 | 7120.8687 | 78329.56 | 82018.88
2 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | km | 11 | 10346.14 | 113807.54 | 119167.88
3 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (3,6 x 1,8) m² | und | 11 | 3284.712 | 36131.83 | 37833.64
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | CPU-13 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 77000 | 0.49 | 37730 | 39507.08
4 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7700 | 6.3 | 48510 | 50794.82
5 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 7700 | 1.52 | 11704 | 12255.26
PAVIMENTAÇÃO
6 | Codevasf | CPU-14 | Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 | m² | 74140 | 76.6524 | 5683005.82 | 5950675.39
7 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (15 cm de espessura) | m³ | 11121 | 246.65 | 2742994.65 | 2872189.7
8 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 74140 | 0.95 | 70433 | 73750.39
SINALIZAÇÃO
9 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 11 | 233.31 | 2566.41 | 2687.29
10 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 11 | 290.34 | 3193.74 | 3344.17
DRENAGEM
11 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 22000 | 30.82 | 678040 | 709975.68
LIMPEZA GERAL
12 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 77000 | 1.08 | 83160 | 87076.84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 1100 | 18.04 | 19844 | 20778.65
PROJETO EXECUTIVO
14 | Codevasf | CPU-15 | Projeto Executivo | km | 11 | 12193.3591 | 134126.95 | 140444.33
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 9743577.5 | 10202500
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Note on D11: João Luiz Volpato Pazin: Colocar "serviços preliminares" Inserir "desenho de via implantada"
Note on D12: João Luiz Volpato Pazin: Desmembrar em mobilização e desmobilização??
Note on H12: João Luiz Volpato Pazin: Colocar UND
Note on H13: João Luiz Volpato Pazin: Colocar Global
Note on H14: João Luiz Volpato Pazin: M²
Note on D17: João Luiz Volpato Pazin: serviço mais barato do que com carregadeira, porém a mobilização mais cara
Note on D19: João Luiz Volpato Pazin: Transporte de piso transporte da base
Note on D20: João Luiz Volpato Pazin: Transporte do piso, da areia e do pó de pedra
Note on D23: João Luiz Volpato Pazin: placa p/ identificação de rua

## PLANILHA LOTE 03
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - LOTE 03 | [7 empty] | 4.71%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 23.09% | R$/m² | 127.3422 | 133.34
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.02 | 70.79
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | CPU-02 | Implantação da Obra | km | 21 | 12736.3781 | 267463.9401 | 280061.49
2 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | km | 21 | 10346.14 | 217268.94 | 227502.31
3 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (3,6 x 1,8) m² | und | 21 | 3284.712 | 68978.95 | 72227.86
TERRAPLEANGEM
4 | Codevasf | CPU-13 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 147000 | 0.49 | 72030 | 75422.61
4 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14700 | 6.3 | 92610 | 96971.93
5 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 14700 | 1.52 | 22344 | 23396.4
PAVIMENTAÇÃO
6 | Codevasf | CPU-14 | Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 | m² | 141540 | 76.6524 | 10849374.75 | 11360380.3
7 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (15 cm de espessura) | m³ | 21231 | 246.65 | 5236626.15 | 5483271.24
8 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 141540 | 0.95 | 134463 | 140796.21
SINALIZAÇÃO
9 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 21 | 233.31 | 4899.51 | 5130.28
10 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 21 | 290.34 | 6097.14 | 6384.32
DRENAGEM
11 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 42000 | 30.82 | 1294440 | 1355408.12
LIMPEZA GERAL
12 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 147000 | 1.08 | 158760 | 166237.6
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 2100 | 18.04 | 37884 | 39668.34
PROJETO EXECUTIVO
14 | Codevasf | CPU-15 | Projeto Executivo | km | 21 | 12193.3591 | 256060.54 | 268120.99
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 18719300.9201 | 19600980
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Note on D11: João Luiz Volpato Pazin: Colocar "serviços preliminares" Inserir "desenho de via implantada"
Note on D12: João Luiz Volpato Pazin: Desmembrar em mobilização e desmobilização??
Note on H12: João Luiz Volpato Pazin: Colocar UND
Note on H13: João Luiz Volpato Pazin: Colocar Global
Note on H14: João Luiz Volpato Pazin: M²
Note on D17: João Luiz Volpato Pazin: serviço mais barato do que com carregadeira, porém a mobilização mais cara
Note on D19: João Luiz Volpato Pazin: Transporte de piso transporte da base
Note on D20: João Luiz Volpato Pazin: Transporte do piso, da areia e do pó de pedra
Note on D23: João Luiz Volpato Pazin: placa p/ identificação de rua

## CRONOGRAMA LOTE 01
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Lote 01
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 518051.66 |  | 47095.6055 | 47095.6055 | 47095.6055 | 47095.6055 | 47095.6055 | 47095.6055 | 47095.6055 | 47095.6055 | 47095.6055 | 47095.6055 | 47095.6055 | 518051.66 | 518051.66 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 195790.94 |  |  | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 195790.94 | 195790.94 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 16984447.75 |  |  | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 16984447.75 | 16984447.75 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 11514.6 |  |  | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 11514.6 | 11514.6 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1355408.12 |  |  | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 1355408.12 | 1355408.12 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 166237.6 |  |  | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 166237.6 | 166237.6 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 39668.34 |  |  | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 39668.34 | 39668.34 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 268120.99 | 134060.495 | 134060.495 | [10 empty] | 268120.99 | 268120.99 | 0
Porcentagem |  |  | 0.6861% | 0.9271% | 9.839% | 9.839% | 9.839% | 9.839% | 9.839% | 9.839% | 9.839% | 9.839% | 9.839% | 9.839%
Custo |  |  | 134060.495 | 181156.1005 | 1922402.3405 | 1922402.3405 | 1922402.3405 | 1922402.3405 | 1922402.3405 | 1922402.3405 | 1922402.3405 | 1922402.3405 | 1922402.3405 | 1922402.3405
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.6861% | 1.613% | 11.45% | 21.29% | 31.13% | 40.97% | 50.81% | 60.65% | 70.48% | 80.32% | 90.16% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 134060.495 | 315216.5955 | 2237618.9359 | 4160021.2764 | 6082423.6168 | 8004825.9573 | 9927228.2977 | 11849630.6382 | 13772032.9786 | 15694435.3191 | 17616837.6595 | 19539240
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 19539240
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Lote 02
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 239020.4 |  | 21729.1273 | 21729.1273 | 21729.1273 | 21729.1273 | 21729.1273 | 21729.1273 | 21729.1273 | 21729.1273 | 21729.1273 | 21729.1273 | 21729.1273 | 239020.4 | 239020.4 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 102557.16 |  |  | 10255.716 | 10255.716 | 10255.716 | 10255.716 | 10255.716 | 10255.716 | 10255.716 | 10255.716 | 10255.716 | 10255.716 | 102557.16 | 102557.16 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 8896615.48 |  |  | 889661.548 | 889661.548 | 889661.548 | 889661.548 | 889661.548 | 889661.548 | 889661.548 | 889661.548 | 889661.548 | 889661.548 | 8896615.48 | 8896615.48 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 6031.46 |  |  | 603.146 | 603.146 | 603.146 | 603.146 | 603.146 | 603.146 | 603.146 | 603.146 | 603.146 | 603.146 | 6031.46 | 6031.46 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 709975.68 |  |  | 70997.568 | 70997.568 | 70997.568 | 70997.568 | 70997.568 | 70997.568 | 70997.568 | 70997.568 | 70997.568 | 70997.568 | 709975.68 | 709975.68 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 87076.84 |  |  | 8707.684 | 8707.684 | 8707.684 | 8707.684 | 8707.684 | 8707.684 | 8707.684 | 8707.684 | 8707.684 | 8707.684 | 87076.84 | 87076.84 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 20778.65 |  |  | 2077.865 | 2077.865 | 2077.865 | 2077.865 | 2077.865 | 2077.865 | 2077.865 | 2077.865 | 2077.865 | 2077.865 | 20778.65 | 20778.65 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 140444.33 | 70222.165 | 70222.165 | [10 empty] | 140444.33 | 140444.33 | 0
Porcentagem |  |  | 0.6883% | 0.9013% | 9.841% | 9.841% | 9.841% | 9.841% | 9.841% | 9.841% | 9.841% | 9.841% | 9.841% | 9.841%
Custo |  |  | 70222.165 | 91951.2923 | 1004032.6543 | 1004032.6543 | 1004032.6543 | 1004032.6543 | 1004032.6543 | 1004032.6543 | 1004032.6543 | 1004032.6543 | 1004032.6543 | 1004032.6543
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.6883% | 1.59% | 11.43% | 21.27% | 31.11% | 40.95% | 50.79% | 60.64% | 70.48% | 80.32% | 90.16% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 70222.165 | 162173.4573 | 1166206.1115 | 2170238.7658 | 3174271.4201 | 4178304.0744 | 5182336.7286 | 6186369.3829 | 7190402.0372 | 8194434.6915 | 9198467.3457 | 10202500
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 10202500
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA LOTE 03
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Lote 03
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 579791.66 |  | 52708.3327 | 52708.3327 | 52708.3327 | 52708.3327 | 52708.3327 | 52708.3327 | 52708.3327 | 52708.3327 | 52708.3327 | 52708.3327 | 52708.3327 | 579791.66 | 579791.66 | 0
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 195790.94 |  |  | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 19579.094 | 195790.94 | 195790.94 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 16984447.75 |  |  | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 1698444.775 | 16984447.75 | 16984447.75 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 11514.6 |  |  | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 1151.46 | 11514.6 | 11514.6 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1355408.12 |  |  | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 135540.812 | 1355408.12 | 1355408.12 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 166237.6 |  |  | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 16623.76 | 166237.6 | 166237.6 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 39668.34 |  |  | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 3966.834 | 39668.34 | 39668.34 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 268120.99 | 134060.495 | 134060.495 | [10 empty] | 268120.99 | 268120.99 | 0
Porcentagem |  |  | 0.6839% | 0.9529% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836% | 9.836%
Custo |  |  | 134060.495 | 186768.8277 | 1928015.0677 | 1928015.0677 | 1928015.0677 | 1928015.0677 | 1928015.0677 | 1928015.0677 | 1928015.0677 | 1928015.0677 | 1928015.0677 | 1928015.0677
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.6839% | 1.637% | 11.47% | 21.31% | 31.15% | 40.98% | 50.82% | 60.65% | 70.49% | 80.33% | 90.16% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 134060.495 | 320829.3227 | 2248844.3905 | 4176859.4582 | 6104874.5259 | 8032889.5936 | 9960904.6614 | 11888919.7291 | 13816934.7968 | 15744949.8645 | 17672964.9323 | 19600980
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 19600980
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## SERVIÇOS PRELI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
[6 empty] | BDI %: | 23.09%
[5 empty] | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 114% | 70.79%
PLANILHA ORÇAMENTARIA - SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | CPUs | Fonte | Cód. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 01) | und | 1 | 9928.6233 | 9928.6233
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 02) | und | 1 | 7120.8687 | 7120.8687
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 03) | und | 1 | 12736.3781 | 12736.3781
[5 empty] | ITEM 1: |  | MÉDIA PONDERADA | 10463.4384
2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.1 | CPU-01 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,6 x 1,8) m² | und | 1 | 3284.712 | 3284.71
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL | 3284.71
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3.1 | CPU-03 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 | 5768.98 | 5768.98
3.2 | CPU-04 | CODEVASF | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | 12 | 381.43 | 4577.16
[5 empty] | ITEM 2: |  | TOTAL | 10346.14
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÓDULO MÍNIMO
889122.3384
131.917
| Extensão |  | = | 1000 | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS TOTAL | 40
| Largura efetiva |  | = | 6.74 | m
| MFC-03 Sarjeta |  | = | 0.26 | m
| Extensão |  | = | 1 | km |  | largura total |  | 7
[7 empty] | largura sarjeta (25 - 12) cm |  | 0.13
MOBILIZAÇÃO
1 | Implantação da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 1 | = | 1
2 | Administração da obra
| Extensão (km) |  | Extensão (km)
| 1 | = | 1
TERRAPLENAGEM
4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 1000 | x | 7 | = | 7000
5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 1000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 700
6 | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 1000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 700
PAVIMENTAÇÃO
7 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 1000 | x | 6.74 | = | 6740
8 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 1000 | x | 6.74 | x | 0.15 | = | 1011
9 | Regularização do subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | Volume (m2)
| 1000 | x | 6.74 |  |  | = | 6740
SINALIZAÇÃO
10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 1 | x | 1 |  |  | = | 1
11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
| 1 | x | 1 |  |  | = | 1
DRENAGEM
12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
| 1000 | x | 2 |  |  | = | 2000
LIMPEZA GERAL
13 | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
| 1000 | x | 7 | x | 1 | = | 7000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
| 1000 | x | 1 | x |  | = | 100
PROJETO EXECUTIVO
15 | Projeto Executivo
| Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
| 1 | x |  | x | 1 | = | 1
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 01
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | MÓDULOS = | 21
|  | 1 | Implantação da obra
|  |  | Extensão (km) |  | Extensão (km)
|  |  | 21 | = | 21
|  | 2 | Administração da obra
|  |  | Extensão (km) |  | Extensão (km)
|  |  | 21 | = | 21
TERRAPLENAGEM
|  | 4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
|  |  | 21000 | x | 7 | = | 147000
|  | 5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
|  |  | 21000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 14700
|  | 6 | Espalhamento de material em bota-fora
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
|  |  | 21000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 14700
PAVIMENTAÇÃO
|  | 7 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
|  |  | 21000 | x | 6.74 | = | 141540
|  | 8 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
|  |  | 21000 | x | 6.74 | x | 0.15 | = | 21231
|  | 9 | Regularização do subleito
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | Volume (m2)
|  |  | 21000 | x | 6.74 |  |  | = | 141540
SINALIZAÇÃO
|  | 10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
|  |  | Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
|  |  | 21 | x | 1 |  |  | = | 21
|  | 11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
|  |  | Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
|  |  | 21 | x | 1 |  |  | = | 21
DRENAGEM
|  | 12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
|  |  | Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
|  |  | 21000 | x | 2 |  |  | = | 42000
LIMPEZA GERAL
|  | 13 | Limpeza Geral
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
|  |  | 21000 | x | 7 | x | 1 | = | 147000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
|  |  | 21000 | x | 1 | x |  | = | 2100
PROJETO EXECUTIVO
|  | 15 | Projeto Executivo
|  |  | Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
|  |  | 21 | x |  | x | 1 | = | 21
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 02
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | MÓDULOS = | 11
|  | 1 | Implantação da obra
|  |  | Extensão (km) |  | Extensão (km)
|  |  | 11 | = | 11
|  | 2 | Administração da obra
|  |  | Extensão (km) |  | Extensão (km)
|  |  | 11 | = | 11
TERRAPLENAGEM
|  | 4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
|  |  | 11000 | x | 7 | = | 77000
|  | 5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
|  |  | 11000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 7700
|  | 6 | Espalhamento de material em bota-fora
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
|  |  | 11000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 7700
PAVIMENTAÇÃO
|  | 7 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
|  |  | 11000 | x | 6.74 | = | 74140
|  | 8 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
|  |  | 11000 | x | 6.74 | x | 0.15 | = | 11121
|  | 9 | Regularização do subleito
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | Volume (m2)
|  |  | 11000 | x | 6.74 |  |  | = | 74140
SINALIZAÇÃO
|  | 10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
|  |  | Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
|  |  | 11 | x | 1 |  |  | = | 11
|  | 11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
|  |  | Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
|  |  | 11 | x | 1 |  |  | = | 11
DRENAGEM
|  | 12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
|  |  | Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
|  |  | 11000 | x | 2 |  |  | = | 22000
LIMPEZA GERAL
|  | 13 | Limpeza Geral
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
|  |  | 11000 | x | 7 | x | 1 | = | 77000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
|  |  | 11000 | x | 1 | x |  | = | 1100
PROJETO EXECUTIVO
|  | 15 | Projeto Executivo
|  |  | Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
|  |  | 11 | x |  | x | 1 | = | 11
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 03
|  |  | MOBILIZAÇÃO |  | MÓDULOS = | 21
|  | 1 | Implantação da obra
|  |  | Extensão (km) |  | Extensão (km)
|  |  | 21 | = | 21
|  | 2 | Administração da obra
|  |  | Extensão (km) |  | Extensão (km)
|  |  | 21 | = | 21
TERRAPLENAGEM
|  | 4 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
|  |  | 21000 | x | 7 | = | 147000
|  | 5 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
|  |  | 21000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 14700
|  | 6 | Espalhamento de material em bota-fora
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
|  |  | 21000 | x | 7 | x | 0.1 | = | 14700
PAVIMENTAÇÃO
|  | 7 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
|  |  | 21000 | x | 6.74 | = | 141540
|  | 8 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
|  |  | 21000 | x | 6.74 | x | 0.15 | = | 21231
|  | 9 | Regularização do subleito
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | Volume (m2)
|  |  | 21000 | x | 6.74 |  |  | = | 141540
SINALIZAÇÃO
|  | 10 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
|  |  | Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
|  |  | 21 | x | 1 |  |  | = | 21
|  | 11 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
|  |  | Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
|  |  | 21 | x | 1 |  |  | = | 21
DRENAGEM
|  | 12 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
|  |  | Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
|  |  | 21000 | x | 2 |  |  | = | 42000
LIMPEZA GERAL
|  | 13 | Limpeza Geral
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
|  |  | 21000 | x | 7 | x | 1 | = | 147000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 14 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
|  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
|  |  | 21000 | x | 1 | x |  | = | 2100
PROJETO EXECUTIVO
|  | 15 | Projeto Executivo
|  |  | Extensão (Km) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
|  |  | 21 | x |  | x | 1 | = | 21

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
sinapi 08/2021; sicro 04/2021; orse 08/2021 |  |  |  |  | BDI %: | 23.09%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114% | 70.79%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO - CODEVASF
CPU-01 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 20.09 | 2.21
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.62 | 34.48
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 302.5 | 302.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.73 | 1.1
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 66.91 | 0.66
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.12 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 25.18 | 25.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 17.58 | 36.21
|  |  |  | Sub total: |  |  | 411.81
[5 empty] | BDI | 23.09% | 95.09
[6 empty] | Total Serviços: | 506.9
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 506.9
CPU-02-A | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 01) | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.578 | 63.46 | 100.138
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 141.69 | 283.38
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 2 | 177.1091 | 354.22
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 19219.53 | 0.38 | 7303.4214
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 8066.1494
[5 empty] | BDI | 23.09% | 1862.4739
[6 empty] | Total Serviços: | 9928.6233
|  |  |  | CPU-02-A | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 9928.6233
CPU-02-B | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 02) | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.9507 | 63.46 | 123.7912
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 141.69 | 283.38
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 2 | 177.1091 | 354.22
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 13154.505 | 0.38 | 4998.71
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 5785.0912
[5 empty] | BDI | 23.09% | 1335.7775
[6 empty] | Total Serviços: | 7120.8687
CPU-02-C | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (LOTE 03) | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1.6319 | 63.46 | 103.5578
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 141.69 | 283.38
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 2 | 177.1091 | 354.22
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 25213.325 | 0.38 | 9581.06
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 10347.2078
[5 empty] | BDI | 23.09% | 2389.1703
[6 empty] | Total Serviços: | 12736.3781
CPU-03 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 93.07 | 1861.4
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 45.66 | 1826.4
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 17.84 | 713.6
INSUMO | SINAPI | 14250 | ENERGIA | KW/H | 100 | 0.92 | 92
INSUMO | SINAPI | 14583 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1 | 17.4 | 17.4
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | H | 40 | 4.4 | 176
|  |  |  | ADM. LOCAL : |  |  | 4686.8
Total para 6 meses:
|  |  |  | 23.09% |  |  | 1082.18
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL / semana: |  | 5768.98
[5 empty] | PREÇO TOTAL: |  | 299986.96
CPU-04 | CODEVASF | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 0.2 | 895 | 179
INSUMO | ORSE | 4299 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | mês | 0.2 | 654.42 | 130.88
|  |  |  | Sub total: |  |  | 309.88
[5 empty] | BDI | 23.09% | 71.55
[6 empty] | Total Serviços: | 381.43
|  |  |  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL /semana: |  | 381.43
|  |  |  | 0 | PREÇO TOTAL:: |  | 4577.16
CPU-11 | CODEVASF | Próprio | LIMPEZA GERAL | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.58 | 0.88
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.88
[5 empty] | BDI | 23.09% | 0.2
[6 empty] | Total Serviços: | 1.08
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1.08
CPU-12 | CODEVASF | Próprio | Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.58 | 3.52
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.91 | 2.49
INSUMO | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1 | 3.36 | 3.36
INSUMO | ORSE | 10585 | Arco de serra | un | 0.1 | 21.25 | 2.13
INSUMO | SINAPI | 00003859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 1.58 | 3.16
|  |  |  | Sub total: |  |  | 14.66
[5 empty] | BDI | 23.09% | 3.38
[6 empty] | Total Serviços: | 18.04
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 18.04
CPU-13 | CODEVASF | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.2 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.31 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 17.58 | 0.13
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 42.74 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 75.42 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.4
[5 empty] | BDI | 23.09% | 0.09
[6 empty] | Total Serviços: | 0.49
|  |  |  | CPU-13 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.49
CPU-14 | CODEVASF | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100 | 5.68
INSUMO | SINAPI | 712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0174000 | 45.19 | 45.9763
INSUMO | SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000 | 62.87 | 0.40237
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 26.05 | 4.8271
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 17.58 | 3.2576
COMPOSIÇÃO | ORSE | 11450 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO COM PLACA VIBRATÓRIA 400KG - 7 A 10 HP NÃO REVERSÍVEL | M² | 1 | 1.76 | 1.76
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 22.35 | 0.30173
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0792 | 0.85 | 0.06732
|  |  |  | Sub total: |  |  | 62.2724
[5 empty] | BDI | 23.09% | 14.38
[6 empty] | Total Serviços: | 76.6524
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 76.6524
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Note on G77: João Luiz Volpato Pazin: BDI não seria 15%??

## CPU_SICRO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SICRO (ABRIL 2021) | [9 empty] | BAHIA | DMT solo | 10 | BDI | 23.09%
[10 empty] | ABRIL/21 | DMT Brita | 50
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 373.5 | tkm
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 187.5109 | 57.5372 |  | 187.5109
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 187.5109
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 187.5109
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.50204
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.50204
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.5
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 113.18 | m³
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66 | 228.155 | 60.9555 |  | 117.8033
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0 | 203.6904 | 78.0179 |  | 203.6904
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 157.6006 | 77.2347 |  | 129.4725
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 153.2058 | 66.0161 |  | 111.3547
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 562.3209
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 579.8343
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.1231
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00475 | 0.024335
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 1 | m³ |  | 135.5496 |  |  | 135.5496
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 135.5496
[6 empty] | Subtotal |  | 140.6971
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³ | 5914652 | 2.2 | t |  | 2.13 |  | 4.686
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 4.686
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³ | 2.2 | tkm |  |  | 50 |  | 55 | 5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 55
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 200.3831
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 46.2684
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 246.65
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 113.18 | m³
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 2 | 0.57 | 0.43 | 258.1794 | 122.1306 |  | 399.3568
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 1 | 1 | 0 | 65.8707 | 4.401 |  | 65.8707
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | 1 | 1 | 0 | 134.3618 | 90.5425 |  | 134.3618
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 599.5893
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 | h | 17.5134 |  |  |  | 52.5402
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 52.5402
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 652.1295
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.7619
Custo do FIC
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.53076 | m³ |  | 93.5263 |  |  | 49.64
M0191 | Brita 1 | 0.147 | m³ |  | 83.3099 |  |  | 12.2466
M0192 | Brita 2 | 0.2606 | m³ |  | 79.4977 |  |  | 20.7171
M1135 | Pó de pedra | 0.52829 | m³ |  | 63.8705 |  |  | 33.7421
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 116.3458
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 122.1077
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.79614 | t |  | 1.11 |  | 0.8837
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.2205 | t |  | 1.11 |  | 0.2448
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.3909 | t |  | 1.11 |  | 0.4339
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.79244 | t |  | 1.11 |  | 0.8796
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.442
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.79614 | tkm |  |  | 10 |  | 3.9807 | 5914389
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.2205 | tkm |  |  | 10 |  | 1.1025 | 5914389
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.3909 | tkm |  |  | 10 |  | 1.9545 | 5914389
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 0.79244 | tkm |  |  | 10 |  | 3.9622 | 5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 10.9999
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 135.5496
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1121.33 | m²
4011209 | Regularização do subleito | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 228.155 | 60.9555 |  | 292.4545
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.69 | 0.31 | 3.0048 | 2.0336 |  | 2.7037
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 186.9653 | 81.8032 |  | 156.4683
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 157.6006 | 77.2347 |  | 154.386
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 154.9344 | 71.7005 |  | 154.9344
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 97.7744 | 37.1192 |  | 78.9713
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 839.9182
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | 1 |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 857.4316
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.76466
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.010896
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.77555
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.77555
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.1791
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 0.95
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 125.5 | tkm
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 107.1703 | 45.0454 |  | 107.1703
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 107.1703
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 107.1703
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.85395
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.85395
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.85395
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 3 | un
5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 107.1703 | 45.0454 |  | 63.6829
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 63.6829
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h | 25.957 |  |  |  | 25.957
P9824 | Servente | 2 | h | 17.5134 |  |  |  | 35.0268
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 60.9838
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 124.6667
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 41.5556
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | 0.36 | m² |  | 410.77 |  |  | 147.8772
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 147.8772
[6 empty] | Subtotal |  | 189.4328
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00375 | t |  | 21.24 |  | 0.0797
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0797
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 0.00375 | tkm |  |  | 10 |  | 0.032
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.032
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 189.5445
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 43.7658
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 233.31
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 125.5 | tkm
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 107.1703 | 45.0454 |  | 107.1703
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 107.1703
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 107.1703
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.85395
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.85395
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.8539
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência/ajustada (serviço não encontrado no sicro 04/21) |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 5 | un
5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 107.1703 | 45.0454 |  | 63.6829
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 63.6829
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9823 | Serralheiro | 1 | h | 23.0521 |  |  |  | 23.0521
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 40.5655
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 104.2484
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 20.8497
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 1.0581 | kg |  | 13.7515 |  |  | 14.5507
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 11.775 | kg |  | 16.2776 |  |  | 191.6687
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 206.2194
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.018 | m³ |  | 378.87 |  |  | 6.8197
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.018 | m³ |  | 35.53 |  |  | 0.6395
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 7.4592
[6 empty] | Subtotal |  | 234.5283
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00106 | t |  | 22.84 |  | 0.0242
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.01178 | t |  | 21.12 |  | 0.2488
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - Caminhão basculante 6 m³ | 5915476 | 0.03375 | t |  | 22.84 |  | 0.7709
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 1.0439
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | 0.00106 | tkm |  |  | 10 |  | 0.0091 | 5915324
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | 0.01178 | tkm |  |  | 10 |  | 0.1006 | 5915324
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - Caminhão basculante 6 m³ | 0.03375 | tkm |  |  | 10 |  | 0.1962 | 5914344
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.3059
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 235.8781
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 54.4642
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 290.34
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 224.1 | tkm
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 130.2981 | 52.5222 |  | 130.2981
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 130.2981
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 130.2981
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.58143
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.58143
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.58143
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 1 | m
2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | -
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | -
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.042 | m³ |  | 378.87 |  |  | 15.9125
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.0595 | kg |  | 48.21 |  |  | 2.8685
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 0.03 | m³ |  | 35.53 |  |  | 1.0659
3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.0867 | m² |  | 59.92 |  |  | 5.1951
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 25.042
[6 empty] | Subtotal |  | 25.042
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 25.042
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 5.7822
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 30.82
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | 5 | 0.96 | 0.04 | 193.8579 | 63.1074 |  | 943.1394
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 201.859 | 92.4292 |  | 201.859
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1144.9984
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1162.5118
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.0502
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.071966
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  |  | m³ |  |  |  |  | 0
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 5.1222
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 5.1222
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 1.1827
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 6.3
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | BAHIA
Custo Unitário de Referência |  |  | ABRIL/21 |  |  | Produção da equipe | 176.81 | m³
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 197.2704 | 78.3745 |  | 197.2704
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 197.2704
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.5134 |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.5134
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 214.7838
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.2148
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01425 | 0.01731
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  |  | m³ |  |  |  |  | 0
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 1.2321
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.2321
[5 empty] | BDI | 23.09% |  | 0.2845
[6 empty] | Preço Unitário: |  | 1.52
Obs.

## BDI
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Atualização em 2021.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.96%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 24.23%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA)
Serviços
Atualização em 2021.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 23.09%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 0 | 0
A | Total | 17.8 | 17.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.94 | - | 3.97 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69 | 0.88 | 0.67
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33 | 10.9 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | - | 2.03 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62 | 9.21 | 7.04
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38 | 45.9 | 16.77
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14 | 5.4 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73 | 4.25 | 3.25
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89 | 3.72 | 2.85
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43 | 0.45 | 0.35
C | Total | 13.58 | 10.31 | 13.95 | 10.68
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27 | 16.89 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 0.37
D | Total | 9.02 | 3.7 | 17.37 | 6.54
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19 | 114.02 | 70.79
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob - LOTE 01
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - LOTE 01
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km) | DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE AS SEDES E OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS MESMOS (BOM JESUS DA LAPA; BARREIRAS; GUANAMBI)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 182.48 | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 182.48 | 1 | 182.48
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 182.48 | 1 | 182.48
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 183.48
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 183.48
Peso das máquinas:
|  |  | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 27 | ton
|  |  | E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW |  | 11 | ton
|  |  | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  | 2.4 | ton
|  |  | E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 13.85 | ton
|  |  | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW |  | 11.6 | ton
|  |  | E9577 | Trator agrícola - 77 kW |  | 5 | ton
|  |  | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW |  | 21 | ton
|  |  | E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW |  | 12.9 | ton
|  |  |  | Total |  | 104.75 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 19219.53 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 19219.53 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob - LOTE 02
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - LOTE 02
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km) | DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A SEDE E OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO MESMO (IRECÊ)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 124.58 | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 124.58 | 1 | 124.58
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 124.58 | 1 | 124.58
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 125.58
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 125.58
Peso das máquinas:
|  |  | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 27 | ton
|  |  | E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW |  | 11 | ton
|  |  | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  | 2.4 | ton
|  |  | E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 13.85 | ton
|  |  | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW |  | 11.6 | ton
|  |  | E9577 | Trator agrícola - 77 kW |  | 5 | ton
|  |  | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW |  | 21 | ton
|  |  | E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW |  | 12.9 | ton
|  |  |  | Total |  | 104.75 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 13154.505 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 13154.505 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob - LOTE 03
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - LOTE 03
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km) | DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE A SEDE E OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO MESMO (VITÓRIA DA CONQUISTA)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 239.7 | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 239.7 | 1 | 239.7
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 239.7 | 1 | 239.7
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 240.7
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 240.7
Peso das máquinas:
|  |  | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 27 | ton
|  |  | E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW |  | 11 | ton
|  |  | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  | 2.4 | ton
|  |  | E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | 13.85 | ton
|  |  | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW |  | 11.6 | ton
|  |  | E9577 | Trator agrícola - 77 kW |  | 5 | ton
|  |  | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW |  | 21 | ton
|  |  | E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW |  | 12.9 | ton
|  |  |  | Total |  | 104.75 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 25213.325 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 25213.325 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Ensaios
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT01 | Ensaios em solos Umidade Natural | un | 1 | 68.45 | 68.45
GT02 | Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) | un | 1 | 68.45 | 68.45
GT03 | Ensaios em solos Limite de Liquidez | un | 1 | 93.94 | 93.94
GT04 | Ensaios em solos Limite de Plasticidade | un | 1 | 93.94 | 93.94
GT05 | Granulometria por Peneiramento | un | 1 | 107.53 | 107.53
GT06 | Granulometria Completa | un | 1 | 324 | 324
GT07 | Massa Específica Real dos Grãos | un | 1 | 93.15 | 93.15
GT08 | Proctor Normal | un | 2 | 137.23 | 274.46
GT09 | Abrasão "Los Angeles " | un | 1 | 353.09 | 353.09
GT10 | Química da Areia | un | 1 | 392.27 | 392.27
GT11 | Mineralogia da Areia | un | 1 | 451.17 | 451.17
GT12 | Índice de plasticidade (IP) | un | 1 | 100 | 100
GT13 | Índice de Grupo (IG) | un | 1 | 100 | 100
GT14 | Compactação | un | 1 | 100 | 100
GT15 | Índice de Suporte Califórnia | un | 5 | 300 | 1500
GT16 | Equivalente de Areia | un | 1 | 100 | 100
GT17 | Ensaio de Expansão | un | 1 | 100 | 100
GT18 | Unidade Higroscópica | un | 1 | 100 | 100
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 4420.45
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:

## CPU - Projeto Executivo
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
CPU-15 COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA COM ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 3149.72
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código SINAPI |  | 2360.28
| Engenheiro Pleno | h | 20 | 90778 | 105.77 | 2115.4
| Topógrafo | h | 8 | 90781 | 30.61 | 244.88
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. |  |  |  |  | 789.44
| Auxiliar de topógrafo | h | 8 | 88253 | 13.2 | 105.6
| Cadista | h | 16 | 88597 | 42.74 | 683.84
B - ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 0
| Taxas 70,79 % do item "A" |  |  |  |  | 0
C - DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 1157.79
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 25% |  | 3149.72 | 787.43
| C.2 - VEÍCULOS | H | 8 | 92144 | 40.47 | 323.76
| C.3 - COMBUSTÍVEL | L | 2 | local | 5.3 | 10.6
| C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO | H | 16 | 7247 | 2.25 | 36
D - ENSAIOS | [5 empty] | 4420.45
| D.1 - ENSAIOS | Composição Ensaios |  |  | 4420.45 | 4420.45
I - SOMA (A+B+C+D) | [5 empty] | 8727.96
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,09%) |  |  | 23.09% |  |  | 2015.286
II - SOMA | [5 empty] | 10743.246
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 5% |  | 10743.246 | 537.1623 | Ferreira Gomes
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74% |  | 20.0899 | 20.0899
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75% |  | 0.95427 | 0.95427
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77% |  | 10743.246 | 619.8853
VIII - SOMA | [5 empty] | 1178.0917
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,09 %) |  |  | 23.09% |  |  | 272.0214
III - SOMA | [5 empty] | 1450.1131
X - TOTAL | [5 empty] | 12193.3591
OBS: Preencher com código sinapi e verificar se o valor está de igual ou abaixo do recebido de referência pela área demandante.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba