## Escopo detalhado dos Serviços
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Fornecimento, instalação/montagem (com documentação e homologação junto a COELBA) e comissionamento de 04 (quatro) sistemas de minigeração de energia elétrica (solar fotovoltaica on-grid) na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO V - DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Und | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
01.0 | ESCRITÓRIO - GUANAMBI/BA
01.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1067.13 | 1067.13
01.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1067.13 | 1067.13
01.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | mês | 5 | 3455.86 | 17279.3
01.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | m² | 6 | 360.74 | 2164.44
01.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 153963.1 | 153963.1
01.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 43136.89 | 43136.89
01.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | und | 1 | 6459.14 | 6459.14
TOTAL |  |  |  |  | 225137.13
02.0 | APAE - BARREIRAS/BA
02.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1067.13 | 1067.13
02.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1067.13 | 1067.13
02.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | mês | 3 | 2939.49 | 8818.47
02.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | m² | 6 | 360.74 | 2164.44
02.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 115865.76 | 115865.76
02.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 32352.67 | 32352.67
02.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | und | 1 | 6459.14 | 6459.14
TOTAL |  |  |  |  | 167794.74
03.0 | MIQUEI - BARREIRAS/BA
03.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1067.13 | 1067.13
03.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1067.13 | 1067.13
03.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | mês | 3 | 2939.49 | 8818.47
03.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | m² | 6 | 360.74 | 2164.44
03.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 108902.39 | 108902.39
03.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 32352.67 | 32352.67
03.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | und | 1 | 6459.14 | 6459.14
TOTAL |  |  |  |  | 160831.37
04.0 | PSICULTURA - XIQUE/XIQUE/BA
04.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1067.13 | 1067.13
04.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1067.13 | 1067.13
04.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | mês | 5 | 3455.86 | 17279.3
04.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | m² | 6 | 360.74 | 2164.44
04.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 377124.8 | 377124.8
04.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 43136.89 | 43136.89
04.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | und | 1 | 6459.14 | 6459.14
TOTAL |  |  |  |  | 448298.83
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1002062.07

## Guanambi - Comp. Unitária
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - ESCRITÓRIO (GUANAMBI/BA)
USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 909.12
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1067.13
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 909.12
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1067.13
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação | Aluguel de uma casa | MÊS | 1 | 950 | 950
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 120 | 8.33 | 999.6
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1949.6
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 150 | 5.91 | 886.5
| SUB-TOTAL |  |  |  | 886.5
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 2836.1
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 135.44
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 484.32
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 3455.86
PLACA DA OBRA/SERVIÇO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
1569 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 10.39 | 36.57
1776 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 258.27 | 258.27
1889 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 23.58 | 3.54
| SUB-TOTAL |  |  |  | 298.38
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 17.86 | 7.14
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 15.73 | 6.29
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.43
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.43
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 311.81
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 45.59
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 3.34
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 360.74
FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO | Modulos fotovoltaicos, inversores solares, estruturas metálicas de suporte/sustentação para chão, quadros CC (string-box), quadros CA, disjuntores, cabos elétricos CC, cabos elétricos CA, ar-condicionado, abrigo com laje 2x1,5 mm e demais equipamentos, conforme especificações técnicas. | CONJ. | 1 | 133558.04 | 133558.04
| SUB-TOTAL |  |  |  | 133558.04
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 133558.04
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 20405.06
| BDI (Serviço) |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 153963.1
MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 440 | 31.17 | 13714.8
88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 440 | 26.79 | 11787.6
88240/SINAPI | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 440 | 20.57 | 9050.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 34553.2
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 34553.2
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 34553.2
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 8583.69
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 43136.89
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 55 | 94.07 | 5173.85
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5173.85
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5173.85
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 5173.85
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 1285.29
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 6459.14

## APAE - Comp. Unitária
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - APAE (BARREIRAS/BA)
USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 909.12
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1067.13
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 909.12
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1067.13
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação | Aluguel de uma casa | MÊS | 1 | 950 | 950
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 90 | 8.33 | 749.7
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1699.7
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 2408.9
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 422.24
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 2939.49
PLACA DA OBRA/SERVIÇO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
1569 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 10.39 | 36.57
1776 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 258.27 | 258.27
1889 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 23.58 | 3.54
| SUB-TOTAL |  |  |  | 298.38
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 17.86 | 7.14
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 15.73 | 6.29
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.43
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.43
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 311.81
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 45.59
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 3.34
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 360.74
FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO | Modulos fotovoltaicos, inversores solares, estruturas metálicas de suporte/sustentação para chão, quadros CC (string-box), quadros CA, disjuntores, cabos elétricos CC, cabos elétricos CA, ar-condicionado, abrigo com laje 2x1,5 mm e demais equipamentos, conforme especificações técnicas. | CONJ. | 1 | 100509.82 | 100509.82
| SUB-TOTAL |  |  |  | 100509.82
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 100509.82
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 15355.94
| BDI (Serviço) |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 115865.76
MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 330 | 31.17 | 10286.1
88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 330 | 26.79 | 8840.7
88240/SINAPI | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 330 | 20.57 | 6788.1
| SUB-TOTAL |  |  |  | 25914.9
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 25914.9
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 25914.9
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 6437.77
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 32352.67
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 55 | 94.07 | 5173.85
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5173.85
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5173.85
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 5173.85
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 1285.29
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 6459.14

## MIQUEI - Comp. Unitária
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - MIQUEI (BARREIRAS/BA)
USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 909.12
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1067.13
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 909.12
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1067.13
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação | Aluguel de uma casa | MÊS | 1 | 950 | 950
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 90 | 8.33 | 749.7
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1699.7
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 2408.9
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 422.24
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 2939.49
PLACA DA OBRA/SERVIÇO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
1569 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 10.39 | 36.57
1776 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 258.27 | 258.27
1889 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 23.58 | 3.54
| SUB-TOTAL |  |  |  | 298.38
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 17.86 | 7.14
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 15.73 | 6.29
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.43
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.43
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 311.81
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 45.59
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 3.34
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 360.74
FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO | Modulos fotovoltaicos, inversores solares, estruturas metálicas de suporte/sustentação para chão, quadros CC (string-box), quadros CA, disjuntores, cabos elétricos CC, cabos elétricos CA, ar-condicionado, abrigo com laje 2x1,5 mm e demais equipamentos, conforme especificações técnicas. | CONJ. | 1 | 94469.32 | 94469.32
| SUB-TOTAL |  |  |  | 94469.32
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 94469.32
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 14433.07
| BDI (Serviço) |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 108902.39
MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 330 | 31.17 | 10286.1
88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 330 | 26.79 | 8840.7
88240/SINAPI | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 330 | 20.57 | 6788.1
| SUB-TOTAL |  |  |  | 25914.9
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 25914.9
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 25914.9
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 6437.77
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 32352.67
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 55 | 94.07 | 5173.85
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5173.85
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5173.85
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 5173.85
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 1285.29
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 6459.14

## Xique-Xique - Comp. Unitária
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - ESCRITÓRIO (IRECÊ/BA)
USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 909.12
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1067.13
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Gasolina comum | L | 120 | 5.91 | 709.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 709.2
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 909.12
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 108.35
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1067.13
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Aluguel de uma casa | MÊS | 1 | 950 | 950
| Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 120 | 8.33 | 999.6
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1949.6
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Gasolina comum | L | 150 | 5.91 | 886.5
| SUB-TOTAL |  |  |  | 886.5
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 2836.1
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 135.44
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 484.32
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 3455.86
PLACA DA OBRA/SERVIÇO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 10.39 | 36.57
| Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 258.27 | 258.27
| Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 23.58 | 3.54
| SUB-TOTAL |  |  |  | 298.38
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Carpinteiro de esquadria com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 17.86 | 7.14
| Ajudante de carpinteiro com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 15.73 | 6.29
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.43
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 13.43
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 311.81
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 45.59
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 3.34
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 360.74
FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| Modulos fotovoltaicos, inversores solares, estruturas metálicas de suporte/sustentação para chão, quadros CC (string-box), quadros CA, disjuntores, cabos elétricos CC, cabos elétricos CA, ar-condicionado, abrigo com laje 2x1,5 mm e demais equipamentos, conforme especificações técnicas. | CONJ. | 1 | 327143.64 | 327143.64
| SUB-TOTAL |  |  |  | 327143.64
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 327143.64
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 49981.16
| BDI (Serviço) |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 377124.8
MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 440 | 31.17 | 13714.8
88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 440 | 26.79 | 11787.6
88240/SINAPI | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 440 | 20.57 | 9050.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 34553.2
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 34553.2
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 34553.2
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 8583.69
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 43136.89
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 55 | 94.07 | 5173.85
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5173.85
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 5173.85
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 5173.85
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 1285.29
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 6459.14

## PFS_VIII Det_ Enc_ Soc
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97%
B2 | Feriados | 3.97%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88%
B4 | 13º Salário | 10.9%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas | 2.03%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 9.21%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 45.9%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.4%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 4.25%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.72%
C5 | Indenização Adicional | 0.45%
SUBTOTAL DE "C" |  | 13.95%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.89%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.37%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 114%

## BDI - Material
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NO MATERIAL |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15.28% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NO SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.39% | 1% | 1.39% | 1.74%
A3 | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
A4 | Administração Central | 4.93% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Total do Grupo A = |  | 7.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Total do Grupo B = |  | 8.04%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
C-4 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 0% | 5% | 60% | 3%
Total do Grupo C = |  | 6.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 24.84% | 20.76% | 24.18% | 26.44%

## CRONOGRAMA - Guanambi e Xique
ESCRITÓRIO - GUANAMBI/BA
Valor Total da Obra |  | 225137.13
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PARCIAL | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.474% | 1067.13
1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.474% | 1067.13
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 7.675% | 17279.3
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | 0.9614% | 2164.44
1.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 68.39% | 153963.1
1.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 19.16% | 43136.89
1.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | 2.869% | 6459.14
| Medição Mensal (R$) | 100% | 225137.13 | 8623.58 | 161983.1303 | 13905.8006 | 13905.8006 | 13905.8006 | 12813.0181
| Percentual do Valor Total da Obra |  | 100% | 3.83% | 71.95% | 6.177% | 6.177% | 6.177% | 5.691%
225137.13
PISCICULTURA - XIQUE-XIQUE/BA
Valor Total da Obra |  | 448298.83
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PARCIAL | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
4.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.474% | 1067.13
4.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.474% | 1067.13
4.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 7.675% | 17279.3
4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | 0.9614% | 2164.44
4.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 167.5% | 377124.8
4.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 19.16% | 43136.89
4.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | 2.869% | 6459.14
| Medição Mensal (R$) | 199.1% | 448298.83 | 8623.58 | 385144.8303 | 13905.8006 | 13905.8006 | 13905.8006 | 12813.0181
| Percentual do Valor Total da Obra |  | 100% | 1.924% | 85.91% | 3.102% | 3.102% | 3.102% | 2.858%
448298.83

## Plan1 (hidden)
NÓ | MATERIAL | UNIDADE | QTDE
NÓ-01 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsaxflange, DN 700X200 mm | UN. | 2 | Material previsto na aquisição da AD/GIM
NÓ-01 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 700 mm | M. | 1 | Comprar
NÓ-01 | Extremidade PRFV, flangexbolsa, DN 200 mm | UN. | 2 | Comprar
NÓ-01 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 200x150 mm | UN. | 2 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 700x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 600 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN 600x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | C45º PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN600x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN500 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-03 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN500x500 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN400 mm | M. | 1.5 | Existente
NÓ-03 | C11º PRFV, bolsaxbolsa, DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Tê reto PREFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-06 | Luva de correr PRFV,DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-06 | Tê PRFV, bolsaxpontaxponta, DN500x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Toco PRFV, pontaxponta, L=0,5 m, DN 500 mm | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-06 | Luva de correr PRFV, DN500 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=1,0 m, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN300x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-09 | Tê reto PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Luva de correr PRFV, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x250 mm | UN. | 1 | Comprar | 401.5 | 03265/ORSE
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-09 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Luva de Correr, PRFV, DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,00 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,00 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-15 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,00 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,00 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-16 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x200 mm, L=3,00 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN250 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-16 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN300 mm, L=1,0 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Tubo PVC, DN200 mm, L=1,0 m | UN. | 2 | AD/GIM
NÓ-17 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-17 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Redução FF, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN150, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-19 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-19 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-19 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 1 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-19 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-20 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-20 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-20 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-24 | Tê PRFV, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Redução PRFV, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | Existente
NÓ-25 | C45º PRFV, bolsaxbolsa,DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-25 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 1
NÓ-25 | Tê PRFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-25 | Redução PRFV, pontaxbosa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-26 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=6,0 m | M. | 6
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=2,0 m | M. | 2
NÓ-27 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa,DN400x400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Toco pontaxponta, PRFV, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução FF, bolsaxbolsa, DN400x250 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Luva de correr PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,0 m | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-28 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-28 | Luva de correr PRFV, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Toco pontaxponta, PVC, DN150 mm, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-30 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-30 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-31 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-31 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN500 mm | UN. | 2 | Comprar
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN500 mm | UN. | 4 | Comprar
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN500 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar | 809.05 | 05866/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN500 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN500x100 mm | UN. | 1 | Comprar
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Ventosa tríplice, FF, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN600 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN600 mm | UN. | 4 | Existente
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN600 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar 01 | 1050.02 | 05867/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN600x100 mm | UN. | 1 | Existente

## CRONOGRAMA - APAE e MIQUEI
APAE - BARREIRAS/BA
Valor Total da Obra |  | 167794.74
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PARCIAL | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
2.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.636% | 1067.13
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.636% | 1067.13
2.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 5.256% | 8818.47
2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | 1.29% | 2164.44
2.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 69.05% | 115865.76
2.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 19.28% | 32352.67
2.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | 3.849% | 6459.14
| Medição Mensal (R$) | 100% | 167794.74 | 8623.58 | 125608.0415 | 17350.303 | 16212.8155
| Percentual do Valor Total da Obra |  | 100% | 5.139% | 74.86% | 10.34% | 9.662%
167794.74
MIQUEI - BARREIRAS/BA
Valor Total da Obra |  | 160831.37
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PARCIAL | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
4.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.636% | 1067.13
4.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 0.636% | 1067.13
4.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 5.256% | 8818.47
4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | 1.29% | 2164.44
4.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 64.9% | 108902.39
4.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 19.28% | 32352.67
4.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | 3.849% | 6459.14
| Medição Mensal (R$) | 95.85% | 160831.37 | 8623.58 | 118644.6715 | 17350.303 | 16212.8155
| Percentual do Valor Total da Obra |  | 100% | 5.362% | 73.77% | 10.79% | 10.08%
160831.37