## Instruções Preenchimento (hidden)
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização (2ª/GRR)
Projeto:
Adequação de estradas rurais para controle de processos erosivos e beneficiamento de corpos hídricos.
Objeto:
Execução de serviços para adequação de estradas vicinais com encascalhamento e implantação de barraginhas com murundus e paliçadas, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.
Instruções para preenchimento da Planilha Orçamentária:
1 - Para atualização ou contrução do orçamento, deverão ser alterados apenas os valores unitários de cada item de composição constantes na aba "Itens para CPUs", uma vez que as planilhas de composições orçamentárias estão linkadas a ela;
2 - Caso se pretenda alterare o cronograma de execução físico-financeira na aba "Cronograma_Desembolso", atentar para que o somatório das liberações fiquem equivalentes ao valor total do item;
3 - Atentar para que cada componente de composição de custos tenha a mesma descrição e valor em todas as composições, para que um mesmo item não apresente valor diferente nas composições.

## Itens para CPUs (hidden)
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência de Revitalização (2ª/GRR)
Itens/Especificações, Referências de Preços, Unidades e Valores Unitários para Composições de Custos
Projeto:
Adequação de estradas rurais para controle de processos erosivos e beneficiamento de corpos hídricos.
Objeto:
Execução de serviços para adequação de estradas vicinais com encascalhamento e implantação de barraginhas com murundus e paliçadas, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.
Cotações
Especificações / Detalhamentos para Composições | Referência | Mês/ano | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (Não Desonerado) | 1 | 2 | 3 | Mínimo (70%)
ÁGUA POTÁVEL - CONSUMO EM VOLUME | 08978/ORSE | 2021-09-01 | M³ | 1 | 3.77 | ORSE |  |  | 2.64
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88243 | 2021-10-15 | H | 1 | 20.79 | SINAPI |  |  | 14.55
ALUGUEL DE ARQUIVO EM AÇO | 10535/ORSE | 2021-09-01 | MÊS | 1 | 7.91 | ORSE |  |  | 5.54
ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M | 10529/ORSE | 2021-09-01 | MÊS | 1 | 5.83 | ORSE |  |  | 4.08
ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | 10531/ORSE | 2021-09-01 | MÊS | 1 | 2.91 | ORSE |  |  | 2.04
ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | SINAPI 340 | 2021-10-15 | M | 1 | 1.27 | SINAPI |  |  | 0.89
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014. | SINAPI 5903 | 2021-10-15 | CHI | 1 | 51.01 | SINAPI | AS |  | 35.71
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014. | SINAPI 5901 | 2021-10-15 | CHP | 1 | 238.44 | SINAPI | AS |  | 166.91
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88261 | 2021-10-15 | H | 1 | 25.22 | SINAPI |  |  | 17.65
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88262 | 2021-10-15 | H | 1 | 25.18 | SINAPI |  |  | 17.63
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM | SINAPI 4221 | 2021-10-15 | L | 1 | 4.76 | SINAPI |  |  | 3.33
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI 94962 | 2021-10-15 | M³ | 1 | 362.39 | SINAPI |  |  | 253.67
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 00015/ORSE | 2021-09-01 | KH | 1 | 0.51 | ORSE |  |  | 0.36
DISTANCIADOR DE ARAMES PARA CERCAS (BALANCINS), ALTURA 1,20 M, DIÂMETRO DO FIO = 3,0 MM, FABRICADO COM ARAME ZINCADO | COTAÇÃO | 2019-05-01 | UNIDADE | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.45
ENGENHEIRO CIVIL/AGRÔNOMO/AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 90778 | 2021-10-15 | H | 1 | 105.77 | SINAPI |  |  | 74.04
ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | 10540/ORSE | 2021-09-01 | MÊS | 1 | 18.72 | COTAÇÕES |  |  | 13.1
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU M 7,69 EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | SINAPI 21138 | 2021-10-15 | M | 1 | 7.39 | SINAPI |  |  | 5.17
GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" x 9 | SINAPI 5076 | 2021-10-15 | KG | 1 | 20.04 | SINAPI |  |  | 14.03
INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | 10558/ORSE | 2021-09-01 | MÊS | 1 | 89 | ORSE |  |  | 62.3
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | SINAPI 98524 | 2021-10-15 | M² | 1 | 3.02 | SINAPI |  |  | 2.11
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | SINAPI 10775 | 2021-10-15 | MÊS | 1 | 895 | SINAPI |  |  | 626.5
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 10562/ORSE | 2021-09-01 | MÊS | 1 | 30 | ORSE |  |  | 21
MATERIAL DE LIMPEZA | 10563/ORSE | 2021-09-01 | MÊS | 1 | 104.45 | ORSE |  |  | 73.12
MATERIAL DIDÁTICO (FOLHETO DE 2 PÁGINAS) | CODEVASF | 2021-07-26 | UNIDADE | 1 | 2 | CODEVASF |  |  | 1.4
MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | 10564/ORSE | 2021-09-01 | MÊS | 1 | 31.29 | ORSE |  |  | 21.9
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5934 | 2021-10-15 | CHI | 1 | 85.44 | SINAPI |  |  | 59.81
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5932 | 2021-10-15 | CHP | 1 | 219.69 | SINAPI |  |  | 153.78
MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO = 16 A 20 CM, COMPRIMENTO = 2,20 M | SINAPI 2747 | 2021-10-15 | M | 1 | 23.31 | SINAPI |  |  | 16.32
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5946 | 2021-10-15 | CHI | 1 | 88.32 | SINAPI |  |  | 61.82
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5944 | 2021-10-15 | CHP | 1 | 201.36 | SINAPI |  |  | 140.95
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI 4746 | 2021-10-15 | M³ | 1 | 47.81 | SINAPI |  |  | 33.47
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI 4813 | 2021-10-15 | M² | 1 | 300 | SINAPI |  |  | 210
PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI 4491 | 2021-10-15 | M | 1 | 8.62 | SINAPI |  |  | 6.03
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI 5075 | 2021-10-15 | KG | 1 | 19.84 | SINAPI |  |  | 13.89
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5684 | 2021-10-15 | CHP | 1 | 132.18 | SINAPI | AS
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI 5685 | 2021-10-15 | CHI | 1 | 57.35 | SINAPI | AS
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI 89876 | 2021-10-15 | CHP | 1 | 243.12 | SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI 89877 | 2021-10-15 | CHI | 1 | 56.92 | SINAPI
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI 4417 | 2021-10-15 | M | 1 | 8.95 | SINAPI |  |  | 6.27
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | 2021-10-15 | H | 1 | 17.58 | SINAPI |  |  | 12.31
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI 93591 | 2021-10-15 | TxKM | 1 | 2 | SINAPI |  |  | 1.4
VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA 4x4 A DIESEL PARA APOIO AOS SERVIÇOS - INCLUSO MANUTENÇÃO {(B10) - Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. ou similar} | CODEVASF-atualizado | 2021-11-03 | MÊS | 1 | 7494.23 | CODEVASF-atualizado |  |  | 5245.96

## Custo Total
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: |  | Execução de serviços para adequação ambiental de estradas vicinais, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.
|  | B.D.I. Serviços: |  |  |  |  | 24.42%
|  | B.D.I. Materiais: |  |  |  |  | 12.31%
|  | Encargos Sociais: |  |  |  |  | 113%
|  | Mês de referência: |  |  |  |  | 2021-11-01
ITEM 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Adequação ambiental de estradas vicinais |  | Módulo mínimo | 9 | 173007.46 | 1557067.14
TOTAL | [5 empty] | 1557067.14
ITEM 2
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | Adequação ambiental de estradas vicinais |  | Módulo mínimo | 8 | 173007.46 | 1384059.68
TOTAL | [5 empty] | 1384059.68
VALOR TOTAL DOS 2 ITENS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | VALOR TOTAL
1 | Adequação ambiental de estradas vicinais |  | Módulo mínimo | 2941126.82

## Cronograma_Desembolso item 1
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
Objeto: |  | Execução de serviços para adequação ambiental de estradas vicinais, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | TOTAL
1 | LEVANTAMENTOS, DIAGNÓSTICOS E PROJETOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 92852.91 | 31569.99 | 30641.46 | 30641.46 | 92852.91
|  |  | % | 34% | 33% | 33% | 67%
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18943.11 | 18943.11 | 0 | 0 | 18943.11
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
1.3 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (MOBILIZAÇÃO) | 51586.02 | 51586.02 | 0 | 0 | 51586.02
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
1.4 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (DESMOBILIZAÇÃO) | 51586.02 | 0 | 0 | 51586.02 | 51586.02
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 0%
| TOTAL |  | 214968.06 | 102099.12 | 30641.46 | 82227.48 | 214968.06
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA | TOTAL
2 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
2.1 | CPU - 4 | CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO A CADA 6,00 M E BALANCINS DE ARAME ZINCADO | 8805.6 | 0 | 4402.8 | 4402.8 | 8805.6
|  |  | % | 0% | 50% | 50% | 50%
2.2 | CPU - 5 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 10,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | 72261.72 | 36130.86 | 36130.86 | 0 | 72261.72
|  |  | % | 50% | 50% | 0% | 100%
2.3 | CPU - 6 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 15,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | 81241.38 | 40620.69 | 40620.69 | 0 | 81241.38
|  |  | % | 50% | 50% | 0% | 100%
2.4 | CPU - 7 | REGULARIZAÇÃO DE ESTRADA DE TERRA DE 6,00 M DE LARGURA | 33590.16 | 23513.11 | 10077.05 | 0 | 33590.16
|  |  |  | 70% | 30% | 0% | 100%
2.5 | CPU - 8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA M³XKM | 399547.8 | 159819.12 | 239728.68 | 0 | 399547.8
|  |  |  | 40% | 60% | 0% | 100%
2.6 | CPU - 9 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 579910.32 | 231964.13 | 347946.19 | 0 | 579910.32
|  |  |  | 40% | 60% | 0% | 100%
2.7 | CPU - 10 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA COM COMPACTAÇÃO EM ESTRADA DE TERRA COM 0,05 M DE ESPESSURA E 6,00 M DE LARGURA | 119459.16 | 47783.66 | 71675.5 | 0 | 119459.16
|  |  | % | 40% | 60% | 0% | 100%
2.8 | CPU - 11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM MENSAGEM EDUCATIVA EM AÇO GALVANIZADO (1,00 X 2,00 M), ASSENTADA EM ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO | 24959.34 | 0 | 0 | 24959.34 | 24959.34
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 0%
2.9 | CPU - 12 | ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REALIZADA POR MEIO DE EQUIPE COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, COM CONHECIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL | 9199.26 | 4599.63 | 4599.63 | 0 | 9199.26
|  |  | % | 50% | 50% | 0% | 100%
2.10 | CPU – 13 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 13124.34 | 13124.34 | 0 | 0 | 13124.34
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
| TOTAL |  | 1342099.08 | 129134.84 | 157429.48 | 29362.14 | 1342099.08
|  | TOTAL GERAL | 1557067.14 | 231233.96 | 188070.94 | 111589.62 | 1557067.14

## Cronograma_desembolso item 2
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
Objeto: |  | Execução de serviços para adequação ambiental de estradas vicinais, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | TOTAL
1 | LEVANTAMENTOS, DIAGNÓSTICOS E PROJETOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 82535.92 | 28062.21 | 27236.85 | 27236.85 | 82535.91
|  |  | % | 34% | 33% | 33% | 67%
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16838.32 | 16838.32 | 0 | 0 | 16838.32
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
1.3 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (MOBILIZAÇÃO) | 45854.24 | 45854.24 | 0 | 0 | 45854.24
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
1.4 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (DESMOBILIZAÇÃO) | 45854.24 | 0 | 0 | 45854.24 | 45854.24
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 0%
| TOTAL |  | 191082.72 | 90754.77 | 27236.85 | 73091.09 | 191082.71
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA | TOTAL
2 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
2.1 | CPU - 4 | CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO A CADA 6,00 M E BALANCINS DE ARAME ZINCADO | 7827.2 | 0 | 3913.6 | 3913.6 | 7827.2
|  |  | % | 0% | 50% | 50% | 50%
2.2 | CPU - 5 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 10,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | 64232.64 | 32116.32 | 32116.32 | 0 | 64232.64
|  |  | % | 50% | 50% | 0% | 100%
2.3 | CPU - 6 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 15,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | 72214.56 | 36107.28 | 36107.28 | 0 | 72214.56
|  |  | % | 50% | 50% | 0% | 100%
2.4 | CPU - 7 | REGULARIZAÇÃO DE ESTRADA DE TERRA DE 6,00 M DE LARGURA | 29857.92 | 20900.54 | 8957.38 | 0 | 29857.92
|  |  |  | 70% | 30% | 0% | 100%
2.5 | CPU - 8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA M³XKM | 355153.6 | 142061.44 | 213092.16 | 0 | 355153.6
|  |  |  | 40% | 60% | 0% | 100%
2.6 | CPU - 9 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 515475.84 | 206190.34 | 309285.5 | 0 | 515475.84
|  |  |  | 40% | 60% | 0% | 100%
2.7 | CPU - 10 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA COM COMPACTAÇÃO EM ESTRADA DE TERRA COM 0,05 M DE ESPESSURA E 6,00 M DE LARGURA | 106185.92 | 42474.37 | 63711.55 | 0 | 106185.92
|  |  | % | 40% | 60% | 0% | 100%
2.8 | CPU - 11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM MENSAGEM EDUCATIVA EM AÇO GALVANIZADO (1,00 X 2,00 M), ASSENTADA EM ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO | 22186.08 | 0 | 0 | 22186.08 | 22186.08
|  |  | % | 0% | 0% | 100% | 0%
2.9 | CPU - 12 | ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REALIZADA POR MEIO DE EQUIPE COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, COM CONHECIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL | 8177.12 | 4088.56 | 4088.56 | 0 | 8177.12
|  |  | % | 50% | 50% | 0% | 100%
2.10 | CPU – 13 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | 11666.08 | 11666.08 | 0 | 0 | 11666.08
|  |  | % | 100% | 0% | 0% | 100%
| TOTAL |  | 1192976.96 | 114786.53 | 139937.31 | 26099.68 | 1192976.96
|  | TOTAL GERAL | 1384059.68 | 205541.3 | 167174.16 | 99190.77 | 1384059.67

## Orç. por Módulo
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
Objeto: |  | Execução de serviços para adequação ambiental de estradas vicinais, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.
|  | B.D.I. Serviços: |  |  |  |  | 24.42%
|  | B.D.I. Materiais: |  |  |  |  | 12.31%
|  | Encargos Sociais: |  |  |  |  | 113%
[5 empty] | Período de Referência: | SINAPI BA: | 2021-10-08
ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE 01 MÓDULO COM 4,0 KM DE ESTRADAS VICINAS COM 6,00 M DE LARGURA | [5 empty] | ORSE: | 2021-09-01
[6 empty] | SICRO BA | 2021-04-01
[6 empty] | COTAÇÕES: | 2021-10-23
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % do Total | 70% do Orçado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU - 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UNIDADE | 1 | 10316.99 | 10316.99 | 5.963% | 7221.89
1.2 | CPU - 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4.5 | 467.73 | 2104.79 | 1.217% | 1473.35
1.3 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (MOBILIZAÇÃO) | TxKM | 1 | 5731.78 | 5731.78 | 3.313% | 4012.25
1.4 | CPU - 3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (DESMOBILIZAÇÃO) | TxKM | 1 | 5731.78 | 5731.78 | 3.313% | 4012.25
TOTAL DO ITEM 1 | [5 empty] | 23885.34 | 13.81% | 16719.74
2.10 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | 70% do Orçado
2 | SERVIÇOS DIVERSOS
2.1 | CPU - 4 | CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO A CADA 6,00 M E BALANCINS DE ARAME ZINCADO | KM | 0.05 | 19567.97 | 978.4 | 0.5655% | 684.88
2.2 | CPU - 5 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 10,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | 12 | 669.09 | 8029.08 | 4.641% | 5620.36
2.3 | CPU - 6 | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 15,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | 6 | 1504.47 | 9026.82 | 5.218% | 6318.77
2.4 | CPU - 7 | REGULARIZAÇÃO DE ESTRADA DE TERRA DE 6,00 M DE LARGURA | KM | 4 | 933.06 | 3732.24 | 2.157%
2.5 | CPU - 8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA M³XKM | M³xKM | 4 | 11098.55 | 44394.2 | 25.66%
2.6 | CPU - 9 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | KM | 4 | 16108.62 | 64434.48 | 37.24%
2.7 | CPU - 10 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA COM COMPACTAÇÃO EM ESTRADA DE TERRA COM 0,05 M DE ESPESSURA E 6,00 M DE LARGURA | KM | 4 | 3318.31 | 13273.24 | 7.672% | 9291.27
2.8 | CPU - 11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM MENSAGEM EDUCATIVA EM AÇO GALVANIZADO (1,00 X 2,00 M), ASSENTADA EM ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO | M² | 6 | 462.21 | 2773.26 | 1.603% | 1941.28
2.9 | CPU - 12 | ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REALIZADA POR MEIO DE EQUIPE COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, COM CONHECIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL | SERVIÇO | 1 | 1022.14 | 1022.14 | 0.5908% | 715.5
2.10 | CPU-13 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | SERVIÇO | 1 | 1458.26 | 1458.26 | 0.8429%
TOTAL DO ITEM 2 | [5 empty] | 149122.12 | 85.35% | 104385.48
TOTAL GERAL | [5 empty] | 173007.46 | 100% | 121105.22
|  |  |  | Custo por km de estrada (larg. = 6,00 m): |  | 43251.865
|  |  |  | Custo por m² |  | 7.2086
Note on E18: Memória de cálculos: 1 placa * (1,50 m de altura * 3,00 m de compr.) = 4,50 m²
Note on E32: Memória de cálculos: 3 placas * 2,00 m²/placa = 6,00 m²

## CPUs
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - 2ª SR / Gerência Regional de Revitalização - 2ª/GRR
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
[6 empty] | B.D.I. - MO / Serviços: | 24.42%
[6 empty] | B.D.I. - Materiais: | 12.31%
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (HORISTAS): | 113%
| Nº | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 1 | SINAPI 00000/1 |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 20.79 | 1663.2
| MÃO DE OBRA | SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL/AGRÔNOMO/AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 105.77 | 1692.32
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 3355.52
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 819.42
[5 empty] | Total (MO com encargos e B.D.I): |  | 4174.94
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 1 | 895 | 895
| SERVIÇOS | 00015/ORSE | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KH | 100 | 0.51 | 51
| SERVIÇOS | 10558/ORSE | INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL | MÊS | 1 | 89 | 89
| SERVIÇOS | SICRO E9684 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4 x 4 - 147 KW | CHP | 20 | 80.8444 | 1616.89
| SERVIÇOS | SICRO E9684 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4 x 4 - 147 KW | CHI | 40 | 40.9889 | 1639.56
| SERVIÇOS | 10529/ORSE | ALUGUEL DE BUREAU DE MADEIRA 1,40 M | MÊS | 1 | 5.83 | 5.83
| SERVIÇOS | 10535/ORSE | ALUGUEL DE ARQUIVO EM AÇO | MÊS | 1 | 7.91 | 7.91
| SERVIÇOS | 10531/ORSE | ALUGUEL DE CADEIRA SEM BRAÇOS | MÊS | 1 | 2.91 | 2.91
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 4308.1
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 1052.04
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 5360.14
MAT | INSUMO | 08978/ORSE | ÁGUA POTÁVEL - CONSUMO EM VOLUME | M³ | 20 | 3.77 | 75.4
| INSUMO | 10562/ORSE | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 | 30 | 30
| INSUMO | 10563/ORSE | MATERIAL DE LIMPEZA | MÊS | 0.5 | 104.45 | 52.23
| INSUMO | 10564/ORSE | MEDICAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS | MÊS | 2 | 31.29 | 62.58
| INSUMO | SINAPI 4221 | COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM | L | 100 | 4.76 | 476
[5 empty] | Subtotal (Materiais): |  | 696.21
[5 empty] | B.D.I. Materiais |  | 85.7
[5 empty] | Total (Materiais com B.D.I): |  | 781.91
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 10316.99
| Nº | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50 x 3,00 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 2 | SINAPI 74209/1 |  | M² | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.18 | 25.18
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.58 | 35.16
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 60.34
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 14.74
[5 empty] | Total (MO com encargos e B.D.I): |  | 75.08
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 362.39 | 3.62
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 3.62
[5 empty] | B.D.I. Serviços (24,42%): |  | 0.88
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 4.5
MAT | INSUMO | SINAPI 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 8.95 | 8.95
| INSUMO | SINAPI 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 4 | 8.62 | 34.48
| INSUMO | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 300 | 300
| INSUMO | SINAPI 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 19.84 | 2.18
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 345.61
[5 empty] | B.D.I. Materiais |  | 42.54
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 388.15
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 467.73
| Nº | CÓDIGO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 3 | SINAPI 100945 |  | TxKM | 1
MO | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. MO (25,44%) |  | 0
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 0
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TxKM | 2303.4 | 2 | 4606.8
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 4606.8
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 1124.98
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 5731.78
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 5731.78
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DE 5 FIOS, COM ESTACAS/MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO A CADA 6,00 M E BALANCINS DE ARAME ZINCADO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 4 | COMPOSIÇÃO |  | KM | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 25.22 | 2017.6
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 17.58 | 1406.4
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 3424
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 836.14
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 4260.14
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | M² | 500 | 3.02 | 1510
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TxKM | 420 | 2 | 840
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2350
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 573.87
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 2923.87
MAT | MATERIAL | SINAPI 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU M 7,69 EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 330 | 7.39 | 2438.7
| MATERIAL | SINAPI 2747 | MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO = 16 A 20 CM, COMPRIMENTO = 2,20 M | M | 37.4 | 23.31 | 871.79
| MATERIAL | SINAPI 340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | 5050 | 1.27 | 6413.5
| MATERIAL | SINAPI 5076 | GRAMPO DE AÇO POLIDO 1" x 9 | KG | 4.5 | 20.04 | 90.18
| MATERIAL | COTAÇÃO | DISTANCIADOR DE ARAMES PARA CERCAS (BALANCINS), ALTURA 1,20 M, DIÂMETRO DO FIO = 3,0 MM, FABRICADO COM ARAME ZINCADO | UNIDADE | 334 | 3.63 | 1212.42
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 11026.59
[5 empty] | B.D.I. Materiais |  | 1357.37
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 12383.96
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 19567.97
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 10,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 5 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.21 | 20.79 | 45.95
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 45.95
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 11.22
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 57.17
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.21 | 201.36 | 445.01
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.53 | 88.32 | 46.81
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 491.82
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 120.1
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 611.92
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 669.09
| Nº | CÓDIGO | CONSTRUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO DE 15,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 6 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.97 | 20.79 | 103.33
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 103.33
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 25.23
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 128.56
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4.97 | 201.36 | 1000.76
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.19 | 88.32 | 105.1
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 1105.86
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 270.05
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 1375.91
MAT | [6 empty] | 0
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais (12,00%) |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1504.47
| Nº | CÓDIGO | REGULARIZAÇÃO DE ESTRADA DE TERRA DE 6,00 M DE LARGURA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 7 | SINAPI 100575 |  | KM | 1
M.O | MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17.58 | 105.48
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 105.48
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 25.76
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 131.24
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.6 | 219.69 | 131.81
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 6 | 85.44 | 512.64
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 644.45
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 157.37
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 801.82
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 933.06
| Nº | CÓDIGO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA M³XKM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 8 | SINAPI 93591 |  | M³xKM | 1
M.O | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 17.58 | 316.44
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 316.44
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 77.27
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 393.71
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 32.175 | 243.12 | 7822.39
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 13.728 | 56.92 | 781.4
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 8603.79
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 2101.05
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 10704.84
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 11098.55
| Nº | CÓDIGO | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 9 | SINAPI 4746 |  | KM | 1
MAT | MATERIAL | SINAPI 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 300 | 47.81 | 14343
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 14343
[5 empty] | B.D.I. Materiais |  | 1765.62
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 16108.62
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 16108.62
| Nº | CÓDIGO | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA COM COMPACTAÇÃO EM ESTRADA DE TERRA COM 0,05 M DE ESPESSURA E 6,00 M DE LARGURA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 10 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | KM | 1
M.O | MÃO-DE-OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 17.58 | 158.22
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 158.22
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 38.64
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 196.86
SERV | COMPOSIÇÃO | SINAPI 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.4 | 219.69 | 527.26
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 6.6 | 85.44 | 563.9
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014. | CHP | 0.6 | 238.44 | 143.06
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014. | CHI | 8.4 | 51.01 | 428.48
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.7 | 186.11 | 502.5
| COMPOSIÇÃO | SINAPI 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 6.3 | 54.54 | 343.6
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 2508.8
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 612.65
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 3121.45
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 3318.31
| Nº | CÓDIGO | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM MENSAGEM EDUCATIVA EM AÇO GALVANIZADO (1,00 X 2,00 M), ASSENTADA EM ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 11 | SINAPI 74209/1 ALTERADA |  | M² | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.18 | 25.18
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.58 | 35.16
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 60.34
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 14.74
[5 empty] | Total (MO com encargos e B.D.I): |  | 75.08
SERV | SERVIÇOS | SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 362.39 | 3.62
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 3.62
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 0.88
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 4.5
MAT | MATERIAL | SINAPI 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 8.95 | 8.95
| MATERIAL | SINAPI 21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU M 7,69 EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 4 | 7.39 | 29.56
| MATERIAL | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 300 | 300
| MATERIAL | SINAPI 5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 19.84 | 2.18
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 340.69
[5 empty] | B.D.I. Materiais |  | 41.94
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 382.63
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 462.21
| Nº | CÓDIGO | ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REALIZADA POR MEIO DE EQUIPE COMPOSTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, COM CONHECIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 12 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | SERVIÇO | 1
| MÃO DE OBRA | SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL/AGRÔNOMO/AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 105.77 | 423.08
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 423.08
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 103.32
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 526.4
| SERVIÇOS | SICRO E9684 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4 x 4 - 147 KW | CHP | 1.5 | 80.8444 | 121.27
SERV | SERVIÇOS | SICRO E9684 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4 x 4 - 147 KW | CHI | 2.5 | 40.9889 | 102.47
| SERVIÇOS | 10540/ORSE | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | MÊS | 1 | 18.72 | 18.72
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 242.46
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 59.21
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 301.67
MAT | INSUMOS | SINAPI 4221 | COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM | L | 30 | 4.76 | 142.8
| MATERIAL | CODEVASF | MATERIAL DIDÁTICO (FOLHETO DE 2 PÁGINAS) | UNIDADE | 15 | 2 | 30
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 172.8
[5 empty] | B.D.I. Materiais |  | 21.27
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 194.07
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1022.14
[5 empty] | PREÇO TOTAL: |  | 71200.92
| Nº | CÓDIGO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU – 13 | COMPOSIÇÃO CODEVASF |  | UNIDADE | 1
MO | MÃO DE OBRA | SINAPI 90778 | ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 105.77 | 1057.7
| MÃO DE OBRA | SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 | 20.79 | 114.35
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 1172.05
[5 empty] | B.D.I. |  | 286.21
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 1458.26
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1458.26
Note on F86: Memória de cálculos: Comprimento (1000 m) * Largura (0,50 m) Total = 500 m²
Note on F87: Memória de cálculos: 3 ton * 70 km * 2 vezes (ida e volta) Total = 420 TxKm
Note on F91: Memória de cálculos: 150 estacas * 2,20 m/estaca Total = 330,00 m
Note on F92: Memória de cálculos: 17 mourões * 2,20 m/mourão Total = 37,40 m
Note on F93: Memória de cálculos: 5 fios * 1.010 m/fio Total = 5.050 m
Note on F94: Memória de cálculos: (150 estacas + 17 mourões) * 5 grampos por estaca ou mourão = 835 grampos 835 grampos / 194 grampos por kg = 4,304 kg aproximadamente 4,50 kg
Note on F95: Memória de cálculos: 1.000 m / 3,00 m a cada balancim = 334 balancins

## Equip Informática (hidden)
Execução de serviços para adequação de estradas vicinais com encascalhamento e implantação de barraginhas com murundus e paliçadas, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.
COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOTEBOOK, PROJETOR MULTIMÍDIA, MÁQUINA FOTOGRÁFICA
A – DEPRECIAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS
A.1 Preço de aquisição (Cotação) |  |  | 7338.89
A.2 Tempo previsto de vida útil (meses) |  |  | 24
A.3 Previsão de recup. na venda do bem usado (%) |  |  | 60%
A.4 CUSTO MENSAL
122.3148
B – JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B.1 Taxa mensal de juros (%) |  |  | 2%
B.2 Juros s/ a depreciação/aluguel (B.1 x A.4) |  |  | 2.4463
C – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
C.1 Taxa de gastos sobre a depreciação mensal inclusive seguros (%) |  |  | 1%
C.2 Incidência mensal (C.1 x A.4) |  |  | 1.2231
VALOR TOTAL POR MÊS |  |  | 125.9843
Data
Cotação | R$ | 26.07.2021
Notebook 8Gb 1Tb
Cotação 1 | 3533.07 | Extra
Cotação 2 | 3533.07 | Casas Bahia
Cotação 3 | 3099 | Ponto
Preço médio | 3388.38
Projetor portátil multimídia
Cotação 1 | 2999.7 | Magazine Luiza
Cotação 2 | 2699.1 | Casas Bahia
Cotação 3 | 2889.9 | Extra
Preço médio | 2862.9
Câmera fotográfica/filmadora digital
Cotação 1 | 1065.47 | Americanas
Cotação 2 | 799.99 | Shoptime
Cotação 3 | 1397.38 | Ponto
Preço médio | 1087.61

## Mem. Cálculo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
BARRAGINHAS:
Será considerado o rendimento da pá carregadeira como sendo o mesmo de um trator de esteiras para escavação: 0,0176 h/m³ (Sinapi);
Será considerado o tempo de 0,2h para construção do canal/murundu condutor;
Será considerado o tempo para nivelamento da crista e abertura do vertedouro como sendo 10% do tempo de escavação.
4 m (diâm) x 1,5 m (prof) => vol escavado = 18 m³ => tempo = 0,3168 + 0,2 + 0,0317 = 0,6 h
6 m x 1,5 m => vol escavado = 42 m³ => tempo = 1 h
9 m x 1,5 m => vol escavado = 95 m³ => tempo = 2 h
12 m x 1,5 m => vol escavado = 169 m³ => tempo = 3,5 h
15 m x 1,5 m => vol escavado = 265 m³ => tempo = 5,3 h
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS:
Será considerado largura média da estrada de 6 m, totalizando 6000 m²/km de estrada;
Será considerado intensidade de chuva de 100 mm.
Em 1 km de estrada => Volume de escoamento superficial = 6000 m²x100 l/m² = 600 m³.
São necessárias 5 barraginhas de 10 m de diâmetro (uma a cada 200 m) ou 3 barraginhas de 15 m de diâmetro (uma a cada 330 m).
Para 4,5 km de estrada foi feita um equilibro entre barraginhas de 10 m e 15 m , sendo 12 barraginhas de 10 m e 6 barraginhas de 15 m.

## Mobilização (hidden)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Gerência Regional de Revitalização
Execução de serviços para adequação de estradas vicinais com encascalhamento e implantação de barraginhas com murundus e paliçadas, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Diversos
Destino: | Local dos Serviços
Dist. a Origem : | 50 | km
Dist. na Comunidade: | 5 | km
Distância Total: | 55 | km
Peso das máquinas: |  |  | Motoniveladora |  | 13.04 | ton
|  |  | Pá carregadeira |  | 18.34 | ton
|  |  | Rolo compactador |  | 9.5 | ton
Peso dos materiais: |  |  | Materiais |  | 1 | ton
|  |  | Total |  | 41.88 | ton
Momento de transporte = 41,88 x 55,00 => |  |  |  | 2303.4 | t x km

## BDI Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.11% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 3.8% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 5.87%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7.3% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 7.3%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 24.42% | 20.34% | 22.12% | 25%

## BDI Materiais
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 2.52% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 4.52%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 3.5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 3.5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 12.31% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## Det Enc Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO |  | Horistas | Mensalistas
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97% | 0%
B2 | Feriados | 3.97% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.84% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.01% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 8.26% | 6.35%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 44.88% | 16.11%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5% | 3.84%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 5.05% | 3.88%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81% | 2.93%
C5 | Indenização Adicional | 0.42% | 0.32%
SUBTOTAL DE "C" |  | 14.4% | 11.06%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.52% | 5.93%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44% | 0.34%
SUBTOTAL DE "D" |  | 16.96% | 6.27%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 113% | 70.24%