| MATRIZ DE RISCOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de risco | Descrição | Materialização | Alocação (Codevasf ou Contratada) |
| Greve | Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da própria contratante que possam ser consideradas com o fato da administração | Atraso no cronograma | Codevasf |
|  | Ocorrência de greves ou manifestações de empregados da contratada ou subcontratadas | Atraso no cronograma | Contratada |
|  | Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir no andamento das obras/serviços. | Atraso no cronograma | Codevasf |
| Financeiro Inflação/ flutuação de câmbio Aumento de insumos desproporcionais | Mudanças tributárias alterando os custos das obras/serviços, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. | Aumento do custo | Codevasf |
|  | Mudanças tributárias alterando alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. | Aumento do custo | Contratada |
|  | Aumentos nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | Aumento do custo | Contratada |
|  | Variações nas taxas de câmbio ou juros | Aumento/Diminuição do custo | Contratada |

| Projeto | Erro na estimativa de custos das obras/serviços, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos, ou ainda, previsão de preços unitários que não correspondam aos de mercado | Aumento do custo | Contratada |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dificuldades de atender, durante a execução das obras/serviços, as especificações constantes do Termo de Referência e anexos | Atraso no cronograma | Contratada |
|  | Modificações no projeto básico decorrente de determinações de outras entidades públicas (prefeitura, corpo de bombeiros, etc.), desde que tais modificações não decorram de erros ou inconformidades cometidas pela própria Contratada. | Aumento do custo e prazo | Codevasf |
| Covid | Atraso na conclusão das obras/serviços ocasionado por paralisação (Lockdown) da cidade, região ou estado onde os mesmos estiverem sendo prestados. | Atraso no cronograma | Codevasf |
| Acidentes | Acidentes causados por queda de objetos ou de trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas da obra. | Aumento de custo | Contratada |
|  | Acidentes ou quebra de máquinas e veículos. | Atraso no cronograma | Contratada |
|  | Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada da obra ou do canteiro de obras. | Aumento de custo | Contratada |

| Prazo | Ocorrênciade quaisquer outros eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido à fatos imputáveis à contratada ou subcontratadas. | Atraso no cronograma | Contratada |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inadimplência ou atraso de pagamentos pela contratante. | Atraso no cronograma | Codevasf |
|  | Atraso no início das obras/serviços por fatos não imputáveis à contratada | Atraso no cronograma | Codevasf |
| Interferência de terceiros | Problemas nos serviços de transporte associados à interrupção ou desvio do trânsito. | Atraso no cronograma | Contratada |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos. | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade | Aumento do custo e prazo Retrabalho | Contratada |
| Materiais/Danos | Roubos e furtos de materiais e equipamentos na obra, canteiros ou durante a execução dos serviços | Aumento do custo Atraso no cronograma | Contratada |
|  | Perda ou perecimento de materiais de construção. | Aumento do custo | Contratada |
|  | Atos de vandalismo de empregados da contratada ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados | Aumento do custo | Contratada |
| Planejamento | Gerenciamento e administração inadequada das obras/serviços. | Aumento do custo Atraso no cronograma | Contratada |
| Justiça | Interposição de ações judiciais contra a contratada e/ou subcontratadas por força da execução das obras/serviços. | Atraso no cronograma | Contratada |