## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [6 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [7 empty] | 1.78%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | BDI FORNECIMENTO %: | 15% | BDI SERVIÇOS %: | 23.09% | R$/m² |  | 11.64
|  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 114.5% | 70.91%
[5 empty] | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra |  | % | 6.25 | 1102.02 | 6887.63 | 7010.23
1.2 | Codevasf | CPU-02 | Mobilização |  | DMT | 183 | 19.97 | 3654.51 | 3719.56
1.3 | Codevasf | CPU-02 | Desmobilização |  | DMT | 183 | 19.97 | 3654.51 | 3719.56
1.4 | ORSE | 5088 | Instlação do canteiro de obras |  | m² | 25 | 281.69 | 7042.25 | 7167.6
1.5 | Codevasf | CPU-06 | Projeto Executivo (desenho técnico) |  | km | 2.3 | 740.53 | 1703.22 | 1733.54
1.6 | Codevasf | CPU-05 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide |  | m² | 16100 | 0.49 | 7889 | 8029.42
1.7 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,80 x 3,60 m) |  | und | 1 | 506.9 | 506.9 | 515.92
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  | m² | 16100 | 0.46 | 7406 | 7537.83
2.2 | SINAPI | 100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora |  | m² | 16100 | 0.15 | 2415 | 2457.99
3 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | ORSE | 191 | Material para base (adquirido e medido pelo corte na jazida) |  | m³ | 3220 | 15.74 | 50682.8 | 51584.95
3.2 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (DMT = 15 km) |  | m³ x km | 16100 | 2.58 | 41538 | 42277.38
3.3 | SICRO | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida, inclusive escavação e carga (Esp. = 20 cm) |  | m³ | 3220 | 10.72 | 34518.4 | 35132.83
4 |  |  | DRENAGEM
4.1 | ORSE | 9927 | Escavação mecânica, reaterro e compactação de vala, material de 1ª categoria (corpo e boca do bueiro) |  | m³ | 38.08 | 9.35 | 356.05 | 362.39
4.2 | SICRO | 5502114 | Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria, DMT 1000 a 1200 m (valeta lateral) |  | m³ | 448.5 | 6.95 | 3117.08 | 3172.56
4.3 | Codevasf | CPU-07 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação, exclusive transporte |  | m | 14 | 449.46 | 6292.44 | 6404.45
4.4 | SICRO | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 30 km) - tubos |  | t x km | 369.6 | 0.62 | 229.15 | 233.23
4.5 | SICRO | 804101 | Boca de bueiro simples tubular de concreto, D = 0,80 m - areia e brita comerciais - alas retas |  | und | 4 | 1271.29 | 5085.16 | 5175.68
5 |  |  | SINALIZAÇÃO NOS LOCAIS DE SERVIÇO
5.1 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos |  | und.dia | 120 | 1.6 | 192 | 195.42
5.2 | SICRO | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m |  | und.dia | 120 | 1.85 | 222 | 225.95
5.3 | ORSE | 5156 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico, fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes |  | m | 164.3 | 3.58 | 588.19 | 598.66
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | ORSE | 8328 | Desmontagem do canteiro |  | m² | 25 | 5.85 | 146.25 | 148.85
VALOR TOTAL DO SRP | [7 empty] | 184126.54 | 187404
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Note on I13: João Luiz Volpato Pazin: Distância média dos municípios de cada pólo (183 - Bom Jesus da Lapa, Barreiras e Guanambi + 125 - Irecê + 240 - Vitória da Conquista) = 548 km dividido por 3 (quantidade de polos) = 182,67

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Módulo Mínimo
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
|  | 31895.83 | 3189.583 | 3189.583 | 2551.6664 | 2551.6664 | 2551.6664 | 2551.6664 | 2551.6664 | 2551.6664 | 2551.6664 | 2551.6664 | 2551.6664 | 2551.6664 | 31895.83 | 31895.83 | 0
| TERRAPLENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 9995.82 |  |  | 999.582 | 999.582 | 999.582 | 999.582 | 999.582 | 999.582 | 999.582 | 999.582 | 999.582 | 999.582 | 9995.82 | 9995.82 | 0
| REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 128995.16 |  |  | 12899.516 | 12899.516 | 12899.516 | 12899.516 | 12899.516 | 12899.516 | 12899.516 | 12899.516 | 12899.516 | 12899.516 | 128995.16 | 128995.16 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 15348.31 |  |  | 1534.831 | 1534.831 | 1534.831 | 1534.831 | 1534.831 | 1534.831 | 1534.831 | 1534.831 | 1534.831 | 1534.831 | 15348.31 | 15348.31 | 0
| SINALIZAÇÃO NOS LOCAIS DE SERVIÇO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1020.03 |  |  | 102.003 | 102.003 | 102.003 | 102.003 | 102.003 | 102.003 | 102.003 | 102.003 | 102.003 | 102.003 | 1020.03 | 1020.03 | 0
| SERVIÇOS FINAIS | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 148.85 |  |  | 14.885 | 14.885 | 14.885 | 14.885 | 14.885 | 14.885 | 14.885 | 14.885 | 14.885 | 14.885 | 148.85 | 148.85 | 0
Porcentagem |  |  | 1.702% | 1.702% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66%
Custo |  |  | 3189.583 | 3189.583 | 18102.4834 | 18102.4834 | 18102.4834 | 18102.4834 | 18102.4834 | 18102.4834 | 18102.4834 | 18102.4834 | 18102.4834 | 18102.4834
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.702% | 3.404% | 13.06% | 22.72% | 32.38% | 42.04% | 51.7% | 61.36% | 71.02% | 80.68% | 90.34% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 3189.583 | 6379.166 | 24481.6494 | 42584.1328 | 60686.6162 | 78789.0996 | 96891.583 | 114994.0664 | 133096.5498 | 151199.0332 | 169301.5166 | 187404
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 187404
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PLANILHA RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR | [6 empty] | TOTAL | PÓLO | TOTAL - PÓLO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 1= | 84 | 3 | 81
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA. | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 2= | 37 | 1 | 36
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD | [5 empty] | MUNICÍPIOS LOTE 3= | 91 | 1 | 90
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
[6 empty] | MÉDIA DE COMUNIDADES POR LOTE= |  | 5
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA TOTAL
| CONTINGÊNCIA (MATRIZ DE RISCO) % | 1.78% |  | BDI (%): | 23.09%
| ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  |  | 114.5%
Mês de Referência: SINAPI - Outubro 2021 / SICRO - Julho 2021 / ORSE - setembro 2021
SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA RESUMIDA DOS LOTES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | m² | 257600 | 11.64 | 2998464 | 3026800
TOTAL GERAL ESTIMADO |  | m² | 257600 | R$ | 2998464

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [6 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [7 empty] | 1.78%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | BDI FORNECIMENTO %: | 15% | BDI SERVIÇOS %: | 23.09% | R$/m² |  | 11.64
|  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 114.5% | 70.91%
[5 empty] | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra |  | % | 100 | 1102.02 | 110202 | 112163.6
1.2 | Codevasf | CPU-02 | Mobilização |  | DMT | 2928 | 19.97 | 58472.16 | 59512.96
1.3 | Codevasf | CPU-02 | Desmobilização |  | DMT | 2928 | 19.97 | 58472.16 | 59512.96
1.4 | ORSE | 5088 | Instlação do canteiro de obras |  | m² | 400 | 281.69 | 112676 | 114681.63
1.5 | Codevasf | CPU-06 | Projeto Executivo (desenho técnico) |  | km | 36.8 | 740.53 | 27251.5 | 27736.58
1.6 | Codevasf | CPU-05 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide |  | m² | 257600 | 0.49 | 126224 | 128470.79
1.7 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,80 x 3,60 m) |  | und | 16 | 506.9 | 8110.4 | 8254.77
2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  | m² | 257600 | 0.46 | 118496 | 120605.23
2.2 | SINAPI | 100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora |  | m² | 257600 | 0.15 | 38640 | 39327.79
3 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | ORSE | 191 | Material para base (adquirido e medido pelo corte na jazida) |  | m³ | 51520 | 15.74 | 810924.8 | 825359.26
3.2 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (DMT = 15 km) |  | m³ x km | 257600 | 2.58 | 664608 | 676438.02
3.3 | SICRO | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida, inclusive escavação e carga (Esp. = 20 cm) |  | m³ | 51520 | 10.72 | 552294.4 | 562125.24
4 |  |  | DRENAGEM
4.1 | ORSE | 9927 | Escavação mecânica, reaterro e compactação de vala, material de 1ª categoria (corpo e boca do bueiro) |  | m³ | 609.28 | 9.35 | 5696.77 | 5798.17
4.2 | SICRO | 5502114 | Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria, DMT 1000 a 1200 m (valeta lateral) |  | m³ | 7176 | 6.95 | 49873.2 | 50760.94
4.3 | Codevasf | CPU-07 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação, exclusive transporte |  | m | 224 | 449.46 | 100679.04 | 102471.13
4.4 | SICRO | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 30 km) - tubos |  | t x km | 5913.6 | 0.62 | 3666.43 | 3731.69
4.5 | SICRO | 804101 | Boca de bueiro simples tubular de concreto, D = 0,80 m - areia e brita comerciais - alas retas |  | und | 64 | 1271.29 | 81362.56 | 82810.81
5 |  |  | SINALIZAÇÃO NOS LOCAIS DE SERVIÇO
5.1 | SICRO | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos |  | und.dia | 1920 | 1.6 | 3072 | 3126.68
5.2 | SICRO | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m |  | und.dia | 1920 | 1.85 | 3552 | 3615.23
5.3 | ORSE | 5156 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico, fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes |  | m | 2628.87 | 3.58 | 9411.35 | 9578.87
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | ORSE | 8328 | Desmontagem do canteiro |  | m² | 400 | 5.85 | 2340 | 2381.65
VALOR TOTAL DO SRP | [7 empty] | 2946024.77 | 2998464
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Note on I13: João Luiz Volpato Pazin: Distância média dos municípios de cada pólo (183 - Bom Jesus da Lapa, Barreiras e Guanambi + 125 - Irecê + 240 - Vitória da Conquista) = 548 km dividido por 3 (quantidade de polos) = 182,67

## CRONOGRAMA PLANILHA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
|  | 510333.29 | 51033.329 | 51033.329 | 40826.6632 | 40826.6632 | 40826.6632 | 40826.6632 | 40826.6632 | 40826.6632 | 40826.6632 | 40826.6632 | 40826.6632 | 40826.6632 | 510333.29 | 510333.29 | 0
| TERRAPLENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 159933.02 |  |  | 15993.302 | 15993.302 | 15993.302 | 15993.302 | 15993.302 | 15993.302 | 15993.302 | 15993.302 | 15993.302 | 15993.302 | 159933.02 | 159933.02 | 0
| REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 2063922.52 |  |  | 206392.252 | 206392.252 | 206392.252 | 206392.252 | 206392.252 | 206392.252 | 206392.252 | 206392.252 | 206392.252 | 206392.252 | 2063922.52 | 2063922.52 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 245572.74 |  |  | 24557.274 | 24557.274 | 24557.274 | 24557.274 | 24557.274 | 24557.274 | 24557.274 | 24557.274 | 24557.274 | 24557.274 | 245572.74 | 245572.74 | 0
| SINALIZAÇÃO NOS LOCAIS DE SERVIÇO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 16320.78 |  |  | 1632.078 | 1632.078 | 1632.078 | 1632.078 | 1632.078 | 1632.078 | 1632.078 | 1632.078 | 1632.078 | 1632.078 | 16320.78 | 16320.78 | 0
| SERVIÇOS FINAIS | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 2381.65 |  |  | 238.165 | 238.165 | 238.165 | 238.165 | 238.165 | 238.165 | 238.165 | 238.165 | 238.165 | 238.165 | 2381.65 | 2381.65 | 0
Porcentagem |  |  | 1.702% | 1.702% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66%
Custo |  |  | 51033.329 | 51033.329 | 289639.7342 | 289639.7342 | 289639.7342 | 289639.7342 | 289639.7342 | 289639.7342 | 289639.7342 | 289639.7342 | 289639.7342 | 289639.7342
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.702% | 3.404% | 13.06% | 22.72% | 32.38% | 42.04% | 51.7% | 61.36% | 71.02% | 80.68% | 90.34% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 51033.329 | 102066.658 | 391706.3922 | 681346.1264 | 970985.8606 | 1260625.5948 | 1550265.329 | 1839905.0632 | 2129544.7974 | 2419184.5316 | 2708824.2658 | 2998464
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 2998464
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÓDULO MÍNIMO
184126.54
11.436
| Extensão |  | = | 2300 | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS TOTAL
| Largura efetiva |  | = | 7 | m |  |  | 16 | unid
| Espessura revest. |  | = | 0.2 | m |  | DMT (mobilização) | 183 | km
| Extensão |  | = | 2.3 | km |  | DMT (jazida) | 5 | km
[7 empty] | DMT (tubo) | 30 | km
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Administração da obra
| percentual |  | %
| 100% / 16 | = | 6.25
1.2 | Mobilização
| DMT (KM) |  | km
| 183 | = | 183
1.3 | Desmobilização
| DMT (KM) |  | km
| 183 | = | 183
1.4 | Instalação do canteiro de obras
| Barracão m² |  | m²
| 25 | = | 25
1.5 | Projeto executivo
| Extensão (km) |  | km
| 2.3 | = | 2.3
1.6 | Serviços topográficos
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
| 2300 x 7,00 | = | 16100
1.7 | Placa de obra
| unidade |  | unidade
| 1 | = | 1
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Desmatamento, destocamento e limpeza
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 2300 | x | 7 | = | 16100
2.2 | Regularização de superfície com motoniveladora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | área (m²)
| 2300 | x | 7 | = | 16100
3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | Material para base
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 2300 | x | 7 | x | 0.2 | = | 3220
3.2 | Transporte com caminhão basculante
| Volume material (m³) |  | DMT jazida (km) |  | m³ x km
| 3220 | x | 5 | = | 16100
3.3 | Execução de revestimento primário
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 2300 | x | 7 | x | 0.2 | = | 3220
4 | DRENAGEM
4.1 | Escavação mecânica, reaterro e compactação da vala (bueiro)
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Altura (m) | quantidade (und) |  | Volume (m3)
| 7 | x | 1.6 | 1.7 | 2 | = | 38.08
4.2 | Escavação da valeta lateral
| Extensão (m) |  | área (m²) |  | quantidade (und) |  | Volume (m3)
| 2300 | x | 0.0975 | x | 2 | = | 448.5
4.3 | Tubo de concreto d = 0,80 m
| Extensão (m) |  | quantidade |  | metros
| 7 | x | 2 | = | 14
4.4 | Transporte com caminhão basculante - tubos
| qunatidade |  | Peso da unidade (t) |  | DMT (fábrica) (km) |  | t x km
| 14 | x | 0.88 | x | 30 | = | 369.6
4.5 | Boca de bueiro
| quantidade bueiro |  | quant. Por bueiro |  | unid
| 2 | x | 2 | = | 4
5 | DRENAGEM
5.1 | Cavalete com faixa refletiva
| dias |  | unidades |  | und. Dias
| 30 | x | 4 | = | 120
5.2 | Placa de sinalização de obras
| dias |  | unidades |  | und. Dias
| 30 | x | 4 | = | 120
5.3 | sinalização com tela tapume - reutilização 7 vezes
| Extensão (m) |  | reutilização |  | metros
| 2300 / 2 | / | 7 | = | 164.3
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Desmontagem do canteiro
| área do barracão |  |  | m²
| 25 |  | = | 25
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
0
0
| Extensão TOTAL |  | = | 36800 | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS TOTAL
| Largura efetiva |  | = | 7 | m |  |  | 16 | unid
| Espessura revest. |  | = | 0.2 | m |  | DMT (mobilização) | 183 | km
| Extensão |  | = | 2.3 | km |  | DMT (jazida) | 5 | km
[7 empty] | DMT (tubo) | 30 | km
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Administração da obra
| percentual |  | %
| 100% | = | 100
1.2 | Mobilização
| DMT (KM) X QUANT. MÓDULOS |  | km
| 183 X 16 | = | 2928
1.3 | Desmobilização
| DMT (KM) X QUANT. MÓDULOS |  | km
| 183 X 16 | = | 2928
1.4 | Instalação do canteiro de obras
| Barracão (m²) X QUANT. MÓDULOS |  | m²
| 25 X 16 | = | 400
1.5 | Projeto executivo
| Extensão (km) |  | km
| 36.8 | = | 36.8
1.6 | Serviços topográficos
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
| 36800 x 7,00 | = | 257600
1.7 | Placa de obra
| unidade X QUANT. MOD |  | unidade
| 1 X 16 | = | 16
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Desmatamento, destocamento e limpeza
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 36800 | x | 7 | = | 257600
2.2 | Regularização de superfície com motoniveladora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | área (m²)
| 36800 | x | 7 | = | 257600
3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.1 | Material para base
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 36800 | x | 7 | x | 0.2 | = | 51520
3.2 | Transporte com caminhão basculante
| Volume material (m³) |  | DMT jazida (km) |  | m³ x km
| 51520 | x | 5 | = | 257600
3.3 | Execução de revestimento primário
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
| 36800 | x | 7 | x | 0.2 | = | 51520
4 | DRENAGEM
4.1 | Escavação mecânica, reaterro e compactação da vala (bueiro)
| Extensão (m) |  | Largura (m) | Altura (m) | quantidade (und) |  | Volume (m3)
| 7 | x | 1.6 | 1.7 | 32 | = | 609.28
4.2 | Escavação da valeta lateral
| Extensão (m) |  | área (m²) |  | quantidade (und) |  | Volume (m3)
| 36800 | x | 0.0975 | x | 2 | = | 7176
4.3 | Tubo de concreto d = 0,80 m
| Extensão (m) |  | quantidade |  | metros
| 7 | x | 32 | = | 224
4.4 | Transporte com caminhão basculante - tubos
| qunatidade |  | Peso da unidade (t) |  | DMT (fábrica) (km) |  | t x km
| 224 | x | 0.88 | x | 30 | = | 5913.6
4.5 | Boca de bueiro
| quantidade bueiro |  | quant. Por bueiro |  | unidades
| 32 | x | 2 | = | 64
5 | DRENAGEM
5.1 | Cavalete com faixa refletiva
| quant. Dias/mod. x módulos |  | unidades |  | und. Dias
| 480 | x | 4 | = | 1920
5.2 | Placa de sinalização de obras
| quant. Dias/mod. x módulos |  | unidades |  | und. Dias
| 480 | x | 4 | = | 1920
5.3 | sinalização com tela tapume - reutilização 7 vezes
| Extensão (m) |  | reutilização |  | metros
| 36800 / 2 | / | 7 | = | 2628.87
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Desmontagem do canteiro
| área do barracão |  |  | m²
| 400 |  | = | 400

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
sinapi 10/2021; sicro 07/2021; orse 09/2021 |  |  |  |  | BDI %: | 23.09%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.5% | 70.91%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO - CODEVASF
CPU-01 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 20.09 | 2.21
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.62 | 34.48
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 302.5 | 302.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.73 | 1.1
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 66.91 | 0.66
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.12 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 25.18 | 25.18
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 17.58 | 36.21
|  |  |  | Sub total: |  |  | 411.81
[5 empty] | BDI | 23.09% | 95.09
[6 empty] | Total Serviços: | 506.9
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 506.9
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und/KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (50 km/h) | H | 0.02 | 63.46 | 1.2699
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO (50 km/h) | CHP | 0.02 | 177.1091 | 3.54
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640/adaptado | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t | 29.7 | 0.38 | 11.29
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON (67 km/h) | h | 0.015 | 8.33 | 0.12
|  |  |  | Sub total: |  |  | 16.22
[5 empty] | BDI | 23.09% | 3.75
[6 empty] | Total Serviços: | 19.97
CPU-03 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÓD. MÍN. | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22 | 93.07 | 2047.54
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90780 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 31.19 | 2058.54
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 17.84 | 1569.92
INSUMO | SINAPI | 14250 | ENERGIA | KW/H | 100 | 0.92 | 92
INSUMO | SINAPI | 14583 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1 | 17.4 | 17.4
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | H | 22 | 8.33 | 183.26
|  |  |  | ADM. LOCAL : |  |  | 5968.66
Total para 6 meses:
|  |  |  | 23.09% |  |  | 1378.16
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL / semana: |  | 7346.82
[5 empty] | PREÇO TOTAL 100%: |  | 110202.3
[5 empty] | PREÇO 1%: |  | 1102.02
CPU-05 | CODEVASF | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.2 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.31 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 17.58 | 0.13
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 42.74 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 75.42 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.4
[5 empty] | BDI | 23.09% | 0.09
[6 empty] | Total Serviços: | 0.49
|  |  |  | CPU-05 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.49
CPU-07 | CODEVASF | Próprio | TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.66 | 5.332
COMPOSICAO | SINAPI | 99316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.79 | 1.879
INSUMO | SICRO | M2172 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 0,80 M | UND | 1 | 341.261 | 341.261
COMPOSICAO | SICRO | 1109669 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | M³ | 0.0055 | 453.48 | 2.4941
INSUMO | SICRO | E9526 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ | CHP | 0.1264 | 112.2401 | 14.1871
|  |  |  | Sub total: |  |  | 365.1533
[5 empty] | BDI | 23.09% | 84.31
[6 empty] | Total Serviços: | 449.4633
|  |  |  | CPU-07 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 449.46
CPU-06 | CODEVASF | Próprio | DESENHO DE VIA A SER IMPLANTADA COM DETALHES | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 106.51 | 426.04
COMPOSICAO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 43.22 | 172.88
INSUMO | SICRO | 92145 | PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A-1 | UND | 1 | 2.7 | 2.7
|  |  |  | Sub total: |  |  | 601.62
[5 empty] | BDI | 23.09% | 138.91
[6 empty] | Total Serviços: | 740.53
|  |  |  | CPU-06 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 740.53
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 23.09%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI DIFERENCIADO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.96%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 24.23%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
DETALHAMENTO DO BDI
Fornecimento de Materiais
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.39%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | ISS
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.25%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 5%
| BDI* (%) |  | 15%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
NOME DA CONCORRENTE:
FOLHA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 0 | 0
A | Total | 17.8 | 17.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.94 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | - | 2.04 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.45 | 18.38 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43 | 0.46 | 0.35
C | Total | 13.58 | 10.31 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 0.37
D | Total | 9.02 | 3.7 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM ESTRADAS VICINAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  |  |  | 0
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  |  |  | 0 |  |  |  | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 0 | 1 | 0
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 0 | 1 | 0
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 0
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 0
Peso das máquinas:
|  |  | Retroescavadeira |  |  | 7.2 | ton
|  |  | Motoniveladora |  |  | 11.5 | ton
|  |  | Rolo compactador liso vibratório 11 t |  |  | 11 | ton
|  |  |  | Total |  | 29.7 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 29.7 | t
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 29.7 | t
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba