## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [6 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [7 empty] | 1.78%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | BDI FORNECIMENTO %: | 15% | BDI SERVIÇOS %: | 23.09% | R$/m² |  | 75.39
|  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 114.5% | 70.91%
[5 empty] | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra |  | % DO TOTAL DE MÓDULOS | 4 | 8978.16 | 35912.64 | 36551.88
1.2 | Codevasf | CPU-02 | Mobilização |  | DMT | 183 | 99.38 | 18186.54 | 18510.26
1.3 | Codevasf | CPU-02 | Desmobilização |  | DMT | 183 | 99.38 | 18186.54 | 18510.26
1.4 | ORSE | 5088 | Instlação do canteiro de obras |  | m² | 25 | 281.69 | 7042.25 | 7167.6
1.5 | Codevasf | CPU-PRO | Projeto Executivo (desenho técnico) |  | km | 1.5 | 12266.2852 | 18399.43 | 18726.94
1.6 | Codevasf | CPU-05 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide |  | m² | 10500 | 0.5 | 5250 | 5343.45
1.7 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,80 x 3,60 m) |  | m² | 6.48 | 463.29 | 3002.12 | 3055.56
1.8 | SICRO | 3806402 | Limpeza superficial com jateamento d'água sob pressão |  | m² | 10500 | 2.51 | 26355 | 26824.12
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação |  | m² | 10500 | 0.28 | 2940 | 2992.33
2.2 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  | t | 1273.13 | 176.22 | 224350.97 | 228344.42
2.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (areia e brita comerciais para usinagem) |  | m³xkm | 8586.96 | 0.81 | 6955.44 | 7079.25
3 |  |  | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
3.1 | ANP/nordeste | 2021-10-01 | Aquisição de cimento asfaltico cap 50/70 |  | t | 80.5 | 3934.18 | 316701.49 | 322338.78
3.2 | ANP/nordeste | 2021-10-01 | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c |  | t | 4.73 | 2997.96 | 14180.35 | 14432.76
3.3 | Codevasf | CPU-CAP | Transporte de cap 50/70 em via pavimentada |  | txkm | 57477 | 1.32 | 75869.64 | 77220.12
3.4 | Codevasf | CPU-RR | Transporte de rr-1c em via pavimentada |  | txkm | 3377.22 | 1.09 | 3681.17 | 3746.69
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI |  | und | 1 | 251.17 | 251.17 | 255.64
4.2 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m |  | und | 1 | 340.04 | 340.04 | 346.09
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | ORSE | 8328 | Desmontagem do canteiro |  | m² | 25 | 5.85 | 146.25 | 148.85
VALOR TOTAL DO SRP | [7 empty] | 777751.04 | 791595
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Note on I13: João Luiz Volpato Pazin: Distância média dos municípios de cada pólo (183 - Bom Jesus da Lapa, Barreiras e Guanambi + 125 - Irecê + 240 - Vitória da Conquista) = 548 km dividido por 3 (quantidade de polos) = 182,67

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Módulo Mínimo
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 46.32% | 26.56% | 27.12% | 100%
|  | 134690.07 | 62390.7305 | 35777.2607 | 36522.0789 | 134690.07 | 134690.07 | 134690.07 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  | 35.82% | 64.18% | 64.18%
|  | 238416 |  | 85390.6145 | 153025.3855 | 153025.3855 | 238416 | 238416 | 0
| AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | 100% |  | 52.18% | 47.82% | 47.82%
|  | 417738.35 |  | 217958.9 | 199779.45 | 199779.45 | 417738.35 | 417738.35 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | 601.73 |  |  | 601.73 | 601.73 | 601.73 | 601.73 | 0
| SERVIÇOS FINAIS | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | 148.85 |  |  | 148.85 | 148.85 | 148.85 | 148.85 | 0
Porcentagem |  |  | 7.882% | 42.84% | 49.28%
Custo |  |  | 62390.7305 | 339126.7752 | 390077.4944
Porcentagem Acumulado |  |  | 7.882% | 50.72% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 62390.7305 | 401517.5056 | 791595
|  |  | Total Geral | 791595
medição adm local
|  |  | 0.082632 | 0.44915 | 0.51663
|  |  | 755043.12 | 755043.12 | 755043.12
|  |  | 0.078816 | 0.42841 | 0.49277 | 1
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## PLANILHA RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA TOTAL
| CONTINGÊNCIA (MATRIZ DE RISCO) % | 1.78% |  | BDI (%): | 23.09%
| ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  |  | 114.5%
Mês de Referência: SINAPI - Outubro 2021 / SICRO - Julho 2021 / ORSE - setembro 2021
SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA RESUMIDA DOS LOTES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1 | CAPEAMENTO | m² | 262500 | 75.39 | 19789875
TOTAL GERAL ESTIMADO |  | m² | 262500 | R$ | 19789875

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [6 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
| MÓDULO MÍNIMO | [7 empty] | 1.78%
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | BDI FORNECIMENTO %: | 15% | BDI SERVIÇOS %: | 23.09% | R$/m² |  | 75.39
|  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 114.5% | 70.91%
[5 empty] | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra |  | % | 100 | 8978.16 | 897816 | 913797.12
1.2 | Codevasf | CPU-02 | Mobilização |  | DMT | 4575 | 99.38 | 454663.5 | 462756.51
1.3 | Codevasf | CPU-02 | Desmobilização |  | DMT | 4575 | 99.38 | 454663.5 | 462756.51
1.4 | ORSE | 5088 | Instlação do canteiro de obras |  | m² | 625 | 281.69 | 176056.25 | 179190.05
1.5 | Codevasf | CPU-PRO | Projeto Executivo (desenho técnico) |  | km | 37.5 | 12266.2852 | 459985.7 | 468173.45
1.6 | Codevasf | CPU-05 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide |  | m² | 262500 | 0.5 | 131250 | 133586.25
1.7 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,80 x 3,60 m) |  | m² | 162 | 463.29 | 75052.98 | 76388.92
1.8 | SICRO | 3806402 | Limpeza superficial com jateamento d'água sob pressão |  | m² | 262500 | 2.51 | 658875 | 670602.98
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação |  | m² | 262500 | 0.28 | 73500 | 74808.3
2.2 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  | t | 31828.25 | 176.22 | 5608774.22 | 5708610.4
2.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (areia e brita comerciais para usinagem) |  | m³xkm | 214673.91 | 0.81 | 173885.87 | 176981.04
3 |  |  | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
3.1 | ANP/nordeste | 2021-10-01 | Aquisição de cimento asfaltico cap 50/70 |  | t | 2012.5 | 3934.18 | 7917537.25 | 8058469.41
3.2 | ANP/nordeste | 2021-10-01 | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c |  | t | 118.25 | 2997.96 | 354508.77 | 360819.03
3.3 | Codevasf | CPU-CAP | Transporte de cap 50/70 em via pavimentada |  | txkm | 1436925 | 1.32 | 1896741 | 1930502.99
3.4 | Codevasf | CPU-RR | Transporte de rr-1c em via pavimentada |  | txkm | 84430.5 | 1.09 | 92029.25 | 93667.37
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI |  | und | 25 | 251.17 | 6279.25 | 6391.02
4.2 | SICRO | 5213863 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m |  | und | 25 | 340.04 | 8501 | 8652.32
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | ORSE | 8328 | Desmontagem do canteiro |  | m² | 625 | 5.85 | 3656.25 | 3721.33
VALOR TOTAL DO SRP | [7 empty] | 19443775.79 | 19789875
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Note on I13: João Luiz Volpato Pazin: Distância média dos municípios de cada pólo (183 - Bom Jesus da Lapa, Barreiras e Guanambi + 125 - Irecê + 240 - Vitória da Conquista) = 548 km dividido por 3 (quantidade de polos) = 182,67

## CRONOGRAMA PLANILHA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
|  | 3367251.79 | 336725.179 | 336725.179 | 269380.1432 | 269380.1432 | 269380.1432 | 269380.1432 | 269380.1432 | 269380.1432 | 269380.1432 | 269380.1432 | 269380.1432 | 269380.1432 | 3367251.79 | 3367251.79 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 5960399.74 |  |  | 596039.974 | 596039.974 | 596039.974 | 596039.974 | 596039.974 | 596039.974 | 596039.974 | 596039.974 | 596039.974 | 596039.974 | 5960399.74 | 5960399.74 | 0
| AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 10443458.8 |  |  | 1044345.88 | 1044345.88 | 1044345.88 | 1044345.88 | 1044345.88 | 1044345.88 | 1044345.88 | 1044345.88 | 1044345.88 | 1044345.88 | 10443458.8 | 10443458.8 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 15043.34 |  |  | 1504.334 | 1504.334 | 1504.334 | 1504.334 | 1504.334 | 1504.334 | 1504.334 | 1504.334 | 1504.334 | 1504.334 | 15043.34 | 15043.34 | 0
| SERVIÇOS FINAIS | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 3721.33 |  |  | 372.133 | 372.133 | 372.133 | 372.133 | 372.133 | 372.133 | 372.133 | 372.133 | 372.133 | 372.133 | 3721.33 | 3721.33 | 0
Porcentagem |  |  | 1.702% | 1.702% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66% | 9.66%
Custo |  |  | 336725.179 | 336725.179 | 1911642.4642 | 1911642.4642 | 1911642.4642 | 1911642.4642 | 1911642.4642 | 1911642.4642 | 1911642.4642 | 1911642.4642 | 1911642.4642 | 1911642.4642
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.702% | 3.403% | 13.06% | 22.72% | 32.38% | 42.04% | 51.7% | 61.36% | 71.02% | 80.68% | 90.34% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 336725.179 | 673450.358 | 2585092.8222 | 4496735.2864 | 6408377.7506 | 8320020.2148 | 10231662.679 | 12143305.1432 | 14054947.6074 | 15966590.0716 | 17878232.5358 | 19789875
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 19789875
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÓDULO MÍNIMO
777751.04
74.072
| Extensão |  | = | 1500 | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS TOTAL
| Largura efetiva |  | = | 7 | m |  |  | 25 | unid
| Espessura cbuq |  | = | 0.05 | m |  | DMT (mobilização) | 183 | km
| Extensão |  | = | 1.5 | km |  | DMT areia e brita comerciais | 15 | km
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | DMT (Refinaria) | 714 | km
1.1 | Administração da obra
| percentual |  | %
| 100% / 25 | = | 4
1.2 | Mobilização
| DMT (KM) |  | km
| 183 | = | 183
1.3 | Desmobilização
| DMT (KM) |  | km
| 183 | = | 183
1.4 | Instalação do canteiro de obras
| Barracão m² |  | m²
| 25 | = | 25
1.5 | Projeto executivo
| Extensão (km) |  | km
| 1.5 | = | 1.5
1.6 | Serviços topográficos
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
| 1500 x 7,00 | = | 10500
1.7 | Placa de obra
| área |  | área m²
| 3,6 x 1,8 | = | 6.48
1.8 | limpeza com jateamento
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
| 2300 x 7,00 | = | 10500
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 1500 | x | 7 |  | 10500
2.2 | Concreto asfáltico faixa C
| área (m²) |  | espessura da camada (m) |  | Densidade (t/m³) |  | peso (t)
| 10500 | x | 0.05 | x | 2.425 | = | 1273.13
2.3 | Transporte (areia e brita)
| areia (m³/t) |  | brita 0 (m³/t) |  | brita 1 (m³/t)
| 0.32475 |  | 0.06245 |  | 0.062451
| soma (areia e brita) m³/t |  | Peso cbuq (t) |  | volume (m³) |  | m³xkm (dmt 15 km)
| 0.44965 | x | 1273.13 | = | 572.4637 | = | 8586.96
3 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
3.1 | Aquisição de CAP 50/70
| peso (t) |  | taxa de aplic. (t/t) |  | Peso (t)
| 1273.13 | x | 0.06323 | = | 80.5
3.2 | Aquisição de RR-1C
| área (m²) |  | taxa de aplic. (t(m²) |  | peso (t)
| 10500 | x | 0.00045 | = | 4.73
3.3 | Transporte CAP 50/70
| DMT (km) |  | Peso (t) |  | mom. Trans. (txkm)
| 714 | x | 80.5 | = | 57477
3.4 | Transporte RR-1C
| DMT (km) |  | Peso (t) |  | mom. Trans. (txkm)
| 714 | x | 4.73 | = | 3377.22
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placa de regulamentação d = 0,60 m
|  |  | unidades |  | und. Dias
|  |  | 1 | = | 1
4.2 | Suporte para placa
|  |  | unidades |  | und. Dias
|  |  | 1 | = | 1
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Desmontagem do canteiro
| área do barracão |  |  | m²
| 25 |  | = | 25
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
0
0
| Extensão TOTAL |  | = | 37500 | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS TOTAL
| Largura efetiva |  | = | 7 | m |  |  | 25 | unid
| Espessura revest. |  | = | 0.05 | m |  | DMT (mobilização) | 4575 | km
| Extensão |  | = | 37.5 | km |  | DMT (areia e brita comerciais) | 15 | km
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | DMT (Refinaria) | 714 | km
1.1 | Administração da obra
| percentual |  | %
| 100% | = | 100
1.2 | Mobilização
| DMT (KM) |  | km
| 4575 | = | 4575
1.3 | Desmobilização
| DMT (KM) |  | km
| 4575 | = | 4575
1.4 | Instalação do canteiro de obras
| Barracão m² |  | m²
| 625 | = | 625
1.5 | Projeto executivo
| Extensão (km) |  | km
| 37.5 | = | 37.5
1.6 | Serviços topográficos
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
| 37500 x 7,00 | = | 262500
1.7 | Placa de obra
| área |  | unidade
| 3,6 x 1,8 x 25 | = | 162
1.8 | limpeza com jateamento
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
| 37500 x 7,00 | = | 262500
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
| 37500 | x | 7 |  | 262500
2.2 | Concreto asfáltico faixa C
| área (m²) |  | espessura da camada (m) |  | Densidade (t/m³) |  | peso (t)
| 262500 | x | 0.05 | x | 2.425 | = | 31828.25
2.3 | Transporte (areia e brita)
| areia (m³/t) |  | brita 0 (m³/t) |  | brita 1 (m³/t)
| 0.32475 |  | 0.06245 |  | 0.062451
| soma (areia e brita) m³/t |  | Peso cbuq (t) |  | volume (m³) |  | m³xkm (dmt 15 km)
| 0.44965 | x | 31828.25 | = | 14311.5943 | = | 214673.91
3 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
3.1 | Aquisição de CAP 50/70
| peso (t) |  | taxa de aplic. (t/t) |  | Peso (t)
| 31828.25 | x | 0.06323 | = | 2012.5
3.2 | Aquisição de RR-1C
| área (m²) |  | taxa de aplic. (t(m²) |  | peso (t)
| 262500 | x | 0.00045048 | = | 118.25
3.3 | Transporte CAP 50/70
| DMT (km) |  | Peso (t) |  | mom. Trans. (txkm)
| 714 | x | 2012.5 | = | 1436925
3.4 | Transporte RR-1C
| DMT (km) |  | Peso (t) |  | mom. Trans. (txkm)
| 714 | x | 118.25 | = | 84430.5
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placa de regulamentação d = 0,60 m
|  |  | unidades |  | und. Dias
|  |  | 25 | = | 25
4.2 | Suporte para placa
|  |  | unidades |  | und. Dias
|  |  | 25 | = | 25
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Desmontagem do canteiro
| área do barracão |  |  | m²
| 625 |  | = | 625

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
sinapi 10/2021; sicro 07/2021; orse 09/2021 |  |  |  |  | BDI %: | 23.09%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.5% | 70.91%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO - CODEVASF
CPU-01 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 19.73 | 2.17
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8.83 | 35.32
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 8.95 | 8.95
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 262.5 | 262.5
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100 | 0.49
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.75 | 1.13
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 70.02 | 0.69
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.51 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 26.39 | 26.39
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 18.79 | 38.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 376.38
[5 empty] | BDI | 23.09% | 86.91
[6 empty] | Total Serviços: | 463.29
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 463.29
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und/KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (50 km/h) | H | 0.02 | 69.46 | 1.3899
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO (50 km/h) | CHP | 0.02 | 195.57 | 3.91
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L | CHP | 0.02 | 204.56 | 4.09
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640/adaptado | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t | 173.731 | 0.41 | 71.23
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON (67 km/h) | h | 0.015 | 8.33 | 0.12
|  |  |  | Sub total: |  |  | 80.74
[5 empty] | BDI | 23.09% | 18.64
[6 empty] | Total Serviços: | 99.38
CPU-03 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÓD. MÍN. | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36.6679 | 93.77 | 3438.35
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90780 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 46.26 | 4070.88
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 18.26 | 1606.88
INSUMO | SINAPI | 14250 | ENERGIA | KW/H | 100 | 0.92 | 92
INSUMO | SINAPI | 14583 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1 | 17.4 | 17.4
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | H | 60 | 8.33 | 499.8
|  |  |  | ADM. LOCAL : |  |  | 9725.31
Total para 6 meses:
|  |  |  | 23.09% |  |  | 2245.57
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL / MÊS: |  | 11970.88
[5 empty] | PREÇO TOTAL 100%: |  | 897816
[5 empty] | PREÇO 1%: |  | 8978.16
CPU-05 | CODEVASF | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 11.31 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 13.6 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 16.73 | 0.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 18.79 | 0.14
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 43.22 | 0.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 78.27 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.41
[5 empty] | BDI | 23.09% | 0.09
[6 empty] | Total Serviços: | 0.5
|  |  |  | CPU-05 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.5
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  |  |  | 0
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  |  |  | 0 |  |  |  | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 0 | 1 | 0
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 0 | 1 | 0
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 0
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 0
Peso das máquinas:
|  |  | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t |  |  | 10.8 | ton
|  |  | Rolo de pneus autopropelido 27t |  |  | 27 | ton
|  |  | Rolo compactador liso vibratório 11 t |  |  | 11 | ton
|  |  | Distribuidor de agregado |  |  | 0.8 | ton
|  |  | Motoniveladora 125hp |  |  | 11.481 | ton
|  |  | Carregadeira de pneus 213kw |  |  | 23.13 | ton
|  |  | Usina misturadora |  |  | 20 | ton
|  |  | Viboracabadora de asfalto |  |  | 14 | ton
|  |  | Trator agrícola 77 kw |  |  | 4.22 | ton
|  |  | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t |  |  | 16.7 | ton
|  |  | Tanque de estocagem 30.000 L (2) |  |  | 29.6 | ton
|  |  | Grupo gerador - 456 kVA |  |  | 5 | ton
|  |  |  | Total |  | 173.731 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 173.731 | t
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 173.731 | t
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU-RR _ CPU-CAP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-1C; CAP 50/70)
REAJUSTE | [8 empty] | IMPOSTOS | COFINS | 0%
|  |  |  | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 0% |  | LEGENDA
|  |  |  | 2021-10-06 | ÍNDICE FINAL | 432.715 | 1.6012 |  |  | ICMS | 18% | 0.82 | ENTRADA DE DADOS
eai
DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL | TOTAL (TXKM)
2021-10-06 |  | EMPRESAS | ENDEREÇO | ORIGEM DISTRIBUIDORAS | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO (9 eixos) | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | R$/txkm
CPU-RR | RR-1C | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA |  | 2.6069 | 2606.92 | 469.25 | 3076.17 | 714 | 207.58 | 45.56 | 152.19 | 207.58 | 60.3 | 0.77308 | 208.3531 | 3076.17 | 3284.5231 | 0.95
CPU-CAP | CAP 50/70 | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA | 3.421 |  | 3421.03 | 615.79 | 4036.82 | 714 | 207.58 | 45.56 | 152.19 | 207.58 | 60.3 | 0.77308 | 208.3531 | 4036.82 | 4245.1731 | 1.15
|  | pedágios via bahia | BR 324 - R$ 21,60
BR 116 - R$ 38,70

## CPU-PRO
CPU-PRO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA COM ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 3179
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código SINAPI |  | 2378.68
| Engenheiro Pleno | h | 20 | 90778 | 106.51 | 2130.2
| Topógrafo | h | 8 | 90781 | 31.06 | 248.48
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. |  |  |  |  | 800.32
| Auxiliar de topógrafo | h | 8 | 88253 | 13.6 | 108.8
| Cadista | h | 16 | 88597 | 43.22 | 691.52
B - ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 0
| Taxas 70,79 % do item "A" |  |  |  |  | 0
C - DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 1180.81
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 25% |  | 3179 | 794.75
| C.2 - VEÍCULOS | H | 8 | 92144 | 42.01 | 336.08
| C.3 - COMBUSTÍVEL | L | 2 | local | 6.99 | 13.98
| C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO | H | 16 | 7247 | 2.25 | 36
D - ENSAIOS | [5 empty] | 4420.45
| D.1 - ENSAIOS | Composição Ensaios |  |  | 0 | 4420.45
I - SOMA (A+B+C+D) | [5 empty] | 8780.26
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,09%) |  |  | 23.09% |  |  | 2027.362
II - SOMA | [5 empty] | 10807.622
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 5% |  | 10807.622 | 540.3811
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.72% |  | 20.1022 | 20.1022
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75% |  | 0.95485 | 0.95485
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77% |  | 10807.622 | 623.5998
VIII - SOMA | [5 empty] | 1185.0379
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,09 %) |  |  | 23.09% |  |  | 273.6253
III - SOMA | [5 empty] | 1458.6632
X - TOTAL | [5 empty] | 12266.2852
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 23.09%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI DIFERENCIADO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.96%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 24.23%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
DETALHAMENTO DO BDI
Fornecimento de Materiais
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.39%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | ISS
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.25%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 5%
| BDI* (%) |  | 15%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
NOME DA CONCORRENTE:
FOLHA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 0 | 0
A | Total | 17.8 | 17.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.94 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | - | 2.04 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.45 | 18.38 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43 | 0.46 | 0.35
C | Total | 13.58 | 10.31 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 0.37
D | Total | 9.02 | 3.7 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Rascunho PERT
| ATIVIDADE |  |  |  | Sigla | Predecessoras | Duração |  |  |  | ÍNDICE | UNIDADE | QUANTIDADE | Equipe | DURAÇÃO HRS | DURAÇÃO DIAS
| Administração da Obra |  |  |  | A |  | 0 |  |  |  | distribuído | % | [5 empty] | 36551.88
| Mobilização |  |  |  | B |  | 3 |  |  |  | fixo | UND | 3 |  |  | 3 |  | 18510.26
| Desmobilização |  |  |  | C | R | 3 |  |  |  | fixo | UND | 3 |  |  | 3 |  | 18510.26
| Instalação do canteiro de obras |  |  |  | D | B | 3 |  |  |  | 0.85 | H/M² | 25 | 1 | 21.25 | 3 |  | 7167.6
| Projeto Executivo (desenho técnico) |  |  |  | E |  | 1 |  |  |  | 4 | H/KM | 1.5 |  | 6 | 1 |  | 18726.94
| serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | F | B | 10 |  |  |  | 133 | M²/H | 10500 |  | 78.9474 | 10 |  | 5343.45
| Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,80 x 3,60 m) |  |  |  | G | B | 1 |  |  |  | 1 | H/M² | 6.48 |  | 6.48 | 1 |  | 3055.56
| Limpeza superficial com jateamento d'água sob pressão |  |  |  | H | F | 12 |  |  |  | 56.27 | M²/H | 10500 | 2 | 93.3002 | 12 |  | 26824.12
| ATIVIDADE |  |  |  | Sigla | Predecessoras | Duração
| Pintura de ligação |  |  |  | I | H | 1 |  |  |  | 1500 | M²/H | 10500 |  | 7 | 1 |  | 2992.33
| Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | J | I; K; | 2 |  |  |  | 99.6 | T/H | 1273.13 |  | 12.7824 | 2 |  | 228344.42
| Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (areia e brita comerciais para usinagem) |  |  |  | K | L | 4 |  |  |  | 329 | M³/H | 8586.96 |  | 26.1002 | 4 |  | 7079.25
| ATIVIDADE |  |  |  | Sigla | Predecessoras | Duração
| Aquisição de cimento asfaltico cap 50/70 |  |  |  | L | INÍCIO | 1 |  |  |  | fixo | UND | 80.5 |  |  | 1 |  | 322338.78
| Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c |  |  |  | M | INÍCIO | 1 |  |  |  | fixo | UND | 4.73 |  |  | 1 |  | 14432.76
| Transporte de cap 50/70 em via pavimentada |  |  |  | N | L | 20 |  |  |  | 124.5 |  | 57477 | 3 | 153.8876 | 20 |  | 77220.12
| Transporte de rr-1c em via pavimentada |  |  |  | O | M | 4 |  |  |  | 124.5 |  | 3377.22 | 1 | 27.1263 | 4 |  | 3746.69
| ATIVIDADE |  |  |  | Sigla | Predecessoras | Duração
| Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  |  | P | J | 1 |  |  |  | 3 | UND/H | 1 |  | 0.33333 | 1 |  | 255.64
| Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m |  |  |  | Q | J | 1 |  |  |  | 3 | UND/H | 1 |  | 0.33333 | 1 |  | 346.09
| ATIVIDADE |  |  |  | Sigla | Predecessoras | Duração
| Desmontagem do canteiro |  |  |  | R | P; Q; | 1 |  |  |  | 0.15 | H/M² | 25 | 1 | 3.75 | 1 |  | 148.85
791595
[16 empty] | 17 | 17
[16 empty] | 12 | 29
[13 empty] | B | 3 | 3 | 4 | 33
[13 empty] | D | 3 | 6 | 20 | 53
[13 empty] | E | 1 | 7 | 1 | 54
[13 empty] | F | 10 | 17 | 3 | 57 |  | mes 01
[13 empty] | G | 1 | 18 | Mês 01 |  |  | 57274.4967
[13 empty] | H | 12 | 30
[13 empty] | I | 1 | 31 |  |  |  | 43525.2133
[13 empty] | L | 1 | 32
[13 empty] | M | 20 | 52 | Mês 02 e 03
Rascunho PERT | [15 empty] | 59
Cam Crít. | 3 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 |  | 20 | 1 | 3 | 57 |  |  |  |  | 2.6818
| Mobilização | Canteiro | Topografia | Projeto | Limpeza | pintura |  | CBUQ | placa | desm canteiro
|  | Placa |  |  |  | aquisição emulsão |  | aquis. CAP | suporte | desmobilização
[6 empty] | transp emulsão |  | Transp CAP
Transp Agreg.