## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MÓDULO MÍNIMO
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | BDI FORNECIMENTO %: | BDI SERVIÇOS %: |  | R$/m²
|  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | Administração da Obra
1.2 |  |  | Mobilização
1.3 |  |  | Desmobilização
1.4 |  |  | Instlação do canteiro de obras
1.5 |  |  | Projeto Executivo (desenho técnico)
1.6 |  |  | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
1.7 |  |  | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,80 x 3,60 m)
1.8 |  |  | Limpeza superficial com jateamento d'água sob pressão
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 |  |  | Pintura de ligação
2.2 |  |  | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
2.3 |  |  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (areia e brita comerciais para usinagem)
3 |  |  | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
3.1 |  |  | Aquisição de cimento asfaltico cap 50/70
3.2 |  |  | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c
3.3 |  |  | Transporte de cap 50/70 em via pavimentada
3.4 |  |  | Transporte de rr-1c em via pavimentada
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 |  |  | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
4.2 |  |  | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
5.1 |  |  | Desmontagem do canteiro
VALOR TOTAL DO SRP

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro - Módulo Mínimo
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES
PAVIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
SINALIZAÇÃO
SERVIÇOS FINAIS
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
Total Geral
medição adm local
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 755043.12 | 755043.12 | 755043.12
|  |  | 0.078816 | 0.42841 | 0.49277 | 1

## PLANILHA RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA - 2ª GRD
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA TOTAL
| CONTINGÊNCIA (MATRIZ DE RISCO) % |  |  | BDI (%):
ENCARGOS SOCIAIS (%):
Mês de Referência:
SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA RESUMIDA DOS LOTES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL
1 | CAPEAMENTO | m²
TOTAL GERAL ESTIMADO |  | m² | 0 | R$ | 0

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA | [5 empty] | Extensão (km)
% DE CONTINGÊNCIA (IMPORTADO DA MATRIZ DE RISCO)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MÓDULO MÍNIMO
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | BDI FORNECIMENTO %: | BDI SERVIÇOS %: |  | R$/m²
|  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 0% | 0%
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI S/ RISCO, SEGURO E GARANTIA(R$) | VALOR C/ BDI E S/ RISCO CALCULADO NA MATRIZ | VALOR TOTAL (BDI S/ RSG + RISCO DA MATRIZ)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | Administração da Obra
1.2 |  |  | Mobilização
1.3 |  |  | Desmobilização
1.4 |  |  | Instlação do canteiro de obras
1.5 |  |  | Projeto Executivo (desenho técnico)
1.6 |  |  | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
1.7 |  |  | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,80 x 3,60 m)
1.8 |  |  | Limpeza superficial com jateamento d'água sob pressão
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 |  |  | Pintura de ligação
2.2 |  |  | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
2.3 |  |  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (areia e brita comerciais para usinagem)
3 |  |  | AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
3.1 |  |  | Aquisição de cimento asfaltico cap 50/70
3.2 |  |  | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c
3.3 |  |  | Transporte de cap 50/70 em via pavimentada
3.4 |  |  | Transporte de rr-1c em via pavimentada
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 |  |  | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
4.2 |  |  | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
5.1 |  |  | Desmontagem do canteiro
VALOR TOTAL DO SRP
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.

## CRONOGRAMA PLANILHA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0%
[15 empty] | 0 | 0 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 0%
[15 empty] | 0 | 0 | 0
| AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | [13 empty] | 0%
[15 empty] | 0 | 0 | 0
| SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 0%
[15 empty] | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS FINAIS | [13 empty] | 0%
[15 empty] | 0 | 0 | 0
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MÓDULO MÍNIMO
0
#DIV/0!
| Extensão |  | = |  | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS TOTAL
| Largura efetiva |  | = |  | m |  |  | unid
| Espessura cbuq |  | = |  | m |  | DMT (mobilização) | km
| Extensão |  | = |  | km |  | DMT areia e brita comerciais | km
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | DMT (Refinaria) | km
1.1 | Administração da obra
| percentual |  | %
=
1.2 | Mobilização
| DMT (KM) |  | km
=
1.3 | Desmobilização
| DMT (KM) |  | km
=
1.4 | Instalação do canteiro de obras
| Barracão m² |  | m²
=
1.5 | Projeto executivo
| Extensão (km) |  | km
=
1.6 | Serviços topográficos
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
=
1.7 | Placa de obra
| área |  | área m²
=
1.8 | limpeza com jateamento
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
=
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
x
2.2 | Concreto asfáltico faixa C
| área (m²) |  | espessura da camada (m) |  | Densidade (t/m³) |  | peso (t)
|  | x |  | x |  | =
2.3 | Transporte (areia e brita)
| areia (m³/t) |  | brita 0 (m³/t) |  | brita 1 (m³/t)
| soma (areia e brita) m³/t |  | Peso cbuq (t) |  | volume (m³) |  | m³xkm (dmt 15 km)
|  | x |  | = |  | =
3 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
3.1 | Aquisição de CAP 50/70
| peso (t) |  | taxa de aplic. (t/t) |  | Peso (t)
|  | x |  | =
3.2 | Aquisição de RR-1C
| área (m²) |  | taxa de aplic. (t(m²) |  | peso (t)
|  | x |  | =
3.3 | Transporte CAP 50/70
| DMT (km) |  | Peso (t) |  | mom. Trans. (txkm)
|  | x |  | =
3.4 | Transporte RR-1C
| DMT (km) |  | Peso (t) |  | mom. Trans. (txkm)
|  | x |  | =
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placa de regulamentação d = 0,60 m
|  |  | unidades |  | und. Dias
=
4.2 | Suporte para placa
|  |  | unidades |  | und. Dias
=
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Desmontagem do canteiro
| área do barracão |  |  | m²
=
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
0
#DIV/0!
| Extensão TOTAL |  | = |  | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS TOTAL
| Largura efetiva |  | = |  | m |  |  | unid
| Espessura revest. |  | = |  | m |  | DMT (mobilização) | km
| Extensão |  | = |  | km |  | DMT (areia e brita comerciais) | km
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | DMT (Refinaria) | km
1.1 | Administração da obra
| percentual |  | %
=
1.2 | Mobilização
| DMT (KM) |  | km
=
1.3 | Desmobilização
| DMT (KM) |  | km
=
1.4 | Instalação do canteiro de obras
| Barracão m² |  | m²
=
1.5 | Projeto executivo
| Extensão (km) |  | km
=
1.6 | Serviços topográficos
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
=
1.7 | Placa de obra
| área |  | unidade
=
1.8 | limpeza com jateamento
| Extensão (m) x largura (m) |  | m²
=
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Área (m2)
x
2.2 | Concreto asfáltico faixa C
| área (m²) |  | espessura da camada (m) |  | Densidade (t/m³) |  | peso (t)
|  | x |  | x |  | =
2.3 | Transporte (areia e brita)
| areia (m³/t) |  | brita 0 (m³/t) |  | brita 1 (m³/t)
| soma (areia e brita) m³/t |  | Peso cbuq (t) |  | volume (m³) |  | m³xkm (dmt 15 km)
|  | x |  | = |  | =
3 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
3.1 | Aquisição de CAP 50/70
| peso (t) |  | taxa de aplic. (t/t) |  | Peso (t)
|  | x |  | =
3.2 | Aquisição de RR-1C
| área (m²) |  | taxa de aplic. (t(m²) |  | peso (t)
|  | x |  | =
3.3 | Transporte CAP 50/70
| DMT (km) |  | Peso (t) |  | mom. Trans. (txkm)
|  | x |  | =
3.4 | Transporte RR-1C
| DMT (km) |  | Peso (t) |  | mom. Trans. (txkm)
|  | x |  | =
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placa de regulamentação d = 0,60 m
|  |  | unidades |  | und. Dias
=
4.2 | Suporte para placa
|  |  | unidades |  | und. Dias
=
6 | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | Desmontagem do canteiro
| área do barracão |  |  | m²
=

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
BDI %:
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO - CODEVASF
CPU-01 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO |  |  | PREGO 18X30.
INSUMO |  |  | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
INSUMO |  |  | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)
INSUMO |  |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
INSUMO |  |  | AREIA MÉDIA
INSUMO |  |  | CIMENTO
INSUMO |  |  | PEDRA BRITADA Nº 2
COMPOSIÇÃO |  |  | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)
COMPOSIÇÃO |  |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und/KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO |  |  | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (50 km/h)
COMPOSIÇÃO |  |  | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO (50 km/h)
COMPOSIÇÃO |  |  | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L
COMPOSIÇÃO |  |  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
INSUMO |  |  | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON (67 km/h)
Sub total:
BDI
Total Serviços:
CPU-03 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÓD. MÍN. | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO |  |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO |  |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO |  |  | ENERGIA
INSUMO |  |  | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA
INSUMO |  |  | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP
ADM. LOCAL :
Total para 6 meses:
0%
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL / MÊS:
PREÇO TOTAL 100%:
PREÇO 1%:
CPU-05 | CODEVASF | Próprio | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO |  |  | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
COMPOSIÇÃO |  |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO |  |  | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO |  |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO |  |  | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSIÇÃO |  |  | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-05 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

## Mob e Desmob
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km)
Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização (entre os trechos de serviço): | [7 empty] | KM
Mobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 0
Desmobilização inter-municipal (entre os municípios): |  | 0
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 0
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 0
Peso das máquinas:
Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t
Rolo de pneus autopropelido 27t
Rolo compactador liso vibratório 11 t
Distribuidor de agregado
Motoniveladora 125hp
Carregadeira de pneus 213kw
Usina misturadora
Viboracabadora de asfalto
Trator agrícola 77 kw
Trator de esteira 150 hp, 16,7 t
Tanque de estocagem 30.000 L (2)
Grupo gerador - 456 kVA
|  |  |  | Total |  | 0 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 0 | t
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 0 | t
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

## CPU-RR _ CPU-CAP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-1C; CAP 50/70)
REAJUSTE | [8 empty] | IMPOSTOS | COFINS
[5 empty] | ÍNDICE INICIAL |  |  |  |  | PIS |  |  | LEGENDA
[5 empty] | ÍNDICE FINAL |  | #DIV/0! |  |  | ICMS |  | 1 | ENTRADA DE DADOS
eai
DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL | TOTAL (TXKM)
0 |  | EMPRESAS | ENDEREÇO | ORIGEM DISTRIBUIDORAS | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO (9 eixos) | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | R$/txkm
CPU-RR | RR-1C | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA
CPU-CAP | CAP 50/70 | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | B.J. Lapa - BA
|  | pedágios via bahia | BR 324 - R$ 21,60
BR 116 - R$ 38,70

## CPU-PRO
CPU-PRO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA COM ENCARGOS SOCIAIS
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código SINAPI
Engenheiro Pleno
Topógrafo
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.
Auxiliar de topógrafo
Cadista
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 70,79 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais
C.2 - VEÍCULOS
C.3 - COMBUSTÍVEL
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO
D - ENSAIOS
| D.1 - ENSAIOS | Composição Ensaios
I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,09%)
II - SOMA
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VII - CONTIGÊNCIAS
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,09 %)
III - SOMA
X - TOTAL

## BDI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A)
2 | Impostos e Taxas (I)
2.1 | ISS
2.2 | PIS
2.3 | Cofins
3 | Risco, seguro e garantia (R)
4 | Despesas Financeiras (AP)
5 | Lucro (L)
BDI* (%)
Considerações:

## BDI DIFERENCIADO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 3.8%
2 | Impostos e Taxas (I) | 8.65%
2.1 | ISS | 5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.96%
4 | Despesas Financeiras (AP) |  | 1.11%
5 | Lucro (L) |  | 7.14%
| BDI* (%) |  | 24.23%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
DETALHAMENTO DO BDI
Fornecimento de Materiais
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A)
2 | Impostos e Taxas (I)
2.1 | ISS
2.2 | PIS
2.3 | Cofins
3 | Risco, seguro e garantia (R)
4 | Despesas Financeiras (AP)
5 | Lucro (L)
BDI* (%)
Considerações:
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
NOME DA CONCORRENTE:
FOLHA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total | 17.8 | 17.8 | 0 | 0
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | -
B2 | Feriados | 3.94 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38 | 0 | 0
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43
C | Total | 13.58 | 10.31 | 0 | 0
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43
D | Total | 9.02 | 3.7 | 0 | 0
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19 | 0% | 0%