## Planilha
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM DO POVOADO DE AÇUDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA
|  |  | BDI (%): |  |  | 23.34
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  | 114.47
Mês de Referência - Março de 2022 (Não Desonerado).
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU - 01 | Administração local e Manutenção do Canteiro. | gl | 1 | 0 | 0 | 33044.55 | 14161.95 | 47206.5
1.2 | CPU - 02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada - (3,00 x 2,00)m. | m² | 6 | #VALUE! | #VALUE! | 1462.02 | 626.58 | 2088.6
1.3 | CPU - 03 | Transporte de equipamentos (Mobilização). | Txkm | 1868.5 | 0 | 0 | 5095.9674 | 2289.4926 | 7385.46
1.4 | CPU - 03 | Transporte de equipamentos (Desmobilização). | Txkm | 1868.5 | 0 | 0 | 5095.9674 | 2289.4926 | 7385.46
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  | #VALUE!
2 | LIMPEZA GERAL
2.1 | CPU - 04 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem manual) | m² | 18720 | #VALUE! | #VALUE! | 77292.6 | 33125.4 | 110418
2.2 | CPU - 06 | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvores entre 0,05m e 0,15m de diâmetro. | m² | 78072 | #VALUE! | #VALUE! | 23598 | 10602 | 34200
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  | #VALUE!
5 | PINTURA - Estrutura da tomada dágua
5.3 | 100761 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfície metálica - 2 demãos | m² | 22 |  | 0 | 1865.898 | 838.302 | 2704.2
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Bom Jesus da Lapa - BA 28 de novembro de 2018
Pelo valor global de R$ 458.283,81 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) | [6 empty] | #VALUE!
650048.68
191764.3606
458284.3194

## Cronograma (hidden)
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM DO POVOADO DE AÇUDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | LIMPEZA GERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | PINTURA - Estrutura da tomada dágua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | % DO ITEM |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | TOTAL ACUMULADO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | % ACUMULADA |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bom Jesus da Lapa - BA 28 de novembro de 2018

## Mobilização
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM DO POVOADO DE AÇUDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Guanambi/Ba
Destino: | Macaúbas/Ba
Dist. A Origem : | 173 | km
Dist. Macaúbas ao CG: | 12 | km
Distância Total: | 185 | km
Peso das máquinas: |  |  | Trator de esteiras |  | 0 | ton
|  |  | Pá carregadeira |  | 10.1 | ton
|  |  | Motoniveladora |  | 0 | ton
|  |  | Trator de pneus |  | 0 | ton
|  |  | Rolo Compactador |  | 0 | ton
|  |  | Grade de disco |  | 0 | ton
|  |  | Total |  | 10.1 | ton
Momento de transporte = 010 x 185 => |  |  |  | 1868.5 | t x km

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM DO POVOADO DE AÇUDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA
POVOADOS | LIMPEZA MANUAL (m²) | LIMPEZA MECANIZADA (m²) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO (m²) | ESCAVAÇÃO (m³) | TRANSPORTE COMERCIAL | ESPALHAMENTO | COMPACTAÇÃO MECÂNICA | MEIO-FIO | CARGA E DESCARGA DE AREIA | TRANSPORTE DE AREIA
Povoado de Açude | 18720 | 78072

## CPUs
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  |  |  | BDI (%): |  | 23.34 | 2.1447
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.47
Mês de Referência - Março de 2022 (Não Desonerado).
1
CPU - 01 | 00000/1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | gl | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 4069 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 75 |  | 0
COMPOSICAO | 253 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 0
|  |  | Sub total ( MO): |  |  | 0
|  |  | Encargos Sociais ( 114 ) %: |  |  | 0
|  |  | Total (MO): |  |  | 0
0
0
|  |  | Sub total (MAT+SER+EQUIP): |  |  | 0
|  |  | Total (MO+MAT+SER+EQUIP): |  |  | 0
|  |  | Total (R$) para 2 meses: |  |  | 0
|  |  | BDI ( 023 ) %: |  |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0
2
CPU - 02 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (fornecimento e instalação) | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 |  | #VALUE! |  |  | 7.6214
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 |  | #VALUE! |  |  | 4.7443
|  |  | Sub total ( MO): |  |  | #VALUE!
|  |  | Encargos Sociais ( 114 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | Total (MO): |  |  | #VALUE!
INSUMO | 4415 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 |  | #VALUE! |  | 1.182 | 3.94
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 |  | #VALUE! |  | 1.377 | 4.59
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 |  | #VALUE! |  | 60 | 200
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 |  | #VALUE! |  | 2.841 | 9.47
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 |  | #VALUE! |  | 81.543 | 271.81
|  |  | Sub total (MAT+SER+EQUIP): |  |  | #VALUE!
|  |  | Total (MO+MAT+SER+EQUIP): |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 023 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
3
CPU - 03 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
0
0
|  |  | Sub total ( MO): |  |  | 0
|  |  | Encargos Sociais ( 114 ) %: |  |  | 0
|  |  | Total (MO): |  |  | 0
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  | 0 |  |  | 40.0983 | 138.27
0
0
|  |  | BDI ( 023 ) %: |  |  | 0
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | 0
4
CPU - 04 |  | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | 0 | #VALUE!
|  |  | Sub total ( MO): |  |  | #VALUE!
|  |  | Encargos Sociais ( 114 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | Total (MO): |  |  | #VALUE!
0
0
|  |  | Sub total (MAT+SER+EQUIP): |  |  | 0
|  |  | Total (MO+MAT+SER+EQUIP): |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 023 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!
5
CPU - 06 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM | M2 | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0017000 | 0 | #VALUE!
|  |  | Sub total ( MO): |  |  | #VALUE!
|  |  | Encargos Sociais ( 114 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | Total (MO): |  |  | #VALUE!
COMPOSICAO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - | CHP | 0,0020000 |  | #VALUE! |  | 54.448 | 170.15
|  |  | Sub total (MAT+SER+EQUIP): |  |  | #VALUE!
|  |  | Total (MO+MAT+SER+EQUIP): |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI ( 023 ) %: |  |  | #VALUE!
|  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  | #VALUE!

## BDI - SERVIÇOS
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI - BARRAGEM
OBRA: | EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES DA LAPINHA E MONTE ALTO NO MUNICÍPIO DE ANAGÉ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0% | 0.49% | 0.75% | 1% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 3.43% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 4.37%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7.92% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 7.92%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 5%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto)
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 23.34%

## ENC SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - BARRAGEM
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 |  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UEP - 2ª Superintendência Regional