## Escopo detalhado dos Serviços
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Fornecimento, instalação/montagem (com documentação e homologação junto a COELBA) e comissionamento de 02 dois sistemas de minigeração de energia elétrica (solar fotovoltaica on-grid) na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO V - DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Und | Quant. | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
01.0 | RÁDIO CULTURA - AMA - LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA
01.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1264.95 | 1264.95
01.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1264.95 | 1264.95
01.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | mês | 4 | 3137.31 | 12549.24
01.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | m² | 6 | 350.78 | 2104.68
01.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 45036.45 | 45036.45
01.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 26523.17 | 26523.17
01.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | und | 1 | 8871.27 | 8871.27
TOTAL |  |  |  |  | 97614.71
02.0 | APAE - LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA
02.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1264.95 | 1264.95
02.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1264.95 | 1264.95
02.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | mês | 4 | 3137.31 | 12549.24
02.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | m² | 6 | 350.78 | 2104.68
02.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 64916.8 | 64916.8
02.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | conj. | 1 | 28934.37 | 28934.37
02.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | und | 1 | 8871.27 | 8871.27
TOTAL |  |  |  |  | 119906.26
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 217520.97

## Rádio Cultura - Comp. Unitária
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - RÁDIO CULTURA - AMA (LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA)
USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 7.34 | 880.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 880.8
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 1080.72
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 134.57
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1264.95
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 7.34 | 880.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 880.8
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 1080.72
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 134.57
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1264.95
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação | Aluguel de uma casa | MÊS | 1 | 950 | 950
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 90 | 8.33 | 749.7
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1699.7
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 7.34 | 880.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 880.8
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 2580.5
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 134.57
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 422.24
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 3137.31
PLACA DA OBRA/SERVIÇO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
1569 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 10.13 | 35.66
1776 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 249.65 | 249.65
1889 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 23.28 | 3.49
| SUB-TOTAL |  |  |  | 288.8
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 19.67 | 7.87
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 16.1 | 6.44
| SUB-TOTAL |  |  |  | 14.31
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 14.31
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 303.11
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 44.12
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 3.55
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 350.78
FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO | Modulos fotovoltaicos, inversores solares, estruturas metálicas de suporte/sustentação para chão, quadros CC (string-box), quadros CA, disjuntores, cabos elétricos CC, cabos elétricos CA e demais equipamentos, conforme especificações técnicas. | CONJ. | 1 | 39067.67 | 39067.67
| SUB-TOTAL |  |  |  | 39067.67
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 39067.67
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 5968.78
| BDI (Serviço) |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 45036.45
MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 330 | 27.15 | 8959.5
88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 330 | 20.79 | 6860.7
88240/SINAPI | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 330 | 16.44 | 5425.2
| SUB-TOTAL |  |  |  | 21245.4
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 21245.4
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 21245.4
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 5277.77
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 26523.17
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 55 | 129.2 | 7106
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7106
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7106
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 7106
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 1765.27
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 8871.27

## APAE - Comp. Unitária
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - APAE (LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA)
USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 7.34 | 880.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 880.8
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 1080.72
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 134.57
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1264.95
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 24 | 8.33 | 199.92
| SUB-TOTAL |  |  |  | 199.92
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 7.34 | 880.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 880.8
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 1080.72
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 134.57
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 49.66
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 1264.95
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Cotação | Aluguel de uma casa | MÊS | 1 | 950 | 950
5896 | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | HORA | 90 | 8.33 | 749.7
| SUB-TOTAL |  |  |  | 1699.7
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4222 | Gasolina comum | L | 120 | 7.34 | 880.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 880.8
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 2580.5
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 134.57
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 422.24
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 3137.31
PLACA DA OBRA/SERVIÇO
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
1569 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 10.13 | 35.66
1776 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 249.65 | 249.65
1889 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 23.28 | 3.49
| SUB-TOTAL |  |  |  | 288.8
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | Carpinteiro de esquadria com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 19.67 | 7.87
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 0.4 | 16.1 | 6.44
| SUB-TOTAL |  |  |  | 14.31
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 114% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 14.31
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 303.11
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 44.12
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 3.55
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 350.78
FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO | Modulos fotovoltaicos, inversores solares, estruturas metálicas de suporte/sustentação para chão, quadros CC (string-box), quadros CA, disjuntores, cabos elétricos CC, cabos elétricos CA e demais equipamentos, conforme especificações técnicas. | CONJ. | 1 | 56313.24 | 56313.24
| SUB-TOTAL |  |  |  | 56313.24
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 56313.24
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 8603.56
| BDI (Serviço) |  |  |  | 0
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 64916.8
MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88266/SINAPI | Eletrotécnico com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 360 | 27.15 | 9774
88265/SINAPI | Eletricista industrial com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 360 | 20.79 | 7484.4
88240/SINAPI | Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 360 | 16.44 | 5918.4
| SUB-TOTAL |  |  |  | 23176.8
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 23176.8
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 23176.8
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 5757.57
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 28934.37
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91677/SINAPI | Engenheiro eletricista com encargos complementares (com encargos sociais e trabalhistas) | H | 55 | 129.2 | 7106
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7106
| Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 0% | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 7106
| PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 7106
| BDI (Material) |  |  | 15.28% | 0
| BDI (Serviço) |  |  | 24.84% | 1765.27
| PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 8871.27

## PFS_VIII Det_ Enc_ Soc
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97%
B2 | Feriados | 3.97%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88%
B4 | 13º Salário | 10.9%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas | 2.03%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 9.21%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 45.9%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.4%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 4.25%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.72%
C5 | Indenização Adicional | 0.45%
SUBTOTAL DE "C" |  | 13.95%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.89%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.37%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 114%

## BDI - Material
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NO MATERIAL |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15.28% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NO SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.39% | 1% | 1.39% | 1.74%
A3 | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
A4 | Administração Central | 4.93% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Total do Grupo A = |  | 7.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Total do Grupo B = |  | 8.04%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
C-4 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 0% | 5% | 60% | 3%
Total do Grupo C = |  | 6.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 24.84% | 20.76% | 24.18% | 26.44%

## Plan1 (hidden)
NÓ | MATERIAL | UNIDADE | QTDE
NÓ-01 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsaxflange, DN 700X200 mm | UN. | 2 | Material previsto na aquisição da AD/GIM
NÓ-01 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 700 mm | M. | 1 | Comprar
NÓ-01 | Extremidade PRFV, flangexbolsa, DN 200 mm | UN. | 2 | Comprar
NÓ-01 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 200x150 mm | UN. | 2 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 700x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 600 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN 600x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | C45º PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN600x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN500 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-03 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN500x500 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN400 mm | M. | 1.5 | Existente
NÓ-03 | C11º PRFV, bolsaxbolsa, DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Tê reto PREFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-06 | Luva de correr PRFV,DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-06 | Tê PRFV, bolsaxpontaxponta, DN500x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Toco PRFV, pontaxponta, L=0,5 m, DN 500 mm | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-06 | Luva de correr PRFV, DN500 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=1,0 m, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN300x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-09 | Tê reto PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Luva de correr PRFV, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x250 mm | UN. | 1 | Comprar | 401.5 | 03265/ORSE
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-09 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Luva de Correr, PRFV, DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,00 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,00 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-15 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,00 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,00 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-16 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x200 mm, L=3,00 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN250 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-16 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN300 mm, L=1,0 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Tubo PVC, DN200 mm, L=1,0 m | UN. | 2 | AD/GIM
NÓ-17 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-17 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Redução FF, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN150, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-19 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-19 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-19 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 1 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-19 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-20 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-20 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-20 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-24 | Tê PRFV, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Redução PRFV, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | Existente
NÓ-25 | C45º PRFV, bolsaxbolsa,DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-25 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 1
NÓ-25 | Tê PRFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-25 | Redução PRFV, pontaxbosa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-26 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=6,0 m | M. | 6
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=2,0 m | M. | 2
NÓ-27 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa,DN400x400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Toco pontaxponta, PRFV, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução FF, bolsaxbolsa, DN400x250 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Luva de correr PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,0 m | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-28 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-28 | Luva de correr PRFV, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Toco pontaxponta, PVC, DN150 mm, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-30 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-30 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-31 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-31 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN500 mm | UN. | 2 | Comprar
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN500 mm | UN. | 4 | Comprar
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN500 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar | 809.05 | 05866/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN500 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN500x100 mm | UN. | 1 | Comprar
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Ventosa tríplice, FF, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN600 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN600 mm | UN. | 4 | Existente
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN600 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar 01 | 1050.02 | 05867/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN600x100 mm | UN. | 1 | Existente

## CRONOGRAMA - Rádio e APAE
Rádio Cultura - Luis Eduardo Magalhães/BA
Valor Total da Obra |  | 97614.71
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PARCIAL | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 1.296% | 1264.95
1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 1.296% | 1264.95
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 12.86% | 12549.24
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | 2.156% | 2104.68
1.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 46.14% | 45036.45
1.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 27.17% | 26523.17
1.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | 9.088% | 8871.27
| Medição Mensal (R$) | 100% | 97614.71 | 10975.95 | 54743.344 | 16883.888 | 15011.528
| Percentual do Valor Total da Obra |  | 100% | 11.24% | 56.08% | 17.3% | 15.38%
97614.71
APAE - Luis Eduardo Magalhães/BA
Valor Total da Obra |  | 119906.26
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PARCIAL | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
4.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 1.055% | 1264.95
4.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 1.055% | 1264.95
4.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 10.47% | 12549.24
4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA/SERVIÇO | 1.755% | 2104.68
4.5 | FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 54.14% | 64916.8
4.6 | MONTAGEM DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESFV | 24.13% | 28934.37
4.7 | ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO NA COELBA | 7.399% | 8871.27
| Medição Mensal (R$) | 100% | 119906.26 | 10975.95 | 75105.934 | 17848.368 | 15976.008
| Percentual do Valor Total da Obra |  | 100% | 9.154% | 62.64% | 14.89% | 13.32%
119906.26