## Orçamento Sintético
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Recomposição de taludes e bueiro no Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
Local: Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique/BA.
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: |  | SICRO: 04/2022; SINAPI: 06/22; ORSE: 07/22; |  |  |  | BDI (%): |  | 26.22%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 108745.9
1.1 | CPU 001 | Próprio | Administração local | GLOBAL | 1 | 54495.6 | 68781.72 | 68781.72
1.2 | CPU 002 | Próprio | Mobilização de obra | un | 1 | 12042.8353 | 15199.89 | 15199.89
1.3 | CPU 002 | Próprio | Desmobilização de obra | un | 1 | 12042.8353 | 15199.89 | 15199.89
1.4 | CPU 003 | Próprio | Placa de obra em chapa galvanizada (3,60 x 1,80m) | m² | 6.48 | 421.99 | 532.62 | 3451.38
1.5 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 6302.08 | 0.32 | 0.4 | 2520.83
1.6 | 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 6302.08 | 0.45 | 0.57 | 3592.19
2 |  |  | Recomposição dos Taludes |  |  |  |  | 495522
2.1 |  |  | Conformação de taludes |  |  |  |  | 146214
2.1.1 | 4816119 | SICRO3 | Selo de argila apiloado (solo local) | m³ | 1800 | 32.17 | 40.6 | 73080
2.1.2 | 4016008 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 1800 | 3.67 | 4.63 | 8334
2.1.3 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 43200 | 1.19 | 1.5 | 64800
2.2 |  |  | Enrocamento |  |  |  |  | 349308
2.2.1 | CPU 004 | Próprio | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão - carga, manobra, descarga e assentamento - exclusive fornecimento e transporte | m³ | 1800 | 110.9708 | 140.06 | 252108
2.2.2 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 64800 | 1.19 | 1.5 | 97200
3 |  |  | Recomposição do Bueiro |  |  |  |  | 116310.21
3.1 |  |  | Recomposição de erosão |  |  |  |  | 26352.3
3.1.1 | 4915774 | SICRO3 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 381.42 | 22.55 | 28.46 | 10855.21
3.1.2 | 4016008 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 381.42 | 3.67 | 4.63 | 1765.97
3.1.3 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 9154.08 | 1.19 | 1.5 | 13731.12
3.2 |  |  | Recomposição da ala |  |  |  |  | 37954.86
3.2.1 | 3107999 | SICRO3 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 19.32 | 137.17 | 173.13 | 3344.87
3.2.2 | 408067 | SICRO3 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 346.3607 | 15.61 | 19.7 | 6823.31
3.2.3 | 1106057 | SICRO3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 5.7575 | 449.84 | 567.77 | 3268.94
3.2.4 | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 17.8395 | 464.84 | 586.7 | 10466.43
3.2.5 | 1100657 | SICRO3 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 17.8395 | 3.26 | 4.11 | 73.32
3.2.6 | 1600438 | SICRO3 | Demolição de concreto armado | m³ | 16.7055 | 522.47 | 659.44 | 11016.27
3.2.7 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE. | m³ | 16.7055 | 9.74 | 12.29 | 205.31
3.2.8 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1837.605 | 1.19 | 1.5 | 2756.41
3.3 |  |  | Dispositivos de drenagem |  |  |  |  | 52003.05
3.3.1 | 2003401 | SICRO3 | Descida d’água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais | m | 45 | 541.45 | 683.39 | 30752.55
3.3.2 | 2003325 | SICRO3 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 100 | 114.19 | 144.13 | 14413
3.3.3 | 2003384 | SICRO3 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais | un | 2 | 71.91 | 90.76 | 181.52
3.3.4 | 2003307 | SICRO3 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 43 | 114.19 | 144.13 | 6197.59
3.3.5 | 2003447 | SICRO3 | Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais | un | 1 | 363.18 | 458.39 | 458.39
[5 empty] | Total Geral |  | 720578.11

## Cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.
Recomposição de taludes e bueiro no Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 15.09% | 37.38% | 22.43% | 17.77% | 22.41% | 100%
|  | 108745.9 | 40652.3921 | 24391.351 | 19327.7653 | 24374.3916 | 0
2 | Recomposição dos Taludes | 68.77% | 29.51% | 42.3% | 28.2% | 0% | 100%
|  | 495522 | 146214 | 209584.8 | 139723.2 | 0 | 0
3 | Recomposição do Bueiro | 16.14% | 0% | 0% | 22.66% | 77.34% | 100%
|  | 116310.21 | 0 | 0 | 26352.3 | 89957.91 | 0
Porcentagem |  | 720578.11 | 25.93% | 32.47% | 25.73% | 15.87%
Custo |  |  | 186866.3921 | 233976.151 | 185403.2653 | 114332.3016
Porcentagem Acumulado |  |  | 25.93% | 58.4% | 84.13% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 186866.3921 | 420842.5431 | 606245.8084 | 720578.11
|  |  | 186866.3921 | 233976.151 | 185403.2653 | 114332.3016
|  |  | 651796.39 | 651796.39 | 651796.39 | 651796.39
|  |  | 0.28669 | 0.35897 | 0.28445 | 0.17541
|  |  | 0.28322 | 0.35462 | 0.281 | 0.18117

## Memória de Cálculo
Obra
Recomposição de taludes e bueiro no Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | Serviços Preliminares
1.4 | Placa de obra em chapa galvanizada (3,60 x 1,80m) | m² | 6.48 | = placa de obra padrão manual do Governo Federal (3,60 x 1,80)
1.1 | Administração local | GLOBAL | 1 | = Conforme composição
1.2 | Mobilização de obra | un | 1 | = Conforme composição
1.3 | Desmobilização de obra | un | 1 | = Conforme composição
1.5 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 6302.08 | = área de taludes a recompor + área de erosão do bueiro + área das alas do bueiro a recompor
1.6 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 6302.08 | = área de taludes a recompor + área de erosão do bueiro + área das alas do bueiro a recompor
2 | Recomposição dos Taludes
2.1 | Conformação de taludes
2.1.1 | Selo de argila apiloado (solo local) | m³ | 1800 | = 600m x 2 lados x 5,00m (altura média) x 0,30 (espessura média) | 1200
2.1.2 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 1800 | = 600m x 2 lados x 5,00m (altura média) x 0,30 (espessura média)
2.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 43200 | = volume solo x 1,60 (densidade argila) x 15km (DMT)
2.2 | Enrocamento
2.2.1 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão - carga, manobra, descarga e assentamento - exclusive fornecimento e transporte | m³ | 1800 | = 600m x 2 lados x 5,00m (altura média) x 0,30 (espessura)
2.2.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 64800 | = m³ enrocamento x 1,80 (valor qtde CPU) x 20km (DMT)
3 | Recomposição do Bueiro
3.1 | Recomposição de erosão
3.1.1 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 381.42 | = área de erosões conforme topografia (25,20 + 50,21 + 115,30) x 2m
3.1.2 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 381.42 | = área de erosões conforme topografia (25,20 + 50,21 + 115,30) x 2m
3.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 9154.08 | = volume solo x 1,60 (densidade argila) x 15km (DMT)
3.2 | Recomposição da ala
3.2.1 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 19.32 | = forma viga de travamento (6,30m x 0,30 x 2 lados + 0,30 x 0,30 x 2) x 2 vigas + forma da ala (32+25) x 0,20
3.2.2 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 346.3607 | = área das alas (54,11 m² + 57,26 m²) x taxa de aço (3,11kg/m²)
3.2.3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 5.7575 | = recomposição das alas [(54,11 m² + 57,26 m²) x 0,05] + viga de travamento inferior [6,30m x 2 x 0,30 x 0,05]
3.2.4 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 17.8395 | = recomposição das alas [(54,11 m² + 57,26 m²) x 0,15] + viga de travamento inferior [6,30m x 2 x 0,30 x 0,30]
3.2.5 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 17.8395 | = recomposição das alas [(54,11 m² + 57,26 m²) x 0,15] + viga de travamento inferior [6,30m x 2 x 0,30 x 0,30]
3.2.6 | Demolição de concreto armado | m³ | 16.7055 | = áreas de projeto (54,11 m² + 57,26 m²) x 0,15m
3.2.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE. | m³ | 16.7055 | = áreas de projeto (54,11 m² + 57,26 m²) x 0,15m
3.2.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1837.605 | = (volume de demolição) x 2,20 (densidade entulho) x 50 (DMT)
2.3 | Escada hidráulica
3.3.1 | Descida d’água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais | m | 45 | = 15m x 3 escadas
3.3.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 100 | = conforme projeto
3.3.3 | Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais | un | 2 | = escadas hidráulicas no lado da estrada
3.3.4 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 43 | = conforme projeto
3.3.5 | Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais | un | 1 | = conforme projeto

## CPU Sicro
Recomposição de taludes e bueiro no Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2022 |  |  | Produção da equipe | 2 | m³
1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 | h |  | 26.4645 |  |  | 26.4645
P9824 | Servente | 10 | h |  | 18.9249 |  |  | 189.249
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 215.7135
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 215.7135
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 107.8568
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 236.749
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M1097 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre - Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.8 | t |  | 1.73 |  | 3.114
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 3.114
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | 1.8 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 110.9708
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU Codevasf
Recomposição de taludes e bueiro no Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
sinapi 06/2022; sicro 04/2022; orse 07/2022 |  |  |  |  | BDI %: | 26.22%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.5% | 70.91%
CPU-01 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SICRO3 | P9812 | Engenheiro | mês | 0.3333 | 21872.5918 | 7290.13
INSUMO | SICRO3 | P9875 | Encarregado de turma | mês | 1 | 5340.4196 | 5340.42
INSUMO | SICRO3 | M0237 | Energia elétrica | kWh | 100 | 0.819 | 81.9
INSUMO | SINAPI | 44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 5 | 20.81 | 104.05
INSUMO | SICRO3 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | H | 20 | 40.37 | 807.4
|  |  |  | ADM. LOCAL : |  |  | 13623.9
|  |  |  | Total para 4 meses: |  |  | 54495.6
|  |  |  | 26.22% |  |  | 14286.12
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO TOTAL : |  | 68781.72
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | H | 9 | 105.14 | 946.26
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. | CHP | 9 | 285.71 | 2571.39
COMPOSIÇÃO | SICRO | E9605 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO | CHP | 9 | 263.7817 | 2374.0353
COMPOSIÇÃO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 9979 | 0.58 | 5787.82
INSUMO | SICRO3 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | H | 9 | 40.37 | 363.33
|  |  |  | Sub total: |  |  | 12042.8353
[5 empty] | BDI | 26.22% | 3157.05
|  |  |  | CPU-02 | PREÇO UNITÁRIO : |  | 15199.8853
CPU-03 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 20.85 | 2.29
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | m | 4 | 9.5 | 38
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA | m | 1 | 8.37 | 8.37
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 305 | 305
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 110.01 | 0.54
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.85 | 1.28
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 97.25 | 0.95
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 6.49 | 0.04
INSUMO | SICRO3 | P9808 | Carpinteiro | h | 1 | 26.5317 | 26.53
INSUMO | SICRO3 | P9824 | Servente | h | 2.06 | 18.9249 | 38.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 421.99
[5 empty] | BDI | 26.22% | 110.63
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO UNITÁRIO : |  | 532.62
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2.ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
Recomposição de taludes e bueiro no Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade pólo | Irecê/Ba
Cidade beneficiada | Xique-Xique/Ba
Dist. da Origem ao destino: | 170 | km
Distância Total: | 170 | km
Peso das máquinas: | Escavadeira hidráulica sobre esteiras |  |  |  | 21.6 | ton
Peso das máquinas: | Trator sobre esteiras 127kW |  |  |  | 19 | ton
Peso das máquinas: | Carregadeira de pneus de 3,4m³ |  |  |  | 18.1 | ton
|  |  | Total |  | 58.7 | ton
Momento de transporte = 58,70 x 170,00 => |  |  |  | 9979 | t x km

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | Recomposição de taludes e bueiro no Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.5% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.2% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 6.7%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-2 | COFINS | 3% |  |  |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-3 | ISS | 5%
[6 empty] | 5% | 60% | 3%
C-4 | Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 26.22%

## Encargos Sociais
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Rasc Crono (hidden)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Recomposição de erosões no Baixio de Irecê
Local: Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique/BA.
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: |  | SICRO: 04/2022; SINAPI: 06/22; ORSE: 07/22; |  |  |  | BDI (%): |  | 26.22% |  |  |  |  | Item | Descrição | Predecessora | Dias
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [12 empty] | A | Mobilização |  | 2 | 2
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |  |  |  |  | B | Placa | A | 1
1 |  |  | Recomposição ambiental no Baixio de Irecê |  |  |  |  | 905557.73 |  |  |  |  | C | Topografia | A | 2 | 4
1.1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 105153.71 | Produção | Equipe | Horas | Dias | D | Selo de argila | C | 39 | 43
1.1.1 | CPU 001 | Próprio | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 6.48 | 421.99 | 532.62 | 3451.38 |  |  |  | 1 | E | Carga de jazida | D | 1
1.1.2 | CPU 002 | Próprio | Administração local | GLOBAL | 1 | 54495.6 | 68781.72 | 68781.72 |  |  |  |  | F | Transporte de solo | E | 11
1.1.3 | CPU 003 | Próprio | Mobilização de obra | Und | 1 | 12042.8353 | 15199.89 | 15199.89 |  |  |  | 2 | G | Enrocamento | F | 29 | 72
1.1.4 | CPU 003 | Próprio | Desmobilização de obra | Und | 1 | 12042.8353 | 15199.89 | 15199.89 |  |  |  | 2 | H | Transporte de pedra | D | 17
1.1.3 | 9346 | ORSE | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 6302.08 | 0.32 | 0.4 | 2520.83 |  |  |  | 2 | I | Demolição de concreto | D | 10 | 82
1.2 |  |  | Recomposição dos Taludes |  |  |  |  | 495522 |  |  |  |  | J | Carga de entulho | I | 3
1.2.1 |  |  | Conformação de taludes |  |  |  |  | 146214 |  |  |  |  | K | Transporte de entulho | I | 1 | 83
1.2.1.1 | 4816119 | SICRO3 | Selo de argila apiloado (solo local) | m³ | 1800 | 32.17 | 40.6 | 73080 | 0.58824 | 10 | 306 | 39 | L | Recomposição de erosão | J | 17 | 100
1.2.1.2 | 4016008 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 1800 | 3.67 | 4.63 | 8334 | 243.82 | 1 | 8 | 1 | M | Carga de jazida | I | 1
1.2.1.3 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 43200 | 1.19 | 1.5 | 64800 | 249 | 2 | 87 | 11 | N | Transporte de solo | M | 3
1.2.2 |  |  | Enrocamento |  |  |  |  | 349308 |  |  |  |  | O | Forma alas | M | 2 | 102
1.2.2.1 | CPU 004 | Próprio | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão - carga, manobra, descarga e assentamento - exclusive fornecimento e transporte | m³ | 1800 | 110.9708 | 140.06 | 252108 | 2 | 4 | 225 | 29 | P | Armação alas | O | 9 | 111
1.2.2.2 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 64800 | 1.19 | 1.5 | 97200 | 249 | 2 | 131 | 17 | Q | concreto magro | Q | 1
1.3 |  |  | Recomposição do Bueiro |  |  |  |  | 304882.02 |  |  |  |  | R | concretagem ala |  | 1 | 112
1.3.1 |  |  | Recomposição de erosão |  |  |  |  | 26352.3 |  |  |  |  | S | Escada hidráulica |  | 1
1.3.1.1 | 4915774 | SICRO3 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 381.42 | 22.55 | 28.46 | 10855.21 | 2.8125 | 1 | 136 | 17 | T | Sarjeta |  | 8
1.3.1.2 | 4016008 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 381.42 | 3.67 | 4.63 | 1765.97 | 243.82 | 1 | 2 | 1 | U | desmobilização | R | 2 | 114
1.3.1.3 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 9154.08 | 1.19 | 1.5 | 13731.12 | 249 | 2 | 19 | 3
1.3.2 |  |  | Recomposição da ala |  |  |  |  | 36997.48
1.3.2.1 | 3108011 | SICRO3 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 19.32 | 150.2 | 189.58 | 3662.69 | 1 | 2 | 10 | 2 |  |  |  | 114
1.3.2.2 | 407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 346.3607 | 12.86 | 16.23 | 5621.43 | 1 | 5 | 70 | 9 |  |  |  | 5.1818
1.3.2.3 | 1106057 | SICRO3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 5.7575 | 449.84 | 567.77 | 3268.94 | 3.929 | 1 | 2 | 1
1.3.2.4 | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 17.8395 | 464.84 | 586.7 | 10466.43 | 3.929 | 1 | 5 | 1
1.3.2.6 | 1600438 | SICRO3 | Demolição de concreto armado | m³ | 16.7055 | 522.47 | 659.44 | 11016.27 | 0.04597 | 5 | 73 | 10
1.3.2.7 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE. | m³ | 16.7055 | 9.74 | 12.29 | 205.31 | 1 | 1 | 17 | 3
1.3.2.8 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1837.605 | 1.19 | 1.5 | 2756.41 | 249 | 2 | 4 | 1
2.3 |  |  | Dispositivos de drenagem |  |  |  |  | 241532.24
2.3.1 | 2003401 | SICRO3 | Descida d’água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais | m | 45 | 541.45 | 683.39 | 30752.55 | 180 | 1 | 1 | 1
2.3.2 | 2003325 | SICRO3 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 120 | 114.19 | 144.13 | 17295.6 | 1 | 2 | 60 | 8
2.3.3 | 2003477 | SICRO3 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | Und | 43 | 3565.05 | 4499.63 | 193484.09 | 1 | 1 | 43 | 6
167
[5 empty] | Total Geral |  | 905557.73