## Resumo
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica da estação de bombeamento do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
| Data-Base do Orçamento: | Julho/Agosto/2022
| Encargos Sociais: | 47.38%
| BDI-Material: | 15.28%
| BDI-Serviços: | 31.16%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor Total (R$)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12398.56
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 9902.08
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 2496.48
2. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA F5801850T2 - OP 550637 - EB BARREIRAS NORTE | 1396160.42
2.1. | SERVIÇOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 | 338205.49
2.2. | MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 | 1057954.93
3. | MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO | 26610.5
TOTAL GERAL = |  | 1435169.48

## Escopo detalhado dos Serviços
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica da estação de bombeamento do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | Referência |  | Und | Quantidade | V. Unitário (R$) | V.Total (R$) | A DOS SANTOS |  | AUGE |  | SINSTEC
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0.9 |  | 1.1 |  | 0.95
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 117 | unid | 1 | 4951.04 | 4951.04 | 4455.94 | 4455.94 | 5446.14 | 5446.14 | 4703.49 | 4703.49
1.1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 118 | unid | 1 | 4951.04 | 4951.04 | 4455.94 | 4455.94 | 5446.14 | 5446.14 | 4703.49 | 4703.49
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS
1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | COMP | COMP 001 | m² | 6 | 416.08 | 2496.48 | 374.47 | 2246.82 | 457.69 | 2746.14 | 395.28 | 2371.68
TOTAL = | [6 empty] | 12398.56
2. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA F5801850T2 - OP 550637 - EB BARREIRAS NORTE
2.1. | SERVIÇOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637
2.1.1 | RECUPERAÇÃO DO CORPO DE MANCAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 1 | PÇ. | 1 | 393.32 | 393.32 | 353.99 | 353.99 | 432.65 | 432.65 | 373.65 | 373.65
2.1.2 | RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE MANCAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 2 | PÇ. | 1 | 1180 | 1180 | 1062 | 1062 | 1298 | 1298 | 1121 | 1121
2.1.3 | RECUPERAÇÃO DO APERTA GAXETA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 3 | PÇ. | 1 | 983.33 | 983.33 | 885 | 885 | 1081.66 | 1081.66 | 934.16 | 934.16
2.1.4 | RECUPERAÇÃO DO ROTOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 4 | PÇ. | 2 | 1573.34 | 3146.68 | 1416.01 | 2832.02 | 1730.67 | 3461.34 | 1494.67 | 2989.34
2.1.5 | RECUPERAÇÃO DO TUBO DISTRIBUIDOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 5 | PÇ. | 1 | 54865.1 | 54865.1 | 49378.59 | 49378.59 | 60351.61 | 60351.61 | 52121.85 | 52121.85
2.1.6 | RECUPERAÇÃO DO TUBO DE ELEVACAO - 1 | COTAÇÃO | COTAÇÃO 6 | PÇ. | 1 | 28639.45 | 28639.45 | 25775.51 | 25775.51 | 31503.4 | 31503.4 | 27207.48 | 27207.48
2.1.7 | RECUPERAÇÃO DO TUBO DE ELEVACAO - 2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO 7 | PÇ. | 1 | 33858.48 | 33858.48 | 30472.63 | 30472.63 | 37244.33 | 37244.33 | 32165.56 | 32165.56
2.1.8 | RECUPERAÇÃO DO TUBO DE ELEVACAO - 3 | COTAÇÃO | COTAÇÃO 8 | PÇ. | 1 | 22474.47 | 22474.47 | 20227.02 | 20227.02 | 24721.92 | 24721.92 | 21350.75 | 21350.75
2.1.9 | RECUPERAÇÃO DO CORPO DE SUCÇAO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 9 | PÇ. | 1 | 58714.16 | 58714.16 | 52842.74 | 52842.74 | 64585.58 | 64585.58 | 55778.45 | 55778.45
2.1.10 | RECUPERAÇÃO DO CORPO DE PRESSÃO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 10 | PÇ. | 1 | 71761.73 | 71761.73 | 64585.56 | 64585.56 | 78937.9 | 78937.9 | 68173.64 | 68173.64
2.1.11 | RESINAR ROTOR-CORPOS SUC-EST-PRESS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 11 | PÇ. | 1 | 3988.74 | 3988.74 | 3589.87 | 3589.87 | 4387.61 | 4387.61 | 3789.3 | 3789.3
2.1.12 | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTATIVO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 12 | PÇ. | 1 | 2215.96 | 2215.96 | 1994.36 | 1994.36 | 2437.56 | 2437.56 | 2105.16 | 2105.16
2.1.13 | TESTE DE PERFORMANCE | COTAÇÃO | COTAÇÃO 13 | PÇ. | 1 | 26733.37 | 26733.37 | 24060.03 | 24060.03 | 29406.71 | 29406.71 | 25396.7 | 25396.7
2.1.14 | MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE OFICINA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 14 | PÇ. | 1 | 29250.7 | 29250.7 | 26325.63 | 26325.63 | 32175.77 | 32175.77 | 27788.17 | 27788.17
2.2. | MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637
2.2.1 | POS:143-CRIVO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 23 | PÇ. | 1 | 24214.8456 | 24214.85 | 21793.36 | 21793.36 | 26636.33 | 26636.33 | 23004.1 | 23004.1
2.2.2 | POS:212-EIXO INTERMEDIARIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 24 | PÇ. | 1 | 25343.6483 | 25343.65 | 22809.28 | 22809.28 | 27878.01 | 27878.01 | 24076.47 | 24076.47
2.2.3 | POS:212-EIXO INTERMEDIARIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 25 | PÇ. | 1 | 25343.6483 | 25343.65 | 22809.28 | 22809.28 | 27878.01 | 27878.01 | 24076.47 | 24076.47
2.2.4 | POS:212-EIXO INTERMEDIARIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 26 | PÇ. | 1 | 20274.9186 | 20274.92 | 18247.43 | 18247.43 | 22302.41 | 22302.41 | 19261.17 | 19261.17
2.2.5 | POS:213-EIXO DE ACIONAMENTO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 27 | PÇ. | 1 | 20274.9186 | 20274.92 | 18247.43 | 18247.43 | 22302.41 | 22302.41 | 19261.17 | 19261.17
2.2.6 | POS:320-ROLAMENTO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 28 | PÇ. | 2 | 3861.4457 | 7722.89 | 3475.3 | 6950.6 | 4247.59 | 8495.18 | 3668.37 | 7336.74
2.2.7 | POS:321-ROLAMENTO RAD.ESF. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 29 | PÇ. | 1 | 3042.3606 | 3042.36 | 2738.12 | 2738.12 | 3346.6 | 3346.6 | 2890.24 | 2890.24
2.2.8 | POS:350-CORPO DE MANCAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 30 | PÇ. | 1 | 4054.986 | 4054.99 | 3649.49 | 3649.49 | 4460.48 | 4460.48 | 3852.24 | 3852.24
2.2.9 | POS:360-TAMPA DE MANCAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 31 | PÇ. | 1 | 2027.4988 | 2027.5 | 1824.75 | 1824.75 | 2230.25 | 2230.25 | 1926.12 | 1926.12
2.2.10 | POS:380-PECA DE MANCAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 32 | PÇ. | 3 | 7603.0945 | 22809.28 | 6842.79 | 20528.37 | 8363.4 | 25090.2 | 7222.94 | 21668.82
2.2.11 | POS:400-JUNTA PLANA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 33 | PÇ. | 1 | 114.3443 | 114.34 | 102.91 | 102.91 | 125.78 | 125.78 | 108.63 | 108.63
2.2.12 | POS:422-ANEL DE FELTRO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 34 | PÇ. | 1 | 506.8545 | 506.85 | 456.17 | 456.17 | 557.54 | 557.54 | 481.51 | 481.51
2.2.13 | POS:422-ANEL DE FELTRO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 35 | PÇ. | 1 | 506.8545 | 506.85 | 456.17 | 456.17 | 557.54 | 557.54 | 481.51 | 481.51
2.2.14 | POS:461-CORDAO P/GAXETA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 36 | M. | 3 | 862.2222 | 2586.67 | 776 | 2328 | 948.44 | 2845.32 | 819.11 | 2457.33
2.2.15 | POS:501-ANEL BIPARTIDO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 37 | PÇ. | 2 | 9147.29 | 18294.58 | 8232.56 | 16465.12 | 10062.02 | 20124.04 | 8689.93 | 17379.86
2.2.16 | POS:524-LUVA PROTETORA EIXO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 38 | PÇ. | 1 | 4402.0882 | 4402.09 | 3961.88 | 3961.88 | 4842.3 | 4842.3 | 4181.98 | 4181.98
2.2.17 | POS:524-LUVA PROTETORA EIXO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 39 | PÇ. | 3 | 28384.8792 | 85154.64 | 25546.39 | 76639.17 | 31223.37 | 93670.11 | 26965.64 | 80896.92
2.2.18 | POS:525-LUVA DISTANCIADORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 40 | PÇ. | 3 | 4561.8636 | 13685.59 | 4105.68 | 12317.04 | 5018.05 | 15054.15 | 4333.77 | 13001.31
2.2.19 | POS:526-LUVA DE CENTRAGEM | COTAÇÃO | COTAÇÃO 41 | PÇ. | 1 | 6304.6948 | 6304.69 | 5674.23 | 5674.23 | 6935.16 | 6935.16 | 5989.46 | 5989.46
2.2.20 | POS:545-BUCHA DE MANCAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 42 | PÇ. | 3 | 40549.8257 | 121649.48 | 36494.84 | 109484.52 | 44604.81 | 133814.43 | 38522.33 | 115566.99
2.2.21 | POS:636-GRAXEIRA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 43 | PÇ. | 2 | 57.1664 | 114.33 | 51.45 | 102.9 | 62.88 | 125.76 | 54.31 | 108.62
2.2.22 | POS:647-REGULADOR GRAXA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 44 | PÇ. | 1 | 5145.355 | 5145.35 | 4630.82 | 4630.82 | 5659.89 | 5659.89 | 4888.09 | 4888.09
2.2.23 | POS:710-TUBO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 45 | PÇ. | 1 | 646.6522 | 646.65 | 581.99 | 581.99 | 711.32 | 711.32 | 614.32 | 614.32
2.2.24 | POS:720-CONEXAO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 46 | PÇ. | 1 | 53.8925 | 53.89 | 48.5 | 48.5 | 59.28 | 59.28 | 51.2 | 51.2
2.2.25 | POS:720-CONEXAO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 47 | PÇ. | 1 | 50.6878 | 50.69 | 45.62 | 45.62 | 55.76 | 55.76 | 48.15 | 48.15
2.2.26 | POS:743-RUBINETE | COTAÇÃO | COTAÇÃO 48 | PÇ. | 1 | 161.6659 | 161.67 | 145.5 | 145.5 | 177.83 | 177.83 | 153.58 | 153.58
2.2.27 | POS:900-PARAFUSO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 49 | PÇ. | 8 | 28.589 | 228.71 | 25.73 | 205.84 | 31.45 | 251.6 | 27.16 | 217.28
2.2.28 | POS:900-PARAFUSO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 50 | PÇ. | 12 | 22.8712 | 274.45 | 20.58 | 246.96 | 25.16 | 301.92 | 21.73 | 260.76
2.2.29 | POS:900-PARAFUSO FENDA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 51 | PÇ. | 8 | 57.1664 | 457.33 | 51.45 | 411.6 | 62.88 | 503.04 | 54.31 | 434.48
2.2.30 | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 52 | PÇ. | 8 | 57.1664 | 457.33 | 51.45 | 411.6 | 62.88 | 503.04 | 54.31 | 434.48
2.2.31 | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 53 | PÇ. | 2 | 457.3657 | 914.73 | 411.63 | 823.26 | 503.1 | 1006.2 | 434.5 | 869
2.2.32 | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 54 | PÇ. | 2 | 34.2952 | 68.59 | 30.87 | 61.74 | 37.72 | 75.44 | 32.58 | 65.16
2.2.33 | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 55 | PÇ. | 36 | 343.0329 | 12349.18 | 308.73 | 11114.28 | 377.34 | 13584.24 | 325.88 | 11731.68
2.2.34 | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 56 | PÇ. | 12 | 22.8712 | 274.45 | 20.58 | 246.96 | 25.16 | 301.92 | 21.73 | 260.76
2.2.35 | POS:902-PRISIONEIRO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 57 | PÇ. | 3 | 11.4356 | 34.31 | 10.29 | 30.87 | 12.58 | 37.74 | 10.86 | 32.58
2.2.36 | POS:902-PRISIONEIRO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 58 | PÇ. | 2 | 22.8712 | 45.74 | 20.58 | 41.16 | 25.16 | 50.32 | 21.73 | 43.46
2.2.37 | POS:902-PRISIONEIRO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 59 | PÇ. | 4 | 34.2952 | 137.18 | 30.87 | 123.48 | 37.72 | 150.88 | 32.58 | 130.32
2.2.38 | POS:902-PRISIONEIRO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 60 | PÇ. | 12 | 45.7423 | 548.91 | 41.17 | 494.04 | 50.32 | 603.84 | 43.46 | 521.52
2.2.39 | POS:902-PRISIONEIRO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 61 | PÇ. | 4 | 57.1664 | 228.67 | 51.45 | 205.8 | 62.88 | 251.52 | 54.31 | 217.24
2.2.40 | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 62 | PÇ. | 4 | 57.1664 | 228.67 | 51.45 | 205.8 | 62.88 | 251.52 | 54.31 | 217.24
2.2.41 | POS:916-BUJAO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 63 | PÇ. | 2 | 32.3355 | 64.67 | 29.1 | 58.2 | 35.57 | 71.14 | 30.72 | 61.44
2.2.42 | POS:904-PINO ROSCADO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 64 | PÇ. | 3 | 57.1664 | 171.5 | 51.45 | 154.35 | 62.88 | 188.64 | 54.31 | 162.93
2.2.43 | POS:920-PORCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 65 | PÇ. | 8 | 11.4356 | 91.48 | 10.29 | 82.32 | 12.58 | 100.64 | 10.86 | 86.88
2.2.44 | POS:920-PORCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 66 | PÇ. | 40 | 11.4356 | 457.42 | 10.29 | 411.6 | 12.58 | 503.2 | 10.86 | 434.4
2.2.45 | POS:920-PORCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 67 | PÇ. | 2 | 11.4356 | 22.87 | 10.29 | 20.58 | 12.58 | 25.16 | 10.86 | 21.72
2.2.46 | POS:920-PORCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 68 | PÇ. | 16 | 11.4356 | 182.97 | 10.29 | 164.64 | 12.58 | 201.28 | 10.86 | 173.76
2.2.47 | POS:920-PORCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 69 | PÇ. | 3 | 6.0521 | 18.16 | 5.45 | 16.35 | 6.66 | 19.98 | 5.75 | 17.25
2.2.48 | POS:924-PORCA DE AJUSTE | COTAÇÃO | COTAÇÃO 70 | PÇ. | 1 | 3357.7844 | 3357.78 | 3022.01 | 3022.01 | 3693.56 | 3693.56 | 3189.9 | 3189.9
2.2.49 | POS:931-CHAPA SEGURANCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 71 | PÇ. | 1 | 57.1664 | 57.17 | 51.45 | 51.45 | 62.88 | 62.88 | 54.31 | 54.31
2.2.50 | POS:932-ANEL DE SEGURANCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 72 | PÇ. | 1 | 91.4847 | 91.48 | 82.34 | 82.34 | 100.63 | 100.63 | 86.91 | 86.91
2.2.51 | POS:940-CHAVETA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 73 | PÇ. | 2 | 343.0329 | 686.07 | 308.73 | 617.46 | 377.34 | 754.68 | 325.88 | 651.76
2.2.52 | POS:940-CHAVETA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 74 | PÇ. | 1 | 343.0214 | 343.02 | 308.72 | 308.72 | 377.32 | 377.32 | 325.87 | 325.87
2.2.53 | POS:940-CHAVETA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 75 | PÇ. | 1 | 57.1664 | 57.17 | 51.45 | 51.45 | 62.88 | 62.88 | 54.31 | 54.31
2.2.54 | POS:940-CHAVETA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 76 | PÇ. | 6 | 343.0329 | 2058.2 | 308.73 | 1852.38 | 377.34 | 2264.04 | 325.88 | 1955.28
2.2.55 | POS:940-CHAVETA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 77 | PÇ. | 3 | 343.0214 | 1029.06 | 308.72 | 926.16 | 377.32 | 1131.96 | 325.87 | 977.61
2.2.56 | POS:932-ANEL DE SEGURANCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 78 | PÇ. | 1 | 343.0214 | 343.02 | 308.72 | 308.72 | 377.32 | 377.32 | 325.87 | 325.87
2.2.57 | POS:923-PORCA DE MANCAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 79 | PÇ. | 1 | 457.3657 | 457.37 | 411.63 | 411.63 | 503.1 | 503.1 | 434.5 | 434.5
2.2.58 | POS:681-PROTECAO ACOPLAM | COTAÇÃO | COTAÇÃO 80 | PÇ. | 2 | 571.6984 | 1143.4 | 514.53 | 1029.06 | 628.87 | 1257.74 | 543.11 | 1086.22
2.2.59 | POS:99-3-COLA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 81 | PÇ. | 3 | 304.1265 | 912.38 | 273.71 | 821.13 | 334.54 | 1003.62 | 288.92 | 866.76
2.2.60 | POS:898-CHUMBADOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 82 | PÇ. | 8 | 343.0329 | 2744.26 | 308.73 | 2469.84 | 377.34 | 3018.72 | 325.88 | 2607.04
2.2.61 | POS:920-PORCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 83 | PÇ. | 8 | 17.1534 | 137.23 | 15.44 | 123.52 | 18.87 | 150.96 | 16.3 | 130.4
2.2.62 | POS:840-ACOPLAMENTO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 84 | PÇ. | 1 | 5068.7181 | 5068.72 | 4561.85 | 4561.85 | 5575.59 | 5575.59 | 4815.28 | 4815.28
2.2.63 | POS:902-PRISIONEIRO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 85 | PÇ. | 4 | 45.7423 | 182.97 | 41.17 | 164.68 | 50.32 | 201.28 | 43.46 | 173.84
2.2.64 | POS:920-PORCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 86 | PÇ. | 4 | 11.4356 | 45.74 | 10.29 | 41.16 | 12.58 | 50.32 | 10.86 | 43.44
2.2.65 | POS:212-EIXO BOMBEADOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 87 | PÇ. | 1 | 29713.3434 | 29713.34 | 26742.01 | 26742.01 | 32684.68 | 32684.68 | 28227.68 | 28227.68
2.2.66 | POS:940-CHAVETA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 88 | PÇ. | 2 | 457.3657 | 914.73 | 411.63 | 823.26 | 503.1 | 1006.2 | 434.5 | 869
2.2.67 | POS:525-LUVA DISTANCIADORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 89 | PÇ. | 2 | 9997.9613 | 19995.92 | 8998.17 | 17996.34 | 10997.76 | 21995.52 | 9498.06 | 18996.12
2.2.68 | POS:904-PINO ROSCADO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 90 | PÇ. | 4 | 34.2952 | 137.18 | 30.87 | 123.48 | 37.72 | 150.88 | 32.58 | 130.32
2.2.69 | POS:503-ANEL DESGASTE CORPO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 91 | PÇ. | 2 | 70122.0457 | 140244.09 | 63109.84 | 126219.68 | 77134.25 | 154268.5 | 66615.94 | 133231.88
2.2.70 | POS:503-ANEL DESGASTE CORPO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 92 | PÇ. | 2 | 73889.9318 | 147779.86 | 66500.94 | 133001.88 | 81278.92 | 162557.84 | 70195.44 | 140390.88
2.2.71 | POS:412-ANEL "O" | COTAÇÃO | COTAÇÃO 93 | PÇ. | 4 | 55.8522 | 223.41 | 50.27 | 201.08 | 61.44 | 245.76 | 53.06 | 212.24
2.2.72 | POS:501-ANEL BIPARTIDO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 94 | PÇ. | 4 | 2642.4726 | 10569.89 | 2378.23 | 9512.92 | 2906.72 | 11626.88 | 2510.35 | 10041.4
2.2.73 | POS:520-ANEL TRAVA LV CERAM | COTAÇÃO | COTAÇÃO 95 | PÇ. | 1 | 2865.086 | 2865.09 | 2578.58 | 2578.58 | 3151.59 | 3151.59 | 2721.83 | 2721.83
2.2.74 | POS:520-ANEL TRAVA LV CERAM. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 96 | PÇ. | 1 | 3275.4528 | 3275.45 | 2947.91 | 2947.91 | 3603 | 3603 | 3111.68 | 3111.68
2.2.75 | POS:904-PINO ROSCADO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 97 | PÇ. | 4 | 34.2952 | 137.18 | 30.87 | 123.48 | 37.72 | 150.88 | 32.58 | 130.32
2.2.76 | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 98 | PÇ. | 16 | 571.6984 | 9147.17 | 514.53 | 8232.48 | 628.87 | 10061.92 | 543.11 | 8689.76
2.2.77 | POS:914-PARAFUSO ALLEN | COTAÇÃO | COTAÇÃO 99 | PÇ. | 4 | 114.3443 | 457.38 | 102.91 | 411.64 | 125.78 | 503.12 | 108.63 | 434.52
2.2.78 | POS:545-BUCHA CORPO ESTAGIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 100 | PÇ. | 1 | 5311.4937 | 5311.49 | 4780.34 | 4780.34 | 5842.64 | 5842.64 | 5045.92 | 5045.92
2.2.79 | POS:520-ALOJAM. BUCHA CERAM. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 101 | PÇ. | 1 | 10902.8249 | 10902.82 | 9812.54 | 9812.54 | 11993.11 | 11993.11 | 10357.68 | 10357.68
2.2.80 | POS:545-BUCHA CORPO SUCÇÃO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 102 | PÇ. | 1 | 36494.8397 | 36494.84 | 32845.36 | 32845.36 | 40144.32 | 40144.32 | 34670.1 | 34670.1
2.2.81 | POS:524-LUVA DO EIXO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 103 | PÇ. | 1 | 29398.6343 | 29398.63 | 26458.77 | 26458.77 | 32338.5 | 32338.5 | 27928.7 | 27928.7
2.2.82 | POS:932-ANEL DE SEGURANÇA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 104 | PÇ. | 1 | 121.6414 | 121.64 | 109.48 | 109.48 | 133.81 | 133.81 | 115.56 | 115.56
2.2.83 | POS:932-ANEL DE SEGURANCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 105 | PÇ. | 1 | 91.4847 | 91.48 | 82.34 | 82.34 | 100.63 | 100.63 | 86.91 | 86.91
2.2.84 | POS:520-ALOJAM. BUCHA CERAM. | COTAÇÃO | COTAÇÃO 106 | PÇ. | 1 | 6446.4522 | 6446.45 | 5801.81 | 5801.81 | 7091.1 | 7091.1 | 6124.13 | 6124.13
2.2.85 | POS:545-BUCHA CORPO PRESSAO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 107 | PÇ. | 1 | 36494.8397 | 36494.84 | 32845.36 | 32845.36 | 40144.32 | 40144.32 | 34670.1 | 34670.1
2.2.86 | POS:524-LUVA DO EIXO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 108 | PÇ. | 1 | 29398.6343 | 29398.63 | 26458.77 | 26458.77 | 32338.5 | 32338.5 | 27928.7 | 27928.7
2.2.87 | POS:504-ANEL ESPAÇADOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 109 | PÇ. | 1 | 1903.7593 | 1903.76 | 1713.38 | 1713.38 | 2094.14 | 2094.14 | 1808.57 | 1808.57
2.2.88 | POS:504-ANEL ESPAÇADOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 110 | PÇ. | 1 | 1538.8697 | 1538.87 | 1384.98 | 1384.98 | 1692.76 | 1692.76 | 1461.93 | 1461.93
2.2.89 | POS:99-9-BUCHA OU TUBO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 111 | PÇ. | 4 | 2027.4873 | 8109.95 | 1824.74 | 7298.96 | 2230.24 | 8920.96 | 1926.11 | 7704.44
2.2.90 | POS:99-3-TINTA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 112 | PÇ. | 15 | 646.6522 | 9699.78 | 581.99 | 8729.85 | 711.32 | 10669.8 | 614.32 | 9214.8
2.2.91 | POS:733-ABRAÇADEIRA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 113 | PÇ. | 1 | 1262.3292 | 1262.33 | 1136.1 | 1136.1 | 1388.56 | 1388.56 | 1199.21 | 1199.21
2.2.92 | POS:108-CORPO DE ESTÁGIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 114 | PÇ. | 1 | 64665.9703 | 64665.97 | 58199.37 | 58199.37 | 71132.57 | 71132.57 | 61432.67 | 61432.67
2.2.93 | POS:904-PINO ROSCADO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 115 | PÇ. | 4 | 34.2952 | 137.18 | 30.87 | 123.48 | 37.72 | 150.88 | 32.58 | 130.32
2.2.94 | POS:412-ANEL "O" | COTAÇÃO | COTAÇÃO 116 | PÇ. | 1 | 55.8522 | 55.85 | 50.27 | 50.27 | 61.44 | 61.44 | 53.06 | 53.06
TOTAL = | [6 empty] | 1396160.42
3. | MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO
3.1 | MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO | COMP | COMP 002 | CONJ. | 1 | 26610.5 | 26610.5 | 23949.45 | 23949.45 | 29271.55 | 29271.55 | 25279.98 | 25279.98
TOTAL = | [6 empty] | 26610.5
TOTAL GERAL = | [6 empty] | 1435169.48
[9 empty] | 1291652.64 |  | 1578686.77 |  | 1363410.92 | 1411250.11

## Comp- Serviços Preliminares
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
CÓDIGO SINAPI/ORSE/DNIT/COTAÇÃO | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 001
| PLACA DA OBRA |  |  | unidade : m²
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4491 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 10.9514 | 38.55
4813 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 351.598 | 351.6
5067 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 25.6148 | 3.84
| SUB-TOTAL |  |  |  | 393.99
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 31.31 | 12.52 | 19.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23.92 | 9.57 | 15.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUB-TOTAL |  |  |  | 22.09
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 416.08
[8 empty] | 32.14 | #DIV/0!
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 002
| MONTAGEM DAS BOMBAS EM CAMPO |  |  | unidade : UND.
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91634 | Locação de caminhão munck - 6 t | H | 70 | 342.79 | 23995.3
| SUB-TOTAL |  |  |  | 23995.3
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70 | 37.36 | 2615.2 | 93.23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUB-TOTAL |  |  |  | 2615.2
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 26610.5

## CPU Material
MATERIAL/EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | V. UNITÁRIO -R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI-R$
COTAÇÃO 23 | Mercado | POS:143-CRIVO | PÇ. | 21005.6 | 24214.8456 | 18221.68 | 21361.63 | 24214.85 | 21005.6
COTAÇÃO 24 | Mercado | POS:212-EIXO INTERMEDIARIO | PÇ. | 21984.8 | 25343.6483 | 19071.11 | 22357.42 | 25343.65 | 21984.8
COTAÇÃO 25 | Mercado | POS:212-EIXO INTERMEDIARIO | PÇ. | 21984.8 | 25343.6483 | 19071.11 | 22357.42 | 25343.65 | 21984.8
COTAÇÃO 26 | Mercado | POS:212-EIXO INTERMEDIARIO | PÇ. | 17587.84 | 20274.9186 | 15256.89 | 17885.94 | 20274.92 | 17587.84
COTAÇÃO 27 | Mercado | POS:213-EIXO DE ACIONAMENTO | PÇ. | 17587.84 | 20274.9186 | 15256.89 | 17885.94 | 20274.92 | 17587.84
COTAÇÃO 28 | Mercado | POS:320-ROLAMENTO | PÇ. | 3349.68 | 3861.4457 | 2905.74 | 3406.46 | 3861.45 | 3349.68
COTAÇÃO 29 | Mercado | POS:321-ROLAMENTO RAD.ESF. | PÇ. | 2639.15 | 3042.3606 | 2289.38 | 2683.88 | 3042.36 | 2639.15
COTAÇÃO 30 | Mercado | POS:350-CORPO DE MANCAL | PÇ. | 3517.57 | 4054.986 | 3051.38 | 3577.19 | 4054.99 | 3517.57
COTAÇÃO 31 | Mercado | POS:360-TAMPA DE MANCAL | PÇ. | 1758.79 | 2027.4988 | 1525.69 | 1788.6 | 2027.5 | 1758.79
COTAÇÃO 32 | Mercado | POS:380-PECA DE MANCAL | PÇ. | 6595.44 | 7603.0945 | 5721.33 | 6707.23 | 7603.1 | 6595.44
COTAÇÃO 33 | Mercado | POS:400-JUNTA PLANA | PÇ. | 99.19 | 114.3443 | 86.04 | 100.87 | 114.34 | 99.19
COTAÇÃO 34 | Mercado | POS:422-ANEL DE FELTRO | PÇ. | 439.68 | 506.8545 | 381.41 | 447.14 | 506.86 | 439.68
COTAÇÃO 35 | Mercado | POS:422-ANEL DE FELTRO | PÇ. | 439.68 | 506.8545 | 381.41 | 447.14 | 506.86 | 439.68
COTAÇÃO 36 | Mercado | POS:461-CORDAO P/GAXETA | M. | 747.95 | 862.2222 | 648.82 | 760.62 | 862.22 | 747.95
COTAÇÃO 37 | Mercado | POS:501-ANEL BIPARTIDO | PÇ. | 7934.98 | 9147.29 | 6883.34 | 8069.47 | 9147.29 | 7934.98
COTAÇÃO 38 | Mercado | POS:524-LUVA PROTETORA EIXO | PÇ. | 3818.67 | 4402.0882 | 3312.57 | 3883.39 | 4402.09 | 3818.67
COTAÇÃO 39 | Mercado | POS:524-LUVA PROTETORA EIXO | PÇ. | 24622.97 | 28384.8792 | 21359.63 | 25040.31 | 28384.88 | 24622.97
COTAÇÃO 40 | Mercado | POS:525-LUVA DISTANCIADORA | PÇ. | 3957.27 | 4561.8636 | 3432.8 | 4024.34 | 4561.86 | 3957.27
COTAÇÃO 41 | Mercado | POS:526-LUVA DE CENTRAGEM | PÇ. | 5469.12 | 6304.6948 | 4744.29 | 5561.81 | 6304.69 | 5469.12
COTAÇÃO 42 | Mercado | POS:545-BUCHA DE MANCAL | PÇ. | 35175.67 | 40549.8257 | 30513.76 | 35771.87 | 40549.83 | 35175.67
COTAÇÃO 43 | Mercado | POS:636-GRAXEIRA | PÇ. | 49.59 | 57.1664 | 43.02 | 50.43 | 57.17 | 49.59
COTAÇÃO 44 | Mercado | POS:647-REGULADOR GRAXA | PÇ. | 4463.43 | 5145.355 | 3871.88 | 4539.08 | 5145.35 | 4463.43
COTAÇÃO 45 | Mercado | POS:710-TUBO | PÇ. | 560.95 | 646.6522 | 486.61 | 570.46 | 646.65 | 560.95
COTAÇÃO 46 | Mercado | POS:720-CONEXAO | PÇ. | 46.75 | 53.8925 | 40.55 | 47.54 | 53.89 | 46.75
COTAÇÃO 47 | Mercado | POS:720-CONEXAO | PÇ. | 43.97 | 50.6878 | 38.14 | 44.72 | 50.69 | 43.97
COTAÇÃO 48 | Mercado | POS:743-RUBINETE | PÇ. | 140.24 | 161.6659 | 121.65 | 142.62 | 161.67 | 140.24
COTAÇÃO 49 | Mercado | POS:900-PARAFUSO | PÇ. | 24.8 | 28.589 | 21.51 | 25.22 | 28.59 | 24.8
COTAÇÃO 50 | Mercado | POS:900-PARAFUSO | PÇ. | 19.84 | 22.8712 | 17.21 | 20.17 | 22.87 | 19.84
COTAÇÃO 51 | Mercado | POS:900-PARAFUSO FENDA | PÇ. | 49.59 | 57.1664 | 43.02 | 50.43 | 57.17 | 49.59
COTAÇÃO 52 | Mercado | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | PÇ. | 49.59 | 57.1664 | 43.02 | 50.43 | 57.17 | 49.59
COTAÇÃO 53 | Mercado | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | PÇ. | 396.75 | 457.3657 | 344.17 | 403.48 | 457.37 | 396.75
COTAÇÃO 54 | Mercado | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | PÇ. | 29.75 | 34.2952 | 25.81 | 30.26 | 34.3 | 29.75
COTAÇÃO 55 | Mercado | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | PÇ. | 297.57 | 343.0329 | 258.13 | 302.61 | 343.03 | 297.57
COTAÇÃO 56 | Mercado | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | PÇ. | 19.84 | 22.8712 | 17.21 | 20.17 | 22.87 | 19.84
COTAÇÃO 57 | Mercado | POS:902-PRISIONEIRO | PÇ. | 9.92 | 11.4356 | 8.61 | 10.09 | 11.44 | 9.92
COTAÇÃO 58 | Mercado | POS:902-PRISIONEIRO | PÇ. | 19.84 | 22.8712 | 17.21 | 20.17 | 22.87 | 19.84
COTAÇÃO 59 | Mercado | POS:902-PRISIONEIRO | PÇ. | 29.75 | 34.2952 | 25.81 | 30.26 | 34.3 | 29.75
COTAÇÃO 60 | Mercado | POS:902-PRISIONEIRO | PÇ. | 39.68 | 45.7423 | 34.42 | 40.35 | 45.74 | 39.68
COTAÇÃO 61 | Mercado | POS:902-PRISIONEIRO | PÇ. | 49.59 | 57.1664 | 43.02 | 50.43 | 57.17 | 49.59
COTAÇÃO 62 | Mercado | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | PÇ. | 49.59 | 57.1664 | 43.02 | 50.43 | 57.17 | 49.59
COTAÇÃO 63 | Mercado | POS:916-BUJAO | PÇ. | 28.05 | 32.3355 | 24.33 | 28.52 | 32.33 | 28.05
COTAÇÃO 64 | Mercado | POS:904-PINO ROSCADO | PÇ. | 49.59 | 57.1664 | 43.02 | 50.43 | 57.17 | 49.59
COTAÇÃO 65 | Mercado | POS:920-PORCA | PÇ. | 9.92 | 11.4356 | 8.61 | 10.09 | 11.44 | 9.92
COTAÇÃO 66 | Mercado | POS:920-PORCA | PÇ. | 9.92 | 11.4356 | 8.61 | 10.09 | 11.44 | 9.92
COTAÇÃO 67 | Mercado | POS:920-PORCA | PÇ. | 9.92 | 11.4356 | 8.61 | 10.08 | 11.43 | 9.92
COTAÇÃO 68 | Mercado | POS:920-PORCA | PÇ. | 9.92 | 11.4356 | 8.61 | 10.09 | 11.44 | 9.92
COTAÇÃO 69 | Mercado | POS:920-PORCA | PÇ. | 5.25 | 6.0521 | 4.55 | 5.34 | 6.05 | 5.25
COTAÇÃO 70 | Mercado | POS:924-PORCA DE AJUSTE | PÇ. | 2912.77 | 3357.7844 | 2526.73 | 2962.14 | 3357.79 | 2912.77
COTAÇÃO 71 | Mercado | POS:931-CHAPA SEGURANCA | PÇ. | 49.59 | 57.1664 | 43.02 | 50.43 | 57.17 | 49.59
COTAÇÃO 72 | Mercado | POS:932-ANEL DE SEGURANCA | PÇ. | 79.36 | 91.4847 | 68.84 | 80.7 | 91.48 | 79.36
COTAÇÃO 73 | Mercado | POS:940-CHAVETA | PÇ. | 297.57 | 343.0329 | 258.13 | 302.61 | 343.03 | 297.57
COTAÇÃO 74 | Mercado | POS:940-CHAVETA | PÇ. | 297.56 | 343.0214 | 258.12 | 302.6 | 343.02 | 297.56
COTAÇÃO 75 | Mercado | POS:940-CHAVETA | PÇ. | 49.59 | 57.1664 | 43.02 | 50.43 | 57.17 | 49.59
COTAÇÃO 76 | Mercado | POS:940-CHAVETA | PÇ. | 297.57 | 343.0329 | 258.13 | 302.61 | 343.03 | 297.57
COTAÇÃO 77 | Mercado | POS:940-CHAVETA | PÇ. | 297.56 | 343.0214 | 258.12 | 302.6 | 343.02 | 297.56
COTAÇÃO 78 | Mercado | POS:932-ANEL DE SEGURANCA | PÇ. | 297.56 | 343.0214 | 258.12 | 302.6 | 343.02 | 297.56
COTAÇÃO 79 | Mercado | POS:923-PORCA DE MANCAL | PÇ. | 396.75 | 457.3657 | 344.17 | 403.47 | 457.36 | 396.75
COTAÇÃO 80 | Mercado | POS:681-PROTECAO ACOPLAM | PÇ. | 495.93 | 571.6984 | 430.2 | 504.34 | 571.7 | 495.93
COTAÇÃO 81 | Mercado | POS:99-3-COLA | PÇ. | 263.82 | 304.1265 | 228.86 | 268.29 | 304.13 | 263.82
COTAÇÃO 82 | Mercado | POS:898-CHUMBADOR | PÇ. | 297.57 | 343.0329 | 258.13 | 302.61 | 343.03 | 297.57
COTAÇÃO 83 | Mercado | POS:920-PORCA | PÇ. | 14.88 | 17.1534 | 12.91 | 15.13 | 17.15 | 14.88
COTAÇÃO 84 | Mercado | POS:840-ACOPLAMENTO | PÇ. | 4396.95 | 5068.7181 | 3814.21 | 4471.48 | 5068.72 | 4396.95
COTAÇÃO 85 | Mercado | POS:902-PRISIONEIRO | PÇ. | 39.68 | 45.7423 | 34.42 | 40.35 | 45.74 | 39.68
COTAÇÃO 86 | Mercado | POS:920-PORCA | PÇ. | 9.92 | 11.4356 | 8.61 | 10.09 | 11.44 | 9.92
COTAÇÃO 87 | Mercado | POS:212-EIXO BOMBEADOR | PÇ. | 25775.37 | 29713.3434 | 22359.3 | 26212.24 | 29713.34 | 25775.37
COTAÇÃO 88 | Mercado | POS:940-CHAVETA | PÇ. | 396.75 | 457.3657 | 344.17 | 403.48 | 457.37 | 396.75
COTAÇÃO 89 | Mercado | POS:525-LUVA DISTANCIADORA | PÇ. | 8672.91 | 9997.9613 | 7523.47 | 8819.91 | 9997.96 | 8672.91
COTAÇÃO 90 | Mercado | POS:904-PINO ROSCADO | PÇ. | 29.75 | 34.2952 | 25.81 | 30.26 | 34.3 | 29.75
COTAÇÃO 91 | Mercado | POS:503-ANEL DESGASTE CORPO | PÇ. | 60828.62 | 70122.0457 | 52766.87 | 61859.62 | 70122.05 | 60828.62
COTAÇÃO 92 | Mercado | POS:503-ANEL DESGASTE CORPO | PÇ. | 64097.14 | 73889.9318 | 55602.21 | 65183.53 | 73889.93 | 64097.14
COTAÇÃO 93 | Mercado | POS:412-ANEL "O" | PÇ. | 48.45 | 55.8522 | 42.03 | 49.27 | 55.85 | 48.45
COTAÇÃO 94 | Mercado | POS:501-ANEL BIPARTIDO | PÇ. | 2292.26 | 2642.4726 | 1988.46 | 2331.11 | 2642.47 | 2292.26
COTAÇÃO 95 | Mercado | POS:520-ANEL TRAVA LV CERAM | PÇ. | 2485.37 | 2865.086 | 2155.98 | 2527.5 | 2865.09 | 2485.37
COTAÇÃO 96 | Mercado | POS:520-ANEL TRAVA LV CERAM. | PÇ. | 2841.35 | 3275.4528 | 2464.78 | 2889.51 | 3275.45 | 2841.35
COTAÇÃO 97 | Mercado | POS:904-PINO ROSCADO | PÇ. | 29.75 | 34.2952 | 25.81 | 30.26 | 34.3 | 29.75
COTAÇÃO 98 | Mercado | POS:901-PARAF.CAB.SEXT. | PÇ. | 495.93 | 571.6984 | 430.2 | 504.34 | 571.7 | 495.93
COTAÇÃO 99 | Mercado | POS:914-PARAFUSO ALLEN | PÇ. | 99.19 | 114.3443 | 86.04 | 100.87 | 114.34 | 99.19
COTAÇÃO 100 | Mercado | POS:545-BUCHA CORPO ESTAGIO | PÇ. | 4607.55 | 5311.4937 | 3996.9 | 4685.64 | 5311.49 | 4607.55
COTAÇÃO 101 | Mercado | POS:520-ALOJAM. BUCHA CERAM. | PÇ. | 9457.85 | 10902.8249 | 8204.38 | 9618.16 | 10902.83 | 9457.85
COTAÇÃO 102 | Mercado | POS:545-BUCHA CORPO SUCÇÃO | PÇ. | 31658.1 | 36494.8397 | 27462.38 | 32194.68 | 36494.84 | 31658.1
COTAÇÃO 103 | Mercado | POS:524-LUVA DO EIXO | PÇ. | 25502.37 | 29398.6343 | 22122.49 | 25934.61 | 29398.63 | 25502.37
COTAÇÃO 104 | Mercado | POS:932-ANEL DE SEGURANÇA | PÇ. | 105.52 | 121.6414 | 91.54 | 107.31 | 121.64 | 105.52
COTAÇÃO 105 | Mercado | POS:932-ANEL DE SEGURANCA | PÇ. | 79.36 | 91.4847 | 68.84 | 80.7 | 91.48 | 79.36
COTAÇÃO 106 | Mercado | POS:520-ALOJAM. BUCHA CERAM. | PÇ. | 5592.09 | 6446.4522 | 4850.96 | 5686.87 | 6446.45 | 5592.09
COTAÇÃO 107 | Mercado | POS:545-BUCHA CORPO PRESSAO | PÇ. | 31658.1 | 36494.8397 | 27462.38 | 32194.68 | 36494.84 | 31658.1
COTAÇÃO 108 | Mercado | POS:524-LUVA DO EIXO | PÇ. | 25502.37 | 29398.6343 | 22122.49 | 25934.61 | 29398.63 | 25502.37
COTAÇÃO 109 | Mercado | POS:504-ANEL ESPAÇADOR | PÇ. | 1651.45 | 1903.7593 | 1432.58 | 1679.44 | 1903.76 | 1651.45
COTAÇÃO 110 | Mercado | POS:504-ANEL ESPAÇADOR | PÇ. | 1334.92 | 1538.8697 | 1158 | 1357.55 | 1538.87 | 1334.92
COTAÇÃO 111 | Mercado | POS:99-9-BUCHA OU TUBO | PÇ. | 1758.78 | 2027.4873 | 1525.69 | 1788.59 | 2027.49 | 1758.78
COTAÇÃO 112 | Mercado | POS:99-3-TINTA | PÇ. | 560.95 | 646.6522 | 486.61 | 570.46 | 646.65 | 560.95
COTAÇÃO 113 | Mercado | POS:733-ABRAÇADEIRA | PÇ. | 1095.03 | 1262.3292 | 949.9 | 1113.59 | 1262.33 | 1095.03
COTAÇÃO 114 | Mercado | POS:108-CORPO DE ESTÁGIO | PÇ. | 56095.65 | 64665.9703 | 48661.17 | 57046.42 | 64665.97 | 56095.65
COTAÇÃO 115 | Mercado | POS:904-PINO ROSCADO | PÇ. | 29.75 | 34.2952 | 25.81 | 30.26 | 34.3 | 29.75
COTAÇÃO 116 | Mercado | POS:412-ANEL "O" | PÇ. | 48.45 | 55.8522 | 42.03 | 49.27 | 55.85 | 48.45
4491 | SINAPI | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | M | 9.5 | 10.9514
4813 | SINAPI | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | M² | 305 | 351.598
5067 | SINAPI | Pregos 16x24 | KG | 22.22 | 25.6148

## CPU Serviços
CPU - SERVIÇOS/MÃO DE OBRA
CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | V. UNITÁRIO - R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI - R$
COTAÇÃO 1 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO CORPO DE MANCAL | PÇ. | 299.87 | 393.32 | 228.62 | 304.96 | 393.33 | 299.87
COTAÇÃO 2 | Mercado | RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE MANCAL | PÇ. | 899.63 | 1180 | 685.88 | 914.88 | 1180 | 899.63
COTAÇÃO 3 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO APERTA GAXETA | PÇ. | 749.69 | 983.33 | 571.56 | 762.4 | 983.33 | 749.69
COTAÇÃO 4 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO ROTOR | PÇ. | 1199.51 | 1573.34 | 914.51 | 1219.84 | 1573.33 | 1199.51
COTAÇÃO 5 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO TUBO DISTRIBUIDOR | PÇ. | 41829.12 | 54865.1 | 31890.5 | 42538.09 | 54865.1 | 41829.12
COTAÇÃO 6 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO TUBO DE ELEVACAO - 1 | PÇ. | 21834.7 | 28639.45 | 16646.76 | 22204.78 | 28639.45 | 21834.7
COTAÇÃO 7 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO TUBO DE ELEVACAO - 2 | PÇ. | 25813.69 | 33858.48 | 19680.34 | 26251.21 | 33858.49 | 25813.69
COTAÇÃO 8 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO TUBO DE ELEVACAO - 3 | PÇ. | 17134.52 | 22474.47 | 13063.35 | 17424.94 | 22474.47 | 17134.52
COTAÇÃO 9 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO CORPO DE SUCÇAO | PÇ. | 44763.64 | 58714.16 | 34127.77 | 45522.34 | 58714.15 | 44763.64
COTAÇÃO 10 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO CORPO DE PRESSÃO | PÇ. | 54711.1 | 71761.73 | 41711.71 | 55638.41 | 71761.73 | 54711.1
COTAÇÃO 11 | Mercado | RESINAR ROTOR-CORPOS SUC-EST-PRESS | PÇ. | 3041.01 | 3988.74 | 2318.46 | 3092.55 | 3988.73 | 3041.01
COTAÇÃO 12 | Mercado | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTATIVO | PÇ. | 1689.45 | 2215.96 | 1288.04 | 1718.08 | 2215.96 | 1689.45
COTAÇÃO 13 | Mercado | TESTE DE PERFORMANCE | PÇ. | 20381.51 | 26733.37 | 15538.85 | 20726.96 | 26733.37 | 20381.51
COTAÇÃO 14 | Mercado | MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE OFICINA | PÇ. | 22300.72 | 29250.7 | 17002.06 | 22678.7 | 29250.71 | 22300.72
08488/ORSE | Orse | Caminhão Carroceria - de madeira 15 t (170 kW)- fonte:DNIT | H | 131.46 | 172.43
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.48 | 37.36
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.87 | 31.31
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.24 | 23.92
91634 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK - 6 T | H | 261.34 | 342.79
COTAÇÃO 117 | Mercado | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND. | 3774.67 | 4951.04 | 4951.04 | 3774.67
COTAÇÃO 118 | Mercado | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND. | 3774.67 | 4951.04 | 4951.04 | 3774.67

## COMP (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01 | PRAZO (Mes): | 4
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 001 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 12104.7
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA MOBLIZ | UNID | 0.2 | 4513.92 | 902.78
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 12104.7
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 002 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 11879.01
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA DESMOBLIZ | UNID | 0.1 | 4513.92 | 451.39
COMP | LIMPEZA GERAL E PREP EMBARQUE NA DESMOBILIZ | UNID | 0.05 | 4513.92 | 225.7
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 11879.01
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 003 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | unid | 42948.08
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMÍCO | UNIDxMÊS | 8 | 300 | 2400
COMPOS | HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | UNIDxMÊS | 8 | 250 | 2000
COMPOS | CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET | MÊS | 4 | 750 | 3000
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 7400
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
73711 | PAVIMENTAÇÃO COM BRITA 5,0 CM INCLUS COMPACTAÇÃO | M² | 252 | 3.4455 | 868.27
72875 | MOMENTO TRANSPORTE BRITA DMT 5,0 KM | M³xKM | 63 | 1.1 | 69.3
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS | M³ | 12.6 | 0.78 | 9.83
93206 | ESCRITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93213 | VESTIÁRIO E SANITÁRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93211 | COZINHA/REFEITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 17.5 | 301.09 | 5269.08
93209 | ALMOXARIFADO/DEPÓSITO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 12 | 410.5 | 4926
85253 | CARPINTARIA/ARMAÇÃO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 21 | 183.32 | 3849.72
COMPOS | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO DE OBRAS | CJ | 1 | 8077.1232 | 8077.12
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA AÉREA TRIFASICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 772.14 | 772.14
73960/001 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ELÉTRICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 1312.62 | 1312.62
COMPOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA E ESGOTO (LOCAL) | UNID | 1 | 1361.3 | 1361.3
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 35548.08
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 004 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | unid | 321601.17
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
COMPOS | VEÚCULOS LEVES | UNIDxMÊS | 4 | 2282.85 | 9131.4
COMPOS | PICK-UP CABINE SIMPLES (01 Empreiteira + 01 Codevasf) | UNIDxMÊS | 8 | 4180.21 | 33441.68
COMPOS | ONIBUS 44 PASSAGEIROS C/MOTORISTA | UNIDxMÊS | 4 | 10469.74 | 41878.96
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 84452.04
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 15271.872 | 61087.49
100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6176.016 | 24704.06
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2829.288 | 11317.15
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2125.2 | 8500.8
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 3923.304 | 15693.22
101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1988.2632 | 23859.16
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 177908.44
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
PLAN EPI | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | CJ | 1 | 2036.694 | 2036.69
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 2036.69
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA DIRETA | UNIDxMES | 1848 | 23 | 42504
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA INDIRETA | UNIDxMES | 588 | 25 | 14700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 57204
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 023 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE |  |  | unid | 564.1
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | alt | base a | base b | vol
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 1.5 | 32.51 | 48.77 | 1.8 | 0.35 | 0.48 | 0.3024 | vol poste
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 1.5 | 43.95 | 65.93 |  | 0.65 | 0.78 | 0.9126 | vol escav
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.6102 | vol concr
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.9126 | vol exced
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 114.7
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 7.75 | 70.73
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 13.76 | 125.57
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 196.3
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) | M3 | 0.6102 | 331.18 | 202.09
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.6102 | 83.6 | 51.01
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 253.1
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 027 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-10 |  |  | km | 17597.73
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 38 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 56.8182 | 32.51 | 1847.16 | poste c/ trafo | 6 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 56.8182 | 43.95 | 2497.16 | ext | 3.52 | km | 6.8
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.8 | 2500 | 7000
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11344.32
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 200 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 12.92 | 734.09 | h unit | 56.8182 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 8.04 | 456.82
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 82.64 | 4695.45
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.4091 | 12.92 | 367.05
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6253.41
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 028 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-12 |  |  | km | 18303.03
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 22 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 59.2593 | 32.51 | 1926.52 | poste c/ trafo | 5 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 59.2593 | 43.95 | 2604.44 | ext | 2.16 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11780.96
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 128 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 12.92 | 765.63 | h unit | 59.2593 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 8.04 | 476.44
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 82.64 | 4897.19
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.6296 | 12.92 | 382.81
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6522.07
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 029 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-14 |  |  | km | 18574.42
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 11 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 60.7143 | 32.51 | 1973.82 | poste c/ trafo | 3 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 60.7143 | 43.95 | 2668.39 | ext | 1.12 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11892.21
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 68 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 12.92 | 784.43 | h unit | 60.7143 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 8.04 | 488.14
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 82.64 | 5017.43
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.3571 | 12.92 | 392.21
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6682.21
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
obs:

## Encargos Sociais
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 16.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 0%
B2 | Feriados | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.66%
B4 | 13º Salário | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 7.85%
B10 | Salário Maternidade | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 17.56%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 2.59%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.55%
C5 | Indenização Adicional | 0.35%
SUBTOTAL DE "C" |  | 9.72%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 2.95%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35%
SUBTOTAL DE "D" |  | 3.3%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 47.38%

## BDI - Material
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15.28% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NOS SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.39% | 1% | 1.39% | 1.74%
A3 | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
A4 | Administração Central | 4.93% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Total do Grupo A = |  | 7.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Total do Grupo B = |  | 8.04%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
180
| Fórmula Para Cálculo do B.D.I |  |  |  |  | 90
270
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 31.16% | 20.76% | 24.18% | 26.44%

## CURVA ABC
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica da estação de bombeamento do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ABC DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | % | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | %
2.2. | MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 | 1057954.93 | 73.72% | 73.72% | B | A | 50% | 50%
2.1. | SERVIÇOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 | 338205.49 | 23.57% | 97.28% | C | B | 80% | 30%
3. | MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO | 26610.5 | 1.854% | 99.14% | C | C | 100% | 20%
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 9902.08 | 0.69% | 99.83% | C
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 2496.48 | 0.174% | 100% | C
TOTAL GERAL = |  | 1435169.48

## EVENTOGRAMA
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica da estação de bombeamento do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
EVENTOGRAMA - CRITÉRIOS DE EVENTOS DAS MEDIÇÕES POR ETAPA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Referência |  | Und | Quantidade | V.Total (R$) | % Medição em Relação ao Valor Total do Orçamento | Mês Provável da Medição
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | COMP | COMP 001 | unid | 1 | 9902.08 | 0.69% | 6
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | COMP | COMP 002 | unid | 1 | 2496.48 | 0.174% | 1
TOTAL =
2. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA F5801850T2 - OP 550637 - EB BARREIRAS NORTE
2.1. | SERVIÇOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 |  |  | CONJ. | 1 | 338205.49 | 23.57% | 1 a 5
2.2. | MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 |  |  | CONJ. | 1 | 1057954.93 | 73.72% | 1 a 5
3. | MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO |  |  | CONJ. | 2 | 26610.5 | 1.854% | 6
TOTAL GERAL = | [5 empty] | 1435169.48 | 100%

## CRONOGRAMA
Serviços de recuperação de bomba hidráulica da estação de bombeamento do Perímetro de Irrigação Barreiras Norte, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
Valor Total da Obra |  | 1435169.48
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PERC. DO TOTAL | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0.69% | 9902.08 | [6 empty] | 9902.08
2 | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 0.174% | 2496.48 | [6 empty] | 2496.48
3 | SERVIÇOS BOMBA F5801850T2 - OP 550637 | 23.57% | 338205.49 | [6 empty] | 67641.098
4 | MATERIAL BOMBA F5801850T2 - OP 550637 | 73.72% | 1057954.93 | [6 empty] | 211590.986
7 | MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO | 1.854% | 26610.5 | [6 empty] | 26610.5
| Medição Mensal (R$) | - | 1435169.48 | 281728.564 | 279232.084 | 279232.084 | 279232.084 | 279232.084 | 36512.58 | 1435169.48
| Percentual do Valor Total da Obra | 100% | - | 19.63% | 19.46% | 19.46% | 19.46% | 19.46% | 2.544%
| Valor das Medições conforme etapas previstas no Eventograma | 1 | 281728.564
|  | 2 | 279232.084
|  | 3 | 279232.084
|  | 4 | 279232.084
|  | 5 | 279232.084
|  | 6 | 36512.58
|  | Total | 1435169.48

## Plan1 (hidden)
NÓ | MATERIAL | UNIDADE | QTDE
NÓ-01 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsaxflange, DN 700X200 mm | UN. | 2 | Material previsto na aquisição da AD/GIM
NÓ-01 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 700 mm | M. | 1 | Comprar
NÓ-01 | Extremidade PRFV, flangexbolsa, DN 200 mm | UN. | 2 | Comprar
NÓ-01 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 200x150 mm | UN. | 2 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 700x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 600 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN 600x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | C45º PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN600x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN500 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-03 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN500x500 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN400 mm | M. | 1.5 | Existente
NÓ-03 | C11º PRFV, bolsaxbolsa, DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Tê reto PREFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-06 | Luva de correr PRFV,DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-06 | Tê PRFV, bolsaxpontaxponta, DN500x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Toco PRFV, pontaxponta, L=0,5 m, DN 500 mm | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-06 | Luva de correr PRFV, DN500 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=1,0 m, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN300x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-09 | Tê reto PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Luva de correr PRFV, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x250 mm | UN. | 1 | Comprar | 401.5 | 03265/ORSE
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-09 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Luva de Correr, PRFV, DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,00 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,00 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-15 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,00 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,00 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-16 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x200 mm, L=3,00 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN250 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-16 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN300 mm, L=1,0 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Tubo PVC, DN200 mm, L=1,0 m | UN. | 2 | AD/GIM
NÓ-17 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-17 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Redução FF, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN150, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-19 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-19 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-19 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 1 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-19 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-20 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-20 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-20 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-24 | Tê PRFV, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Redução PRFV, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | Existente
NÓ-25 | C45º PRFV, bolsaxbolsa,DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-25 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 1
NÓ-25 | Tê PRFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-25 | Redução PRFV, pontaxbosa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-26 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=6,0 m | M. | 6
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=2,0 m | M. | 2
NÓ-27 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa,DN400x400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Toco pontaxponta, PRFV, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução FF, bolsaxbolsa, DN400x250 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Luva de correr PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,0 m | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-28 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-28 | Luva de correr PRFV, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Toco pontaxponta, PVC, DN150 mm, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-30 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-30 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-31 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-31 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN500 mm | UN. | 2 | Comprar
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN500 mm | UN. | 4 | Comprar
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN500 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar | 809.05 | 05866/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN500 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN500x100 mm | UN. | 1 | Comprar
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Ventosa tríplice, FF, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN600 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN600 mm | UN. | 4 | Existente
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN600 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar 01 | 1050.02 | 05867/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN600x100 mm | UN. | 1 | Existente