## Resumo
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
| Data-Base do Orçamento: | 2022-08-01
| Encargos Sociais: | 47.38%
| BDI-Material: | 15.28%
| BDI-Serviços: | 31.16%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor Total (R$)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 95854.14
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 33261.48
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 2483.28
1.3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS SERVIÇOS | 44138.76
1.4. | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 15970.62
2. | MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS HIDRÁULICAS | 568837.19
2.1 | DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO (CABOS, PAINÉIS SENSORES) | 9978.46
2.2 | DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2 | 6652.32
2.3 | MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2 | 40371.44
2.4 | MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS | 4989.22
2.5 | MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DAS COMPORTAS | 9496.3
2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL | 89988.96
2.7 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 | 33972.62
2.8 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 | 4748.15
2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE | 25927.34
2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES | 291324.04
2.11 | ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS | 15827.16
2.12 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 5939.57
2.13 | PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | 29621.61
TOTAL GERAL = |  | 664691.33
487415.58
226294.42
713710
49018.67

## Escopo detalhado dos Serviços
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | Referência |  | Und | Quantidade | V. Unitário (R$) | V.Total (R$) | A DOS SANTOS |  | POLITEC |  | AUGE
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0.9 |  | 1.05 |  | 0.95
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 1 | UNID. | 1 | 16630.74 | 16630.74 | 14967.67 | 14967.67 | 17462.28 | 17462.28 | 15799.2 | 15799.2
1.1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 2 | UNID. | 1 | 16630.74 | 16630.74 | 14967.67 | 14967.67 | 17462.28 | 17462.28 | 15799.2 | 15799.2
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | COMP | COMP 001 | M² | 6 | 413.88 | 2483.28
1.3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS SERVIÇOS | COMP | COMP 002 | MÊS. | 2 | 22069.38 | 44138.76 | 19862.44 | 39724.88 | 23172.85 | 46345.7 | 20965.91 | 41931.82
1.4. | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | COMP | COMP 003 | MÊS. | 2 | 7985.31 | 15970.62 | 7186.78 | 14373.56 | 8384.58 | 16769.16 | 7586.04 | 15172.08
TOTAL = | [6 empty] | 95854.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS HIDRÁULICAS | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO (CABOS, PAINÉIS SENSORES) | COTAÇÃO | COTAÇÃO 3 | CONJ. | 2 | 4989.23 | 9978.46 | 4490.31 | 8980.62 | 5238.69 | 10477.38 | 4739.77 | 9479.54
2.2 | DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO 4 | CONJ. | 2 | 3326.16 | 6652.32 | 2993.54 | 5987.08 | 3492.47 | 6984.94 | 3159.85 | 6319.7
2.3 | MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO 5 | CONJ. | 2 | 20185.72 | 40371.44 | 18167.15 | 36334.3 | 21195.01 | 42390.02 | 19176.43 | 38352.86
2.4 | MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 6 | CONJ. | 2 | 2494.61 | 4989.22 | 2245.15 | 4490.3 | 2619.34 | 5238.68 | 2369.88 | 4739.76
2.5 | MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DAS COMPORTAS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 7 | CONJ. | 2 | 4748.15 | 9496.3 | 4273.34 | 8546.68 | 4985.56 | 9971.12 | 4510.74 | 9021.48
2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 8 | CONJ. | 2 | 44994.48 | 89988.96 | 40495.03 | 80990.06 | 47244.2 | 94488.4 | 42744.76 | 85489.52
2.7 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO 9 | CONJ. | 1 | 33972.62 | 33972.62 | 30575.36 | 30575.36 | 35671.25 | 35671.25 | 32273.99 | 32273.99
2.8 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO 10 | UNID. | 1 | 4748.15 | 4748.15 | 4273.34 | 4273.34 | 4985.56 | 4985.56 | 4510.74 | 4510.74
2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE | COTAÇÃO | COTAÇÃO 11 | CONJ. | 2 | 12963.67 | 25927.34 | 11667.3 | 23334.6 | 13611.85 | 27223.7 | 12315.49 | 24630.98
2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES | COTAÇÃO | COTAÇÃO 12 | CONJ. | 2 | 145662.02 | 291324.04 | 131095.82 | 262191.64 | 152945.12 | 305890.24 | 138378.92 | 276757.84
2.11 | ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 13 | CONJ. | 2 | 7913.58 | 15827.16 | 7122.22 | 14244.44 | 8309.26 | 16618.52 | 7517.9 | 15035.8
2.12 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | SINAPI | 100717 | M² | 401.3224 | 14.8 | 5939.57 | 13.32 | 5345.6144 | 15.54 | 6236.5501 | 14.06 | 5642.5929
2.13 | PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | SINAPI | 100759 | M² | 401.3224 | 73.81 | 29621.61 | 66.43 | 26659.847 | 77.5 | 31102.486 | 70.12 | 28140.7267
TOTAL = | [6 empty] | 568837.19 |  | 595987.6614 |  | 695318.2661 |  | 629097.8296
TOTAL GERAL = | [6 empty] | 664691.33
[9 empty] | 1191975.3228 |  | 1390636.5322 |  | 1258195.6593 | 1280269.1714
487415.58
177275.75
498518.4975

## Comp- Serviços Preliminares
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
CÓDIGO SINAPI/ORSE/DNIT/COTAÇÃO | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 001
| PLACA DA OBRA |  |  | unidade : m²
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4491 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 10.9514 | 38.55
4813 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 348.7161 | 348.72
5067 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 25.6148 | 3.84
| SUB-TOTAL |  |  |  | 391.11
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 32.35 | 12.94 | 19.27 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.58 | 9.83 | 15.94 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUB-TOTAL |  |  |  | 22.77
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 413.88
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 002 | [5 empty] | 32.14 | #DIV/0!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | unidade : MÊS
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
10563/ORSE | Material de limpeza (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | mês | 1 | 132.466 | 132.47
10562/ORSE | Material de escritório | mês | 1 | 34.5834 | 34.58
10554/ORSE | Água Potável | mês | 1 | 455.3368 | 455.34
| SUB-TOTAL |  |  |  | 622.39
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
93565 | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 21446.99 | 21446.99 |  |  | 1.5
| SUB-TOTAL |  |  |  | 21446.99
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 22069.38

## CPU Material
MATERIAL/EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | V. UNITÁRIO -R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI-R$
4491 | SINAPI | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 9.5 | 10.9514
4813 | SINAPI | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 302.5 | 348.7161
5067 | SINAPI | Pregos 16x24 | kg | 22.22 | 25.6148
10563/ORSE | ORSE | Material de limpeza (escritório do canteiro de obras e casas alugadas) | mês | 114.91 | 132.466
10562/ORSE | ORSE | Material de escritório | mês | 30 | 34.5834
10554/ORSE | ORSE | Água Potável | mês | 394.99 | 455.3368

## CPU Serviços
CPU - SERVIÇOS/MÃO DE OBRA
CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | V. UNITÁRIO - R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI - R$
COTAÇÃO 1 | COTAÇÃO | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UNID | 12679.2633 | 16630.74 | 9666.66 | 304.96 | 393.33 | 299.87
COTAÇÃO 2 | COTAÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UNID | 12679.2633 | 16630.74 | 9666.66 | 914.88 | 1180 | 899.63
COTAÇÃO 3 | COTAÇÃO | DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO (CABOS, PAINÉIS SENSORES) | CONJ. | 3803.7867 | 4989.23 | 2900 | 762.4 | 983.33 | 749.69
COTAÇÃO 4 | COTAÇÃO | DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS | CONJ. | 2535.86 | 3326.16 | 1933.34 | 1219.84 | 1573.33 | 1199.51
COTAÇÃO 5 | COTAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUDORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES) | CONJ. | 15389.5833 | 20185.72 | 11733.01 | 42538.09 | 54865.1 | 41829.12
COTAÇÃO 6 | COTAÇÃO | MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS | CONJ. | 1901.8867 | 2494.61 | 1450 | 22204.78 | 28639.45 | 21834.7
COTAÇÃO 7 | COTAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DAS COMPORTAS | CONJ. | 3619.9833 | 4748.15 | 2759.87 | 26251.21 | 33858.49 | 25813.69
COTAÇÃO 8 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL | CONJ. | 34303.7633 | 44994.48 | 26153.17 | 17424.94 | 22474.47 | 17134.52
COTAÇÃO 9 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 | CONJ. | 25900.7033 | 33972.62 | 19746.68 | 45522.34 | 58714.15 | 44763.64
COTAÇÃO 10 | COTAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 | UNID. | 3619.9833 | 4748.15 | 2759.87 | 55638.41 | 71761.73 | 54711.1
COTAÇÃO 11 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE | CONJ. | 9883.4933 | 12963.67 | 7535.17 | 3092.55 | 3988.73 | 3041.01
COTAÇÃO 12 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES | CONJ. | 111052.64 | 145662.02 | 84666.47 | 1718.08 | 2215.96 | 1689.45
COTAÇÃO 13 | COTAÇÃO | ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS | CONJ. | 6033.3067 | 7913.58
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M² | 11.28 | 14.8
100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M² | 56.27 | 73.81
COMP 003 | CODEVASF | VEICULO TIPO COMERCIAL PICK-UP, 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC | UNID. | 6087.993 | 7985.31
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 16351.17 | 21446.99
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.74 | 39.01
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.66 | 32.35
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.74 | 24.58
91634 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK - 6 T | H | 256.1 | 335.91

## COMP (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01 | PRAZO (Mes): | 4
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 001 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 12104.7
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA MOBLIZ | UNID | 0.2 | 4513.92 | 902.78
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 12104.7
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 002 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 11879.01
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA DESMOBLIZ | UNID | 0.1 | 4513.92 | 451.39
COMP | LIMPEZA GERAL E PREP EMBARQUE NA DESMOBILIZ | UNID | 0.05 | 4513.92 | 225.7
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 11879.01
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 003 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | unid | 42948.08
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMÍCO | UNIDxMÊS | 8 | 300 | 2400
COMPOS | HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | UNIDxMÊS | 8 | 250 | 2000
COMPOS | CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET | MÊS | 4 | 750 | 3000
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 7400
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
73711 | PAVIMENTAÇÃO COM BRITA 5,0 CM INCLUS COMPACTAÇÃO | M² | 252 | 3.4455 | 868.27
72875 | MOMENTO TRANSPORTE BRITA DMT 5,0 KM | M³xKM | 63 | 1.1 | 69.3
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS | M³ | 12.6 | 0.78 | 9.83
93206 | ESCRITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93213 | VESTIÁRIO E SANITÁRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93211 | COZINHA/REFEITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 17.5 | 301.09 | 5269.08
93209 | ALMOXARIFADO/DEPÓSITO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 12 | 410.5 | 4926
85253 | CARPINTARIA/ARMAÇÃO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 21 | 183.32 | 3849.72
COMPOS | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO DE OBRAS | CJ | 1 | 8077.1232 | 8077.12
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA AÉREA TRIFASICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 772.14 | 772.14
73960/001 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ELÉTRICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 1312.62 | 1312.62
COMPOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA E ESGOTO (LOCAL) | UNID | 1 | 1361.3 | 1361.3
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 35548.08
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 004 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | unid | 321601.17
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
COMPOS | VEÚCULOS LEVES | UNIDxMÊS | 4 | 2282.85 | 9131.4
COMPOS | PICK-UP CABINE SIMPLES (01 Empreiteira + 01 Codevasf) | UNIDxMÊS | 8 | 4180.21 | 33441.68
COMPOS | ONIBUS 44 PASSAGEIROS C/MOTORISTA | UNIDxMÊS | 4 | 10469.74 | 41878.96
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 84452.04
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 15271.872 | 61087.49
100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6176.016 | 24704.06
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2829.288 | 11317.15
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2125.2 | 8500.8
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 3923.304 | 15693.22
101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1988.2632 | 23859.16
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 177908.44
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
PLAN EPI | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | CJ | 1 | 2036.694 | 2036.69
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 2036.69
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA DIRETA | UNIDxMES | 1848 | 23 | 42504
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA INDIRETA | UNIDxMES | 588 | 25 | 14700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 57204
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 023 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE |  |  | unid | 564.1
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | alt | base a | base b | vol
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 1.5 | 32.51 | 48.77 | 1.8 | 0.35 | 0.48 | 0.3024 | vol poste
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 1.5 | 43.95 | 65.93 |  | 0.65 | 0.78 | 0.9126 | vol escav
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.6102 | vol concr
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.9126 | vol exced
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 114.7
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 7.75 | 70.73
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 13.76 | 125.57
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 196.3
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) | M3 | 0.6102 | 331.18 | 202.09
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.6102 | 83.6 | 51.01
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 253.1
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 027 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-10 |  |  | km | 17597.73
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 38 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 56.8182 | 32.51 | 1847.16 | poste c/ trafo | 6 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 56.8182 | 43.95 | 2497.16 | ext | 3.52 | km | 6.8
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.8 | 2500 | 7000
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11344.32
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 200 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 12.92 | 734.09 | h unit | 56.8182 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 8.04 | 456.82
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 82.64 | 4695.45
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.4091 | 12.92 | 367.05
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6253.41
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 028 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-12 |  |  | km | 18303.03
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 22 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 59.2593 | 32.51 | 1926.52 | poste c/ trafo | 5 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 59.2593 | 43.95 | 2604.44 | ext | 2.16 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11780.96
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 128 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 12.92 | 765.63 | h unit | 59.2593 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 8.04 | 476.44
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 82.64 | 4897.19
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.6296 | 12.92 | 382.81
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6522.07
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 029 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-14 |  |  | km | 18574.42
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 11 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 60.7143 | 32.51 | 1973.82 | poste c/ trafo | 3 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 60.7143 | 43.95 | 2668.39 | ext | 1.12 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11892.21
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 68 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 12.92 | 784.43 | h unit | 60.7143 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 8.04 | 488.14
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 82.64 | 5017.43
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.3571 | 12.92 | 392.21
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6682.21
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
obs:

## Veículo
CODEVASF
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição (SINAPI-00001159) | 253072.83
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 60
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 2530.7283
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 126.5364
C | Conservação e manutenção
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 2530.7283
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 1200
D2 | Preço do litro de combustível (SINAPI -00004221) | 7.5
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 900
E | Custo Mensal (sem BDI)
| Sem Motorista | 6087.993

## Encargos Sociais
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 16.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 0%
B2 | Feriados | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.66%
B4 | 13º Salário | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 7.85%
B10 | Salário Maternidade | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 17.56%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 2.59%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.55%
C5 | Indenização Adicional | 0.35%
SUBTOTAL DE "C" |  | 9.72%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 2.95%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.35%
SUBTOTAL DE "D" |  | 3.3%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 47.38%

## BDI - Material
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15.28% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NOS SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.39% | 1% | 1.39% | 1.74%
A3 | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
A4 | Administração Central | 4.93% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Total do Grupo A = |  | 7.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Total do Grupo B = |  | 8.04%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
180
| Fórmula Para Cálculo do B.D.I |  |  |  |  | 90
270
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 31.16% | 20.76% | 24.18% | 26.44%

## CURVA ABC
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ABC DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | % | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | %
2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES | 291324.04 | 43.83% | 43.83% | A | A | 55%
2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL | 89988.96 | 13.54% | 57.37% | B | B | 85%
2.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS SERVIÇOS | 44138.76 | 6.64% | 64.01% | B | C | 100%
2.7 | MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2 | 40371.44 | 6.074% | 70.08% | B
1.1. | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 | 33972.62 | 5.111% | 75.19% | B
2.13 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 33261.48 | 5.004% | 80.2% | B
2.9 | PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | 29621.61 | 4.456% | 84.65% | B
1.3. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE | 25927.34 | 3.901% | 88.55% | C
1.4. | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 15970.62 | 2.403% | 90.96% | C
2.11 | ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS | 15827.16 | 2.381% | 93.34% | C
2.1 | DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO (CABOS, PAINÉIS SENSORES) | 9978.46 | 1.501% | 94.84% | C
2.5 | MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DAS COMPORTAS | 9496.3 | 1.429% | 96.27% | C
2.2 | DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2 | 6652.32 | 1.001% | 97.27% | C
2.12 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 5939.57 | 0.8936% | 98.16% | C
2.4 | MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS | 4989.22 | 0.7506% | 98.91% | C
2.8 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 | 4748.15 | 0.7143% | 99.63% | C
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 2483.28 | 0.3736% | 100% | C
TOTAL GERAL = |  | 664691.33

## EVENTOGRAMA
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
EVENTOGRAMA - CRITÉRIOS DE EVENTOS DAS MEDIÇÕES POR ETAPA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Referência |  | Und | Quantidade | V.Total (R$) | % Medição em Relação ao Valor Total do Orçamento | Mês Provável da Medição
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | COMP | COMP 001 | UNID. | 2 | 33261.48 | 5.004% | 1
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | COMP | COMP 002 | UNID. | 6 | 2483.28 | 0.3736% | 1
1.3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS SERVIÇOS |  |  | MÊS. | 2 | 44138.76 | 6.64% | 1
1.4. | LOCAÇÃO DE VEÍCULO |  |  | MÊS. | 2 | 15970.62 | 2.403% | 1
2. | MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS HIDRÁULICAS
2.1 | DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO (CABOS, PAINÉIS SENSORES) |  |  | CONJ. | 2 | 9978.46 | 1.501% | 1
2.2 | DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2 |  |  | CONJ. | 2 | 6652.32 | 1.001% | 1
2.3 | MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2 |  |  | CONJ. | 2 | 40371.44 | 6.074% | 1
2.4 | MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS |  |  | CONJ. | 2 | 4989.22 | 0.7506% | 1
2.5 | MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DAS COMPORTAS |  |  | CONJ. | 2 | 9496.3 | 1.429% | 1
2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL |  |  | CONJ. | 2 | 89988.96 | 13.54% | 1
2.7 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 |  |  | CONJ. | 1 | 33972.62 | 5.111% | 1
2.8 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 |  |  | UNID. | 1 | 4748.15 | 0.7143% | 1
2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE |  |  | CONJ. | 2 | 25927.34 | 3.901% | 1
2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES |  |  | CONJ. | 2 | 291324.04 | 43.83% | 1
2.11 | ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS |  |  | CONJ. | 2 | 15827.16 | 2.381% | 1
2.12 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA |  |  | M² | 401.3224 | 5939.57 | 0.8936% | 2
2.13 | PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | M² | 401.3224 | 29621.61 | 4.456% | 2
TOTAL GERAL = | [5 empty] | 664691.33 | 100%

## CRONOGRAMA
Serviços de manutenção nas comportas hidráulicas, tipo segmento, do vertedouro da barragem de Mirorós, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
Valor Total dos Serviços |  | 664691.33
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PERC. DO TOTAL | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 5.004% | 33261.48 | [6 empty] | 16630.74
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 0.3736% | 2483.28 | [6 empty] | 2483.28
1.3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DOS SERVIÇOS | 6.64% | 44138.76 | [6 empty] | 22069.38
1.4. | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 2.403% | 15970.62 | [6 empty] | 7985.31
0
2. | MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DAS COMPORTAS HIDRÁULICAS | [8 empty] | 0
2.1 | DESMONTAGEM E REFORMA DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO (CABOS, PAINÉIS SENSORES) | 1.501% | 9978.46 | [6 empty] | 9978.46
2.2 | DESMONTAGEM DOS MOTORES, FREIOS, ACOPLAMENTOS E PREPARAÇÃO DAS BASES DAS COMPORTAS - Comporta 2 | 1.001% | 6652.32 | [6 empty] | 6652.32
2.3 | MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS REDUTORES (INCLUSO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS) - Comporta 2 | 6.074% | 40371.44 | [6 empty] | 40371.44
2.4 | MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLETES DAS COMPORTAS, DOS MANCAIS E DOS ACOPLAMENTOS | 0.7506% | 4989.22 | [6 empty] | 4989.22
2.5 | MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO DAS COMPORTAS | 1.429% | 9496.3 | [6 empty] | 9496.3
2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TIPO NOTA MUSICAL, INCLUÍNDO NOVOS PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL | 13.54% | 89988.96 | [6 empty] | 89988.96
2.7 | FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FREIO DA COMPORTA 2 | 5.111% | 33972.62 | [6 empty] | 33972.62
2.8 | SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DA COMPORTA 2 | 0.7143% | 4748.15 | [6 empty] | 4748.15
2.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ENGRENAGENS DE BRONZE | 3.901% | 25927.34 | [6 empty] | 25927.34
2.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS PAINÉIS ELÉTRICOS, SENSORES DE LIMITES, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA PARA O CABEAMENTO, LANÇAMENTO DOS CABOS E REALIZAÇÃO DAS CONEXÕES | 43.83% | 291324.04 | [6 empty] | 145662.02
2.11 | ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, REAPERTO E REALIZAÇÃO DE TESTES OPERACIONAIS | 2.381% | 15827.16 | [6 empty] | 15827.16
2.12 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | 0.8936% | 5939.57 | [6 empty] | 5939.57
2.13 | PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS | 4.456% | 29621.61 | [6 empty] | 29621.61
| Medição Mensal (R$) | - | 664691.33 | 420955.54 |  |  | 243735.79
| Percentual do Valor Total da Obra | 100% | - | 63.33% |  |  | 36.67%
| Valor das Medições conforme etapas previstas no Eventograma | 1 | 420955.54
|  | 2 | 243735.79
|  | Total | 664691.33

## Plan1 (hidden)
NÓ | MATERIAL | UNIDADE | QTDE
NÓ-01 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsaxflange, DN 700X200 mm | UN. | 2 | Material previsto na aquisição da AD/GIM
NÓ-01 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 700 mm | M. | 1 | Comprar
NÓ-01 | Extremidade PRFV, flangexbolsa, DN 200 mm | UN. | 2 | Comprar
NÓ-01 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 200x150 mm | UN. | 2 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 700x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 600 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN 600x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | C45º PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN600x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN500 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-03 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN500x500 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN400 mm | M. | 1.5 | Existente
NÓ-03 | C11º PRFV, bolsaxbolsa, DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Tê reto PREFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-06 | Luva de correr PRFV,DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-06 | Tê PRFV, bolsaxpontaxponta, DN500x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Toco PRFV, pontaxponta, L=0,5 m, DN 500 mm | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-06 | Luva de correr PRFV, DN500 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=1,0 m, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN300x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-09 | Tê reto PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Luva de correr PRFV, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x250 mm | UN. | 1 | Comprar | 401.5 | 03265/ORSE
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-09 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Luva de Correr, PRFV, DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,00 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,00 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-15 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,00 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,00 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-16 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x200 mm, L=3,00 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN250 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-16 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN300 mm, L=1,0 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Tubo PVC, DN200 mm, L=1,0 m | UN. | 2 | AD/GIM
NÓ-17 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-17 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Redução FF, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN150, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-19 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-19 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-19 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 1 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-19 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-20 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-20 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-20 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-24 | Tê PRFV, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Redução PRFV, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | Existente
NÓ-25 | C45º PRFV, bolsaxbolsa,DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-25 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 1
NÓ-25 | Tê PRFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-25 | Redução PRFV, pontaxbosa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-26 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=6,0 m | M. | 6
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=2,0 m | M. | 2
NÓ-27 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa,DN400x400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Toco pontaxponta, PRFV, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução FF, bolsaxbolsa, DN400x250 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Luva de correr PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,0 m | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-28 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-28 | Luva de correr PRFV, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Toco pontaxponta, PVC, DN150 mm, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-30 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-30 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-31 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-31 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN500 mm | UN. | 2 | Comprar
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN500 mm | UN. | 4 | Comprar
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN500 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar | 809.05 | 05866/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN500 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN500x100 mm | UN. | 1 | Comprar
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Ventosa tríplice, FF, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN600 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN600 mm | UN. | 4 | Existente
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN600 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar 01 | 1050.02 | 05867/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN600x100 mm | UN. | 1 | Existente