## Buttons
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
Praça Antônio Pedro de Albuquerque, nº 20, Centro - CEP: 57.325-000 - Fone: (82) 3526-1266
CNPJ: 12.198.719/0001-68
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PREFEITO ERNESTO HIGINO DA SILVA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | Representatividade da Etapa | 30 DIAS |  | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS | 101036.74 | 30.03% | 41.22% |  | 84.8% | 88.38% | 91.96% | 95.54% | 100%
4 | ALVENARIAS, PAINÉIS E VEDAÇÕES | 51866.44 | 15.42% |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
5 | MOVIMENTO DE TERRA | 9180.9 | 2.729% |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
6 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 106751.49 | 31.73% |  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
7 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 7765.38 | 2.308% |  |  |  |  | 25% | 50% | 100%
8 | BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS | 36685.55 | 10.9% | [5 empty] | 50% | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16550.96 | 4.919% |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6608.47 | 1.964% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 51751.0182 |  | 53327.7123 | 49704.5628 | 51645.9078 | 69988.6828 | 60028.0461
|  |  |  | 15.38% |  | 15.85% | 14.77% | 15.35% | 20.8% | 17.84%
336445.93
|  | VALOR TOTAL DA OBRA |  | 336445.93 | 100%