## Orçam. Sintet Poços Cristalinos
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Poços- Energia Solar - Cristalino Rev1 | SINAPI - 10/2021 - Bahia SBC - 11/2021 - Bahia SICRO3 - 07/2021 - Bahia ORSE - 09/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará EMBASA - 06/2017 - Bahia |  | 27,65% |  | Não Desonerado: Horista: 114,02% Mensalista: 70,79%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SRP DE POÇOS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Importado de: PERF. E INSTAL. DE POÇO EM ROCHA DO TIPO CRISTALINO - ABA - 6ªGRD/UEP |  |  |  |  | 64280.2
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1442.01
2.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 376.56 | 480.67 | 1442.01
2.2 |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS |  |  |  |  | 22869.85
2.2.1 | 00000010-POÇO | Próprio | Obtenção e registro em Cartório de Registro de imóveis ou Cartório de Títulos e documentos do Termo de Cessão de Uso | und | 1.3 | 269.56 | 344.09 | 447.31
2.2.2 | 00000002-POÇO | Próprio | Acompanhamento dos serviços de perfuração | und | 1 | 730.95 | 933.05 | 933.05
2.2.3 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 150 | 1.5 | 1.91 | 286.5
2.2.3 | LocGeo2 | Próprio | Locação do Poço 02 | Und | 1 | 284.68 | 363.39 | 363.39
2.2.4 | 000009-MSP POÇO | Próprio | TRANSPORTE DE UNIDADE ROTOPNEUMATICA COM COMPRESSOR - CALCARIO, CRISTALINO, META-SEDIMENTO / QUARTZITO | UND | 1 | 277.16 | 353.79 | 353.79
2.2.5 | 6236 | ORSE | Perfuração em Rocha Cristalina Alterada / Compacta DN 8" (Poço 100m) | m | 20 | 130.95 | 167.15 | 3343
2.2.6 | 6237 | ORSE | Perfuração em Rocha Cristalina Alterada / Compacta DN 6" (Poço 100m) | m | 60 | 104.09 | 132.87 | 7972.2
2.2.7 | 00000006-POÇO | Próprio | Revestimento de poço tubular com tubo de 6" leve | m | 20 | 187.09 | 238.82 | 4776.4
2.2.8 | 00000007-POÇO | Próprio | Desenvolvimento de poço tubular com compressor | und | 1 | 232.33 | 296.56 | 296.56
2.2.9 | 6310 | ORSE | Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm | h | 12 | 187.1 | 238.83 | 2865.96
2.2.10 | 00000009-POÇO | Próprio | Desinfecção do poço tubular | und | 1 | 101.44 | 129.48 | 129.48
2.2.11 | 6312 | ORSE | Análise Físico-química da Água | un | 1 | 469.8 | 599.69 | 599.69
2.2.12 | 6313 | ORSE | Análise Bacteriológica da Água | un | 1 | 46.52 | 59.38 | 59.38
2.2.13 | SELO SANITARIO 04 | Próprio | Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 8", em pasta de cimento com aditivo acelerador de pega | m | 20 | 5.68 | 7.25 | 145
2.2.14 | 00000030-POÇO | Próprio | Laje de proteção (1x1x0,15) | und | 1 | 139.18 | 177.66 | 177.66
2.2.15 | 00000029-POÇO | Próprio | Fornecimento e assentamento de tampa de poço galvanizada em 6" | und | 1 | 94.39 | 120.48 | 120.48
2.3 |  |  | TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS |  |  |  |  | 119.4
2.3.1 | 00000011 | Próprio | Transporte de materiais e equipamentos a serem utilizados na obra distância média de 150Km | km | 20 | 4.68 | 5.97 | 119.4
2.4 |  |  | INSTALAÇÃO DOS POÇOS COM BOMBA SUBMERSA |  |  |  |  | 22012.2
2.4.1 | 00000012-POÇO | Próprio | Montagem e instalação de poço tubular cristalino de conjunto de motor-bomba submersa até 80m de profundidade incluso material | und | 1 | 3613.87 | 4613.1 | 4613.1
2.4.2 | SistSolar01 | Próprio | Fornecimento de kit para bombeamento com suprimento por energia solar - SISTEMA GRID 1 | Und | 1 | 12495.78 | 15950.86 | 15950.86
2.4.4 | 00000024-POÇO | Próprio | ABRIGO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E COELBA (0,70x0,70); h frente = 2,00m; h fundo = 1,80m | und | 1 | 1134.54 | 1448.24 | 1448.24
2.6 |  |  | SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO/ ASSENTAMENTO DE TUBOS/BEBEDOURO |  |  |  |  | 13220.38
2.6.1 | 00000015-POÇO | Próprio | BASE DO RESERVATÓRIO D=2,30; H=1,0 a 1,20m INCLUSO PINTURA | UND | 1 | 1796.02 | 2292.61 | 2292.61
2.6.2 | 00000017-POÇO | Próprio | Fornecimento de material e instalação de reservatório em fibra de vidro Capacidade de 5.000L | und | 1 | 2955.98 | 3773.3 | 3773.3
2.6.3 | 00000018-POÇO | Próprio | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 0,50m | m³ | 38.28 | 28.18 | 35.97 | 1376.93
2.6.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 38.06 | 45.06 | 57.51 | 2188.83
2.6.5 | 00000019-POÇO | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC D=50MM | m | 70 | 8.16 | 10.41 | 728.7
2.6.6 | 00000020-POÇO | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC D=32MM | m | 100 | 14.5 | 18.5 | 1850
2.6.7 | 00000025-POÇO | Próprio | Execução de bebedouro em alvenaria (3,00X1,20m) | und | 1 | 791.24 | 1010.01 | 1010.01
2.7 |  |  | URBANIZAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 4616.36
2.7.1 | 74142/001 | SINAPI | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 40 | 61.09 | 77.98 | 3119.2
2.7.3 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 | 94.93 | 121.17 | 121.17
2.7.4 | 00000028-POÇO | Próprio | Pintura de Letreiro | und | 1 | 86.56 | 110.49 | 110.49
2.7.4 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 1.8 | 468.15 | 597.59 | 1075.66
2.7.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12 | 12.4 | 15.82 | 189.84
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 50359.05
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 13921.15
[5 empty] | Total com BDI |  |  | 64280.2
_______________________________________________________________ |  |  |  |  | Total Geral para 188 Poços |  |  | 12084677.6

## Cronograma-Cristalino
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (mese)
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
POÇOS CRISTALINOS | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 271097.88 | 13554.894 | 13554.894 | 27109.788 | 27109.788 | 40664.682 | 40664.682 | 27109.788 | 27109.788 | 13554.894 | 13554.894 | 13554.894 | 13554.894
| 2 | PERFURAÇÃO DE POÇOS | 100% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5%
|  |  | 4299531.8 | 214976.59 | 429953.18 | 429953.18 | 429953.18 | 429953.18 | 644929.77 | 644929.77 | 429953.18 | 429953.18 | 214976.59
| 3 | TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS | 100% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
|  |  | 22447.2 | 1122.36 | 1122.36 | 1122.36 | 2244.72 | 2244.72 | 2244.72 | 2244.72 | 2244.72 | 2244.72 | 2244.72 | 2244.72 | 1122.36
| 4 | INSTALAÇÃO DOS POÇOS COM BOMBA SUBMERSA | 100% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5%
|  |  | 4138293.6 | 206914.68 | 413829.36 | 413829.36 | 413829.36 | 620744.04 | 620744.04 | 620744.04 | 413829.36 | 206914.68 | 206914.68 | 0 | 0
| 5 | SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO/ ASSENTAMENTO DE TUBOS/BEBEDOURO | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 2485431.44 | 124271.572 | 124271.572 | 248543.144 | 248543.144 | 372814.716 | 372814.716 | 248543.144 | 248543.144 | 124271.572 | 124271.572 | 124271.572 | 124271.572
| 6 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 867875.68 | 43393.784 | 43393.784 | 86787.568 | 86787.568 | 130181.352 | 130181.352 | 86787.568 | 86787.568 | 43393.784 | 43393.784 | 43393.784 | 43393.784
|  | Custo Total - Poços Cristalino | 12084677.6
|  |  | Porcentagem | 5% | 8.491% | 9.991% | 10% | 13.21% | 14.99% | 13.49% | 10% | 6.788% | 5.009% | 1.518% | 1.509%
|  | QUANTIDADE DE POÇOS | Custo Mensal | 604233.88 | 1026125.15 | 1207345.4 | 1208467.76 | 1596602.69 | 1811579.28 | 1630359.03 | 1208467.76 | 820332.83 | 605356.24 | 183464.97 | 182342.61
|  | 188 | Porcentagem Acumulada | 5% | 13.49% | 23.48% | 33.48% | 46.69% | 61.68% | 75.18% | 85.18% | 91.96% | 96.97% | 98.49% | 100%
|  |  | Custo Acumulado | 604233.88 | 1630359.03 | 2837704.43 | 4046172.19 | 5642774.88 | 7454354.16 | 9084713.19 | 10293180.95 | 11113513.78 | 11718870.02 | 11902334.99 | 12084677.6
0

## Orçam. Sint. Poços Sedim.
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Poços- Energia Solar - SedimentarRev01 | SINAPI - 10/2021 - Bahia SBC - 11/2021 - Bahia SICRO3 - 07/2021 - Bahia ORSE - 09/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará EMBASA - 06/2017 - Bahia |  | 27,65% |  | Não Desonerado: Horista: 114,02% Mensalista: 70,79%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SRP DE POÇOS |  |  |  |  | 0
3 |  |  | Importado de: PERF. E INSTAL. DE POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR - ABA - 6ªGRD/UEP - ABRIL/2021 |  |  |  |  | 222673.74
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1442.01
3.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 376.56 | 480.67 | 1442.01
3.2 |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS |  |  |  |  | 142036.49
3.2.1 | 00000010-POÇO | Próprio | Obtenção e registro em Cartório de Registro de imóveis ou Cartório de Títulos e documentos do Termo de Cessão de Uso | und | 1.3 | 269.56 | 344.09 | 447.31
3.2.2 | 00000002-POÇO | Próprio | Acompanhamento dos serviços de perfuração | und | 1 | 730.95 | 933.05 | 933.05
3.2.3 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 150 | 1.5 | 1.91 | 286.5
3.2.3 | LocGeo2 | Próprio | Locação do Poço 02 | Und | 1 | 284.68 | 363.39 | 363.39
3.2.4 | 000008-MSP POÇO | Próprio | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SONDA - ROCHA SEDIMENTAR | UND | 1 | 459.44 | 586.47 | 586.47
3.2.5 | 6239 | ORSE | Perfuração em Sedimento - Perfuraçao de Alargamento em 17 1/2" | m | 12 | 239.06 | 305.16 | 3661.92
3.2.6 | 6228 | ORSE | Perfuração em Sedimento - Perfuração de Alargamento em 12.1/4" | m | 168 | 226.54 | 289.17 | 48580.56
3.2.8 | 000008-POÇO-MSP | Próprio | Fornecimento e assentamento de tubo de boca aço carbono 14" | M | 12 | 881.67 | 1125.45 | 13505.4
3.2.10 | 00000069- POÇO | Próprio | Fornecimento e assentamento de tampa de fundo de poço galvanizada em 8" | und | 1 | 100.31 | 128.04 | 128.04
3.2.11 | 000000060 | Próprio | Fornecimento e assentamento de tampa de fundo de poço galvanizada em 6" | und | 1 | 94.39 | 120.48 | 120.48
3.2.12 | 000000057 | Próprio | Revestimento de poço tubular com tubo de 8" reforçado | m | 12 | 321.33 | 410.17 | 4922.04
3.2.13 | 00000050- COTAÇÃO POÇO | Próprio | Revestimento de poço tubular com tubo de 6" reforçado | m | 128 | 209.74 | 267.73 | 34269.44
3.2.15 | 00000055- POÇO | Próprio | Filtro de 6" geomecânico reforçado | m | 40 | 353.6 | 451.37 | 18054.8
3.2.17 | 00000068- POÇO | Próprio | Fornecimento e instalação de centralizador de 6" | und | 4 | 225.69 | 288.09 | 1152.36
3.2.18 | 00000007-POÇO | Próprio | Desenvolvimento de poço tubular com compressor | und | 1 | 232.33 | 296.56 | 296.56
3.2.19 | 6309 | ORSE | Ensaio de Vazão com Compressor 250psi / 750cfm | h | 24 | 341.79 | 436.29 | 10470.96
3.2.20 | 00000009-POÇO | Próprio | Desinfecção do poço tubular | und | 1 | 101.44 | 129.48 | 129.48
3.2.21 | 6312 | ORSE | Análise Físico-química da Água | un | 1 | 469.8 | 599.69 | 599.69
3.2.22 | 6313 | ORSE | Análise Bacteriológica da Água | un | 1 | 46.52 | 59.38 | 59.38
3.2.23 | 00000053- POÇO | Próprio | Pré-filtro quartzoso conformidade com NBR 12244 | M³ | 10 | 110.7 | 141.3 | 1413
3.2.24 | SELO SANITARIO 01 | Próprio | Cimentação anelar - poço com tubo de 8" e perfuração de 17.1/2", em pasta de cimento com aditivo acelerador de pega | m | 12 | 50.37 | 64.29 | 771.48
3.2.25 | SELO SANITARIO 02 | Próprio | Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 17.1/2", em pasta de cimento com aditivo acelerador de pega | m | 12 | 56.02 | 71.5 | 858
3.2.26 | 00000030-POÇO | Próprio | Laje de proteção (1x1x0,15) | und | 1 | 139.18 | 177.66 | 177.66
3.2.27 | 00000029-POÇO | Próprio | Fornecimento e assentamento de tampa de poço galvanizada em 6" | und | 1 | 94.39 | 120.48 | 120.48
3.2.28 | 000000061 | Próprio | Fornecimento e assentamento de tampa de poço galvanizada em 8" | und | 1 | 100.31 | 128.04 | 128.04
3.3 |  |  | TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS |  |  |  |  | 59910.26
3.3.1 | 00000011 | Próprio | Transporte de materiais e equipamentos a serem utilizados na obra distância média de 150Km | km | 20 | 4.68 | 5.97 | 119.4
3.3.2 | SistSolar02 | Próprio | Fornecimento de kit para bombeamento com suprimento por energia solar - SISTEMA GRID 2 | Und | 1 | 38873.59 | 49622.13 | 49622.13
3.3.3 | InstBomb5cv | Próprio | Instalação de Bomba Submersa com Motor e Bomba Inox,Vazão 4m³/h , AMT 200 200mca 5cv, monofásica, 220 v, Multiestágio,DS=1 1/2, com quadro de comando para bomba submersa | UND | 1 | 7966.11 | 10168.73 | 10168.73
3.5 |  |  | SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO/ ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  |  |  | 12210.37
3.5.1 | 00000015-POÇO | Próprio | BASE DO RESERVATÓRIO D=2,30; H=1,0 a 1,20m INCLUSO PINTURA | UND | 1 | 1796.02 | 2292.61 | 2292.61
3.5.2 | 00000017-POÇO | Próprio | Fornecimento de material e instalação de reservatório em fibra de vidro Capacidade de 5.000L | und | 1 | 2955.98 | 3773.3 | 3773.3
3.5.3 | 00000018-POÇO | Próprio | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 0,50m | m³ | 38.28 | 28.18 | 35.97 | 1376.93
3.5.4 | 00000019-POÇO | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC D=50MM | m | 70 | 8.16 | 10.41 | 728.7
3.5.5 | 00000020-POÇO | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC D=32MM | m | 100 | 14.5 | 18.5 | 1850
3.5.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 38.06 | 45.06 | 57.51 | 2188.83
3.7 |  |  | CASAS DE ABRIGO/ BEBEDOURO/ELÉTRICA |  |  |  |  | 2458.25
3.7.1 | 00000024-POÇO | Próprio | ABRIGO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E COELBA (0,70x0,70); h frente = 2,00m; h fundo = 1,80m | und | 1 | 1134.54 | 1448.24 | 1448.24
3.7.3 | 00000025-POÇO | Próprio | Execução de bebedouro em alvenaria (3,00X1,20m) | und | 1 | 791.24 | 1010.01 | 1010.01
3.8 |  |  | URBANIZAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 4616.36
3.8.1 | 74142/001 | SINAPI | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 40 | 61.09 | 77.98 | 3119.2
3.8.2 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 1.8 | 468.15 | 597.59 | 1075.66
3.8.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12 | 12.4 | 15.82 | 189.84
3.8.4 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 | 94.93 | 121.17 | 121.17
3.8.5 | 00000028-POÇO | Próprio | Pintura de Letreiro | und | 1 | 86.56 | 110.49 | 110.49
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 174444.95
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 48228.79
[5 empty] | Total Geral |  |  | 222673.74
[5 empty] | Total Geral para 90 Poços |  |  | 20040636.6

## Cronograma-Sedimentar
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
POÇOS SEDIMENTARES | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 129780.9 | 6489.045 | 6489.045 | 12978.09 | 12978.09 | 19467.135 | 19467.135 | 12978.09 | 12978.09 | 6489.045 | 6489.045 | 6489.045 | 6489.045
| 2 | PERFURAÇÃO DE POÇOS | 100% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5%
|  |  | 12783284.1 | 639164.205 | 1278328.41 | 1278328.41 | 1278328.41 | 1278328.41 | 1917492.615 | 1917492.615 | 1278328.41 | 1278328.41 | 639164.205 | 0 | 0
| 3 | TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS | 100% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
|  |  | 5391923.4 | 269596.17 | 269596.17 | 269596.17 | 539192.34 | 539192.34 | 539192.34 | 539192.34 | 539192.34 | 539192.34 | 539192.34 | 539192.34 | 269596.17
| 4 | SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO/ ASSENTAMENTO DE TUBOS | 100% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5%
|  |  | 1098933.3 | 54946.665 | 109893.33 | 109893.33 | 109893.33 | 164839.995 | 164839.995 | 164839.995 | 109893.33 | 54946.665 | 54946.665 | 0 | 0
| 5 | CASAS DE ABRIGO/ BEBEDOURO/ELÉTRICA | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 221242.5 | 11062.125 | 11062.125 | 22124.25 | 22124.25 | 33186.375 | 33186.375 | 22124.25 | 22124.25 | 11062.125 | 11062.125 | 11062.125 | 11062.125
| 6 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 415472.4 | 20773.62 | 20773.62 | 41547.24 | 41547.24 | 62320.86 | 62320.86 | 41547.24 | 41547.24 | 20773.62 | 20773.62 | 20773.62 | 20773.62
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | Custo Total - Poços Sedimentares | 20040636.6
|  |  | Porcentagem | 5% | 8.464% | 8.655% | 10% | 10.47% | 13.65% | 13.46% | 10% | 9.535% | 6.345% | 2.882% | 1.536%
|  | QUANTIDADE DE POÇOS | Custo Mensal | 1002031.83 | 1696142.7 | 1734467.49 | 2004063.66 | 2097335.115 | 2736499.32 | 2698174.53 | 2004063.66 | 1910792.205 | 1271628 | 577517.13 | 307920.96
|  | 90 | Porcentagem Acumulada | 5% | 13.46% | 22.12% | 32.12% | 42.58% | 56.24% | 69.7% | 79.7% | 89.24% | 95.58% | 98.46% | 100%
|  |  | Custo Acumulado + Adm Local | 1002031.83 | 2698174.53 | 4432642.02 | 6436705.68 | 8534040.795 | 11270540.115 | 13968714.645 | 15972778.305 | 17883570.51 | 19155198.51 | 19732715.64 | 20040636.6
63714.076

## Orçam. Sint. Poços Calca.
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Poços- Energia Solar - CalcárioRev01 | SINAPI - 10/2021 - Bahia SBC - 11/2021 - Bahia SICRO3 - 07/2021 - Bahia ORSE - 09/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará EMBASA - 06/2017 - Bahia |  | 27,65% |  | Não Desonerado: Horista: 114,02% Mensalista: 70,79%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SRP DE POÇOS |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Importado de: PERF. E INSTAL. DE POÇO EM ROCHA CALCARIA - ABA - 6ªGRD/UEP |  |  |  |  | 112392.62
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1442.01
4.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 376.56 | 480.67 | 1442.01
4.2 |  |  | PERFURAÇÃO DE POÇOS |  |  |  |  | 31755.37
4.2.1 | 00000010-POÇO | Próprio | Obtenção e registro em Cartório de Registro de imóveis ou Cartório de Títulos e documentos do Termo de Cessão de Uso | und | 1.3 | 269.56 | 344.09 | 447.31
4.2.2 | 00000002-POÇO | Próprio | Acompanhamento dos serviços de perfuração | und | 1 | 730.95 | 933.05 | 933.05
4.2.3 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 150 | 1.5 | 1.91 | 286.5
4.2.3 | LocGeo2 | Próprio | Locação do Poço 02 | Und | 1 | 284.68 | 363.39 | 363.39
4.2.4 | 000009-MSP POÇO | Próprio | TRANSPORTE DE UNIDADE ROTOPNEUMATICA COM COMPRESSOR - CALCARIO, CRISTALINO, META-SEDIMENTO / QUARTZITO | UND | 1 | 277.16 | 353.79 | 353.79
4.2.5 | 6231 | ORSE | Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 8" - Poço 150m | m | 20 | 131.86 | 168.31 | 3366.2
4.2.6 | 6232 | ORSE | Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m | m | 100 | 113.32 | 144.65 | 14465
4.2.7 | 00000006-POÇO | Próprio | Revestimento de poço tubular com tubo de 6" leve | m | 20 | 187.09 | 238.82 | 4776.4
4.2.8 | 00000007-POÇO | Próprio | Desenvolvimento de poço tubular com compressor | und | 1 | 232.33 | 296.56 | 296.56
4.2.9 | 6309 | ORSE | Ensaio de Vazão com Compressor 250psi / 750cfm | h | 12 | 341.79 | 436.29 | 5235.48
4.2.10 | 00000009-POÇO | Próprio | Desinfecção do poço tubular | und | 1 | 101.44 | 129.48 | 129.48
4.2.11 | 6312 | ORSE | Análise Físico-química da Água | un | 1 | 469.8 | 599.69 | 599.69
4.2.12 | 6313 | ORSE | Análise Bacteriológica da Água | un | 1 | 46.52 | 59.38 | 59.38
4.2.13 | SELO SANITARIO 04 | Próprio | Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 8", em pasta de cimento com aditivo acelerador de pega | m | 20 | 5.68 | 7.25 | 145
4.2.14 | 00000030-POÇO | Próprio | Laje de proteção (1x1x0,15) | und | 1 | 139.18 | 177.66 | 177.66
4.2.15 | 00000029-POÇO | Próprio | Fornecimento e assentamento de tampa de poço galvanizada em 6" | und | 1 | 94.39 | 120.48 | 120.48
4.3 |  |  | TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS |  |  |  |  | 119.4
4.3.1 | 00000011 | Próprio | Transporte de materiais e equipamentos a serem utilizados na obra distância média de 150Km | km | 20 | 4.68 | 5.97 | 119.4
4.4 |  |  | INSTALAÇÃO DOS POÇOS COM BOMBA SUBMERSA |  |  |  |  | 61239.1
4.4.1 | InstBomb5cv | Próprio | Instalação de Bomba Submersa com Motor e Bomba Inox,Vazão 4m³/h , AMT 200 200mca 5cv, monofásica, 220 v, Multiestágio,DS=1 1/2, com quadro de comando para bomba submersa | UND | 1 | 7966.11 | 10168.73 | 10168.73
4.4.2 | SistSolar02 | Próprio | Fornecimento de kit para bombeamento com suprimento por energia solar - SISTEMA GRID 2 | Und | 1 | 38873.59 | 49622.13 | 49622.13
4.4.3 | 00000024-POÇO | Próprio | ABRIGO PARA PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS E COELBA (0,70x0,70); h frente = 2,00m; h fundo = 1,80m | und | 1 | 1134.54 | 1448.24 | 1448.24
4.6 |  |  | BEBEDOURO |  |  |  |  | 1010.01
4.6.1 | 00000025-POÇO | Próprio | Execução de bebedouro em alvenaria (3,00X1,20m) | und | 1 | 791.24 | 1010.01 | 1010.01
4.7 |  |  | URBANIZAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 4616.36
4.7.1 | 74142/001 | SINAPI | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 40 | 61.09 | 77.98 | 3119.2
4.7.2 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 1.8 | 468.15 | 597.59 | 1075.66
4.7.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12 | 12.4 | 15.82 | 189.84
4.7.4 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 1 | 94.93 | 121.17 | 121.17
4.7.5 | 00000028-POÇO | Próprio | Pintura de Letreiro | und | 1 | 86.56 | 110.49 | 110.49
4.8 |  |  | SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO/ ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  |  |  | 12210.37
4.8.1 | 00000015-POÇO | Próprio | BASE DO RESERVATÓRIO D=2,30; H=1,0 a 1,20m INCLUSO PINTURA | UND | 1 | 1796.02 | 2292.61 | 2292.61
4.8.2 | 00000017-POÇO | Próprio | Fornecimento de material e instalação de reservatório em fibra de vidro Capacidade de 5.000L | und | 1 | 2955.98 | 3773.3 | 3773.3
4.8.3 | 00000018-POÇO | Próprio | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 0,50m | m³ | 38.28 | 28.18 | 35.97 | 1376.93
4.8.4 | 00000019-POÇO | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC D=50MM | m | 70 | 8.16 | 10.41 | 728.7
4.8.5 | 00000020-POÇO | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC D=32MM | m | 100 | 14.5 | 18.5 | 1850
4.8.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 38.06 | 45.06 | 57.51 | 2188.83
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 88050.18
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 24342.44
[5 empty] | Total Geral |  |  | 112392.62
[5 empty] | Total Geral para 70 Poços |  |  | 7867483.4

## Cronograma-Calcário
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
POÇOS CALCÁRIO | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 100940.7 | 5047.035 | 5047.035 | 10094.07 | 10094.07 | 15141.105 | 15141.105 | 10094.07 | 10094.07 | 5047.035 | 5047.035 | 5047.035 | 5047.035
| 2 | PERFURAÇÃO DE POÇOS | 100% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5%
|  |  | 2222875.9 | 111143.795 | 222287.59 | 222287.59 | 222287.59 | 222287.59 | 333431.385 | 333431.385 | 222287.59 | 222287.59 | 111143.795 | 0 | 0
| 3 | TRANSPORTE/INSTALAÇÃO DOS POÇOS | 100% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
|  |  | 8358 | 417.9 | 417.9 | 417.9 | 835.8 | 835.8 | 835.8 | 835.8 | 835.8 | 835.8 | 835.8 | 835.8 | 417.9
| 4 | INSTALAÇÃO DOS POÇOS COM BOMBA SUBMERSA | 100% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5%
|  |  | 4286737 | 214336.85 | 428673.7 | 428673.7 | 428673.7 | 643010.55 | 643010.55 | 643010.55 | 428673.7 | 214336.85 | 214336.85 | 0 | 0
| 5 | BEBEDOURO | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 70700.7 | 3535.035 | 3535.035 | 7070.07 | 7070.07 | 10605.105 | 10605.105 | 7070.07 | 7070.07 | 3535.035 | 3535.035 | 3535.035 | 3535.035
| 6 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 323145.2 | 16157.26 | 16157.26 | 32314.52 | 32314.52 | 48471.78 | 48471.78 | 32314.52 | 32314.52 | 16157.26 | 16157.26 | 16157.26 | 16157.26
| 7 | SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO/ ASSENTAMENTO DE TUBOS | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 854725.9 | 42736.295 | 42736.295 | 85472.59 | 85472.59 | 128208.885 | 128208.885 | 85472.59 | 85472.59 | 42736.295 | 42736.295 | 42736.295 | 42736.295
|  | Custo Total - Poços Sedimentares | 7867483.4
|  |  | Porcentagem | 5% | 9.137% | 9.995% | 10% | 13.58% | 14.99% | 14.14% | 10% | 6.418% | 5.005% | 0.8683% | 0.863%
|  | QUANTIDADE DE POÇOS | Custo Mensal | 393374.17 | 718854.815 | 786330.44 | 786748.34 | 1068560.815 | 1179704.61 | 1112228.985 | 786748.34 | 504935.865 | 393792.07 | 68311.425 | 67893.525
|  | 70 | Porcentagem Acumulada | 5% | 14.14% | 24.13% | 34.13% | 47.71% | 62.71% | 76.85% | 86.85% | 93.26% | 98.27% | 99.14% | 100%
|  |  | Custo Acumulado | 393374.17 | 1112228.985 | 1898559.425 | 2685307.765 | 3753868.58 | 4933573.19 | 6045802.175 | 6832550.515 | 7337486.38 | 7731278.45 | 7799589.875 | 7867483.4

## Planilha1
GRUPO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VALOR (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | Perfuração e instalação de poços em rocha do tipo cristalino | Und. | 190 | 63824.8396 | 12126719.52
2 | Perfuração e instalação de poços em rocha do tipo calcária | Und. | 69 | 113040.4906 | 7799793.85
3 | Perfuração e instalação de poços em rocha do tipo sedimentar | Und. | 90 | 222833.9744 | 20055057.7
VALOR GLOBAL (R$) |  |  |  |  | 39981571.07