## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO | [8 empty] | CODIGO:
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  |  |  | CONTRATANTE:
Estudos e Projeto Básico da Adutora Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte |  |  |  |  | CODEVASF (SEDE)
Base | Cod2 | Cod3 | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | CT | PT
SICRO | MO3 | P0 | Engenheiro coordenador (P8061) | mês | 14 |  | 0 | 1 | 0 | 0
SICRO | MO2 | P1 | Engenheiro sênior (P8067) | mês | 48 |  | 0 | 1 | 0 | 0
SICRO | MO1 | P2 | Engenheiro pleno (P8066) | mês | 48 |  | 0 | 1 | 0 | 0
SICRO | MO1 | P3 | Engenheiro júnior (P8065) | mês | 41 |  | 0 | 1 | 0 | 0
SICRO | MO1 | T1 | Técnico de projetos/obra (P8147) | mês | 55 |  | 0 | 1 | 0 | 0
SICRO | MO1 | A1 | Secretária (P8135) | mês | 15 |  | 0 | 1 | 0 | 0
PROP | MO1 | S1 | Analista sênior | mês | 24 |  | 0 | 1 | 0 | 0
PROP | MO1 | S2 | Analista pleno | mês | 26 |  | 0 | 1 | 0 | 0
PROP | MO1 | S3 | Analista júnior | mês | 24 |  | 0 | 1 | 0 | 0
SICRO | EC | ECA | Encargos Comp. e Adicionais | mês | 295 |  | 0 | 1 | 0 | 0
PROP | EC | AT1 | Auxilio Transporte Analista junior | mês | 24 |  | 0 | 1 | 0 | 0
PROP | EC | AT2 | Auxilio Transporte Técnicos | mês | 55 |  | 0 | 1 | 0 | 0
PROP | EC | AT3 | Auxilio Transporte Secretária | mês | 15 |  | 0 | 1 | 0 | 0
CODE | LO | V1 | Diárias | dia | 520 |  | 0 | 1 | 0 | 0
PROP | LO | V2 | Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel | dia | 130 |  | 0 | 1 | 0 | 0
PROP | LO | V3 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 104 |  | 0 | 1 | 0 | 0
CODE | EM | M1 | Relatório Parcial | un | 33 |  | 0 | 1 | 0 | 0
CODE | EM | M2 | Relatório Final | un | 33 |  | 0 | 1 | 0 | 0
CODE | SU | TOP | Total Serviços Cartográficos | un | 1 | - | 0 | - | - | 0
CODE | SU | GEO | Total Serviços Geotécnicos | un | 1 | - | 0 | - | - | 0
CODE | SU | AMB | Total Serviços Ambientais | un | 1 | - | 0 | - | - | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 0
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS | [6 empty] | 0
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL | [6 empty] | 0
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | 0
TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 0
OBSERVAÇÃO:
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo
T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação
A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

## PFP1.1_Topo
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.1
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE:
Estudos e Projeto Básico da Adutora Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte |  |  |  | CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
TP08 | CODE | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 200 |  | 0
TP09 | CODE | Nivelamento Geométrico classe IIN (Secções) | km | 200 |  | 0
TP16.1 | CODE | Poligonal Classe IIP (Locação) | km | 200 |  | 0
TP19 | CODE | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) | km | 86 |  | 0
TP20 | CODE | Levantamento Ecobatimetrico | ha | 4 |  | 0
TP21 | CODE | Levantamento Topobatimétrico | km | 4 |  | 0
TP23 | CODE | Cadastro Físico (Faixa domínio e instalações) | ha | 200 |  | 0
TP24 | CODE | Cadastro Agrícola (Faixa domínio e instalações) | ha | 200 |  | 0
TP25 | CODE | Cadastro Jurídico (Faixa domínio e instalações) | ha | 200 |  | 0
TP26 | CODE | Cadastro Socioeconomico (Faixa domínio e instalações) | ha | 200 |  | 0
TP27 | CODE | Marco de Concreto (12x18x60cm) | un | 86 |  | 0
TP28 | CODE | Estaca Testemunha de Madeira (2x4x70cm) | un | 1000 |  | 0
TP29 | CODE | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) | un | 10000 |  | 0
PD06 | CODE | Picada Manual p/ levantamento TP | un | 100 |  | 0
PD08 | CODE | Picada c/ Trator de Esteira | un | 10 |  | 0
TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 0
OBSERVAÇÃO:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP1.2_Geo
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE:
Estudos e Projeto Básico da Adutora Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte |  |  |  | CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT07 | CODE | Sondagem Percussão: (Des)Mobilização | un | 2 |  | 0
GT08 | CODE | Sondagem Percursão: com SPT | m | 240 |  | 0
GT09 | CODE | Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 0-200 m | un | 31 |  | 0
GT10 | CODE | Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 201-500 m | un | 2 |  | 0
GT11 | CODE | Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m | un | 10 |  | 0
GT13 | CODE | Sondagem Trado 4'' | m | 100 |  | 0
GT14 | CODE | Poço de Inspeção | m | 700 |  | 0
GT15 | CODE | Ensaio: Umidade Natural | un | 30 |  | 0
GT16 | CODE | Ensaio: Densidade Natural | un | 30 |  | 0
GT17 | CODE | Ensaio: Limite de Liquidez | un | 30 |  | 0
GT18 | CODE | Ensaio: Limite de Plasticidade | un | 30 |  | 0
GT19 | CODE | Ensaio: Granulometria por Peneiramento | un | 30 |  | 0
GT20 | CODE | Ensaio: Granulometria por Sedimentação | un | 30 |  | 0
GT21 | CODE | Ensaio: Compactação Proctor Normal | un | 30 |  | 0
GT22 | CODE | Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos | un | 30 |  | 0
GT23 | CODE | Ensaio: Adensamento Oedométrico | un | 20 |  | 0
GT28 | CODE | Ensaio: Dispersão Granulometria Comparativa | un | 20 |  | 0
GT29 | CODE | Ensaio: Dispersão Crumb Test | un | 20 |  | 0
GT30 | CODE | Ensaio: Infiltração | un | 10 |  | 0
GT32 | CODE | Ensaio: Análise Quimica da Areia | un | 3 |  | 0
GT33 | CODE | Ensaio: Mineralogia da Areia | un | 3 |  | 0
GT34 | CODE | Ensaio: Análise Petrográfica/Mineralogia | un | 3 |  | 0
GT35 | CODE | Ensaio: Abrasão Los Angeles | un | 3 |  | 0
GT36 | CODE | Ensaio: Reatividade Potencial | un | 3 |  | 0
GT38 | CODE | Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada | un | 20 |  | 0
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 0
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP1.3_Amb
SERVIÇOS ANÁLISE AMBIENTAL | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.3
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE:
Estudos e Projeto Básico da Adutora Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte |  |  |  | CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
AM01 | PROP | Alcalinidade Total | un | 6 |  | 0
AM02 | PROP | Condutividade | un | 6 |  | 0
AM03 | PROP | DBO | un | 6 |  | 0
AM04 | PROP | DQO | un | 6 |  | 0
AM05 | PROP | Salinidade | un | 6 |  | 0
AM06 | PROP | Sólidos Dissolvidos Totais | un | 6 |  | 0
AM07 | PROP | Sólidos Suspensos | un | 6 |  | 0
AM08 | PROP | Sólidos Totais | un | 6 |  | 0
AM09 | PROP | Turbidez | un | 6 |  | 0
AM10 | PROP | Oxigênio Dissolvido | un | 6 |  | 0
AM11 | PROP | pH | un | 6 |  | 0
AM12 | PROP | Temperatura | un | 6 |  | 0
AM13 | PROP | Fósforo Total | un | 6 |  | 0
AM14 | PROP | Nitrogênio Amoniacal | un | 6 |  | 0
AM15 | PROP | Nitrogênio Nitrato | un | 6 |  | 0
AM16 | PROP | Nitrogênio Total | un | 6 |  | 0
AM17 | PROP | Clorofila A | un | 6 |  | 0
AM18 | PROP | Coliformes Termotolerantes | un | 6 |  | 0
AM19 | PROP | Metais Pesados | un | 6 |  | 0
AM20 | PROP | Organoclorados | un | 6 |  | 0
AM21 | PROP | Organofosforado | un | 6 |  | 0
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 0
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP2.1_FatorKa
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE:
Estudos e Projeto Básico da Adutora Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte |  | CODEVASF (SEDE)
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0% | 0
A1 | INSS |  |  | 0
A2 | SESI |  |  | 0
A3 | SENAI |  |  | 0
A4 | INCRA |  |  | 0
A5 | SEBRAE |  |  | 0
A6 | Salário Educação |  |  | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  | 0
A8 | FGTS |  |  | 0
A9 | SECONCI |  |  | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B3 | Auxílio Enfermidade |  |  | 0
B4 | 13º Salário |  |  | 0
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0
B6 | Faltas Justificadas |  |  | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  | 0
B9 | Férias Gozadas |  |  | 0
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0
C3 | Férias Indenizadas |  |  | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 0
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1a | ENCARGOS SOCIAIS |  | 0% | 0
Ka | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 |  | 1
OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.2_FatorKb
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE:
Estudos e Projeto Básico da Adutora Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte |  | CODEVASF (SEDE)
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0% | 0
A1 | INSS |  | 0% | 0
A2 | SESI |  | 0% | 0
A3 | SENAI |  | 0% | 0
A4 | INCRA |  | 0% | 0
A5 | SEBRAE |  | 0% | 0
A6 | Salário Educação |  | 0% | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 0% | 0
A8 | FGTS |  | 0% | 0
A9 | SECONCI |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0% | 0
B4 | 13º Salário |  | 0% | 0
B5 | Licença Paternidade |  | 0% | 0
B6 | Faltas Justificadas |  | 0% | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0% | 0
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0
B10 | Salário Maternidade |  | 0% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 0% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1b | ENCARGOS SOCIAIS |  | 0% | 0
Kb | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 |  | 1
OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.3_FatorKc
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE:
Estudos e Projeto Básico da Adutora Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte |  | CODEVASF (SEDE)
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0% | 0
A1 | INSS |  | 0% | 0
A2 | SESI |  | 0% | 0
A3 | SENAI |  | 0% | 0
A4 | INCRA |  | 0% | 0
A5 | SEBRAE |  | 0% | 0
A6 | Salário Educação |  | 0% | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 0% | 0
A8 | FGTS |  | 0% | 0
A9 | SECONCI |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0% | 0
B4 | 13º Salário |  | 0% | 0
B5 | Licença Paternidade |  | 0% | 0
B6 | Faltas Justificadas |  | 0% | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0% | 0
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0
B10 | Salário Maternidade |  | 0% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 0% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1c | ENCARGOS SOCIAIS |  | 0% | 0
Kc | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 |  | 1
OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP3_FatorKd
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE:
Estudos e Projeto Básico da Adutora Agreste Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte |  | CODEVASF (SEDE)
Cod | DESCRIÇÃO1 |  | % preço2 | % custo4 | R$
K4 | TRIBUTOS |  | 0% | 0% | 0
K4.1 | ISS |  |  | 0% | 0
K4.2 | PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  |  | 0% | 0
K4.3 | COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  |  | 0% | 0
K3 | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  |  | 0% | 0
K2 | CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 0% | 0
K2.1 | Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 0% | 0
K2.2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa |  |  | 0% | 0
K2.3 | Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 0% | 0
Kd | TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS |  |  | 1
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100
K4' = { [ 1 / ( 1 - 0 ) ] - 1 } x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)
K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)

## CRO1_Ins-Pro
INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO | [14 empty] | CODIGO:
CRO-1
Cod. | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | EV | EB | EA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
[6 empty] | Meses | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
P0 | Engenheiro coordenador (P8061) | mês | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
P1 | Engenheiro sênior (P8067) | mês | 48 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6
P2 | Engenheiro pleno (P8066) | mês | 48 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6
P3 | Engenheiro júnior (P8065) | mês | 41 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6
T1 | Técnico de projetos/obra (P8147) | mês | 55 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6
A1 | Secretária (P8135) | mês | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
S1 | Analista sênior | mês | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
S2 | Analista pleno | mês | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
S3 | Analista júnior | mês | 24 | 0 | 0 | 1 |  |  | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
ECA | Encargos Comp. e Adicionais | mês | 295 | 0 | 0 | 1 | 21 | 8 | 26 | 36 | 24 | 24 | 36 | 36 | 24 | 24 | 36
AT1 | Auxilio Transporte Analista junior | mês | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
AT2 | Auxilio Transporte Técnicos | mês | 55 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6
AT3 | Auxilio Transporte Secretária | mês | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
V1 | Diárias | dia | 520 | 0 | 0 | 1 | 40 |  | 80 | 60 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 60
V2 | Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel | un | 130 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15
V3 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 104 | 0 | 0 | 1 | 8 |  | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12
M1 | Relatório Parcial | un | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
M2 | Relatório Final | un | 33 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
TOP | Total Serviços Cartográficos | un | 1 | - | 0 | - |  | 1
GEO | Total Serviços Geotécnicos | un | 1 | - | 0 | - |  | 1
AMB | Total Serviços Ambientais | un | 1 | - | 0 | - |  | 1
TOTAL | VALOR TOTAL POR PRODUTO | R$ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | VALOR DOS SUBPRODUTOS | R$ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR DO PRODUTO CONSOLIDADO | R$ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CRO2_Pro-Mes
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
Cod1 | Cod2 | Produto/ Mês | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
EV | E1 | Estudo de Viabilidade | 2 |  |  | 1 | 1
EB | E2 | Estudos Básicos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
EA | E3 | Estudos Ambientais | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1
LA | LA | Licenciamento Ambiental | 2 | [6 empty] | x | x
PB | T1 | Captação Rio Guaju - ETA Piquiri | 3 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
PB | T2 | ETA Piquiri - Montanhas | 2 | [10 empty] | 1 | 1
PB | T3 | Montanhas - Nova Cruz | 2 | [11 empty] | 1 | 1
PB | T4 | Nova Cruz - Santo Antônio - Serrinha | 3 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
PB | T5 | Nova Cruz - Passa e Fica | 3 | [13 empty] | 1 | 1 | 1
PB | T6 | Passa e Fica - São José do Campestre | 2 | [15 empty] | 1 | 1
PB | T7 | São José do Campestre - Tangará | 2 | [16 empty] | 1 | 1
PB | T8 | Tangará - Santa Cruz | 3 | [17 empty] | 1 | 1 | 1