{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["PFP","PFP1.1_Topo","PFP1.2_Geo","PFP2.1_FatorKa","PFP2.2_FatorKb","PFP3_FatorKc","CRO1_Ins-Pro","CRO2_Ins-Mes"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":17,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PFP","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,7,28,10],[28,0,28,6],[27,7,27,10],[27,0,27,6],[38,0,38,10],[33,0,33,8],[33,9,33,10],[30,0,30,6],[32,0,32,6],[29,0,29,6],[29,7,29,10],[35,0,35,10],[46,0,46,10],[39,0,39,10],[41,0,41,10],[34,0,34,10],[30,9,30,10],[31,9,31,10],[31,0,31,8],[40,0,40,10],[36,0,36,10],[42,0,42,10],[43,0,43,10],[44,0,44,10],[45,0,45,10],[37,0,37,10],[0,0,1,8],[4,5,4,8],[0,9,0,10],[1,9,1,10],[4,9,4,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,4],[5,9,5,10],[5,5,5,8],[26,0,26,6],[26,7,26,10],[5,0,5,4],[25,0,25,6],[25,7,25,10]]}
["PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO",{"$nulls":8},"CODIGO:"]
[{"$nulls":9},"PFP"]
["NOME DA CONSULTORA:"]
[]
["PROJETO:",{"$nulls":4},"CONTRATANTE:",null,null,null,"BASE:"]
["Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Anteprojeto da Ponte da Baía de São Marcos, no município de São Luís/MA",{"$nulls":4},"Codevasf (Sede)",null,null,null,"maio/2022"]
["Base","Cod1","Cod2","Categoria / Insumo","Uni","Qde","CUD","PU","FatorK","CT","PT"]
["CODE","MO","P0","Engenheiro Sênior (Coordenador)","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D4","v":8},null,{"$f":"ROUND(I8*G8,2)","v":0},{"$f":"PFP2.1_FatorKa!$E$40","v":1},{"$f":"ROUND(F8*G8,2)","v":0},{"$f":"ROUND(F8*H8,2)","v":0}]
["CODE","MO","C","Consultor","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D5","v":1},null,{"$f":"ROUND(I9*G9,2)","v":0},{"$f":"PFP2.2_FatorKb!$E$40","v":1},{"$f":"ROUND(F9*G9,2)","v":0},{"$f":"ROUND(F9*H9,2)","v":0}]
["CODE","MO","P1","Engenheiro Sênior","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D6","v":12},null,{"$f":"ROUND(I10*G10,2)","v":0},{"$f":"PFP2.1_FatorKa!$E$40","v":1},{"$f":"ROUND(F10*G10,2)","v":0},{"$f":"ROUND(F10*H10,2)","v":0}]
["CODE","MO","P2","Engenheiro Pleno","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D7","v":12},null,0,{"$f":"PFP2.1_FatorKa!$E$40","v":1},0,0]
["CODE","MO","P3","Engenheiro Júnior","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D8","v":3},null,0,{"$f":"PFP2.1_FatorKa!$E$40","v":1},0,0]
["CODE","MO","T1","Técnico Sênior","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D9","v":9},null,0,{"$f":"PFP2.1_FatorKa!$E$40","v":1},0,0]
["CODE","MO","T2","Técnico Pleno","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D10","v":9},null,0,{"$f":"PFP2.1_FatorKa!$E$40","v":1},0,0]
["CODE","MO","T3","Técnico Junior","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D11","v":9},null,0,{"$f":"PFP2.1_FatorKa!$E$40","v":1},0,0]
["SICRO","MO","P9867","Técnico Especializado","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D12","v":0},null,0,{"$f":"PFP2.1_FatorKa!$E$40","v":1},0,0]
["CODE","DP","V1","Diárias","dia",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D13","v":40},null,0,{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$19","v":1},0,0]
["CODE","DP","V2","Aluguel Hatch 1.6 flex s/ Motorista","mês",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D14","v":2},null,0,{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$19","v":1},0,0]
["CODE","DP","V4","Passagens Aéreas (ida e volta)","un",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D15","v":8},null,0,{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$19","v":1},0,0]
["PROP","EM","M1","Pen Drive 16 Gb","un",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D16","v":2},null,0,{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$19","v":1},0,{"$f":"ROUND(F20*H20,2)","v":0}]
["PROP","EM","M2","HD Externo 2 Tb","un",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D17","v":2},null,0,{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$19","v":1},0,{"$f":"ROUND(F21*H21,2)","v":0}]
["CODE","EM","M3","Relatório Impresso Parcial","un",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D18","v":25},null,0,{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$19","v":1},0,0]
["CODE","EM","M4","Relatório Impresso Final","un",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D19","v":2},null,0,{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$19","v":1},0,{"$f":"ROUND(F23*H23,2)","v":0}]
["CODE","SG","TP","Total Serviços Cartográficos","un",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D20","v":1},"-",{"$f":"PFP1.1_Topo!G22","v":0},"-","-",{"$f":"ROUND(F24*H24,2)","v":0}]
["CODE","SG","GT","Total Serviços Geotécnicos","un",{"$f":"'CRO1_Ins-Pro'!D21","v":1},"-",{"$f":"PFP1.2_Geo!G49","v":0},"-","-",0]
["TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(J8:J25)","v":0}]
["TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS",{"$nulls":6},{"$f":"H28-H26","v":0}]
["TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(K8:K23)","v":0}]
["TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(K24:K25)","v":0}]
["TOTAL DA PROPOSTA",{"$nulls":6},{"$f":"H28+H29","v":0}]
["NOME DO INFORMANTE:",{"$nulls":8},"QUALIFICAÇÃO"]
[]
["ASSINATURA:",{"$nulls":8},"DATA:"]
[]
["OBSERVAÇÃO:"]
["Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional"]
["Uni - unidade de medição do insumo;"]
["Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)"]
["CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)"]
["CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD"]
["FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas \"PFP2.1\", \"PFP2.2\", \"PFP3\")"]
["PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK"]
["PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU"]
["P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66"]
["S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo"]
["T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação"]
["A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo"]

{"sheet":"PFP1.1_Topo","index":1,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,6],[30,0,30,6],[22,0,22,4],[24,0,24,4],[23,0,23,4],[25,0,25,4],[26,0,26,6],[27,0,27,6],[28,0,28,6],[21,0,21,5],[4,0,4,3],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[0,0,1,5],[5,0,5,3],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[5,6,5,7]]}
["SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS",{"$nulls":5},"CODIGO:"]
[{"$nulls":6},"PFP-1.1"]
["NOME DA EMPRESA:"]
[]
["PROJETO:",null,null,null,"CONTRATANTE:",null,{"$f":"PFP!J5","v":"BASE:"}]
[{"$f":"PFP!A6","v":"Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Anteprojeto da Ponte da Baía de São Marcos, no município de São Luís/MA"},null,null,null,{"$f":"PFP!F6","v":"Codevasf (Sede)"},null,"maio/2022"]
["Cod.","Base","Insumos","Uni","Qde","Preço Unitário (PU)","Preço Total (PT)"]
["TP01","CODE","Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2)","un ",6,null,{"$f":"ROUND(F8*E8,2)","v":0}]
["TP02","CODE","Poligonal eletrônica classe IIP e implantação do eixo selecionado","km",5,null,0]
["TP03","CODE","Nivelamento Geométrico classe IIN","km",10,null,0]
["TP04","CODE","Levantamento Planialtimetrico com RPA (VANT)\n","ha ",85,null,{"$f":"ROUND(F11*E11,2)","v":0}]
["TP05","CODE","Cadastro Físico (Faixa ADA- eixo estudado)","ha ",40,null,0]
["TP06","CODE","Cadastro Agrícola (Faixa ADA- eixo estudado)","ha ",40,null,0]
["TP07","CODE","Cadastro Jurídico (Faixa ADA- eixo estudado)","ha ",40,null,0]
["TP08","CODE","Cadastro Sócioeconomico (Faixa ADA-eixo)","ha ",40,null,0]
["TP09","CODE","Levantamentos Topobatimétricos","km",50,null,0]
["TP10","CODE","Levantamentos Ecobatimétricos","ha ",220,null,0]
["TP11","CODE","Marco de Concreto (12x18x60cm)","un ",6,null,0]
["TP12","924/ORSE","Estacas Testemunhas (2x4x70cm)","un ",30,null,0]
["TP13","CODE","Piquetes de Madeira (2x2x20cm)","un ",300,null,0]
["TP14","CODE","Picada Manual","km",4,null,0]
["TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G8:G21)","v":0}]
["NOME DO INFORMANTE:",{"$nulls":4},"QUALIFICAÇÃO:"]
[]
["ASSINATURA:",{"$nulls":4},"DATA:"]
[]
["OBSERVAÇÃO:"]
["Uni - unidade de medição do insumo;"]
["Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)"]
["PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)"]
["PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU"]

{"sheet":"PFP1.2_Geo","index":2,"n_rows":58,"n_cols":7,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,48,5],[56,0,56,6],[5,0,5,3],[5,4,5,5],[57,0,57,6],[49,0,49,4],[50,0,50,4],[51,0,51,4],[52,0,52,4],[53,0,53,6],[54,0,54,6],[55,0,55,6],[4,0,4,3],[4,4,4,5],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[0,0,1,5]]}
["SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS",{"$nulls":5},"CODIGO:"]
[{"$nulls":6},"PFP-1.2"]
["NOME DA EMPRESA:"]
[]
["PROJETO:",null,null,null,"CONTRATANTE:",null,{"$f":"PFP!J5","v":"BASE:"}]
[{"$f":"PFP!A6","v":"Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Anteprojeto da Ponte da Baía de São Marcos, no município de São Luís/MA"},null,null,null,{"$f":"PFP!F6","v":"Codevasf (Sede)"},null,{"$f":"PFP!J6","v":"maio/2022"}]
["Cod.","Base","Insumos","Uni","Qde","Preço Unitário (PU)","Preço Total (PT)"]
["GT01","CODE","Sondagem Rotativa: (Des)Mobilização","un",10,null,{"$f":"ROUND(F8*E8,2)","v":0}]
["GT02","CODE","Sondagem Rotativa: Ø N em rochas","m",500,null,{"$f":"ROUND(F9*E9,2)","v":0}]
["GT03","CODE","Sondagem Rotativa: Ø B em solo","m",100,null,0]
["GT04","CODE","Sondagem Rotativa: Desloc/Instalação 0-200 m","un",20,null,0]
["GT05","CODE","Sondagem Rotativa: Desloc/Instalação 201-500 m","un",10,null,0]
["GT06","CODE","Sondagem Rotativa: Desloc/Instalação >500 m","un",15,null,0]
["GT07","CODE","Sondagem Percussão: (Des)Mobilização","un",18,null,0]
["GT08","CODE","Sondagem Percursão: com SPT","m",920,null,0]
["GT09","CODE","Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 0-200 m","un",35,null,0]
["GT10","CODE","Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 201-500 m","un",15,null,0]
["GT11","CODE","Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m","un",25,null,0]
["GT12","CODE","Sondagem Sismica de Refração","km",0.4,null,0]
["GT13","CODE","Sondagem Trado 4''","m",100,null,0]
["GT14","CODE","Poços de Inspeção","m",200,null,0]
["GT15","CODE","Ensaio: Umidade Natural ","un",50,null,0]
["GT16","CODE","Ensaio: Densidade Natural","un",50,null,0]
["GT17","CODE","Ensaio: Limite de Liquidez","un",50,null,0]
["GT18","CODE","Ensaio: Limite de Plasticidade","un",50,null,0]
["GT19","CODE","Ensaio: Granulometria por Peneiramento","un",50,null,0]
["GT20","CODE","Ensaio: Granulometria por Sedimentação","un",50,null,0]
["GT21","CODE","Ensaio: Compactação Proctor Normal","un",40,null,0]
["GT22","CODE","Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos","un",50,null,0]
["GT23","CODE","Ensaio: Adensamento Oedométrico","un",20,null,0]
["GT24","CODE","Ensaio: Triaxial UU não consolidado não drenado","un",20,null,0]
["GT25","CODE","Ensaio: Triaxial CU conslidado não drenado","un",20,null,0]
["GT26","CODE","Ensaio: Colapsividade em Anéis de Adensamento","un",20,null,0]
["GT27","CODE","Ensaio: Expansão amostra indeformada com pressão de expansão","un",20,null,0]
["GT28","CODE","Ensaio: Dispersão Granulometria Comparativa","un",20,null,0]
["GT29","CODE","Ensaio: Dispersão Crumb Test","un",20,null,0]
["GT30","CODE","Ensaio: Infiltração","un",20,null,0]
["GT31","CODE","Ensaio: Perda de Água 5 estágios","un",20,null,0]
["GT32","CODE","Ensaio: Análise Quimica da Areia","un",20,null,0]
["GT33","CODE","Ensaio: Mineralogia da Areia","un",20,null,0]
["GT34","CODE","Ensaio: Impureza Orgânica da Areia","un",20,null,0]
["GT35","CODE","Ensaio: Material Pulverulento da Areia","un",20,null,0]
["GT36","CODE","Ensaio: Análise Petrográfica/Mineralogia","un",20,null,0]
["GT37","CODE","Ensaio: Reatividade Potencial","un",20,null,0]
["GT38","CODE","Ensaio: Permeabilidade Vertical de Carga Variável","un",20,null,0]
["GT39","CODE","Ensaio: Abrasão \"Los Angeles\"","um",20,null,0]
["GT40","CODE","Ensaio: Permeabilidade \"in situ\"","un",20,null,0]
["GT41","CODE","Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada","un",20,null,0]
["TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G8:G48)","v":0}]
["NOME DO INFORMANTE:",{"$nulls":4},"QUALIFICAÇÃO:"]
[]
["ASSINATURA:",{"$nulls":4},"DATA:"]
[]
["LEGENDA:"]
["Uni - unidade de medição do insumo;"]
["Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)"]
["PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)"]
["PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU"]

{"sheet":"PFP2.1_FatorKa","index":3,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,48,5],[47,0,47,5],[46,0,46,5],[45,0,45,5],[25,1,25,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[43,0,43,3],[32,1,32,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[41,4,41,5],[40,4,40,5],[37,1,37,3],[35,1,35,3],[8,1,8,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[9,1,9,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[0,0,1,4],[2,0,2,5],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[6,0,7,3],[6,4,6,5],[4,2,4,4],[3,0,3,5],[36,1,36,3],[38,1,38,3],[39,1,39,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3]]}
["DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka",{"$nulls":4},"CODIGO:"]
[{"$nulls":5},"PFP-2.1"]
["NOME DA CONSULTORA:"]
[]
["PROJETO:",null,"CONTRATANTE:",null,null,{"$f":"PFP!J5","v":"BASE:"}]
[{"$f":"PFP1.2_Geo!A6","v":"Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Anteprojeto da Ponte da Baía de São Marcos, no município de São Luís/MA"},null,{"$f":"PFP1.2_Geo!E6","v":"Codevasf (Sede)"},null,null,{"$f":"PFP!J6","v":"maio/2022"}]
["DISCRIMINAÇÃO",null,null,null,"VALORES"]
[{"$nulls":4},"%","R$"]
["A","ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E10:E18),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E9*PFP!H26,2)","v":0}]
["A1","INSS",null,null,0,{"$f":"ROUND(E10*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A2","SESI",null,null,0,{"$f":"ROUND(E11*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A3","SENAI",null,null,0,{"$f":"ROUND(E12*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A4","INCRA",null,null,0,{"$f":"ROUND(E13*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A5","SEBRAE",null,null,0,{"$f":"ROUND(E14*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A6","Salário Educação",null,null,0,{"$f":"ROUND(E15*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A7","Seguro Contra Acidente de Trabalho",null,null,0,{"$f":"ROUND(E16*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A8","FGTS",null,null,0,{"$f":"ROUND(E17*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A9","SECONCI",null,null,0,{"$f":"ROUND(E18*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B"," ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E20:E29),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E19*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B1","Repouso Semanal Remunerado",null,null,0,{"$f":"ROUND(E20*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B2","Feriádos",null,null,0,{"$f":"ROUND(E21*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B3","Auxílio - Enfermidade",null,null,0,{"$f":"ROUND(E22*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B4","13º Salário",null,null,0,{"$f":"ROUND(E23*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B5","Licença Paternidade",null,null,0,{"$f":"ROUND(E24*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B6","Faltas Justificadas",null,null,0,{"$f":"ROUND(E25*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B7","Dias de Chuvas",null,null,0,{"$f":"ROUND(E26*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho",null,null,0,{"$f":"ROUND(E27*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B9","Férias Gozadas",null,null,0,{"$f":"ROUND(E28*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B10","Salário Maternidade",null,null,0,{"$f":"ROUND(E29*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C"," ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E31:E35),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E30*PFP!H26,2)","v":0}]
["C1","Aviso Prévio Indenizado",null,null,0,{"$f":"ROUND(E31*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado",null,null,0,{"$f":"ROUND(E32*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C3","Férias Indenizadas",null,null,0,{"$f":"ROUND(E33*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa",null,null,0,{"$f":"ROUND(E34*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C5","Indenização Adicional",null,null,0,{"$f":"ROUND(E35*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["D"," REINCIDÊNCIAS",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E37:E38),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E36*PFP!H26,2)","v":0}]
["D1","Reincidência de \"A\" sobre \"B\"",null,null,{"$f":"ROUND(E9*E19,4)","v":0},{"$f":"ROUND(E37*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["D2","Reincidência de \"A\" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado",null,null,{"$f":"ROUND((E9*E32)+(E31*E17),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E38*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["K1","ENCARGOS SOCIAIS",null,null,{"$f":"ROUND(E9+E19+E30+E36,4)","v":0},{"$f":"ROUND(E39*PFP!H26,2)","v":0}]
["Ka","TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO CV",null,null,{"$f":"ROUND((1+E39+PFP3_FatorKc!E15)*(1+PFP3_FatorKc!E14)*(1+PFP3_FatorKc!E10),4)","v":1}]
["NOME DO INFORMANTE:",null,null,null,"QUALIFICAÇÃO"]
[]
["ASSINATURA:",null,null,null,"DATA:"]
[]
["OBSERVAÇÃO:"]
["1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. "]
["2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO PERMANENTE"]
["Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)"]
["Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)"]

{"sheet":"PFP2.2_FatorKb","index":4,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,0,48,5],[41,4,41,5],[43,0,43,3],[45,0,45,5],[46,0,46,5],[47,0,47,5],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,1,38,3],[39,1,39,3],[40,4,40,5],[35,1,35,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[20,1,20,3],[0,0,1,4],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,2,4,4],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[6,0,7,3],[6,4,6,5],[8,1,8,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3]]}
["DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb",{"$nulls":4},"CODIGO:"]
[{"$nulls":5},"PFP-2.2"]
["NOME DA CONSULTORA:"]
[]
["PROJETO:",null,"CONTRATANTE:",null,null,{"$f":"PFP2.1_FatorKa!F5","v":"BASE:"}]
[{"$f":"PFP!A6","v":"Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Anteprojeto da Ponte da Baía de São Marcos, no município de São Luís/MA"},null,{"$f":"PFP!F6","v":"Codevasf (Sede)"},null,null,{"$f":"PFP!J6","v":"maio/2022"}]
["DISCRIMINAÇÃO",null,null,null,"VALORES"]
[{"$nulls":4},"%","R$"]
["A","ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E10:E18),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E9*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A1","INSS",null,null,0,{"$f":"ROUND(E10*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A2","SESI",null,null,0,{"$f":"ROUND(E11*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A3","SENAI",null,null,0,{"$f":"ROUND(E12*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A4","INCRA",null,null,0,{"$f":"ROUND(E13*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A5","SEBRAI",null,null,0,{"$f":"ROUND(E14*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A6","Salário Educação",null,null,0,{"$f":"ROUND(E15*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A7","Seguro contra acidentes de Trabalho",null,null,0,{"$f":"ROUND(E16*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A8","FGTS",null,null,0,{"$f":"ROUND(E17*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["A9","SECONCI",null,null,0,{"$f":"ROUND(E18*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B"," ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E20:E29),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E19*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B1","Repouso Semanal Remunerado",null,null,0,{"$f":"ROUND(E20*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B2","Feriádos",null,null,0,{"$f":"ROUND(E21*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B3","Auxílio - Enfermidade",null,null,0,{"$f":"ROUND(E22*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B4","13º Salário",null,null,0,{"$f":"ROUND(E23*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B5","Licença Paternidade",null,null,0,{"$f":"ROUND(E24*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B6","Faltas Justificadas",null,null,0,{"$f":"ROUND(E25*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B7","Dias de Chuvas",null,null,0,{"$f":"ROUND(E26*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho",null,null,0,{"$f":"ROUND(E27*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B9","Férias Gozadas",null,null,0,{"$f":"ROUND(E28*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["B10","Salário Maternidade",null,null,0,{"$f":"ROUND(E29*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C"," ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E31:E35),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E30*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C1","Aviso Prévio Indenizado",null,null,0,{"$f":"ROUND(E31*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado",null,null,0,{"$f":"ROUND(E32*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C3","Férias Indenizadas",null,null,0,{"$f":"ROUND(E33*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa",null,null,0,{"$f":"ROUND(E34*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["C5","Indenização Adicional",null,null,0,{"$f":"ROUND(E35*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["D"," REINCIDÊNCIAS",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E37:E38),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E36*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["D1","Reincidência de \"A\" sobre \"B\"",null,null,{"$f":"ROUND(E9*E19,4)","v":0},{"$f":"ROUND(E37*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["D2","Reincidência de \"A\" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado",null,null,{"$f":"ROUND(E10*E20,4)","v":0},{"$f":"ROUND(E38*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["K1","ENCARGOS SOCIAIS",null,null,{"$f":"ROUND(E9+E19+E30+E36,4)","v":0},{"$f":"ROUND(E39*PFP!$H$26,2)","v":0}]
["Kb","TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO SV",null,null,{"$f":"ROUND((1+E39+PFP3_FatorKc!E15)*(1+PFP3_FatorKc!E14)*(1+PFP3_FatorKc!E10),4)","v":1}]
["NOME DO INFORMANTE:",null,null,null,"QUALIFICAÇÃO"]
[]
["ASSINATURA:",null,null,null,"DATA:"]
[]
["OBSERVAÇÃO:"]
["1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. "]
["2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA SEM VÍNCULO PERMANENTE"]
["Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)"]
["Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)"]

{"sheet":"PFP3_FatorKc","index":5,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,3,6,5],[6,0,7,2],[34,0,34,5],[14,1,14,3],[13,1,13,3],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[8,0,9,0],[8,1,9,2],[27,0,27,5],[0,0,1,4],[2,0,2,5],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[4,2,4,4],[3,0,3,5],[35,0,35,5],[36,0,36,5],[18,1,18,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[23,0,23,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5]]}
["DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc",{"$nulls":4},"CODIGO:"]
[{"$nulls":5},"PFP-3"]
["NOME DA CONSULTORA:"]
[]
["PROJETO:",null,"CONTRATANTE:",null,null,{"$f":"PFP!J5","v":"BASE:"}]
[{"$f":"PFP!A6","v":"Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Anteprojeto da Ponte da Baía de São Marcos, no município de São Luís/MA"},null,{"$f":"PFP!F6","v":"Codevasf (Sede)"},null,null,{"$f":"PFP!J6","v":"maio/2022"}]
["DISCRIMINAÇÃO 1",null,null,"VALORES"]
[null,null,null,"% preço","% custo","R$"]
["K4","DESPESAS FISCAIS",null,"K' (%)2","K (%)3"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(D11+D12+D13,4)","v":0},{"$f":"ROUND(E11+E12+E13,4)","v":0},{"$f":"E10*SUM((PFP!$J$11+PFP!$J$12+PFP!$J$15+PFP!$J$16)*(1+PFP2.1_FatorKa!$E$39)+((PFP!$J$8+PFP!$J$10)*(1+PFP2.2_FatorKb!$E$39))+(PFP!$J$17+PFP!$J$18+PFP!$J$19+PFP!$J$20+PFP!$J$21+PFP!$J$22+PFP!$J$23)+PFP3_FatorKc!$F$15)","v":0}]
[1,"ISS",null,null,{"$f":"ROUND((1/(1-$D$10))*D11,4)","v":0},{"$f":"E11*SUM((PFP!$J$11+PFP!$J$12+PFP!$J$15+PFP!$J$16)*(1+PFP2.1_FatorKa!$E$39)+((PFP!$J$8+PFP!$J$10)*(1+PFP2.2_FatorKb!$E$39))+(PFP!$J$17+PFP!$J$18+PFP!$J$19+PFP!$J$20+PFP!$J$21+PFP!$J$22+PFP!$J$23)+PFP3_FatorKc!$F$15)","v":0}]
[2,"PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%",null,null,{"$f":"ROUND((1/(1-$D$10))*D12,4)","v":0},{"$f":"E12*SUM((PFP!$J$11+PFP!$J$12+PFP!$J$15+PFP!$J$16)*(1+PFP2.1_FatorKa!$E$39)+((PFP!$J$8+PFP!$J$10)*(1+PFP2.2_FatorKb!$E$39))+(PFP!$J$17+PFP!$J$18+PFP!$J$19+PFP!$J$20+PFP!$J$21+PFP!$J$22+PFP!$J$23)+PFP3_FatorKc!$F$15)","v":0}]
[3,"COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%",null,null,{"$f":"ROUND((1/(1-$D$10))*D13,4)","v":0},{"$f":"E13*SUM((PFP!$J$11+PFP!$J$12+PFP!$J$15+PFP!$J$16)*(1+PFP2.1_FatorKa!$E$39)+((PFP!$J$8+PFP!$J$10)*(1+PFP2.2_FatorKb!$E$39))+(PFP!$J$17+PFP!$J$18+PFP!$J$19+PFP!$J$20+PFP!$J$21+PFP!$J$22+PFP!$J$23)+PFP3_FatorKc!$F$15)","v":0}]
["K3","REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)",null,null,null,{"$f":"E14*SUM((PFP!$J$11+PFP!$J$12+PFP!$J$15+PFP!$J$16)*(1+PFP2.1_FatorKa!$E$39)+((PFP!$J$8+PFP!$J$10)*(1+PFP2.2_FatorKb!$E$39))+(PFP!$J$17+PFP!$J$18+PFP!$J$19+PFP!$J$20+PFP!$J$21+PFP!$J$22+PFP!$J$23)+PFP3_FatorKc!$F$15)","v":0}]
["K2","CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E16:E18),4)","v":0},{"$f":"ROUND(E15*(PFP!$H$26),2)","v":0}]
[4,"Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)",null,null,null,{"$f":"ROUND(E16*(PFP!$H$26),2)","v":0}]
[5,"Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa",null,null,null,{"$f":"ROUND(E17*(PFP!$H$26),2)","v":0}]
[6,"Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços",null,null,null,{"$f":"ROUND(E18*(PFP!$H$26),2)","v":0}]
["Kc","TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS",null,null,{"$f":"ROUND((1+E14)*(1+E10),4)","v":1}]
["NOME DO INFORMANTE:",null,null,null,"QUALIFICAÇÃO:"]
[]
["ASSINATURA:",null,null,null,"DATA:"]
[]
["Observação:"]
["1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA"]
["1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS"]
["2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS "]
["3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de \"percentual de desconto\"."]
["4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, "]
["     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:"]
["     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100"]
[{"$f":"CONCATENATE(\"     K4' = { [ 1 / ( 1 - \",D10,\" ) ] - 1 } x 100\")","v":"     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0 ) ] - 1 } x 100"}]
["Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e ME)"]
["Kc = (1 + K3) x (1 + K4)"]
["K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO)"]
["K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração Central (K2)"]
["K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)"]

{"sheet":"CRO1_Ins-Pro","index":6,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,7,43,8],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[0,0,1,5],[24,0,24,8],[25,0,25,8],[26,0,26,8],[1,6,1,10],[0,6,0,10]]}
["INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO",{"$nulls":5},"CODIGO:"]
[{"$nulls":6},"CRO-1"]
["Cod.","Categoria / Insumo","Uni","Qde","CUD","PU","FatorK","1. EVTEA","2. Anteprojeto","3. PB","Rel. Final"]
["P0","Engenheiro Sênior (Coordenador)","mês",{"$f":"SUM(H4:I4)","v":8},{"$f":"PFP!G8","v":0},{"$f":"ROUND(E4*G4,2)","v":0},{"$f":"PFP!I8","v":1},5,3]
["C","Consultor","mês",{"$f":"SUM(H5:I5)","v":1},{"$f":"PFP!G9","v":0},0,{"$f":"PFP!I9","v":1},1,0]
["P1","Engenheiro Sênior","mês",12,{"$f":"PFP!G10","v":0},0,{"$f":"PFP!I10","v":1},7,5]
["P2","Engenheiro Pleno","mês",12,{"$f":"PFP!G11","v":0},0,{"$f":"PFP!I11","v":1},8,4]
["P3","Engenheiro Júnior","mês",3,{"$f":"PFP!G12","v":0},0,{"$f":"PFP!I12","v":1},2,1]
["T1","Técnico Sênior","mês",9,{"$f":"PFP!G13","v":0},{"$f":"ROUND(E9*G9,2)","v":0},{"$f":"PFP!I13","v":1},5,4]
["T2","Técnico Pleno","mês",9,{"$f":"PFP!G14","v":0},0,{"$f":"PFP!I14","v":1},5,4]
["T3","Técnico Junior","mês",9,{"$f":"PFP!G15","v":0},0,{"$f":"PFP!I15","v":1},5,4]
["A1","Administrativo (Secretariado)","dia",0,{"$f":"PFP!G16","v":0},0,{"$f":"PFP!I16","v":1},0,0]
["V1","Diárias","dia",40,{"$f":"PFP!G17","v":0},0,{"$f":"PFP!I17","v":1},27,13]
["V2","Aluguel Hatch 1.6 flex s/ Motorista","un",2,{"$f":"PFP!G18","v":0},0,{"$f":"PFP!I18","v":1},1,1]
["V4","Passagens Aéreas (ida e volta)","un",8,{"$f":"PFP!G19","v":0},0,{"$f":"PFP!I19","v":1},6,2]
["M1","Pen Drive 16 Gb","un",2,{"$f":"PFP!G20","v":0},0,{"$f":"PFP!I20","v":1},1,1]
["M2","HD Externo 2 Tb","un",2,{"$f":"PFP!G21","v":0},0,{"$f":"PFP!I21","v":1},1,1]
["M3","Relatório Parcial","un",25,{"$f":"PFP!G22","v":0},0,{"$f":"PFP!I22","v":1},15,10]
["M4","Relatório Final","un",2,{"$f":"PFP!G23","v":0},0,{"$f":"PFP!I23","v":1},1,1]
["TP","Total Serviços Cartográficos","un",1,{"$f":"PFP!G24","v":"-"},{"$f":"PFP!H24","v":0},{"$f":"PFP!I24","v":"-"},0,1]
["GT","Total Serviços Geotécnicos","um",1,{"$f":"PFP!G25","v":"-"},{"$f":"PFP!H25","v":0},{"$f":"PFP!I25","v":"-"},0,1]
["TOTAL","VALOR POR PRODUTO","R$",{"$f":"SUM(H22:K22)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(H4:H21,$F$4:$F$21)*0.8","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(I4:I21,$F$4:$F$21)*0.8","v":0},"---",{"$f":"(H22/0.8+I22/0.8)*0.2","v":0}]
[null,null,"%",{"$f":"SUM(H23:K23)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,null,null,{"$f":"ROUND(H22/$D$22,5)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"ROUND(I22/$D$22,5)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"---",{"$f":"ROUND(K22/$D$22,5)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["OBSERVAÇÃO:"]
["P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66"]
["S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo"]
["T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação"]
["A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo"]

{"sheet":"CRO2_Ins-Mes","index":7,"n_rows":23,"n_cols":16366,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,16]]}
["CRONOGRAMA SIMPLIFICADO"]
[]
["Cod1","Cod2","Produtos","Uni","Qde",1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11]
["1","1.1","16.1 Plano de Trabalho","mês",{"$f":"SUM(F4:Q4)","v":1},1]
["1","1.2","16.3.1. Relatório de Programação de Atividades/16.3.2. Relatório Fotográfico e de Levantamento de Dados, Estudos e Projetos de Engenharia existentes","mês",1,1]
["1","1.3","16.3.3. Relatórios Preliminares de Estudo (conforme Anexo III)","mês",3,null,1,1,1]
["1","1.4","Minuta da Memória Justificativa (conforme Anexo IV)","mês",1,{"$nulls":4},1]
["1","1.5","Minuta do Relatório de Custos (conforme Anexo IV)","mês",1,{"$nulls":4},1]
["1","1.6","16.3.4. Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) ","mês",1,{"$nulls":5},1]
["1","1.7","16.3.5. Versão Definitiva do Relatório Final ","mês",1,{"$nulls":6},1]
["1","1.8","16.3.6. Síntese do Relatório Final ","mês",1,{"$nulls":6},1]
["1","1","Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental","mês",7,{"$f":"SUBTOTAL(4,F5:F11)","v":1},1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]
["2","2.1","16.3.3. Relatórios Preliminares de Estudo (conforme Anexo III)","mês",3,{"$nulls":7},1,1,1]
["2","2.2","Plano de implantação das obras por trechos","mês",1,{"$nulls":9},1]
["2","2.3","Matriz de Risco","mês",1,{"$nulls":9},1]
["2","2.4","Divulgação, Apresentação, Sketchup","mês",1,{"$nulls":9},1]
["1","2.5","Minuta da Memória Justificativa (conforme Anexo IV)","mês",1,{"$nulls":9},1]
["1","2.6","Minuta do Relatório de Custos (conforme Anexo IV)","mês",1,{"$nulls":9},1]
["1","2.7","16.3.4. Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) ","mês",1,{"$nulls":10},1]
["1","2.8","16.3.5. Versão Definitiva do Relatório Final ","mês",1,{"$nulls":11},1]
["1","2.9","16.3.6. Síntese do Relatório Final ","mês",1,{"$nulls":11},1]
["2","2","Anteprojeto","mês",3,{"$f":"SUBTOTAL(4,F13:F16)","v":0},0,0,0,0,0,0,1,1,1,{"$f":"SUBTOTAL(4,P13:P13)","v":0},{"$f":"SUBTOTAL(4,Q13:Q16)","v":0}]
["Total","Total","Balanço Temporal","mês",12,{"$f":"SUBTOTAL(4,F5:F22)","v":1},1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]