## Escopo de Fornecimento
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba
Codevasf - Brasília
Objeto: Modernização da comporta da Jansen em São Luís/MA
Valores com o BDI inclusos e preços sinapi junho/22
ESCOPO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS
1 | RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA E COMPLETO ACIONAMENTO
|  |  |  | DESONERADO C/BDI |  | NÃO DESONERADO C/BDI
Item | Descrição | Unid. | Qtd | Vlr Unitário | Vlr Total | Vlr Unitário | Vlr Total
FORNECIMENTO
1.2 | Comporta deslizante em aço inoxidável 4 x 3 m, ítem 3.2.2 do T.R. | unid. | 1 | 1020433.3333 | 1020433.3333 | 1020433.3333 | 1020433.3333 |  | 1801168.3333
1.3 | Cilindro Hidráulico para acionamento da comporta, ítem 3.2.3.2 do T.R. | unid. | 1 | 112700 | 112700 | 112700 | 112700
1.4 | Unidade Oleodinâmica para acionar o cilindro hidraúlico ítem 3.2.3.1 do T.R. | unid. | 1 | 370185 | 370185 | 370185 | 370185
1.5 | Quadro de Comando Local ítem 3.2.4 do T.R. | unid. | 1 | 106950 | 106950 | 106950 | 106950
1.6 | Sensor de Nível ultrassônico alcance 20 metros | unid. | 2 | 17250 | 34500 | 17250 | 34500
1.7 | Licensa software Elipse | unid. | 1 | 156400 | 156400 | 156400 | 156400
SERVIÇOS | [7 empty] | 63.96%
1.8 | Serviços de recuperação da infraestrutura existente, ítem 3.1.3 do T.R. | unid. | 1 | 311580.56 | 311580.56 | 290421.36 | 290421.36
1.9 | Substituição da comporta, montagem do acionamento e testes | unid. | 1 | 464692.8 | 464692.8 | 443713.2 | 443713.2 |  | 1014956.64
1.10 | Montagem do Painél de Comando, comissionamento e start up local | unid. | 1.5 | 92202.56 | 138303.84 | 85966.72 | 128950.08
1.11 | Desenvolvimento de Software de Gerenciamento | unid. | 2 | 80797.6 | 161595.2 | 75936 | 151872
| TOTAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS |  |  |  | 2877340.7333 |  | 2816124.9733 | 36.04%
2 | TELECOM
|  |  |  | DESONERADO C/BDI |  | NÃO DESONERADO C/BDI
Item | Descrição | Unid. | Qtd | Vlr Unitário | Vlr Total | Vlr Unitário | Vlr Total
FORNECIMENTO
2.1 | Torre de comunicação de 15m conforme item 3.3.1.2 do T.R. | unid. | 2 | 93868.75 | 187737.5 | 93868.75 | 187737.5
2.2 | Poste 4 x 4 m antivandalismo para suporte sensor de nível | unid. | 2 | 39509.4 | 79018.8 | 39509.4 | 79018.8
2.3 | Painél tipo Rack Telecon, ventilação, IP 66, IP 67, resistência marinha | unid. | 2 | 10772.8052 | 21545.6103 | 10772.8052 | 21545.6103
2.4 | Rádio PTP de 5Ghz | unid. | 2 | 43079 | 86158 | 43079 | 86158
2.5 | Câmera espeed Dome PTZ, zoom ótico 32x, CMOS de 1/1.8", infravermelho 200m | unid. | 3 | 20700 | 62100 | 20700 | 62100
2.6 | Workstation para servidor elipse e cameras, windows 10, sata de 4 TB, etc | unid. | 1 | 40250 | 40250 | 40250 | 40250
2.7 | No Break tipo torre 220V/ 2.200VA, dysplay informativo, comunicação ethernet | unid. | 4 | 11087.2535 | 44349.014 | 11087.2535 | 44349.014
2.8 | CX de Cabo LAN CAT 6 F/UTP 4p x 23AWG – 305 metros – ANSI/TIA-568.2-D | unid. | 2 | 3737.5 | 7475 | 3737.5 | 7475
2.9 | Bobina 500m Cabo maritimo blindado,não halogêno,antichama,condutor dreno flexivel | Unid. | 1 | 14375 | 14375 | 14375 | 14375
SERVIÇOS
2.9 | Estudo de Enlace | unid. | 1 | 80797.6 | 80797.6 | 75936 | 75936
2.10 | Montagem da torre e equipamentos (laguna Jansen) | unid. | 1 | 181722.52 | 181722.52 | 170369.36 | 170369.36
2.11 | Montagem da torre e equipamentos (edificio SINFRA) | unid. | 1 | 237746.36 | 237746.36 | 223331.92 | 223331.92
2.12 | Interligação, comissionamento e star-up Torre Laguna Jansen com Painél | unid. | 1 | 171123.36 | 171123.36 | 161831.04 | 161831.04
2.13 | Interligação, comissionamento e star-up Torre SINFRA com servidor | unid. | 1 | 171123.36 | 171123.36 | 161831.04 | 161831.04
2.14 | Montagem de poste antivandalismo 4 x 4 m com equipamentos | unid. | 2 | 57525.28 | 115050.56 | 54308.8 | 108617.6
2.15 | Interligação Sensor de nível do mar ao painél de comando | unid. | 1 | 25344.96 | 25344.96 | 24001.6 | 24001.6
2.16 | Interligação Sensor de nível da Laguna Jansen ao painél de comando | unid. | 1 | 62173.76 | 62173.76 | 58723.84 | 58723.84
2.17 | Start up TELECOM | unid. | 1 | 124467.2 | 124467.2 | 201113.92 | 201113.92
| TOTAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS |  |  |  | 1712558.6043 |  | 1728765.2443
| TOTAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS | [5 empty] | 4544890.2177

## CPU - ITEM 1
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba
Codevasf - Brasília
MODERNIZAÇÃO DA COMPORTA DA JANSEN
*SINAPI MA jul/22
1 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COMPORTA COM ACIONAMENTO, ITEM 3.2 DO T.R.
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
1.8 |  | RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ITEM 3.1.3 DO T.R. |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
1.8.1 | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA | H | 137.38 | 158.83 | 4670.92 | 4447.24 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 112102.08 | 106733.76
1.8.2 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | H | 15.71 | 17.85 | 534.14 | 499.8 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 12819.36 | 11995.2
1.8.3 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | 11.6 | 13.1 | 394.4 | 366.8 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 9465.6 | 8803.2
1.8.4 | 88265 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | H | 19.09 | 21.59 | 649.06 | 604.52 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 15577.44 | 14508.48
1.8.5 | 88317 | SOLDADOR | H | 19.57 | 22.02 | 665.38 | 616.56 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 15969.12 | 14797.44
1.8.6 | 88272 | MAÇARIQUEIRO | H | 19.24 | 21.65 | 654.16 | 606.2 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 15699.84 | 14548.8
1.8.7 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 23.35 | 26.52 | 793.9 | 742.56 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 19053.6 | 17821.44
1.8.8 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 12256.32 | 11350.08
1.8.9 | 88309 | PEDREIRO | H | 18.87 | 21.34 | 641.58 | 597.52 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 15397.92 | 14340.48
1.8.10 | 88310 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI | H | 19.94 | 22.4 | 677.96 | 627.2 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 16271.04 | 15052.8
1.8.11 | 100309 | TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 23.14 | 26.54 | 786.76 | 743.12 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 18882.24 | 17834.88
1.8.12 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL | M2 | 6.79 | 7.52 | 230.86 | 210.56 | 20 | (PERFIS + VIGAS) | 4617.2 | 4211.2
1.8.13 | 100721 | PINTURA TIPO ZARCÃO | M2 | 20.3 | 21.59 | 690.2 | 604.52 | 20 | (PERFIS + VIGAS) | 13804 | 12090.4
1.8.14 | 100757 | PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 39.85 | 42.44 | 1354.9 | 1188.32 | 20 | (PERFIS + VIGAS) | 27098 | 23766.4
EQUIPAMENTOS
1.8.15 | 83762 | GRUPO DE SOLDAGEM GERADOR A DIESEL | H | 7.13 | 7.13 | 106.95 | 106.95 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 2566.8 | 2566.8
|  | T O T A L | [7 empty] | 311580.56 | 290421.36
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
1.9 |  | SUBSTITUIÇÃO DA COMPORTA, COMISSIONAMENTO, START UP |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
1.9.1 | 90779 | ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL PELA OBRA | H | 137.38 | 158.83 | 4670.92 | 4447.24 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 186836.8 | 177889.6
1.9.2 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | H | 15.71 | 17.85 | 534.14 | 499.8 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 21365.6 | 19992
1.9.3 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | 11.6 | 13.1 | 394.4 | 366.8 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 15776 | 14672
1.9.4 | 88265 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | H | 19.09 | 21.59 | 649.06 | 604.52 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 25962.4 | 24180.8
1.9.5 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 23.35 | 26.52 | 793.9 | 742.56 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 31756 | 29702.4
1.9.6 | 88317 | SOLDADOR | H | 19.57 | 22.02 | 665.38 | 616.56 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 26615.2 | 24662.4
1.9.7 | 88272 | MAÇARIQUEIRO | H | 19.24 | 21.65 | 654.16 | 606.2 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 26166.4 | 24248
1.9.8 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 20427.2 | 18916.8
1.9.9 | 100309 | TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 23.14 | 26.54 | 786.76 | 743.12 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 31470.4 | 29724.8
EQUIPAMENTOS
1.9.10 | 83762 | GRUPO DE SOLDAGEM GERADOR A DIESEL | H | 7.13 | 7.13 | 106.95 | 106.95 | 32 | (4 dias x 8 horas/dia) | 3422.4 | 3422.4
1.9.11 | 89272 | GUINDASTE HUDRÁULICO 30 T LANÇA TELESCOPICA | H | 208.04 | 211.95 | 3120.6 | 3179.25 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 74894.4 | 76302
|  | T O T A L | [7 empty] | 464692.8 | 443713.2
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
1.10 |  | MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E STAR-UP PAINÉL DE COMANDO |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
1.10.1 | 88266 | ELETROTÉCNICO | H | 21.79 | 24.71 | 740.86 | 691.88 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 29634.4 | 27675.2
1.10.2 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 23.35 | 26.52 | 793.9 | 742.56 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 31756 | 29702.4
1.10.3 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 20427.2 | 18916.8
1.10.4 | 88265 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | H | 19.09 | 21.59 | 649.06 | 604.52 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 10384.96 | 9672.32
|  | T O T A L | [7 empty] | 92202.56 | 85966.72
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
1.11 |  | DESENVOLVIMENTO SOFTWARE GERENCIAMENTO |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
1.11.1 | 88266 | ELETROTÉCNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE | H | 21.79 | 24.71 | 740.86 | 691.88 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 29634.4 | 27675.2
1.11.2 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA | H | 21.05 | 24.14 | 715.7 | 675.92 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 28628 | 27036.8
1.11.3 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 16.57 | 18.95 | 563.38 | 530.6 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 22535.2 | 21224
|  | T O T A L | [7 empty] | 80797.6 | 75936

## CPU - ITEM 2
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba
Codevasf - Brasília
MODERNIZAÇÃO DA COMPORTA DA JANSEN
*SINAPI MA jul/22
2 - TELECOM
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
2.9 |  | ESTUDO DE ENLACE |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
2.9.1 | 88266 | ELETROTÉCNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE | H | 21.79 | 24.71 | 740.86 | 691.88 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 29634.4 | 27675.2
2.9.2 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA | H | 21.05 | 24.14 | 715.7 | 675.92 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 28628 | 27036.8
2.9.3 | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA | H | 16.57 | 18.95 | 563.38 | 530.6 | 40 | (5 dias x 8 horas/dia) | 22535.2 | 21224
|  | T O T A L | [7 empty] | 80797.6 | 75936
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
2.10 |  | MONTAGEM DA TORRE 15m E EQUIPAMENTOS (LAGUNA JANSEN) |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
2.10.1 | 100302 | COORDENADOR | H | 128.5 | 148.56 | 4369 | 4159.68 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 104856 | 99832.32
2.10.2 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | H | 15.71 | 17.85 | 534.14 | 499.8 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 8546.24 | 7996.8
2.10.3 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | 11.6 | 13.1 | 394.4 | 366.8 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 6310.4 | 5868.8
2.10.4 | 88265 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | H | 19.09 | 21.59 | 649.06 | 604.52 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 5192.48 | 4836.16
2.10.5 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 23.35 | 26.52 | 793.9 | 742.56 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 6351.2 | 5940.48
2.10.6 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 8170.88 | 7566.72
2.10.7 | 88309 | PEDREIRO | H | 18.87 | 21.34 | 641.58 | 597.52 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 5132.64 | 4780.16
2.10.8 | 88310 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI | H | 19.94 | 22.4 | 677.96 | 627.2 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 5423.68 | 5017.6
2.10.9 | 100309 | TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 23.14 | 26.54 | 786.76 | 743.12 | 12 | ( 3 dias x 4 horas/dia) | 9441.12 | 8917.44
2.10.10 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL | M2 | 6.79 | 7.52 | 230.86 | 210.56 | 8 | (PERFIS + VIGAS) | 1846.88 | 1684.48
2.10.11 | 100721 | PINTURA TIPO ZARCÃO | M2 | 20.3 | 21.59 | 690.2 | 604.52 | 10 | (PERFIS + VIGAS) | 6902 | 6045.2
2.10.12 | 100757 | PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 39.85 | 42.44 | 1354.9 | 1188.32 | 10 | (PERFIS + VIGAS) | 13549 | 11883.2
|  | T O T A L | [7 empty] | 181722.52 | 170369.36
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
2.11 |  | MONTAGEM DA TORRE 15m E EQUIPAMENTOS (PRÉDIO SINFRA) |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
2.11.1 | 100302 | COORDENADOR | H | 128.5 | 148.56 | 4369 | 4159.68 | 32 | (4 dias x 8 horas/dia) | 139808 | 133109.76
2.11.2 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | H | 15.71 | 17.85 | 534.14 | 499.8 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 12819.36 | 11995.2
2.11.3 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | 11.6 | 13.1 | 394.4 | 366.8 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 9465.6 | 8803.2
2.11.4 | 88265 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | H | 19.09 | 21.59 | 649.06 | 604.52 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 10384.96 | 9672.32
2.11.5 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 23.35 | 26.52 | 793.9 | 742.56 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 12702.4 | 11880.96
2.11.6 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 12256.32 | 11350.08
2.11.7 | 88310 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI | H | 19.94 | 22.4 | 677.96 | 627.2 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 5423.68 | 5017.6
2.11.8 | 100309 | TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 23.14 | 26.54 | 786.76 | 743.12 | 16 | (4 dias x 4 horas/dia) | 12588.16 | 11889.92
2.11.9 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL | M2 | 6.79 | 7.52 | 230.86 | 210.56 | 8 | (PERFIS + VIGAS) | 1846.88 | 1684.48
2.11.10 | 100721 | PINTURA TIPO ZARCÃO | M2 | 20.3 | 21.59 | 690.2 | 604.52 | 10 | (PERFIS + VIGAS) | 6902 | 6045.2
2.11.11 | 100757 | PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 39.85 | 42.44 | 1354.9 | 1188.32 | 10 | (PERFIS + VIGAS) | 13549 | 11883.2
|  | T O T A L | [7 empty] | 237746.36 | 223331.92
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
2.12 |  | INTERLIGAÇÃO TORRE/PAINÉL LAGUNA JANSEN |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
2.12.1 | 100302 | COORDENADOR | H | 128.5 | 148.56 | 4369 | 4159.68 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 104856 | 99832.32
2.12.2 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 23.35 | 26.52 | 793.9 | 742.56 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 19053.6 | 17821.44
2.12.3 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 12256.32 | 11350.08
2.12.5 | 88266 | ELETROTÉCNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE | H | 21.79 | 24.71 | 740.86 | 691.88 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 17780.64 | 16605.12
2.12.6 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA | H | 21.05 | 24.14 | 715.7 | 675.92 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 17176.8 | 16222.08
|  | T O T A L | [7 empty] | 171123.36 | 161831.04
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
2.13 |  | INTERLIGAÇÃO TORRE SINFRA COM SERVIDOR |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
2.13.1 | 100302 | COORDENADOR | H | 128.5 | 148.56 | 4369 | 4159.68 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 104856 | 99832.32
2.13.2 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 23.35 | 26.52 | 793.9 | 742.56 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 19053.6 | 17821.44
2.13.3 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 12256.32 | 11350.08
2.13.5 | 88266 | ELETROTÉCNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE | H | 21.79 | 24.71 | 740.86 | 691.88 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 17780.64 | 16605.12
2.13.6 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA | H | 21.05 | 24.14 | 715.7 | 675.92 | 24 | (3 dias x 8 horas/dia) | 17176.8 | 16222.08
|  | T O T A L | [7 empty] | 171123.36 | 161831.04
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
2.14 |  | MONTAGEM DE POSTE 4 X 4 ANTIVANDALISMO COM EQUIPAMENTOS |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
2.14.1 | 100302 | COORDENADOR | H | 128.5 | 148.56 | 4369 | 4159.68 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 34952 | 33277.44
2.14.2 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | H | 15.71 | 17.85 | 534.14 | 499.8 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 4273.12 | 3998.4
2.14.3 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | 11.6 | 13.1 | 394.4 | 366.8 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 3155.2 | 2934.4
2.14.4 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 14.68 | 16.51 | 0 | 0 | 24 | (1 dias x 8 horas/dia) | 0 | 0
2.14.5 | 88266 | ELETROTÉCNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE | H | 21.79 | 24.71 | 740.86 | 691.88 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 5926.88 | 5535.04
2.14.4 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 4085.44 | 3783.36
2.10.7 | 88309 | PEDREIRO | H | 18.87 | 21.34 | 641.58 | 597.52 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 5132.64 | 4780.16
|  | T O T A L | [7 empty] | 57525.28 | 54308.8
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
2.15 |  | INTERLIGAÇÃO SENSOR NÍVEL MAR AO PAINÉL |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
2.15.1 | 100302 | COORDENADOR | H | 128.5 | 148.56 | 4369 | 4159.68 | 4 | (1 dias x 4 horas/dia) | 17476 | 16638.72
2.15.2 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 4 | (1 dias x 4 horas/dia) | 2042.72 | 1891.68
2.15.3 | 88266 | ELETROTÉCNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE | H | 21.79 | 24.71 | 740.86 | 691.88 | 4 | (1 dias x 4 horas/dia) | 2963.44 | 2767.52
2.15.4 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA | H | 21.05 | 24.14 | 715.7 | 675.92 | 4 | (1 dias x 4 horas/dia) | 2862.8 | 2703.68
|  | T O T A L | [7 empty] | 25344.96 | 24001.6
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
2.16 |  | INTERLIGAÇÃO SENSOR NÍVEL LAGUNA JANSENAO PAINÉL |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
2.16.1 | 100302 | COORDENADOR | H | 128.5 | 148.56 | 4369 | 4159.68 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 34952 | 33277.44
2.16.2 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 23.35 | 26.52 | 793.9 | 742.56 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 6351.2 | 5940.48
2.16.3 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 4085.44 | 3783.36
2.16.4 | 88309 | PEDREIRO | H | 18.87 | 21.34 | 641.58 | 597.52 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 5132.64 | 4780.16
2.16.5 | 88266 | ELETROTÉCNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE | H | 21.79 | 24.71 | 740.86 | 691.88 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 5926.88 | 5535.04
2.16.6 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA | H | 21.05 | 24.14 | 715.7 | 675.92 | 8 | (1 dias x 8 horas/dia) | 5725.6 | 5407.36
|  | T O T A L | [7 empty] | 62173.76 | 58723.84
Ítem | Sinapi | Discriminação | Unidade | Valor Unitário (R$) |  | Valor unitário com BDI (R$) |  | Quantidade |  | Valor total com BDI (R$)
2.17 |  | START UP TELECOM |  | Desonerado | Onerado | Desonerado | Onerado |  |  | Desonerado | Onerado
MÃO-DE-OBRA
2.17.1 | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA | H | 137.38 | 158.83 | 4670.92 | 4447.24 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 74734.72 | 71155.84
2.17.2 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | H | 15.71 | 17.85 | 534.14 | 499.8 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 8546.24 | 7996.8
2.17.3 | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | 11.6 | 13.1 | 394.4 | 366.8 | 12 | (2 dias x 8 horas/dia) | 4732.8 | 4401.6
2.17.4 | 88265 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | H | 19.09 | 21.59 | 649.06 | 604.52 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 10384.96 | 9672.32
2.17.5 | 100302 | COORDENADOR | H | 128.5 | 148.56 | 4369 | 4159.68 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 69904 | 66554.88
2.17.6 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO | H | 23.35 | 26.52 | 793.9 | 742.56 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 12702.4 | 11880.96
2.17.7 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 15.02 | 16.89 | 510.68 | 472.92 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 8170.88 | 7566.72
2.17.8 | 88266 | ELETROTÉCNICO ESPECIALIZADO SOFTWARE | H | 21.79 | 24.71 | 740.86 | 691.88 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 11853.76 | 11070.08
2.17.9 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA | H | 21.05 | 24.14 | 715.7 | 675.92 | 16 | (2 dias x 8 horas/dia) | 11451.2 | 10814.72
|  | T O T A L | [7 empty] | 124467.2 | 201113.92

## COTAÇÕES
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba
Codevasf - Brasília
Cotações - Equipamentos e materiais /Laguna da Jansen
Item | Descrição | Cotação 1 |  | Cotação 2 |  | Cotação 3 |  | Valor Mediana | Valor Médio | Menor valor (mediana/média) c/ BDI DESONERADO | Menor valor (mediana/média) c/ BDI ONERADO | D, Padrão | CV
|  | VALOR | EMPRESA | VALOR | EMPRESA | VALOR | EMPRESA | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | 2061298.042
1.2 | Comporta deslizante em aço inoxidável 4 x 3 m, ítem 3.2.2 do T.R. | 902000 | All Energy Engenharia | 910000 | EBSE ENGENHARIA E SOLUÇÕES | 850000 | HYDROSTEC | 902000 | 887333.3333 | 1020433.3333 | 1020433.3333 | 26599.9165 | 2.998% | 49.5%
1.3 | Cilindro Hidráulico para acionamento da comporta, ítem 3.2.3.2 do T.R. | 115000 | All Energy Engenharia | 85000 | EBSE ENGENHARIA E SOLUÇÕES | 98000 | HYDROSTEC | 98000 | 99333.3333 | 112700 | 112700 | 6128.2588 | 6.169% | 5.467%
1.4 | Unidade Oleodinâmica para acionar o cilindro hidraúlico ítem 3.2.3.1 do T.R. | 340000 | All Energy Engenharia | 325700 | EBSE ENGENHARIA E SOLUÇÕES | 300000 | HYDROSTEC | 325700 | 321900 | 370185 | 370185 | 12115.0962 | 3.764% | 17.96%
1.5 | Quadro de Comando Local ítem 3.2.4 do T.R. | 80000 | All Energy Engenharia | 97000 | EBSE ENGENHARIA E SOLUÇÕES | 102000 | HYDROSTEC | 97000 | 93000 | 106950 | 106950 | 2357.0226 | 2.534% | 5.188%
1.6 | Sensor de Nível Ultrassônico, alcance 20 metros | 19000 | All Energy Engenharia | 12000 | EBSE ENGENHARIA E SOLUÇÕES | 15000 | HYDROSTEC | 15000 | 15333.3333 | 17250 | 17250 | 1414.2136 | 9.223% | 0.8369%
1.7 | Licensa software Elipse *dominio exclusivo de uma empresa | 126000 | Norte Telecomunicações | 136000 | SEG | 146423.48 | VECTOR | 136000 | 136141.16 | 156400 | 156400 | 4913.6756 | 3.609% | 7.587%
2.1 | Torre de comunicação completa de 15 metros conforme item 3.3.1.2 do T.R. | 84755 | ALTALE | 64020 | TORRE NORTE | 96100 | NS AUTOMAÇÃO | 84755 | 81625 | 93868.75 | 93868.75 | 13282.3009 | 16.27% | 4.554%
2.2 | Poste 4 x 4 m antivandalismo para suporte sensor de nível | 34184 | ALTALE | 34356 | TORRE NORTE | 45420 | NS AUTOMAÇÃO | 34356 | 37986.6667 | 39509.4 | 39509.4 | 5215.6196 | 13.73% | 1.917%
2.3 | Painél tipo Rack Telecon, ventilação, IP 66, IP 67, resistência marinha | 4900 | Norte Telecomunicações | 10800 | SEG | 12402.97 | VECTOR | 10800 | 9367.6567 | 10772.8052 | 10772.8052 | 755.6473 | 8.067% | 0.5226%
2.4 | Rádio PTP de 5Ghz | 17700 | Norte Telecomunicações | 37460 | SEG | 60858.58 | VECTOR | 37460 | 38672.86 | 43079 | 43079 | 11030.1964 | 28.52% | 2.09%
2.5 | Câmera espeed Dome PTZ, zoom ótico 32x, CMOS de 1/1.8", infravermelho 200m | 9000 | Norte Telecomunicações | 18000 | SEG | 27643.63 | VECTOR | 18000 | 18214.5433 | 20700 | 20700 | 4546.0508 | 24.96% | 1.004%
2.6 | Workstation para servidor elipse e cameras, windows 10, sata de 4 TB, etc | 35000 | Norte Telecomunicações | 35000 | SEG | 47125 | VECTOR | 35000 | 39041.6667 | 40250 | 40250 | 5715.7798 | 14.64% | 1.953%
2.7 | No Break tipo torre 220V/ 2.200VA, dysplay informativo, comunicação ethernet | 2875 | Norte Telecomunicações | 12500 | SEG | 13548.27 | VECTOR | 12500 | 9641.09 | 11087.2535 | 11087.2535 | 494.1592 | 5.126% | 0.5379%
2.8 | CX de Cabo LAN CAT 6 F/UTP 4p x 23AWG – 305 metros – ANSI/TIA-568.2-D | 3000 | Norte Telecomunicações | 3500 | SEG |  |  | 3250 | 3250 | 3737.5 | 3737.5 | 125 | 3.846% | 0.1813%
2.9 | Bobina 500m Cabo maritimo blindado,não halogêno,antichama,condutor dreno flexivel | 12000 | Norte Telecomunicações | 13000 | SEG |  |  | 12500 | 12500 | 14375 | 14375 | 250 | 2% | 0.6974%
Observação. Fornecimento de torre e poste, incluso: Projeto, a torre/poste, aterramento, balizamento, esteira e transporte)

## BDI
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba
Codevasf - Brasília
BDI Serviços |  |  |  | BDI FORNECIMENTO
DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  | DETALHAMENTO DO BDI
Serviços desonerados e onerados |  |  |  | FORMECIMENTO sendo os serviços desonerados ou com desoneração
Item | Descrição dos serviços | Valores de Referência (%) | Preço de Venda (%) | Item | Descrição dos serviços | Valores de Referência (%) | Adotado (%)
1 | Administração Central (Ac) | 3,43% - 4,93% - 6,71% | 4.93% | 1 | Administração Central (Ac ) | 1,50% - 3,45% - 4,49% | 3.45%
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL |  |  | 1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS |  |  | 1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS |  |  | 1.3 | OUTROS
2 | Impostos e Taxas (I) |  | 13.15% | 2 | Impostos e Taxas ( I ) |  | 3.65%
2.1 | ISS | 5% | 5% | 2.1 | ISS | - | 0%
2.2 | PIS | de 0,65% a 0,65% | 0.65% | 2.2 | PIS | 0.65% | 0.65%
2.3 | Cofins | de 3,00% a 3,00% | 3% | 2.3 | Cofins | 3% | 3%
2.4 | CPRB | 0% | 4.5% | 2.4 | CPRB
3 | Garantia e Seguros ( Gs ) | 0,28% - 0,49% - 0,75% | 0.49% | 3 | Garantia e Seguros ( Gs ) | 0,30% - 0,48% - 0,82% | 0.48%
4 | Risco ( R ) | 1,0% - 1,39% - 6,71% | 1.39% | 4 | Risco ( R ) | 0,56 - 0,85% - 0,89% | 0.85%
4 | Despesas Financeiras (DF) | 0,94% - 0,99% - 1,17% | 0.99% | 5 | Despesas Financeiras ( Df ) | de 0,85% - 0,85% - 1,11% | 0.85%
5 | Lucro (L) | 6,74% - 8,04% - 9,40% | 8.04% | 6 | Lucro ( L ) | de 3,50% - 5,11% - 6,22% | 5.11%
| BDI (%) desonerado |  | 34% |  | BDI (%) desonerado |  | 15%
| BDI (%) não desonerado |  | 28% |  | BDI (%) não desonerado |  | 15%
| OBS1: ADOTADO VALOR MÉDIO QUARTIL |  |  |  | OBS1: ADOTADO VALOR 3º QUARTIL
| OBS2: Conforme LEI 13.161 /2015: Em orçamento onde optar-se pelos erviços com desoneração/desonerado, deverá ser incluído no CPRB o percentual de 4,5% referente a contribuíção previdenciaária. |  |  |  | OBS2: Conforme LEI 13.161 /2015: Em orçamento onde optar-se pelos erviços com desoneração/desonerado, deverá ser incluído no CPRB o percentual de 4,5% referente a contribuíção previdenciaária.
| OBS3:Adotado Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, e construção correlatas |  |  |  | OBS3:Adotado Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, e construção correlatas
OBS4: ISS DE 5% REFERÊNCIADO SÃO LUÍS/MA

## Det.Encargos Sociais
Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista – Com desoneração e Sem Desoneração
MARANHÃO |  |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | % | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1% | 1% | 1%
SUBTOTAL DE “A”: |  | 17.8% | 17.8% | 37.8% | 37.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87% | Não incide | 17.87% | Não incide
B2 | Feriados | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.85% | 0.66% | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.84% | 8.33% | 10.84% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.48% | Não incide | 1.48% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.13% | 7.02% | 9.13% | 7.02%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE “B”: |  | 45.04% | 16.73% | 45.04% | 16.73%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.49% | 3.46% | 4.49% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 4.54% | 3.49% | 4.54% | 3.49%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.11% | 2.39% | 3.11% | 2.39%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29% | 0.38% | 0.29%
SUBTOTAL DE “C”: |  | 12.63% | 9.71% | 12.63% | 9.71%
D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidência de “A” sobre “B” | 8.02% | 2.98% | 17.03% | 6.32%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.29% | 0.4% | 0.31%
SUBTOTAL DE “D”: |  | 8.4% | 3.27% | 17.43% | 6.63%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: |  | 83.87% | 47.51% | 112.9% | 70.87%
Fonte: Informação dias de chuva: INMET

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item |  |  | DURAÇÃO (DIAS) | DURAÇÃO (MESES) | MÊS | [23 empty] | Custo R$
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 36
1 | FORNECIMENTO DAS COMPORTAS |  | #REF! | #REF! | MÊS 1: 900584.165; MÊS 2: 900584.165 | 1801168.33 | 0
2 | INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS |  |  |  | MÊS 3: 338318.88; MÊS 4: 338318.88; MÊS 5: 338318.88 | 1014956.64 | 0
3 | FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE TELECOM |  | #REF! | #REF! | MÊS 1: 271504.46; MÊS 2: 271504.46 | 543008.92 | 0
4 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELECOM |  | #REF! | #REF! | MÊS 3: 395252.1067; MÊS 4: 395252.1067; MÊS 5: 395252.1067 | 1185756.32 | 0
VALOR ORÇAMENTO: | [28 empty] | 4544890.21
VALOR TOTAL: | [28 empty] | 4544890.21
Mês |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
TOTAL ACUMULADO (R$)= |  | 4544890.21 |  |  | 1172088.625 | 1172088.625 | 733570.9867 | 733570.9867 | 733570.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO DO PERÍODO (R$)= |  | 4544890.21 | 0 | 0 | 1172088.625 | 1172088.625 | 733570.9867 | 733570.9867 | 733570.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESEMBOLSO DO PERÍODO ACUMULADO (R$)= |  |  | 0 | 0 | 1172088.625 | 2344177.25 | 3077748.2367 | 3811319.2233 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21 | 4544890.21
PERCENTUAL DO PERÍODO (%)= |  |  | 0 | 0 | 25.79% | 25.79% | 16.14% | 16.14% | 16.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PERCENTUAL ACUMLADO (%)= |  |  | 0 | 0 | 25.79% | 51.58% | 67.72% | 83.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
X | Y
1 | 1172088.625
2 | 1172088.625
3 | 733570.9867
4 | 733570.9867
5 | 733570.9867
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DA LAGUNA DA JANSEN