{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":20,"sheets":["RESUMO MODULO TOTAL","CRONOGRAMA TOTAL","RESUMO MODULO MINIMO","Curva ABC","CRONOGRAMA MINIMO","Mob e Desmob","SERVIÇOS PRELI","Projeto Executivo","Ensaios","CPU CODEVASF","CPU SINAPI","BDI","ENC. SOCIAIS","CPU_SICRO","MC MODULO","Relação Insumos","INSUMOS SINAPI","COMPOSIÇÃO ANALI sinapi","COMP Sint. Sinapi","INSUMOS SICRO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":6,"defined_names":1654,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RESUMO MODULO TOTAL","index":0,"n_rows":33,"n_cols":18,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,3,27,6],[29,3,29,6],[31,3,31,6],[32,0,32,9],[20,3,20,6],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,3,23,6],[25,3,25,6],[15,3,15,6],[16,3,16,6],[17,3,17,6],[18,3,18,6],[19,3,19,6],[10,3,10,6],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[14,3,14,6],[9,14,9,15],[1,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[5,3,8,6],[6,8,7,8],[6,11,7,11],[9,3,9,6]]}
[{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!A1","v":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS"}]
[]
[]
[]
[{"$f":"A1","v":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS"}]
["ITEM","ORIGEM\nCOMPOSIÇÃO","CÓDIGO\nCOMPOSIÇÃO","DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,null,"BDI %:",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},"R$/m²",{"$f":"L33/I15","v":113.96930387389561},"PERCENTUAL DE RISCO"]
[{"$nulls":7},"Total de m²","Encargos Sociais:","Horista","Mensalista",1.1900000000000001E-2]
[{"$nulls":7},{"$f":"I15","v":546000},null,{"$f":"'ENC. SOCIAIS'!$E$51","v":114.7},{"$f":"'ENC. SOCIAIS'!$F$51","v":72.66}]
[{"$nulls":7},"UND","QTDE.","PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$)","PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$)","PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)",{"$nulls":5},"TOTAL"]
[null,null,null,"MOBILIZAÇÃO",{"$nulls":10},"Índices de reajustamento"]
[1,"Codevasf","Composição Própria","Implantação da Obra",null,null,null,"Módulo",{"$f":"'MC MODULO'!N17","v":78},{"$f":"'SERVIÇOS PRELI'!I15","v":1297.5899999999999},{"$f":"ROUND(I11*J11,2)","v":101212.02},{"$f":"K11*(1+$L$7)","v":102416.44303800001},"INCC",{"$f":"SUMIF(M11:M32,\"INCC\",L11:L32)","v":2175863.4040470002},{"$f":"N11/$N$15","v":3.4966413535519256E-2},"INCC",null,102035.7]
[2,"Codevasf","Composição Própria","Administração da Obra",null,null,null,"Módulo",{"$f":"'MC MODULO'!N22","v":78},{"$f":"'SERVIÇOS PRELI'!$I$24","v":7789.63},{"$f":"ROUND(I12*J12,2)","v":607591.14},{"$f":"K12*(1+$L$7)","v":614821.47456600005},"INCC",{"$f":"SUMIF(M11:M32,\"T\",L11:L32)","v":667416.85919999995},{"$f":"N12/$N$15","v":1.0725477461479713E-2},"T",null,612534.78]
[3,"Codevasf","Composição Própria","Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado",null,null,null,"und",{"$f":"I12","v":78},{"$f":"'SERVIÇOS PRELI'!I19","v":503.48},39271.440000000002,{"$f":"K13*(1+$L$7)","v":39738.770136000006},"INCC",{"$f":"SUMIF(M11:M32,\"P\",L11:L32)","v":55420185.447900005},{"$f":"N13/$N$15","v":0.89060973174241553},"P",null,39590.46]
[null,null,null,"TERRAPLENAGEM",{"$nulls":9},{"$f":"SUMIF(M11:M32,\"D\",L11:L32)","v":3963774.2039999999},{"$f":"N14/$N$15","v":6.3698377260585526E-2},"D"]
[4,"Codevasf","Composição Própria","serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide",null,null,null,"m²",{"$f":"'MC MODULO'!P29","v":546000},{"$f":"'CPU CODEVASF'!H90","v":0.41000000000000003},{"$f":"ROUND(I15*J15,2)","v":223860},{"$f":"K15*(1+$L$7)","v":226523.93400000001},"T",{"$f":"SUM(N11:N14)","v":62227239.915147007},{"$f":"SUM(O11:O14)","v":1},null,null,229320]
[5,"SICRO",5502114,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³",null,null,null,"m³",{"$f":"'MC MODULO'!R34","v":54600},{"$f":"CPU_SICRO!I215","v":6.44},351624,355808.32559999998,"T",{"$nulls":4},354900]
[6,"SICRO",4413942,"Espalhamento de material em bota-fora",null,null,null,"m³",{"$f":"'MC MODULO'!R41","v":54600},{"$f":"CPU_SICRO!I247","v":1.54},84084,85084.599600000001,"T",{"$nulls":4},84630]
[null,null,null,"PAVIMENTAÇÃO"]
[7,"SINAPI",92394,"Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015",null,null,null,"m²",{"$f":"'MC MODULO'!P49","v":546000},{"$f":"'CPU SINAPI'!$G$5","v":77.78},{"$f":"ROUND(I19*J19,2)","v":42467880},{"$f":"K19*(1+$L$7)","v":42973247.772},"P",{"$nulls":4},42811860]
[8,"SICRO",4011276,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial",null,null,null,"m³",{"$f":"'MC MODULO'!R55","v":81900},{"$f":"CPU_SICRO!$I$35","v":143.79},11776401,11916540.1719,"P",{"$nulls":4},11872224]
[9,"SICRO",4011209,"Regularização do subleito",null,null,null,"m²",{"$f":"'MC MODULO'!R61","v":546000},{"$f":"CPU_SICRO!$I$71","v":0.96},524160,530397.50399999996,"P",{"$nulls":4},529620]
[null,null,null,"SINALIZAÇÃO"]
[10,"SICRO",5213440,"Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI",null,null,null,"und",{"$f":"'MC MODULO'!R69","v":39},{"$f":"CPU_SICRO!$I$106","v":236.41},{"$f":"ROUND(I23*J23,2)","v":9219.99},{"$f":"K23*(1+$L$7)","v":9329.7078810000003},"INCC",{"$nulls":4},9294.8700000000008]
[11,"SICRO",5213863,"Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e\nimplantação",null,null,null,"und",{"$f":"'MC MODULO'!R75","v":39},{"$f":"CPU_SICRO!$I$148","v":334.21},13034.19,13189.296861000001,"INCC",{"$nulls":4},13140.27]
[null,null,null,"DRENAGEM"]
[12,"SICRO",2003373,"Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira",null,null,null,"m",{"$f":"'MC MODULO'!R82","v":156000},{"$f":"CPU_SICRO!I180","v":25.11},{"$f":"ROUND(I26*J26,2)","v":3917160},{"$f":"K26*(1+$L$7)","v":3963774.2039999999},"D",{"$nulls":4},3949920]
[null,null,null,"LIMPEZA GERAL"]
[13,"Codevasf","Composição Própria","Limpeza Geral",null,null,null,"m²",{"$f":"'MC MODULO'!R90","v":546000},{"$f":"'CPU CODEVASF'!$H$66","v":0.95000000000000007},{"$f":"ROUND(I28*J28,2)","v":518700},{"$f":"K28*(1+$L$7)","v":524872.53},"INCC",{"$nulls":4},524160]
[null,null,null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[14,"Codevasf","Composição Própria","Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico",null,null,null,"m",{"$f":"'MC MODULO'!R97","v":7800},{"$f":"'CPU CODEVASF'!H77","v":17.440000000000001},{"$f":"ROUND(I30*J30,2)","v":136032},{"$f":"K30*(1+$L$7)","v":137650.78080000001},"INCC",{"$nulls":4},137124]
[null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO"]
[15,"Codevasf","Composição Própria","Projeto Executivo",null,null,null,"km",{"$f":"'MC MODULO'!R104","v":78},{"$f":"'Projeto Executivo'!G33","v":9297.6198646142166},{"$f":"ROUND(I32*J32,2)","v":725214.35},{"$f":"K32*(1+$L$7)","v":733844.40076500003},"INCC",{"$nulls":4},725214.35]
["VALOR TOTAL DO SRP",{"$nulls":9},{"$f":"SUM(K11:K32)","v":61495444.130000003},{"$f":"SUM(L11:L32)","v":62227239.915147007},{"$nulls":5},{"$f":"SUM(R11:R32)","v":61995568.43}]

{"sheet":"CRONOGRAMA TOTAL","index":1,"n_rows":27,"n_cols":19,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,1],[1,0,1,14],[2,0,2,14],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1]]}
[]
[{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$A$5","v":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS"}]
["Cronograma Físico e Financeiro "]
["Item","Descrição","Total Por Etapa","30 DIAS","60 DIAS","90 DIAS","120 DIAS","150 DIAS","180 DIAS","210 DIAS","240 DIAS","270 DIAS","300 DIAS","330 DIAS","360 DIAS"]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$10","v":"MOBILIZAÇÃO"},1,null,{"$f":"$C$5/11","v":9.0909090909090912E-2},9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,null,{"$f":"SUM(D5:O5)","v":1.0000000000000002}]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO TOTAL'!L11:L13)","v":756976.68774000008},null,{"$f":"$C$6*E5","v":68816.062521818196},68816.062521818196,68816.062521818196,68816.062521818196,68816.062521818196,68816.062521818196,68816.062521818196,68816.062521818196,68816.062521818196,68816.062521818196,68816.062521818196,null,{"$f":"SUM(D6:O6)","v":756976.6877400002},{"$f":"C6","v":756976.68774000008},{"$f":"Q6-R6","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!D14","v":"TERRAPLENAGEM"},1,null,null,{"$f":"$C$9/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,{"$f":"SUM(F7:O7)","v":0.99999999999999989}]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO TOTAL'!L15:L17)","v":667416.85919999995},null,null,{"$f":"$C$8*F7","v":66741.685920000004},66741.685920000004,66741.685920000004,66741.685920000004,66741.685920000004,66741.685920000004,66741.685920000004,66741.685920000004,66741.685920000004,66741.685920000004,null,667416.85919999995,{"$f":"C8","v":667416.85919999995},{"$f":"Q8-R8","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$18","v":"PAVIMENTAÇÃO"},1,null,null,{"$f":"$C$9/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,0.99999999999999989]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO TOTAL'!L19:L21)","v":55420185.447900005},null,null,{"$f":"$C$10*F9","v":5542018.5447900007},5542018.5447900007,5542018.5447900007,5542018.5447900007,5542018.5447900007,5542018.5447900007,5542018.5447900007,5542018.5447900007,5542018.5447900007,5542018.5447900007,null,55420185.447900005,{"$f":"C10","v":55420185.447900005},{"$f":"Q10-R10","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$22","v":"SINALIZAÇÃO"},1,null,null,{"$f":"$C$11/10","v":0.1},{"$f":"(100%-$F$11)/9","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,0.99999999999999989]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO TOTAL'!L23:L24)","v":22519.004742000001},null,null,{"$f":"$C$12*F11","v":2251.9004742000002},2251.9004742000002,2251.9004742000002,2251.9004742000002,2251.9004742000002,2251.9004742000002,2251.9004742000002,2251.9004742000002,2251.9004742000002,2251.9004742000002,null,22519.004742000001,{"$f":"C12","v":22519.004742000001},{"$f":"Q12-R12","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$25","v":"DRENAGEM"},1,null,null,{"$f":"$C$13/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,{"$f":"SUM(D13:O13)","v":0.99999999999999989}]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO TOTAL'!L26)","v":3963774.2039999999},null,null,{"$f":"$C$14*F13","v":396377.4204},396377.4204,396377.4204,396377.4204,396377.4204,396377.4204,396377.4204,396377.4204,396377.4204,396377.4204,null,3963774.2040000008,{"$f":"C14","v":3963774.2039999999},{"$f":"Q14-R14","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$27","v":"LIMPEZA GERAL"},1,null,null,{"$f":"100%/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,0.99999999999999989]
[null,null,{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L28","v":524872.53},null,null,{"$f":"$C$16*F15","v":52487.253000000004},52487.253000000004,52487.253000000004,52487.253000000004,52487.253000000004,52487.253000000004,52487.253000000004,52487.253000000004,52487.253000000004,52487.253000000004,null,524872.53000000014,{"$f":"C16","v":524872.53},{"$f":"Q16-R16","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!D29","v":"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"},1,null,null,{"$f":"100%/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,0.99999999999999989]
[null,null,{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L30","v":137650.78080000001},null,null,{"$f":"$C$18*F17","v":13765.078080000001},13765.078080000001,13765.078080000001,13765.078080000001,13765.078080000001,13765.078080000001,13765.078080000001,13765.078080000001,13765.078080000001,13765.078080000001,null,137650.78080000004,{"$f":"C18","v":137650.78080000001},{"$f":"Q18-R18","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$31","v":"PROJETO EXECUTIVO"},1,0.5,0.5,{"$nulls":11},1]
[null,null,{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L32","v":733844.40076500003},{"$f":"$C$20*D19","v":366922.20038250001},{"$f":"$C$20*E19","v":366922.20038250001},{"$nulls":11},733844.40076500003,{"$f":"C20","v":733844.40076500003},{"$f":"Q20-R20","v":0}]
[]
["Porcentagem",null,null,{"$f":"SUM(D6+D8+D10+D12+D14+D16+D18+D20)/$O$27","v":5.8964884330854894E-3},7.0023716863947434E-3,9.8710113988051976E-2,9.8710113988051976E-2,9.8710113988051976E-2,9.8710113988051976E-2,9.8710113988051976E-2,9.8710113988051976E-2,9.8710113988051976E-2,9.8710113988051976E-2,9.8710113988051976E-2,9.8710113988051976E-2]
["Custo",null,null,{"$f":"$O$27*D22","v":366922.20038250001},435738.26290431822,6142457.9451860189,6142457.9451860189,6142457.9451860189,6142457.9451860189,6142457.9451860189,6142457.9451860189,6142457.9451860189,6142457.9451860189,6142457.9451860189,6142457.9451860189]
["Porcentagem Acumulado",null,null,{"$f":"D22","v":5.8964884330854894E-3},{"$f":"D24+E22","v":1.2898860119480233E-2},0.11160897410753221,0.21031908809558419,0.30902920208363616,0.40773931607168812,0.50644943005974008,0.60515954404779204,0.703869658035844,0.80257977202389597,0.90128988601194793,0.99999999999999989]
["Custo Acumulado",null,null,{"$f":"D23","v":366922.20038250001},{"$f":"D25+E23","v":802660.46328681824},6945118.4084728369,13087576.353658855,19230034.298844874,25372492.244030893,31514950.189216912,37657408.134402931,43799866.07958895,49942324.024774969,56084781.969960988,62227239.915147007]
[]
[null,null,null,"Total Geral",{"$nulls":9},"R$",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":62227239.915147007}]

{"sheet":"RESUMO MODULO MINIMO","index":2,"n_rows":33,"n_cols":14,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,3,25,6],[27,3,27,6],[29,3,29,6],[31,3,31,6],[32,0,32,9],[19,3,19,6],[20,3,20,6],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,3,23,6],[14,3,14,6],[15,3,15,6],[16,3,16,6],[17,3,17,6],[18,3,18,6],[9,3,9,6],[10,3,10,6],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[3,2,3,9],[4,0,4,11],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[5,3,8,6],[6,8,7,8],[6,11,7,11]]}
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS",{"$nulls":8},"Extensão (km)"]
[]
[]
[null,null,"MÓDULO MÍNIMO"]
[{"$f":"A1","v":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS"}]
["ITEM","ORIGEM\nCOMPOSIÇÃO","CÓDIGO\nCOMPOSIÇÃO","DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,null,"BDI %:",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},"R$/m²",{"$f":"L33/I15","v":113.96930533800001},"PERCENTUAL DE RISCO"]
[{"$nulls":7},"Total de m²","Encargos Sociais:","Horista","Mensalista",1.1900000000000001E-2]
[{"$nulls":7},{"$f":"I15","v":7000},null,{"$f":"'ENC. SOCIAIS'!$E$51","v":114.7},{"$f":"'ENC. SOCIAIS'!$F$51","v":72.66}]
[{"$nulls":7},"UND","QTDE.","PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$)","PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$)","PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)",null,"TOTAL"]
[null,null,null,"MOBILIZAÇÃO"]
[1,"Codevasf","Composição Própria","Implantação da Obra",null,null,null,"Módulo",{"$f":"'MC MODULO'!$D$17","v":1},{"$f":"'SERVIÇOS PRELI'!I15","v":1297.5899999999999},{"$f":"ROUND(I11*J11,2)","v":1297.5899999999999},{"$f":"K11*(1+$L$7)","v":1313.0313209999999},null,1308.1500000000001]
[2,"Codevasf","Composição Própria","Administração da Obra",null,null,null,"Módulo",{"$f":"'MC MODULO'!$D$22","v":1},{"$f":"'SERVIÇOS PRELI'!$I$24","v":7789.63},{"$f":"ROUND(I12*J12,2)","v":7789.63},{"$f":"K12*(1+$L$7)","v":7882.3265970000002},null,7853.01]
[3,"Codevasf","Composição Própria","Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado",null,null,null,"und",1,{"$f":"'SERVIÇOS PRELI'!I19","v":503.48},503.48,509.47141200000004,null,507.57]
[null,null,null,"TERRAPLENAGEM"]
[4,"Codevasf","Composição Própria","serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide",null,null,null,"m²",{"$f":"'MC MODULO'!F29","v":7000},{"$f":"'CPU CODEVASF'!H90","v":0.41000000000000003},{"$f":"ROUND(I15*J15,2)","v":2870},{"$f":"K15*(1+$L$7)","v":2904.1530000000002},null,2940]
[5,"SICRO",5502114,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³",null,null,null,"m³",{"$f":"'MC MODULO'!$H$34","v":700},{"$f":"CPU_SICRO!I215","v":6.44},4508,4561.6451999999999,null,4550]
[6,"SICRO",4413942,"Espalhamento de material em bota-fora",null,null,null,"m³",{"$f":"'MC MODULO'!$H$41","v":700},{"$f":"CPU_SICRO!I247","v":1.54},1078,1090.8281999999999,null,1085]
[null,null,null,"PAVIMENTAÇÃO"]
[7,"SINAPI",92394,"Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015",null,null,null,"m²",{"$f":"'MC MODULO'!$F$49","v":7000},{"$f":"'CPU SINAPI'!$G$5","v":77.78},{"$f":"ROUND(I19*J19,2)","v":544460},{"$f":"K19*(1+$L$7)","v":550939.07400000002},null,548870]
[8,"SICRO",4011276,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial",null,null,null,"m³",{"$f":"'MC MODULO'!$H$55","v":1050},{"$f":"CPU_SICRO!$I$35","v":143.79},150979.5,152776.15604999999,null,152208]
[9,"SICRO",4011209,"Regularização do subleito",null,null,null,"m²",{"$f":"'MC MODULO'!$H$61","v":7000},{"$f":"CPU_SICRO!$I$71","v":0.96},6720,6799.9679999999998,null,6790]
[null,null,null,"SINALIZAÇÃO"]
[10,"SICRO",5213440,"Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI",null,null,null,"und",{"$f":"'MC MODULO'!$H$69","v":0.5},{"$f":"CPU_SICRO!$I$106","v":236.41},{"$f":"ROUND(I23*J23,2)","v":118.21},{"$f":"K23*(1+$L$7)","v":119.616699},null,119.17]
[11,"SICRO",5213863,"Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e\nimplantação",null,null,null,"und",{"$f":"'MC MODULO'!$H$75","v":0.5},{"$f":"CPU_SICRO!$I$148","v":334.21},167.11,169.09860900000001,null,168.47]
[null,null,null,"DRENAGEM"]
[12,"SICRO",2003373,"Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira",null,null,null,"m",{"$f":"'MC MODULO'!$H$82","v":2000},{"$f":"CPU_SICRO!I180","v":25.11},{"$f":"ROUND(I26*J26,2)","v":50220},{"$f":"K26*(1+$L$7)","v":50817.618000000002},null,50640]
[null,null,null,"LIMPEZA GERAL"]
[13,"Codevasf","Composição Própria","Limpeza Geral",null,null,null,"m²",{"$f":"'MC MODULO'!$H$90","v":7000},{"$f":"'CPU CODEVASF'!$H$66","v":0.95000000000000007},{"$f":"ROUND(I28*J28,2)","v":6650},{"$f":"K28*(1+$L$7)","v":6729.1350000000002},null,6720]
[null,null,null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[14,"Codevasf","Composição Própria","Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico",null,null,null,"m",{"$f":"'MC MODULO'!H97","v":100},{"$f":"'CPU CODEVASF'!H77","v":17.440000000000001},{"$f":"ROUND(I30*J30,2)","v":1744},{"$f":"K30*(1+$L$7)","v":1764.7536},null,1758]
[null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO"]
[15,"Codevasf","Composição Própria","Projeto Executivo",null,null,null,"km",{"$f":"'MC MODULO'!$H$104","v":1},{"$f":"'Projeto Executivo'!G33","v":9297.6198646142166},{"$f":"ROUND(I32*J32,2)","v":9297.6200000000008},{"$f":"K32*(1+$L$7)","v":9408.2616780000008},null,9297.6200000000008]
["VALOR TOTAL DO SRP",{"$nulls":9},{"$f":"SUM(K11:K32)","v":788403.1399999999},{"$f":"SUM(L11:L32)","v":797785.1373660001},null,{"$f":"SUM(N11:N32)","v":794814.99}]

{"sheet":"Curva ABC","index":3,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Item","Código","Descrição","% individual","% acumul.","Classe",null,"% individual","% acumul."]
[null,7,92394,"Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L19/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":0.6905857921803743},{"$f":"E3","v":0.6905857921803743},"A",null,0.60260000000000002,0.60260000000000002]
[null,8,4011276,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L20/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":0.19150038131450761},{"$f":"F3+E4","v":0.88208617349488194},"B",null,0.2681,0.87080000000000002]
[null,12,2003373,"Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L26/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":6.3698377260585526E-2},{"$f":"F4+E5","v":0.94578455075546741},"B",null,7.1800000000000003E-2,0.94259999999999999]
[null,15,"Comp. Própria","Projeto Executivo",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L32/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":1.1792976866170979E-2},0.95757752762163839,"C",null,1.5100000000000001E-2,0.9577]
[null,2," Comp. Própria","Administração da Obra",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L12/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":9.8802626535319567E-3},0.96745779027517032,"C",null,1.0999999999999999E-2,0.96879999999999999]
[null,13,"Comp. Própria","Limpeza Geral",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L28/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":8.4347711824550725E-3},0.97589256145762537,"C",null,8.8999999999999999E-3,0.97770000000000001]
[null,9,4011209,"Regularização do subleito",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L21/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":8.5235582475335463E-3},0.98441611970515897,"C",null,7.9000000000000008E-3,0.98560000000000003]
[null,5,5502114,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L16/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":5.717886991053754E-3},0.99013400669621277,"C",null,5.0000000000000001E-3,0.99060000000000004]
[null,4,"Comp. Própria","Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L15/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":3.6402696682174525E-3},0.99377427636443016,"C",null,3.8999999999999998E-3,0.99450000000000005]
[null,14,"Comp. Própria","Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L30/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":2.2120663070979919E-3},0.99598634267152819,"C",null,2.2000000000000001E-3,0.99660000000000004]
[null,1,"Comp. Própria","Implantação da Obra",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L11/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":1.6458458253596809E-3},0.99763218849688784,"C",null,1.6000000000000001E-3,0.99819999999999998]
[null,6,4413942,"Espalhamento de material em bota-fora",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L17/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":1.3673208022085064E-3},0.99899950929909631,"C",null,1.5E-3,0.99970000000000003]
[null,11,5213851,"Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L24/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":2.1195375014197818E-4},0.99921146304923825,"C",null,2.0000000000000001E-4,0.99990000000000001]
[null,10,5213440,"Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L23/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":1.499296432514439E-4},0.99936139269248969,"C",null,1E-4,1]
[null,3,"Comp. Própria","Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado",{"$f":"'RESUMO MODULO TOTAL'!L13/'RESUMO MODULO TOTAL'!L33","v":6.3860730751014747E-4},0.99999999999999989,"C",null,0,1]

{"sheet":"CRONOGRAMA MINIMO","index":4,"n_rows":28,"n_cols":19,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,1],[25,0,25,1],[1,0,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14],[22,0,22,1],[23,0,23,1]]}
[]
["MÓDULO MÍNIMO"]
[{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$A$5","v":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS"}]
["Cronograma Físico e Financeiro "]
["Item","Descrição","Total Por Etapa","30 DIAS","60 DIAS","90 DIAS","120 DIAS","150 DIAS","180 DIAS","210 DIAS","240 DIAS","270 DIAS","300 DIAS","330 DIAS","360 DIAS"]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$10","v":"MOBILIZAÇÃO"},1,null,{"$f":"$C$6/11","v":9.0909090909090912E-2},9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,9.0909090909090912E-2,null,{"$f":"SUM(D6:O6)","v":1.0000000000000002}]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO MINIMO'!L11:L13)","v":9704.8293300000005},null,{"$f":"$C$7*E6","v":882.25721181818187},882.25721181818187,882.25721181818187,882.25721181818187,882.25721181818187,882.25721181818187,882.25721181818187,882.25721181818187,882.25721181818187,882.25721181818187,882.25721181818187,null,{"$f":"SUM(D7:O7)","v":9704.8293299999987},{"$f":"C7","v":9704.8293300000005},{"$f":"Q7-R7","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!D14","v":"TERRAPLENAGEM"},1,null,null,{"$f":"$C$10/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,{"$f":"SUM(F8:O8)","v":0.99999999999999989}]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO MINIMO'!L15:L17)","v":8556.626400000001},null,null,{"$f":"$C$9*F8","v":855.66264000000012},855.66264000000012,855.66264000000012,855.66264000000012,855.66264000000012,855.66264000000012,855.66264000000012,855.66264000000012,855.66264000000012,855.66264000000012,null,8556.6264000000028,{"$f":"C9","v":8556.626400000001},{"$f":"Q9-R9","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$18","v":"PAVIMENTAÇÃO"},1,null,null,{"$f":"$C$10/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,0.99999999999999989]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO MINIMO'!L19:L21)","v":710515.19805000001},null,null,{"$f":"$C$11*F10","v":71051.519805000004},71051.519805000004,71051.519805000004,71051.519805000004,71051.519805000004,71051.519805000004,71051.519805000004,71051.519805000004,71051.519805000004,71051.519805000004,null,710515.19805000012,{"$f":"C11","v":710515.19805000001},{"$f":"Q11-R11","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$22","v":"SINALIZAÇÃO"},1,null,null,{"$f":"$C$12/10","v":0.1},{"$f":"(100%-$F$12)/9","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,0.99999999999999989]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO MINIMO'!L23:L24)","v":288.71530799999999},null,null,{"$f":"$C$13*F12","v":28.871530800000002},28.871530800000002,28.871530800000002,28.871530800000002,28.871530800000002,28.871530800000002,28.871530800000002,28.871530800000002,28.871530800000002,28.871530800000002,null,288.71530800000011,{"$f":"C13","v":288.71530799999999},{"$f":"Q13-R13","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$25","v":"DRENAGEM"},1,null,null,{"$f":"$C$14/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,{"$f":"SUM(D14:O14)","v":0.99999999999999989}]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO MINIMO'!L26)","v":50817.618000000002},null,null,{"$f":"$C$15*F14","v":5081.7618000000002},5081.7618000000002,5081.7618000000002,5081.7618000000002,5081.7618000000002,5081.7618000000002,5081.7618000000002,5081.7618000000002,5081.7618000000002,5081.7618000000002,null,50817.618000000002,{"$f":"C15","v":50817.618000000002},{"$f":"Q15-R15","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$27","v":"LIMPEZA GERAL"},1,null,null,{"$f":"100%/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,0.99999999999999989]
[null,null,{"$f":"SUM('RESUMO MODULO MINIMO'!L28)","v":6729.1350000000002},null,null,{"$f":"$C$17*F16","v":672.91350000000011},672.91350000000011,672.91350000000011,672.91350000000011,672.91350000000011,672.91350000000011,672.91350000000011,672.91350000000011,672.91350000000011,672.91350000000011,null,6729.135000000002,{"$f":"C17","v":6729.1350000000002},{"$f":"Q17-R17","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!D29","v":"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"},1,null,null,{"$f":"100%/10","v":0.1},0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,null,0.99999999999999989]
[null,null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!L30","v":1764.7536},null,null,{"$f":"$C$19*F18","v":176.47536000000002},176.47536000000002,176.47536000000002,176.47536000000002,176.47536000000002,176.47536000000002,176.47536000000002,176.47536000000002,176.47536000000002,176.47536000000002,null,1764.7536,{"$f":"C19","v":1764.7536},{"$f":"Q19-R19","v":0}]
[null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!$D$31","v":"PROJETO EXECUTIVO"},1,0.5,0.5,{"$nulls":11},1]
[null,null,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!L32","v":9408.2616780000008},{"$f":"$C$21*D20","v":4704.1308390000004},{"$f":"$C$21*E20","v":4704.1308390000004},{"$nulls":11},9408.2616780000008,{"$f":"C21","v":9408.2616780000008},{"$f":"Q21-R21","v":0}]
[]
["Porcentagem",null,null,{"$f":"SUM(D7+D9+D11+D13+D15+D17+D19+D21)/$O$28","v":5.8964884386432043E-3},7.0023716777457504E-3,9.871011398836109E-2,9.871011398836109E-2,9.871011398836109E-2,9.871011398836109E-2,9.871011398836109E-2,9.871011398836109E-2,9.871011398836109E-2,9.871011398836109E-2,9.871011398836109E-2,9.871011398836109E-2]
["Custo",null,null,{"$f":"$O$28*D23","v":4704.1308390000004},5586.3880508181819,78749.461847618179,78749.461847618179,78749.461847618179,78749.461847618179,78749.461847618179,78749.461847618179,78749.461847618179,78749.461847618179,78749.461847618179,78749.461847618179]
["Porcentagem Acumulado",null,null,{"$f":"D23","v":5.8964884386432043E-3},{"$f":"D25+E23","v":1.2898860116388956E-2},0.11160897410475004,0.21031908809311112,0.30902920208147222,0.40773931606983332,0.50644943005819443,0.60515954404655548,0.70386965803491652,0.80257977202327757,0.90128988601163862,0.99999999999999967]
["Custo Acumulado",null,null,{"$f":"D24","v":4704.1308390000004},{"$f":"D26+E24","v":10290.518889818182},89039.980737436359,167789.44258505455,246538.90443267272,325288.36628029088,404037.82812790904,482787.28997552721,561536.75182314543,640286.21367076365,719035.67551838188,797785.1373660001]
[]
[null,null,null,"Total Geral",{"$nulls":9},"R$",{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!L33","v":797785.1373660001}]

{"sheet":"Mob e Desmob","index":5,"n_rows":69,"n_cols":9,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,1,65,7],[66,1,66,7],[67,1,67,7],[68,1,68,7],[59,1,59,7],[61,1,61,7],[62,1,62,7],[63,1,63,7],[64,1,64,7],[54,1,54,7],[55,1,55,7],[56,1,56,7],[57,1,57,7],[58,1,58,7],[47,1,47,7],[48,1,48,7],[49,1,49,7],[52,1,52,7],[53,1,53,7],[42,1,42,7],[43,1,43,7],[44,1,44,7],[45,1,45,7],[46,1,46,7],[31,0,31,3],[38,1,38,7],[39,1,39,7],[40,1,40,7],[41,1,41,7],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[19,0,19,1],[29,0,29,1],[30,0,30,3],[9,0,9,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,0,4,13],[6,0,7,13]]}
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!A1","v":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS"}]
[]
["MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"]
[]
[]
["Deslocamento:"]
[null,null,"Distancia méd. (Km)","Qtde. ","Total (Km)"]
["Mobilização (entre os trechos de serviço):",null,1,1,{"$f":"C12*D12","v":1}]
["Desmobilização   (entre os trechos de serviço):",null,1,1,{"$f":"C13*D13","v":1}]
["Mobilização inter-municipal (entre as localidades):",null,10,1,{"$f":"C14*D14","v":10}]
["Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):",null,10,1,{"$f":"C15*D15","v":10}]
["Mobilização - Total (km)",null,null,null,{"$f":"E12+E14","v":11}]
["Desmobilização - Total (km)",null,null,null,{"$f":"E13+E15","v":11}]
[]
[]
["Peso das máquinas:"]
[{"$nulls":4},"Pá carregadeira ",null,null,10.1," ton"]
[{"$nulls":4},"Motoniveladora ",null,null,12.47," ton"]
[{"$nulls":4},"Trator de pneus",null,null,2.8," ton"]
[{"$nulls":4},"Rolo Compactador ",null,null,15.33," ton"]
[{"$nulls":4},"Grade de disco",null,null,1," ton"]
[{"$nulls":4},"Usina misturadora",null,null,20," ton"]
[]
[{"$nulls":4},"Total",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(H20:H27),2)","v":61.7}," ton"]
[]
["Portanto:","Portanto"]
["Mobilização - Total (km)",null,null,null,{"$f":"E16*H28","v":678.7}," t x km"]
["Desmobilização - Total (km)",null,null,null,{"$f":"E17*H28","v":678.7}," t x km"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["E9010","Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9064","Transportador manual gerica com capacidade de 180 l",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9066","Grupo gerador - 13/14 kVA",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9071","Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9076","Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9519","Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9568","Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9622","Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9623","Máquina de bancada guilhotina - 4 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9779","Grupo gerador - 100/110 kVA",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
[]
[]
["E9506","Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9571","Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9579","Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9592","Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9644","Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9686","Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9514","Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
[]
["E9511","Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9524","Motoniveladora - 93 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9530","Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9577","Trator agrícola - 77 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9685","Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9518","Grade de 24 discos rebocável de 24\"",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9615","Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]

{"sheet":"SERVIÇOS PRELI","index":6,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,4],[23,5,23,6],[18,0,18,4],[18,5,18,6],[19,0,19,8],[20,1,20,4],[20,5,20,8],[14,0,14,4],[14,5,14,6],[15,0,15,8],[16,1,16,4],[16,5,16,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[10,0,10,8],[11,1,11,4],[11,5,11,8],[0,0,2,8],[3,0,3,8],[4,0,6,4],[4,7,4,8],[5,5,6,6]]}
[]
[]
[]
[{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!A1","v":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS"}]
[{"$nulls":6},"BDI %:",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417}]
[{"$nulls":5},"Encargos Sociais:",null,"Horista","Mensalista"]
[{"$nulls":7},{"$f":"'ENC. SOCIAIS'!$E$51/100","v":1.147},{"$f":"'ENC. SOCIAIS'!$F$51/100","v":0.72659999999999991}]
["Anexo VI - Planilhas Orçamentárias"]
[]
["ITEM","CPUs","Fonte","Cód.","DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS","UND","QTDE.","PREÇO UNITÁRIO (R$)","TOTAL"]
[]
[1,"IMPLANTAÇÃO DA OBRA"]
["1.1","SERVIÇOS INICIAIS"]
["1.1.1","CPU-02","CODEVASF",72840,"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","und",1,{"$f":"'CPU CODEVASF'!$H$36","v":1297.5899999999999},{"$f":"ROUND(G14*H14,2)","v":1297.5899999999999}]
[{"$nulls":5}," ITEM 1:",null,"TOTAL",{"$f":"SUM(I14:I14)","v":1297.5899999999999}]
[]
[2,"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO"]
["2.1","CPU-01","CODEVASF","74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","und",1,{"$f":"'CPU CODEVASF'!$H$24","v":503.47999999999996},{"$f":"ROUND(G18*H18,2)","v":503.48}]
[{"$nulls":5}," ITEM 1:",null,"TOTAL",{"$f":"SUM(I18:I18)","v":503.48}]
[]
[3,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA"]
["3.1","CPU-03","CODEVASF","2.1","ADMINISTRAÇÃO LOCAL","%",1,{"$f":"'CPU CODEVASF'!$H$49","v":7477.31},{"$f":"ROUND(G22*H22,2)","v":7477.31}]
["3.2","CPU-04","CODEVASF","2.2","CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO","MÊS",1,{"$f":"'CPU CODEVASF'!$H$58","v":312.32},{"$f":"ROUND(G23*H23,2)","v":312.32}]
[{"$nulls":5}," ITEM 2:",null,"TOTAL",{"$f":"SUM(I22:I23)","v":7789.63}]

{"sheet":"Projeto Executivo","index":7,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,6],[2,2,4,4],[3,0,3,1],[14,0,14,1],[19,0,19,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1]]}
[]
["COMPOSIÇÃO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)"]
[]
["DISCRIMINAÇÃO",{"$nulls":4},"Pr. Unit.","Pr. Total"]
[]
["A· EQUIPE TÉCNICA",{"$nulls":5},{"$f":"G7+G10","v":2961.7999999999997}]
[null,"A. 1 - Pessoal de Nível Superior","Unidade","Quantitativo","Código SINAPI",null,{"$f":"G8+G9","v":2392.7999999999997}]
[null,"Engenheiro","h",20,34780,{"$f":"VLOOKUP(E8,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5212,5,0)","v":"110,57"},{"$f":"F8*D8","v":2211.3999999999996}]
[null,"Topógrafo","h",10,7592,{"$f":"VLOOKUP(E9,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5212,5,0)","v":"18,14"},{"$f":"F9*D9","v":181.4}]
[null,"A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.",{"$nulls":4},{"$f":"G11+G12","v":569}]
[null,"Auxiliar de topógrafo","h",10,244,{"$f":"VLOOKUP(E11,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5212,5,0)","v":"7,40"},{"$f":"F11*D11","v":74}]
[null,"Cadista/calculista","h",20,2359,{"$f":"VLOOKUP(E12,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5214,5,0)","v":"24,75"},{"$f":"F12*D12","v":495}]
["B - ENCARGOS SOCIAIS",{"$nulls":5},{"$f":"G14","v":0}]
[null,"Taxas 72,23 % do item \"A\"",{"$nulls":4},0]
["C - DESPESAS GERAIS",{"$nulls":5},{"$f":"G16+G17+G18+G19","v":477.51400000000001}]
[null,"C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO","Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais ",0.03,null,{"$f":"G6+G13","v":2961.7999999999997},{"$f":"F16*D16","v":88.853999999999985}]
[null,"C.2 - VEÍCULOS","H",8,92144,{"$f":"VLOOKUP(E17,'COMP Sint. Sinapi'!$A$7:$E$6977,5,0)","v":"42,88"},{"$f":"F17*D17","v":343.04}]
[null,"C.3 - COMBUSTÍVEL","L",2,4221,{"$f":"VLOOKUP(E18,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5182,5,0)","v":"4,81"},{"$f":"F18*D18","v":9.6199999999999992}]
[null,"C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO","H",16,7247,{"$f":"VLOOKUP(E19,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5182,5,0)","v":"2,25"},{"$f":"F19*D19","v":36}]
["D - ENSAIOS",{"$nulls":5},{"$f":"G21","v":3440.42}]
[null,"D.1 - ENSAIOS","Composição Ensaios",null,null,{"$f":"[6]Ensaios!F20","v":3440.42},{"$f":"F21","v":3440.42}]
["I - SOMA (A+B+C+D)",{"$nulls":5},{"$f":"G6+G13+G15+G20","v":6879.7340000000004}]
["II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)",null,null,{"$f":"[6]BDI!K22","v":0.22572947174313907},null,null,{"$f":"D23*G22","v":1552.9587215533131}]
["II - SOMA",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G22:G23)","v":8432.6927215533142}]
["VI - RELATÓRIOS",null,"Estimativa % como referência soma II",2.5000000000000001E-2,null,{"$f":"G24","v":8432.6927215533142},{"$f":"F25*D25","v":210.81731803883287}]
["V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)",null,"Percentual VI",3.7400000000000003E-2,null,{"$f":"D26*G25","v":7.8845676946523495},{"$f":"F26","v":7.8845676946523495}]
["VI - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA"]
[null,"Taxas 4,75%",null,4.7500000000000001E-2,null,{"$f":"D28*F26","v":0.37451696549598662},{"$f":"F28","v":0.37451696549598662}]
["VII - CONTINGÊNCIAS",null,null,5.7700000000000001E-2,null,{"$f":"F25","v":8432.6927215533142},{"$f":"F29*D29","v":486.56637003362624}]
["VIII - SOMA",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G25:G29)","v":705.64277273260745}]
["IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)",null,null,{"$f":"D23","v":0.22572947174313907},null,null,{"$f":"D31*G30","v":159.28437032829541}]
["III - SOMA",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G30:G31)","v":864.92714306090284}]
["X - TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"G32+G24","v":9297.6198646142166}]

{"sheet":"Ensaios","index":8,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,3],[0,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[5,0,5,2],[5,3,5,4],[19,0,19,4],[20,0,20,3],[21,0,21,3]]}
["SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS"]
[]
["NOME DA EMPRESA:"]
[]
["PROJETO:",null,null,"CONTRATANTE:",null,"EDITAL:"]
[null,null,null,"Codevasf (Sede)"]
["Cod.","Insumos","Uni","Qde","Preço Unitário (PU)","Preço Total (PT)"]
["GT01","Ensaios em solos Umidade Natural ","un",1,30,{"$f":"ROUND(E8*D8,2)","v":30}]
["GT02","Densidade in situ - Frasco de Areia (in Situ)","un",1,45.03,45.03]
["GT03","Ensaios em solos Limite de Liquidez","un",1,50.04,50.04]
["GT04","Ensaios em solos Limite de Plasticidade","un",1,45.03,45.03]
["GT05","Granulometria por Peneiramento","un",1,80.06,80.06]
["GT06","Granulometria Completa (peneiramento e sedimentação)","un",1,80.06,80.06]
["GT07","Massa Específica Real dos Grãos","un",1,35.03,35.03]
["GT08","Compactação Proctor Normal","un",2,87.7,175.4]
["GT09","Abrasão \"Los Angeles\"","un",1,225,225]
["GT10","Índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR)","un",5,166.4,832]
["GT11","Equivalente de Areia","un",1,50,50]
["GT12","Ensaio de Expansão","un",1,72.56,72.56]
["TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F8:F19)","v":1720.21}]
["NOME DO INFORMANTE:",null,null,null,"QUALIFICAÇÃO:"]
[]
["ASSINATURA:",null,null,null,"DATA:"]

{"sheet":"CPU CODEVASF","index":9,"n_rows":90,"n_cols":8,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[86,4,86,6],[89,5,89,6],[66,7,67,7],[73,4,73,6],[76,5,76,6],[77,5,77,6],[78,5,79,5],[78,6,79,6],[78,7,79,7],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[78,3,79,3],[78,4,79,4],[62,4,62,6],[65,5,65,6],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[50,7,51,7],[54,4,54,6],[57,5,57,6],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[59,2,60,2],[59,3,60,3],[59,4,60,4],[59,5,60,5],[59,6,60,6],[59,7,60,7],[45,4,45,6],[46,4,46,6],[47,4,47,6],[48,5,48,6],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[25,7,26,7],[32,4,32,6],[35,5,35,6],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[20,4,20,6],[23,5,23,6],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[7,0,7,7],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[0,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,6,3],[4,6,4,7],[5,4,6,5]]}
[]
[]
[]
[{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!A1","v":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS"}]
[{"$nulls":5},"BDI %:",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417}]
[{"$nulls":4},"Encargos Sociais:",null,"Horista","Mensalista"]
[{"$nulls":6},{"$f":"'ENC. SOCIAIS'!E51/100","v":1.147},{"$f":"'ENC. SOCIAIS'!F51/100","v":0.72659999999999991}]
["COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO"]
["CPU-01","CODEVASF","74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","M2","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["INS. SINAPI","SINAPI",5075,"PREGO 18X30.","kg",0.11,{"$f":"VLOOKUP($C11,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"18,82"},{"$f":"ROUND(F11*G11,2)","v":2.0699999999999998}]
["INS. SINAPI","SINAPI",4491,"PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)","m",4,{"$f":"VLOOKUP($C12,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"8,14"},{"$f":"ROUND(F12*G12,2)","v":32.56}]
["INS. SINAPI","SINAPI",4417,"PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1\" X 3\"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)","m",1,{"$f":"VLOOKUP($C13,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"7,45"},7.45]
["INS. SINAPI","SINAPI",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M","m²",1,{"$f":"VLOOKUP($C14,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"315,00"},315]
["INS. SINAPI","SINAPI",370,"AREIA MÉDIA","m³",4.8999999999999998E-3,{"$f":"VLOOKUP($C15,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"124,95"},0.61]
["INS. SINAPI","SINAPI",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      ","kg",1.5,{"$f":"VLOOKUP($C16,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"0,55"},0.83]
["INS. SINAPI","SINAPI",4718,"PEDRA BRITADA Nº 2","m³",9.7999999999999997E-3,{"$f":"VLOOKUP($C17,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"73,91"},0.72]
["COMP. SINAPI","SINAPI",87445,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)","h",6.4999999999999997E-3,{"$f":"VLOOKUP($C18,'COMP Sint. Sinapi'!$A$7:$E$6679,5,0)","v":"4,28"},0.03]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",1,{"$f":"VLOOKUP($C19,'COMP Sint. Sinapi'!$A$7:$E$101460,5,0)","v":"22,76"},22.76]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",2.06,{"$f":"VLOOKUP($C20,'COMP Sint. Sinapi'!$A$7:$E$101460,5,0)","v":"15,57"},32.07]
[{"$nulls":4},"Sub total:",null,null,{"$f":"SUM(H11:H20)","v":414.09999999999997}]
[{"$nulls":5},"BDI ",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},{"$f":"ROUND(H21*G22,2)","v":89.38}]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:",{"$f":"H21+H22","v":503.47999999999996}]
[{"$nulls":4},{"$f":"A9","v":"CPU-01"},"PREÇO UNITÁRIO TOTAL:",null,{"$f":"H23","v":503.47999999999996}]
[]
["CPU-02","CODEVASF","Propria","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","T X KM","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["COMP. SINAPI","SINAPI",73340,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",2,{"$f":"VLOOKUP($C28,'COMP Sint. Sinapi'!$A$7:$E$101460,5,0)","v":"65,51"},{"$f":"ROUND(F28*G28,2)","v":131.02000000000001}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",67826,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2,{"$f":"VLOOKUP($C29,'COMP Sint. Sinapi'!$A$7:$E$6679,5,0)","v":"144,86"},289.72000000000003]
["COMP. SINAPI","SINAPI",6259,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2,{"$f":"VLOOKUP($C30,'COMP Sint. Sinapi'!$A$7:$E$6679,5,0)","v":"198,77"},397.54]
["COMP. SICRO","SICRO",5914640,"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA","T x km",{"$f":"'Mob e Desmob'!E31","v":678.7},{"$f":"VLOOKUP($C31,'INSUMOS SICRO'!$B$1749:$E$1749,4,0)","v":0.33},223.97]
["INSUMO","ORSE",5896,"VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON","h",3,{"$f":"VLOOKUP(C32,'Relação Insumos'!C:F,4,0)","v":8.33},24.99]
[{"$nulls":4},"Sub total:",null,null,{"$f":"SUM(H28:H32)","v":1067.24}]
[{"$nulls":5},"BDI ",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},{"$f":"ROUND(H33*G34,2)","v":230.35}]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:",{"$f":"H33+H34","v":1297.5899999999999}]
[{"$nulls":4},{"$f":"A26","v":"CPU-02"},"PREÇO UNITÁRIO TOTAL:",null,{"$f":"H35","v":1297.5899999999999}]
[]
["CPU-03","CODEVASF",null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL","%","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20,{"$f":"VLOOKUP(C40,'COMP Sint. Sinapi'!A19:E101460,5,0)","v":"98,79"},{"$f":"ROUND(F40*G40,2)","v":1975.8}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90780,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",40,{"$f":"VLOOKUP(C41,'COMP Sint. Sinapi'!A20:E101461,5,0)","v":"76,76"},3070.4]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",40,{"$f":"VLOOKUP(C42,'COMP Sint. Sinapi'!A21:E101462,5,0)","v":"20,22"},808.8]
["INS. SINAPI","SINAPI",14250,"ENERGIA","KW/H",100,{"$f":"VLOOKUP(C43,'Relação Insumos'!C:F,4,0)","v":"1,00"},100]
["INS. SINAPI","SINAPI",14583,"ÁGUA TARIFA \"A\" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA","M3",1,{"$f":"VLOOKUP(C44,'Relação Insumos'!C:F,4,0)","v":"18,92"},18.920000000000002]
["INSUMO","ORSE",4415,"VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP","H",40,4.4000000000000004,{"$f":"ROUND(F45*G45,2)","v":176}]
[{"$nulls":4},"ADM. LOCAL :",null,null,{"$f":"SUM(H40:H45)","v":6149.92}]
[{"$nulls":4},"Total para 6 meses:"]
[{"$nulls":4},{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},null,null,{"$f":"ROUND(E48*H46,2)","v":1327.39}]
[{"$nulls":4},{"$f":"A38","v":"CPU-03"},"PREÇO TOTAL:",null,{"$f":"H46+H48","v":7477.31}]
[]
["CPU-04","CODEVASF",null,"CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO","MÊS","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["INS. SINAPI","SINAPI",10775,"LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M","mês",0.2,{"$f":"VLOOKUP(C53,'Relação Insumos'!C:F,4,0)","v":"630,00"},{"$f":"ROUND(F53*G53,2)","v":126}]
["COMP. ORSE","ORSE",4299,"ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M","mês",0.2,{"$f":"VLOOKUP(C54,'Relação Insumos'!C:F,4,0)","v":654.41999999999996},{"$f":"ROUND(F54*G54,2)","v":130.88}]
[{"$nulls":4},"Sub total:",null,null,{"$f":"SUM(H53:H54)","v":256.88}]
[{"$nulls":5},"BDI ",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},{"$f":"ROUND(H55*G56,2)","v":55.44}]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:",{"$f":"H55+H56","v":312.32}]
[{"$nulls":4},{"$f":"A51","v":"CPU-04"},"PREÇO UNITÁRIO TOTAL:",null,{"$f":"H57","v":312.32}]
[]
["CPU-11","CODEVASF",null,"LIMPEZA GERAL","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.05,{"$f":"VLOOKUP(C62,'COMP Sint. Sinapi'!A41:E101462,5,0)","v":"15,57"},{"$f":"ROUND(F62*G62,2)","v":0.78}]
[{"$nulls":4},"Sub total:",null,null,{"$f":"SUM(H62:H62)","v":0.78}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},{"$f":"ROUND(H63*G64,2)","v":0.17}]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:",{"$f":"H63+H64","v":0.95000000000000007}]
[{"$nulls":4},{"$f":"A60","v":"CPU-11"},"PREÇO UNITÁRIO TOTAL:",null,{"$f":"H65","v":0.95000000000000007}]
["CPU-12","CODEVASF",null,"Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["Composição Auxiliar","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.2,{"$f":"VLOOKUP(C69,'COMP Sint. Sinapi'!A41:E101462,5,0)","v":"15,57"},{"$f":"ROUND(F69*G69,2)","v":3.11}]
["Composição Auxiliar","SINAPI",88267,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.1,{"$f":"VLOOKUP(C70,'COMP Sint. Sinapi'!A42:E6714,5,0)","v":"22,50"},2.25]
["Insumo","SINAPI",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","m",1,{"$f":"VLOOKUP(C71,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0)","v":"3,53"},3.53]
["Insumo","ORSE",10585,"Arco de serra","un",0.1,21.25,2.13]
["Insumo","SINAPI",3859,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","un",2,{"$f":"VLOOKUP(C73,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0)","v":"1,66"},3.32]
[{"$nulls":4},"Sub total:",null,null,{"$f":"SUM(H69:H73)","v":14.34}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},{"$f":"ROUND(H74*G75,2)","v":3.1}]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:",{"$f":"H74+H75","v":17.440000000000001}]
[{"$nulls":4},{"$f":"A67","v":"CPU-12"},"PREÇO UNITÁRIO TOTAL:",null,{"$f":"H76","v":17.440000000000001}]
[]
["CPU-13","CODEVASF",null,"SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["Insumo","SINAPI",20206,{"$f":"VLOOKUP(C81,'INSUMOS SINAPI'!A:E,2,0)","v":"SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO"},"m",2.8860000000000001E-3,{"$f":"VLOOKUP(C81,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0)","v":"9,41"},{"$f":"ROUND(F81*G81,2)","v":0.03}]
["Composição","SINAPI",88253,{"$f":"VLOOKUP(C82,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,2,0)","v":"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},"h",2.5000000000000001E-3,{"$f":"VLOOKUP(C82,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"8,63"},0.02]
["Composição","SINAPI",88288,{"$f":"VLOOKUP(C83,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,2,0)","v":"NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},"h",2.5000000000000001E-3,{"$f":"VLOOKUP(C83,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"10,55"},0.03]
["Composição","SINAPI",88316,{"$f":"VLOOKUP(C84,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,2,0)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},"h",7.4999999999999997E-3,{"$f":"VLOOKUP(C84,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"15,57"},0.12]
["Composição","SINAPI",88597,{"$f":"VLOOKUP(C85,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,2,0)","v":"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},"h",2E-3,{"$f":"VLOOKUP(C85,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"31,45"},0.06]
["Composição","SINAPI",92145,{"$f":"VLOOKUP(C86,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,2,0)","v":"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015"},"chp",1E-3,{"$f":"VLOOKUP(C86,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"77,55"},0.08]
[{"$nulls":4},"Sub total:",null,null,{"$f":"SUM(H81:H86)","v":0.34}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},{"$f":"ROUND(H87*G88,2)","v":7.0000000000000007E-2}]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:",{"$f":"H87+H88","v":0.41000000000000003}]
[{"$nulls":4},{"$f":"A79","v":"CPU-13"},"PREÇO UNITÁRIO TOTAL:",null,{"$f":"H89","v":0.41000000000000003}]

{"sheet":"CPU SINAPI","index":10,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,3,14,5],[15,3,15,4],[16,3,16,5],[0,0,0,4],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[2,0,2,4]]}
["SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL",{"$nulls":4},"Localidade:","GO"]
["PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO",null,"ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO          :   09/2021                                                                             ",null,null,"DATA de REFERENCIA"," 09/2021"]
["* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação"]
["MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO","CÓDIGOS","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFICIENTE","CADERNO TÉCNICO","PREÇO UNITÁRIO"]
["03.PAVI.INTE.004/001",92394,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",null,"Pavimento Intertravado",{"$f":"G17","v":77.78}]
["INSUMO",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","0,0568000",{"$f":"VLOOKUP($B6,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"124,95"},{"$f":"ROUND(E6*F6,2)","v":7.1}]
["INSUMO",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2","1,0174000",{"$f":"VLOOKUP($B7,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"48,15"},{"$f":"ROUND(E7*F7,2)","v":48.99}]
["INSUMO",4741,"PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3","0,0064000",{"$f":"VLOOKUP($B8,'INSUMOS SINAPI'!$A$8:$E$5286,5,0)","v":"69,45"},0.44]
["COMPOSICAO",88260,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,1853000",{"$f":"VLOOKUP($B9,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"21,87"},4.05]
["COMPOSICAO",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,1853000",{"$f":"VLOOKUP($B10,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"15,57"},2.89]
["COMPOSICAO",91277,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","0,0055000",{"$f":"VLOOKUP($B11,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"10,24"},0.06]
["COMPOSICAO",91278,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,0872000",{"$f":"VLOOKUP($B12,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"0,54"},0.05]
["COMPOSICAO",91283,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","0,0135000",{"$f":"VLOOKUP($B13,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"23,52"},0.32]
["COMPOSICAO",91285,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,0792000",{"$f":"VLOOKUP($B14,'COMP Sint. Sinapi'!A:F,5,0)","v":"0,83"},7.0000000000000007E-2]
[null,null,null,"Sub total:",null,null,{"$f":"SUM(G6:G14)","v":63.97}]
[null,null,null,"BDI",null,{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},{"$f":"ROUND(G15*F16,2)","v":13.81}]
[null,null,null,"Total Serviços:",null,null,{"$f":"G15+G16","v":77.78}]

{"sheet":"BDI","index":11,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,7],[5,0,5,5],[6,2,6,5],[7,2,7,5],[8,2,8,5],[13,0,13,5],[14,0,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[9,2,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,2,12,5],[20,0,20,5],[21,0,21,5],[23,0,23,6],[24,0,24,7],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[19,0,19,5]]}
[]
[]
[]
["DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO"]
[]
["ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA",{"$nulls":5},"% SOBRE PV","% SOBRE CD"]
["A","ADMINISTRAÇÃO CENTRAL","Váriável - f (CD)",null,null,null,{"$f":"H7/(1+$H$24)","v":4.9348672566371682E-2},0.06]
["B","CUSTOS FINANCEIROS","0,43% s/ PV - Lucro Operacional",null,null,null,4.1000000000000003E-3,{"$f":"G8*(1+$H$24)","v":4.9849365181837742E-3}]
["C ","RISCOS","0,50% de CD",{"$nulls":4},{"$f":"G9*(1+$H$24)","v":0}]
["D ","SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS","0,25% do PV",{"$nulls":4},{"$f":"G10*(1+$H$24)","v":0}]
["SUBTOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G7:G10)","v":5.3448672566371681E-2},{"$f":"SUM(H7:H10)","v":6.4984936518183767E-2}]
["LUCRO",{"$nulls":5},"% SOBRE PV","% SOBRE CD"]
["E","LUCRO OPERACIONAL","Variável - f (CD)",null,null,null,{"$f":"H13/(1+$H$24)","v":5.757345132743364E-2},7.0000000000000007E-2]
["SUBTOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G13)","v":5.757345132743364E-2},{"$f":"SUM(H13)","v":7.0000000000000007E-2}]
["TAXAS E IMPOSTOS",{"$nulls":5},"% SOBRE PV","% SOBRE CD"]
["F","PIS","0,65% de PV",null,null,null,6.4999999999999997E-3,{"$f":"G16*(1+$H$24)","v":7.9029481385840313E-3}]
["G","COFINS","3,00% de PV",null,null,null,0.03,{"$f":"G17*(1+$H$24)","v":3.647514525500322E-2}]
["H","ISSQN","3,00% de PV",null,null,null,0.03,{"$f":"G18*(1+$H$24)","v":3.647514525500322E-2}]
["I","Contribuição Previdenciária","0,00% de PV",null,null,null,0,{"$f":"G19*(1+$H$21)","v":0}]
["SUBTOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G16:G19)","v":6.6500000000000004E-2},{"$f":"SUM(H16:H19)","v":8.0853238648590481E-2}]
["BDI COM IMPOSTOS",{"$nulls":5},{"$f":"G20+G14+G11","v":0.17752212389380531},{"$f":"(1+(H7+H13))/(1-(G8+G9+G10+G16+G17+G18+G19))-1","v":0.21583817516677417}]
["CUSTO DIRETO - CD",{"$nulls":5},{"$f":"G23-G21","v":0.82247787610619472}]
[{"$nulls":6},1]
["BDI",{"$nulls":6},{"$f":"H21","v":0.21583817516677417}]
["Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras."]

{"sheet":"ENC. SOCIAIS","index":12,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,0,50,1],[15,0,15,5],[26,0,26,5],[38,0,38,5],[45,0,45,5],[49,0,49,5],[13,0,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[8,0,9,5],[10,0,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,0,12,5]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["NOME DA CONCORRENTE:"]
["EDITAL:"]
["FOLHA:"]
[{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!A1","v":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIÁS"}]
[]
["DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)"]
["VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020",null,"COM DESONERAÇÃO",null,"SEM DESONERAÇÃO"]
[]
[null,null,"HORISTA","MENSALISTA","HORISTA","MENSALISTA"]
[]
["GRUPO A"]
["A1","INSS",0,0,20,20]
["A2","SESI",1.5,1.5,1.5,1.5]
["A3","SENAI",1,1,1,1]
["A4","INCRA",0.2,0.2,0.2,0.2]
["A5","SEBRAE",0.6,0.6,0.6,0.6]
["A6","Salário Educação",2.5,2.5,2.5,2.5]
["A7","Seguro Contra Acidentes de Trabalho",3,3,3,3]
["A8","FGTS",8,8,8,8]
["A9","SECONCI",1,1,1,1]
["A","Total",{"$f":"SUM(C17:C25)","v":17.8},{"$f":"SUM(D17:D25)","v":17.8},{"$f":"SUM(E17:E25)","v":37.799999999999997},{"$f":"SUM(F17:F25)","v":37.799999999999997}]
["GRUPO B"]
["B1","Repouso Semanal Remunerado",17.88,"-",17.809999999999999,"-"]
["B2","Feriados",3.94,"-",3.7,"-"]
["B3","Auxílio-enfermidade",0.91,0.69,0.87,0.67]
["B4","13° salário",10.98,8.33,10.85,8.33]
["B5","Licença-paternidade",7.0000000000000007E-2,0.06,7.0000000000000007E-2,0.06]
["B6","Faltas Justificadas",0.73,0.56000000000000005,0.72,0.56000000000000005]
["B7","Dias de chuva",1.45,"-",1.37,0]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho",0.11,0.09,0.11,0.08]
["B9","Férias Gozadas",11.35,8.6199999999999992,9.82,7.54]
["B10","Salário Maternidade",0.03,0.03,0.03,0.03]
["B","Total ",{"$f":"SUM(C28:C37)","v":47.45},{"$f":"SUM(D28:D37)","v":18.380000000000003},{"$f":"SUM(E28:E37)","v":45.349999999999994},{"$f":"SUM(F28:F37)","v":17.270000000000003}]
["GRUPO C"]
["C1","Aviso Prévio Indenizado",6.76,5.14,5.73,4.4000000000000004]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado",0.16,0.12,0.14000000000000001,0.1]
["C3","Férias Indenizadas",2.2799999999999998,1.73,3.86,2.97]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa",3.81,2.89,3.69,2.83]
["C5","Indenização Adicional",0.56999999999999995,0.43,0.48,0.37]
["C","Total ",{"$f":"SUM(C40:C44)","v":13.58},{"$f":"SUM(D40:D44)","v":10.31},{"$f":"SUM(E40:E44)","v":13.9},{"$f":"SUM(F40:F44)","v":10.67}]
["GRUPO D"]
["D1","Reincidência de A sobre B",8.4499999999999993,3.27,17.14,6.53]
["D2","Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado",0.56999999999999995,0.43,0.51,0.39]
["D","Total",{"$f":"SUM(C47:C48)","v":9.02},{"$f":"SUM(D47:D48)","v":3.7},{"$f":"SUM(E47:E48)","v":17.650000000000002},{"$f":"SUM(F47:F48)","v":6.92}]
[]
["T O T A L (%)",null,{"$f":"C26+C38+C45+C49","v":87.85},{"$f":"D26+D38+D45+D49","v":50.190000000000012},{"$f":"E26+E38+E45+E49","v":114.7},{"$f":"F26+F38+F45+F49","v":72.66}]

{"sheet":"CPU_SICRO","index":13,"n_rows":247,"n_cols":12,"rows_kept":247,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[244,4,244,6],[211,2,211,6],[212,4,212,6],[219,1,219,6],[219,7,219,8],[220,0,221,1],[220,2,221,2],[220,3,220,4],[220,5,220,6],[224,4,224,5],[224,6,224,8],[226,2,226,6],[226,7,226,8],[227,2,227,6],[228,2,228,6],[231,4,231,5],[231,6,231,8],[232,2,232,6],[237,5,237,6],[237,7,237,8],[239,2,239,6],[240,0,241,1],[240,2,241,2],[240,3,241,3],[240,4,240,6],[240,8,241,8],[243,2,243,6],[207,2,207,6],[208,0,209,1],[208,2,209,2],[208,3,209,3],[208,4,208,6],[208,8,209,8],[233,4,233,5],[233,6,233,8],[235,2,235,6],[196,2,196,6],[199,4,199,5],[199,6,199,8],[200,2,200,6],[201,4,201,5],[201,6,201,8],[203,2,203,6],[205,5,205,6],[205,7,205,8],[187,0,188,1],[187,2,188,2],[187,3,187,4],[187,5,187,6],[192,4,192,5],[192,6,192,8],[194,2,194,6],[194,7,194,8],[195,2,195,6],[173,2,173,6],[174,0,175,1],[174,2,175,2],[174,3,175,3],[174,4,174,6],[174,8,175,8],[176,2,176,6],[177,4,177,6],[186,1,186,6],[186,7,186,8],[160,2,160,6],[163,4,163,5],[163,6,163,8],[164,2,164,6],[165,4,165,5],[165,6,165,8],[170,2,170,6],[172,5,172,6],[172,7,172,8],[154,0,155,1],[154,2,155,2],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[157,4,157,5],[157,6,157,8],[158,2,158,6],[158,7,158,8],[159,2,159,6],[138,2,138,6],[139,0,140,1],[139,2,140,2],[139,3,140,3],[139,4,139,6],[139,8,140,8],[144,2,144,6],[145,4,145,6],[153,1,153,6],[153,7,153,8],[122,2,122,6],[125,4,125,5],[125,6,125,8],[128,2,128,6],[129,4,129,5],[129,6,129,8],[132,2,132,6],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[113,0,114,1],[113,2,114,2],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[117,4,117,5],[117,6,117,8],[120,2,120,6],[120,7,120,8],[121,2,121,6],[98,2,98,6],[99,0,100,1],[99,2,100,2],[99,3,100,3],[99,4,99,6],[99,8,100,8],[102,2,102,6],[103,4,103,6],[112,1,112,6],[112,7,112,8],[87,2,87,6],[90,4,90,5],[90,6,90,8],[91,2,91,6],[92,4,92,5],[92,6,92,8],[94,2,94,6],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[78,0,79,1],[78,2,79,2],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[82,4,82,5],[82,6,82,8],[85,2,85,6],[85,7,85,8],[86,2,86,6],[64,2,64,6],[65,0,66,1],[65,2,66,2],[65,3,66,3],[65,4,65,6],[65,8,66,8],[67,2,67,6],[68,4,68,6],[77,1,77,6],[77,7,77,8],[55,2,55,6],[58,4,58,5],[58,6,58,8],[59,2,59,6],[60,4,60,5],[60,6,60,8],[61,2,61,6],[63,5,63,6],[63,7,63,8],[42,0,43,1],[42,2,43,2],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[51,4,51,5],[51,6,51,8],[53,2,53,6],[53,7,53,8],[54,2,54,6],[27,2,27,6],[28,0,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,28,6],[28,8,29,8],[31,2,31,6],[32,4,32,6],[41,1,41,6],[41,7,41,8],[15,2,15,6],[16,2,16,6],[19,4,19,5],[19,6,19,8],[20,2,20,6],[21,4,21,5],[21,6,21,8],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[4,1,4,6],[4,7,4,8],[5,0,6,1],[5,2,6,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[12,4,12,5],[12,6,12,8],[14,2,14,6],[14,7,14,8]]}
[]
["CGCIT",{"$nulls":7},"DNIT",null,"DMT",10]
["SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,null,"Goias"]
["Custo Unitário de Referência",null,null,"2021-04-01",null,null,"Produção da equipe",113.18,"m³"]
[4011276,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
["A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[null,null,null,"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
["E9571","Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW",1,0.34,0.66,235.4425,57.383699999999997,null,{"$f":"ROUND((C8*(D8*F8))+(C8*(E8*G8)),4)","v":117.9237}]
["E9514","Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW",1,1,0,210.0497,77.0749,null,{"$f":"ROUND((C9*(D9*F9))+(C9*(E9*G9)),4)","v":210.0497}]
["E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",1,0.65,0.35,159.53270000000001,76.2209,null,{"$f":"ROUND((C10*(D10*F10))+(C10*(E10*G10)),4)","v":130.37360000000001}]
["E9530","Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW",1,0.52,0.48,156.5249,65.002300000000005,null,{"$f":"ROUND((C11*(D11*F11))+(C11*(E11*G11)),4)","v":112.5941}]
[{"$nulls":6},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(I8:I11)","v":570.94110000000001}]
["B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade","Custo Horário",null,"Custo Horário Total"]
["P9824","Servente",1,"h",16.2822,null,null,null,{"$f":"ROUND(C14*E14,4)","v":16.2822}]
[null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(I14)","v":16.2822}]
[null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H15,I12)","v":587.22329999999999}]
[null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"I16/H4","v":5.1884016610708601}]
[{"$nulls":6},"Custo do FIC",null,4.7100000000000003E-2]
[{"$nulls":6},"Custo do FIT",null,"-"]
["C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade","Preço Unitário",null,"Custo Unitário"]
[null,null,"Custo unitário total de material"]
["D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[6416040,"Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h",1,"m³",null,108.23,null,null,{"$f":"ROUND(C23*F23,4)","v":108.23}]
[null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I23)","v":108.23}]
[{"$nulls":6},"Subtotal",null,{"$f":"SUM(I24,I17,I18,I19)","v":113.46550166107086}]
["E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[6416040,"Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³",5914652,2.2000000000000002,"t",null,2.1800000000000002,null,{"$f":"ROUND(D27*G27,4)","v":4.7960000000000003}]
[null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I27)","v":4.7960000000000003}]
["F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":4},"LN","RP","P"]
[6416040,"Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³",2.2000000000000002,"tkm",5914359,5914374,{"$f":"L2","v":10},null,{"$f":"ROUND((C31*G31)*K31,4)","v":11.22},5914389,0.51]
[null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":4},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"SUM(I32,I28,I25)","v":118.26150166107087}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},null,{"$f":"ROUND(I33*G34,4)","v":25.525300000000001}]
[{"$nulls":6},"Preço Unitário:",null,{"$f":"ROUND(SUM(I33,I34),2)","v":143.79}]
["Obs."]
[]
[]
["CGCIT",{"$nulls":7},"DNIT"]
["SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,null,"Goias"]
["Custo Unitário de Referência",null,null,{"$f":"D4","v":"2021-04-01"},null,null,"Produção da equipe",1121.33,"m²"]
[4011209,"Regularização do subleito",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
["A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[null,null,null,"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
["E9571","Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW",2,0.51,0.49,235.4425,57.383699999999997,null,{"$f":"ROUND((C45*(D45*F45))+(C45*(E45*G45)),4)","v":296.38740000000001}]
["E9518","Grade de 24 discos rebocável de 24\"",1,0.69,0.31,2.9714999999999998,2.0110999999999999,null,2.6738]
["E9524","Motoniveladora - 93 kW",1,0.71,0.28999999999999998,190.8409,81.350099999999998,null,159.08860000000001]
["E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",1,0.96,0.04,159.53270000000001,76.2209,null,156.2002]
["E9685","Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW",1,1,0,157.50890000000001,70.686800000000005,null,157.50890000000001]
["E9577","Trator agrícola - 77 kW",1,0.69,0.31,97.785200000000003,32.971200000000003,null,77.692899999999995]
[{"$nulls":6},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(I45:I50)","v":849.55180000000007}]
["B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade","Custo Horário",null,"Custo Horário Total"]
["P9824","Servente",1,"h",16.2822,null,null,null,16.063800000000001]
[null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(I53)","v":16.063800000000001}]
[null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H54,I51)","v":865.61560000000009}]
[null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},0.77210000000000001]
[{"$nulls":6},"Custo do FIC",null,2.1000000000000001E-2]
[{"$nulls":6},"Custo do FIT",null,"-"]
["C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade","Preço Unitário",null,"Custo Unitário"]
[null,null,"Custo unitário total de material"]
["D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[null,null,"Custo total de atividades auxiliares"]
[{"$nulls":6},"Subtotal",null,{"$f":"SUM(I56,I57,I58)","v":0.79310000000000003}]
["E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[null,null,"Custo unitário total de tempo fixo"]
["F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":4},"LN","RP","P"]
[null,null,"Custo unitário total de transporte",{"$nulls":5},"-"]
[{"$nulls":4},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"SUM(I63)","v":0.79310000000000003}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},null,{"$f":"ROUND(I69*G70,4)","v":0.17119999999999999}]
[{"$nulls":6},"Preço Unitário:",null,{"$f":"ROUND(SUM(I69,I70),2)","v":0.96}]
["Obs."]
[]
[]
["CGCIT",{"$nulls":7},"DNIT"]
["SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,null,"Goias"]
["Custo Unitário de Referência",null,null,{"$f":"D4","v":"2021-04-01"},null,null,"Produção da equipe",3,"un"]
[5213440,"Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
["A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[null,null,null,"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
["E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW",1,0.3,0.7,107.0184,41.510399999999997,null,{"$f":"ROUND((C81*(D81*F81))+(C81*(E81*G81)),4)","v":61.162799999999997}]
[{"$nulls":6},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(I81)","v":61.162799999999997}]
["B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade","Custo Horário",null,"Custo Horário Total"]
["P9830","Montador",1,"h",23.505800000000001,null,null,null,{"$f":"ROUND(C84*E84,4)","v":23.505800000000001}]
["P9824","Servente",2,"h",16.2822,null,null,null,{"$f":"ROUND(C85*E85,4)","v":32.564399999999999}]
[null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(I84:I85)","v":56.0702}]
[null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H86,I82)","v":117.233}]
[null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"I87/H77","v":39.077666666666666}]
[{"$nulls":6},"Custo do FIC",null,"-"]
[{"$nulls":6},"Custo do FIT",null,"-"]
["C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade","Preço Unitário",null,"Custo Unitário"]
[null,null,"Custo unitário total de material"]
["D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[5213414,"Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI",0.36,"m²",null,431.57,null,null,{"$f":"ROUND(C94*F94,4)","v":155.36519999999999}]
[null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I94)","v":155.36519999999999}]
[{"$nulls":6},"Subtotal",null,{"$f":"SUM(I95,I88,I89,I90)","v":194.44286666666665}]
["E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":8},{"$f":"ROUND(D98*G98,4)","v":0}]
[null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I98)","v":0}]
["F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":4},"LN","RP","P"]
[]
[null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":4},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"SUM(I103,I99,I96)","v":194.44286666666665}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},null,{"$f":"ROUND(I104*G105,4)","v":41.968200000000003}]
[{"$nulls":6},"Preço Unitário:",null,{"$f":"ROUND(SUM(I104,I105),2)","v":236.41}]
["Obs."]
[]
[]
["CGCIT",{"$nulls":7},"DNIT"]
["SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,null,"Goiás"]
["Custo Unitário de Referência",null,null,{"$f":"D4","v":"2021-04-01"},null,null,"Produção da equipe",5,"un"]
[5213863,"Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
["A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[null,null,null,"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
["E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW",1,0.3,0.7,107.0184,41.510399999999997,null,{"$f":"ROUND((C116*(D116*F116))+(C116*(E116*G116)),4)","v":61.162799999999997}]
[{"$nulls":6},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(I116)","v":61.162799999999997}]
["B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade","Custo Horário",null,"Custo Horário Total"]
["P9830","Montador",1,"h",23.505800000000001,null,null,null,{"$f":"ROUND(C119*E119,4)","v":23.505800000000001}]
["P9824","Servente",1,"h",16.2822,null,null,null,{"$f":"ROUND(C120*E120,4)","v":16.2822}]
[null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(I119:I120)","v":39.787999999999997}]
[null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I117,H121)","v":100.95079999999999}]
[null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},24.6221]
[{"$nulls":6},"Custo do FIC",null,"-"]
[{"$nulls":6},"Custo do FIT",null,"-"]
["C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade","Preço Unitário",null,"Custo Unitário"]
["M0789","Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas",0.69621999999999995,"kg",null,13.6225,null,null,{"$f":"ROUND(C127*F127,4)","v":9.4842999999999993}]
["M0787","Suporte em aço carbono galvanizado perfil \"C\"",12.717000000000001,"kg",null,17.634399999999999,null,null,{"$f":"ROUND(C128*F128,4)","v":224.2567}]
[null,null,"Custo unitário total de material",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I127:I128)","v":233.74099999999999}]
["D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[1107892,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais",5.0299999999999997E-2,"m³",null,288.39999999999998,null,null,{"$f":"ROUND(C131*F131,4)","v":14.506500000000001}]
[4805750,"Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m",5.0299999999999997E-2,"m³",null,33.450000000000003,null,null,{"$f":"ROUND(C132*F132,4)","v":1.6825000000000001}]
[null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I131:I132)","v":16.189}]
[{"$nulls":6},"Subtotal",null,{"$f":"SUM(I133,I129,I123,I124,I125)","v":274.5521}]
["E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
["M0789","Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15t",5914655,1.06E-3,"t",null,24.22,null,1.7000000000000001E-2]
["M0787","Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t",5914655,1.1780000000000001E-2,"t",null,24.22,null,0.30809999999999998]
[]
[null,null,"Custo unitário total de tempo fixo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I136:I138)","v":0.3251}]
["F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":4},"LN","RP","P"]
["M0789","Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15t",6.9999999999999999E-4,"tkm",5914449,5914464,{"$f":"L2","v":10},null,{"$f":"ROUND((C142*G142)*K142,4)","v":3.5000000000000001E-3},5914479,0.5]
["M0787","Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t",1.272E-2,"tkm",5914449,5914464,{"$f":"L2","v":10},null,{"$f":"ROUND((C143*G143)*K143,4)","v":6.3600000000000004E-2},5914479,{"$f":"K142","v":0.5}]
[]
[null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":4},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"SUM(I145,I139,I134)","v":274.87720000000002}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},null,{"$f":"ROUND(I146*G147,4)","v":59.329000000000001}]
[{"$nulls":6},"Preço Unitário:",null,{"$f":"ROUND(SUM(I146,I147),2)","v":334.21}]
["Obs."]
[]
["CGCIT",{"$nulls":7},"DNIT"]
["SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,null,"Goiás"]
["Custo Unitário de Referência",null,null,{"$f":"D4","v":"2021-04-01"},null,null,"Produção da equipe",1,"m"]
[2003373,"Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
["A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[null,null,null,"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
[{"$nulls":6},"Custo horário total de equipamentos"]
["B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade","Custo Horário",null,"Custo Horário Total"]
[null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":4},"-"]
[null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},"-"]
[null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},"-"]
[{"$nulls":6},"Custo do FIC",null,"-"]
[{"$nulls":6},"Custo do FIT",null,"-"]
["C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade","Preço Unitário",null,"Custo Unitário"]
[null,null,"Custo unitário total de material"]
["D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[1107892,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais",4.2000000000000003E-2,"m³",null,288.39999999999998,null,null,{"$f":"ROUND(C167*F167,4)","v":12.1128}]
[2003842,"Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm",5.9499999999999997E-2,"kg",null,47.11,null,null,{"$f":"ROUND(C168*F168,4)","v":2.8029999999999999}]
[4805751,"Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m",0.03,"m³",null,33.450000000000003,null,null,{"$f":"ROUND(C169*F169,4)","v":1.0035000000000001}]
[3103302,"Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada",8.6699999999999999E-2,"m²",null,54.6,null,null,{"$f":"ROUND(C170*F170,4)","v":4.7337999999999996}]
[null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I167:I170)","v":20.653100000000002}]
[{"$nulls":6},"Subtotal",null,{"$f":"SUM(I171,I161,I162,I163)","v":20.653100000000002}]
["E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[null,null,"Custo unitário total de tempo fixo"]
["F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":4},"LN","RP","P"]
[null,null,"Custo unitário total de transporte",{"$nulls":5},"-"]
[{"$nulls":4},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"SUM(I172)","v":20.653100000000002}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},null,{"$f":"ROUND(I178*G179,4)","v":4.4577}]
[{"$nulls":6},"Preço Unitário:",null,{"$f":"ROUND(SUM(I178,I179),2)","v":25.11}]
["Obs."]
[]
["Obs."]
["CGCIT",{"$nulls":7},"DNIT"]
["SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,null,"Goias"]
["Custo Unitário de Referência",null,null,{"$f":"D4","v":"2021-04-01"},null,null,"Produção da equipe",230.19,"m³"]
[5502114,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -\ncom escavadeira e caminhão basculante de 14 m³",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
["A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[null,null,null,"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
["E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw",5,0.96,0.04,198.85470000000001,60.2879,null,{"$f":"ROUND((C190*(D190*F190))+(C190*(E190*G190)),4)","v":966.56010000000003}]
["E9515","Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW",1,1,0,204.90119999999999,91.297600000000003,null,{"$f":"ROUND((C191*(D191*F191))+(C191*(E191*G191)),4)","v":204.90119999999999}]
[{"$nulls":6},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(I190:I191)","v":1171.4612999999999}]
["B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade","Custo Horário",null,"Custo Horário Total"]
["P9824","Servente",1,"h",16.2822,null,null,null,{"$f":"ROUND(C194*E194,4)","v":16.2822}]
[null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(I194)","v":16.2822}]
[null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H195,I192)","v":1187.7435}]
[null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"I196/H186","v":5.159839697641079}]
[{"$nulls":6},"Custo do FIC",null,0.1406]
[{"$nulls":6},"Custo do FIT",null,"-"]
["C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade","Preço Unitário",null,"Custo Unitário"]
[null,null,"Custo unitário total de material"]
["D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[]
[null,null,"Custo total de atividades auxiliares"]
[{"$nulls":6},"Subtotal",null,{"$f":"SUM(I204,I197,I198,I199)","v":5.300439697641079}]
["E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[]
[null,null,"Custo unitário total de tempo fixo"]
["F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":4},"LN","RP","P"]
[]
[null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":4},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"SUM(I212,I208,I205)","v":5.300439697641079}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},null,{"$f":"ROUND($I$213*$G$214,4)","v":1.1439999999999999}]
[{"$nulls":6},"Preço Unitário:",null,{"$f":"ROUND(SUM($I$213,$I$214),2)","v":6.44}]
["Obs."]
["CGCIT",{"$nulls":7},"DNIT"]
["SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,null,"Goias"]
["Custo Unitário de Referência",null,null,{"$f":"D4","v":"2021-04-01"},null,null,"Produção da equipe",176.81,"m³"]
[4413942,"Espalhamento de material em bota-fora",{"$nulls":5},"Valores em reais (R$)"]
["A - EQUIPAMENTOS",null,"Quantidade","Utilização",null,"Custo Horário",null,null,"Custo"]
[null,null,null,"Operativa","Improdutiva","Produtivo","Improdutivo",null,"Horário Total"]
["E9540","Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW",1,1,0,201.57820000000001,77.566599999999994,null,{"$f":"ROUND((C223*(D223*F223))+(C223*(E223*G223)),4)","v":201.57820000000001}]
[{"$nulls":6},"Custo horário total de equipamentos",null,{"$f":"SUM(I223:I223)","v":201.57820000000001}]
["B - MÃO DE OBRA",null,"Quantidade","Unidade","Custo Horário",null,"Custo Horário Total"]
["P9824","Servente",1,"h",16.2822,null,null,null,{"$f":"ROUND(C226*E226,4)","v":16.2822}]
[null,null,"Custo horário total de mão de obra",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(I226)","v":16.2822}]
[null,null,"Custo horário total de execução",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H227,I224)","v":217.8604}]
[null,null,"Custo unitário de execução",{"$nulls":5},{"$f":"I228/H219","v":1.2321723884395679}]
[{"$nulls":6},"Custo do FIC",null,3.3599999999999998E-2]
[{"$nulls":6},"Custo do FIT",null,"-"]
["C - MATERIAL",null,"Quantidade","Unidade","Preço Unitário",null,"Custo Unitário"]
[null,null,"Custo unitário total de material"]
["D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[]
[null,null,"Custo total de atividades auxiliares",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I235)","v":0}]
[{"$nulls":6},"Subtotal",null,{"$f":"SUM(I236,I229,I230,I231)","v":1.265772388439568}]
["E - TEMPO FIXO",null,"Código","Quantidade","Unidade","Custo Unitário",null,"Custo Unitário"]
[]
[null,null,"Custo unitário total de tempo fixo"]
["F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Quantidade","Unidade","DMT",null,null,null,"Custo Unitário"]
[{"$nulls":4},"LN","RP","P"]
[]
[null,null,"Custo unitário total de transporte"]
[{"$nulls":4},"Custo unitário direto total",null,null,null,{"$f":"SUM(I244,I240,I237)","v":1.265772388439568}]
[{"$nulls":5},"BDI",{"$f":"BDI!H24","v":0.21583817516677417},null,{"$f":"ROUND(I245*G246,4)","v":0.2732}]
[{"$nulls":6},"Preço Unitário:",null,{"$f":"ROUND(SUM(I245,I246),2)","v":1.54}]

{"sheet":"MC MODULO","index":14,"n_rows":104,"n_cols":18,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,4],[51,11,51,14],[57,1,57,4],[57,11,57,14],[65,1,65,4],[65,11,65,14],[30,1,30,4],[30,11,30,14],[37,1,37,4],[37,11,37,14],[45,1,45,5],[45,11,45,15],[13,1,13,4],[13,11,13,14],[18,1,18,4],[18,11,18,14],[25,1,25,5],[25,11,25,15]]}
{"$rows_empty":7}
[null,null,"Extensão","=",1000,"m",null,"QUANTIDADE DE MODULOS",78]
[null,null,"Largura","=",7,"m"]
[]
[null,null,"Extensão","=",1,"km"]
[]
[null,"MOBUILIZAÇÃO",{"$nulls":9},"MOBUILIZAÇÃO"]
[1,"Implantação da obra",{"$nulls":8},1,"Implantação da obra"]
[]
[null,"Extensão (km)",null,"Extensão (km)",{"$nulls":7},"Extensão (km)",null,"Extensão (km)"]
[null,{"$f":"E11","v":1},"=",{"$f":"B17","v":1},{"$nulls":7},{"$f":"E11*$I$8","v":78},"=",{"$f":"L17","v":78}]
[]
[2,"Administração da obra",{"$nulls":8},2,"Administração da obra"]
[]
[null,"Extensão (km)",null,"Extensão (km)",{"$nulls":7},"Extensão (km)",null,"Extensão (km)"]
[null,{"$f":"E11","v":1},"=",{"$f":"B22","v":1},{"$nulls":7},{"$f":"E11*$I$8","v":78},"=",{"$f":"L22","v":78}]
[]
[null,"TERRAPLENAGEM",{"$nulls":9},"TERRAPLENAGEM"]
[]
[4,"serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide",{"$nulls":8},4,"serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide"]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Área (m2)",{"$nulls":5},"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Área (m2)"]
[null,{"$f":"E8","v":1000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"=",{"$f":"B29*D29","v":7000},{"$nulls":5},{"$f":"E8*I8","v":78000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"=",{"$f":"L29*N29","v":546000}]
[]
[5,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!D16","v":"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³"},{"$nulls":8},5]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Espessura (m)",null,"Volume (m3)",null,null,null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Espessura (m)",null,"Volume (m3)"]
[null,{"$f":"E8","v":1000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"x",0.1,"=",{"$f":"B34*D34*F34","v":700},null,null,null,{"$f":"E8*I8","v":78000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"x",0.1,"=",{"$f":"L34*N34*P34","v":54600}]
[]
[]
[]
[6,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!D17","v":"Espalhamento de material em bota-fora"},{"$nulls":8},6]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Espessura (m)",null,"Volume (m3)",null,null,null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Espessura (m)",null,"Volume (m3)"]
[null,{"$f":"$E$8","v":1000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"x",0.1,"=",{"$f":"B41*D41*F41","v":700},null,null,null,{"$f":"$E$8*I8","v":78000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"x",0.1,"=",{"$f":"L41*N41*P41","v":54600}]
[]
[]
[null,"PAVIMENTAÇÃO",{"$nulls":9},"PAVIMENTAÇÃO"]
[]
[7,"Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015",{"$nulls":8},7,"Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015"]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Área (m2)",{"$nulls":5},"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Área (m2)"]
[null,{"$f":"E8","v":1000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"=",{"$f":"B49*D49","v":7000},{"$nulls":5},{"$f":"E8*I8","v":78000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"=",{"$f":"L49*N49","v":546000}]
[]
[]
[8,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial",{"$nulls":8},8,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial"]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Espessura (m)",null,"Volume (m3)",null,null,null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Espessura (m)",null,"Volume (m3)"]
[null,{"$f":"$E$8","v":1000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"x",0.15,"=",{"$f":"B55*D55*F55","v":1050},null,null,null,{"$f":"$E$8*$I$8","v":78000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},"x",0.15,"=",{"$f":"L55*N55*P55","v":81900}]
[]
[]
[9,"Regularização do subleito",{"$nulls":8},9,"Regularização do subleito"]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,null,null,"Volume (m2)",null,null,null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,null,null,"Volume (m2)"]
[null,{"$f":"$E$8","v":1000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},null,null,"=",{"$f":"B61*D61","v":7000},null,null,null,{"$f":"$E$8*$I$8","v":78000},"x",{"$f":"$E$9","v":7},null,null,"=",{"$f":"L61*N61","v":546000}]
[]
[]
[null,"SINALIZAÇÃO",{"$nulls":9},"SINALIZAÇÃO"]
[]
[10,"Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI",{"$nulls":8},10,"Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI"]
[]
[null,"Extensão (km)",null,"Quant. (un)",null,null,null,"Quant. (un)",null,null,null,"Extensão (km)",null,"Quant. (un)",null,null,null,"Quant. (un)"]
[null,{"$f":"$E$11","v":1},"x",0.5,null,null,"=",{"$f":"B69*D69","v":0.5},null,null,null,{"$f":"$E$11*$I$8","v":78},"x",0.5,null,null,"=",{"$f":"L69*N69","v":39}]
[]
[]
[11,"Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m",{"$nulls":8},11,"Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m"]
[]
[null,"Extensão (km)",null,"Quant. (un)",null,null,null,"Quant. (un)",null,null,null,"Extensão (km)",null,"Quant. (un)",null,null,null,"Quant. (un)"]
[null,{"$f":"$E$11","v":1},"x",0.5,null,null,"=",{"$f":"B75*D75","v":0.5},null,null,null,{"$f":"$E$11*$I$8","v":78},"x",0.5,null,null,"=",{"$f":"L75*N75","v":39}]
[]
[]
[null,"DRENAGEM",{"$nulls":9},"DRENAGEM"]
[12,"Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira",{"$nulls":8},12,"Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira"]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Quant. (un)",null,null,null,"Volume (m)",null,null,null,"Extensão (m)",null,"Quant. (un)",null,null,null,"Volume (m)"]
[null,{"$f":"$E$8","v":1000},"x",2,null,null,"=",{"$f":"B82*D82","v":2000},null,null,null,{"$f":"$E$8*$I$8","v":78000},"x",2,null,null,"=",{"$f":"L82*N82","v":156000}]
[]
[]
[]
[null,"LIMPEZA GERAL",{"$nulls":9},"LIMPEZA GERAL"]
[13,"Limpeza Geral",{"$nulls":8},13,"Limpeza Geral"]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Quant. (un)",null,"Volume (m2)",null,null,null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Quant. (un)",null,"Volume (m2)"]
[null,{"$f":"$E$8","v":1000},"x",7,"x",1,"=",{"$f":"B90*D90*F90","v":7000},null,null,null,{"$f":"$E$8*$I$8","v":78000},"x",7,"x",1,"=",{"$f":"L90*N90*P90","v":546000}]
[]
[]
[null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES",{"$nulls":9},"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[14,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!D30","v":"Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico"},{"$nulls":8},14,{"$f":"'RESUMO MODULO MINIMO'!O30","v":0}]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,null,0.1,"extensão (m)",null,null,null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,null,0.1,"extensão (m)"]
[null,{"$f":"$E$8","v":1000},"x",1,"x",null,"=",{"$f":"G96*B97","v":100},null,null,null,{"$f":"$E$8*I8","v":78000},"x",1,"x",null,"=",{"$f":"Q96*L97","v":7800}]
[]
[]
[null,"PROJETO EXECUTIVO",{"$nulls":9},"PROJETO EXECUTIVO"]
[15,"Projeto Executivo",{"$nulls":8},15,"Projeto Executivo"]
[]
[null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Quant. (un)",null,"Volume (Km)",null,null,null,"Extensão (m)",null,"Largura (m)",null,"Quant. (un)",null,"Volume (Km)"]
[null,{"$f":"E11","v":1},"x",null,"x",1,"=",{"$f":"B104*F104","v":1},null,null,null,{"$f":"E11*I8","v":78},"x",null,"x",1,"=",{"$f":"L104*P104","v":78}]

{"sheet":"Relação Insumos","index":15,"n_rows":104,"n_cols":6,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["cls","fonte","cod","descrição","unid","PRECO UNITÁRIO (R$)"]
["INS. SINAPI","SINAPI",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",{"$f":"IF(A2=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C2,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A2=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C2,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A2=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C2,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"124,95"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",{"$f":"IF(A3=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C3,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A3=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C3,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A3=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C3,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"0,55"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",{"$f":"IF(A4=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C4,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A4=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C4,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A4=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C4,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"419,00"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",4059,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)","M",{"$f":"IF(A5=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C5,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A5=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C5,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A5=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C5,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"23,63"}]
["COMP. ORSE","ORSE",4299,"Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m","mês",654.41999999999996]
["INSUMO","ORSE",4415,"Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp","H",4.4000000000000004]
["INSUMO","ORSE",5896,"VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON","h",8.33]
["INS. SINAPI","SINAPI",4417,"Peca de madeira de lei *2,5 x 7,5* cm (1\" x 3\"), não aparelhada, (p/telhado)","m",{"$f":"IF(A9=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C9,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A9=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C9,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A9=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C9,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"7,45"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",4491,"Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)","m",{"$f":"IF(A10=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C10,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A10=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C10,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A10=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C10,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"8,14"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",4718,"Pedra Britada nº 2","m³",{"$f":"IF(A11=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C11,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A11=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C11,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A11=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C11,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"73,91"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",4721,"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3",{"$f":"IF(A12=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C12,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A12=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C12,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A12=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C12,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"73,52"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",4730,"PEDRA DE MÃO","m³",{"$f":"IF(A13=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C13,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A13=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C13,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A13=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C13,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"69,10"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",4813,"Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *nº 22*, de *2,0 x 1,125* m","m²",{"$f":"IF(A14=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C14,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A14=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C14,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A14=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C14,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"315,00"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",5075,"Prego 18x30.","kg",{"$f":"IF(A15=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C15,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A15=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C15,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A15=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C15,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"18,82"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",5318,"SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS","L",{"$f":"IF(A16=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C16,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A16=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C16,'COMPOSIÇÃO ANALI sinapi'!A:E,5,0),IF(A16=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C16,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"14,60"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5689,"GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24\"","CHP",{"$f":"IF(A17=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C17,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A17=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C17,'COMP Sint. Sinapi'!A5:E6676,5,0),IF(A17=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C17,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"7,08"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5690,"GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24\"","CHI",{"$f":"IF(A18=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C18,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A18=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C18,'COMP Sint. Sinapi'!A6:E6677,5,0),IF(A18=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C18,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"4,40"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5795,"MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG","CHP",{"$f":"IF(A19=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C19,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A19=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C19,'COMP Sint. Sinapi'!A7:E6678,5,0),IF(A19=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C19,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"22,51"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5845,"TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW","CHI",{"$f":"IF(A20=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C20,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A20=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C20,'COMP Sint. Sinapi'!A8:E6679,5,0),IF(A20=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C20,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"44,67"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5855,"TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW","CHP",{"$f":"IF(A21=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C21,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A21=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C21,'COMP Sint. Sinapi'!A9:E6680,5,0),IF(A21=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C21,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"511,20"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5875,"RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW","H",{"$f":"IF(A22=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C22,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A22=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C22,'COMP Sint. Sinapi'!A10:E6681,5,0),IF(A22=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C22,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"111,41"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5901,"CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW","CHP",{"$f":"IF(A23=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C23,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A23=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C23,'COMP Sint. Sinapi'!A11:E6682,5,0),IF(A23=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C23,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"238,83"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5903,"CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW","CHI",{"$f":"IF(A24=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C24,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A24=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C24,'COMP Sint. Sinapi'!A12:E6683,5,0),IF(A24=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C24,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"50,40"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5932,"MOTONIVELADORA - 93 KW","CHP",{"$f":"IF(A25=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C25,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A25=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C25,'COMP Sint. Sinapi'!A13:E6684,5,0),IF(A25=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C25,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"203,03"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5934,"MOTONIVELADORA - 93 KW","CHI",{"$f":"IF(A26=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C26,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A26=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C26,'COMP Sint. Sinapi'!A14:E6685,5,0),IF(A26=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C26,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"78,39"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5944,"CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,9 M³ - 96 KW","CHP",{"$f":"IF(A27=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C27,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A27=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C27,'COMP Sint. Sinapi'!A15:E6686,5,0),IF(A27=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C27,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"180,12"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5946,"CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,9 M³ - 96 KW","CHI",{"$f":"IF(A28=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C28,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A28=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C28,'COMP Sint. Sinapi'!A16:E6687,5,0),IF(A28=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C28,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"72,70"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5953,"COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 124 PCM - 27 Kw","CHP",{"$f":"IF(A29=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C29,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A29=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C29,'COMP Sint. Sinapi'!A17:E6688,5,0),IF(A29=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C29,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"46,14"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",7049,"ROLO COMP. PÉ DE CARNEIRO VIBR. AUTOP. DE 11,6 T - 82 KW","H",{"$f":"IF(A30=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C30,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A30=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C30,'COMP Sint. Sinapi'!A18:E6689,5,0),IF(A30=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C30,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"175,36"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",7343,"TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)","L",{"$f":"IF(A31=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C31,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A31=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C31,'COMP Sint. Sinapi'!A19:E6690,5,0),IF(A31=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C31,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"13,62"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","L",{"$f":"IF(A32=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C32,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A32=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C32,'COMP Sint. Sinapi'!A20:E6691,5,0),IF(A32=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C32,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"16,03"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",10775,"Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m","mês",{"$f":"IF(A33=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C33,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A33=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C33,'COMP Sint. Sinapi'!A21:E6692,5,0),IF(A33=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C33,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"630,00"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",14250,"ENERGIA","KW/H",{"$f":"IF(A34=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C34,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A34=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C34,'COMP Sint. Sinapi'!A22:E6693,5,0),IF(A34=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C34,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"1,00"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",14583,"ÁGUA","M3",{"$f":"IF(A35=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C35,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A35=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C35,'COMP Sint. Sinapi'!A23:E6694,5,0),IF(A35=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C35,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"18,92"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",25972,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184","KG",{"$f":"IF(A36=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C36,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A36=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C36,'COMP Sint. Sinapi'!A24:E6695,5,0),IF(A36=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C36,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"13,33"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",41899,"CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70","T",{"$f":"IF(A37=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C37,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A37=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C37,'COMP Sint. Sinapi'!A25:E6696,5,0),IF(A37=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C37,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"4.644,61"}]
["INS. SINAPI","SINAPI",41903,"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","KG",{"$f":"IF(A38=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C38,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A38=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C38,'COMP Sint. Sinapi'!A26:E6697,5,0),IF(A38=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C38,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"3,61"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",100574,"ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019","M³",{"$f":"IF(A39=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C39,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A39=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C39,'COMP Sint. Sinapi'!A27:E6698,5,0),IF(A39=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C39,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"1,12"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",83356,"TRANSPORTE PEDRA DE MAO","m² X KM"]
["COMP. SINAPI","SINAPI",87445,"Betoneira 320 l, diesel, potencia de 5,5 hp, sem carregador mecanico (locacao)","h",{"$f":"IF(A41=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C41,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A41=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C41,'COMP Sint. Sinapi'!A29:E6700,5,0),IF(A41=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C41,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"4,28"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88257,"BLASTER","H",{"$f":"IF(A42=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C42,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A42=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C42,'COMP Sint. Sinapi'!A30:E6701,5,0),IF(A42=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C42,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"25,97"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",{"$f":"IF(A43=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C43,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A43=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C43,'COMP Sint. Sinapi'!A31:E6702,5,0),IF(A43=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C43,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"22,76"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H"]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88377,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H"]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88629,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",{"$f":"IF(A46=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C46,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A46=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C46,'COMP Sint. Sinapi'!A34:E6705,5,0),IF(A46=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C46,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"532,74"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88830,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",{"$f":"IF(A47=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C47,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A47=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C47,'COMP Sint. Sinapi'!A35:E6706,5,0),IF(A47=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C47,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"1,85"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88831,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",{"$f":"IF(A48=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C48,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A48=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C48,'COMP Sint. Sinapi'!A36:E6707,5,0),IF(A48=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C48,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"0,34"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88843,"TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 KW","CHP",{"$f":"IF(A49=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C49,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A49=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C49,'COMP Sint. Sinapi'!A37:E6708,5,0),IF(A49=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C49,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"166,11"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88844,"TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 112 KW","CHI",{"$f":"IF(A50=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C50,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A50=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C50,'COMP Sint. Sinapi'!A38:E6709,5,0),IF(A50=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C50,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"57,97"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",89035,"TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW","CHP",{"$f":"IF(A51=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C51,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A51=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C51,'COMP Sint. Sinapi'!A39:E6710,5,0),IF(A51=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C51,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"148,72"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",89876,"CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 323 KW","CHP",{"$f":"IF(A52=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C52,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A52=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C52,'COMP Sint. Sinapi'!A40:E6711,5,0),IF(A52=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C52,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"256,84"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",89877,"CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 323 KW","CHI",{"$f":"IF(A53=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C53,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A53=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C53,'COMP Sint. Sinapi'!A41:E6712,5,0),IF(A53=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C53,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"61,65"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H"]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H"]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90780,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H"]
["COMP. SINAPI","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS","M3",{"$f":"IF(A57=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C57,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A57=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C57,'COMP Sint. Sinapi'!A45:E6716,5,0),IF(A57=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C57,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"395,24"}]
["COMP.SICRO","DNIT",4816126,"CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS","m",{"$f":"IF(A58=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C58,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A58=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C58,'COMP Sint. Sinapi'!A46:E6717,5,0),IF(A58=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C58,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",95708,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW","CHP",{"$f":"IF(A59=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C59,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A59=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C59,'COMP Sint. Sinapi'!A47:E6718,5,0),IF(A59=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C59,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"138,51"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",95720,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,5 M³ - 110 KW","CHP",{"$f":"IF(A60=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C60,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A60=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C60,'COMP Sint. Sinapi'!A48:E6719,5,0),IF(A60=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C60,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"195,13"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",96035,"CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW","CHI",{"$f":"IF(A61=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C61,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A61=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C61,'COMP Sint. Sinapi'!A49:E6720,5,0),IF(A61=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C61,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"213,90"}]
["COMP.SICRO","DNIT",407820,"ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO","kg",{"$f":"IF(A62=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C62,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A62=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C62,'COMP Sint. Sinapi'!A50:E6721,5,0),IF(A62=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C62,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP.SICRO","DNIT",1506055,"PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","m²",{"$f":"IF(A63=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C63,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A63=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C63,'COMP Sint. Sinapi'!A51:E6722,5,0),IF(A63=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C63,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP.SICRO","DNIT",2003842,"ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM","kg",{"$f":"IF(A64=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C64,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A64=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C64,'COMP Sint. Sinapi'!A52:E6723,5,0),IF(A64=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C64,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP.SICRO","DNIT",4805751,"ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 2M","m³",{"$f":"IF(A65=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C65,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A65=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C65,'COMP Sint. Sinapi'!A53:E6724,5,0),IF(A65=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C65,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP.SICRO","DNIT",3103302,"FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA","m²",{"$f":"IF(A66=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C66,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A66=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C66,'COMP Sint. Sinapi'!A54:E6725,5,0),IF(A66=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C66,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP.SICRO","DNIT",3108022,"GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO","m",{"$f":"IF(A67=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C67,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A67=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C67,'COMP Sint. Sinapi'!A55:E6726,5,0),IF(A67=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C67,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP.SICRO","DNIT",4413996,"ENLEIVAMENTO","M²",{"$f":"IF(A68=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C68,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A68=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C68,'COMP Sint. Sinapi'!A56:E6727,5,0),IF(A68=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C68,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP. SICRO","DNIT",5213414,"CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI  ","M²",{"$f":"IF(A69=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C69,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A69=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C69,'COMP Sint. Sinapi'!A57:E6728,5,0),IF(A69=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C69,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP. ORSE","ORSE","12651/ORSE","APILOAMENTO MANUAL","m³",{"$f":"IF(A70=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C70,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A70=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C70,'COMP Sint. Sinapi'!A58:E6729,5,0),IF(A70=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C70,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5824,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",{"$f":"IF(A71=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C71,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A71=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C71,'COMP Sint. Sinapi'!A59:E6730,5,0),IF(A71=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C71,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"155,92"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5835,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",{"$f":"IF(A72=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C72,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A72=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C72,'COMP Sint. Sinapi'!A60:E6731,5,0),IF(A72=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C72,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"353,69"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",5837,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",{"$f":"IF(A73=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C73,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A73=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C73,'COMP Sint. Sinapi'!A61:E6732,5,0),IF(A73=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C73,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"137,36"}]
["COMP. ORSE","ORSE",4,"Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km","M2",{"$f":"IF(A74=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C74,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A74=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C74,'COMP Sint. Sinapi'!A62:E6733,5,0),IF(A74=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C74,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",83362,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",{"$f":"IF(A75=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C75,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A75=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C75,'COMP Sint. Sinapi'!A63:E6734,5,0),IF(A75=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C75,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"239,89"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88278,"Montador","H",{"$f":"IF(A76=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C76,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A76=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C76,'COMP Sint. Sinapi'!A64:E6735,5,0),IF(A76=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C76,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"26,41"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88314,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",{"$f":"IF(A77=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C77,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A77=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C77,'COMP Sint. Sinapi'!A65:E6736,5,0),IF(A77=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C77,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"22,19"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",{"$f":"IF(A78=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C78,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A78=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C78,'COMP Sint. Sinapi'!A66:E6737,5,0),IF(A78=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C78,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"15,57"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",91386,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",{"$f":"IF(A79=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C79,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A79=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C79,'COMP Sint. Sinapi'!A67:E6738,5,0),IF(A79=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C79,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"203,25"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",94970,"Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais ","M³",{"$f":"IF(A80=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C80,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A80=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C80,'COMP Sint. Sinapi'!A68:E6739,5,0),IF(A80=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C80,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"383,97"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",95133,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",{"$f":"IF(A81=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C81,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A81=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C81,'COMP Sint. Sinapi'!A69:E6740,5,0),IF(A81=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C81,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"147,45"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",95631,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",{"$f":"IF(A82=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C82,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A82=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C82,'COMP Sint. Sinapi'!A70:E6741,5,0),IF(A82=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C82,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"181,51"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",95632,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",{"$f":"IF(A83=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C83,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A83=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C83,'COMP Sint. Sinapi'!A71:E6742,5,0),IF(A83=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C83,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"65,80"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",96013,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",{"$f":"IF(A84=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C84,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A84=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C84,'COMP Sint. Sinapi'!A72:E6743,5,0),IF(A84=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C84,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"209,41"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",96014,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",{"$f":"IF(A85=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C85,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A85=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C85,'COMP Sint. Sinapi'!A73:E6744,5,0),IF(A85=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C85,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"49,51"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",96155,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",{"$f":"IF(A86=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C86,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A86=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C86,'COMP Sint. Sinapi'!A74:E6745,5,0),IF(A86=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C86,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"44,77"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",96157,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",{"$f":"IF(A87=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C87,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A87=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C87,'COMP Sint. Sinapi'!A75:E6746,5,0),IF(A87=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C87,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"158,21"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",96463,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP",{"$f":"IF(A88=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C88,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A88=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C88,'COMP Sint. Sinapi'!A76:E6747,5,0),IF(A88=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C88,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"170,23"}]
["COMP. SINAPI","SINAPI",96464,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI",{"$f":"IF(A89=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C89,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A89=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C89,'COMP Sint. Sinapi'!A77:E6748,5,0),IF(A89=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C89,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":"70,16"}]
["COMP.SICRO","DNIT","E9647","COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW","H",{"$f":"IF(A90=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C90,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A90=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C90,'COMP Sint. Sinapi'!A78:E6749,5,0),IF(A90=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C90,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP. SICRO","DNIT","E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW","CHP",{"$f":"IF(A91=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C91,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A91=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C91,'COMP Sint. Sinapi'!A79:E6750,5,0),IF(A91=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C91,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["COMP. SICRO","DNIT","E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW","CHI",{"$f":"IF(A92=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C92,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A92=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C92,'COMP Sint. Sinapi'!A80:E6751,5,0),IF(A92=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C92,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":""}]
["INS. SICRO","DNIT","M0787","Suporte em aço carbono galvanizado perfil \"C\"","kg",{"$f":"IF(A93=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C93,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A93=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C93,'COMP Sint. Sinapi'!A81:E6752,5,0),IF(A93=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C93,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":14.026199999999999}]
["INS. SICRO","DNIT","M0789","Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas","kg",{"$f":"IF(A94=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C94,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A94=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C94,'COMP Sint. Sinapi'!A82:E6753,5,0),IF(A94=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C94,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":9.9070999999999998}]
["INS. SICRO","DNIT","M2042","EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA","kg",{"$f":"IF(A95=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C95,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A95=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C95,'COMP Sint. Sinapi'!A83:E6754,5,0),IF(A95=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C95,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":10.151300000000001}]
["INS. SICRO","DNIT","M2062","COROA PARA PERFURATRIZ T38 - D = 2 1/2\"","und",{"$f":"IF(A96=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C96,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A96=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C96,'COMP Sint. Sinapi'!A84:E6755,5,0),IF(A96=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C96,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":559.80719999999997}]
["INS. SICRO","DNIT","M2065","HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 DE 1 1/2\" X 3 M","und",{"$f":"IF(A97=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C97,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A97=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C97,'COMP Sint. Sinapi'!A85:E6756,5,0),IF(A97=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C97,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":1232.135}]
["INS. SICRO","DNIT","M2066","LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2\"","und",{"$f":"IF(A98=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C98,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A98=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C98,'COMP Sint. Sinapi'!A86:E6757,5,0),IF(A98=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C98,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":220.80359999999999}]
["INS. SICRO","DNIT","M2067","PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA T38 - D = 1 1/2\"","und",{"$f":"IF(A99=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C99,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A99=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C99,'COMP Sint. Sinapi'!A87:E6758,5,0),IF(A99=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C99,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":998.19069999999999}]
["INS. SICRO","DNIT","M2141","NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO COM 6 M","und",{"$f":"IF(A100=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C100,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A100=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C100,'COMP Sint. Sinapi'!A88:E6759,5,0),IF(A100=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C100,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":13.4415}]
["INS. SICRO","DNIT","M2143","NONEL DE LIGAÇÃO","und",{"$f":"IF(A101=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C101,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A101=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C101,'COMP Sint. Sinapi'!A89:E6760,5,0),IF(A101=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C101,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":10.7075}]
["INS. SICRO","DNIT","M2144","NONEL DE COLUNA COM 6 M","und",{"$f":"IF(A102=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C102,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A102=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C102,'COMP Sint. Sinapi'!A90:E6761,5,0),IF(A102=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C102,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":15.6128}]
["INS. SICRO","DNIT","M2145","SÉRIE DE BROCAS S-12 - D = 22 MM","und",{"$f":"IF(A103=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C103,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A103=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C103,'COMP Sint. Sinapi'!A91:E6762,5,0),IF(A103=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C103,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":548.53520000000003}]
["INS. SICRO","DNIT","M2146","NONEL INICIADOR COM 150 M","und",{"$f":"IF(A104=\"INS. SINAPI\",VLOOKUP(C104,'INSUMOS SINAPI'!A:E,5,0),IF(A104=\"COMP. SINAPI\",VLOOKUP(C104,'COMP Sint. Sinapi'!A92:E6763,5,0),IF(A104=\"INS. SICRO\",VLOOKUP(C104,'INSUMOS SICRO'!B:F,5,0),\"\")))","v":153.42750000000001}]

{"sheet":"INSUMOS SINAPI","index":16,"n_rows":5214,"n_cols":5,"rows_kept":5214,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["        PRECOS DE INSUMOS"]
[""]
["MES DE COLETA: 09/2021"]
["LOCALIDADE: 4260 - GOIANIA"]
["ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 114,70  MENSALISTA  72,66"]
[""]
["CODIGO  ","DESCRICAO DO INSUMO","UNIDADE","ORIGEM DO PRECO","  PRECO MEDIANO R$"]
[1344,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM","UN    ","CR","41,57"]
[1342,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM","UN    ","CR","73,49"]
[1349,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM","UN    ","CR","104,81"]
[1350,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM","UN    ","C ","39,95"]
[1359,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM","UN    ","CR","78,62"]
[1351,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM","UN    ","CR","25,33"]
[2418,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ","C ","10,11"]
[6086,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA","GL    ","CR","46,95"]
[3378,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN    ","CR","48,57"]
[3380,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN    ","C ","34,00"]
[3379,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN    ","CR","32,82"]
[615,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)","M2    ","AS","521,64"]
[606,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)","M2    ","AS","819,43"]
[13382,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W","UN    ","AS","373,96"]
[4047,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS","GL    ","C ","9,50"]
[7344,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA","GL    ","C ","74,79"]
[40514,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO","L     ","C ","23,59"]
[11199,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM,  COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)","UN    ","AS","1.175,81"]
[4053,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA A OLEO PARA MADEIRA","GL    ","CR","36,19"]
[4056,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR","GL    ","CR","19,03"]
[21136,"!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1\", PAREDE DE 0,90 MM","M     ","CR","11,60"]
[21128,"!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M     ","C ","8,98"]
[21130,"!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2\", PAREDE DE 1,20 MM","M     ","CR","22,68"]
[21135,"!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4\", PAREDE DE 1,20 MM","M     ","CR","22,33"]
[38605,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN    ","CR","113,72"]
[11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN    ","CR","1,80"]
[412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN    ","AS","1,13"]
[414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN    ","AS","0,07"]
[410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN    ","AS","0,17"]
[411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN    ","AS","0,22"]
[408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN    ","AS","1,09"]
[39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","1,95"]
[394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","1,98"]
[39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","1,78"]
[395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","1,90"]
[39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","0,94"]
[392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","0,96"]
[39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","1,10"]
[393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","1,15"]
[39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","2,56"]
[397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","2,83"]
[39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","2,05"]
[396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","2,20"]
[39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","4,11"]
[39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","1,02"]
[400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","1,00"]
[39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","1,02"]
[39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","3,42"]
[398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","3,15"]
[39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ","AS","4,62"]
[399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ","AS","4,07"]
[39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN    ","AS","10,93"]
[39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN    ","AS","0,79"]
[39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN    ","AS","0,72"]
[39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN    ","AS","0,41"]
[39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN    ","AS","0,59"]
[39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN    ","AS","1,63"]
[39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN    ","AS","1,17"]
[39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN    ","AS","0,44"]
[39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN    ","AS","0,29"]
[39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN    ","AS","1,90"]
[39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN    ","AS","3,14"]
[12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ","AS","4,76"]
[11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN    ","CR","5,37"]
[11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN    ","CR","6,15"]
[11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN    ","CR","9,52"]
[36801,"ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 \" OU 3/4 \"","UN    ","CR","26,04"]
[36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M     ","CR","4,08"]
[37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN    ","AS","93,16"]
[37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN    ","AS","86,71"]
[1,"ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)","KG    ","C ","51,67"]
[3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L     ","CR","11,08"]
[43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","11,04"]
[42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG    ","CR","10,55"]
[42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG    ","CR","13,53"]
[42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG    ","CR","13,46"]
[42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG    ","CR","14,34"]
[34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","12,44"]
[43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","9,86"]
[43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ","CR","10,22"]
[34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","10,27"]
[43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG    ","C ","8,90"]
[43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","10,26"]
[43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","11,28"]
[34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ","CR","12,05"]
[32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","10,84"]
[33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","10,90"]
[43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ","CR","10,19"]
[43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","9,72"]
[43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ","CR","10,78"]
[43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG    ","CR","8,47"]
[20063,"ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ","AS","4,74"]
[40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN    ","AS","24,76"]
[40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ","AS","26,87"]
[40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN    ","AS","30,16"]
[38838,"ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM","UN    ","AS","11,26"]
[38839,"ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM","UN    ","AS","13,26"]
[55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN    ","AS","4,80"]
[61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN    ","AS","4,54"]
[62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN    ","AS","9,41"]
[77,"ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2\"","UN    ","CR","1,39"]
[76,"ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4\"","UN    ","CR","1,41"]
[67,"ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","13,63"]
[71,"ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","25,04"]
[73,"ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","18,70"]
[103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","55,62"]
[107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","0,87"]
[65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","1,07"]
[108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","2,22"]
[110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","8,59"]
[109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","4,23"]
[111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","9,90"]
[112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","5,39"]
[113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","14,63"]
[104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","21,28"]
[102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN    ","CR","34,93"]
[95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ","CR","11,82"]
[96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ","CR","13,60"]
[97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ","CR","17,66"]
[98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ","CR","23,80"]
[99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ","CR","28,86"]
[100,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","40,27"]
[75,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","419,69"]
[114,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","15,29"]
[68,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","23,38"]
[86,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1  1/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","43,47"]
[66,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1  1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","43,63"]
[69,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","66,69"]
[83,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","212,99"]
[74,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","297,35"]
[106,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","451,73"]
[87,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","21,47"]
[88,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","23,96"]
[89,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","35,43"]
[90,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","40,59"]
[81,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  60 MM X 2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","69,43"]
[82,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","269,53"]
[105,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  85 MM X 3\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","315,56"]
[60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","6,23"]
[72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ","CR","42,44"]
[70,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","35,49"]
[85,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ","CR","51,51"]
[84,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM","UN    ","CR","0,59"]
[37997,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","5,65"]
[37998,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","5,85"]
[10899,"ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","83,89"]
[10900,"ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","65,65"]
[46,"ADAPTADOR, PVC PBA,  BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM","UN    ","AS","53,07"]
[51,"ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN    ","AS","146,41"]
[12863,"ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN    ","AS","33,72"]
[50,"ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE  85 MM","UN    ","AS","76,45"]
[47,"ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN    ","AS","90,74"]
[48,"ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN    ","AS","23,67"]
[52,"ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE  60 MM","UN    ","AS","17,98"]
[43,"ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM","UN    ","AS","60,69"]
[39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L     ","CR","145,11"]
[3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG    ","CR","32,64"]
[4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG    ","CR","35,93"]
[157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG    ","CR","135,72"]
[156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG    ","CR","48,32"]
[131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG    ","CR","41,32"]
[21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN    ","CR","28,60"]
[119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN    ","C ","7,25"]
[122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN    ","CR","55,78"]
[20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN    ","CR","18,20"]
[124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L     ","CR","15,93"]
[7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L     ","AS","12,29"]
[123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L     ","C ","6,52"]
[127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L     ","CR","15,56"]
[41373,"ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE","L     ","CR","21,69"]
[133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L     ","CR","6,46"]
[43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L     ","CR","7,22"]
[132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L     ","CR","6,70"]
[43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG    ","CR","16,87"]
[37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN    ","AS","2.915,92"]
[37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN    ","AS","3.652,26"]
[37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN    ","AS","4.948,23"]
[37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN    ","AS","5.868,66"]
[4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN    ","CR","1,02"]
[42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG    ","CR","10,62"]
[40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3    ","AS","36,50"]
[6114,"AJUDANTE DE ARMADOR","H     ","CR","12,64"]
[40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.239,03"]
[247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA","H     ","CR","12,75"]
[40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.257,89"]
[25958,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS","H     ","CR","16,12"]
[40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.855,53"]
[248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL","H     ","CR","13,07"]
[41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.316,87"]
[34466,"AJUDANTE DE PINTOR","H     ","CR","13,07"]
[41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.316,87"]
[252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO","H     ","CR","13,56"]
[40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.401,57"]
[242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO","H     ","CR","14,19"]
[41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.514,29"]
[427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN    ","AS","8,46"]
[417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN    ","AS","3,99"]
[11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN    ","AS","12,38"]
[11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN    ","AS","7,47"]
[11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN    ","AS","3,00"]
[11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN    ","AS","2,28"]
[38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 \" COM ISOLAMENTO","UN    ","C ","30,50"]
[38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45","UN    ","CR","83,23"]
[38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 \"","UN    ","CR","89,49"]
[38467,"ALICATE DE PRESSAO 11 \" PARA SOLDA, TIPO C","UN    ","CR","50,35"]
[38468,"ALICATE DE PRESSAO 11 \" PARA SOLDA, TIPO U","UN    ","CR","55,41"]
[38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM","UN    ","CR","71,96"]
[37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H     ","C ","1,62"]
[40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","306,14"]
[10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN    ","AS","7.400,00"]
[253,"ALMOXARIFE","H     ","C ","21,62"]
[40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.825,10"]
[42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","1.740,00"]
[583,"ALUMINIO ANODIZADO","KG    ","AS","40,25"]
[299,"ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","3,36"]
[298,"ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","3,38"]
[295,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)","UN    ","CR","2,01"]
[296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)","UN    ","CR","2,09"]
[297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)","UN    ","CR","2,95"]
[301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN    ","C ","3,70"]
[300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","15,54"]
[20084,"ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","2,01"]
[20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","1,86"]
[311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN    ","CR","12,03"]
[318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN    ","CR","21,07"]
[319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN    ","CR","39,80"]
[320,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665)","UN    ","CR","126,52"]
[314,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665)","UN    ","CR","194,34"]
[303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN    ","CR","5,04"]
[305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN    ","CR","13,15"]
[306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN    ","CR","15,80"]
[307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN    ","CR","31,20"]
[309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN    ","CR","63,94"]
[310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN    ","CR","81,10"]
[328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN    ","CR","9,67"]
[325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN    ","CR","3,75"]
[20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN    ","CR","10,05"]
[329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN    ","CR","12,37"]
[308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN    ","CR","41,67"]
[39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\"","UN    ","CR","2,53"]
[39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\"","UN    ","CR","1,76"]
[39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\"","UN    ","CR","7,03"]
[39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\"","UN    ","CR","9,07"]
[39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\"","UN    ","CR","11,72"]
[41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN    ","AS","540,97"]
[41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN    ","AS","852,68"]
[41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN    ","AS","1.197,29"]
[41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN    ","AS","111,92"]
[41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN    ","AS","145,79"]
[41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN    ","AS","352,70"]
[11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN    ","AS","1,13"]
[20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ","CR","13,15"]
[20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ","CR","19,87"]
[40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM","UN    ","CR","97,98"]
[40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM","UN    ","CR","116,02"]
[40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM","UN    ","CR","147,09"]
[40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM","UN    ","CR","180,45"]
[40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM","UN    ","CR","190,79"]
[40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM","UN    ","CR","238,21"]
[40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM","UN    ","CR","224,09"]
[40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM","UN    ","CR","277,08"]
[6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN    ","CR","9,41"]
[38840,"ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ","AS","3,16"]
[38841,"ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ","AS","3,50"]
[38842,"ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ","AS","6,91"]
[38843,"ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ","AS","10,80"]
[43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO,  PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","453,24"]
[43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","1.563,25"]
[12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","548,21"]
[12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","736,34"]
[12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","1.030,88"]
[43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","132,54"]
[43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN    ","AS","61,85"]
[12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","95,39"]
[43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN    ","AS","320,30"]
[12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","228,53"]
[43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","176,72"]
[43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","231,94"]
[12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","125,17"]
[12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","168,35"]
[43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN    ","AS","441,80"]
[12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","316,09"]
[43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO,  PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","198,81"]
[43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","419,71"]
[43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","515,44"]
[43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN    ","AS","721,61"]
[13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN    ","AS","2.891,25"]
[12888,"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM","DM3   ","AS","104,77"]
[12889,"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM","DM3   ","AS","68,42"]
[4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN    ","CR","98,39"]
[25967,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN    ","AS","2.539,27"]
[6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA","H     ","CR","21,62"]
[40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.825,10"]
[21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN    ","AS","2.834,59"]
[11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN    ","AS","3.022,50"]
[11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN    ","AS","6.579,22"]
[14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN    ","AS","8.261,10"]
[14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN    ","AS","10.701,35"]
[11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN    ","AS","4.091,79"]
[26038,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H","UN    ","AS","301.197,00"]
[34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN    ","AS","8.938,19"]
[34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN    ","AS","4.661,64"]
[34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN    ","AS","6.186,90"]
[34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN    ","AS","5.778,22"]
[34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN    ","AS","2.750,00"]
[42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","2.111,10"]
[42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","C ","3.134,00"]
[43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","4.331,49"]
[42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","1.885,40"]
[42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","17.166,33"]
[42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","8.127,73"]
[42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","9.111,85"]
[42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","10.294,45"]
[42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","14.148,97"]
[43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","4.982,05"]
[43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","6.174,54"]
[43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","9.175,22"]
[43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","9.511,43"]
[43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","10.915,06"]
[39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","5.961,48"]
[39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","6.419,21"]
[39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","9.486,36"]
[39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","10.974,80"]
[39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","11.481,04"]
[43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","1.694,29"]
[39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","1.832,79"]
[43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","2.437,87"]
[39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","2.718,60"]
[43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","3.193,39"]
[39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","3.594,94"]
[43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","1.451,45"]
[39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN    ","CR","1.598,20"]
[43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","4.541,81"]
[43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","4.790,70"]
[43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","6.357,30"]
[43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","7.702,72"]
[43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","8.664,27"]
[39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN    ","CR","68.278,01"]
[39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN    ","CR","21.370,87"]
[39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN    ","CR","27.579,53"]
[39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN    ","CR","40.126,06"]
[39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN    ","CR","4.928,21"]
[10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN    ","AS","27.314,58"]
[346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG    ","CR","21,50"]
[3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG    ","AS","21,12"]
[339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M     ","CR","1,11"]
[340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M     ","CR","1,00"]
[43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG    ","C ","18,15"]
[344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG    ","CR","23,86"]
[345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG    ","CR","25,89"]
[43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG    ","CR","21,08"]
[3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG    ","AS","27,18"]
[43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG    ","CR","18,15"]
[366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ","C ","129,95"]
[367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ","C ","130,00"]
[370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ","C ","124,95"]
[368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ","CR","97,50"]
[11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ","CR","2.128,75"]
[1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG    ","C ","0,55"]
[34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG    ","CR","1,02"]
[37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG    ","CR","1,69"]
[37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG    ","CR","1,94"]
[371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG    ","CR","0,60"]
[37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG    ","CR","1,12"]
[37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG    ","CR","1,80"]
[36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG    ","CR","1,83"]
[34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG    ","CR","1,58"]
[130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG    ","CR","3,71"]
[135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)","KG    ","CR","2,99"]
[36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG    ","CR","0,57"]
[38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO","M3    ","CR","425,54"]
[34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3    ","CR","206,96"]
[6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3    ","CR","29,31"]
[6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ","CR","16,90"]
[6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ","CR","9,65"]
[1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN    ","AS","33,71"]
[1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN    ","AS","23,58"]
[1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN    ","AS","50,12"]
[1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN    ","AS","38,78"]
[1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN    ","AS","90,56"]
[1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN    ","AS","64,84"]
[1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN    ","AS","116,69"]
[1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN    ","AS","99,06"]
[378,"ARMADOR","H     ","CR","18,14"]
[40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[33939,"ARQUITETO JUNIOR","H     ","CR","71,19"]
[40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","12.599,50"]
[34760,"ARQUITETO PAISAGISTA","H     ","CR","71,19"]
[40935,"ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","12.596,82"]
[33952,"ARQUITETO PLENO","H     ","CR","101,14"]
[40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES   ","CR","17.896,55"]
[33953,"ARQUITETO SENIOR","H     ","CR","133,71"]
[40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","23.660,82"]
[13348,"ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN    ","AS","1,00"]
[39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","1,56"]
[39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","1,74"]
[39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","0,47"]
[39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","0,87"]
[39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","3,22"]
[39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","2,28"]
[39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","0,56"]
[39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","0,87"]
[39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","5,87"]
[39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","8,19"]
[11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN    ","AS","0,87"]
[379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN    ","AS","0,88"]
[510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG    ","AS","10,63"]
[516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG    ","AS","12,59"]
[509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG    ","AS","14,13"]
[40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS","H     ","CR","26,06"]
[40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.612,68"]
[11761,"ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN    ","CR","69,76"]
[377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN    ","C ","32,78"]
[7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN    ","C ","38,50"]
[34392,"AUXILIAR  DE ALMOXARIFE","H     ","CR","16,55"]
[40908,"AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.930,98"]
[34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA","H     ","CR","13,20"]
[41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.339,76"]
[246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO","H     ","CR","12,86"]
[40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.275,65"]
[2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO","H     ","CR","18,93"]
[40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.353,17"]
[245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO","H     ","CR","24,21"]
[41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.287,76"]
[251,"AUXILIAR DE MECANICO","H     ","CR","18,44"]
[40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.265,57"]
[6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO","H     ","CR","10,94"]
[41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","1.940,11"]
[6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS","H     ","CR","11,78"]
[41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.085,62"]
[244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO","H     ","CR","7,40"]
[41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES   ","CR","1.311,12"]
[532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA","H     ","CR","25,82"]
[40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.570,39"]
[36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN    ","CR","35,64"]
[4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO","H     ","CR","18,14"]
[41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN    ","CR","271,03"]
[44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO","UN    ","CR","375,17"]
[36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN    ","CR","456,17"]
[42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN    ","CR","408,75"]
[10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN    ","C ","145,00"]
[10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN    ","CR","159,33"]
[11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN    ","CR","321,28"]
[10,"BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L","UN    ","CR","10,52"]
[4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN    ","CR","5,04"]
[541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN    ","C ","160,00"]
[542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN    ","CR","200,56"]
[540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN    ","CR","451,96"]
[38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E=  *2* CM","UN    ","AS","712,78"]
[11692,"BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM","M2    ","CR","384,90"]
[1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN    ","C ","214,34"]
[1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN    ","CR","285,02"]
[1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN    ","CR","412,94"]
[37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN    ","CR","209,51"]
[1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN    ","CR","249,14"]
[1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN    ","CR","582,21"]
[11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M     ","CR","927,64"]
[11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M     ","CR","1.162,28"]
[11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2    ","CR","177,40"]
[36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN    ","AS","746,78"]
[42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","925,43"]
[38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN    ","CR","8,88"]
[39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR   ","CR","1.110,04"]
[39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR   ","CR","1.224,50"]
[39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN    ","CR","494,81"]
[39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN    ","CR","755,71"]
[39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN    ","CR","809,43"]
[36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","330,77"]
[36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","379,61"]
[36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","410,73"]
[36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","145,63"]
[36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","161,73"]
[36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","172,45"]
[36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","180,67"]
[36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","100,55"]
[36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","115,30"]
[36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","124,72"]
[36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ","AS","130,60"]
[546,"BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG    ","C ","11,12"]
[566,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M     ","CR","5,27"]
[565,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M","M     ","CR","19,23"]
[555,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M     ","CR","13,63"]
[557,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M     ","CR","42,78"]
[552,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M     ","CR","21,23"]
[563,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M     ","CR","31,90"]
[549,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M     ","CR","57,41"]
[551,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M     ","CR","113,68"]
[559,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M     ","CR","28,42"]
[560,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M     ","CR","35,55"]
[547,"BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M     ","CR","42,57"]
[38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN    ","CR","331,54"]
[38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN    ","CR","46,00"]
[10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN    ","CR","50,45"]
[39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN    ","AS","19,45"]
[13374,"BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA","UN    ","AS","67,35"]
[37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN    ","AS","533.781,25"]
[183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ","C ","130,00"]
[184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ","CR","80,51"]
[181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ","CR","173,61"]
[20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ","CR","100,64"]
[39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG    ","AS","294,23"]
[10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN    ","C ","4.900,00"]
[10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN    ","CR","6.682,27"]
[13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN    ","CR","6.129,15"]
[25975,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR","UN    ","CR","26.659,32"]
[36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN    ","CR","5.605,93"]
[36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR","UN    ","CR","19.932,20"]
[36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN    ","CR","24.225,93"]
[647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO","H     ","CR","22,00"]
[40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.897,12"]
[715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN    ","C ","31,25"]
[716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN    ","CR","35,34"]
[38783,"BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","1,18"]
[37593,"BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","2,89"]
[37594,"BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","3,60"]
[37592,"BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","2,28"]
[7266,"BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","MIL   ","C ","881,57"]
[7270,"BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN    ","CR","1,01"]
[7267,"BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN    ","CR","0,80"]
[7269,"BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN    ","CR","0,81"]
[7271,"BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)","UN    ","CR","0,88"]
[7268,"BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN    ","CR","1,22"]
[34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,41"]
[37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,47"]
[34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,63"]
[34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,84"]
[38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","2,84"]
[34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","2,98"]
[34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,16"]
[38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","2,87"]
[34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,74"]
[34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,84"]
[34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","4,17"]
[25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,14"]
[34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,17"]
[34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,33"]
[37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","4,40"]
[34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","4,86"]
[34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","5,07"]
[34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","5,50"]
[34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","5,86"]
[25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,92"]
[34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","4,38"]
[25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","2,18"]
[38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM","UN    ","CR","7,41"]
[34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2    ","CR","49,92"]
[34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2    ","CR","27,94"]
[709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS  TERMINAIS  E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2    ","AS","883,19"]
[34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","2,24"]
[34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","2,49"]
[37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","2,85"]
[34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","3,62"]
[674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2    ","AS","63,62"]
[34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2    ","AS","93,45"]
[652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2    ","AS","143,15"]
[651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","2,75"]
[654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","3,41"]
[650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","C ","2,20"]
[718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN    ","CR","30,88"]
[11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN    ","CR","30,00"]
[34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","2,47"]
[38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","2,99"]
[34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","3,23"]
[34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","2,95"]
[34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","3,99"]
[41372,"BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2    ","AS","89,29"]
[41371,"BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2    ","AS","52,77"]
[40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2    ","CR","40,20"]
[40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2    ","CR","90,45"]
[40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ","CR","57,79"]
[36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ","C ","47,95"]
[40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ","CR","56,53"]
[36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO","M2    ","CR","43,97"]
[36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ","CR","37,96"]
[36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO","M2    ","CR","52,76"]
[695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ","CR","38,75"]
[679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ","CR","57,79"]
[711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ","CR","38,23"]
[712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ","CR","48,15"]
[12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ","AS","22,15"]
[6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 \" (40 MM)","UN    ","CR","4,95"]
[38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN    ","CR","184,06"]
[735,"BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN    ","CR","2.568,27"]
[736,"BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN    ","CR","2.159,45"]
[729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP,  BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN    ","C ","880,00"]
[39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN    ","CR","12.715,92"]
[731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP  BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN    ","CR","856,46"]
[10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN    ","CR","1.336,56"]
[733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN    ","CR","1.463,38"]
[732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN    ","CR","1.443,70"]
[737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN    ","CR","8.095,85"]
[738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN    ","CR","3.753,99"]
[740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN    ","CR","7.616,07"]
[734,"BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN    ","CR","1.547,64"]
[39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN    ","CR","59.732,49"]
[39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN    ","CR","63.995,96"]
[10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN    ","CR","3.320,55"]
[759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN    ","CR","4.774,29"]
[761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN    ","CR","8.092,82"]
[750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN    ","CR","7.683,49"]
[755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN    ","CR","31.529,33"]
[749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN    ","CR","11.595,90"]
[756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN    ","CR","34.386,95"]
[757,"BOMBA SUBMERSIVEL,  ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN    ","CR","15.613,87"]
[10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN    ","CR","3.447,15"]
[10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN    ","C ","4.163,70"]
[10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN    ","CR","5.593,67"]
[760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN    ","CR","31.227,75"]
[751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN    ","CR","4.918,37"]
[754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN    ","CR","7.806,93"]
[14013,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2''","UN    ","CR","218.767,60"]
[39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN    ","CR","91.753,42"]
[38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR   ","CR","21,66"]
[36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR   ","CR","34,56"]
[12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR   ","CR","57,60"]
[11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 \"","UN    ","CR","24,98"]
[11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN    ","CR","14,40"]
[11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN    ","CR","19,52"]
[2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN    ","AS","37,39"]
[4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN    ","CR","0,59"]
[7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN    ","CR","0,98"]
[7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN    ","CR","1,49"]
[11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN    ","CR","0,09"]
[11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN    ","CR","0,11"]
[4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN    ","C ","0,16"]
[11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN    ","CR","0,33"]
[4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN    ","CR","0,31"]
[7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN    ","CR","0,67"]
[4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN    ","CR","0,44"]
[39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN    ","AS","6,45"]
[39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN    ","AS","9,68"]
[39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN    ","AS","22,13"]
[39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN    ","AS","37,77"]
[39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN    ","AS","53,26"]
[39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN    ","AS","166,02"]
[790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","20,01"]
[766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN    ","AS","20,01"]
[791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ","AS","20,01"]
[767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ","AS","20,01"]
[768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN    ","AS","15,71"]
[789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN    ","AS","15,38"]
[769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN    ","AS","15,71"]
[770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN    ","AS","5,54"]
[12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN    ","AS","5,54"]
[764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ","AS","9,67"]
[765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ","AS","9,67"]
[787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","43,19"]
[774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","43,19"]
[773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN    ","AS","43,19"]
[775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ","AS","43,19"]
[788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","26,85"]
[772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","26,85"]
[771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN    ","AS","26,85"]
[779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ","AS","6,67"]
[776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","63,68"]
[777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","61,90"]
[780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ","AS","62,21"]
[778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN    ","AS","63,68"]
[781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN    ","AS","117,65"]
[786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN    ","AS","117,65"]
[782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN    ","AS","117,65"]
[783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN    ","AS","322,00"]
[785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN    ","AS","340,22"]
[784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN    ","AS","364,97"]
[831,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","91,03"]
[828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","0,52"]
[829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,10"]
[812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,39"]
[819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","3,93"]
[818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","6,61"]
[823,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","19,91"]
[830,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","16,40"]
[826,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","51,05"]
[827,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","43,13"]
[832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,98"]
[833,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,23"]
[834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,64"]
[825,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,18"]
[813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,09"]
[820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","6,46"]
[816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","10,99"]
[814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","13,28"]
[815,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","14,35"]
[822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","17,48"]
[821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","20,43"]
[817,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","24,29"]
[20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","3,05"]
[39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","18,30"]
[39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","19,12"]
[39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","20,23"]
[39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","18,10"]
[39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","14,90"]
[39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","15,61"]
[39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","5,87"]
[39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","5,35"]
[39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","60,05"]
[39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","62,73"]
[39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","64,69"]
[39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","57,79"]
[39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","33,35"]
[39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","35,69"]
[39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","39,12"]
[39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","40,69"]
[39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","4,93"]
[39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","71,79"]
[39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","72,37"]
[39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","58,43"]
[39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","68,64"]
[39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","114,52"]
[39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","117,29"]
[39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","111,27"]
[797,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN    ","CR","9,50"]
[798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN    ","CR","1,30"]
[796,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ","CR","9,10"]
[799,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN    ","CR","4,28"]
[792,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN    ","CR","4,35"]
[804,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL,  2\"  X 1 1/2 \"","UN    ","CR","21,57"]
[793,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\"  X1 1/4 \"","UN    ","CR","9,26"]
[801,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\"  X 3/4 \"","UN    ","CR","6,61"]
[794,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\" X 1 \"","UN    ","CR","6,82"]
[802,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2\"  X 1 \"","UN    ","CR","19,03"]
[803,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2\"  X 1 1/4 \"","UN    ","CR","16,59"]
[38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","0,93"]
[38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","1,72"]
[38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","20,68"]
[38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","27,65"]
[36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","2,32"]
[38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","3,72"]
[38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","10,60"]
[38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","8,85"]
[39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","1,98"]
[39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","1,79"]
[39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","0,89"]
[39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","1,17"]
[39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","5,37"]
[39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","4,76"]
[39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","1,09"]
[39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","0,84"]
[39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","7,21"]
[39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","AS","10,13"]
[12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ","AS","6,57"]
[1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","8,48"]
[1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","6,49"]
[39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN    ","AS","2,61"]
[1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN    ","AS","4,44"]
[1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","27,98"]
[1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN    ","AS","14,44"]
[39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN    ","AS","55,77"]
[1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN    ","AS","3,46"]
[1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN    ","AS","41,73"]
[1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN    ","AS","60,65"]
[37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN    ","CR","15,62"]
[41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG    ","CR","60,74"]
[41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG    ","CR","57,97"]
[41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG    ","CR","57,42"]
[25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG    ","AS","31,24"]
[25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG    ","AS","31,50"]
[37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG    ","AS","30,98"]
[841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG    ","AS","32,00"]
[25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG    ","AS","35,09"]
[25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG    ","AS","37,48"]
[37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG    ","AS","35,09"]
[842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG    ","AS","39,47"]
[862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","10,18"]
[866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","125,14"]
[892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","159,13"]
[857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M     ","C ","16,20"]
[37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","191,36"]
[868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","25,02"]
[870,"CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","329,74"]
[863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","34,57"]
[867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","48,14"]
[891,"CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","553,77"]
[864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","67,82"]
[865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M     ","CR","95,53"]
[1006,"CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M     ","CR","119,57"]
[948,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","62,26"]
[947,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","63,33"]
[911,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","92,10"]
[925,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","85,13"]
[954,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","94,05"]
[901,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","100,65"]
[926,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","106,37"]
[912,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","107,02"]
[955,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","127,74"]
[946,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","143,62"]
[953,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","130,70"]
[902,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","158,88"]
[927,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","154,00"]
[913,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","171,89"]
[903,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","194,52"]
[945,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","205,78"]
[914,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ","CR","210,80"]
[993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M     ","CR","2,57"]
[1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M     ","CR","11,21"]
[1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M     ","CR","123,18"]
[999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M     ","CR","152,63"]
[995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M     ","CR","17,19"]
[1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M     ","CR","187,09"]
[1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ","CR","3,57"]
[1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M     ","CR","246,36"]
[996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M     ","CR","26,17"]
[1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M     ","CR","308,31"]
[1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M     ","CR","36,08"]
[1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M     ","CR","5,12"]
[39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M     ","CR","402,20"]
[1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M     ","CR","51,42"]
[39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M     ","CR","516,65"]
[994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M     ","CR","7,00"]
[977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ","CR","71,24"]
[998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ","CR","94,63"]
[39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M     ","CR","0,68"]
[1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M     ","CR","0,95"]
[39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M     ","CR","1,14"]
[1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M     ","CR","1,51"]
[980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M     ","CR","10,28"]
[39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M     ","CR","121,89"]
[39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M     ","CR","152,18"]
[979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M     ","CR","15,84"]
[39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M     ","CR","185,20"]
[1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ","CR","2,40"]
[39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M     ","CR","244,78"]
[39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M     ","CR","25,42"]
[39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M     ","CR","34,94"]
[981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M     ","C ","4,30"]
[39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M     ","CR","51,28"]
[982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M     ","CR","6,01"]
[39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ","CR","72,13"]
[39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ","CR","94,56"]
[876,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M     ","CR","244,09"]
[877,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M     ","CR","286,96"]
[882,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M     ","CR","312,69"]
[878,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M     ","CR","388,74"]
[879,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M     ","CR","458,20"]
[880,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M     ","CR","539,12"]
[873,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M     ","CR","163,93"]
[881,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M     ","CR","736,88"]
[874,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ","CR","194,54"]
[875,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ","CR","232,11"]
[983,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M     ","CR","1,45"]
[985,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M     ","CR","10,90"]
[990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M     ","CR","149,21"]
[39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M     ","CR","17,06"]
[1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M     ","CR","183,14"]
[984,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ","CR","3,76"]
[991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M     ","CR","241,99"]
[986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M     ","CR","26,07"]
[1024,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2","M     ","CR","299,51"]
[987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M     ","CR","35,43"]
[1003,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M     ","CR","5,51"]
[992,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2","M     ","CR","387,50"]
[1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M     ","CR","50,25"]
[39242,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2","M     ","CR","480,12"]
[1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M     ","CR","6,26"]
[988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ","CR","69,41"]
[989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ","CR","94,03"]
[39598,"CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E","M     ","CR","1,25"]
[39599,"CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6","M     ","CR","1,89"]
[34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ","CR","5,87"]
[34603,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2","M     ","CR","28,21"]
[34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M     ","CR","12,58"]
[34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M     ","CR","18,87"]
[34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ","CR","7,78"]
[34620,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2","M     ","CR","38,93"]
[34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M     ","CR","18,06"]
[34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M     ","CR","25,58"]
[34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ","CR","9,94"]
[34626,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2","M     ","CR","53,51"]
[34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M     ","CR","23,05"]
[34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M     ","CR","33,76"]
[39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ","CR","6,57"]
[39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M     ","CR","34,98"]
[39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M     ","CR","403,57"]
[39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M     ","CR","54,69"]
[39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M     ","CR","9,73"]
[39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M     ","CR","84,62"]
[39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M     ","CR","114,58"]
[39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M     ","CR","14,82"]
[39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M     ","CR","168,79"]
[39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M     ","CR","21,10"]
[39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M     ","CR","236,84"]
[39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M     ","CR","310,45"]
[11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ","C ","0,71"]
[11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ","CR","1,24"]
[11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ","CR","1,91"]
[11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ","CR","2,43"]
[11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ","CR","3,27"]
[11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ","CR","3,77"]
[11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M     ","CR","7,39"]
[11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M     ","CR","14,33"]
[11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M     ","CR","139,33"]
[11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M     ","CR","19,50"]
[11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M     ","CR","34,63"]
[11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M     ","CR","56,56"]
[11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M     ","CR","9,60"]
[11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M     ","CR","69,69"]
[11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M     ","CR","16,70"]
[11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M     ","CR","22,66"]
[37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","69.415,59"]
[42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","78.825,64"]
[37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","52.047,55"]
[37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","62.717,30"]
[5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN    ","C ","15,90"]
[5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN    ","CR","23,67"]
[43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN    ","CR","33,81"]
[38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN    ","CR","866,34"]
[20209,"CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","27,96"]
[20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","23,41"]
[4433,"CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","26,79"]
[4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","C ","13,70"]
[4400,"CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","21,80"]
[2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN    ","CR","23,26"]
[4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","5,73"]
[11871,"CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA","UN    ","AS","376,82"]
[34636,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA","UN    ","C ","399,90"]
[34639,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA","UN    ","CR","812,19"]
[34640,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA","UN    ","CR","912,30"]
[34637,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA","UN    ","CR","229,60"]
[34638,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA","UN    ","CR","393,73"]
[11868,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA","UN    ","AS","517,89"]
[37106,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA","UN    ","AS","5.002,20"]
[11869,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA","UN    ","AS","840,26"]
[37104,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA","UN    ","AS","1.083,15"]
[37105,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA","UN    ","AS","2.412,35"]
[34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ\u0089-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN    ","AS","81,72"]
[43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN    ","AS","88,36"]
[43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN    ","AS","161,99"]
[43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN    ","AS","283,49"]
[43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN    ","AS","513,96"]
[43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN    ","AS","920,43"]
[41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN    ","AS","136,22"]
[41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN    ","AS","250,35"]
[41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN    ","AS","318,10"]
[43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN    ","AS","70,48"]
[43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN    ","AS","117,07"]
[43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN    ","AS","226,79"]
[43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN    ","AS","471,26"]
[43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN    ","AS","742,97"]
[43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","CR","164,36"]
[43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","CR","174,67"]
[1030,"CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN    ","C ","56,90"]
[11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS","UN    ","CR","1.257,78"]
[11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN    ","AS","125,17"]
[35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN    ","CR","308,82"]
[10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN    ","CR","289,17"]
[10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN    ","CR","365,77"]
[20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN    ","C ","302,95"]
[20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN    ","CR","370,08"]
[34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM","UN    ","CR","35,56"]
[41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM","UN    ","CR","41,23"]
[41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM","UN    ","CR","65,87"]
[41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM","UN    ","CR","56,20"]
[41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM","UN    ","CR","123,07"]
[2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN    ","AS","2,41"]
[2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN    ","AS","2,49"]
[2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN    ","AS","5,26"]
[10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN    ","AS","5,26"]
[39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN    ","CR","22,18"]
[39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN    ","CR","27,13"]
[39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN    ","CR","44,61"]
[43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN    ","CR","147,87"]
[43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN    ","CR","89,91"]
[43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN    ","CR","132,40"]
[43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN    ","CR","50,09"]
[43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN    ","CR","29,67"]
[43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN    ","CR","351,04"]
[39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN    ","AS","50,55"]
[39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN    ","AS","99,35"]
[39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN    ","AS","159,68"]
[39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN    ","AS","238,85"]
[39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN    ","AS","318,78"]
[39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN    ","AS","385,25"]
[39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN    ","AS","488,29"]
[20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN    ","AS","35,44"]
[20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN    ","AS","116,38"]
[11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","2.237,84"]
[11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","96,34"]
[11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","4.371,29"]
[11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","213,40"]
[11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","353,63"]
[11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","528,67"]
[14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","1.063,50"]
[11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","662,21"]
[1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN    ","CR","2,15"]
[1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN    ","CR","4,27"]
[39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","4.159,02"]
[39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","1.330,79"]
[1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","421,75"]
[39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","AS","682,90"]
[43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO /  TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","CR","97,44"]
[1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN    ","CR","3,85"]
[12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN    ","CR","5,56"]
[11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN    ","AS","89,83"]
[1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN    ","AS","2.781,89"]
[39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN    ","AS","4.667,08"]
[39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN    ","AS","5.869,88"]
[39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","CR","50,87"]
[39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","CR","120,66"]
[43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN    ","AS","412,35"]
[5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN    ","CR","19,55"]
[11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN    ","CR","82,23"]
[11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN    ","CR","56,02"]
[11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN    ","C ","36,58"]
[11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN    ","CR","44,09"]
[1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG    ","C ","0,95"]
[11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG    ","CR","1,58"]
[1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG    ","CR","0,81"]
[25963,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG    ","CR","0,11"]
[4759,"CALCETEIRO","H     ","CR","17,15"]
[41068,"CALCETEIRO  (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.037,78"]
[1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M     ","AS","45,36"]
[1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M     ","AS","45,72"]
[1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M     ","AS","54,04"]
[1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M     ","AS","54,04"]
[12618,"CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ","AS","52,83"]
[40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M     ","AS","149,05"]
[40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M     ","AS","58,49"]
[40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M     ","AS","76,19"]
[1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M     ","AS","45,36"]
[1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M     ","AS","29,24"]
[13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ","CR","13,88"]
[10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ","CR","16,96"]
[10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ","CR","22,18"]
[10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ","CR","35,99"]
[10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ","CR","46,56"]
[10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ","CR","87,01"]
[38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2    ","CR","1,67"]
[37745,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","336.700,00"]
[37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","351.617,08"]
[37748,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","357.956,84"]
[37761,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","296.210,74"]
[37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","412.350,93"]
[37759,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10780 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","413.949,21"]
[37766,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56M, POTENCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","413.949,18"]
[37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","375.377,87"]
[37760,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","395.302,83"]
[37765,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","275.966,15"]
[37746,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","302.550,50"]
[37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","301.485,01"]
[37753,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","300.419,49"]
[37756,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","296.210,74"]
[37755,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","430.464,55"]
[37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","485.870,89"]
[37747,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","437.177,23"]
[37767,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","461.364,25"]
[37751,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","461.364,25"]
[37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ","AS","456.036,71"]
[1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN    ","C ","217.803,17"]
[12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN    ","CR","80,36"]
[38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN    ","CR","10,92"]
[38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","12,90"]
[38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","4,23"]
[38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,51"]
[38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","4,48"]
[38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,53"]
[659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","2,03"]
[660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","2,43"]
[658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","1,37"]
[38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","2,15"]
[34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","2,90"]
[34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","3,85"]
[40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN    ","CR","3,59"]
[567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M     ","CR","14,10"]
[574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M     ","CR","37,07"]
[568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M     ","CR","78,12"]
[585,"CANTONEIRA \"U\" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 \", E = 3/32 \"","KG    ","AS","32,66"]
[4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG    ","AS","10,37"]
[587,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1\" X 3/4 \", E = 1/8 \"","KG    ","AS","35,00"]
[590,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2\" X 1/2 \", E = 3/16 \"","KG    ","AS","33,83"]
[592,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 \", E = 1/8 \", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M)","KG    ","AS","35,00"]
[586,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 \", E = 3 /16 \"","M     ","AS","20,58"]
[591,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 \", E = 3/16 \"","KG    ","AS","32,66"]
[588,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 \", E = 3/16 \"","M     ","AS","32,55"]
[589,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 \", E = 1/4 \"","M     ","AS","55,02"]
[584,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 \", E = 1/8 \"","M     ","AS","34,76"]
[1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","18,54"]
[1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","15,02"]
[1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","AS","5,22"]
[12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN    ","AS","5,07"]
[1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ","AS","9,84"]
[1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","48,31"]
[1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ","AS","26,78"]
[1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","AS","6,75"]
[12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN    ","AS","5,07"]
[1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ","AS","68,86"]
[1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ","AS","115,19"]
[36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","1,79"]
[36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","3,08"]
[1210,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","14,70"]
[1203,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","14,25"]
[1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,82"]
[1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\",  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,90"]
[1188,"CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","28,97"]
[1211,"CAP PVC, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","14,95"]
[1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\",  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,69"]
[1199,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","37,84"]
[20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","20,38"]
[20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","97,13"]
[20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","14,67"]
[1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","11,92"]
[12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","5,40"]
[12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","9,02"]
[1184,"CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","93,04"]
[1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,32"]
[1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,51"]
[1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,62"]
[1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,04"]
[1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","9,54"]
[1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","14,35"]
[1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","26,10"]
[1205,"CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","61,90"]
[1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","37,17"]
[1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","9,32"]
[1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","24,27"]
[42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN    ","AS","91,33"]
[42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN    ","AS","142,19"]
[12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN    ","CR","15,60"]
[12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN    ","C ","12,00"]
[1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN    ","AS","122,94"]
[1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN    ","AS","208,89"]
[10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG    ","CR","23,55"]
[41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN    ","CR","65,01"]
[41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN    ","CR","58,94"]
[41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN    ","CR","114,00"]
[41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN    ","CR","102,58"]
[39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN    ","AS","35,65"]
[39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN    ","AS","32,40"]
[10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2    ","AS","125,00"]
[10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2    ","AS","153,57"]
[39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2    ","AS","156,81"]
[10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2    ","AS","48,39"]
[39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2    ","AS","82,38"]
[6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR","H     ","CR","14,27"]
[40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.528,81"]
[1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS","H     ","CR","24,15"]
[40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.275,00"]
[1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS","H     ","C ","18,14"]
[40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN    ","CR","15,52"]
[14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN    ","CR","3.930,76"]
[2711,"CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA","UN    ","C ","148,95"]
[37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","16.180,00"]
[37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","21.950,49"]
[37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","23.760,83"]
[37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","25.571,18"]
[37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","27.381,53"]
[37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","31.228,53"]
[42250,"CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM","T     ","CR","1.975,96"]
[42256,"CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)","KG    ","CR","5,56"]
[4743,"CASCALHO DE CAVA","M3    ","CR","42,87"]
[4744,"CASCALHO DE RIO","M3    ","CR","68,59"]
[4745,"CASCALHO LAVADO","M3    ","CR","82,26"]
[36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN    ","CR","9.980,13"]
[10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ","CR","595.355,28"]
[37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ","CR","510.599,95"]
[37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ","CR","516.801,48"]
[41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ","C ","587.500,00"]
[13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ","CR","720.421,28"]
[4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR","H     ","CR","18,46"]
[40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.268,60"]
[39013,"CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM","UN    ","AS","1,43"]
[43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","CR","4.070,06"]
[43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","CR","5.426,75"]
[43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","CR","945,76"]
[43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ","CR","2.087,21"]
[41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L     ","CR","15,24"]
[12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2    ","CR","1.246,38"]
[12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2    ","CR","830,91"]
[43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG    ","AS","59,00"]
[40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG    ","AS","14,99"]
[1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG    ","AS","16,42"]
[1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG    ","AS","17,48"]
[1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG    ","AS","16,46"]
[1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG    ","AS","15,24"]
[1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG    ","AS","15,25"]
[1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG    ","AS","16,11"]
[1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG    ","AS","16,11"]
[1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 \", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG    ","AS","13,58"]
[11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG    ","AS","18,67"]
[11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG    ","AS","19,44"]
[11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG    ","AS","18,62"]
[11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG    ","AS","20,30"]
[43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG    ","AS","17,91"]
[11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG    ","AS","19,40"]
[43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG    ","AS","19,52"]
[11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG    ","AS","20,37"]
[11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG    ","AS","24,44"]
[43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 \" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG    ","AS","17,76"]
[1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 \" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG    ","AS","14,79"]
[1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 \" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG    ","AS","14,66"]
[10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 \" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG    ","AS","16,90"]
[1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 \" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG    ","AS","15,03"]
[1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 \" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG    ","AS","16,67"]
[1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 \" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG    ","AS","17,22"]
[40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG    ","AS","14,74"]
[1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 \" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG    ","AS","16,90"]
[1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM","M2    ","C ","38,84"]
[1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM","M2    ","CR","44,90"]
[1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM","M2    ","CR","43,25"]
[11134,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ","C ","48,30"]
[11135,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 12 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ","CR","58,88"]
[11136,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ","CR","63,69"]
[34743,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 18 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ","CR","81,07"]
[11137,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ","CR","90,41"]
[34745,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ","CR","103,03"]
[34746,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 4 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ","CR","26,53"]
[1360,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ","CR","32,77"]
[1346,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM","M2    ","CR","23,86"]
[1345,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM","M2    ","CR","38,66"]
[1347,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM","M2    ","C ","28,51"]
[1355,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM","M2    ","CR","23,42"]
[1358,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM","M2    ","CR","27,13"]
[34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","42,58"]
[34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","C ","47,16"]
[34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","59,85"]
[34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","85,96"]
[34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","31,13"]
[34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","40,68"]
[34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","44,76"]
[34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","48,84"]
[34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","60,63"]
[34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","91,58"]
[34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","33,58"]
[34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","41,07"]
[34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","34,28"]
[34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","36,15"]
[34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","44,11"]
[34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","58,64"]
[34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","71,50"]
[34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","20,58"]
[34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ","CR","27,67"]
[43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2    ","AS","150,25"]
[43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2    ","AS","175,44"]
[43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2    ","AS","227,52"]
[40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR   ","AS","164,55"]
[43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG    ","AS","42,16"]
[12083,"CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V","UN    ","AS","476,09"]
[12081,"CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V","UN    ","AS","161,00"]
[12082,"CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V","UN    ","AS","253,03"]
[13354,"CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V","UN    ","AS","377,90"]
[14057,"CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V","UN    ","AS","210,99"]
[14058,"CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V","UN    ","AS","332,83"]
[20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","18,23"]
[5047,"CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA","UN    ","AS","226,76"]
[13369,"CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V","UN    ","AS","245,98"]
[13370,"CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V","UN    ","AS","340,98"]
[13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM,  COM PORCA E ARRUELA","KG    ","CR","14,34"]
[11977,"CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN    ","CR","7,43"]
[11975,"CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN    ","CR","16,29"]
[39746,"CHUMBADOR DE ACO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN    ","CR","181,27"]
[11976,"CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN    ","CR","0,83"]
[1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN    ","C ","51,95"]
[1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN    ","CR","168,04"]
[41899,"CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","T     ","C ","4.644,61"]
[1380,"CIMENTO BRANCO","KG    ","CR","1,73"]
[1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG    ","CR","15,36"]
[1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG    ","C ","0,55"]
[13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG    ","CR","0,55"]
[25974,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32","KG    ","CR","2,07"]
[34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG    ","CR","0,60"]
[420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN    ","AS","35,16"]
[12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN    ","AS","41,89"]
[36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS","UN    ","CR","57,60"]
[12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG    ","CR","148,59"]
[1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO","KG    ","CR","38,94"]
[44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG    ","CR","32,47"]
[44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L     ","CR","110,45"]
[37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","19,10"]
[37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","19,62"]
[1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","21,86"]
[1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","7,56"]
[1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","9,73"]
[1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","11,75"]
[1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","11,50"]
[1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","16,98"]
[1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","14,39"]
[1411,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","26,18"]
[1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","17,36"]
[1407,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","21,65"]
[1404,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","23,01"]
[11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP","UN    ","AS","10.744,50"]
[1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP","UN    ","AS","9.019,92"]
[13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 150 A 175 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ VIBRACAO DE 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN    ","AS","7.785,86"]
[40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP","UN    ","AS","6.018,77"]
[40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP","UN    ","AS","106.420,14"]
[40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP","UN    ","AS","14.010,91"]
[13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN    ","AS","13.313,83"]
[36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN    ","AS","127.758,92"]
[36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN    ","AS","102.953,34"]
[36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN    ","AS","220.409,21"]
[36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN    ","AS","239.409,80"]
[13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN    ","AS","86.568,50"]
[38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN    ","AS","55.740,74"]
[36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN    ","AS","64.825,82"]
[36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN    ","AS","86.816,91"]
[34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M     ","CR","19,01"]
[34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M     ","CR","13,59"]
[11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)","M3    ","CR","438,84"]
[11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)","M3    ","CR","456,02"]
[34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)","M3    ","CR","461,14"]
[34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)","M3    ","CR","474,50"]
[34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T     ","AS","410,99"]
[1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T     ","AS","419,00"]
[41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T     ","AS","405,93"]
[34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","C ","390,00"]
[1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","421,04"]
[38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","403,96"]
[39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","462,94"]
[38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","469,66"]
[34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","400,99"]
[1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","434,41"]
[38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","416,42"]
[38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","460,94"]
[34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","414,36"]
[1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","447,77"]
[38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","439,71"]
[38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","464,08"]
[43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","483,90"]
[34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","427,72"]
[11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","461,14"]
[34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","446,19"]
[34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","474,50"]
[34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","495,80"]
[34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","529,73"]
[34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ","CR","566,48"]
[14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3    ","CR","368,24"]
[1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3    ","CR","374,26"]
[14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","11,72"]
[14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","15,24"]
[14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","11,90"]
[2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","8,96"]
[2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","15,77"]
[2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","12,61"]
[2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","209,04"]
[2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1  1/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","21,04"]
[2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","27,96"]
[2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","10,20"]
[2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","17,16"]
[2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","41,01"]
[2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","10,21"]
[2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","113,89"]
[2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","189,74"]
[2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","32,33"]
[2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","25,68"]
[2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","9,90"]
[2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","16,59"]
[2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","49,25"]
[2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","10,55"]
[2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","145,65"]
[2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","227,24"]
[2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","38,74"]
[2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","29,12"]
[2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","12,09"]
[2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","19,60"]
[2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","52,49"]
[2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","12,17"]
[2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","163,88"]
[2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","224,89"]
[12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","120,66"]
[2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","35,93"]
[2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","30,79"]
[2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","14,66"]
[2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","18,76"]
[2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","55,48"]
[2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","16,07"]
[2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","134,95"]
[2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ","AS","224,65"]
[12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN    ","CR","9,04"]
[39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","CR","9,45"]
[39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN    ","CR","9,94"]
[39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","CR","11,11"]
[39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ","CR","8,84"]
[39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN    ","CR","8,62"]
[39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","CR","9,98"]
[39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ","CR","7,93"]
[12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN    ","CR","9,96"]
[12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","CR","11,59"]
[12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN    ","CR","9,96"]
[12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","CR","11,59"]
[39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN    ","CR","9,94"]
[39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","CR","11,11"]
[39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ","CR","8,84"]
[39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","CR","14,48"]
[39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ","CR","10,63"]
[12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN    ","CR","10,98"]
[39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","CR","14,48"]
[39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN    ","CR","12,23"]
[39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ","CR","16,55"]
[39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ","CR","11,82"]
[12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","M     ","AS","13,76"]
[34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN    ","CR","83,14"]
[13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN    ","C ","35,00"]
[38998,"CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","13,04"]
[38999,"CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","21,57"]
[38996,"CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","18,83"]
[38997,"CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","30,48"]
[39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN    ","AS","15,08"]
[39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN    ","AS","15,29"]
[39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN    ","AS","18,97"]
[39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN    ","AS","26,74"]
[2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","22,38"]
[2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","14,46"]
[2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","8,89"]
[2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","11,61"]
[2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","106,54"]
[2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","45,35"]
[2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","9,67"]
[2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","128,47"]
[2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","236,45"]
[1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN    ","CR","49,46"]
[1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN    ","CR","44,08"]
[1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN    ","CR","13,04"]
[1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN    ","CR","19,25"]
[1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN    ","CR","74,67"]
[1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN    ","CR","15,13"]
[1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN    ","CR","12,26"]
[39600,"CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E","UN    ","CR","10,69"]
[39601,"CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6","UN    ","CR","18,59"]
[39602,"CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E","UN    ","CR","1,22"]
[39603,"CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6","UN    ","CR","2,09"]
[11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN    ","CR","10,07"]
[1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN    ","CR","16,50"]
[1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN    ","CR","22,14"]
[11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN    ","C ","6,60"]
[11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN    ","CR","34,73"]
[11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN    ","CR","43,11"]
[1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN    ","CR","7,75"]
[11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN    ","CR","58,65"]
[1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN    ","CR","8,18"]
[11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN    ","CR","10,22"]
[11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN    ","CR","14,34"]
[11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN    ","CR","5,79"]
[11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN    ","CR","21,41"]
[11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN    ","CR","32,37"]
[2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","8,01"]
[2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","5,13"]
[2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","1,75"]
[2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","3,65"]
[2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","20,16"]
[2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","8,88"]
[2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","2,05"]
[2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","29,28"]
[2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ","AS","45,89"]
[38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","16,98"]
[38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","20,84"]
[38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","19,52"]
[38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","31,89"]
[38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","128,45"]
[38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","156,98"]
[39279,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","15,85"]
[38845,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","22,93"]
[39280,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","20,55"]
[39281,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","27,05"]
[38849,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","23,18"]
[39282,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","27,70"]
[38852,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","37,68"]
[38844,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX","UN    ","AS","11,58"]
[38846,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX","UN    ","AS","12,67"]
[38847,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX","UN    ","AS","15,58"]
[38850,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX","UN    ","AS","21,66"]
[38848,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX","UN    ","AS","18,12"]
[38851,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX","UN    ","AS","32,93"]
[38860,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","9,30"]
[38861,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4\"","UN    ","AS","12,52"]
[38862,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ","AS","10,56"]
[38863,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","12,13"]
[38865,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ","AS","16,47"]
[38864,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1\"","UN    ","AS","25,17"]
[38866,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ","AS","17,72"]
[38868,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ","AS","29,55"]
[38853,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","9,55"]
[38854,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4\"","UN    ","AS","13,05"]
[38855,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ","AS","9,68"]
[38856,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","15,54"]
[38857,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1\"","UN    ","AS","20,56"]
[38858,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ","AS","18,69"]
[38859,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ","AS","30,27"]
[3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ    ","CR","147,28"]
[1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ    ","CR","0,15"]
[38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ    ","CR","62,84"]
[6142,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN    ","CR","10,76"]
[11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)","UN    ","CR","14,94"]
[37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN    ","AS","33,86"]
[25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADRO EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN    ","AS","4.987,86"]
[25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN    ","AS","3.028,06"]
[43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN    ","AS","355,65"]
[10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN    ","AS","14.750,00"]
[1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","1.233,96"]
[1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","1.845,54"]
[1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","128,90"]
[1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","4.164,62"]
[1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","271,54"]
[1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","10.135,71"]
[1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","519,04"]
[1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","105,12"]
[1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","144,61"]
[1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN    ","AS","3.183,94"]
[1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","4.896,96"]
[1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","223,81"]
[1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","5.845,91"]
[1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","400,27"]
[1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","14.369,53"]
[1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","751,65"]
[1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","99,00"]
[1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ","AS","1.032,88"]
[14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN    ","CR","31,04"]
[34500,"COORDENADOR / GERENTE DE OBRA","H     ","CR","141,61"]
[40934,"COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)","MES   ","CR","25.057,28"]
[38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M  ","CR","512,19"]
[39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M     ","CR","1,45"]
[11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M     ","CR","2,02"]
[39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M     ","CR","2,40"]
[11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ","CR","3,13"]
[11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M     ","CR","5,15"]
[11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M     ","CR","7,94"]
[37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M     ","AS","7,52"]
[1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M     ","AS","7,77"]
[5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG    ","CR","26,01"]
[11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN    ","CR","11.466,91"]
[40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN    ","CR","94.529,32"]
[39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN    ","AS","14,97"]
[39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN    ","AS","22,90"]
[39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN    ","AS","25,67"]
[12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN    ","AS","859,07"]
[12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ","AS","5,61"]
[12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ","AS","12,66"]
[12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ","AS","21,74"]
[12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN    ","AS","42,74"]
[12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN    ","AS","65,59"]
[12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ","AS","104,12"]
[12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN    ","AS","362,55"]
[12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN    ","AS","347,66"]
[3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ","AS","41,02"]
[3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ","AS","41,01"]
[12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN    ","AS","29,23"]
[3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ","AS","17,08"]
[3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ","AS","17,08"]
[3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ","AS","104,16"]
[3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","58,82"]
[3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ","AS","11,27"]
[3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","34,68"]
[3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","28,31"]
[3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","AS","7,99"]
[3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ","AS","17,42"]
[12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","97,48"]
[3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ","AS","50,43"]
[3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","AS","11,95"]
[3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ","AS","142,51"]
[3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ","AS","249,71"]
[37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","276,89"]
[37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","1.810,31"]
[37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","32,54"]
[37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","38,40"]
[37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","55,54"]
[3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","39,21"]
[3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","32,32"]
[3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN    ","AS","9,37"]
[3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN    ","AS","20,10"]
[3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","114,45"]
[3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN    ","AS","56,49"]
[3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","AS","11,20"]
[3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN    ","AS","174,07"]
[3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","31,43"]
[3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","23,59"]
[3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","AS","6,70"]
[3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ","AS","15,05"]
[3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","87,76"]
[3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ","AS","48,22"]
[3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","AS","10,02"]
[3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ","AS","123,78"]
[3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ","AS","235,40"]
[3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN    ","AS","343,48"]
[3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN    ","AS","877,93"]
[37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","276,89"]
[37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","34,70"]
[37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","2.581,75"]
[37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","47,07"]
[37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","86,82"]
[37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","4,38"]
[37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","4,97"]
[37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","9,03"]
[37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","4,09"]
[37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","5,88"]
[43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN    ","CR","120,94"]
[43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN    ","CR","21,88"]
[34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN    ","AS","95,75"]
[1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","74,12"]
[1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","58,05"]
[1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","AS","20,79"]
[1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ","AS","39,92"]
[1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","185,18"]
[1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ","AS","102,36"]
[1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","AS","28,53"]
[1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ","AS","265,78"]
[10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN    ","CR","120,47"]
[1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM","UN    ","CR","170,97"]
[1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM","UN    ","CR","118,42"]
[1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM","UN    ","CR","155,51"]
[39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","7,48"]
[11013,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INTERNA INFERIOR OU EXTERNA SUPERIOR) PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","15,40"]
[11017,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","6,57"]
[20236,"CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","28,95"]
[7215,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","24,78"]
[7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","103,60"]
[20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","52,38"]
[7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN    ","CR","3,35"]
[40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN    ","CR","8,23"]
[7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","35,49"]
[7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","36,74"]
[37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","6,08"]
[37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","9,73"]
[37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","3,65"]
[20094,"CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","29,52"]
[20095,"CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","37,59"]
[1954,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","165,94"]
[1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","2,19"]
[1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","2,89"]
[1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","4,73"]
[1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","7,75"]
[1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","15,03"]
[1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","25,90"]
[1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","38,47"]
[1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","67,23"]
[1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","219,96"]
[1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","2,90"]
[1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","3,75"]
[1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","8,52"]
[1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","15,14"]
[1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","18,45"]
[1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","45,61"]
[1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","64,84"]
[1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","93,18"]
[38426,"CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","33,37"]
[38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","75,69"]
[38421,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","35,73"]
[38422,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","52,23"]
[39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ","AS","19,83"]
[39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ","AS","44,09"]
[39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ","AS","79,43"]
[37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN    ","AS","5,83"]
[38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN    ","AS","7,71"]
[38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,04"]
[38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","8,42"]
[38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","22,55"]
[1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","41,33"]
[1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","152,38"]
[1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","59,98"]
[1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","218,82"]
[36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","7,21"]
[36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","12,12"]
[1932,"CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","12,89"]
[1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","5,67"]
[1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","25,22"]
[1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","29,02"]
[1952,"CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM","UN    ","CR","108,98"]
[20104,"CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM","UN    ","CR","805,22"]
[20105,"CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM","UN    ","CR","1.254,20"]
[1965,"CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","58,83"]
[10765,"CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","14,87"]
[10767,"CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","48,72"]
[1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","61,06"]
[1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","6,79"]
[1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","14,23"]
[1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","41,88"]
[1839,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","156,66"]
[1835,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","33,30"]
[1823,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","64,39"]
[1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","155,13"]
[1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","33,87"]
[1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","83,58"]
[1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","189,31"]
[1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","42,44"]
[1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","100,19"]
[1941,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","32,51"]
[1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","24,57"]
[1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,10"]
[1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","10,10"]
[1942,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","46,39"]
[1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","6,46"]
[42692,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","485,48"]
[42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","798,58"]
[42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","607,20"]
[42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","897,67"]
[20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)","UN    ","CR","57,69"]
[20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)","UN    ","CR","194,50"]
[20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)","UN    ","CR","37,74"]
[1964,"CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","34,89"]
[1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","2,95"]
[39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","2,29"]
[2628,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN    ","CR","194,00"]
[2622,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\")","UN    ","CR","4,60"]
[2623,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ","CR","5,54"]
[2624,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ","CR","8,82"]
[2625,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN    ","CR","18,61"]
[2626,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN    ","CR","27,27"]
[2630,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN    ","CR","41,48"]
[2627,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN    ","CR","73,07"]
[2629,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN    ","CR","98,84"]
[12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","9,44"]
[40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","6,20"]
[40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","2,19"]
[39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","5,59"]
[39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","15,08"]
[12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","4,27"]
[39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ","AS","5,57"]
[39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ","AS","12,34"]
[39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ","AS","19,81"]
[39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN    ","AS","52,19"]
[39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN    ","AS","83,34"]
[39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ","AS","123,78"]
[39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN    ","AS","294,19"]
[1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","79,91"]
[1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","58,14"]
[1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN    ","AS","17,39"]
[1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN    ","AS","47,30"]
[1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","193,43"]
[1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN    ","AS","128,40"]
[1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","AS","25,11"]
[1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN    ","AS","281,32"]
[1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN    ","AS","579,95"]
[1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","61,32"]
[1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","48,48"]
[1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN    ","AS","14,44"]
[1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN    ","AS","31,59"]
[1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","173,15"]
[1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN    ","AS","96,04"]
[1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","AS","20,77"]
[1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN    ","AS","242,44"]
[40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN    ","AS","78,56"]
[40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN    ","AS","53,79"]
[40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN    ","AS","18,59"]
[40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN    ","AS","35,19"]
[40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN    ","AS","223,16"]
[40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN    ","AS","111,70"]
[40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN    ","AS","24,79"]
[40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN    ","AS","579,21"]
[40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN    ","AS","21,67"]
[40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ","AS","29,96"]
[40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN    ","AS","35,74"]
[2609,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ","CR","4,33"]
[2634,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ","CR","5,68"]
[2611,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN    ","CR","16,02"]
[34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 \" X 1/4 \" X 300 MM","UN    ","AS","10,38"]
[1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","76,70"]
[1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","61,48"]
[1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN    ","AS","15,26"]
[1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN    ","AS","36,55"]
[1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","221,66"]
[1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN    ","AS","127,73"]
[1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","AS","24,23"]
[1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN    ","AS","299,21"]
[1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN    ","AS","604,60"]
[1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","71,91"]
[1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","59,07"]
[1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN    ","AS","14,93"]
[1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN    ","AS","34,28"]
[1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","202,52"]
[1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN    ","AS","120,54"]
[1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","AS","21,25"]
[1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN    ","AS","289,64"]
[1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN    ","AS","580,67"]
[1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","87,09"]
[1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","66,80"]
[1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN    ","AS","15,95"]
[1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN    ","AS","35,96"]
[1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","276,13"]
[1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN    ","AS","123,56"]
[1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN    ","AS","22,09"]
[1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN    ","AS","359,63"]
[1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN    ","AS","686,60"]
[1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN    ","AS","1.717,47"]
[40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN    ","AS","78,56"]
[40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN    ","AS","53,79"]
[40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN    ","AS","18,59"]
[40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN    ","AS","35,19"]
[40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN    ","AS","239,72"]
[40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN    ","AS","122,06"]
[40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN    ","AS","24,79"]
[40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN    ","AS","504,89"]
[40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN    ","AS","23,55"]
[40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ","AS","33,55"]
[40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN    ","AS","39,58"]
[39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","1,90"]
[39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","3,23"]
[39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","2,33"]
[1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","5,16"]
[1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","4,26"]
[1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","C ","2,46"]
[1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","3,77"]
[1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","21,39"]
[1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","8,38"]
[1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","2,49"]
[1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","21,41"]
[1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","43,03"]
[2621,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN    ","CR","137,07"]
[2616,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\")","UN    ","CR","3,88"]
[2633,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ","CR","4,39"]
[2617,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ","CR","5,96"]
[2618,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN    ","CR","13,57"]
[2632,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN    ","CR","16,56"]
[2631,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN    ","CR","24,31"]
[2619,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN    ","CR","61,56"]
[2620,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN    ","CR","80,82"]
[25968,"DENTE PARA FRESADORA","UN    ","AS","57,40"]
[38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN    ","CR","14,90"]
[38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN    ","CR","14,90"]
[38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN    ","CR","17,98"]
[2357,"DESENHISTA COPISTA","H     ","CR","22,95"]
[40806,"DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.061,42"]
[2355,"DESENHISTA DETALHISTA","H     ","CR","30,16"]
[40805,"DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","5.340,42"]
[2358,"DESENHISTA PROJETISTA","H     ","CR","24,11"]
[40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.268,77"]
[2359,"DESENHISTA TECNICO AUXILIAR","H     ","CR","24,75"]
[40808,"DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.380,21"]
[44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L     ","CR","6,89"]
[43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG    ","CR","34,07"]
[39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L     ","CR","15,53"]
[2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L     ","CR","6,26"]
[44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L     ","CR","9,03"]
[5318,"DILUENTE AGUARRAS","L     ","C ","14,60"]
[5330,"DILUENTE EPOXI","L     ","CR","33,28"]
[26017,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 \" COM ARRUELA CENTRAL","UN    ","CR","18,74"]
[25931,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 \"","UN    ","CR","59,58"]
[38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM","UN    ","C ","14,45"]
[13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 \" (14 X 1 \")","UN    ","CR","342,11"]
[26018,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 \" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN    ","CR","15,23"]
[26019,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 \" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN    ","CR","14,38"]
[26020,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120","UN    ","CR","3,74"]
[34544,"DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN    ","CR","1.853,06"]
[34729,"DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN    ","CR","1.457,72"]
[34734,"DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN    ","CR","2.257,01"]
[34738,"DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN    ","CR","5.273,09"]
[2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A","UN    ","CR","428,87"]
[2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN    ","CR","486,55"]
[2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN    ","CR","682,82"]
[2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN    ","CR","1.143,47"]
[34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 250 A/ICC - 25 KA","UN    ","CR","1.000,13"]
[34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN    ","CR","1.853,25"]
[2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN    ","CR","1.570,71"]
[2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN    ","CR","1.570,71"]
[2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN    ","CR","2.586,94"]
[2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN    ","CR","5.530,41"]
[34686,"DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A","UN    ","CR","16,60"]
[34616,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A","UN    ","CR","64,17"]
[34623,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A","UN    ","CR","63,19"]
[34628,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A","UN    ","CR","90,51"]
[34653,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A","UN    ","CR","11,19"]
[34688,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A","UN    ","CR","20,29"]
[34709,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A","UN    ","CR","78,63"]
[34714,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A","UN    ","CR","93,91"]
[2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN    ","CR","78,04"]
[34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN    ","CR","119,70"]
[34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN    ","CR","38,11"]
[2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN    ","C ","14,50"]
[2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN    ","CR","24,32"]
[2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN    ","CR","97,33"]
[2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN    ","CR","137,14"]
[39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","83,77"]
[39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","94,25"]
[39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","120,55"]
[39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","214,28"]
[39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","87,29"]
[39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","107,25"]
[39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","128,88"]
[39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","223,94"]
[39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","144,66"]
[39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","154,22"]
[39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","174,98"]
[39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","329,39"]
[39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","161,39"]
[39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","166,38"]
[39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","196,04"]
[39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ","CR","404,51"]
[39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN    ","CR","343,33"]
[39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ","CR","172,38"]
[39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN    ","CR","175,45"]
[39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN    ","CR","187,63"]
[39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN    ","CR","319,94"]
[39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ","CR","195,20"]
[39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN    ","CR","212,90"]
[39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN    ","CR","214,18"]
[39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC","UN    ","CR","358,42"]
[39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN    ","CR","396,92"]
[39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ","CR","196,41"]
[39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN    ","CR","196,55"]
[39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN    ","CR","214,27"]
[39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN    ","CR","399,85"]
[39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN    ","CR","642,99"]
[39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ","CR","243,87"]
[39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN    ","CR","285,76"]
[39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN    ","CR","275,40"]
[39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN    ","CR","638,00"]
[26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN    ","AS","370.335,40"]
[2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN    ","AS","85.181,24"]
[38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX","UN    ","AS","54,19"]
[38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX","UN    ","AS","47,80"]
[38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX","UN    ","AS","74,02"]
[38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX","UN    ","AS","59,54"]
[39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","185,46"]
[39284,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","200,97"]
[39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","203,87"]
[39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","199,43"]
[39287,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","234,17"]
[39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","249,91"]
[25976,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* CM","M2    ","AS","568,80"]
[10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM","M2    ","CR","487,77"]
[10698,"DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = *3 CM","M2    ","AS","168,34"]
[40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 \"Â\u0094, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN    ","CR","100.185,88"]
[2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X  3\", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ","CR","21,79"]
[2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN    ","CR","7,38"]
[2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ","CR","12,68"]
[11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3 \" X 2 1/2 \", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ","CR","25,06"]
[11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN    ","CR","67,18"]
[11116,"DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO","UN    ","AS","588,48"]
[38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN    ","CR","1.623,41"]
[38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN    ","CR","129,24"]
[38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN    ","CR","272,27"]
[7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 \", AGUA FRIA","UN    ","CR","10,00"]
[1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 \"","UN    ","CR","70,74"]
[36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN    ","AS","113.264,00"]
[34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) 25 X 18 X 7 CM","UN    ","CR","3,28"]
[7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN    ","CR","2,77"]
[10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN    ","CR","3,85"]
[10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN    ","CR","8,97"]
[672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN    ","CR","12,34"]
[668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN    ","CR","14,90"]
[10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN    ","CR","17,36"]
[666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN    ","CR","19,30"]
[665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN    ","CR","25,81"]
[10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN    ","CR","22,89"]
[10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN    ","CR","11,89"]
[10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN    ","CR","20,73"]
[10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN    ","CR","10,47"]
[2436,"ELETRICISTA","H     ","C ","18,14"]
[40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[2439,"ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL","H     ","CR","19,62"]
[40923,"ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.473,93"]
[10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG    ","CR","21,75"]
[11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG    ","CR","19,92"]
[10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG    ","CR","19,14"]
[10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG    ","C ","20,75"]
[2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA","M     ","CR","4,61"]
[2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA","M     ","CR","6,75"]
[2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA","M     ","CR","6,14"]
[2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA","M     ","C ","2,37"]
[2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA","M     ","CR","11,03"]
[2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA","M     ","CR","16,09"]
[2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA","M     ","CR","20,17"]
[2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA","M     ","CR","2,95"]
[2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA","M     ","CR","31,79"]
[2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M     ","CR","1,37"]
[2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M     ","CR","1,72"]
[2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M     ","CR","2,66"]
[12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M     ","CR","3,70"]
[2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M     ","CR","4,81"]
[12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M     ","CR","6,53"]
[40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM","M     ","AS","2,72"]
[40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM","M     ","AS","3,49"]
[40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M     ","AS","1,84"]
[2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4\"), TIPO SEALTUBO","M     ","CR","9,96"]
[2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1\"), TIPO SEALTUBO","M     ","CR","13,06"]
[2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4\"), TIPO SEALTUBO","M     ","CR","19,71"]
[2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2\"), TIPO SEALTUBO","M     ","CR","25,37"]
[2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2\"), TIPO SEALTUBO","M     ","CR","33,80"]
[2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2\"), TIPO SEALTUBO","M     ","CR","52,67"]
[12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2\"","M     ","CR","21,28"]
[12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4\"","M     ","CR","18,08"]
[12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2\"","M     ","CR","6,34"]
[12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1\"","M     ","CR","11,27"]
[12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2\"","M     ","CR","46,97"]
[12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2\"","M     ","CR","28,68"]
[12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3\"","M     ","CR","52,89"]
[21137,"ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8\"), TIPO COPEX","M     ","CR","9,19"]
[2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M     ","CR","1,20"]
[2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M     ","CR","1,43"]
[2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M     ","CR","1,55"]
[2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M     ","CR","2,65"]
[39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M     ","CR","1,75"]
[39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M     ","CR","2,36"]
[39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M     ","CR","4,55"]
[39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M     ","CR","6,80"]
[39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M     ","CR","12,59"]
[39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M     ","CR","8,67"]
[2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ","AS","6,78"]
[2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ","AS","9,50"]
[39246,"ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ","AS","4,72"]
[39247,"ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ","AS","4,11"]
[39248,"ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ","AS","13,24"]
[2438,"ELETROTECNICO","H     ","CR","23,91"]
[40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.235,10"]
[36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE  2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN    ","AS","59.165,50"]
[37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE  24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN    ","AS","278.550,06"]
[12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ","AS","13,21"]
[517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L     ","AS","7,34"]
[41904,"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","T     ","C ","3.265,45"]
[41903,"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","KG    ","AS","3,61"]
[37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ","AS","20,16"]
[37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ","AS","20,16"]
[37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ","AS","20,16"]
[37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ","AS","15,26"]
[37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ","AS","15,26"]
[37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ","AS","15,26"]
[2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO","H     ","C ","18,14"]
[40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS","H     ","C ","48,77"]
[40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","8.630,23"]
[43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG    ","CR","8,02"]
[2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KW/H  ","CR","0,98"]
[14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KW/H  ","C ","1,00"]
[11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 \" X 30 CM","UN    ","CR","35,43"]
[11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 \" X 40 CM","UN    ","CR","38,79"]
[6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 \" X 30 CM","UN    ","CR","2,92"]
[11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 \" X 40 CM","UN    ","CR","4,75"]
[2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR","H     ","C ","96,61"]
[40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","17.093,34"]
[2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO","H     ","CR","109,94"]
[40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES   ","CR","19.455,74"]
[2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR","H     ","CR","150,31"]
[40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","26.595,45"]
[34779,"ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR","H     ","CR","98,01"]
[40936,"ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","17.342,69"]
[34780,"ENGENHEIRO CIVIL PLENO","H     ","CR","110,57"]
[40937,"ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)","MES   ","CR","19.565,98"]
[34782,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR","H     ","CR","151,53"]
[40938,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","26.813,33"]
[34783,"ENGENHEIRO ELETRICISTA","H     ","CR","96,61"]
[40939,"ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","17.093,34"]
[34785,"ENGENHEIRO SANITARISTA","H     ","CR","96,61"]
[40940,"ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","17.093,34"]
[38403,"ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO","UN    ","CR","36,90"]
[43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,58"]
[43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","108,80"]
[43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","1,05"]
[43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","197,14"]
[43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,91"]
[43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","171,87"]
[43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,80"]
[43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","151,31"]
[43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,94"]
[43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","177,24"]
[43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,55"]
[43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","103,22"]
[43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,63"]
[43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","119,49"]
[43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,95"]
[43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","178,44"]
[43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","1,33"]
[43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","250,26"]
[43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","1,01"]
[43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","191,25"]
[43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","1,30"]
[43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","244,54"]
[43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,52"]
[43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","98,01"]
[37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","302.676,96"]
[38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","1.655.921,87"]
[38629,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR)","UN    ","AS","2.464.921,87"]
[38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS","UN    ","CR","277,32"]
[38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA","UN    ","CR","785,37"]
[40635,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP","UN    ","AS","703.518,00"]
[36483,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP","UN    ","AS","637.500,00"]
[14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN    ","AS","667.500,00"]
[36482,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP","UN    ","AS","572.474,22"]
[36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN    ","AS","684.000,00"]
[2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN    ","AS","525.000,00"]
[36481,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP","UN    ","AS","626.250,00"]
[10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN    ","AS","600.000,00"]
[40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN    ","AS","677.268,00"]
[4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN    ","CR","38,15"]
[26021,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 \" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN    ","CR","34,62"]
[12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN    ","C ","10,30"]
[37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","224,89"]
[37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","273,57"]
[10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","68,64"]
[20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","69,28"]
[20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","74,60"]
[10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","113,07"]
[20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","113,07"]
[20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","124,01"]
[11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN    ","C ","830,00"]
[39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN    ","AS","0,21"]
[39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS","UN    ","AS","0,34"]
[39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN    ","AS","0,34"]
[40432,"ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X 84 MM","UN    ","AS","2,68"]
[39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN    ","AS","1,68"]
[40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN    ","AS","1,49"]
[20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO,  COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN    ","AS","109.800,00"]
[36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN    ","AS","233.085,40"]
[38367,"ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM","UN    ","CR","14,90"]
[38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM","UN    ","CR","6,99"]
[38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","CR","1,43"]
[38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","CR","3,04"]
[38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","CR","1,36"]
[38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","CR","1,41"]
[38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","CR","3,27"]
[38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","CR","1,72"]
[38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","CR","3,50"]
[38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ","CR","3,50"]
[11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM","M2    ","CR","458,66"]
[11558,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR   ","CR","11,40"]
[11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR   ","CR","28,85"]
[2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.","UN    ","AS","8,60"]
[38124,"ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML","UN    ","C ","29,45"]
[38380,"ESQUADRO DE ACO 12 \" (300 MM), CABO DE ALUMINIO","UN    ","CR","23,67"]
[20059,"ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ","AS","18,74"]
[42429,"ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","4.616,32"]
[39616,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA","UN    ","AS","447,95"]
[39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA","UN    ","AS","812,50"]
[39619,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA","UN    ","AS","1.112,80"]
[39613,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA","UN    ","AS","177,93"]
[39614,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA","UN    ","AS","259,59"]
[38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M     ","AS","44,11"]
[38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M     ","AS","59,98"]
[38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M     ","AS","153,72"]
[38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM","UN    ","CR","18,12"]
[13,"ESTOPA","KG    ","CR","15,86"]
[2762,"ESTOPIM SIMPLES","M     ","AS","10,75"]
[21142,"ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO","UN    ","CR","18,85"]
[4223,"ETANOL","L     ","C ","4,77"]
[37372,"EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,55"]
[40863,"EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","103,70"]
[38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM","UN    ","CR","22,99"]
[38474,"EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM","UN    ","CR","28,42"]
[10886,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A","UN    ","CR","157,50"]
[10888,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC","UN    ","CR","498,46"]
[10889,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC","UN    ","CR","540,00"]
[10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC","UN    ","CR","249,23"]
[10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN    ","CR","152,30"]
[10892,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC","UN    ","C ","180,00"]
[20977,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC","UN    ","CR","214,61"]
[3073,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351)","UN    ","AS","228,17"]
[3068,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351)","UN    ","AS","45,61"]
[3074,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351)","UN    ","AS","144,05"]
[3076,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351)","UN    ","AS","187,58"]
[3072,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351)","UN    ","AS","47,25"]
[3075,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351)","UN    ","AS","118,54"]
[10780,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2\"","UN    ","AS","10,02"]
[10781,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4\"","UN    ","AS","16,07"]
[20106,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2\"","UN    ","AS","5,30"]
[20107,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4\"","UN    ","AS","6,07"]
[20108,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2\"","UN    ","AS","8,01"]
[20109,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4\"","UN    ","AS","10,02"]
[43612,"FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ    ","CR","93,02"]
[43613,"FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA","CJ    ","CR","77,01"]
[11480,"FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO","CJ    ","CR","118,19"]
[11469,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL","UN    ","CR","12,61"]
[11468,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM","UN    ","CR","12,62"]
[11484,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","UN    ","CR","55,45"]
[38155,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA","UN    ","CR","86,08"]
[11467,"FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES","UN    ","CR","19,67"]
[38153,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA","CJ    ","CR","50,25"]
[43607,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA  (CONJUNTO DE FECHADURAS)","CJ    ","CR","95,04"]
[3080,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ    ","C ","63,90"]
[3081,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ    ","CR","126,42"]
[3090,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA","CJ    ","CR","57,03"]
[43611,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA","CJ    ","CR","94,64"]
[3103,"FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","UN    ","CR","47,29"]
[3097,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA","CJ    ","CR","71,54"]
[3099,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA","CJ    ","CR","114,56"]
[38151,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ    ","CR","83,05"]
[38152,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ    ","CR","133,97"]
[43610,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)","CJ    ","CR","70,99"]
[3093,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA","CJ    ","CR","114,56"]
[38165,"FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA","CJ    ","CR","54,83"]
[38177,"FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN    ","CR","16,29"]
[11458,"FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN    ","CR","19,45"]
[3108,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)","UN    ","CR","82,69"]
[3105,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)","UN    ","CR","108,15"]
[38178,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM","UN    ","CR","17,92"]
[43575,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM","UN    ","CR","38,84"]
[43577,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM","UN    ","CR","67,53"]
[43458,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,04"]
[43470,"FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","7,90"]
[43459,"FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,38"]
[43471,"FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","71,44"]
[43460,"FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,62"]
[43472,"FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","117,38"]
[43461,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,28"]
[43473,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","53,34"]
[43463,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,08"]
[43475,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","14,97"]
[43462,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,01"]
[43474,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","1,60"]
[43464,"FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,01"]
[43476,"FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","0,01"]
[43465,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,58"]
[43477,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","110,22"]
[43466,"FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","1,27"]
[43478,"FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","240,10"]
[43467,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,41"]
[43479,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","76,97"]
[43468,"FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,89"]
[43480,"FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","167,28"]
[43469,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,06"]
[43481,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","10,78"]
[3119,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS","UN    ","CR","2,10"]
[3122,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3\" A 4\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM","UN    ","CR","4,28"]
[3121,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM","UN    ","CR","4,85"]
[3120,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN    ","CR","9,20"]
[11455,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN    ","CR","13,31"]
[11456,"FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10\" A 12\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN    ","CR","15,92"]
[3107,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3\" A 4\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)","UN    ","CR","6,71"]
[43583,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3\" A 4\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)","UN    ","CR","7,57"]
[43586,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)","UN    ","CR","7,76"]
[11461,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)","UN    ","CR","8,45"]
[43587,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)","UN    ","CR","9,76"]
[3106,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)","UN    ","CR","12,38"]
[25951,"FERTILIZANTE NPK - 10:10:10","KG    ","CR","2,74"]
[3123,"FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8","KG    ","C ","2,56"]
[38125,"FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A","KG    ","CR","1,57"]
[39014,"FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA","KG    ","CR","8,91"]
[39365,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)","UN    ","CR","1.075,08"]
[39366,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)","UN    ","CR","2.752,66"]
[39367,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)","UN    ","CR","3.762,39"]
[37394,"FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA)","CENTO ","AS","42,15"]
[14146,"FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA)","CENTO ","AS","67,79"]
[38134,"FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V","KG    ","CR","105,28"]
[38132,"FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V","KG    ","CR","107,38"]
[38133,"FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V","KG    ","CR","103,86"]
[938,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M     ","CR","1,54"]
[937,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M     ","CR","9,56"]
[939,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ","CR","2,47"]
[944,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M     ","CR","4,23"]
[940,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M     ","CR","5,84"]
[936,"FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM ACO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-CHAMA, 2 CONDUTORES","M     ","CR","1,52"]
[935,"FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2 CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005)","M     ","CR","1,16"]
[44397,"FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM","M     ","CR","2,86"]
[406,"FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)","UN    ","CR","73,88"]
[42529,"FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA,  L = *5* CM","M     ","AS","1,12"]
[39634,"FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM","M     ","CR","7,69"]
[39701,"FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M","UN    ","CR","77,48"]
[12815,"FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M","UN    ","CR","7,98"]
[407,"FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM","KG    ","AS","56,00"]
[39431,"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL","M     ","CR","0,17"]
[39432,"FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL","M     ","CR","2,28"]
[20111,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M","UN    ","C ","8,10"]
[21127,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M","UN    ","CR","3,06"]
[404,"FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)","M     ","CR","1,10"]
[14151,"FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF","UN    ","AS","48,72"]
[14153,"FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF","UN    ","AS","55,07"]
[14152,"FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF","UN    ","AS","42,28"]
[14154,"FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF","UN    ","AS","147,99"]
[3146,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)","UN    ","C ","3,95"]
[3143,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)","UN    ","CR","8,98"]
[3148,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)","UN    ","CR","14,56"]
[4310,"FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN    ","CR","1,80"]
[4311,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA","UN    ","CR","1,26"]
[4312,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO","UN    ","CR","1,77"]
[13261,"FLANELA *30 X 40* CM","UN    ","CR","2,44"]
[3255,"FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4\"","UN    ","CR","9,27"]
[3254,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3\"","UN    ","CR","150,63"]
[3259,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2\"","UN    ","CR","18,10"]
[3258,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4\"","UN    ","CR","10,94"]
[3251,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2\"","UN    ","CR","6,45"]
[3256,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1\"","UN    ","CR","12,21"]
[3261,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2\"","UN    ","CR","133,21"]
[3260,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2\"","UN    ","CR","22,88"]
[3272,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","51,10"]
[3265,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","40,60"]
[3262,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","AS","17,77"]
[3264,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ","AS","29,19"]
[3267,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","95,34"]
[3266,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ","AS","60,66"]
[3263,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","AS","24,28"]
[3268,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ","AS","128,91"]
[3271,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ","AS","190,58"]
[3270,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN    ","AS","320,18"]
[3275,"FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)","M2    ","CR","121,67"]
[39512,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2    ","AS","115,90"]
[39511,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2    ","AS","126,41"]
[39513,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2    ","AS","135,59"]
[3286,"FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)","M2    ","AS","79,41"]
[3287,"FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)","M2    ","AS","120,00"]
[3283,"FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)","M2    ","AS","25,20"]
[11587,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)","M2    ","CR","83,43"]
[36225,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","33,89"]
[36230,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","C ","24,90"]
[36238,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","24,33"]
[39363,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)","UN    ","CR","4.379,24"]
[39361,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,  COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)","UN    ","CR","1.126,09"]
[39362,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)","UN    ","CR","3.465,27"]
[39364,"FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)","UN    ","CR","10.009,69"]
[14576,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP","UN    ","AS","6.283.414,43"]
[13877,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP","UN    ","AS","2.689.836,00"]
[7307,"FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L     ","CR","26,66"]
[38122,"FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA","L     ","CR","14,93"]
[38633,"FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN    ","CR","17,05"]
[12344,"FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","AS","3,03"]
[12343,"FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","AS","4,70"]
[3295,"FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","AS","16,44"]
[3302,"FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","AS","17,19"]
[3297,"FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","AS","18,35"]
[3294,"FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","AS","18,63"]
[3292,"FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","AS","17,50"]
[3298,"FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ","AS","41,01"]
[11596,"GABIAO  TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)","UN    ","AS","427,42"]
[34802,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM","UN    ","AS","1.173,83"]
[11588,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)","UN    ","AS","1.266,37"]
[34383,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)","UN    ","AS","1.393,10"]
[40451,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)","M2    ","AS","112,61"]
[40453,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)","M2    ","AS","121,84"]
[40452,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)","M2    ","AS","133,64"]
[11594,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO),  FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M","UN    ","AS","403,63"]
[3311,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M","M3    ","AS","403,63"]
[11599,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M","UN    ","AS","536,78"]
[11593,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO),  FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","UN    ","AS","752,53"]
[3314,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO),  FIO 2,4 MM, H = 0,50 M","M3    ","AS","538,21"]
[11597,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","UN    ","AS","625,88"]
[3309,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M","M3    ","AS","427,42"]
[34612,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M","UN    ","AS","774,10"]
[34635,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M","UN    ","AS","995,46"]
[34633,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M","UN    ","AS","1.097,25"]
[40440,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M","M3    ","AS","560,60"]
[40441,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M","M3    ","AS","357,91"]
[40449,"GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)","M3    ","AS","300,89"]
[34800,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A)","M3    ","AS","376,26"]
[11592,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)","UN    ","AS","538,21"]
[40438,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3    ","AS","250,67"]
[40436,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3    ","AS","312,57"]
[4315,"GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2\" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA","UN    ","CR","1,30"]
[402,"GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM","UN    ","AS","15,66"]
[4226,"GAS DE COZINHA - GLP","KG    ","C ","7,89"]
[4222,"GASOLINA COMUM","L     ","C ","6,41"]
[34804,"GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO","M2    ","AS","45,43"]
[4013,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M","M2    ","CR","5,46"]
[4011,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M","M2    ","CR","6,10"]
[4021,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M","M2    ","CR","7,61"]
[4019,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M","M2    ","CR","9,14"]
[4012,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M","M2    ","CR","12,24"]
[4020,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M","M2    ","CR","15,33"]
[4018,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M","M2    ","CR","18,37"]
[36498,"GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV","UN    ","AS","5.349,23"]
[12872,"GESSEIRO","H     ","CR","14,90"]
[41075,"GESSEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.636,94"]
[3315,"GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL","KG    ","CR","0,44"]
[36870,"GESSO PROJETADO","KG    ","CR","0,65"]
[5092,"GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR)  - INCLUI PARAFUSOS","PAR   ","CR","13,95"]
[11462,"GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS","PAR   ","CR","14,26"]
[36529,"GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE","UN    ","AS","75.255,10"]
[3318,"GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM  COM PNEUS PARA TRANSPORTE","UN    ","AS","59.000,00"]
[3324,"GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO","M2    ","CR","5,12"]
[3322,"GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO","M2    ","C ","7,17"]
[5076,"GRAMPO DE ACO POLIDO 1 \" X 9","KG    ","CR","19,01"]
[5077,"GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 \" X 9","KG    ","CR","21,01"]
[11837,"GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2","UN    ","CR","33,46"]
[38055,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ","CR","3,03"]
[415,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ","CR","13,72"]
[416,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ","CR","5,02"]
[425,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ","CR","3,11"]
[426,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2","UN    ","CR","17,15"]
[38056,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2","UN    ","CR","16,74"]
[1564,"GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS","UN    ","CR","6,39"]
[11032,"GRAMPO U DE 5/8 \" N8 EM FERRO GALVANIZADO","UN    ","CR","7,36"]
[36786,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80)","SC25KG","AS","146,60"]
[36785,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)","SC25KG","AS","127,39"]
[36782,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280)","SC25KG","AS","152,06"]
[25930,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)","SC25KG","AS","171,28"]
[4824,"GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO","KG    ","CR","0,45"]
[11795,"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM","M2    ","AS","513,20"]
[134,"GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL","KG    ","CR","1,53"]
[4229,"GRAXA LUBRIFICANTE","KG    ","CR","34,50"]
[11731,"GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS","UN    ","CR","8,35"]
[11732,"GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS","UN    ","CR","21,89"]
[11244,"GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM","UN    ","AS","292,55"]
[11245,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO","UN    ","AS","404,65"]
[11235,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM","UN    ","AS","223,25"]
[11236,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM","UN    ","AS","283,72"]
[36494,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M","UN    ","AS","607.038,12"]
[36493,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M","UN    ","AS","687.749,53"]
[36492,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M","UN    ","AS","1.277.577,81"]
[13333,"GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS","UN    ","AS","148.132,52"]
[13533,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE DUAS RODAS","UN    ","AS","132.414,02"]
[36499,"GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP","UN    ","AS","2.888,58"]
[39585,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","AS","95.649,16"]
[39586,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","AS","112.189,99"]
[39587,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","AS","136.641,66"]
[39588,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","AS","158.216,66"]
[39584,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","AS","85.178,10"]
[39590,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","AS","83.135,66"]
[39592,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","AS","119.467,96"]
[39593,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","AS","136.641,66"]
[14254,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","AS","77.670,00"]
[25987,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL","UN    ","AS","64.860,64"]
[25019,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA","UN    ","AS","111.178,39"]
[36501,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL","UN    ","AS","98.987,09"]
[25986,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL","UN    ","AS","119.001,44"]
[36500,"GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL","UN    ","AS","69.951,47"]
[20017,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","4,72"]
[20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM,  PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","2,82"]
[39831,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)","JG    ","AS","230,28"]
[39836,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)","JG    ","AS","202,34"]
[39830,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)","JG    ","AS","230,77"]
[36888,"GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE","M     ","CR","7,92"]
[40527,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO)","UN    ","CR","2.565,65"]
[36497,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM","UN    ","CR","2.928,96"]
[36487,"GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV","UN    ","CR","5.099,78"]
[25952,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4","UN    ","AS","1.061.499,48"]
[25954,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6","UN    ","AS","2.041.345,16"]
[25953,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6","UN    ","AS","3.470.286,76"]
[37776,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","212.684,22"]
[37775,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","334.993,75"]
[36491,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","1.240.581,25"]
[10712,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","83.748,43"]
[3363,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","117.800,00"]
[3365,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","275.357,50"]
[7569,"HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM","UN    ","AS","73,14"]
[34349,"HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 \"/3 M","UN    ","CR","23,27"]
[11991,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16\"","UN    ","CR","38,11"]
[20062,"HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL,  ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS","UN    ","AS","16,41"]
[11029,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 \" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ    ","CR","1,13"]
[4316,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 \" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE  ZINCO","UN    ","CR","1,14"]
[4313,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ    ","CR","1,63"]
[4317,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE  ZINCO","UN    ","CR","1,86"]
[4314,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ    ","CR","2,18"]
[10921,"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)","UN    ","AS","4.619,55"]
[10922,"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)","UN    ","AS","4.184,27"]
[10923,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM","UN    ","AS","2.473,08"]
[10924,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM","UN    ","AS","2.604,63"]
[37772,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","183.707,83"]
[37771,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","195.435,87"]
[12772,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN    ","AS","819,05"]
[12770,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1\", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN    ","AS","492,82"]
[12775,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1\", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN    ","AS","360,94"]
[12768,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2\", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN    ","AS","1.152,23"]
[12769,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN    ","AS","94,40"]
[12773,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN    ","AS","101,34"]
[12774,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4\", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,","UN    ","AS","124,94"]
[12776,"HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2\", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)","UN    ","AS","1.860,23"]
[12777,"HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3\", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)","UN    ","AS","2.429,41"]
[3391,"IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V","UN    ","AS","24,57"]
[3389,"IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V","UN    ","AS","12,75"]
[3390,"IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V","UN    ","AS","14,35"]
[12873,"IMPERMEABILIZADOR","H     ","CR","19,58"]
[41076,"IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.466,56"]
[140,"IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS","KG    ","CR","17,14"]
[151,"IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE","L     ","CR","25,30"]
[7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR","L     ","AS","22,95"]
[2701,"INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)","H     ","CR","19,77"]
[40929,"INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.501,18"]
[38114,"INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)","UN    ","CR","10,56"]
[38064,"INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","11,80"]
[38115,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)","UN    ","CR","11,27"]
[38065,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","16,75"]
[38078,"INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","9,77"]
[38113,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ","CR","5,31"]
[38063,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","5,69"]
[38080,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","16,97"]
[38069,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","9,28"]
[38077,"INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","9,07"]
[38073,"INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","13,82"]
[38112,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ","CR","4,07"]
[38062,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","4,18"]
[12128,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)","UN    ","CR","5,59"]
[12129,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + 2 MODULOS)","UN    ","CR","7,39"]
[38081,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","14,39"]
[38070,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","9,92"]
[38074,"INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","15,08"]
[38079,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","12,94"]
[38072,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","12,44"]
[38068,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","8,59"]
[38071,"INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","10,27"]
[38412,"INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM","UN    ","AS","1.100,00"]
[3405,"ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV","UN    ","CR","73,18"]
[3394,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV","UN    ","CR","386,29"]
[3393,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV","UN    ","CR","657,71"]
[3406,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV","UN    ","C ","22,40"]
[3395,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV","UN    ","CR","94,49"]
[3398,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO","UN    ","CR","4,49"]
[34377,"JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ","CR","179,39"]
[40662,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","UN    ","AS","214,54"]
[3437,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","M2    ","AS","595,95"]
[11190,"JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)","UN    ","AS","212,90"]
[3428,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2    ","AS","884,00"]
[3429,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","M2    ","AS","505,07"]
[34370,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ","CR","544,52"]
[34372,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ","CR","757,51"]
[36896,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS,  SEM BANDEIRA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO","UN    ","C ","312,44"]
[34367,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS,  SEM BANDEIRA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ","CR","367,00"]
[36897,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ","CR","432,78"]
[34369,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS,  BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ","CR","512,76"]
[34364,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ","CR","501,54"]
[40659,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2    ","AS","843,19"]
[40660,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2    ","AS","1.068,64"]
[40661,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU  EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2    ","AS","657,03"]
[3421,"JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2    ","AS","662,06"]
[599,"JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","M2    ","CR","270,95"]
[34381,"JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ","CR","183,12"]
[3423,"JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA  PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2    ","AS","933,66"]
[34797,"JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60  X 80 CM (A X L)","UN    ","AS","463,73"]
[25964,"JARDINEIRO","H     ","CR","17,54"]
[41077,"JARDINEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.106,72"]
[20159,"JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","72,01"]
[37963,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","3,33"]
[37964,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","5,56"]
[37965,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","8,05"]
[37966,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","14,59"]
[37967,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","23,40"]
[37968,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","51,33"]
[37969,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","137,12"]
[37970,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","159,96"]
[21118,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","2,52"]
[37956,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","3,99"]
[37957,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","8,42"]
[37958,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","14,59"]
[37959,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","23,40"]
[37960,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","50,40"]
[37961,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","133,71"]
[37962,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","155,37"]
[3533,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,78"]
[3538,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,79"]
[3497,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","17,91"]
[3498,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,69"]
[3496,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,59"]
[38429,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","8,51"]
[38431,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","13,48"]
[38430,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","17,23"]
[36348,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL,  DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","1,72"]
[36349,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","2,58"]
[38433,"JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","4,78"]
[38440,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","164,83"]
[36359,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","2,05"]
[36360,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","3,16"]
[38434,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","4,84"]
[38435,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","9,19"]
[38436,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","19,00"]
[38437,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","28,54"]
[38438,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","72,11"]
[38439,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","109,90"]
[10836,"JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","25,25"]
[20128,"JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","73,99"]
[20131,"JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","67,53"]
[3521,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,41"]
[3531,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,73"]
[3522,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,07"]
[3527,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","13,98"]
[10835,"JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","5,28"]
[3475,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,70"]
[3485,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","15,01"]
[3534,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,94"]
[3543,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,98"]
[3482,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","7,54"]
[3505,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,28"]
[3516,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","1,38"]
[3517,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","4,82"]
[3515,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","6,93"]
[20147,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","7,46"]
[3524,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","8,84"]
[3532,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","16,18"]
[3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","10,89"]
[37952,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","77,57"]
[37951,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","2,82"]
[3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","4,13"]
[3519,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","9,78"]
[3520,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","10,96"]
[37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","67,53"]
[37949,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","2,47"]
[3526,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","3,32"]
[3509,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","8,62"]
[3530,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","278,54"]
[3542,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","0,65"]
[3529,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","0,89"]
[3536,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,67"]
[3535,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","6,33"]
[3540,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","6,85"]
[3539,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","29,71"]
[3513,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","132,04"]
[3492,"JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL,  1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","25,42"]
[3491,"JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","14,49"]
[3493,"JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","34,75"]
[12628,"JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN    ","AS","8,31"]
[12629,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN    ","AS","9,02"]
[3481,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","17,60"]
[3510,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","16,45"]
[3508,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","43,01"]
[38939,"JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","19,19"]
[38940,"JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ","AS","29,29"]
[38941,"JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","34,60"]
[38942,"JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ","AS","38,76"]
[38987,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","8,55"]
[38988,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","19,87"]
[38989,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","26,41"]
[38990,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","69,60"]
[38991,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","140,63"]
[38913,"JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ","AS","17,80"]
[38914,"JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ","AS","20,65"]
[38915,"JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ","AS","35,86"]
[38916,"JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ","AS","47,30"]
[39300,"JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ","AS","16,09"]
[39301,"JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ","AS","22,32"]
[39302,"JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ","AS","28,04"]
[39303,"JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ","AS","49,30"]
[38923,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","15,70"]
[38925,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ","AS","16,88"]
[38926,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","24,10"]
[38927,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ","AS","25,78"]
[39304,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","19,86"]
[38924,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4\"","UN    ","AS","28,30"]
[39305,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ","AS","26,00"]
[39306,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","32,53"]
[38928,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ","AS","28,58"]
[38929,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1\"","UN    ","AS","50,67"]
[39307,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ","AS","37,44"]
[38930,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ","AS","63,65"]
[38931,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","16,03"]
[38932,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ","AS","16,19"]
[38934,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","23,92"]
[38935,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ","AS","25,60"]
[38936,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ","AS","27,42"]
[38937,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1\"","UN    ","AS","33,41"]
[38938,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ","AS","49,68"]
[3489,"JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS,  3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","16,26"]
[20151,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","30,41"]
[20152,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","105,82"]
[20148,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","6,05"]
[20149,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","9,36"]
[20150,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","21,83"]
[20157,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","41,03"]
[20158,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","136,32"]
[20154,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","7,78"]
[20155,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","11,64"]
[20156,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","26,20"]
[3512,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","254,73"]
[3499,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,08"]
[3500,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,82"]
[3501,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,28"]
[3502,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","7,52"]
[3503,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","9,00"]
[3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","34,87"]
[3478,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","80,12"]
[3525,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","95,05"]
[3511,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","111,53"]
[38917,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","15,33"]
[38919,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ","AS","22,81"]
[38922,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ","AS","29,48"]
[38921,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ","AS","36,44"]
[38918,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4\"","UN    ","AS","34,63"]
[38920,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","43,30"]
[12032,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO","JG    ","CR","43,42"]
[12030,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO","JG    ","CR","40,79"]
[10908,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","22,97"]
[10909,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","36,64"]
[3669,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","15,70"]
[20138,"JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE,  150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","78,00"]
[20139,"JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","131,04"]
[3668,"JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","51,96"]
[3656,"JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","25,75"]
[10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","28,58"]
[3654,"JUNCAO PVC  ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,66"]
[3664,"JUNCAO PVC  ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","7,02"]
[3657,"JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","7,57"]
[12625,"JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR,  DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN    ","AS","11,41"]
[20136,"JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","176,01"]
[20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","77,32"]
[20143,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","72,21"]
[20145,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","204,91"]
[20146,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","231,06"]
[20140,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","9,20"]
[20141,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","16,15"]
[20142,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","49,41"]
[3659,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","21,43"]
[3660,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","30,89"]
[3662,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","11,67"]
[3661,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","17,17"]
[3658,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","21,86"]
[3670,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","28,52"]
[3666,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","4,83"]
[14157,"JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA","UN    ","AS","1,26"]
[3653,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","122,24"]
[3649,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","253,20"]
[42696,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","708,42"]
[42697,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","1.066,89"]
[42698,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","1.486,15"]
[39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM","UN    ","AS","705,17"]
[39876,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM","UN    ","AS","882,87"]
[39877,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM","UN    ","AS","1.224,51"]
[39878,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM","UN    ","AS","1.617,37"]
[39872,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM","UN    ","AS","483,59"]
[39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM","UN    ","AS","560,93"]
[39874,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM","UN    ","AS","616,11"]
[3674,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA","M     ","AS","71,79"]
[3681,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA","M     ","AS","106,82"]
[3676,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA","M     ","AS","402,01"]
[3679,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA","M     ","AS","332,59"]
[3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M     ","AS","1,13"]
[3671,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M     ","AS","1,07"]
[3673,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M     ","AS","1,68"]
[38394,"KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)","UN    ","CR","285,97"]
[3729,"KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2\" OU 3/4\" - COMPLETO","UN    ","CR","94,58"]
[39357,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ","AS","139,30"]
[39358,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ","AS","152,75"]
[39356,"KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM  FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ","AS","260,59"]
[39355,"KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ","AS","224,25"]
[39353,"KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 \", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ","AS","307,52"]
[39354,"KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 \", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ","AS","306,49"]
[39398,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS","UN    ","CR","60,63"]
[13343,"KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO","UN    ","CR","30,91"]
[12118,"KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A","UN    ","CR","13,41"]
[39482,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ","CR","367,78"]
[39486,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","300,16"]
[39484,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ","CR","367,78"]
[39488,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","305,08"]
[39485,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ","CR","367,78"]
[39489,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","310,25"]
[39490,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","462,31"]
[39494,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","331,98"]
[39495,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","374,10"]
[39496,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,  NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","411,50"]
[39492,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","476,41"]
[39497,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","430,32"]
[39493,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","510,99"]
[39500,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)","UN    ","CR","557,54"]
[39498,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","687,63"]
[43628,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ","CR","542,00"]
[39501,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM  A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)","UN    ","CR","572,64"]
[39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ","CR","697,39"]
[43621,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ","CR","575,87"]
[3733,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)","M2    ","AS","58,96"]
[3731,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL","M2    ","AS","54,73"]
[38137,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL","M2    ","AS","55,05"]
[38135,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO","M2    ","AS","69,78"]
[38138,"LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL","M2    ","AS","54,06"]
[3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","C ","44,80"]
[3741,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","46,70"]
[3745,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","50,35"]
[3743,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","46,53"]
[3744,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","51,22"]
[3739,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","53,82"]
[3737,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","56,43"]
[3738,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","65,11"]
[3747,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","51,22"]
[11649,"LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM","UN    ","CR","371,59"]
[11650,"LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM","UN    ","CR","633,36"]
[3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","67,54"]
[3746,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","78,86"]
[21106,"LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO","KG    ","AS","41,67"]
[3755,"LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V)","UN    ","AS","28,99"]
[3750,"LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)","UN    ","AS","38,99"]
[3756,"LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)","UN    ","AS","72,85"]
[39377,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)","UN    ","AS","215,82"]
[38191,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ","AS","16,07"]
[39381,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ","AS","14,99"]
[38780,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ","AS","18,33"]
[38781,"LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ","AS","61,90"]
[38192,"LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ","AS","112,00"]
[3753,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT","UN    ","AS","9,80"]
[38782,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT","UN    ","AS","12,76"]
[38778,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT","UN    ","AS","9,58"]
[38779,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT","UN    ","AS","10,15"]
[39388,"LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)","UN    ","CR","10,94"]
[39387,"LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13","UN    ","CR","17,06"]
[39386,"LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13","UN    ","CR","11,90"]
[38194,"LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)","UN    ","C ","8,90"]
[38193,"LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)","UN    ","CR","7,73"]
[12216,"LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)","UN    ","AS","56,01"]
[3757,"LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)","UN    ","AS","64,77"]
[3758,"LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40)","UN    ","AS","75,52"]
[12214,"LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)","UN    ","AS","25,86"]
[3749,"LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)","UN    ","AS","46,09"]
[3751,"LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40)","UN    ","AS","62,90"]
[39376,"LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40","UN    ","AS","53,02"]
[3752,"LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)","UN    ","AS","103,76"]
[746,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV","UN    ","C ","2.445,00"]
[20269,"LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)","UN    ","CR","68,21"]
[20270,"LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)","UN    ","CR","75,37"]
[11696,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)","UN    ","CR","120,66"]
[10427,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)","UN    ","CR","337,66"]
[10428,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)","UN    ","CR","347,89"]
[36521,"LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)","UN    ","CR","108,55"]
[36794,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)","UN    ","CR","115,56"]
[10426,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)","UN    ","CR","129,40"]
[10425,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM","UN    ","CR","65,64"]
[10431,"LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)","UN    ","CR","224,75"]
[10429,"LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)","UN    ","CR","110,87"]
[2354,"LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO","H     ","CR","13,69"]
[40932,"LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.425,38"]
[10853,"LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)","UN    ","CR","87,30"]
[5093,"LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO","PAR   ","CR","13,80"]
[44331,"LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR","L     ","CR","35,96"]
[37768,"LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","158.000,00"]
[37773,"LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","134.168,63"]
[37769,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","224.615,20"]
[37770,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","381.207,83"]
[38382,"LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M","UN    ","CR","10,40"]
[38383,"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN    ","CR","1,95"]
[3768,"LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150","UN    ","CR","1,74"]
[3767,"LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)","UN    ","CR","0,41"]
[13192,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5''","UN    ","CR","5.174,11"]
[38413,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 \" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V","UN    ","CR","855,72"]
[42440,"LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","946,93"]
[20193,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO","M2XMES","CR","6,33"]
[10527,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)","MXMES ","C ","19,00"]
[41805,"LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M","MES   ","AS","460,00"]
[40271,"LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M","MES   ","CR","12,35"]
[40287,"LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8\", INCLUINDO PORCA E FLANGE","MES   ","CR","4,75"]
[40295,"LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR","H     ","AS","3,41"]
[745,"LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 60 BAR","H     ","AS","3,60"]
[4084,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)","H     ","CR","2,48"]
[743,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO: Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)","H     ","C ","2,48"]
[40293,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO: Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)","H     ","CR","2,97"]
[40294,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)","H     ","CR","2,48"]
[4085,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)","H     ","CR","3,47"]
[10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS","MES   ","AS","630,00"]
[10776,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO","MES   ","AS","492,18"]
[10779,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS","MES   ","AS","787,50"]
[10777,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO","MES   ","AS","715,31"]
[10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO","MES   ","AS","787,50"]
[40339,"LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA","MES   ","CR","4,75"]
[10749,"LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO","MES   ","CR","8,70"]
[40290,"LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM","MES   ","CR","12,54"]
[3346,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ","C ","13,95"]
[3348,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ","CR","16,69"]
[39833,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ","CR","22,86"]
[7252,"LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X","H     ","AS","2,25"]
[4778,"LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA","H     ","AS","2,93"]
[4780,"LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA","H     ","AS","3,17"]
[10809,"LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE  2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW","H     ","CR","1,32"]
[10811,"LOCACAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M","H     ","C ","1,13"]
[7247,"LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE","H     ","AS","2,25"]
[40291,"LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS","MES   ","CR","662,80"]
[40275,"LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M","MES   ","CR","19,00"]
[42408,"LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA","M2    ","CR","1,79"]
[3777,"LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA","M2    ","C ","1,29"]
[3798,"LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV","UN    ","AS","80,14"]
[38769,"LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","AS","62,58"]
[39510,"LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ","AS","253,29"]
[38776,"LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ","AS","268,81"]
[38774,"LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS","UN    ","CR","22,36"]
[42247,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN    ","CR","763,16"]
[42248,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN    ","CR","886,47"]
[42249,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN    ","CR","1.468,57"]
[42244,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN    ","CR","229,35"]
[42245,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN    ","CR","423,21"]
[42246,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN    ","CR","468,48"]
[42243,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN    ","CR","564,90"]
[38889,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","AS","47,97"]
[38784,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)","UN    ","AS","64,17"]
[3788,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)","UN    ","AS","66,88"]
[12230,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)","UN    ","AS","17,20"]
[3780,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)","UN    ","AS","98,67"]
[12231,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)","UN    ","AS","28,61"]
[3811,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)","UN    ","AS","92,68"]
[12232,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ","AS","29,97"]
[3799,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)","UN    ","AS","131,07"]
[12239,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ","AS","39,24"]
[38773,"LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","AS","6,29"]
[12271,"LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV","UN    ","AS","350,95"]
[38785,"LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ","AS","166,15"]
[38786,"LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ","AS","204,66"]
[39385,"LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM","UN    ","CR","20,45"]
[39389,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W","UN    ","CR","22,19"]
[39390,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W","UN    ","CR","46,51"]
[39391,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W","UN    ","CR","52,21"]
[3803,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","AS","59,34"]
[38770,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)","UN    ","AS","68,71"]
[12267,"LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1","UN    ","AS","201,36"]
[43265,"LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65","UN    ","CR","63,95"]
[12266,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","AS","103,06"]
[39378,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","AS","73,07"]
[43543,"LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","AS","152,23"]
[38775,"LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ","AS","77,47"]
[21119,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","1,49"]
[37974,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","2,22"]
[37975,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","4,51"]
[37976,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","9,26"]
[37977,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","12,73"]
[37978,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","25,81"]
[37979,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","110,88"]
[37980,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","124,61"]
[36147,"LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)","PAR   ","CR","310,51"]
[12731,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN    ","AS","402,44"]
[12723,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ","AS","3,12"]
[12724,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ","AS","5,99"]
[12725,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ","AS","12,03"]
[12726,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN    ","AS","26,55"]
[12727,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN    ","AS","33,67"]
[12728,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ","AS","55,00"]
[12729,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN    ","AS","180,26"]
[12730,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN    ","AS","275,98"]
[3840,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM","UN    ","AS","59,98"]
[3838,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM","UN    ","AS","132,38"]
[3844,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM","UN    ","AS","236,13"]
[3839,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM","UN    ","AS","430,10"]
[3843,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM","UN    ","AS","590,33"]
[3900,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","51,03"]
[3846,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","16,08"]
[3886,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","16,94"]
[3854,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","9,41"]
[3873,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","12,46"]
[38021,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","29,79"]
[3847,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","33,82"]
[38022,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","52,83"]
[3833,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","25,65"]
[3835,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","83,52"]
[3836,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","179,76"]
[3830,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","293,91"]
[3831,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","491,32"]
[37981,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","5,08"]
[37982,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","7,71"]
[37983,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","10,80"]
[37984,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","18,66"]
[37985,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","26,13"]
[3826,"LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","59,52"]
[3825,"LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","17,12"]
[3827,"LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","37,40"]
[20165,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","34,00"]
[20166,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","109,87"]
[20164,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","17,96"]
[3893,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","22,28"]
[3848,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","13,54"]
[3895,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","14,73"]
[12404,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ","AS","10,76"]
[3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","22,17"]
[3911,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","18,11"]
[3908,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","AS","5,85"]
[3910,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ","AS","12,95"]
[3913,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","61,93"]
[3912,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ","AS","33,95"]
[3909,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","AS","7,96"]
[3914,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ","AS","93,42"]
[3915,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ","AS","147,32"]
[3916,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN    ","AS","268,38"]
[3917,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN    ","AS","442,67"]
[1904,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN    ","CR","0,85"]
[1899,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN    ","CR","0,96"]
[1900,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN    ","CR","1,56"]
[12407,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ","AS","33,51"]
[12408,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\" X 1/2\"","UN    ","AS","18,91"]
[12409,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\" X 3/4\"","UN    ","AS","18,91"]
[12410,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ","AS","13,03"]
[3936,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","23,54"]
[3922,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN    ","AS","21,66"]
[3924,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ","AS","23,54"]
[3923,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ","AS","23,54"]
[3937,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN    ","AS","19,42"]
[3921,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN    ","AS","19,43"]
[3920,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN    ","AS","19,42"]
[3938,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ","AS","12,81"]
[3919,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ","AS","13,05"]
[3927,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","66,12"]
[3928,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ","AS","66,12"]
[3926,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","37,69"]
[3935,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","37,69"]
[3925,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN    ","AS","37,69"]
[12406,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ","AS","9,26"]
[3929,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","100,74"]
[3931,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ","AS","100,74"]
[3930,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN    ","AS","100,74"]
[3932,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN    ","AS","173,96"]
[3933,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN    ","AS","173,96"]
[3934,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN    ","AS","173,96"]
[40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS,  3/4 \" X 1/2\"","UN    ","AS","11,14"]
[40364,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","52,18"]
[40361,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"  X 1\"","UN    ","AS","40,80"]
[40358,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\" X 3/4\"","UN    ","AS","15,55"]
[40370,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\" X 2\"","UN    ","AS","165,57"]
[40367,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","82,29"]
[40373,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\" X 2 1/2\"","UN    ","AS","223,89"]
[38947,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM","UN    ","AS","9,02"]
[38948,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM","UN    ","AS","14,39"]
[38949,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM","UN    ","AS","15,97"]
[38951,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM","UN    ","AS","25,25"]
[39312,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM","UN    ","AS","19,59"]
[39313,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM","UN    ","AS","25,57"]
[38950,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 20 MM","UN    ","AS","38,48"]
[39314,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM","UN    ","AS","40,60"]
[3907,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,28"]
[3889,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,04"]
[3868,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,57"]
[3869,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,49"]
[3872,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,45"]
[3850,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","14,05"]
[38023,"LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,93"]
[37986,"LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","1,74"]
[37987,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","130,40"]
[37988,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","212,70"]
[21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","10,60"]
[39318,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","8,74"]
[20162,"LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM","UN    ","CR","23,61"]
[40366,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN    ","AS","40,70"]
[40363,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN    ","AS","31,83"]
[40354,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN    ","AS","13,86"]
[40360,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN    ","AS","20,87"]
[40372,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN    ","AS","128,88"]
[40369,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN    ","AS","64,15"]
[40357,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN    ","AS","15,55"]
[40375,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN    ","AS","174,48"]
[1893,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","3,22"]
[1902,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","2,34"]
[1901,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","0,73"]
[1892,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","1,51"]
[1907,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","10,36"]
[1894,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","4,66"]
[1891,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","1,08"]
[1896,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","13,91"]
[1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ","CR","24,45"]
[2641,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN    ","CR","24,13"]
[2636,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\")","UN    ","CR","1,55"]
[2637,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ","CR","1,65"]
[2638,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ","CR","1,92"]
[2639,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN    ","CR","3,41"]
[2644,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN    ","CR","4,93"]
[2643,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN    ","CR","6,88"]
[2640,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN    ","CR","10,04"]
[2642,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN    ","CR","15,29"]
[38943,"LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM","UN    ","AS","6,66"]
[38944,"LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM","UN    ","AS","10,29"]
[38945,"LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM","UN    ","AS","20,87"]
[38946,"LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM","UN    ","AS","31,13"]
[39308,"LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM","UN    ","AS","13,57"]
[39309,"LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM","UN    ","AS","19,63"]
[39310,"LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM","UN    ","AS","29,75"]
[39311,"LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM","UN    ","AS","44,71"]
[39855,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM","UN    ","AS","3,15"]
[39856,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM","UN    ","AS","7,43"]
[39857,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM","UN    ","AS","12,03"]
[39858,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM","UN    ","AS","26,69"]
[39859,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM","UN    ","AS","41,14"]
[39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM","UN    ","AS","63,13"]
[39861,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM","UN    ","AS","180,26"]
[38447,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","118,64"]
[36320,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","1,72"]
[36324,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","2,60"]
[38441,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","3,42"]
[38442,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","8,70"]
[38443,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","13,14"]
[38444,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","19,56"]
[38445,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","45,94"]
[38446,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","74,14"]
[3867,"LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","94,37"]
[3861,"LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","0,78"]
[3904,"LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","0,96"]
[3903,"LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,35"]
[3862,"LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,78"]
[3863,"LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,61"]
[3864,"LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","14,61"]
[3865,"LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","25,42"]
[3866,"LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","58,17"]
[3902,"LUVA PVC, ROSCAVEL,  2 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","28,29"]
[3878,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","8,94"]
[3877,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","8,17"]
[3879,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","18,03"]
[3880,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 3\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","40,68"]
[12892,"LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)","PAR   ","CR","10,80"]
[3883,"LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,88"]
[3876,"LUVA ROSCAVEL, PVC, 1\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,71"]
[3884,"LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,81"]
[3837,"LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","51,67"]
[3845,"LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","18,87"]
[11045,"LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","36,41"]
[20170,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","19,14"]
[20171,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","56,85"]
[20167,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","7,11"]
[20168,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","11,15"]
[20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","15,78"]
[3899,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","8,36"]
[38676,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","40,45"]
[3897,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","1,76"]
[3875,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","3,81"]
[3898,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","7,21"]
[3855,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2\"","UN    ","CR","6,24"]
[3874,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2\"","UN    ","CR","6,63"]
[3870,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4\"","UN    ","CR","8,23"]
[38678,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1\"","UN    ","CR","22,40"]
[3859,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,66"]
[3856,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,10"]
[3906,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,98"]
[3860,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","6,51"]
[3905,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","14,41"]
[3871,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","29,92"]
[37429,"LUVA, PEAD PE 100,  DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","3.178,65"]
[37426,"LUVA, PEAD PE 100,  DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","30,57"]
[37427,"LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","72,94"]
[37424,"LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","14,05"]
[37428,"LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","251,36"]
[37425,"LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","15,14"]
[11519,"MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM","PAR   ","CR","47,82"]
[11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS","PAR   ","CR","22,11"]
[11518,"MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2\"","PAR   ","CR","80,39"]
[38473,"MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO","UN    ","CR","95,67"]
[4244,"MACARIQUEIRO","H     ","CR","18,14"]
[40977,"MACARIQUEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[4115,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","22,77"]
[4119,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","45,98"]
[2794,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","121,98"]
[2788,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","177,70"]
[4006,"MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M3    ","CR","1.832,51"]
[36151,"MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO","UN    ","CR","24,00"]
[37457,"MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8\" X1,5 MM","M     ","CR","4,04"]
[37456,"MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16\" X1 MM","M     ","CR","2,13"]
[37461,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4\" X *2,8* MM","M     ","CR","14,99"]
[37460,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1\" X *3,4* MM","M     ","CR","20,47"]
[37458,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2\" X 2 MM","M     ","C ","6,00"]
[37454,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1 MM","M     ","CR","1,57"]
[37455,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1,5 MM","M     ","CR","2,65"]
[37459,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4\" X 2 MM","M     ","CR","8,42"]
[21029,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ","C ","363,08"]
[21030,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ","CR","447,55"]
[21031,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ","CR","557,20"]
[21032,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ","CR","594,94"]
[37527,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ","CR","537,43"]
[37528,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN    ","CR","640,78"]
[37529,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN    ","CR","647,07"]
[37530,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN    ","CR","844,79"]
[21034,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ","CR","720,76"]
[37531,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN    ","CR","907,70"]
[21036,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ","CR","1.103,61"]
[21037,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ","CR","1.258,19"]
[20185,"MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2\" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS","M     ","CR","24,37"]
[20260,"MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8\", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)","UN    ","CR","19,60"]
[37523,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M","UN    ","AS","519.087,13"]
[37515,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M","UN    ","AS","461.495,00"]
[12899,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4\"","UN    ","AS","88,26"]
[12898,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2\"","UN    ","AS","140,00"]
[42528,"MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM","M2    ","AS","7,61"]
[39696,"MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM","M2    ","AS","5,35"]
[39700,"MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM","M2    ","CR","20,99"]
[11621,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)","M2    ","CR","41,77"]
[4014,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2    ","CR","43,22"]
[4015,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2    ","CR","53,07"]
[4017,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2    ","CR","77,22"]
[4016,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2    ","C ","30,50"]
[39699,"MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM","M2    ","CR","14,53"]
[38544,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM","M2    ","CR","7,82"]
[38545,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM","M2    ","CR","5,03"]
[42527,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA,  E = *5* MM","M2    ","AS","20,10"]
[39323,"MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M","M2    ","CR","19,18"]
[626,"MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)","KG    ","AS","15,18"]
[25860,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352)","M2    ","AS","16,04"]
[25861,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352)","M2    ","AS","24,21"]
[25862,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352)","M2    ","AS","25,69"]
[25863,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352)","M2    ","AS","32,12"]
[25864,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352)","M2    ","AS","48,16"]
[25865,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)","M2    ","AS","64,52"]
[25866,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352)","M2    ","AS","80,12"]
[25868,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352)","M2    ","AS","17,88"]
[25869,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352)","M2    ","AS","25,24"]
[25870,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352)","M2    ","AS","28,61"]
[25871,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352)","M2    ","AS","35,13"]
[25867,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352)","M2    ","AS","52,01"]
[25872,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352)","M2    ","AS","70,29"]
[25873,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352)","M2    ","AS","87,66"]
[11479,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX","UN    ","CR","33,58"]
[11481,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX","UN    ","CR","30,37"]
[43609,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX","UN    ","CR","30,37"]
[11478,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX","UN    ","CR","57,61"]
[43608,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX","UN    ","CR","43,96"]
[11476,"MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX","UN    ","CR","43,96"]
[40637,"MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP","UN    ","AS","750.683,68"]
[13836,"MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV","UN    ","AS","62.690,20"]
[14534,"MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW","UN    ","AS","26.243,78"]
[14619,"MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV","UN    ","CR","14.625,80"]
[14535,"MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV","UN    ","AS","260.471,99"]
[39813,"MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16\", MANGUEIRA DE 1\" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)","UN    ","AS","25.604,76"]
[40403,"MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A","UN    ","AS","533,87"]
[12868,"MARCENEIRO","H     ","CR","18,52"]
[40916,"MARCENEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.280,81"]
[4755,"MARMORISTA / GRANITEIRO","H     ","CR","17,73"]
[41067,"MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.140,78"]
[38463,"MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA","UN    ","CR","23,24"]
[40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG","UN    ","AS","9.483,98"]
[14531,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG","UN    ","AS","17.681,71"]
[36533,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG","UN    ","AS","20.347,13"]
[11616,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG","UN    ","AS","19.217,56"]
[41898,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR","UN    ","AS","21.622,37"]
[13447,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG","UN    ","AS","39.786,65"]
[14529,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG","UN    ","AS","22.251,66"]
[10747,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR","UN    ","AS","21.832,28"]
[36141,"MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM","UN    ","CR","32,40"]
[39434,"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)","KG    ","CR","3,06"]
[39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA","KG    ","CR","2,19"]
[4049,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)","L     ","CR","29,76"]
[38120,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS","KG    ","AS","108,03"]
[38877,"MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO","KG    ","CR","7,40"]
[34546,"MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO","KG    ","CR","7,46"]
[10498,"MASSA PARA VIDRO","KG    ","CR","10,17"]
[4823,"MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO","KG    ","CR","37,61"]
[41387,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M     ","CR","45,31"]
[41388,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2\"","M     ","CR","54,36"]
[41380,"MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")","UN    ","CR","361,67"]
[41381,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2\" + 2 M X DN= 1 1/2\")","UN    ","CR","378,90"]
[41382,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2\" + 3 M X DN= 1Â½\")","UN    ","CR","366,75"]
[41383,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")","UN    ","CR","497,79"]
[41385,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2\" + 3 M X DN= 1 1/2\")","UN    ","CR","619,44"]
[11079,"MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","CR","1.531,36"]
[11082,"MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","CR","1.531,36"]
[4058,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS","H     ","CR","32,24"]
[40974,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)","MES   ","CR","5.708,22"]
[34794,"MECANICO DE REFRIGERACAO","H     ","CR","18,91"]
[40925,"MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.350,24"]
[13741,"MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M","UN    ","CR","2.051,86"]
[3288,"MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM","M     ","AS","6,00"]
[13587,"MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM","M     ","AS","3,62"]
[38598,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","2,49"]
[38595,"MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","2,11"]
[38592,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","2,14"]
[38588,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","1,71"]
[38593,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","2,36"]
[38589,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","1,79"]
[38594,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ","CR","3,72"]
[34773,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM  (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","1,76"]
[34769,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","2,18"]
[34763,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9  X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","1,34"]
[34774,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","1,67"]
[34771,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","2,02"]
[34764,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ","CR","1,32"]
[34788,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","1,63"]
[34781,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ","CR","1,84"]
[41682,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)","UN    ","CR","23,63"]
[41683,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)","UN    ","CR","17,38"]
[41680,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)","UN    ","CR","9,36"]
[41679,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)","UN    ","CR","21,39"]
[41681,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)","UN    ","CR","14,64"]
[43386,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M","UN    ","CR","33,43"]
[4059,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)","M     ","CR","23,63"]
[4062,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)","UN    ","CR","23,63"]
[4061,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)","UN    ","CR","29,42"]
[41315,"MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO","KG    ","CR","79,90"]
[43148,"MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO","KG    ","CR","54,23"]
[43147,"MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE","KG    ","CR","21,00"]
[10608,"MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV","UN    ","AS","8.968,10"]
[4069,"MESTRE DE OBRAS","H     ","CR","74,02"]
[40819,"MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","13.098,52"]
[34361,"METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO","KG    ","CR","15,29"]
[36512,"MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM  2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL","UN    ","AS","16.739,00"]
[25972,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184","KG    ","CR","13,33"]
[25973,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184","KG    ","CR","13,33"]
[11697,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)","UN    ","CR","597,34"]
[11698,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)","UN    ","CR","712,60"]
[10432,"MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS","UN    ","CR","252,45"]
[11699,"MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50  X 45  X 35* (C X A X P)","UN    ","CR","787,58"]
[44020,"MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO","UN    ","CR","622,84"]
[41420,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM","UN    ","CR","9,22"]
[41422,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM","UN    ","CR","12,59"]
[41425,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM","UN    ","CR","6,44"]
[41426,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM","UN    ","CR","11,62"]
[41419,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â  FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM","UN    ","CR","6,78"]
[41421,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â  FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM","UN    ","CR","9,20"]
[41414,"MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM","UN    ","CR","21,32"]
[41415,"MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM","UN    ","CR","24,83"]
[37514,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG","UN    ","AS","189.750,00"]
[37519,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG","UN    ","AS","292.839,92"]
[37520,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG","UN    ","AS","288.039,26"]
[37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG","UN    ","AS","351.407,91"]
[37522,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG","UN    ","AS","361.980,28"]
[21109,"MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V )","UN    ","AS","33,14"]
[11769,"MISTURADOR CROMADO DE MESA, BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875)","UN    ","CR","290,81"]
[36793,"MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878)","UN    ","CR","658,06"]
[37546,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV","UN    ","CR","12.279,25"]
[37544,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV","UN    ","CR","12.987,37"]
[37545,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV","UN    ","CR","15.453,23"]
[11771,"MISTURADOR DE PAREDE, CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258)","UN    ","CR","356,21"]
[39919,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS","UN    ","CR","61.464,46"]
[38385,"MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE  (MEXEDOR DE TINTA)","UN    ","CR","42,65"]
[37587,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, ACABAMENTO CROMADO","UN    ","CR","383,91"]
[36800,"MISTURADOR, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 \" OU 3/4 \", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN    ","CR","174,74"]
[11561,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA","UN    ","CR","184,11"]
[43604,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA","UN    ","CR","98,15"]
[11560,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA","UN    ","CR","142,11"]
[11499,"MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX","UN    ","CR","793,70"]
[34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS","H     ","CR","17,51"]
[40924,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.102,51"]
[25957,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS","H     ","CR","22,54"]
[40983,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.991,74"]
[2437,"MONTADOR DE MAQUINAS","H     ","CR","28,81"]
[40921,"MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","5.098,14"]
[14252,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3\" X 3\", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H","UN    ","CR","2.911,88"]
[730,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2\"X2\", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H","UN    ","CR","7.780,00"]
[723,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2\" X 2\", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H","UN    ","CR","3.866,93"]
[36502,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H","UN    ","CR","3.634,45"]
[36503,"MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q: 10/60 A 23/0","UN    ","CR","4.481,71"]
[4090,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","UN    ","AS","892.000,00"]
[13227,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","UN    ","AS","1.108.421,23"]
[10597,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M","UN    ","AS","1.166.756,33"]
[39628,"MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV","UN    ","AS","3.392,67"]
[39404,"MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV","UN    ","AS","1.682,32"]
[39402,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V","UN    ","AS","1.385,91"]
[39403,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V","UN    ","AS","1.355,76"]
[4093,"MOTORISTA DE CAMINHAO","H     ","CR","23,40"]
[10512,"MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.143,35"]
[20020,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE","H     ","CR","22,07"]
[41038,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.908,24"]
[4094,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA","H     ","CR","31,26"]
[40988,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)","MES   ","CR","5.533,20"]
[4095,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO","H     ","CR","23,05"]
[40990,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.080,45"]
[4097,"MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS","H     ","CR","26,92"]
[40994,"MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.766,43"]
[4096,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK","H     ","CR","24,41"]
[40992,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.320,28"]
[13955,"MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC","UN    ","CR","1.930,32"]
[4114,"MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO \"T\", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS","UN    ","CR","54,16"]
[36797,"MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M","UN    ","CR","48,22"]
[4107,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M","UN    ","CR","45,46"]
[4102,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M","UN    ","C ","55,50"]
[36799,"MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M","UN    ","CR","46,80"]
[2747,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)","M     ","CR","25,80"]
[21138,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)","M     ","C ","8,18"]
[10826,"MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM","UN    ","CR","68,67"]
[365,"MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM","UN    ","CR","42,58"]
[38639,"MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M","UN    ","CR","164,82"]
[38640,"MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM","UN    ","CR","2,47"]
[358,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M","UN    ","CR","50,82"]
[359,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M","UN    ","CR","104,39"]
[38641,"MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM","UN    ","CR","103,01"]
[360,"MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN    ","C ","2,39"]
[42430,"MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","4.929,78"]
[4214,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","11,19"]
[4215,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","7,36"]
[4210,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,24"]
[4212,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","3,55"]
[4213,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","15,89"]
[4211,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,78"]
[4209,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","21,84"]
[4180,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","16,44"]
[4177,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","AS","5,46"]
[4179,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ","AS","11,17"]
[4208,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","51,99"]
[4181,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ","AS","33,97"]
[4178,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","AS","7,57"]
[4182,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ","AS","84,58"]
[4183,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ","AS","136,17"]
[4184,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN    ","AS","300,58"]
[4185,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN    ","AS","499,43"]
[4205,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","28,84"]
[4192,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ","AS","28,84"]
[4191,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ","AS","28,84"]
[4207,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN    ","AS","23,21"]
[4206,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN    ","AS","22,54"]
[4190,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN    ","AS","22,54"]
[4186,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN    ","AS","6,66"]
[4188,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ","AS","13,60"]
[4189,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ","AS","13,60"]
[4197,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ","AS","72,02"]
[4194,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","43,52"]
[4193,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","43,52"]
[4204,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN    ","AS","43,52"]
[4187,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ","AS","8,67"]
[4202,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ","AS","131,53"]
[4203,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN    ","AS","116,16"]
[40368,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN    ","AS","49,86"]
[40365,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN    ","AS","33,64"]
[40356,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN    ","AS","11,49"]
[40362,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN    ","AS","22,28"]
[40374,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN    ","AS","130,33"]
[40371,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN    ","AS","82,04"]
[40359,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN    ","AS","14,85"]
[7595,"NIVELADOR","H     ","CR","9,31"]
[41094,"NIVELADOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","1.651,70"]
[39609,"NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN    ","AS","62.046,18"]
[39610,"NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN    ","AS","90.568,06"]
[39611,"NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN    ","AS","109.602,18"]
[39612,"NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN    ","AS","171.694,28"]
[39608,"NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN    ","AS","49.611,47"]
[38175,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS","UN    ","CR","3,69"]
[38176,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS","UN    ","CR","10,86"]
[36152,"OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB","UN    ","CR","4,68"]
[11138,"OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL","L     ","CR","3,09"]
[4221,"OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","L     ","C ","4,81"]
[4227,"OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)","L     ","C ","23,50"]
[38170,"OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA","UN    ","CR","16,13"]
[4252,"OPERADOR DE BATE-ESTACAS","H     ","CR","25,95"]
[40980,"OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.593,17"]
[4243,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)","H     ","CR","21,10"]
[41031,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.735,82"]
[37666,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR","H     ","CR","20,37"]
[40986,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.605,19"]
[4250,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA","H     ","CR","23,40"]
[40978,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.143,02"]
[25960,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO","H     ","CR","25,97"]
[41043,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.597,93"]
[4234,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA","H     ","C ","28,46"]
[40987,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)","MES   ","CR","5.036,83"]
[4253,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO","H     ","CR","16,36"]
[40981,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.895,33"]
[4254,"OPERADOR DE GUINDASTE","H     ","CR","23,05"]
[41036,"OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.080,45"]
[4251,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA","H     ","CR","25,48"]
[40979,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.509,10"]
[4230,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)","H     ","CR","22,00"]
[40998,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.897,12"]
[4257,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO","H     ","CR","15,47"]
[40982,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.741,80"]
[4240,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER","H     ","CR","26,42"]
[41026,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.676,30"]
[4239,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA","H     ","CR","32,41"]
[41024,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)","MES   ","CR","5.736,97"]
[4248,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA","H     ","CR","22,67"]
[41033,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.011,91"]
[25959,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA","H     ","CR","27,26"]
[41040,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.827,83"]
[4238,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR","H     ","CR","22,00"]
[41012,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.897,12"]
[4237,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA","H     ","CR","23,05"]
[41002,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.080,45"]
[4233,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO","H     ","CR","23,42"]
[41001,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.145,98"]
[2,"OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE","M3    ","CR","11,32"]
[36517,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG","UN    ","AS","465.312,00"]
[4262,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG","UN    ","AS","524.000,00"]
[4263,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG","UN    ","AS","726.613,29"]
[36518,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG","UN    ","AS","827.221,29"]
[14221,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG","UN    ","AS","482.778,64"]
[38402,"PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO","UN    ","CR","9,97"]
[3412,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM","M2    ","AS","22,51"]
[3413,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM","M2    ","AS","50,67"]
[39744,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM","M2    ","AS","39,34"]
[39745,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM","M2    ","AS","83,04"]
[39637,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM","M2    ","CR","83,65"]
[39638,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM","M2    ","CR","155,77"]
[39639,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM","M2    ","CR","205,37"]
[39517,"PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM","M2    ","AS","330,81"]
[39518,"PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM","M2    ","AS","392,18"]
[38366,"PAPEL KRAFT BETUMADO","M2    ","CR","4,43"]
[11703,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA","UN    ","CR","23,59"]
[37400,"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO","UN    ","CR","38,66"]
[25400,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)","UN    ","CR","1.946,96"]
[4276,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA","UN    ","CR","171,63"]
[4273,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA","UN    ","CR","311,61"]
[4274,"PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS","UN    ","C ","114,00"]
[39438,"PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM","UN    ","CR","0,18"]
[11963,"PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN    ","CR","6,56"]
[11964,"PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 75 MM","UN    ","CR","1,65"]
[4379,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM","UN    ","CR","0,03"]
[4377,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM","UN    ","CR","0,13"]
[4356,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM","UN    ","CR","0,18"]
[13246,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 3/4\", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE","UN    ","CR","0,31"]
[4346,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN    ","CR","7,03"]
[11955,"PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10","UN    ","CR","3,07"]
[11960,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM","UN    ","CR","0,10"]
[4333,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM","UN    ","CR","0,18"]
[4358,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM","UN    ","CR","1,40"]
[39435,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM","UN    ","CR","0,07"]
[39436,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM","UN    ","CR","0,12"]
[39437,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM","UN    ","CR","0,16"]
[39439,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM","UN    ","CR","0,10"]
[39440,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM","UN    ","CR","0,14"]
[39441,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM","UN    ","CR","0,17"]
[39442,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN    ","CR","0,12"]
[39443,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN    ","CR","0,16"]
[4329,"PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 2\"","UN    ","C ","1,50"]
[4383,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN    ","CR","13,56"]
[4344,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN    ","CR","14,21"]
[436,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN    ","AS","7,45"]
[442,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN    ","AS","4,40"]
[11953,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA","UN    ","CR","2,25"]
[4335,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 12\", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA","UN    ","CR","9,54"]
[4334,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 15\", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA","UN    ","CR","13,09"]
[4343,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 4\", COM PORCA E ARRUELA","UN    ","CR","3,22"]
[430,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ","AS","6,67"]
[441,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ","AS","7,34"]
[431,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ","AS","8,86"]
[432,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ","AS","9,78"]
[429,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN    ","AS","13,18"]
[439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ","AS","11,23"]
[433,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ","AS","13,11"]
[437,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN    ","AS","17,42"]
[11790,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ","AS","19,76"]
[428,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA","UN    ","AS","21,49"]
[4384,"PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10","UN    ","CR","15,58"]
[4351,"PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2\" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8","UN    ","CR","11,55"]
[11054,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 \")","UN    ","CR","0,02"]
[11055,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 \")","UN    ","CR","0,04"]
[11056,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 \")","UN    ","CR","0,05"]
[11057,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 \")","UN    ","CR","0,10"]
[11059,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 \")","UN    ","CR","0,19"]
[11058,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 \")","UN    ","CR","0,25"]
[4380,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 \" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO","UN    ","CR","0,85"]
[4299,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","C ","0,80"]
[4304,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","CR","1,09"]
[4305,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","CR","1,26"]
[4306,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","CR","1,47"]
[4308,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","CR","3,04"]
[4302,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","CR","2,28"]
[4300,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","CR","0,54"]
[4301,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ","CR","0,66"]
[4320,"PARAFUSO ZINCADO 5/16 \" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10","UN    ","CR","2,01"]
[4318,"PARAFUSO ZINCADO 5/16 \" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10","UN    ","CR","0,98"]
[40547,"PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM","CENTO ","CR","18,93"]
[11962,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4\", COMPRIMENTO 1/2\"","UN    ","CR","0,15"]
[4332,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 2\"","UN    ","CR","0,75"]
[4331,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 2 1/4\"","UN    ","CR","2,84"]
[4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN    ","CR","3,63"]
[13294,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 80 MM","UN    ","CR","1,04"]
[11948,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 40 MM","UN    ","CR","0,46"]
[4382,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 80 MM","UN    ","CR","0,78"]
[4354,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2\", COMPRIMENTO 4\"","UN    ","CR","32,60"]
[40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 \" (25,4 MM)","CENTO ","CR","78,46"]
[40552,"PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4\u0094 (6,35 MM) X 25 MM","CENTO ","CR","32,46"]
[40549,"PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2\" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)","CENTO ","CR","128,51"]
[4385,"PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)","MIL   ","CR","3.603,11"]
[20078,"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN    ","CR","23,02"]
[39897,"PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN    ","AS","57,87"]
[118,"PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS","UN    ","CR","48,67"]
[4396,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM","M2    ","CR","140,70"]
[36881,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM","M2    ","CR","90,62"]
[4397,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM","M2    ","CR","153,05"]
[36882,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM","M2    ","CR","108,35"]
[4751,"PASTILHEIRO","H     ","CR","20,24"]
[41066,"PASTILHEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.582,66"]
[39604,"PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M","UN    ","CR","10,56"]
[39605,"PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M","UN    ","CR","14,66"]
[39606,"PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M","UN    ","CR","18,61"]
[39607,"PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M","UN    ","CR","21,36"]
[39594,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19\" E 1 U DE ALTURA","UN    ","C ","202,20"]
[39596,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" E 1 U DE ALTURA","UN    ","CR","352,42"]
[39595,"PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19\" E 2 U DE ALTURA","UN    ","CR","295,83"]
[39597,"PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" E 2 U DE ALTURA","UN    ","CR","475,26"]
[10731,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM","M2    ","C ","42,50"]
[4704,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20  X  40 CM,  E=  *1 CM","M2    ","CR","38,35"]
[10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30  X  30,  E= *1 CM","M2    ","CR","41,09"]
[4729,"PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","CR","74,08"]
[4720,"PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ","CR","84,88"]
[4721,"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ","CR","73,52"]
[4718,"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ","C ","73,91"]
[4722,"PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ","CR","69,45"]
[4723,"PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ","CR","68,85"]
[4727,"PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ","CR","63,02"]
[4748,"PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","CR","67,90"]
[4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","CR","69,10"]
[13186,"PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)","M3    ","CR","54,44"]
[10737,"PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E=  *1,0 A *2,0 CM","M2    ","CR","133,56"]
[10734,"PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X  *23 CM, E=  *1,0 A *2,0 CM","M2    ","CR","79,45"]
[4708,"PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA","M2    ","CR","154,10"]
[4712,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E=  *1,5 A *2,5 CM","M2    ","CR","75,34"]
[4710,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E=  *1,5 A *2,5 CM","M2    ","CR","241,60"]
[4746,"PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ","CR","51,61"]
[4750,"PEDREIRO","H     ","C ","18,14"]
[41065,"PEDREIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[34747,"PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA","M     ","CR","75,57"]
[4826,"PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO","M     ","CR","81,25"]
[41975,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM","M2    ","AS","76,52"]
[4825,"PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO","M     ","CR","112,47"]
[34744,"PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL","M2    ","CR","29,29"]
[39430,"PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL","UN    ","CR","2,20"]
[39573,"PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL","UN    ","CR","2,17"]
[38410,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM","UN    ","CR","14.378,83"]
[41596,"PERFIL \"H\" DE ACO LAMINADO, \"HP\" 250 X 62,0","KG    ","AS","14,10"]
[41598,"PERFIL \"H\" DE ACO LAMINADO, \"HP\" 310 X 79,0","KG    ","AS","14,10"]
[41594,"PERFIL \"H\" DE ACO LAMINADO, \"W\" 200 X 35,9","KG    ","AS","14,33"]
[43663,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, \"I\" 102 X 12,7","KG    ","AS","11,80"]
[4766,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, \"I\" 152 X 22","KG    ","AS","11,11"]
[43664,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, \"I\" 203 X 34,3","KG    ","AS","11,86"]
[43082,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, \"W\", QUALQUER BITOLA","KG    ","AS","12,93"]
[43665,"PERFIL \"U\" DE ACO LAMINADO, \"U\" 102 X 9,3","KG    ","AS","11,11"]
[10966,"PERFIL \"U\" DE ACO LAMINADO, \"U\" 152 X 15,6","KG    ","AS","11,80"]
[43692,"PERFIL \"U\" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)","KG    ","AS","11,80"]
[43083,"PERFIL \"U\" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM","KG    ","AS","11,20"]
[40535,"PERFIL \"U\" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM","KG    ","AS","11,20"]
[39427,"PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M","M     ","CR","5,85"]
[39424,"PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL","M     ","CR","3,48"]
[39425,"PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL","M     ","CR","3,43"]
[40664,"PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM","KG    ","AS","22,98"]
[34360,"PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO","KG    ","AS","40,83"]
[20259,"PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS","M     ","AS","10,70"]
[14077,"PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM","M     ","AS","163,77"]
[3678,"PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM","M     ","AS","74,02"]
[39418,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48  X 3000 MM (L X C)","M     ","CR","6,52"]
[39419,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)","M     ","CR","7,95"]
[39420,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)","M     ","CR","8,77"]
[39571,"PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C)","M     ","CR","5,30"]
[39421,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)","M     ","CR","7,72"]
[39422,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)","M     ","C ","9,02"]
[39423,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)","M     ","CR","10,47"]
[39426,"PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C)","M     ","CR","23,54"]
[39429,"PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL","M     ","CR","7,42"]
[39428,"PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL","M     ","CR","5,67"]
[39572,"PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)","M     ","CR","4,91"]
[39570,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)","M     ","CR","5,21"]
[39569,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)","M     ","CR","5,15"]
[11552,"PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2\" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER","M     ","CR","5,69"]
[40598,"PERFIL UDC (\"U\" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM","KG    ","AS","10,92"]
[39029,"PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22","M     ","CR","16,62"]
[39028,"PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22","M     ","CR","9,68"]
[39328,"PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22","M     ","CR","5,32"]
[38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM","UN    ","AS","2.944.736,82"]
[38542,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM","UN    ","AS","4.578.947,34"]
[38543,"PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","1.121.052,66"]
[40406,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)","UN    ","AS","63.867,34"]
[40789,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)","UN    ","AS","9.203,93"]
[40791,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)","UN    ","AS","28.812,33"]
[11651,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM","UN    ","AS","15.757,87"]
[40435,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10\"","UN    ","AS","615.000,00"]
[39012,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10\"","UN    ","AS","641.667,48"]
[13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","UN    ","CR","66.422,64"]
[35274,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","52,14"]
[35275,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","110,67"]
[35276,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","192,57"]
[38386,"PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 \" (38 MM)","UN    ","CR","4,57"]
[11091,"PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO","UN    ","CR","0,97"]
[37586,"PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)","CENTO ","AS","46,56"]
[37395,"PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)","CENTO ","AS","40,03"]
[14147,"PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 \", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)","CENTO ","AS","53,10"]
[37396,"PINO DE ACO LISO 1/4 \", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)","CENTO ","AS","32,76"]
[37397,"PINO DE ACO LISO 1/4 \", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)","CENTO ","AS","34,31"]
[43606,"PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM","UN    ","CR","6,82"]
[444,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM","UN    ","AS","31,02"]
[445,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM","UN    ","AS","42,46"]
[4783,"PINTOR","H     ","C ","18,14"]
[41079,"PINTOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[12874,"PINTOR DE LETREIROS","H     ","CR","20,01"]
[41082,"PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.541,15"]
[4785,"PINTOR PARA TINTA EPOXI","H     ","CR","19,49"]
[41081,"PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.452,42"]
[4801,"PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA","M2    ","CR","69,23"]
[4794,"PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M2    ","CR","315,33"]
[4796,"PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA","M2    ","CR","191,53"]
[4800,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO","M2    ","CR","52,67"]
[4795,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M2    ","CR","306,95"]
[39694,"PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO)","M2    ","CR","391,09"]
[1292,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2","M2    ","CR","46,45"]
[1287,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ","C ","22,79"]
[1297,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2","M2    ","CR","18,90"]
[4786,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","88,00"]
[10840,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM","M2    ","AS","340,00"]
[10841,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM","M2    ","AS","256,60"]
[25980,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM","M2    ","AS","327,88"]
[10842,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM","M2    ","AS","370,64"]
[21108,"PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ","CR","61,92"]
[38180,"PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","154,20"]
[40648,"PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","168,96"]
[40649,"PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","98,41"]
[40650,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)","M2    ","AS","126,72"]
[40651,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO)","M2    ","AS","233,72"]
[40652,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","125,31"]
[40647,"PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","137,98"]
[40653,"PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","105,60"]
[36178,"PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM","UN    ","CR","10,05"]
[38195,"PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2","M2    ","CR","73,13"]
[38181,"PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA","M2    ","CR","210,51"]
[38182,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA","M2    ","CR","200,52"]
[38186,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA","M2    ","CR","521,22"]
[38185,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA","M2    ","CR","464,07"]
[40654,"PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","164,03"]
[25981,"PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM","M2    ","AS","270,85"]
[4822,"PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM","M2    ","CR","311,32"]
[4818,"PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM","M2    ","C ","320,00"]
[39567,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2    ","CR","36,40"]
[39566,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2    ","CR","42,04"]
[39416,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2    ","CR","21,96"]
[39417,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ","CR","23,02"]
[39414,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2    ","CR","20,62"]
[39415,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ","CR","21,85"]
[39412,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2    ","C ","15,53"]
[39413,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ","CR","15,38"]
[11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","M2    ","CR","59,82"]
[11063,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","M2    ","CR","57,91"]
[13521,"PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM","UN    ","CR","103,95"]
[10851,"PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)","UN    ","AS","57,96"]
[39515,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN    ","AS","53,69"]
[39516,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN    ","AS","45,26"]
[39514,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN    ","AS","28,16"]
[4812,"PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","10,05"]
[10849,"PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM","UN    ","CR","1.512,01"]
[10848,"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM","UN    ","CR","949,73"]
[4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2    ","C ","315,00"]
[37560,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN    ","CR","54,14"]
[37557,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN    ","CR","16,44"]
[37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN    ","CR","31,80"]
[37559,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN    ","CR","39,01"]
[37539,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN    ","C ","27,50"]
[37558,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)","UN    ","CR","51,27"]
[34723,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA","M2    ","CR","727,65"]
[34721,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM","M2    ","CR","907,20"]
[4309,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA","UN    ","CR","4,38"]
[4307,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO","UN    ","CR","7,49"]
[10850,"PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM","UN    ","CR","47,25"]
[42438,"PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","1.601,90"]
[4792,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","148,03"]
[4790,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)","M2    ","C ","89,00"]
[40671,"PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL","M2    ","CR","65,96"]
[7552,"PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4\"","UN    ","CR","22,45"]
[4893,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","13,62"]
[4894,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","11,69"]
[4888,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"","UN    ","AS","3,98"]
[4890,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN    ","AS","7,48"]
[12411,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","40,29"]
[4891,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2\"","UN    ","AS","20,14"]
[4889,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"","UN    ","AS","5,38"]
[4892,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"","UN    ","AS","56,41"]
[12412,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"","UN    ","AS","104,85"]
[11073,"PLUG PVC P/ ESG PREDIAL  75MM","UN    ","CR","7,19"]
[11071,"PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM","UN    ","CR","11,65"]
[11072,"PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM","UN    ","CR","4,06"]
[4895,"PLUG PVC ROSCAVEL,  1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","0,67"]
[4907,"PLUG PVC,  JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","35,76"]
[4902,"PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","80,94"]
[4908,"PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","164,35"]
[4909,"PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","317,40"]
[4903,"PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","933,27"]
[4897,"PLUG PVC, ROSCAVEL 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","2,82"]
[4896,"PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4\", PARA  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","1,00"]
[4900,"PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","8,40"]
[4898,"PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","3,14"]
[4899,"PLUG PVC, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","11,53"]
[11096,"PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG    ","CR","0,38"]
[4741,"PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","CR","69,45"]
[4752,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES","H     ","CR","22,54"]
[41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.991,74"]
[13954,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM","UN    ","AS","6.806,47"]
[3411,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE","KG    ","AS","63,18"]
[39995,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO","M3    ","AS","486,09"]
[11615,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM","M2    ","AS","4,12"]
[3408,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM","M2    ","AS","10,95"]
[3409,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM","M2    ","AS","27,37"]
[11427,"POLVORA NEGRA","KG    ","AS","101,73"]
[4491,"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","8,14"]
[2745,"PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)","M     ","CR","3,01"]
[14439,"PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)","M     ","CR","3,73"]
[26022,"PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO","UN    ","CR","96,14"]
[12362,"PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM","UN    ","AS","16,85"]
[421,"PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM","UN    ","AS","12,98"]
[14148,"PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 \", CHAVE 7/16 \", COMPRIMENTO = 25 MM","UN    ","AS","0,90"]
[4341,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8\"","UN    ","CR","0,70"]
[4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"","UN    ","CR","1,77"]
[4339,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2\"","UN    ","CR","0,37"]
[39997,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4\"","UN    ","CR","0,21"]
[11971,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1\"","UN    ","CR","2,93"]
[4342,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8\"","UN    ","CR","0,15"]
[4330,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16\"","UN    ","CR","0,10"]
[4340,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8\"","UN    ","CR","0,82"]
[5088,"PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2\"","UN    ","CR","5,32"]
[11154,"PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)","UN    ","CR","1.149,54"]
[4989,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ","CR","194,37"]
[4982,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","182,31"]
[4962,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN    ","CR","143,78"]
[4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ","C ","128,00"]
[4964,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN    ","CR","162,38"]
[4992,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ","CR","158,62"]
[4987,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ","CR","181,47"]
[39021,"PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 87 X 210 CM","UN    ","CR","517,06"]
[39022,"PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM","UN    ","C ","639,45"]
[39024,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM","UN    ","AS","678,54"]
[4914,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2    ","AS","550,18"]
[4917,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2    ","AS","379,96"]
[39025,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM","UN    ","AS","695,78"]
[4930,"PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4\", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL","M2    ","CR","555,69"]
[4922,"PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2    ","AS","352,44"]
[4911,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2    ","AS","543,20"]
[37518,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 \" (SEM INSTALACAO)","M2    ","AS","882,70"]
[4910,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2    ","AS","744,12"]
[4943,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2    ","AS","1.108,57"]
[5002,"PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ","AS","342,03"]
[4977,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ","AS","230,88"]
[5028,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ","AS","564,93"]
[4998,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ","AS","469,19"]
[4969,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ","AS","326,54"]
[11364,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","109,96"]
[11365,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","114,11"]
[11366,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","121,30"]
[43777,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN    ","CR","142,49"]
[20322,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN    ","CR","132,27"]
[10553,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","120,10"]
[5020,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ","CR","126,62"]
[10554,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","121,17"]
[10555,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","132,14"]
[10556,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","175,69"]
[39502,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ","CR","246,71"]
[39504,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","272,81"]
[39503,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ","CR","287,13"]
[39505,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ","CR","309,42"]
[25969,"PORTA DENTE PARA FRESADORA","UN    ","AS","540,54"]
[4944,"PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 \", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)","M2    ","AS","1.657,31"]
[21102,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA","UN    ","CR","28,06"]
[21101,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA","UN    ","CR","18,02"]
[34713,"PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)","M2    ","CR","227,51"]
[4947,"PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO)","M2    ","CR","714,11"]
[37563,"PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL","M2    ","CR","548,32"]
[4948,"PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4\"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO","M2    ","CR","497,62"]
[37561,"PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2    ","CR","1.023,57"]
[37562,"PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4\" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2    ","CR","656,51"]
[14164,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ","AS","2.251,44"]
[14163,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ","AS","2.558,91"]
[5051,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ","AS","2.176,31"]
[14162,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ","AS","2.173,16"]
[5052,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM","UN    ","AS","1.621,48"]
[14166,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM","UN    ","AS","1.642,07"]
[14165,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM","UN    ","AS","2.274,86"]
[5050,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM","UN    ","AS","559,89"]
[12366,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)","UN    ","AS","720,08"]
[5045,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)","UN    ","AS","1.002,75"]
[5044,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ","AS","707,45"]
[5055,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451)","UN    ","AS","1.005,81"]
[5053,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ","AS","782,85"]
[5035,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)","UN    ","AS","1.279,94"]
[5036,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)","UN    ","AS","2.136,65"]
[5059,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ","AS","1.001,04"]
[5057,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)","UN    ","AS","860,80"]
[5033,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ","AS","714,60"]
[5038,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ","AS","582,39"]
[12372,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)","UN    ","AS","767,48"]
[13339,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)","UN    ","AS","1.140,94"]
[12373,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451)","UN    ","AS","1.194,81"]
[12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M","UN    ","AS","331,41"]
[34695,"POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M","UN    ","AS","821,79"]
[34692,"POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M","UN    ","AS","1.972,29"]
[2731,"POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","85,96"]
[41457,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES","UN    ","CR","1.344,19"]
[41458,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES","UN    ","CR","1.876,55"]
[41459,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES","UN    ","CR","2.617,64"]
[41461,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES","UN    ","CR","3.569,02"]
[26028,"POZOLANA DE CLASSE C","T     ","CR","317,53"]
[11844,"PRANCHA  APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","54,60"]
[4465,"PRANCHA NAO APARELHADA  *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","45,38"]
[35273,"PRANCHA NAO APARELHADA  *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","54,42"]
[4470,"PRANCHA NAO APARELHADA  *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","125,59"]
[20208,"PRANCHAO  APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","113,03"]
[20204,"PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","83,72"]
[4437,"PRANCHAO NAO APARELHADO  *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","94,19"]
[14580,"PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","94,19"]
[40304,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG    ","CR","23,23"]
[5065,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)","KG    ","CR","35,80"]
[5072,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)","KG    ","CR","33,11"]
[5066,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12","KG    ","CR","24,79"]
[5063,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)","KG    ","CR","22,45"]
[20247,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG    ","CR","20,84"]
[5074,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)","KG    ","CR","21,08"]
[5067,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)","KG    ","CR","20,06"]
[5078,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)","KG    ","CR","19,83"]
[5068,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)","KG    ","CR","18,82"]
[5073,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)","KG    ","CR","19,18"]
[5069,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG    ","CR","19,18"]
[5070,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)","KG    ","CR","19,39"]
[5071,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)","KG    ","CR","18,82"]
[5061,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)","KG    ","C ","18,50"]
[5075,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)","KG    ","CR","18,82"]
[39027,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)","KG    ","CR","18,80"]
[5062,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)","KG    ","CR","19,07"]
[40568,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)","KG    ","CR","18,96"]
[39026,"PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG    ","CR","21,16"]
[42431,"PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","3.032,43"]
[44074,"PRIMER DE POLIURETANO","L     ","CR","507,19"]
[44072,"PRIMER EPOXI / EPOXIDICO","L     ","CR","76,79"]
[511,"PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO","L     ","AS","15,56"]
[37540,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO","UN    ","CR","79.896,16"]
[37548,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO","UN    ","CR","105.901,96"]
[39828,"PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR","UN    ","CR","635,31"]
[12273,"PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.","UN    ","AS","103,56"]
[38392,"PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M","UN    ","CR","50,48"]
[11735,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN    ","CR","7,69"]
[11737,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)","UN    ","CR","10,91"]
[11738,"PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN    ","CR","13,75"]
[36143,"PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB","UN    ","CR","24,60"]
[36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB","UN    ","CR","1,80"]
[36146,"PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS","UN    ","CR","204,00"]
[39015,"PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1\", TIPO PROTETOR DE ESPERA","UN    ","AS","0,94"]
[38377,"PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G","UN    ","CR","29,94"]
[38376,"PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G","UN    ","CR","34,14"]
[38116,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ","CR","3,41"]
[38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","5,63"]
[38117,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ","CR","5,81"]
[38067,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","7,93"]
[11522,"PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO,  COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM","UN    ","CR","10,32"]
[43600,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS","UN    ","CR","41,35"]
[5080,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS","UN    ","CR","16,12"]
[38168,"PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ","CR","112,59"]
[43601,"PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM","UN    ","CR","56,29"]
[13393,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","563,62"]
[13395,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO","UN    ","AS","789,85"]
[12039,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","830,05"]
[13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","1.165,75"]
[12041,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A","UN    ","AS","951,91"]
[12043,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A","UN    ","AS","2.009,81"]
[39762,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","956,72"]
[12042,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","1.396,78"]
[39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","1.634,75"]
[39760,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","1.629,37"]
[39756,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","585,04"]
[12038,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","731,03"]
[39757,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","675,97"]
[39758,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","985,14"]
[39759,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","1.216,65"]
[39761,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ","AS","1.462,45"]
[39805,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","92,59"]
[39806,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","171,54"]
[39807,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","371,78"]
[43100,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","290,65"]
[39804,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","54,37"]
[39796,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","56,31"]
[39797,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN","UN    ","C ","88,40"]
[39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","151,63"]
[39794,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","23,90"]
[39795,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","37,76"]
[39799,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,  PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","27,86"]
[39801,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","79,74"]
[39802,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","116,89"]
[39803,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","163,06"]
[39800,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN","UN    ","CR","47,46"]
[21059,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM","UN    ","AS","64,18"]
[11234,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM","UN    ","AS","96,74"]
[21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM","UN    ","AS","119,06"]
[21061,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM","UN    ","AS","148,83"]
[21062,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM","UN    ","AS","234,41"]
[11708,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN    ","AS","25,58"]
[11709,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN    ","AS","60,09"]
[11710,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN    ","AS","138,13"]
[11707,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN    ","AS","19,16"]
[5102,"RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA","UN    ","CR","10,81"]
[11739,"RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN    ","CR","7,70"]
[11711,"RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA","UN    ","CR","9,00"]
[11741,"RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN    ","CR","9,80"]
[11745,"RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA","UN    ","CR","12,92"]
[11743,"RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN    ","CR","8,23"]
[25961,"RASTELEIRO","H     ","CR","18,44"]
[40985,"RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.265,57"]
[1088,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W","UN    ","AS","27,51"]
[1087,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W","UN    ","AS","34,36"]
[38777,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W","UN    ","AS","68,44"]
[1086,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W","UN    ","AS","36,12"]
[1079,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W","UN    ","AS","37,34"]
[39374,"REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA","UN    ","C ","84,49"]
[1082,"REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT","UN    ","AS","234,73"]
[12316,"REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT","UN    ","AS","107,58"]
[12317,"REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT","UN    ","AS","128,29"]
[12318,"REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT","UN    ","AS","147,80"]
[5104,"REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)","KG    ","AS","66,57"]
[26023,"REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 \" (DIAMETRO X ALTURA)","UN    ","CR","34,15"]
[2710,"REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 \" (DIAMETRO X ALTURA)","UN    ","CR","27,27"]
[14575,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP","UN    ","AS","5.459.885,91"]
[20034,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM","UN    ","AS","116,93"]
[20036,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM","UN    ","AS","224,92"]
[20037,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM","UN    ","AS","424,24"]
[20043,"REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM","UN    ","CR","9,78"]
[20044,"REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM","UN    ","CR","11,42"]
[20042,"REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM","UN    ","CR","8,28"]
[20046,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","24,24"]
[20047,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","66,23"]
[20045,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","9,97"]
[20972,"REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2\" X 1.1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ","CR","136,78"]
[20032,"REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN    ","AS","73,65"]
[11321,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN    ","AS","33,58"]
[11323,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN    ","AS","38,62"]
[20327,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN    ","AS","21,92"]
[13390,"REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.","UN    ","AS","135,77"]
[6034,"REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM","UN    ","CR","8,12"]
[6036,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2\"","UN    ","CR","11,06"]
[6031,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4\"","UN    ","C ","13,00"]
[6029,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2\"","UN    ","CR","13,13"]
[6033,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4\"","UN    ","CR","17,31"]
[11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","37,66"]
[11669,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","35,87"]
[11670,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","13,74"]
[20055,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","26,86"]
[11671,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","57,64"]
[6032,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","16,46"]
[11673,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","12,96"]
[11674,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","16,69"]
[11675,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","26,51"]
[11676,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","35,45"]
[11677,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","36,61"]
[11678,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ","CR","67,05"]
[6038,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2\"","UN    ","CR","4,25"]
[11718,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4\"","UN    ","CR","12,13"]
[6037,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM","UN    ","CR","8,85"]
[11719,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM","UN    ","CR","9,84"]
[6019,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 \" (REF 1509)","UN    ","CR","45,29"]
[6010,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 \" (REF 1509)","UN    ","CR","77,93"]
[6017,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 \" (REF 1509)","UN    ","CR","61,72"]
[6020,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 \" (REF 1509)","UN    ","CR","27,20"]
[6028,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 \" (REF 1509)","UN    ","CR","108,54"]
[6011,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 \" (REF 1509)","UN    ","CR","225,11"]
[6012,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 \" (REF 1509)","UN    ","CR","272,53"]
[6016,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 \" (REF 1509)","UN    ","CR","28,69"]
[6027,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 \" (REF 1509)","UN    ","CR","567,87"]
[6013,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 \" (REF 1509)","UN    ","CR","85,69"]
[6015,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 \" (REF 1509)","UN    ","CR","124,61"]
[6014,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 \" (REF 1509)","UN    ","CR","119,14"]
[6006,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 \" (REF 1509)","UN    ","CR","62,05"]
[6005,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 \" (REF 1509)","UN    ","C ","70,00"]
[11756,"REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA","UN    ","CR","33,43"]
[10904,"REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2\", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI","UN    ","C ","191,50"]
[11752,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 \" (REF 1400)","UN    ","CR","19,28"]
[11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 \" (REF 1400)","UN    ","CR","23,01"]
[6021,"REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 \" (REF 1416)","UN    ","CR","63,87"]
[6024,"REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 \" (REF 1416)","UN    ","CR","66,02"]
[38379,"REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 \"","M     ","CR","40,06"]
[13897,"REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M","UN    ","AS","6.207,50"]
[10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP","UN    ","AS","13.444,14"]
[11086,"REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","CR","66,45"]
[34357,"REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR","KG    ","CR","3,22"]
[37329,"REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR","KG    ","CR","68,02"]
[2510,"RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE","UN    ","AS","34,00"]
[12359,"RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A","UN    ","AS","107,01"]
[7353,"RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA","L     ","CR","27,84"]
[36144,"RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1","UN    ","CR","1,34"]
[10518,"RETARDO PARA CORDEL DETONANTE","UN    ","AS","103,91"]
[36530,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M","UN    ","AS","294.574,93"]
[6046,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M","UN    ","AS","319.512,50"]
[36531,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M","UN    ","AS","331.201,96"]
[34684,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","208,13"]
[34683,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","130,08"]
[533,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ","CR","16,78"]
[10515,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2","M2    ","CR","31,65"]
[536,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ","C ","22,90"]
[153,"REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE","L     ","CR","87,94"]
[34682,"REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ","AS","99,47"]
[20205,"RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","3,49"]
[4412,"RIPA NAO APARELHADA  *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","2,09"]
[4408,"RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","2,61"]
[10559,"ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC","UN    ","C ","1.970,00"]
[10664,"ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M","UN    ","CR","5.354,04"]
[36250,"RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M","M     ","CR","4,63"]
[10857,"RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM","M     ","CR","16,55"]
[4803,"RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M     ","CR","28,15"]
[6186,"RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM","M     ","AS","12,86"]
[4829,"RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E=  *2* CM, CORTE RETO","M     ","CR","38,09"]
[39829,"RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM","M     ","AS","28,31"]
[20231,"RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM","M     ","AS","50,60"]
[4804,"RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM","M     ","CR","21,61"]
[34680,"RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM","M     ","AS","30,60"]
[11573,"RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO","UN    ","CR","4,62"]
[38401,"RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO","UN    ","CR","11,86"]
[11575,"ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER","UN    ","CR","44,53"]
[38179,"ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO,  ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON","UN    ","CR","36,82"]
[20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE","UN    ","CR","0,40"]
[14511,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M","UN    ","AS","730.907,11"]
[10642,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M","UN    ","AS","688.550,00"]
[14489,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M","UN    ","AS","610.731,04"]
[14513,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","UN    ","AS","458.062,77"]
[13600,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M","UN    ","AS","591.029,97"]
[10646,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M","UN    ","AS","440.573,46"]
[6070,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M","UN    ","AS","601.989,41"]
[6069,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M","UN    ","AS","132.988,54"]
[14626,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M","UN    ","AS","659.040,74"]
[6067,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M","UN    ","AS","541.003,58"]
[38393,"ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)","UN    ","C ","14,14"]
[38390,"ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)","UN    ","CR","31,36"]
[36532,"ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW","UN    ","AS","24.642,84"]
[11578,"ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN    ","CR","9,61"]
[11577,"ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN    ","CR","9,17"]
[42432,"ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","1.857,71"]
[42437,"ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","1.412,35"]
[1116,"RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM","M     ","AS","32,38"]
[1115,"RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM","M     ","AS","38,80"]
[1113,"RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M     ","AS","45,36"]
[1114,"RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M     ","AS","54,04"]
[40873,"RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM","M     ","AS","42,29"]
[20214,"RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","39,32"]
[11064,"RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, COMPRIMENTO DE 1031 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","16,67"]
[7237,"RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","22,74"]
[11757,"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO","UN    ","C ","23,00"]
[11758,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML","UN    ","C ","37,14"]
[37526,"SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM","UN    ","CR","2,66"]
[6076,"SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)","M3    ","C ","55,19"]
[13109,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6\"","UN    ","AS","262,92"]
[13110,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8\"","UN    ","AS","346,01"]
[7581,"SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8\"","UN    ","AS","4,45"]
[4509,"SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","4,13"]
[4512,"SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","1,97"]
[4517,"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","2,85"]
[20206,"SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","9,41"]
[4460,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","9,67"]
[4417,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","7,45"]
[4415,"SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","5,18"]
[37373,"SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,06"]
[40864,"SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","11,13"]
[4734,"SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ","CR","94,56"]
[6085,"SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR","L     ","C ","8,34"]
[38396,"SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 \"","UN    ","CR","392,45"]
[11622,"SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS","KG    ","CR","66,26"]
[43143,"SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS","L     ","CR","25,03"]
[7317,"SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO","KG    ","AS","31,99"]
[142,"SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS","310ML ","CR","31,27"]
[43142,"SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO","L     ","CR","142,03"]
[38123,"SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO","KG    ","CR","52,72"]
[42701,"SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA,  DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","54,38"]
[42702,"SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA,  DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","96,62"]
[37955,"SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS,  DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","125,22"]
[42699,"SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","33,21"]
[42700,"SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","94,69"]
[37743,"SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN    ","AS","202.080,27"]
[37744,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN    ","AS","237.608,39"]
[37741,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN    ","AS","183.750,49"]
[39396,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO","UN    ","AS","66,59"]
[39392,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN    ","AS","75,11"]
[39393,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN    ","AS","46,45"]
[39394,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN    ","AS","52,28"]
[39395,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO","UN    ","AS","48,62"]
[14618,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10\" (250 MM)","UN    ","CR","1.248,92"]
[40269,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ","CR","5.031,82"]
[6110,"SERRALHEIRO","H     ","CR","18,14"]
[40910,"SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[6111,"SERVENTE DE OBRAS","H     ","C ","10,94"]
[41084,"SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)","MES   ","CR","1.937,24"]
[25950,"SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3","M3    ","CR","40,10"]
[38637,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 \"","UN    ","CR","194,21"]
[6150,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 \"","UN    ","CR","196,59"]
[6136,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 \"","UN    ","C ","154,53"]
[38638,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 \"","UN    ","CR","163,66"]
[20262,"SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO","UN    ","CR","10,21"]
[6148,"SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 \"","UN    ","C ","6,50"]
[6145,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 \"","UN    ","CR","11,66"]
[6149,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 \"","UN    ","CR","10,99"]
[6146,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 \"","UN    ","CR","11,67"]
[26026,"SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA","KG    ","CR","2,63"]
[39961,"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G","UN    ","CR","20,66"]
[42433,"SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","3.669,38"]
[42434,"SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","3.965,30"]
[42435,"SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","1.977,35"]
[38061,"SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO","UN    ","CR","40,64"]
[20250,"SISAL EM FIBRA","KG    ","C ","12,00"]
[13388,"SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50","KG    ","CR","100,98"]
[39914,"SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM","KG    ","AS","273,60"]
[12732,"SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)","UN    ","AS","315,69"]
[6160,"SOLDADOR","H     ","C ","18,14"]
[41087,"SOLDADOR (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[6166,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\")","H     ","CR","13,24"]
[41088,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.347,26"]
[20232,"SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM","M     ","AS","71,63"]
[10856,"SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM","M     ","AS","84,17"]
[4828,"SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE RETO","M     ","CR","56,86"]
[20249,"SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E=  *2,0* CM","M     ","CR","31,13"]
[11609,"SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO","L     ","CR","11,01"]
[20083,"SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3","UN    ","CR","63,20"]
[10691,"SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA","L     ","CR","52,02"]
[12295,"SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS","UN    ","CR","3,37"]
[12296,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS","UN    ","CR","4,36"]
[12294,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS","UN    ","CR","10,47"]
[14543,"SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS","UN    ","CR","7,48"]
[13329,"SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS","UN    ","C ","4,39"]
[21044,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2\" - 15 MM","UN    ","CR","22,48"]
[21045,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4\" - 20 MM","UN    ","CR","30,79"]
[21040,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2\" - 15 MM","UN    ","C ","22,00"]
[21041,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4\" - 20 MM","UN    ","CR","26,55"]
[21047,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4\" - 20 MM","UN    ","CR","33,14"]
[21043,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4\" - 20 MM","UN    ","CR","32,27"]
[21042,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, 1/2\" - 15 MM","UN    ","CR","25,55"]
[14149,"SUPORTE \"Y\" PARA FITA PERFURADA","CENTO ","AS","188,98"]
[38099,"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 2\", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)","UN    ","CR","0,89"]
[38100,"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 4\", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)","UN    ","CR","1,46"]
[20061,"SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ","AS","3,78"]
[7576,"SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16\"","UN    ","AS","182,66"]
[3384,"SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM","UN    ","CR","3,89"]
[7572,"SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA","UN    ","CR","6,64"]
[3396,"SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA","UN    ","CR","4,49"]
[37590,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO","UN    ","AS","21,80"]
[37591,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO","UN    ","AS","26,21"]
[12626,"SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,  ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ","AS","18,15"]
[11033,"SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO","UN    ","CR","4,19"]
[390,"SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2\", COM ROSCA MECANICA","UN    ","CR","8,12"]
[42436,"SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN    ","AS","2.069,72"]
[6193,"TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","19,36"]
[6194,"TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","5,81"]
[10567,"TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","9,20"]
[6212,"TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","C ","13,50"]
[3993,"TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M2    ","CR","125,13"]
[3990,"TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","23,54"]
[3992,"TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","31,79"]
[6178,"TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM","M2    ","AS","214,60"]
[6180,"TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM","M2    ","AS","231,61"]
[6182,"TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM","M2    ","AS","287,48"]
[43614,"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","15,90"]
[6189,"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","28,25"]
[6214,"TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM","M2    ","AS","134,43"]
[36153,"TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA","UN    ","CR","160,50"]
[10740,"TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE  2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW","UN    ","CR","11.371,28"]
[13914,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M","UN    ","CR","822,75"]
[10742,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M","UN    ","C ","1.200,00"]
[38465,"TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM","UN    ","CR","23,70"]
[7543,"TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"","UN    ","CR","4,84"]
[43427,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM","UN    ","AS","1.420,40"]
[41613,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M","UN    ","AS","91,30"]
[41614,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M","UN    ","AS","116,34"]
[41615,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M","UN    ","AS","179,81"]
[41616,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M","UN    ","AS","268,67"]
[41617,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M","UN    ","AS","534,21"]
[41618,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M","UN    ","AS","983,46"]
[43428,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM","UN    ","AS","1.727,46"]
[41619,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M","UN    ","AS","111,92"]
[41620,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M","UN    ","AS","141,37"]
[41622,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M","UN    ","AS","245,20"]
[41623,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M","UN    ","AS","377,00"]
[41624,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M","UN    ","AS","706,89"]
[41625,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M","UN    ","AS","1.087,58"]
[39352,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL","UN    ","CR","2,99"]
[39346,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR","UN    ","CR","2,99"]
[39350,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ","UN    ","CR","3,22"]
[39351,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ","UN    ","CR","3,72"]
[38952,"TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2\"","UN    ","AS","4,19"]
[38953,"TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4\"","UN    ","AS","6,61"]
[38835,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2\"","UN    ","AS","5,93"]
[38837,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1\"","UN    ","AS","15,44"]
[38836,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4\"","UN    ","AS","8,55"]
[2666,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN    ","AS","6,84"]
[2668,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN    ","AS","7,81"]
[2664,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN    ","AS","11,52"]
[2662,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN    ","AS","14,14"]
[20964,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","74,77"]
[10905,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN    ","CR","100,30"]
[42703,"TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ","AS","106,40"]
[42704,"TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ","AS","163,35"]
[42705,"TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ","AS","208,41"]
[42706,"TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ","AS","258,11"]
[11289,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM","UN    ","AS","104,18"]
[11241,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM","UN    ","AS","260,46"]
[11301,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ","AS","660,46"]
[21090,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ","AS","809,30"]
[14112,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE","UN    ","AS","337,67"]
[11315,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ","AS","158,13"]
[21071,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA","UN    ","AS","241,86"]
[11316,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ","AS","520,93"]
[6243,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ","AS","600,00"]
[6240,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ","AS","794,41"]
[11296,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ","AS","2.531,16"]
[11299,"TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE","UN    ","AS","856,74"]
[11066,"TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 370 X 155 X 76 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","13,83"]
[11065,"TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 787 X 215 X 60 MM (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","15,86"]
[11688,"TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM","UN    ","CR","427,69"]
[37736,"TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","87.800,00"]
[37739,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","108.061,53"]
[37740,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","61.665,54"]
[37738,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","73.264,55"]
[37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ","AS","58.288,62"]
[25014,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L","UN    ","AS","122.083,10"]
[25013,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L","UN    ","AS","127.956,02"]
[14405,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","UN    ","AS","150.199,66"]
[20271,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L","UN    ","CR","378,25"]
[10423,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L","UN    ","CR","277,72"]
[36790,"TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM","UN    ","CR","240,90"]
[37589,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM","UN    ","CR","295,16"]
[11690,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM","UN    ","CR","156,80"]
[20234,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM","UN    ","CR","198,43"]
[4763,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO","H     ","CR","22,24"]
[41070,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.938,80"]
[14583,"TARIFA \"A\" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA","M3    ","CR","18,92"]
[11457,"TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO","UN    ","CR","36,40"]
[44073,"TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA","M     ","CR","0,51"]
[21121,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","2,86"]
[38010,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","4,67"]
[38011,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","8,62"]
[38012,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","29,46"]
[38013,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","38,25"]
[38014,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","62,25"]
[38015,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","150,31"]
[38016,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","182,89"]
[12741,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN    ","AS","1.515,86"]
[12733,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ","AS","7,62"]
[12734,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ","AS","16,25"]
[12735,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ","AS","26,74"]
[12736,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN    ","AS","61,13"]
[12737,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN    ","AS","78,76"]
[12738,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ","AS","155,67"]
[12739,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN    ","AS","443,13"]
[12740,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN    ","AS","693,30"]
[6297,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","40,47"]
[6296,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","31,95"]
[6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"","UN    ","AS","9,11"]
[6323,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN    ","AS","20,87"]
[6299,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","121,73"]
[6298,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2\"","UN    ","AS","64,11"]
[6295,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"","UN    ","AS","12,97"]
[6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"","UN    ","AS","163,04"]
[6300,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"","UN    ","AS","300,60"]
[6321,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5\"","UN    ","AS","429,39"]
[6301,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6\"","UN    ","AS","1.006,43"]
[7105,"TE DE INSPECAO, PVC,  100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","52,72"]
[20183,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","69,40"]
[38448,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","326,11"]
[20182,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","39,62"]
[7119,"TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","11,73"]
[7120,"TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","8,05"]
[6319,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ","AS","47,55"]
[6304,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ","AS","47,55"]
[21116,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN    ","AS","36,01"]
[6320,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ","AS","24,49"]
[6303,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ","AS","24,49"]
[6308,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","131,58"]
[6317,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","131,58"]
[6307,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN    ","AS","131,58"]
[6309,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ","AS","135,40"]
[6318,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","70,97"]
[6306,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","70,97"]
[6305,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN    ","AS","70,97"]
[6302,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ","AS","15,05"]
[6312,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN    ","AS","189,26"]
[6311,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN    ","AS","189,26"]
[6310,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1\"","UN    ","AS","189,26"]
[6314,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ","AS","189,26"]
[6313,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN    ","AS","189,26"]
[6315,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN    ","AS","358,36"]
[6316,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN    ","AS","358,36"]
[38878,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 20 X 16 MM","UN    ","AS","21,72"]
[38879,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 25 X 16 MM","UN    ","AS","40,72"]
[38881,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 16 MM","UN    ","AS","21,31"]
[38880,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 20 MM","UN    ","AS","22,33"]
[38882,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 20 X 16 MM","UN    ","AS","23,12"]
[38883,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 25 X 20 MM","UN    ","AS","34,20"]
[38884,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 16 MM","UN    ","AS","37,13"]
[38885,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 20 MM","UN    ","AS","35,92"]
[38886,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 25 MM","UN    ","AS","38,76"]
[38887,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 20 MM","UN    ","AS","34,82"]
[38888,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 25 MM","UN    ","AS","41,39"]
[38890,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 32 X 25 MM","UN    ","AS","61,52"]
[38893,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 20 X 32 MM","UN    ","AS","49,48"]
[38894,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 25 MM","UN    ","AS","62,83"]
[38896,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 32 MM","UN    ","AS","64,07"]
[39324,"TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","6,33"]
[39325,"TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","9,59"]
[39326,"TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","24,69"]
[39327,"TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","37,40"]
[20176,"TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO","UN    ","CR","59,81"]
[11378,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","105,04"]
[11379,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","88,76"]
[11493,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","51,19"]
[42717,"TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","633,24"]
[42718,"TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","703,03"]
[7106,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","190,83"]
[7104,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","3,98"]
[7136,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","7,48"]
[7128,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","12,26"]
[7108,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","13,12"]
[7129,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","10,90"]
[7130,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","17,78"]
[7131,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","21,81"]
[7132,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","60,56"]
[7133,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","94,06"]
[37420,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","46,09"]
[37421,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","63,00"]
[37422,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","58,97"]
[37443,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","228,22"]
[37444,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","232,09"]
[37445,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","351,78"]
[37446,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","383,50"]
[37447,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","389,50"]
[37448,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","534,26"]
[37440,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","181,14"]
[37441,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","181,14"]
[37442,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ","AS","218,17"]
[38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","9,01"]
[38018,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","9,94"]
[39895,"TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2\" X 15 X 1/2\"","UN    ","AS","55,07"]
[39896,"TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4\" X 22 X 3/4\"","UN    ","AS","80,71"]
[38873,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ","AS","19,27"]
[38874,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ","AS","23,43"]
[38875,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ","AS","41,41"]
[38876,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ","AS","55,71"]
[39000,"TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ","AS","38,03"]
[38674,"TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","31,32"]
[38911,"TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","69,09"]
[38912,"TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","87,81"]
[38019,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","7,85"]
[38020,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ","AS","9,94"]
[38454,"TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","6,94"]
[38455,"TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","6,35"]
[38462,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","179,33"]
[36362,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","2,73"]
[36298,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","4,05"]
[38456,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","6,60"]
[38457,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","14,87"]
[38458,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","19,93"]
[38459,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","35,17"]
[38460,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","73,46"]
[38461,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","112,06"]
[7094,"TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1\", PARA  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","13,75"]
[7116,"TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL","UN    ","CR","4,47"]
[7118,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","30,34"]
[7117,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","26,98"]
[7098,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","3,76"]
[7110,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","65,99"]
[7123,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","4,84"]
[7121,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","11,92"]
[7137,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","10,73"]
[7122,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","13,41"]
[7114,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","20,68"]
[7109,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","3,62"]
[7135,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,65"]
[37947,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","5,72"]
[7103,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","13,12"]
[40419,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2\")","UN    ","AS","38,57"]
[40420,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2\")","UN    ","AS","56,27"]
[40421,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\")","UN    ","AS","59,90"]
[7126,"TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS,  1.1/2\" X 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","27,53"]
[38905,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","21,65"]
[38907,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ","AS","23,03"]
[38908,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","25,92"]
[38909,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ","AS","37,27"]
[38910,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ","AS","40,25"]
[38897,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ","AS","21,74"]
[38899,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ","AS","24,46"]
[38900,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ","AS","25,50"]
[38901,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ","AS","41,71"]
[38904,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ","AS","67,76"]
[38903,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 3/4\"","UN    ","AS","67,33"]
[7091,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","21,05"]
[11655,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","20,11"]
[11656,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","21,03"]
[37948,"TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","4,26"]
[7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","9,35"]
[11657,"TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","18,33"]
[11658,"TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","18,67"]
[7146,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","204,36"]
[7138,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","1,15"]
[7139,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","1,51"]
[7140,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","5,04"]
[7141,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","11,02"]
[7143,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","36,73"]
[7144,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","73,47"]
[7145,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","120,50"]
[7142,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ","CR","12,32"]
[3593,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","87,84"]
[3588,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","67,71"]
[3585,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ","AS","20,91"]
[3587,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ","AS","42,01"]
[3590,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","249,42"]
[3589,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ","AS","133,87"]
[3586,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ","AS","27,39"]
[3592,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ","AS","394,26"]
[3591,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ","AS","632,01"]
[40396,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN    ","AS","115,82"]
[40395,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN    ","AS","88,88"]
[40392,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN    ","AS","28,60"]
[40394,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN    ","AS","57,87"]
[40398,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN    ","AS","371,58"]
[40397,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN    ","AS","190,29"]
[40393,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN    ","AS","36,84"]
[40399,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN    ","AS","607,89"]
[39322,"TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","26,26"]
[39289,"TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","31,46"]
[39290,"TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","53,40"]
[39291,"TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ","AS","79,95"]
[20174,"TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO","UN    ","CR","51,30"]
[41892,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE  AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","132,18"]
[7048,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","28,53"]
[7088,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ","AS","62,39"]
[20179,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","69,06"]
[20178,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","61,03"]
[20180,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","112,14"]
[20181,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","166,36"]
[20177,"TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN    ","CR","40,00"]
[7082,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","68,21"]
[42707,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569","UN    ","AS","185,25"]
[7069,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","151,39"]
[42708,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","486,23"]
[7070,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","216,79"]
[42709,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","727,18"]
[42710,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","2.090,29"]
[42716,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","2.601,72"]
[20172,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","50,03"]
[40945,"TECNICO DE EDIFICACOES","H     ","CR","17,30"]
[40946,"TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.061,81"]
[7153,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL","H     ","CR","29,11"]
[41089,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)","MES   ","CR","5.151,65"]
[40943,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO","H     ","CR","27,18"]
[40944,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)","MES   ","CR","4.811,63"]
[6175,"TECNICO EM SONDAGEM","H     ","CR","28,68"]
[41092,"TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)","MES   ","CR","5.076,04"]
[37712,"TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM","M2    ","AS","61,50"]
[34547,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM","M     ","CR","5,52"]
[34548,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM","M     ","CR","9,06"]
[34558,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM","M     ","CR","4,49"]
[34550,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM","M     ","CR","2,39"]
[34557,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM","M     ","CR","3,50"]
[37411,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM","M2    ","CR","25,57"]
[39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2    ","CR","14,36"]
[39507,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2    ","CR","21,43"]
[7155,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM","M2    ","CR","27,50"]
[42406,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2    ","CR","31,53"]
[7156,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2    ","C ","39,46"]
[43127,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2    ","CR","56,47"]
[10917,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM","M2    ","CR","11,92"]
[21141,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM","M2    ","CR","18,45"]
[39509,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2    ","CR","17,75"]
[25988,"TELA DE ANIAGEM (JUTA)","M2    ","CR","10,77"]
[7167,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ","CR","24,49"]
[10928,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M","M2    ","CR","14,07"]
[10933,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M","M2    ","CR","21,22"]
[7158,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ","C ","36,00"]
[10927,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M","M2    ","CR","23,02"]
[7162,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ","CR","56,33"]
[10932,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ","CR","97,98"]
[10937,"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M","M2    ","CR","25,18"]
[10935,"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M","M2    ","CR","43,68"]
[10931,"TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2\", H = 1 M","M2    ","CR","12,28"]
[7164,"TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ","CR","40,66"]
[36887,"TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM","M2    ","CR","12,23"]
[34630,"TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO","UN    ","AS","999,55"]
[7161,"TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)","M2    ","CR","5,06"]
[7170,"TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS","M2    ","CR","2,95"]
[37524,"TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)","M     ","C ","2,70"]
[37525,"TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)","M     ","CR","3,69"]
[36789,"TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2","UN    ","CR","2,00"]
[7173,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2","MIL   ","C ","1.295,05"]
[7175,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2","UN    ","CR","1,46"]
[40741,"TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM,  RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2","UN    ","CR","2,28"]
[7184,"TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M","M2    ","AS","36,89"]
[34458,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","133,56"]
[34464,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","179,19"]
[34468,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","206,80"]
[34473,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","169,13"]
[34480,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","230,64"]
[34486,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","258,32"]
[7202,"TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO)","M2    ","CR","52,94"]
[7190,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","9,08"]
[34417,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","15,78"]
[7213,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","M2    ","CR","14,99"]
[7195,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","43,59"]
[7186,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ","C ","52,15"]
[7194,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","M2    ","CR","25,86"]
[7197,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","104,27"]
[7192,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","57,35"]
[7193,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","68,46"]
[7189,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","96,16"]
[7198,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","M2    ","CR","35,80"]
[34402,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","144,13"]
[7245,"TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM","UN    ","CR","57,24"]
[34425,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","89,13"]
[7223,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","103,87"]
[7234,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","149,83"]
[7224,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","165,49"]
[7221,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO)","M2    ","CR","80,47"]
[7225,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","209,23"]
[7226,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","230,24"]
[7236,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","251,11"]
[7227,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","272,04"]
[7212,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","301,22"]
[7229,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","199,19"]
[7230,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","317,43"]
[7231,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","416,88"]
[7220,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","512,52"]
[34447,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","570,44"]
[7233,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO)","UN    ","CR","638,63"]
[40740,"TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)","M2    ","AS","237,71"]
[25007,"TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA","M2    ","AS","68,02"]
[43071,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM","M2    ","AS","267,66"]
[39520,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM","M2    ","AS","218,37"]
[39521,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM","M2    ","AS","225,50"]
[39522,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM","M2    ","AS","232,86"]
[7243,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM","M2    ","AS","71,08"]
[11067,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)","UN    ","AS","424,45"]
[11068,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)","UN    ","AS","536,23"]
[7246,"TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM","UN    ","CR","63,21"]
[12869,"TELHADOR","H     ","CR","19,79"]
[41097,"TELHADOR  (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.504,77"]
[1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN    ","CR","1,68"]
[1581,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12","UN    ","CR","11,68"]
[1575,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN    ","CR","2,00"]
[1570,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5","UN    ","CR","1,00"]
[1576,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN    ","CR","2,77"]
[1577,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN    ","CR","3,12"]
[1571,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5","UN    ","CR","1,30"]
[1578,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN    ","CR","5,41"]
[1573,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN    ","CR","1,56"]
[1579,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10","UN    ","CR","6,75"]
[1580,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12","UN    ","CR","8,31"]
[39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","23,18"]
[39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","9,05"]
[39320,"TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN    ","CR","15,04"]
[1591,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","25,77"]
[1547,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ","CR","135,02"]
[38196,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","26,29"]
[1543,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ","CR","27,94"]
[1585,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","5,41"]
[1593,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","28,74"]
[11838,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","37,92"]
[1594,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ","CR","38,34"]
[1586,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","6,85"]
[11839,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","55,18"]
[1587,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","6,97"]
[1545,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ","CR","66,21"]
[1588,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","9,57"]
[1535,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","5,51"]
[1589,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","9,87"]
[1546,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ","CR","111,73"]
[1590,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ","CR","17,38"]
[1542,"TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ","CR","23,02"]
[38415,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V","UN    ","CR","926,13"]
[38414,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V","UN    ","CR","1.299,83"]
[38128,"TERRA VEGETAL (ENSACADA)","KG    ","C ","0,92"]
[7253,"TERRA VEGETAL (GRANEL)","M3    ","CR","197,14"]
[43781,"TESTE","CX    ","CR","51,67"]
[4806,"TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM","M     ","CR","16,34"]
[34401,"TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C)","UN    ","CR","2,10"]
[7260,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)","UN    ","CR","1,86"]
[7256,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)","UN    ","CR","1,84"]
[7258,"TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)","UN    ","CR","0,76"]
[34400,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)","UN    ","CR","3,24"]
[10617,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C)","UN    ","CR","6,19"]
[7274,"TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","60,20"]
[11663,"TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ","AS","495,20"]
[154,"TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE","L     ","CR","66,11"]
[38121,"TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)","L     ","CR","15,40"]
[43776,"TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS","L     ","CR","17,21"]
[7343,"TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)","L     ","CR","13,62"]
[7350,"TINTA ACRILICA PARA CERAMICA","L     ","CR","28,59"]
[7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","L     ","CR","16,03"]
[7356,"TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO","L     ","CR","24,03"]
[7313,"TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA","L     ","AS","16,89"]
[7319,"TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS","L     ","AS","9,67"]
[7314,"TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR","L     ","CR","60,98"]
[7304,"TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA","L     ","CR","51,00"]
[43649,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO","L     ","CR","26,37"]
[43650,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE","L     ","CR","24,92"]
[7311,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO","L     ","CR","25,53"]
[7292,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE","L     ","C ","24,72"]
[7293,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS","L     ","CR","27,34"]
[7306,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO","L     ","CR","30,18"]
[7288,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO","L     ","CR","25,06"]
[43625,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO","L     ","CR","20,23"]
[43647,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE","L     ","CR","18,38"]
[43648,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO","L     ","CR","17,73"]
[35693,"TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA","L     ","CR","11,02"]
[35692,"TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA","L     ","CR","16,41"]
[7342,"TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA","KG    ","AS","1,85"]
[39574,"TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL","UN    ","CR","4,95"]
[11060,"TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 \" X 400 MM","UN    ","CR","24,82"]
[37401,"TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO","UN    ","CR","38,66"]
[7525,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA","UN    ","CR","26,83"]
[7524,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA","UN    ","CR","25,28"]
[38105,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)","UN    ","CR","6,49"]
[38084,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","9,22"]
[38103,"TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)","UN    ","CR","9,75"]
[38082,"TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","12,01"]
[38104,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)","UN    ","CR","19,09"]
[38083,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","21,20"]
[38101,"TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)","UN    ","CR","4,63"]
[7528,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","C ","5,45"]
[12147,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)","UN    ","CR","8,31"]
[38075,"TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","9,44"]
[38102,"TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)","UN    ","CR","5,93"]
[38076,"TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","10,58"]
[7592,"TOPOGRAFO","H     ","C ","18,14"]
[40820,"TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES   ","CR","3.209,74"]
[13417,"TORNEIRA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1143)","UN    ","CR","69,70"]
[36791,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)","UN    ","CR","104,61"]
[36795,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO","UN    ","CR","1.322,74"]
[44045,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)","UN    ","CR","245,46"]
[11772,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1167 / 1168)","UN    ","CR","92,98"]
[36796,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA","UN    ","CR","109,92"]
[36792,"TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)","UN    ","CR","139,24"]
[11773,"TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1167 / 1168)","UN    ","CR","92,69"]
[11762,"TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1153 / 1130)","UN    ","CR","43,96"]
[7604,"TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1126)","UN    ","CR","37,22"]
[13984,"TORNEIRA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL,  1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1152 / 1154)","UN    ","CR","54,10"]
[13983,"TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1159 / 1160)","UN    ","CR","70,41"]
[13416,"TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1158)","UN    ","CR","62,54"]
[11826,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 \", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS","UN    ","CR","88,71"]
[7606,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4 \", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS","UN    ","CR","106,69"]
[11763,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","CR","232,98"]
[11764,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","CR","191,15"]
[11829,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","CR","46,20"]
[11830,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","CR","49,89"]
[11825,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1\", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","CR","112,23"]
[11767,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2\", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","CR","298,92"]
[11766,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","CR","69,68"]
[11765,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","CR","127,39"]
[11824,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN    ","CR","81,96"]
[39702,"TORNEIRA DE MESA CROMADA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT","UN    ","CR","1.630,17"]
[13415,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1193)","UN    ","C ","53,52"]
[7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1128)","UN    ","CR","34,15"]
[7603,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1120)","UN    ","CR","28,97"]
[11777,"TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)","UN    ","CR","112,64"]
[40329,"TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 \", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)","UN    ","C ","28,95"]
[11823,"TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2\", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA","UN    ","CR","12,19"]
[11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 \"","UN    ","CR","27,71"]
[11831,"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" COM BICO PARA MANGUEIRA","UN    ","CR","21,04"]
[7613,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","88.927,93"]
[7619,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","13.746,35"]
[12076,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","6.305,66"]
[7614,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","17.337,43"]
[7618,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","112.446,27"]
[7620,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","24.321,86"]
[7610,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","7.701,92"]
[7615,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","28.375,50"]
[7617,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","8.602,73"]
[7616,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","46.304,32"]
[7611,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","11.125,00"]
[7612,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ","AS","63.514,29"]
[37371,"TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H     ","C ","0,82"]
[40861,"TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES   ","C ","153,77"]
[36510,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3","UN    ","AS","803.058,07"]
[25020,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3","UN    ","AS","3.308.316,71"]
[7622,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3","UN    ","AS","779.083,70"]
[7624,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3","UN    ","AS","1.010.000,00"]
[7625,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3","UN    ","AS","1.003.822,53"]
[7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3","UN    ","AS","3.308.316,71"]
[36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3","UN    ","AS","1.487.881,29"]
[36509,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3","UN    ","AS","815.412,79"]
[13238,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG","UN    ","AS","252.588,76"]
[36511,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG","UN    ","AS","292.682,22"]
[36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG","UN    ","AS","86.200,92"]
[10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG","UN    ","AS","139.787,82"]
[7640,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG","UN    ","AS","214.500,00"]
[36513,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO,  PESO COM LASTRO DE 4900 KG","UN    ","AS","206.631,64"]
[36514,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG","UN    ","AS","230.537,37"]
[11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO","UN    ","CR","24,75"]
[36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA","UN    ","CR","141,00"]
[42407,"TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM","M     ","CR","9,00"]
[11581,"TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER","M     ","CR","16,33"]
[43605,"TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER","M     ","CR","33,42"]
[11580,"TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM","M     ","CR","6,55"]
[10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T","UN    ","CR","664,33"]
[39848,"TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2\", ESPESSURA 1,5 MM","M     ","AS","2,17"]
[20999,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M","M     ","AS","17,97"]
[21001,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M","M     ","AS","33,53"]
[21003,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M","M     ","AS","55,10"]
[21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M","M     ","AS","116,93"]
[21019,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M","M     ","AS","40,65"]
[21021,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M","M     ","AS","64,25"]
[21024,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M","M     ","AS","137,67"]
[40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M","M     ","AS","76,64"]
[42575,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4\", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M","M     ","AS","70,33"]
[13127,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M","M     ","AS","34,18"]
[13137,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M","M     ","AS","45,36"]
[42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M","M     ","AS","52,48"]
[20989,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14\", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M","M     ","AS","1.625,21"]
[21147,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2\", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)","M     ","AS","152,38"]
[21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M","M     ","AS","94,05"]
[20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M","M     ","AS","3.118,45"]
[13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 10, *78,46 KG/M","M     ","AS","1.728,08"]
[21150,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M","M     ","AS","46,63"]
[13141,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.","M     ","AS","58,76"]
[42576,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3\", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M","M     ","AS","191,85"]
[21151,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M","M     ","AS","279,14"]
[13142,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M","M     ","AS","399,05"]
[42577,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5\", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M","M     ","AS","437,87"]
[20994,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M","M     ","AS","752,39"]
[7672,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M","M     ","AS","492,89"]
[20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M","M     ","AS","988,78"]
[7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 20, *33,27 KG/M","M     ","AS","571,87"]
[20980,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M","M     ","AS","623,86"]
[7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M","M     ","AS","742,14"]
[21016,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4\"),  E = 3,75 MM,  *10,55* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","214,62"]
[21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2\"),  E = 2,25 MM,  *1,2* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","25,07"]
[21009,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4\"),  E = 2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","32,64"]
[21010,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1\"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","43,83"]
[21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4\"),  E = 2,65 MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","63,88"]
[21012,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2\"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","70,59"]
[21013,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2\"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","92,12"]
[21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2\"),  E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","128,90"]
[21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3\"),  E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","148,09"]
[7697,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2\", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","70,66"]
[7698,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","60,83"]
[7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","25,70"]
[40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","48,23"]
[7701,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","126,46"]
[7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","101,90"]
[7700,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","32,51"]
[7694,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3\", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","170,17"]
[7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","234,36"]
[7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","350,88"]
[7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)","M     ","AS","380,54"]
[13356,"TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2\" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M","M     ","AS","27,59"]
[36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)","M     ","AS","36,83"]
[41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)","M     ","AS","119,23"]
[41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)","M     ","AS","203,30"]
[41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)","M     ","AS","328,37"]
[41933,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)","M     ","AS","406,69"]
[41934,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)","M     ","AS","526,76"]
[41936,"TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362)","M     ","AS","79,42"]
[41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO","M     ","AS","2.099,82"]
[41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO","M     ","AS","598,67"]
[41783,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO","M     ","AS","1.579,81"]
[41786,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO","M     ","AS","3.295,65"]
[41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO","M     ","AS","229,61"]
[41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO","M     ","AS","271,57"]
[41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO","M     ","AS","1.119,48"]
[38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","CR","34,25"]
[21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","C ","9,72"]
[21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","CR","17,23"]
[21125,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","CR","27,66"]
[38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","CR","46,94"]
[38029,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","CR","71,55"]
[38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","CR","109,90"]
[38031,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ","CR","174,16"]
[39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","92,74"]
[39734,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8\" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","110,01"]
[39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","125,55"]
[39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","16,89"]
[39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","6,10"]
[39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","86,82"]
[39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","150,24"]
[39854,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8\" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","152,37"]
[39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","83,37"]
[39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","15,36"]
[39853,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8\" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","20,18"]
[39742,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8\" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ","AS","67,01"]
[39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 \" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","AS","106,41"]
[39751,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/2 \" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","AS","193,36"]
[39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4 \" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","AS","160,72"]
[39747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1/2 \" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","AS","51,70"]
[39753,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2 1/2 \" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","AS","355,93"]
[39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3 \" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","AS","524,38"]
[39748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3/4 \" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","AS","83,65"]
[39755,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 4 \" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","AS","795,08"]
[12742,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","AS","629,57"]
[12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","AS","33,39"]
[12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","AS","57,44"]
[12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","AS","72,90"]
[12745,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","AS","105,86"]
[12746,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","AS","142,95"]
[12747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","AS","207,31"]
[12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","AS","292,07"]
[12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ","AS","426,95"]
[39726,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 \" (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","AS","140,23"]
[39728,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/2 \" (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","AS","246,47"]
[39727,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/4 \" (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","AS","202,83"]
[39724,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1/2 \" (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","AS","62,10"]
[39729,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 2 \" (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","AS","341,31"]
[39730,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 2 1/2 \" (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","AS","442,84"]
[39731,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 3 \" (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","AS","655,88"]
[39725,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 3/4 \" (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","AS","101,22"]
[39732,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ","AS","965,42"]
[39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ","AS","43,99"]
[39662,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ","AS","21,08"]
[39661,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ","AS","14,38"]
[39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ","AS","66,18"]
[39664,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ","AS","32,43"]
[39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ","AS","25,93"]
[39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ","AS","54,72"]
[39752,"TUBO DE COBRE, CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ","AS","275,13"]
[7725,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM","M     ","AS","175,25"]
[7753,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M     ","AS","341,66"]
[13256,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM","M     ","AS","478,62"]
[7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M     ","AS","510,28"]
[7758,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM","M     ","AS","739,28"]
[7759,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM","M     ","AS","2.048,56"]
[40334,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","AS","80,26"]
[7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ","AS","90,57"]
[7714,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ","AS","108,24"]
[7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M     ","AS","238,87"]
[7750,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M     ","AS","291,59"]
[7756,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M     ","AS","335,03"]
[7765,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M     ","AS","375,53"]
[12569,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM","M     ","AS","518,38"]
[7766,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M     ","AS","550,78"]
[7767,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM","M     ","AS","790,83"]
[7727,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM","M     ","AS","2.297,39"]
[7760,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","AS","91,30"]
[7761,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ","AS","95,72"]
[7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ","AS","116,34"]
[7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M     ","AS","152,05"]
[7722,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M     ","AS","232,68"]
[7763,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M     ","AS","283,49"]
[7764,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M     ","AS","338,71"]
[12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M     ","AS","478,62"]
[12573,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM","M     ","AS","629,57"]
[12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M     ","AS","761,23"]
[12575,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM","M     ","AS","1.156,06"]
[12576,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ","AS","139,90"]
[12577,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ","AS","188,50"]
[12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M     ","AS","228,26"]
[12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M     ","AS","393,20"]
[12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M     ","AS","409,70"]
[12581,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M     ","AS","438,86"]
[7720,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M     ","AS","686,27"]
[40335,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","AS","143,58"]
[7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ","AS","147,26"]
[7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ","AS","272,44"]
[7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M     ","AS","334,30"]
[7744,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M     ","AS","436,65"]
[7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M     ","AS","446,29"]
[7754,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M     ","AS","676,70"]
[7735,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M     ","AS","876,25"]
[7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ","AS","173,77"]
[7776,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ","AS","362,28"]
[7743,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M     ","AS","383,63"]
[7733,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M     ","AS","500,71"]
[7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M     ","AS","548,57"]
[7734,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M     ","AS","776,84"]
[37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M     ","CR","20,36"]
[37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","CR","28,51"]
[37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ","CR","39,80"]
[37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ","CR","57,85"]
[37453,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M     ","CR","66,62"]
[7778,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M     ","CR","24,99"]
[7796,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","C ","34,25"]
[7781,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ","CR","40,47"]
[7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ","CR","60,23"]
[7791,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M     ","CR","72,11"]
[7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M     ","CR","25,55"]
[7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","CR","40,26"]
[7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ","CR","44,43"]
[7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ","CR","63,01"]
[7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M     ","CR","74,42"]
[13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M     ","CR","64,79"]
[13168,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M     ","CR","78,68"]
[13173,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M     ","CR","106,45"]
[12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M     ","CR","21,29"]
[12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M     ","CR","27,77"]
[12613,"TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM","UN    ","CR","16,44"]
[1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M","UN    ","CR","17,24"]
[39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2\", E= 10 MM","M     ","AS","3,70"]
[39708,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4\", E= 10 MM","M     ","AS","3,59"]
[39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/8\", E= 10 MM","M     ","AS","2,52"]
[39709,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 3/8\", E= 10 MM","M     ","AS","3,50"]
[39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 5/8\", E= 10 MM","M     ","AS","3,93"]
[39712,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/2\", E= 10 MM","M     ","AS","1,38"]
[39713,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/4\", E= 10 MM","M     ","AS","1,09"]
[39714,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1\", E= 10 MM","M     ","AS","2,50"]
[39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/4\", E= 10 MM","M     ","AS","1,78"]
[39716,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8\", E= 10 MM","M     ","AS","1,35"]
[39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 7/8\", E= 10 MM","M     ","AS","2,30"]
[9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M     ","AS","6,20"]
[9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M     ","AS","12,24"]
[25876,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","6.092,53"]
[25888,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","149,32"]
[25874,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","10.685,38"]
[25877,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","14.580,61"]
[25878,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","320,52"]
[25879,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","13.831,44"]
[25887,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","5.525,89"]
[25880,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","499,64"]
[25881,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","1.224,26"]
[25882,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","1.971,84"]
[25883,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","31,81"]
[25884,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","3.461,82"]
[25885,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","5.148,70"]
[25889,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","2.581,94"]
[25886,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","71,14"]
[25875,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ","AS","3.368,57"]
[9876,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM,  PARA VENTILACAO","M     ","CR","29,56"]
[9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM,  PARA VENTILACAO","M     ","CR","103,57"]
[9878,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM,  PARA VENTILACAO","M     ","CR","134,90"]
[9879,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM,  PARA VENTILACAO","M     ","CR","321,98"]
[41986,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM)","M     ","AS","2.941,39"]
[43422,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12\" (320 MM)","M     ","AS","3.607,32"]
[41987,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM)","M     ","AS","4.181,18"]
[41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM)","M     ","AS","5.522,75"]
[41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4'' (450 MM)","M     ","AS","978,89"]
[41985,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM)","M     ","AS","1.363,33"]
[41699,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8'' (450 MM)","M     ","AS","1.941,31"]
[38053,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M     ","AS","22,78"]
[38054,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M     ","AS","39,16"]
[38052,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)","M     ","AS","11,03"]
[38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M     ","AS","6,88"]
[38787,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM","M     ","AS","5,19"]
[38825,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM","M     ","AS","6,80"]
[38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM","M     ","AS","10,07"]
[38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM","M     ","AS","16,18"]
[38830,"TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)","M     ","AS","22,67"]
[38828,"TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)","M     ","AS","9,99"]
[38829,"TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)","M     ","AS","16,37"]
[38831,"TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)","M     ","AS","31,61"]
[36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","M     ","AS","8,47"]
[36278,"TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","M     ","AS","11,49"]
[38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM","M     ","AS","174,85"]
[38971,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM","M     ","AS","14,40"]
[38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM","M     ","AS","21,94"]
[38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM","M     ","AS","29,02"]
[38974,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM","M     ","AS","42,32"]
[38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM","M     ","AS","70,53"]
[38976,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM","M     ","AS","98,91"]
[38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","AS","199,05"]
[38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","AS","8,47"]
[38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","AS","11,49"]
[38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","AS","19,21"]
[38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","AS","26,60"]
[38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","AS","38,71"]
[38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","AS","51,32"]
[38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","AS","98,98"]
[38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ","AS","146,52"]
[9836,"TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)","M     ","C ","19,28"]
[20065,"TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)","M     ","CR","49,32"]
[9835,"TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)","M     ","CR","6,95"]
[38032,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ","AS","61,58"]
[38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ","AS","100,77"]
[38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ","AS","166,69"]
[38035,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ","AS","232,29"]
[38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ","AS","327,77"]
[38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ","AS","380,05"]
[9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ","AS","143,38"]
[9853,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ","AS","254,97"]
[9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ","AS","111,71"]
[9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ","AS","193,72"]
[9855,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ","AS","324,01"]
[9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M     ","AS","53,57"]
[9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)","M     ","AS","144,16"]
[9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M     ","AS","244,31"]
[9826,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M     ","AS","371,93"]
[9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M     ","AS","528,14"]
[36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","AS","64,20"]
[36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","AS","19,02"]
[36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","AS","39,50"]
[36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","AS","77,01"]
[36375,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","AS","23,47"]
[36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","AS","46,09"]
[36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","AS","96,30"]
[36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","AS","28,85"]
[36379,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ","AS","58,17"]
[9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","12,21"]
[9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M     ","CR","11,84"]
[9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M     ","CR","17,09"]
[9833,"TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO","M     ","AS","12,80"]
[9830,"TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO","M     ","AS","6,85"]
[9834,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO","M     ","AS","35,63"]
[9863,"TUBO PVC, ROSCAVEL,  2 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","88,13"]
[9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL,  2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","56,58"]
[9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","39,92"]
[9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","32,09"]
[9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","8,62"]
[9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","23,70"]
[9857,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 3\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","113,98"]
[9864,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 4\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","137,61"]
[9865,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 5\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","197,90"]
[9858,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 6\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ","CR","207,47"]
[9841,"TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)","M     ","CR","47,58"]
[9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)","M     ","CR","96,71"]
[20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)","M     ","CR","16,62"]
[20068,"TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)","M     ","CR","20,72"]
[9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)","M     ","CR","27,16"]
[9870,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","CR","96,10"]
[9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","CR","3,53"]
[9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","C ","4,53"]
[9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","CR","10,17"]
[9874,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","CR","14,81"]
[9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","CR","16,96"]
[9873,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","CR","28,62"]
[9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","CR","47,94"]
[9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ","CR","59,90"]
[7667,"TUBO 26\" EM CHAPA PRETA, E= 3/16\", 147 KG/6 M","M     ","AS","2.776,11"]
[7660,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 1/4\", 175 KG/6 M","M     ","AS","3.538,88"]
[7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M","M     ","AS","3.579,32"]
[12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"","UN    ","AS","43,89"]
[12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"","UN    ","AS","60,30"]
[12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"","UN    ","AS","250,29"]
[12428,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2'","UN    ","AS","160,65"]
[12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"","UN    ","AS","53,81"]
[12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"","UN    ","AS","404,72"]
[12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"","UN    ","AS","688,76"]
[12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"","UN    ","AS","141,66"]
[12434,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2\"","UN    ","AS","46,16"]
[12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"","UN    ","AS","90,18"]
[12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"","UN    ","AS","279,08"]
[12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"","UN    ","AS","225,40"]
[12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"","UN    ","AS","72,34"]
[12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3'","UN    ","AS","407,90"]
[12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"","UN    ","AS","515,26"]
[36357,"UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","150,68"]
[12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","92,85"]
[12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","89,74"]
[9884,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2\"","UN    ","AS","66,94"]
[9888,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4\"","UN    ","AS","53,78"]
[9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"","UN    ","AS","23,47"]
[9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"","UN    ","AS","32,15"]
[9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"","UN    ","AS","162,86"]
[9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"","UN    ","AS","98,43"]
[9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"","UN    ","AS","31,08"]
[9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"","UN    ","AS","252,31"]
[9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"","UN    ","AS","354,20"]
[39292,"UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 MM","UN    ","AS","12,17"]
[39293,"UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 MM","UN    ","AS","19,64"]
[39294,"UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 MM","UN    ","AS","19,64"]
[39295,"UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 MM","UN    ","AS","33,49"]
[36313,"UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","35,72"]
[36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","43,32"]
[64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","5,48"]
[37423,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ","AS","13,54"]
[39296,"UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ","AS","9,40"]
[39297,"UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ","AS","13,44"]
[39298,"UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ","AS","23,68"]
[39299,"UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ","AS","40,30"]
[9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","7,70"]
[9893,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","104,53"]
[9901,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","46,39"]
[9896,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","41,81"]
[9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","25,36"]
[9898,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","214,95"]
[9899,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","13,85"]
[9902,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","272,20"]
[9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","542,72"]
[9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","9,07"]
[9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","10,86"]
[9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","17,82"]
[9894,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","34,73"]
[9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","37,60"]
[9910,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","94,65"]
[9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","190,99"]
[9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ","CR","293,66"]
[20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ","CR","117,28"]
[20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ","CR","167,79"]
[37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","10,23"]
[37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","11,89"]
[37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","18,82"]
[37992,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","28,74"]
[37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","42,65"]
[37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","102,50"]
[37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","148,77"]
[37996,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ","AS","219,35"]
[13883,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV","UN    ","AS","122.695,21"]
[38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV","UN    ","AS","152.815,25"]
[10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO","UN    ","AS","2.972.561,50"]
[26034,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW","UN    ","AS","7.826.649,53"]
[13894,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO","UN    ","AS","392.649,25"]
[13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO","UN    ","AS","527.982,35"]
[13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO","UN    ","AS","647.029,46"]
[9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO","UN    ","AS","700.000,00"]
[36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN    ","AS","629.775,55"]
[9912,"USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H","UN    ","AS","2.420.000,00"]
[9921,"USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW","UN    ","AS","1.248.350,46"]
[21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO","UN    ","CR","128,70"]
[10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 \" E ACABAMENTO METALICO CROMADO","UN    ","C ","149,51"]
[11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 \" E ACABAMENTO METALICO CROMADO","UN    ","CR","121,12"]
[37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO","UN    ","CR","48,61"]
[11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 \" (REF 1552-B)","UN    ","CR","63,54"]
[11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 \" (REF 1552-B)","UN    ","CR","114,12"]
[11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 \" (REF 1552-B)","UN    ","CR","94,71"]
[11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 \" (REF 1552-B)","UN    ","CR","40,77"]
[11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 \" (REF 1552-B)","UN    ","CR","175,98"]
[11749,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 \" (REF 1552-B)","UN    ","CR","47,07"]
[10236,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ","AS","109,99"]
[10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ","AS","103,07"]
[10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ","AS","64,93"]
[10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ","AS","297,74"]
[10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ","AS","166,61"]
[10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ","AS","58,72"]
[10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ","AS","408,17"]
[10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ","AS","718,35"]
[10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","213,41"]
[10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","190,96"]
[10404,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","77,44"]
[10410,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","127,56"]
[10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","427,57"]
[10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","298,99"]
[10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","93,85"]
[10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","590,56"]
[10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","915,97"]
[10416,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","113,61"]
[10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","98,62"]
[21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","56,38"]
[10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","65,73"]
[12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","265,27"]
[10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","165,54"]
[10413,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","60,16"]
[10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","362,24"]
[10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ","AS","628,69"]
[38643,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 \" SEM LADRAO","UN    ","CR","38,63"]
[6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 \"","UN    ","CR","52,77"]
[6152,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 \" X 1.1/2 \"","UN    ","CR","2,49"]
[6158,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO","UN    ","CR","3,00"]
[6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 \", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN    ","CR","2,34"]
[6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 \" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN    ","CR","2,96"]
[6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO","UN    ","CR","5,58"]
[6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 \" X 1.1/2 \", SEM ADAPTADOR","UN    ","CR","11,56"]
[43595,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M","UN    ","CR","14,80"]
[43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M","UN    ","CR","17,10"]
[38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)","UN    ","CR","28,38"]
[38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","36,50"]
[38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)","UN    ","CR","45,36"]
[38088,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ","CR","47,70"]
[38110,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)","UN    ","CR","17,45"]
[38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","30,40"]
[38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)","UN    ","CR","19,51"]
[38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ","CR","31,43"]
[13726,"VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M","UN    ","AS","79.770,40"]
[38400,"VASSOURA 40 CM COM CABO","UN    ","CR","16,60"]
[12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN    ","AS","0,52"]
[39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 \" (6,3 MM)","M     ","CR","3,72"]
[10478,"VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO","L     ","CR","26,63"]
[10475,"VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO","L     ","CR","23,43"]
[10481,"VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)","L     ","CR","25,55"]
[4031,"VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2","M2    ","CR","26,62"]
[4030,"VEU POLIESTER","M2    ","CR","5,66"]
[39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR","UN    ","AS","1.105,52"]
[39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.","UN    ","AS","1.201,65"]
[39401,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.","UN    ","AS","1.347,97"]
[11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)","UN    ","AS","2.900,00"]
[13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)","UN    ","AS","2.601,55"]
[13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)","UN    ","AS","3.169,00"]
[25971,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H","UN    ","AS","4.382.347,25"]
[25970,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H","UN    ","AS","1.844.917,33"]
[13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H","UN    ","AS","1.858.286,42"]
[10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H","UN    ","AS","2.251.334,00"]
[13606,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H","UN    ","AS","1.994.649,72"]
[10489,"VIDRACEIRO","H     ","CR","16,61"]
[41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.943,49"]
[34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO","M2    ","CR","765,85"]
[10496,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO","M2    ","CR","666,66"]
[10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E=  4 MM) - COLOCADO","M2    ","CR","1.733,33"]
[10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO","M2    ","CR","2.026,66"]
[34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2    ","CR","597,33"]
[34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2    ","CR","186,66"]
[34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2    ","CR","265,29"]
[34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2    ","CR","430,66"]
[11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","213,33"]
[11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","320,00"]
[21107,"VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","230,28"]
[34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","399,99"]
[10490,"VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO","M2    ","C ","120,00"]
[10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","159,99"]
[10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","186,66"]
[10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","226,66"]
[34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO","M2    ","CR","330,66"]
[10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","133,33"]
[34384,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","399,99"]
[11185,"VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO","M2    ","CR","413,33"]
[10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO","M2    ","CR","221,89"]
[10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO","M2    ","CR","130,93"]
[10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2    ","CR","170,92"]
[5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)","M2    ","C ","240,00"]
[10502,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO","M2    ","CR","279,65"]
[10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO","M2    ","CR","157,99"]
[10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2    ","CR","213,45"]
[4500,"VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","15,69"]
[4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","21,56"]
[20213,"VIGA APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","26,47"]
[20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ","CR","35,06"]
[40270,"VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS","M     ","AS","93,93"]
[4425,"VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","28,98"]
[4472,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","36,20"]
[35272,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M     ","CR","52,33"]
[4481,"VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M     ","CR","56,01"]
[34345,"VIGIA DIURNO","H     ","CR","11,40"]
[41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)","MES   ","CR","2.019,67"]
[41776,"VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)","H     ","CR","15,63"]
[]
["TOTAL DE INSUMOS : 5205"]

{"sheet":"COMPOSIÇÃO ANALI sinapi","index":17,"n_rows":43541,"n_cols":31,"rows_kept":2250,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,31],[1,0,1,31],[2,0,2,31],[3,0,3,31]],"bounds":{"rows_first":1000,"rows_last":250,"rows_between":1000,"halvings":1}}
["PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:16/10/2021 00:02:24         DATA DE RT: 15/10/2021"]
["ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,70%(HORA)   72,66%(MÊS)"]
["ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 15/10/2021 LOCALIDADE : GOIANIA                                                                            DATA DE PREÇO          :    09/2021"]
["REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO"]
[]
["DESCRICAO DA CLASSE","SIGLA DA CLASSE","DESCRICAO DO TIPO 1","SIGLA DO TIPO 1","CODIGO DO AGRUPADOR","DESCRICAO DO AGRUPADOR","CODIGO DA COMPOSICAO","DESCRICAO DA COMPOSICAO","UNIDADE","ORIGEM DE PREÇO","CUSTO TOTAL","TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","ORIGEM DE PREÇO ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL","CUSTO MAO DE OBRA","% MAO DE OBRA","CUSTO MATERIAL","% MATERIAL","CUSTO EQUIPAMENTO","% EQUIPAMENTO","CUSTO SERVICOS TERCEIROS","% SERVICOS TERCEIROS","CUSTO OUTROS","% OUTROS","% ATRIBUÍDO SÃO PAULO","VINCULO"]
[]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,93","","","","","","","","","5,13","64,4787646","1,37","17,3745173","1,43","18,1467181","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.17907000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,93","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0099000","119,51","1,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,93","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0477000","53,43","2,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,93","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0046000","23,02","0,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,93","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0905000","30,02","2,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,93","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0905000","15,57","1,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,85","","","","","","","","","5,77","65,0172614","1,55","17,6064441","1,53","17,3762945","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.17061999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,85","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0106000","119,51","1,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,85","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0510000","53,43","2,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,85","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0054000","23,02","0,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,85","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1045000","30,02","3,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,85","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1045000","15,57","1,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","","","","","","","","","7,37","65,9090910","2,01","18,0000000","1,79","16,0909090","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.15845999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0124000","119,51","1,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0594000","53,43","3,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0071000","23,02","0,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1396000","30,02","4,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1396000","15,57","2,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,46","","","","","","","","","8,95","66,4414415","2,46","18,3183183","2,05","15,2402402","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.15082000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,46","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0141000","119,51","1,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,46","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0678000","53,43","3,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,46","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0087000","23,02","0,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,46","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1747000","30,02","5,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,46","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1747000","15,57","2,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,78","","","","","","","","","10,56","66,8586054","2,92","18,5540626","2,30","14,5873320","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.14512,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,78","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0159000","119,51","1,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,78","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0762000","53,43","4,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,78","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0113000","23,02","0,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,78","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2097000","30,02","6,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,78","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2097000","15,57","3,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,08","","","","","","","","","12,17","67,2625699","3,36","18,6033519","2,55","14,1340782","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13993,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,08","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0176000","119,51","2,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,08","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0846000","53,43","4,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,08","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0138000","23,02","0,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,08","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2448000","30,02","7,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,08","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2448000","15,57","3,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,39","","","","","","","","","13,78","67,5061730","3,82","18,7654320","2,79","13,7283950","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13633999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,39","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0194000","119,51","2,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,39","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0930000","53,43","4,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,39","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0163000","23,02","0,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,39","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2799000","30,02","8,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,39","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2799000","15,57","4,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,71","","","","","","","","","15,38","67,7161864","4,27","18,8026607","3,06","13,4811529","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.1343,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,71","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0211000","119,51","2,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,71","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1014000","53,43","5,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,71","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0188000","23,02","0,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,71","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3150000","30,02","9,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,71","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3150000","15,57","4,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,05","","","","","","","","","16,99","67,7639504","4,75","18,9883580","3,31","13,2476916","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13174,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,05","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0229000","119,51","2,73","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,05","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1098000","53,43","5,86","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,05","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0221000","23,02","0,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,05","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3501000","30,02","10,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,05","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3501000","15,57","5,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,49","","","","","","","","","18,58","60,8896212","5,43","17,8253706","6,48","21,2850082","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.21187,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,49","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0246000","164,34","4,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,49","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1182000","70,54","8,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,49","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0248000","23,02","0,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,49","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3851000","30,02","11,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,49","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3851000","15,57","5,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,59","","","","","","","","","21,79","61,2020317","6,39","17,9740406","7,41","20,8239277","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.20735999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,59","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0281000","164,34","4,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,59","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1350000","70,54","9,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,59","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0313000","23,02","0,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,59","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4553000","30,02","13,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,59","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4553000","15,57","7,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,49","","","","","","","","","24,99","61,6852541","7,17","17,7199504","8,33","20,5947955","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.20524000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,49","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0316000","164,34","5,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,49","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1518000","70,54","10,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,49","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0284000","23,02","0,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,49","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5255000","30,02","15,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,49","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5255000","15,57","8,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,51","","","","","","","","","28,21","61,9677919","8,05","17,6924773","9,25","20,3397308","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.20258999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,51","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0351000","164,34","5,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,51","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1686000","70,54","11,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,51","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0314000","23,02","0,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,51","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5956000","30,02","17,87","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,51","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5956000","15,57","9,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,56","","","","","","","","","31,41","62,1154992","8,98","17,7614606","10,17","20,1230402","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.20055000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,56","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0386000","164,34","6,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,56","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1854000","70,54","13,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,56","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0355000","23,02","0,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,56","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6658000","30,02","19,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,56","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6658000","15,57","10,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,62","","","","","","","","","34,60","62,1845711","9,93","17,8622927","11,09","19,9531362","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19903000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,62","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0421000","164,34","6,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,62","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2021000","70,54","14,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,62","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0403000","23,02","0,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,62","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7359000","30,02","22,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,62","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,7359000","15,57","11,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,10","","","","","","","","","41,04","62,0809951","12,13","18,3527984","12,93","19,5662065","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19516,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,10","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0491000","164,34","8,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,10","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2357000","70,54","16,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,10","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0646000","23,02","1,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,10","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,8762000","30,02","26,30","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,10","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8762000","15,57","13,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,78","","","","","","","","","2,94","61,2068967","1,01","21,3362068","0,83","17,4568965","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.16946,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,78","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0099000","119,51","1,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,78","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0190000","53,43","1,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,78","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0046000","23,02","0,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,78","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0548000","30,02","1,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,78","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0548000","15,57","0,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,34","","","","","","","","","3,32","61,9961613","1,13","21,3051823","0,89","16,6986564","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.16292000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,34","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0106000","119,51","1,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,34","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0204000","53,43","1,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,34","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0054000","23,02","0,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,34","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0633000","30,02","1,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,34","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0633000","15,57","0,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","","","","","","","","","4,28","63,3738603","1,43","21,2765957","1,03","15,3495440","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.14985000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0124000","119,51","1,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0237000","53,43","1,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0071000","23,02","0,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0845000","30,02","2,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0845000","15,57","1,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,13","","","","","","","","","5,20","63,8644920","1,74","21,4554579","1,19","14,6800501","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.14391000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,13","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0141000","119,51","1,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,13","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0270000","53,43","1,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,13","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0087000","23,02","0,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,13","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1057000","30,02","3,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,13","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1057000","15,57","1,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,56","","","","","","","","","6,17","64,3923242","2,06","21,6417910","1,33","13,9658848","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13808000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,56","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0159000","119,51","1,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,56","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0304000","53,43","1,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,56","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0113000","23,02","0,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,56","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1270000","30,02","3,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,56","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1270000","15,57","1,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,95","","","","","","","","","7,09","64,6025879","2,39","21,9038817","1,47","13,4935304","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13333,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,95","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0176000","119,51","2,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,95","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0337000","53,43","1,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,95","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0138000","23,02","0,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,95","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1482000","30,02","4,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,95","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1482000","15,57","2,30","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,37","","","","","","","","","8,02","64,7058824","2,74","22,2222222","1,61","13,0718954","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.12934999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,37","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0194000","119,51","2,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,37","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0371000","53,43","1,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,37","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0163000","23,02","0,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,37","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1694000","30,02","5,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,37","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1694000","15,57","2,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,78","","","","","","","","","8,96","64,9560118","3,05","22,1407624","1,77","12,9032258","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.12772,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,78","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0211000","119,51","2,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,78","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0404000","53,43","2,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,78","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0188000","23,02","0,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,78","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1907000","30,02","5,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,78","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1907000","15,57","2,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,22","","","","","","","","","9,91","65,0530505","3,39","22,2811671","1,92","12,6657824","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.12615000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,22","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0229000","119,51","2,73","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,22","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0438000","53,43","2,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,22","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0221000","23,02","0,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,22","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2119000","30,02","6,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,22","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2119000","15,57","3,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,54","","","","","","","","","10,86","58,4782610","3,91","21,1413043","3,77","20,3804347","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.20227000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,54","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0246000","164,34","4,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,54","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0471000","70,54","3,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,54","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0248000","23,02","0,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,54","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2331000","30,02","6,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,54","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2331000","15,57","3,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,68","","","","","","","","","12,73","58,6895912","4,64","21,4219330","4,31","19,8884758","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19742000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,68","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0281000","164,34","4,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,68","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0538000","70,54","3,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,68","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0313000","23,02","0,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,68","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2756000","30,02","8,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,68","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2756000","15,57","4,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,59","","","","","","","","","14,61","59,3698856","5,14","20,9083469","4,84","19,7217675","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19600999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,59","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0316000","164,34","5,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,59","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0605000","70,54","4,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,59","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0284000","23,02","0,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,59","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3181000","30,02","9,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,59","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3181000","15,57","4,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,65","","","","","","","","","16,51","59,6504007","5,76","20,8667152","5,38","19,4828841","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19349,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,65","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0351000","164,34","5,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,65","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0672000","70,54","4,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,65","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0314000","23,02","0,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,65","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3605000","30,02","10,82","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,65","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3605000","15,57","5,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,72","","","","","","","","","18,36","59,7122303","6,45","21,0268149","5,91","19,2609548","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19173000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,72","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0386000","164,34","6,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,72","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0739000","70,54","5,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,72","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0355000","23,02","0,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,72","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4030000","30,02","12,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,72","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4030000","15,57","6,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,81","","","","","","","","","20,25","59,8633394","7,12","21,0635769","6,44","19,0730837","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.18987999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,81","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0421000","164,34","6,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,81","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0806000","70,54","5,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,81","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0403000","23,02","0,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,81","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4455000","30,02","13,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,81","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4455000","15,57","6,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,34","","","","","","","","","24,03","59,5421748","8,80","21,8213485","7,51","18,6364767","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.18567,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,34","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0491000","164,34","8,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,34","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0940000","70,54","6,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,34","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0646000","23,02","1,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,34","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5304000","30,02","15,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",45,"","",97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,34","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5304000","15,57","8,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","","","","","","","","","16,40","53,4143140","8,73","28,4635587","5,55","18,1221273","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.17992,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0211000","164,34","3,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1011000","70,54","7,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,1875000","20,75","3,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1083000","30,02","3,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1083000","15,57","1,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4792000","23,52","11,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,43","","","","","","","","","18,82","53,0930762","10,13","28,6038592","6,48","18,3030646","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.18204999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,43","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0246000","164,34","4,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,43","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1179000","70,54","8,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,43","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,2187000","20,75","4,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,43","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1189000","30,02","3,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,43","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1189000","15,57","1,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,43","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5590000","23,52","13,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,20","","","","","","","","","21,25","52,8367909","11,55","28,7428142","7,40","18,4203949","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.18332999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,20","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0281000","164,34","4,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,20","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1347000","70,54","9,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,20","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,2499000","20,75","5,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,20","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1295000","30,02","3,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,20","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1295000","15,57","2,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,20","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6389000","23,52","15,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,97","","","","","","","","","23,70","52,6927375","12,94","28,7821229","8,33","18,5251396","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.18435000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,97","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0316000","164,34","5,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,97","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1514000","70,54","10,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,97","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,2812000","20,75","5,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,97","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1401000","30,02","4,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,97","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1401000","15,57","2,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,97","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,7188000","23,52","16,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,52","","","","","","","","","28,56","52,3643055","15,80","28,9972401","10,16","18,6384544","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.18579999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,52","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0386000","164,34","6,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,52","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1850000","70,54","13,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,52","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,3437000","20,75","7,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,52","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1613000","30,02","4,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,52","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1613000","15,57","2,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,52","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8785000","23,52","20,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,05","","","","","","","","","33,44","52,1997809","18,61","29,0590261","12,00","18,7411930","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.18689,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,05","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0456000","164,34","7,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,05","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2186000","70,54","15,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,05","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,4062000","20,75","8,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,05","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1825000","30,02","5,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,05","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1825000","15,57","2,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,05","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,0382000","23,52","24,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,60","","","","","","","","","38,34","52,0785063","21,41","29,0990868","13,85","18,8224069","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.18764,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,60","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0526000","164,34","8,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,60","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2522000","70,54","17,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,60","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,4687000","20,75","9,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,60","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2036000","30,02","6,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,60","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2036000","15,57","3,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,60","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,1980000","23,52","28,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,14","","","","","","","","","43,20","51,9469561","24,24","29,1621458","15,70","18,8908981","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.18848000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,14","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0596000","164,34","9,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,14","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2858000","70,54","20,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,14","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,5311000","20,75","11,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,14","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2248000","30,02","6,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,14","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2248000","15,57","3,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,14","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,3577000","23,52","31,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,99","","","","","","","","","48,08","50,0730689","28,42","29,6137787","19,49","20,3131524","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.20272999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,99","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,5936000","20,75","12,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,99","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2460000","30,02","7,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,99","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2460000","15,57","3,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,99","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,5174000","23,52","35,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,99","COMPOSICAO","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0666000","193,84","12,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,99","COMPOSICAO","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3193000","74,83","23,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,89","","","","","","","","","52,96","50,0047300","31,38","29,6376880","21,55","20,3575820","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.20332,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,89","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,6561000","20,75","13,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,89","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2672000","30,02","8,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,89","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2672000","15,57","4,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,89","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,6771000","23,52","39,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,89","COMPOSICAO","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0736000","193,84","14,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,89","COMPOSICAO","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3529000","74,83","26,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,44","","","","","","","","","13,03","53,2783507","8,19","33,5257731","3,22","13,1958762","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13092999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,44","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0211000","164,34","3,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,44","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0403000","70,54","2,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,44","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,1875000","20,75","3,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,44","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0656000","30,02","1,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,44","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0656000","15,57","1,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,44","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4792000","23,52","11,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,30","","","","","","","","","15,05","53,1528323","9,48","33,5233345","3,77","13,3238332","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13216,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,30","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0246000","164,34","4,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,30","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0470000","70,54","3,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,30","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,2187000","20,75","4,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,30","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0720000","30,02","2,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,30","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0720000","15,57","1,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,30","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5590000","23,52","13,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,16","","","","","","","","","17,02","52,8785984","10,84","33,7296620","4,30","13,3917396","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13308,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,16","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0281000","164,34","4,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,16","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0537000","70,54","3,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,16","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,2499000","20,75","5,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,16","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0784000","30,02","2,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,16","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0784000","15,57","1,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,16","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6389000","23,52","15,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,04","","","","","","","","","19,03","52,7801063","12,17","33,7803855","4,84","13,4395082","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13346,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,04","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0316000","164,34","5,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,04","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0604000","70,54","4,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,04","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,2812000","20,75","5,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,04","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0848000","30,02","2,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,04","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0848000","15,57","1,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,04","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,7188000","23,52","16,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,76","","","","","","","","","22,97","52,4770643","14,89","34,0366972","5,90","13,4862385","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13436999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,76","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0386000","164,34","6,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,76","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0738000","70,54","5,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,76","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,3437000","20,75","7,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,76","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0976000","30,02","2,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,76","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0976000","15,57","1,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,76","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8785000","23,52","20,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,49","","","","","","","","","26,97","52,3679595","17,55","34,0869226","6,97","13,5451179","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13497999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,49","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0456000","164,34","7,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,49","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0872000","70,54","6,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,49","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,4062000","20,75","8,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,49","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1104000","30,02","3,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,49","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1104000","15,57","1,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,49","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,0382000","23,52","24,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,22","","","","","","","","","30,98","52,2873603","20,21","34,1409691","8,03","13,5716706","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13525999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,22","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0526000","164,34","8,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,22","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1005000","70,54","7,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,22","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,4687000","20,75","9,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,22","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1233000","30,02","3,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,22","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1233000","15,57","1,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,22","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,1980000","23,52","28,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,96","","","","","","","","","34,95","52,1791225","22,89","34,1920023","9,12","13,6288752","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.13589999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,96","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0596000","164,34","9,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,96","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1139000","70,54","8,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,96","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,5311000","20,75","11,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,96","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1361000","30,02","4,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,96","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1361000","15,57","2,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,96","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,3577000","23,52","31,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,18","","","","","","","","","38,91","50,4023885","26,94","34,9169262","11,33","14,6806853","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.14654,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,18","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,5936000","20,75","12,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,18","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1489000","30,02","4,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,18","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1489000","15,57","2,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,18","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,5174000","23,52","35,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,18","COMPOSICAO","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0666000","193,84","12,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,18","COMPOSICAO","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1273000","74,83","9,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,19","","","","","","","","","42,91","50,3587814","29,75","34,9253029","12,53","14,7159157","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.14685000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,19","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,6561000","20,75","13,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,19","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1617000","30,02","4,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,19","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1617000","15,57","2,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,19","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,6771000","23,52","39,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,19","COMPOSICAO","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0736000","193,84","14,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDAD",46,"","",97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,19","COMPOSICAO","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1407000","74,83","10,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,33","","","","","","","","","2,81","6,6445968","39,52","93,3554032","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.91354000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,33","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0104000","23,02","0,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,33","INSUMO","36365","TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","36,83","38,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,33","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0753000","30,02","2,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,33","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0753000","15,57","1,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,77","","","","","","","","","3,32","3,7852012","84,45","96,2147988","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.95009999999999994,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,77","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0146000","23,02","0,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,77","INSUMO","41936","TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362)","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","79,42","83,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,77","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0892000","30,02","2,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,77","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0892000","15,57","1,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,26","","","","","","","","","3,83","2,9420801","126,43","97,0579199","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.96108000000000005,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,26","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0167000","23,02","0,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,26","INSUMO","41930","TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","119,23","125,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,26","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1030000","30,02","3,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,26","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1030000","15,57","1,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,25","","","","","","","","","4,35","1,9848512","214,90","98,0151488","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.97358999999999996,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,25","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0208000","23,02","0,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,25","INSUMO","41931","TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","203,30","213,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,25","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1169000","30,02","3,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,25","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1169000","15,57","1,82","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","351,30","","","","","","","","","4,88","1,3893238","346,42","98,6106762","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.98143999999999998,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","351,30","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0250000","23,02","0,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","351,30","INSUMO","41932","TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","328,37","344,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","351,30","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1308000","30,02","3,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","351,30","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1308000","15,57","2,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","434,28","","","","","","","","","5,40","1,2436951","428,88","98,7563049","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.98328000000000004,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","434,28","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0292000","23,02","0,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","434,28","INSUMO","41933","TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","406,69","427,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","434,28","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1447000","30,02","4,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","434,28","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1447000","15,57","2,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","562,14","","","","","","","","","4,55","0,8096229","555,99","98,9056746","1,60","0,2847025","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.98675000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","562,14","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0283000","119,51","3,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","562,14","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0176000","53,43","0,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","562,14","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0333000","23,02","0,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","562,14","INSUMO","41934","TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","526,76","553,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","562,14","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0873000","30,02","2,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","562,14","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0873000","15,57","1,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,69","","","","","","","","","3,69","5,1507537","68,00","94,8492463","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.90180000000000005,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,69","INSUMO","305","ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1667000","13,15","2,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,69","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0146000","23,02","0,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,69","INSUMO","38032","TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","61,58","64,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,69","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0993000","30,02","2,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,69","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0993000","15,57","1,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,96","","","","","","","","","4,21","3,6962247","109,75","96,3037753","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.9284,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,96","INSUMO","306","ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1667000","15,80","2,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,96","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0167000","23,02","0,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,96","INSUMO","38033","TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","100,77","105,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,96","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1132000","30,02","3,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,96","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1132000","15,57","1,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,43","","","","","","","","","4,75","2,5486934","181,68","97,4513066","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.93879999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,43","INSUMO","307","ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1667000","31,20","5,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,43","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0188000","23,02","0,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,43","INSUMO","38034","TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","166,69","175,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,43","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1271000","30,02","3,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,43","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1271000","15,57","1,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,73","","","","","","","","","5,26","2,0416084","252,47","97,9583916","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.94633999999999996,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,73","INSUMO","308","ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1667000","41,67","6,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,73","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0208000","23,02","0,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,73","INSUMO","38035","TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","232,29","243,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,73","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1410000","30,02","4,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,73","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1410000","15,57","2,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","362,38","","","","","","","","","5,78","1,5953629","356,60","98,4046371","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.94969000000000003,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","362,38","INSUMO","309","ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1667000","63,94","10,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","362,38","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0229000","23,02","0,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","362,38","INSUMO","38036","TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","327,77","344,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","362,38","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1549000","30,02","4,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","362,38","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1549000","15,57","2,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,37","","","","","","","","","5,07","1,2008526","415,52","98,3775463","1,78","0,4216011","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.94900000000000007,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,37","INSUMO","310","ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1667000","81,10","13,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,37","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0316000","119,51","3,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,37","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0196000","53,43","1,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,37","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0250000","23,02","0,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,37","INSUMO","38037","TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","380,05","399,05","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,37","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0975000","30,02","2,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,37","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0975000","15,57","1,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.191,73","","","","","","","","","6,80","0,5706565","1.180,57","99,0634520","4,36","0,3658915","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.99,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.191,73","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0422000","164,34","6,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.191,73","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0262000","70,54","1,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.191,73","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0694000","23,02","1,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.191,73","INSUMO","41782","TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","1.119,48","1.175,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.191,73","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1301000","30,02","3,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.191,73","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1301000","15,57","2,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,12","","","","","","","","","19,26","79,8501249","4,86","20,1498751","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,12","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5086000","30,02","15,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,12","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5086000","15,57","7,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,12","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0018000","532,74","0,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90725,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,66","","","","","","","","","23,58","79,4854435","6,08","20,5145565","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90725,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,66","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6217000","30,02","18,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90725,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,66","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6217000","15,57","9,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90725,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,66","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0025000","532,74","1,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,24","","","","","","","","","27,85","79,0267502","7,39","20,9732498","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,24","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7348000","30,02","22,05","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,24","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,7348000","15,57","11,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,24","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0033000","532,74","1,75","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,78","","","","","","","","","32,19","78,9175892","8,59","21,0824108","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,78","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,8479000","30,02","25,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,78","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8479000","15,57","13,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,78","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0040000","532,74","2,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,30","","","","","","","","","36,50","78,8174140","9,80","21,1825860","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,30","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,9610000","30,02","28,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,30","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,9610000","15,57","14,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,30","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0047000","532,74","2,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90729,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,83","","","","","","","","","40,76","78,6321484","11,07","21,3678516","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90729,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,83","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0741000","30,02","32,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90729,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,83","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,0741000","15,57","16,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90729,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,83","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0054000","532,74","2,87","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,35","","","","","","","","","45,06","78,5539644","12,29","21,4460356","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,35","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1872000","30,02","35,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,35","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,1872000","15,57","18,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,35","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0061000","532,74","3,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,89","","","","","","","","","49,39","78,5338646","13,50","21,4661354","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,89","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,3003000","30,02","39,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,89","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,3003000","15,57","20,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,89","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0068000","532,74","3,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,48","","","","","","","","","62,28","78,3545421","17,20","21,6454579","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,48","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,6396000","30,02","49,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,48","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,6396000","15,57","25,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,48","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0089000","532,74","4,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90733,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,43","","","","","","","","","2,85","82,8908555","0,58","17,1091445","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90733,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,43","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0753000","30,02","2,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90733,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,43","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0753000","15,57","1,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90734,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,05","","","","","","","","","3,37","83,2080201","0,68","16,7919799","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90734,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,05","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0892000","30,02","2,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90734,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,05","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0892000","15,57","1,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,69","","","","","","","","","3,90","83,0802604","0,79","16,9197396","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,69","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1030000","30,02","3,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,69","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1030000","15,57","1,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90736,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,32","","","","","","","","","4,43","83,1739962","0,89","16,8260038","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90736,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,32","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1169000","30,02","3,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90736,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,32","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1169000","15,57","1,82","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,95","","","","","","","","","4,93","82,7118645","1,02","17,2881355","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,95","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1308000","30,02","3,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,95","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1308000","15,57","2,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90738,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,59","","","","","","","","","5,48","83,0769231","1,11","16,9230769","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90738,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,59","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1447000","30,02","4,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90738,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,59","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1447000","15,57","2,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,29","","","","","","","","","4,65","55,8968060","2,02","24,4471744","1,62","19,6560196","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.193,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,29","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0283000","119,51","3,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,29","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0176000","53,43","0,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,29","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0873000","30,02","2,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,29","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0873000","15,57","1,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,52","","","","","","","","","3,74","82,5503356","0,78","17,4496644","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,52","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0993000","30,02","2,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,52","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0993000","15,57","1,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90741,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,15","","","","","","","","","4,26","82,7111985","0,89","17,2888015","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90741,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,15","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1132000","30,02","3,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90741,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,15","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1132000","15,57","1,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90742,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,78","","","","","","","","","4,80","83,0419581","0,98","16,9580419","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90742,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,78","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1271000","30,02","3,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90742,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,78","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1271000","15,57","1,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90743,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,42","","","","","","","","","5,34","83,0963666","1,08","16,9036334","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90743,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,42","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1410000","30,02","4,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90743,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,42","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1410000","15,57","2,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90744,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,06","","","","","","","","","5,85","82,8080230","1,21","17,1919770","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90744,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,06","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1549000","30,02","4,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90744,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,06","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1549000","15,57","2,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,24","","","","","","","","","5,17","55,8985668","2,26","24,4762954","1,81","19,6251378","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19264000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,24","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0316000","119,51","3,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,24","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0196000","53,43","1,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,24","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0975000","30,02","2,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,24","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0975000","15,57","1,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90746,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,70","","","","","","","","","3,08","83,0601093","0,62","16,9398907","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90746,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,70","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0814000","30,02","2,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90746,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,70","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0814000","15,57","1,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,69","","","","","","","","","6,87","46,6712423","3,43","23,4042553","4,39","29,9245024","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.29680000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,69","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0422000","164,34","6,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,69","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0262000","70,54","1,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,69","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1301000","30,02","3,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,69","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1301000","15,57","2,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","242,87","","","","","","","","","0,73","0,3006342","242,14","99,6993658","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.99267000000000005,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","242,87","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0379000","23,02","0,87","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","242,87","INSUMO","41779","TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","229,61","241,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","242,87","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0200000","30,02","0,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","242,87","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0200000","15,57","0,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94870,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,78","","","","","","","","","0,75","42,1965317","1,03","57,8034683","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94870,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,78","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0379000","23,02","0,87","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94870,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,78","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0200000","30,02","0,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94870,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,78","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0200000","15,57","0,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,67","","","","","","","","","1,28","0,4450780","286,39","99,5549220","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.99121000000000004,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,67","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0417000","23,02","0,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,67","INSUMO","41780","TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","271,57","285,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,67","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0349000","30,02","1,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,67","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0349000","15,57","0,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94872,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,53","","","","","","","","","1,33","52,2448980","1,20","47,7551020","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94872,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,53","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0417000","23,02","0,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94872,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,53","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0349000","30,02","1,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94872,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,53","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0349000","15,57","0,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.683,44","","","","","","","","","10,30","0,6118933","1.666,53","98,9954257","6,61","0,3926810","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.98929,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.683,44","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0638000","164,34","10,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.683,44","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0397000","70,54","2,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.683,44","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1042000","23,02","2,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.683,44","INSUMO","41783","TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","1.579,81","1.658,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.683,44","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1970000","30,02","5,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.683,44","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1970000","15,57","3,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,64","","","","","","","","","10,37","42,0408164","7,63","30,9795918","6,64","26,9795918","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26826,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,64","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0638000","164,34","10,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,64","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0397000","70,54","2,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,64","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1042000","23,02","2,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,64","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1970000","30,02","5,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,64","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1970000","15,57","3,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,49","","","","","","","","","12,17","42,6958363","8,52","29,9223712","7,80","27,3817925","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.27238000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,49","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0749000","164,34","12,30","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,49","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0466000","70,54","3,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,49","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1042000","23,02","2,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,49","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2311000","30,02","6,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,49","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2311000","15,57","3,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.241,57","","","","","","","","","14,82","0,6611909","2.217,25","98,9149688","9,50","0,4238403","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.98784000000000005,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.241,57","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0917000","164,34","15,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.241,57","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0570000","70,54","4,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.241,57","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2083000","23,02","4,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.241,57","INSUMO","41785","TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","2.099,82","2.204,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.241,57","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2830000","30,02","8,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.241,57","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2830000","15,57","4,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,76","","","","","","","","","14,89","40,4918034","12,33","33,5519125","9,54","25,9562841","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.25842999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,76","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0917000","164,34","15,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,76","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0570000","70,54","4,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,76","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2083000","23,02","4,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,76","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2830000","30,02","8,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,76","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2830000","15,57","4,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.503,15","","","","","","","","","17,59","0,5021438","3.474,29","99,1761302","11,27","0,3217260","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.99102999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.503,15","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1088000","164,34","17,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.503,15","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0676000","70,54","4,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.503,15","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2083000","23,02","4,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.503,15","INSUMO","41786","TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0500000","3.295,65","3.460,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.503,15","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3355000","30,02","10,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.503,15","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3355000","15,57","5,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,72","","","","","","","","","17,67","41,3396006","13,74","32,1739130","11,31","26,4864864","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26380999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,72","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1088000","164,34","17,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,72","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0676000","70,54","4,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,72","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2083000","23,02","4,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,72","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3355000","30,02","10,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,72","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3355000","15,57","5,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,79","","","","","","","","","23,27","42,4569755","16,61","30,3185646","14,91","27,2244599","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.27139999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,79","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1434000","164,34","23,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,79","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0891000","70,54","6,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,79","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2083000","23,02","4,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,79","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4424000","30,02","13,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,79","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4424000","15,57","6,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97121,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,02","","","","","","","","","1,63","80,6122449","0,39","19,3877551","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97121,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,02","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0043000","23,02","0,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97121,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,02","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0426000","30,02","1,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97121,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,02","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0426000","15,57","0,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97122,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,81","","","","","","","","","2,21","78,4671533","0,60","21,5328467","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97122,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,81","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0075000","23,02","0,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97122,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,81","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0582000","30,02","1,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97122,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,81","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0582000","15,57","0,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97123,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,57","","","","","","","","","2,78","77,8409091","0,79","22,1590909","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97123,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,57","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0096000","23,02","0,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97123,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,57","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0737000","30,02","2,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97123,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,57","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0737000","15,57","1,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,88","","","","","","","","","0,70","79,0123457","0,18","20,9876543","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,88","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0043000","23,02","0,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,88","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0176000","30,02","0,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,88","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0176000","15,57","0,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97125,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,26","","","","","","","","","0,94","74,5762712","0,32","25,4237288","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97125,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,26","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0075000","23,02","0,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97125,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,26","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0241000","30,02","0,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97125,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,26","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0241000","15,57","0,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,60","","","","","","","","","1,18","73,2026144","0,42","26,7973856","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,60","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0096000","23,02","0,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,60","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0305000","30,02","0,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,60","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0305000","15,57","0,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,73","","","","","","","","","2,81","11,3765182","21,92","88,6234818","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,73","INSUMO","303","ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1667000","5,04","0,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,73","INSUMO","9836","TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)","M","COLETADO","1,0500000","19,28","20,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,73","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0104200","23,02","0,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,73","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0752800","30,02","2,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,73","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0752800","15,57","1,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102265,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,60","","","","","","","","","79,48","78,2223099","22,12","21,7776901","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102265,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,60","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,0920000","30,02","62,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102265,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,60","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,0920000","15,57","32,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102265,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,60","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0117000","532,74","6,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102266,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,65","","","","","","","","","88,07","78,1716418","24,58","21,8283582","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102266,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,65","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,3182000","30,02","69,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102266,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,65","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,3182000","15,57","36,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102266,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,65","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0131000","532,74","6,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102267,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,29","","","","","","","","","101,00","78,1141132","28,29","21,8858868","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102267,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,29","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,6575000","30,02","79,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102267,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,29","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,6575000","15,57","41,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102267,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,29","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0153000","532,74","8,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102268,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,88","","","","","","","","","113,90","78,0773982","31,98","21,9226018","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102268,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,88","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,9968000","30,02","89,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102268,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,88","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,9968000","15,57","46,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102268,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,88","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0174000","532,74","9,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","179,05","","","","","","","","","139,67","78,0050294","39,38","21,9949706","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","179,05","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,6754000","30,02","110,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","179,05","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","3,6754000","15,57","57,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTI",48,"","",102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","179,05","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0216000","532,74","11,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,32","","","","","","","","","3,71","1,8172021","198,53","97,1639892","2,08","1,0188087","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.73394999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,32","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0130000","164,34","2,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,32","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0280000","70,54","1,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,32","INSUMO","40335","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","143,58","147,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,32","INSUMO","40340","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","97,98","48,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,32","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0610000","23,66","1,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,32","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1230000","15,57","1,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,84","","","","","","","","","4,19","53,3246416","1,53","19,5567144","2,12","27,1186440","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26530999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,84","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0130000","164,34","2,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,84","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0280000","70,54","1,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,84","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0610000","30,02","1,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,84","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1230000","15,57","1,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,19","","","","","","","","","4,74","2,1640871","211,78","96,6169019","2,67","1,2190110","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.70413999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,19","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0170000","164,34","2,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,19","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0350000","70,54","2,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,19","INSUMO","7740","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","147,26","151,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,19","INSUMO","40341","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","116,02","58,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,19","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0780000","23,66","1,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,19","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1560000","15,57","2,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,01","","","","","","","","","5,33","53,1979697","1,97","19,6954314","2,71","27,1065989","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26673000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,01","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0170000","164,34","2,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,01","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0350000","70,54","2,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,01","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0780000","30,02","2,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,01","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1560000","15,57","2,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","365,57","","","","","","","","","5,72","1,5652792","356,65","97,5590401","3,20","0,8756807","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.77634999999999998,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","365,57","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0200000","164,34","3,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","365,57","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0420000","70,54","2,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","365,57","INSUMO","7741","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","272,44","280,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","365,57","INSUMO","40342","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","147,09","73,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","365,57","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0950000","23,66","2,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","365,57","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1890000","15,57","2,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,03","","","","","","","","","6,42","53,2380153","2,38","19,8486122","3,23","26,9133725","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26600000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,03","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0200000","164,34","3,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,03","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0420000","70,54","2,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,03","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0950000","30,02","2,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,03","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1890000","15,57","2,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,07","","","","","","","","","6,77","1,5113968","437,50","97,6402564","3,80","0,8483468","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.77693000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,07","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0240000","164,34","3,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,07","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0500000","70,54","3,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,07","INSUMO","7774","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","334,30","344,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,07","INSUMO","40343","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","180,45","90,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,07","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1110000","23,66","2,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,07","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2220000","15,57","3,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92840,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,24","","","","","","","","","7,55","53,0163237","2,85","20,0141944","3,84","26,9694819","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26684999999999998,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92840,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,24","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0240000","164,34","3,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92840,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,24","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0500000","70,54","3,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92840,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,24","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1110000","30,02","3,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92840,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,24","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2220000","15,57","3,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","560,58","","","","","","","","","7,78","1,3881949","548,49","97,8427665","4,31","0,7690386","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.80996999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","560,58","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0270000","164,34","4,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","560,58","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0570000","70,54","4,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","560,58","INSUMO","7744","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","436,65","449,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","560,58","INSUMO","40344","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","190,79","95,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","560,58","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1280000","23,66","3,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","560,58","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2560000","15,57","3,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,27","","","","","","","","","8,68","53,2878412","3,24","19,9751861","4,35","26,7369727","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26490000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,27","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0270000","164,34","4,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,27","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0570000","70,54","4,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,27","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1280000","30,02","3,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,27","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2560000","15,57","3,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","597,25","","","","","","","","","9,71","1,6262205","582,59","97,5447588","4,95","0,8290207","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.77793000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","597,25","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0310000","164,34","5,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","597,25","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0650000","70,54","4,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","597,25","INSUMO","7773","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","446,29","459,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","597,25","INSUMO","40345","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","238,21","119,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","597,25","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1440000","30,02","4,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","597,25","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2890000","15,57","4,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,48","","","","","","","","","9,80","53,0021835","3,69","19,9781659","4,99","27,0196506","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26785999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,48","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0310000","164,34","5,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,48","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0650000","70,54","4,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,48","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1440000","30,02","4,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,48","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2890000","15,57","4,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","829,53","","","","","","","","","10,81","1,3034146","813,28","98,0406580","5,44","0,6559274","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.84679000000000004,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","829,53","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0340000","164,34","5,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","829,53","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0720000","70,54","5,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","829,53","INSUMO","7754","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","676,70","697,00","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","829,53","INSUMO","40346","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","224,09","112,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","829,53","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1610000","30,02","4,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","829,53","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3220000","15,57","5,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92846,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,49","","","","","","","","","10,91","53,1988190","4,10","20,0295275","5,48","26,7716535","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26550000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92846,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,49","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0340000","164,34","5,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92846,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,49","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0720000","70,54","5,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92846,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,49","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1610000","30,02","4,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92846,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,49","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3220000","15,57","5,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,00","","","","","","","","","10,83","1,2493655","850,10","98,0503900","6,07","0,7002445","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.82228000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,00","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0380000","164,34","6,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,00","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0800000","70,54","5,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,00","INSUMO","7720","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","686,27","706,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,00","INSUMO","40347","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","277,08","138,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,00","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1780000","23,66","4,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,00","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3550000","15,57","5,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92848,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,74","","","","","","","","","12,05","52,9672277","4,58","20,1505757","6,11","26,8821966","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26693,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92848,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,74","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0380000","164,34","6,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92848,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,74","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0800000","70,54","5,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92848,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,74","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1780000","30,02","5,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92848,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,74","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3550000","15,57","5,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,96","","","","","","","","","7,05","3,3439263","199,94","94,7730400","3,97","1,8830337","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.71980999999999995,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,96","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0250000","164,34","4,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,96","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0520000","70,54","3,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,96","INSUMO","40335","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","143,58","147,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,96","INSUMO","40340","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","97,98","48,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,96","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1160000","23,66","2,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,96","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2310000","15,57","3,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,83","","","","","","","","","7,87","52,9931973","2,96","20,0000000","4,00","27,0068027","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26769999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,83","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0250000","164,34","4,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,83","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0520000","70,54","3,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,83","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1160000","30,02","3,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,83","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2310000","15,57","3,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,48","","","","","","","","","8,94","3,9326089","213,55","93,8723443","4,99","2,1950468","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.68867999999999996,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,48","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0310000","164,34","5,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,48","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0660000","70,54","4,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,48","INSUMO","7740","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","147,26","151,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,48","INSUMO","40341","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","116,02","58,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,48","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1470000","23,66","3,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,48","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2950000","15,57","4,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92852,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,74","","","","","","","","","9,96","53,1468533","3,75","20,0107584","5,03","26,8423883","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26628000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92852,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,74","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0310000","164,34","5,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92852,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,74","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0660000","70,54","4,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92852,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,74","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1470000","30,02","4,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92852,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,74","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2950000","15,57","4,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","375,83","","","","","","","","","10,88","2,8962359","358,88","95,4879413","6,07","1,6158228","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.76278999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","375,83","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0380000","164,34","6,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","375,83","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0800000","70,54","5,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","375,83","INSUMO","7741","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","272,44","280,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","375,83","INSUMO","40342","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","147,09","73,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","375,83","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1790000","23,66","4,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","375,83","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3580000","15,57","5,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,82","","","","","","","","","12,12","53,0684328","4,59","20,1324503","6,11","26,7991169","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26599,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,82","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0380000","164,34","6,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,82","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0800000","70,54","5,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,82","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1790000","30,02","5,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,82","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3580000","15,57","5,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","460,10","","","","","","","","","12,85","2,7936604","440,08","95,6475423","7,17","1,5587973","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.76394000000000006,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","460,10","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0450000","164,34","7,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","460,10","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0940000","70,54","6,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","460,10","INSUMO","7774","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","334,30","344,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","460,10","INSUMO","40343","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","180,45","90,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","460,10","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2110000","23,66","4,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","460,10","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4210000","15,57","6,55","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,90","","","","","","","","","14,27","52,9895367","5,43","20,2167414","7,20","26,7937219","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26654,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,90","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0450000","164,34","7,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,90","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0940000","70,54","6,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,90","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2110000","30,02","6,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,90","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4210000","15,57","6,55","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","574,37","","","","","","","","","14,73","2,5652635","551,45","96,0084291","8,19","1,4263074","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.79727000000000003,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","574,37","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0510000","164,34","8,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","574,37","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1080000","70,54","7,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","574,37","INSUMO","7744","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","436,65","449,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","574,37","INSUMO","40344","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","190,79","95,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","574,37","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2420000","23,66","5,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","574,37","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4840000","15,57","7,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,78","","","","","","","","","16,36","53,1352058","6,19","20,1175702","8,23","26,7472240","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26607999999999998,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,78","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0510000","164,34","8,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,78","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1080000","70,54","7,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,78","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2420000","30,02","7,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,78","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4840000","15,57","7,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92859,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","613,72","","","","","","","","","18,46","3,0086216","585,94","95,4723994","9,32","1,5189790","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.76418000000000008,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92859,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","613,72","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0580000","164,34","9,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92859,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","613,72","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1230000","70,54","8,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92859,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","613,72","INSUMO","7773","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","446,29","459,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92859,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","613,72","INSUMO","40345","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","238,21","119,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92859,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","613,72","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2740000","30,02","8,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92859,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","613,72","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5480000","15,57","8,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,95","","","","","","","","","18,54","53,0459772","7,05","20,1724137","9,36","26,7816091","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26667000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,95","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0580000","164,34","9,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,95","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1230000","70,54","8,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,95","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2740000","30,02","8,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,95","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5480000","15,57","8,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,04","","","","","","","","","20,56","2,4248714","817,06","96,3461812","10,42","1,2289474","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.83418999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,04","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0650000","164,34","10,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,04","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1370000","70,54","9,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,04","INSUMO","7754","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","676,70","697,00","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,04","INSUMO","40346","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","224,09","112,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,04","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3050000","30,02","9,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,04","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6110000","15,57","9,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,00","","","","","","","","","20,65","52,9351185","7,89","20,2368692","10,46","26,8280123","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26717999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,00","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0650000","164,34","10,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,00","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1370000","70,54","9,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,00","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3050000","30,02","9,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,00","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6110000","15,57","9,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,33","","","","","","","","","20,56","2,3201489","854,27","96,3821025","11,50","1,2977486","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.81047000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,33","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0720000","164,34","11,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,33","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1510000","70,54","10,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,33","INSUMO","7720","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","686,27","706,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,33","INSUMO","40347","ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5000000","277,08","138,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,33","COMPOSICAO","88277","MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3370000","23,66","7,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,33","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6740000","15,57","10,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,08","","","","","","","","","22,81","52,9247263","8,73","20,2749941","11,54","26,8002796","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26695000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,08","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0720000","164,34","11,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,08","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1510000","70,54","10,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,08","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3370000","30,02","10,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA E",51,"","",92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,08","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6740000","15,57","10,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,58","","","","","","","","","23,54","16,9894493","103,22","74,4760805","11,82","8,5344702","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.75832999999999995,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,58","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0740000","164,34","12,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,58","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1550000","70,54","10,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,58","INSUMO","7745","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","90,57","93,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,58","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3460000","30,02","10,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,58","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6920000","15,57","10,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,58","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0020000","532,74","1,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,61","","","","","","","","","28,59","17,1643136","123,73","74,2565336","14,29","8,5791528","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.75481999999999994,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,61","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0890000","164,34","14,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,61","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1880000","70,54","13,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,61","INSUMO","7714","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","108,24","111,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,61","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4200000","30,02","12,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,61","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8390000","15,57","13,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,61","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0030000","532,74","1,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,13","","","","","","","","","33,72","13,7012485","195,58","79,4582944","16,83","6,8404571","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.8016899999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,13","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1050000","164,34","17,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,13","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2210000","70,54","15,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,13","INSUMO","7725","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","175,25","180,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,13","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4930000","30,02","14,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,13","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,9860000","15,57","15,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,13","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0050000","532,74","2,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","322,04","","","","","","","","","38,86","12,0696084","263,88","81,9359852","19,30","5,9944064","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.82386999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","322,04","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1200000","164,34","19,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","322,04","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2540000","70,54","17,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","322,04","INSUMO","7742","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","238,87","246,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","322,04","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5670000","30,02","17,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","322,04","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,1330000","15,57","17,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","322,04","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0070000","532,74","3,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,44","","","","","","","","","44,31","11,4081858","322,29","82,9688588","21,84","5,6229554","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.82937000000000005,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,44","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1360000","164,34","22,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,44","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2870000","70,54","20,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,44","INSUMO","7750","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","291,59","300,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,44","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6400000","30,02","19,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,44","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,2800000","15,57","19,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,44","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0120000","532,74","6,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,84","","","","","","","","","49,86","11,1841662","371,60","83,3471715","24,38","5,4686623","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.82866000000000006,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,84","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1520000","164,34","24,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,84","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3200000","70,54","22,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,84","INSUMO","7756","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","335,03","345,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,84","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7140000","30,02","21,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,84","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,4270000","15,57","22,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,84","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0180000","532,74","9,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,20","","","","","","","","","55,71","11,9250535","384,68","82,3361885","26,81","5,7387580","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.81057000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,20","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1670000","164,34","27,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,20","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3520000","70,54","24,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,20","INSUMO","7753","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","341,66","351,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,20","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7870000","30,02","23,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,20","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,5740000","15,57","24,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,20","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0280000","532,74","14,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,30","","","","","","","","","28,20","19,1489361","104,97","71,2528041","14,13","9,5982598","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.72913000000000006,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,30","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0880000","164,34","14,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,30","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1860000","70,54","13,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,30","INSUMO","7745","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","90,57","93,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,30","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4150000","30,02","12,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,30","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8310000","15,57","12,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,30","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0020000","532,74","1,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,41","","","","","","","","","34,29","19,3308130","125,93","70,9755686","17,19","9,6936184","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.72521000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,41","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1070000","164,34","17,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,41","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2260000","70,54","15,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,41","INSUMO","7714","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","108,24","111,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,41","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5040000","30,02","15,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,41","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,0080000","15,57","15,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,41","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0030000","532,74","1,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,80","","","","","","","","","40,44","15,6288675","198,16","76,5625001","20,20","7,8086324","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.77546000000000004,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,80","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1260000","164,34","20,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,80","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2650000","70,54","18,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,80","INSUMO","7725","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","175,25","180,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,80","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5930000","30,02","17,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,80","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,1850000","15,57","18,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,80","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0050000","532,74","2,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,72","","","","","","","","","46,60","13,8416736","266,86","79,2493760","23,26","6,9089504","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.79971999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,72","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1450000","164,34","23,82","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,72","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3050000","70,54","21,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,72","INSUMO","7742","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","238,87","246,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,72","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6810000","30,02","20,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,72","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,3620000","15,57","21,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,72","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0070000","532,74","3,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","404,90","","","","","","","","","53,03","13,0970914","325,65","80,4260263","26,22","6,4768823","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.80646999999999991,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","404,90","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1630000","164,34","26,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","404,90","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3450000","70,54","24,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","404,90","INSUMO","7750","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","291,59","300,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","404,90","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7700000","30,02","23,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","404,90","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,5390000","15,57","23,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","404,90","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0120000","532,74","6,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,10","","","","","","","","","59,55","12,8322303","375,32","80,8691342","29,23","6,2986355","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.80651000000000006,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,10","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1820000","164,34","29,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,10","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3840000","70,54","27,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,10","INSUMO","7756","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","335,03","345,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,10","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,8580000","30,02","25,75","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,10","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,7160000","15,57","26,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,10","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0180000","532,74","9,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,63","","","","","","","","","66,50","13,6391612","388,85","79,7402652","32,28","6,6205736","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.78783000000000003,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,63","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2010000","164,34","33,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,63","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,4240000","70,54","29,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,63","INSUMO","7753","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","341,66","351,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,63","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,9470000","30,02","28,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,63","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,8930000","15,57","29,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,63","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0280000","532,74","14,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,33","","","","","","","","","18,56","52,5327263","7,45","21,0870802","9,32","26,3801935","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26238,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,33","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0580000","164,34","9,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,33","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1220000","70,54","8,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,33","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2730000","30,02","8,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,33","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5450000","15,57","8,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,33","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0010000","532,74","0,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,30","","","","","","","","","23,62","52,1286032","9,82","21,6851441","11,86","26,1862527","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26071,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,30","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0740000","164,34","12,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,30","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1550000","70,54","10,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,30","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3460000","30,02","10,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,30","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6920000","15,57","10,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,30","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0020000","532,74","1,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,13","","","","","","","","","28,66","51,9738040","12,15","22,0483900","14,32","25,9778060","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.25901999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,13","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0890000","164,34","14,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,13","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1880000","70,54","13,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,13","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4200000","30,02","12,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,13","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8390000","15,57","13,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,13","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0030000","532,74","1,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,63","","","","","","","","","33,82","51,5216395","14,93","22,7557730","16,88","25,7225875","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.25629000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,63","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1050000","164,34","17,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,63","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2210000","70,54","15,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,63","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4930000","30,02","14,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,63","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,9860000","15,57","15,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,63","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0050000","532,74","2,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,01","","","","","","","","","38,97","51,2603934","17,69","23,2809819","19,35","25,4586247","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.25378000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,01","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1200000","164,34","19,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,01","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2540000","70,54","17,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,01","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5670000","30,02","17,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,01","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,1330000","15,57","17,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,01","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0070000","532,74","3,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,11","","","","","","","","","44,40","50,3868033","21,83","24,7781569","21,88","24,8350398","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.24776000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,11","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1360000","164,34","22,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,11","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2870000","70,54","20,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,11","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6400000","30,02","19,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,11","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,2800000","15,57","19,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,11","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0120000","532,74","6,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,76","","","","","","","","","49,95","49,5673795","26,39","26,1959224","24,42","24,2366981","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.24185999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,76","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1520000","164,34","24,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,76","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3200000","70,54","22,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,76","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7140000","30,02","21,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,76","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,4270000","15,57","22,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,76","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0180000","532,74","9,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,30","","","","","","","","","55,80","48,3840140","32,66","28,3318853","26,84","23,2841007","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.23244000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,30","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1670000","164,34","27,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,30","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3520000","70,54","24,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,30","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7870000","30,02","23,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,30","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,5740000","15,57","24,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,30","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0280000","532,74","14,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","669,85","","","","","","","","","69,72","10,4087331","566,58","84,5825308","33,55","5,0087361","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.83468999999999993,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","669,85","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2090000","164,34","34,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","669,85","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,4405000","70,54","31,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","669,85","INSUMO","7757","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","510,28","525,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","669,85","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,9849000","30,02","29,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","669,85","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,9698000","15,57","30,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","669,85","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0350000","532,74","18,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,27","","","","","","","","","69,81","48,3859772","40,87","28,3304408","33,59","23,2835820","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.23247999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,27","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2090000","164,34","34,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,27","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,4405000","70,54","31,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,27","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,9849000","30,02","29,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,27","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,9698000","15,57","30,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,27","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0350000","532,74","18,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","955,66","","","","","","","","","93,85","9,8207090","816,66","85,4547168","45,15","4,7245742","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.84401000000000004,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","955,66","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2812000","164,34","46,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","955,66","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,5928000","70,54","41,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","955,66","INSUMO","7758","TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0300000","739,28","761,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","955,66","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,3254000","30,02","39,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","955,66","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,6507000","15,57","41,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","955,66","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0472000","532,74","25,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,21","","","","","","","","","93,95","48,3709662","55,07","28,3585936","45,19","23,2704402","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.23243,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,21","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2812000","164,34","46,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,21","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,5928000","70,54","41,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,21","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,3254000","30,02","39,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,21","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,6507000","15,57","41,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,21","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0472000","532,74","25,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,14","","","","","","","","","22,22","52,7081843","8,79","20,8780720","11,13","26,4137437","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26269999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,14","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0690000","164,34","11,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,14","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1460000","70,54","10,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,14","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3270000","30,02","9,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,14","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6540000","15,57","10,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,14","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0010000","532,74","0,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92821,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,02","","","","","","","","","28,28","52,3314138","11,58","21,4378599","14,16","26,2307263","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.26138,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92821,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,02","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0880000","164,34","14,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92821,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,02","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1860000","70,54","13,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92829,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","693,96","","","","","","","","","82,51","11,8901076","571,41","82,3399687","40,04","5,7699237","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.81503999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",92831,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","985,29","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0462000","532,74","24,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA A",52,"","",95572,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,75","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1070000","164,34","17,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA EL",230,"","",97130,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,39","COMPOSICAO","88246","ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1981000","30,02","5,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA EL",230,"","",97139,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,40","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0373000","23,02","0,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",248,"","",103098,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,00","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2707000","17,15","4,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",248,"","",103101,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,66","COMPOSICAO","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3072000","46,69","14,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",248,"","",103114,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","281,20","","","","","","","","","133,17","47,3539984","101,15","35,9728104","46,88","16,6731912","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.16671,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",248,"","",103117,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","419,16","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","6,2422000","22,50","140,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",248,"","",103129,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","389,18","COMPOSICAO","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,7893000","200,42","158,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",248,"","",103141,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,27","COMPOSICAO","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3147000","46,69","14,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS","ASTU","FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA",248,"","",103144,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,99","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4228000","17,15","7,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93206,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.029,63","COMPOSICAO","89171","(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0776000","37,75","2,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93206,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.029,63","COMPOSICAO","97886","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0370000","162,05","5,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93207,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.006,51","COMPOSICAO","89726","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0578000","6,87","0,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93208,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","832,03","INSUMO","6193","TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,9174000","19,36","75,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93208,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","832,03","COMPOSICAO","93358","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","M3","COLETADO","0,0262000","61,59","1,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93210,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","537,79","INSUMO","10891","EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0268000","152,30","4,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93210,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","537,79","COMPOSICAO","86943","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0268000","180,61","4,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93211,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","538,06","COMPOSICAO","90822","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0255000","254,97","6,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93212,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","898,25","COMPOSICAO","91305","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0522000","99,66","5,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93212,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","898,25","COMPOSICAO","94559","JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0905000","743,59","67,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93213,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","914,88","COMPOSICAO","90466","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2447000","11,32","2,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93213,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","914,88","COMPOSICAO","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,3485000","23,05","31,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93583,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","402,64","COMPOSICAO","96985","HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0966000","43,15","4,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93585,"EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.059,03","COMPOSICAO","91170","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\u0094, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2124000","2,34","0,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",93585,"EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.059,03","COMPOSICAO","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1779000","158,35","186,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",98447,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","134,29","COMPOSICAO","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0119000","29,12","0,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",98453,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","185,71","INSUMO","1350","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM","UN","COLETADO","0,8678000","39,95","34,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",98455,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","159,22","","","","","","","","","20,48","12,8630705","138,70","87,1117818","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,04","0,0251477",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CANTEIRO DE OBRAS","CANT","CONSTRUCAO DO CANTEIRO",1,"","",98461,"ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.085,44","INSUMO","34492","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","COLETADO","0,8291000","390,00","323,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",5631,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","164,34","COMPOSICAO","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","42,00","42,00","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",5843,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,92","","","","","","","","","23,23","11,6196478","141,88","70,9683875","34,81","17,4119647","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.17412,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",5890,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,01","COMPOSICAO","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","2,53","2,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",5909,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,41","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,0000000","15,57","15,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",7042,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,32","COMPOSICAO","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","0,31","0,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",73417,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","151,59","","","","","","","","","0,00","0,0000000","143,19","94,4587374","8,40","5,5412626","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",5.5410000000000001E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",88830,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,85","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,63","34,0540540","0,00","0,0000000","1,22","65,9459460",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",89242,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.249,69","COMPOSICAO","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","523,40","523,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",89272,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,63","COMPOSICAO","88296","OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","27,00","27,00","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",90650,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,30","COMPOSICAO","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","1,0000000","9,51","9,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",90680,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","301,73","COMPOSICAO","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","1,0000000","73,73","73,73","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",91277,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,24","COMPOSICAO","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","0,60","0,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",92118,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,23","COMPOSICAO","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","0,10","0,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",92145,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,55","COMPOSICAO","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3,98","3,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",93408,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,55","COMPOSICAO","88306","OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","29,37","29,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",93427,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,04","","","","","","","","","0,00","0,0000000","128,85","94,0236428","8,19","5,9763572","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",5.9760000000000001E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",95264,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,92","COMPOSICAO","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","COLETADO","1,0000000","4,93","4,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",95714,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,64","","","","","","","","","28,69","14,4432138","75,98","38,2501006","93,97","47,3066856","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.47306999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO",325,"","",96035,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,90","COMPOSICAO","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","4,37","4,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",5679,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,43","COMPOSICAO","88294","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,0000000","32,38","32,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,55","COMPOSICAO","88304","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","27,24","27,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",5892,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,74","COMPOSICAO","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","0,98","0,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",7043,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,31","COMPOSICAO","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","0,03","0,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",73395,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,24","COMPOSICAO","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","4,44","4,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",89243,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","371,03","COMPOSICAO","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","293,43","293,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",89279,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,73","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","1,73","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",90693,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,20","COMPOSICAO","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","1,53","1,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",91486,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,16","COMPOSICAO","88282","MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","27,17","27,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",92146,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,69","COMPOSICAO","88284","MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","26,82","26,82","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",93422,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,29","COMPOSICAO","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","0,50","0,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",95140,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","COLETADO","0,04","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,04","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO",327,"","",96021,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,23","","","","","","","","","23,23","47,1866749","3,69","7,4954296","22,31","45,3178955","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.45317999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",5658,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,68","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","2,68","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",5695,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,54","INSUMO","37733","CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0000750","52.047,55","3,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",7035,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","171,79","","","","","","","","","0,00","0,0000000","171,79","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",53794,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,00","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","35,00","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",53818,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,08","INSUMO","6069","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0000533","132.988,54","7,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",87026,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,42","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,42","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",88394,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,98","INSUMO","37545","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0000640","15.453,23","0,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",88842,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","62,81","","","","","","","","","0,00","0,0000000","62,81","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",89026,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","160,07","INSUMO","4221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","L","COLETADO","33,2800000","4,81","160,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",89224,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,45","INSUMO","2705","ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KW/H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,5000000","0,98","2,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",89255,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,62","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","118,62","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",89266,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,89","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,89","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",90623,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,30","INSUMO","40791","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0000800","28.812,33","2,30","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",90664,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,58","INSUMO","39828","PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0000640","635,31","0,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",90673,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","96,20","INSUMO","4221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","L","COLETADO","20,0000000","4,81","96,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",90992,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,48","INSUMO","36526","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0000533","102.953,34","5,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",91359,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,05","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","14,05","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",91381,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,74","INSUMO","37747","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0000074","437.177,23","3,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",91630,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,73","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","2,73","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",92041,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,64","INSUMO","2401","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0000076","85.181,24","0,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",92140,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,18","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","3,18","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",92240,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,07","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","41,07","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19089,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",93278,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,03","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,03","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",93419,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,49","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","2,49","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",93432,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","2.308,80","INSUMO","4221","OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","L","COLETADO","480,0000000","4,81","2.308,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",95256,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,14","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,14","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",95278,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,47","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,47","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",95717,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,14","INSUMO","40636","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0000076","677.268,00","5,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",96032,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,70","INSUMO","37747","CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0000029","437.177,23","1,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",96242,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,18","INSUMO","37520","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0000076","288.039,26","2,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","CHOR","COMPOSIÇÕES AUXILIARES",329,"","",100646,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","333,20","","","","","","","","","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","333,20","100,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",92540,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,75","INSUMO","20247","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0700000","20,84","1,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",92542,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,39","INSUMO","4408","RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,5890000","2,61","6,75","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",92546,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.196,04","INSUMO","21142","ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","18,85","18,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",92550,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.189,16","INSUMO","39027","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,4000000","18,80","45,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",92555,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","962,30","","","","","","","","","252,15","26,2028750","642,97","66,8153046","42,65","4,4321099","0,00","0,0000000","24,53","2,5497105",4.4310000000000002E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",92557,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.244,68","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","11,2410000","22,76","255,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",92562,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.417,54","INSUMO","6193","TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,0000000","19,36","58,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",92567,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,25","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2600000","22,76","5,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",100380,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,98","INSUMO","4472","VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2980000","36,20","10,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","MADEIRAMENTO",73,"","",100386,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,41","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4420000","22,76","10,05","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA",74,"","",94189,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,35","COMPOSICAO","88323","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0420000","24,43","1,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA",74,"","",94198,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,89","COMPOSICAO","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0240000","21,65","0,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA",74,"","",94440,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,03","COMPOSICAO","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0240000","21,65","0,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA",74,"","",94448,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,78","COMPOSICAO","88323","TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2540000","24,43","6,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","CUMEEIRA CERAMICA",79,"","",94221,"CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,61","COMPOSICAO","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0063000","21,65","0,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO",80,"","",100331,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,27","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4070000","15,57","6,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS",83,"","",100434,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,89","COMPOSICAO","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0132000","21,65","0,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",92255,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,14","INSUMO","11964","PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 75 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,0000000","1,65","19,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",92257,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","273,71","COMPOSICAO","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1133000","477,70","54,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",92571,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,77","INSUMO","40664","PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,2150000","22,98","50,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",92578,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,87","COMPOSICAO","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0069000","21,65","0,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",92580,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,01","COMPOSICAO","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0094000","20,59","0,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",92598,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.420,19","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,5220000","20,75","10,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",92598,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.420,19","COMPOSICAO","88278","MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,8440000","26,41","75,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",92616,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.156,33","INSUMO","10997","ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG","COLETADO","0,5220000","20,75","10,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",100360,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.595,36","COMPOSICAO","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","517,99","517,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",100363,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.785,58","COMPOSICAO","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","570,54","570,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",100366,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.700,14","COMPOSICAO","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,9180000","18,89","130,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",100372,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.529,62","INSUMO","4472","VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,5000000","36,20","307,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",100374,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.802,77","INSUMO","4425","VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,0000000","28,98","347,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["COBERTURA","COBE","ESTRUTURA METALICA",291,"","",100382,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,28","INSUMO","5075","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1200000","18,82","2,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","DRENOS",28,"","",102661,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,31","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1957000","15,57","3,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","DRENOS",28,"","",102674,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,36","COMPOSICAO","90106","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,7500000","6,00","4,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","DRENOS",28,"","",102683,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,92","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0080000","532,74","4,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","DRENOS",28,"","",102688,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,96","COMPOSICAO","90106","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1600000","6,00","0,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","DRENOS",28,"","",102715,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,57","","","","","","","","","0,24","1,0661928","22,33","98,9338072","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","DRENOS",28,"","",102723,"DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,48","INSUMO","4718","PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3","COLETADO","0,0821000","73,91","6,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","GABIOES",31,"","",92745,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","652,20","INSUMO","3309","GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,5330000","427,42","227,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","GABIOES",31,"","",92750,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.282,75","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2500000","164,34","41,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","GABIOES",31,"","",92751,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.592,82","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","5,1230000","22,99","117,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","GABIOES",31,"","",92757,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","250,02","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,7570000","15,57","11,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91069,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,76","COMPOSICAO","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1559000","4,57","0,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91073,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,68","INSUMO","370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","COLETADO","0,0999000","124,95","12,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91075,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","169,09","COMPOSICAO","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0906000","11,30","1,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91077,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,54","COMPOSICAO","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0651000","1,85","0,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91080,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,84","COMPOSICAO","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1002000","13,37","1,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91082,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,41","COMPOSICAO","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0981000","11,30","1,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91086,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,31","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","42,4015000","0,55","23,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91089,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","176,30","COMPOSICAO","89509","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1250000","31,85","3,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91090,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,30","COMPOSICAO","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0427000","1,85","0,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91093,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,97","COMPOSICAO","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0610000","1,85","0,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91094,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,76","COMPOSICAO","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0437000","154,47","6,75","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91098,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,17","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","42,4015000","0,55","23,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",91100,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","145,68","COMPOSICAO","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0651000","1,85","0,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93952,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","211,32","INSUMO","43055","ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG","COLETADO","1,8392000","8,90","16,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93954,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","187,59","COMPOSICAO","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2144000","6,56","1,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93955,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,30","COMPOSICAO","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1009000","7,41","0,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93957,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","226,84","COMPOSICAO","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2865000","22,86","6,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93960,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","195,16","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6919000","15,57","10,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93961,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,99","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2097000","70,54","14,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93964,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","176,57","INSUMO","39013","CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3750000","1,43","0,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93964,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","176,57","INSUMO","39848","TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2\", ESPESSURA 1,5 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,0000000","2,17","6,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93966,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,35","COMPOSICAO","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0109000","20,38","0,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93969,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,71","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0048000","164,34","0,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",93969,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,71","COMPOSICAO","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0138000","20,38","0,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",100332,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","986,81","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","7,0000000","0,55","3,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MUROS DE ARRIMO",32,"","",100346,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,20","INSUMO","43132","ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0250000","18,15","0,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LA",35,"","",102993,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,85","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0045000","532,74","2,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LA",35,"","",102998,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,21","COMPOSICAO","94964","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1434000","395,24","56,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LA",35,"","",103001,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","243,58","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4530000","22,99","10,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97934,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.864,64","","","","","","","","","349,37","18,7368319","1.466,48","78,6462142","46,58","2,4981725","0,00","0,0000000","2,21","0,1187814",0.44601999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97947,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.568,63","COMPOSICAO","89998","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,3446000","11,94","27,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97948,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.876,91","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","18,6814000","22,99","429,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97951,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.533,41","INSUMO","6193","TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,8556000","19,36","16,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97953,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.070,65","COMPOSICAO","101617","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0400000","2,43","2,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97956,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.175,55","","","","","","","","","398,47","33,8972361","771,35","65,6144270","4,37","0,3724315","0,00","0,0000000","1,36","0,1159054",3.5900000000000003E-3,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97961,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.897,71","COMPOSICAO","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0060000","436,92","2,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97974,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","384,81","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4121000","15,57","6,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97977,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.418,75","","","","","","","","","482,64","34,0191917","929,17","65,4914812","5,71","0,4024769","0,00","0,0000000","1,23","0,0868502",5.4599999999999996E-3,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97978,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","771,69","INSUMO","12544","ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","125,17","125,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97987,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","534,67","INSUMO","12551","ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,0000000","228,53","457,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97992,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.533,44","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1315000","119,51","15,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97994,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.240,78","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0993000","119,51","11,86","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",97997,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.252,67","COMPOSICAO","89993","GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0598000","827,89","49,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98002,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.671,03","INSUMO","25067","BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","118,4523000","3,92","464,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98006,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.875,53","INSUMO","5069","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0620000","19,18","1,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98009,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.455,92","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","14,6778000","15,57","228,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98010,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.317,05","COMPOSICAO","89993","GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0598000","827,89","49,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98013,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.862,44","COMPOSICAO","100475","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6165000","622,22","383,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98017,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.268,94","COMPOSICAO","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0093000","436,92","4,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98018,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.365,00","COMPOSICAO","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3350000","193,84","64,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98020,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.224,77","COMPOSICAO","97736","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,8216000","1.403,37","1.153,00","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98022,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.139,75","COMPOSICAO","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0221000","3.689,20","81,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98026,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.006,38","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","43,1020000","22,99","990,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98029,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.699,51","COMPOSICAO","89998","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,9488000","11,94","47,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98030,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.261,69","COMPOSICAO","101625","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,7328000","183,74","318,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98034,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.465,32","INSUMO","25067","BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","325,3429000","3,92","1.275,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98034,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.465,32","COMPOSICAO","101625","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,1888000","183,74","402,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98038,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.664,42","COMPOSICAO","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0097000","436,92","4,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98042,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.199,54","INSUMO","5069","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0913000","19,18","1,75","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98043,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.114,33","INSUMO","660","CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,8500000","2,43","94,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98045,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.114,33","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","32,1957000","15,57","501,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98047,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.321,75","COMPOSICAO","89993","GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0598000","827,89","49,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98405,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.296,55","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1709000","53,43","9,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98407,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.444,03","COMPOSICAO","97736","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,4616000","1.403,37","647,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98408,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.045,65","COMPOSICAO","89998","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,8126000","11,94","57,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98418,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.519,77","COMPOSICAO","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","402,31","402,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",98422,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.134,10","COMPOSICAO","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","402,31","402,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99240,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","531,55","","","","","","","","","34,76","6,5401915","481,37","90,5576574","15,40","2,8983870","0,00","0,0000000","0,02","0,0037641",0.88883000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99244,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.210,08","COMPOSICAO","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0221000","3.689,20","81,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99247,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.584,05","COMPOSICAO","88628","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5464000","484,78","264,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99254,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.003,23","COMPOSICAO","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0041000","436,92","1,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99261,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.196,83","INSUMO","660","CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,2250000","2,43","36,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99265,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.357,46","INSUMO","660","CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,7000000","2,43","86,75","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99268,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","380,82","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0739000","119,51","8,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99271,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.695,42","COMPOSICAO","88628","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0590000","484,78","513,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99273,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.367,18","INSUMO","4491","PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2267000","8,14","1,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99273,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.367,18","COMPOSICAO","96536","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3770000","72,17","27,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99277,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.777,71","COMPOSICAO","89995","GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0677000","798,44","54,05","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99282,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.185,63","INSUMO","25067","BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","127,5750000","3,92","500,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99283,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.004,51","INSUMO","7258","TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","379,8471000","0,76","288,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99286,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.727,46","COMPOSICAO","92783","ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,8364000","18,65","649,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99290,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.448,46","INSUMO","5069","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0445000","19,18","0,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99291,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.164,95","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","29,6695000","22,99","682,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99296,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.379,18","COMPOSICAO","88628","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,8521000","484,78","413,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99299,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.572,76","","","","","","","","","1.078,10","41,9047619","1.492,15","57,9976279","1,37","0,0532773","0,00","0,0000000","1,14","0,0443329",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99301,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.099,70","INSUMO","4517","SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6336000","2,85","1,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99304,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.576,33","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","35,4412000","22,99","814,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99305,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.656,31","COMPOSICAO","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0106000","436,92","4,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99309,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.967,12","COMPOSICAO","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0127000","436,92","5,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99310,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.087,57","INSUMO","6193","TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,2292000","19,36","62,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99313,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.482,10","INSUMO","6193","TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,4362000","19,36","66,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99317,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.988,41","","","","","","","","","830,74","41,7792985","1.155,72","58,1225785","1,05","0,0528355","0,00","0,0000000","0,90","0,0452875",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99319,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","798,16","COMPOSICAO","96536","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3770000","72,17","27,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99323,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.375,60","COMPOSICAO","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0101000","436,92","4,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99324,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.700,22","INSUMO","25067","BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","273,6900000","3,92","1.072,86","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",99327,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.326,57","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","36,2628000","15,57","564,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",101807,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","394,38","INSUMO","6193","TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4416000","19,36","8,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",101808,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","402,15","COMPOSICAO","88628","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0015000","484,78","0,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX.",36,"","",102141,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.257,89","COMPOSICAO","97740","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3143000","1.819,93","572,00","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA",37,"","",94263,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,67","COMPOSICAO","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0140000","16,31","0,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA",37,"","",94270,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,92","INSUMO","370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","COLETADO","0,0200000","124,95","2,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA",37,"","",94278,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,00","COMPOSICAO","88629","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0010000","532,74","0,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA",37,"","",94282,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,82","INSUMO","370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","COLETADO","0,0100000","124,95","1,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA",37,"","",94289,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,66","INSUMO","34492","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","COLETADO","0,0560000","390,00","21,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA",37,"","",94292,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,90","INSUMO","4517","SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2000000","2,85","0,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102731,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,81","COMPOSICAO","92795","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","10,04","10,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102741,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.260,86","COMPOSICAO","96620","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5060000","524,98","265,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102742,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.642,04","COMPOSICAO","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,1958000","15,37","710,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102747,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.746,63","COMPOSICAO","96620","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,8815000","524,98","462,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102751,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.357,40","COMPOSICAO","102728","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,6407000","16,39","1.420,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102757,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27.454,14","COMPOSICAO","102731","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","275,7845000","11,81","3.257,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102763,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25.498,45","COMPOSICAO","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,2014000","15,37","1.955,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102765,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.447,13","COMPOSICAO","102736","CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,5758000","500,43","3.290,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102771,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36.651,58","COMPOSICAO","102732","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,5908000","11,29","1.756,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102774,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.391,72","COMPOSICAO","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,0000000","218,38","2.183,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIX","DROP","BUEIROS",317,"","",102788,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.364,40","COMPOSICAO","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,7500000","496,85","4.347,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS",23,"","",101571,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,17","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6794000","22,76","15,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS",23,"","",101574,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,48","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0955000","15,57","1,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS",23,"","",101583,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,64","INSUMO","4472","VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1467000","36,20","5,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS",23,"","",101587,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,08","INSUMO","5061","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)","KG","COLETADO","0,0559000","18,50","1,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESCORAMENTO","ESCO","ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS",24,"","",101593,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,85","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1797000","70,54","12,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",90794,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","435,40","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,5460000","22,99","35,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",90797,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","454,25","COMPOSICAO","88261","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3270000","28,88","9,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",90825,"PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","460,93","","","","","","","","","69,72","15,1260686","391,21","84,8739314","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",90850,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","696,12","COMPOSICAO","90806","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","310,34","310,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",91010,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","245,99","INSUMO","4981","PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN","COLETADO","1,0000000","128,00","128,00","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",91298,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","671,41","","","","","","","","","46,28","6,8935726","625,13","93,1064274","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.81706000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",91304,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,63","INSUMO","3080","FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ","COLETADO","1,0000000","63,90","63,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",91321,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","624,37","","","","","","","","","204,52","32,7563804","419,85","67,2436196","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",2.5799999999999998E-3,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",91334,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.062,55","","","","","","","","","199,81","18,8056327","862,74","81,1943673","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.51780999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",100660,"ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,87","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0340000","15,57","0,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",100687,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","776,01","COMPOSICAO","90806","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","310,34","310,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","PORTA DE MADEIRA",89,"","",100690,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","705,67","COMPOSICAO","91292","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","261,13","261,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA",90,"","",100666,"JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","619,20","INSUMO","4430","CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA","M","COLETADO","1,7258000","13,70","23,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE MADEIRA",90,"","",100672,"JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","773,09","INSUMO","142","SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS","310ML","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5414000","31,27","16,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE FERRO",93,"","",94562,"JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","722,35","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,0990000","22,99","48,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","GUARDA-CORPO DE FERRO",95,"","",99861,"GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","582,04","INSUMO","4777","CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,5440000","10,37","78,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS PARA PORTAS",100,"","",102188,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","860,04","","","","","","","","","50,10","5,8258523","809,94","94,1741477","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","FERRAGENS DIVERSAS",102,"","",100705,"TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,90","COMPOSICAO","88261","CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,9140000","28,88","26,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS",103,"","",102155,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","259,20","INSUMO","39026","PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0270000","21,16","0,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS",103,"","",102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","169,25","INSUMO","10499","VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","133,33","133,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS",103,"","",102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","449,12","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3030000","15,57","4,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS",103,"","",102180,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","274,01","INSUMO","39961","SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3460000","20,66","7,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","VIDROS/ESPELHOS",103,"","",102185,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.035,84","INSUMO","11499","MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,0000000","793,70","1.587,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS","ESQV","JANELA DE ALUMINIO",222,"","",100674,"JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","304,11","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3600000","15,57","5,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES",38,"","",101097,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.150,92","COMPOSICAO","88313","POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,6770000","26,57","230,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES",38,"","",101102,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","790,73","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,2850000","15,57","20,00","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES",38,"","",101107,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","958,78","INSUMO","38405","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1300000","416,42","470,55","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES",38,"","",101108,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","809,25","COMPOSICAO","95576","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,5850000","14,70","37,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","TUBULOES",38,"","",101113,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","803,84","COMPOSICAO","97913","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3750000","2,50","0,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS",39,"","",95605,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","103,57","COMPOSICAO","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,2650000","22,30","28,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS",39,"","",100654,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019.","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","510,55","COMPOSICAO","90778","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0250000","112,26","2,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS",39,"","",100890,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,26","COMPOSICAO","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0023000","87,81","0,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS",39,"","",100894,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,23","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0045000","23,52","0,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS",39,"","",101173,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,94","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4860000","22,99","11,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTACAS",39,"","",101176,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,69","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,1030000","22,99","25,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS",40,"","",96624,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,85","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,0300000","22,99","23,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS",40,"","",97088,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,68","INSUMO","43132","ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0110000","18,15","0,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS",40,"","",97101,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,27","","","","","","","","","15,21","9,0442361","153,00","90,9199452","0,06","0,0358187","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",3.6000000000000002E-4,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS",40,"","",103074,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","160,82","COMPOSICAO","97083","COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","2,60","2,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS",40,"","",103076,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,98","COMPOSICAO","97089","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,6000000","20,75","74,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92266,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,68","INSUMO","4491","PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1660000","8,14","1,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92409,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","305,95","INSUMO","40304","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0270000","23,23","0,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92411,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","188,08","INSUMO","40304","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0270000","23,23","0,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92427,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,05","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6950000","22,76","15,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92431,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,12","INSUMO","40287","LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8\", INCLUINDO PORCA E FLANGE","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7850000","4,75","3,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,18","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6000000","22,76","13,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92448,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","149,97","INSUMO","40304","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0660000","23,23","1,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92453,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","189,55","COMPOSICAO","92265","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4140000","87,47","36,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92460,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,33","INSUMO","40304","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0330000","23,23","0,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92466,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","229,01","COMPOSICAO","92266","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1650000","100,68","16,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92468,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,88","INSUMO","40339","LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1860000","4,75","5,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92475,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,51","COMPOSICAO","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1280000","18,89","2,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92477,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,34","","","","","","","","","26,64","31,9773056","56,62","67,9261227","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,08","0,0965717",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92482,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","311,36","INSUMO","6193","TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,8260000","19,36","74,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92502,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,65","INSUMO","40270","VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0300000","93,93","2,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92506,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,24","INSUMO","10749","LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3970000","8,70","3,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92526,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,47","","","","","","","","","8,52","37,9356568","10,49","46,6487937","3,46","15,4155495","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.12506,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",92528,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,70","INSUMO","2692","DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0040000","6,26","0,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",96257,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","170,78","COMPOSICAO","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3760000","18,89","7,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",96532,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","202,11","COMPOSICAO","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1530000","29,12","4,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",96535,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,64","COMPOSICAO","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0860000","18,89","20,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",96539,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,40","INSUMO","5073","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0350000","19,18","0,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",96540,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","114,24","INSUMO","40304","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0270000","23,23","0,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",101793,"ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,79","COMPOSICAO","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1500000","18,89","2,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",101980,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","213,18","COMPOSICAO","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5810000","18,89","10,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",101982,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","153,23","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,9610000","22,76","67,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",101990,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","222,59","","","","","","","","","23,58","10,5965921","198,87","89,3404669","0,01","0,0044957","0,00","0,0000000","0,13","0,0584453",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",101994,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","143,36","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8720000","22,76","19,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",101998,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,32","INSUMO","4517","SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,9840000","2,85","2,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102006,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","135,97","INSUMO","10749","LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,2310000","8,70","10,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102010,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","214,77","INSUMO","2692","DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0100000","6,26","0,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102016,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","226,29","COMPOSICAO","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7570000","18,89","14,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102037,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,42","INSUMO","10749","LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1210000","8,70","9,75","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102045,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","140,58","INSUMO","2692","DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0040000","6,26","0,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102059,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","436,08","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","5,5210000","22,76","125,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102061,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","221,38","COMPOSICAO","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6340000","18,89","11,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102069,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","180,80","INSUMO","40304","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0930000","23,23","2,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102075,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.092,78","COMPOSICAO","95946","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,0800000","14,54","1.804,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS",41,"","",102087,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","124,41","INSUMO","1358","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,2420000","27,13","33,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",89999,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,05","","","","","","","","","4,80","28,1764705","12,25","71,8235295","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",91596,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,50","INSUMO","7155","TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4790000","27,50","13,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,72","","","","","","","","","2,76","17,5866495","12,96","82,4133505","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1.272E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,54","INSUMO","39017","ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3670000","0,21","0,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",92772,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,08","COMPOSICAO","92804","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","9,98","9,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",92778,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,71","INSUMO","43132","ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0250000","18,15","0,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",92786,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,29","INSUMO","39017","ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,7280000","0,21","0,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",92799,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,75","INSUMO","43059","ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0700000","9,72","10,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",92876,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,50","COMPOSICAO","88238","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0032000","17,32","0,05","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",92885,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,92","COMPOSICAO","92878","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","12,42","12,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",92923,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,81","COMPOSICAO","88238","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0040000","17,32","0,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",95448,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,87","COMPOSICAO","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0011000","22,86","0,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",95583,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,67","COMPOSICAO","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1652000","22,86","3,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",96547,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,48","COMPOSICAO","92795","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","10,04","10,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ARMADURAS",42,"","",100064,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,46","","","","","","","","","0,64","4,4413601","13,82","95,5586399","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",2.0060000000000001E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",90279,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","458,04","COMPOSICAO","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1138000","1,85","2,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",90280,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","499,49","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,5492000","15,57","39,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",92719,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","475,24","INSUMO","34493","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1030000","400,99","442,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",92727,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","549,29","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,5190000","22,99","34,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",92730,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","502,66","INSUMO","34492","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","COLETADO","1,1030000","390,00","430,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",92740,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","462,52","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1920000","22,76","4,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",92742,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","892,66","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","6,8570000","22,99","157,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",94970,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","383,97","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","325,1589000","0,55","178,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",94975,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","395,06","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","277,8415000","0,55","152,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","531,93","COMPOSICAO","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0880000","1,84","0,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",99439,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","532,69","INSUMO","38408","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0900000","460,94","502,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",102473,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","355,73","INSUMO","370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","COLETADO","0,8413000","124,95","105,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CONCRETOS",43,"","",102480,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","380,45","COMPOSICAO","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6733000","5,06","3,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","LAJE PRE-FABRICADA",44,"","",101963,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,83","COMPOSICAO","92273","FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,9700000","14,45","14,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS",296,"","",93182,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,51","COMPOSICAO","94970","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0180000","383,97","6,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS",296,"","",93186,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,82","INSUMO","2692","DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0060000","6,26","0,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS",296,"","",93192,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,94","COMPOSICAO","87294","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0019000","503,23","0,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS",296,"","",93196,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,96","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1880000","15,57","2,92","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS",296,"","",93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016","M","COLETADO","14,15","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0880000","22,99","2,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","CINTAS E VERGAS",296,"","",93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,52","COMPOSICAO","92793","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7900000","12,65","9,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",95954,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.421,57","COMPOSICAO","92779","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,2900000","12,34","77,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",95956,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.398,93","COMPOSICAO","92775","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,5100000","18,78","159,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",95957,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.041,61","COMPOSICAO","96545","ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,8500000","16,53","47,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",97736,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.403,37","INSUMO","20247","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0601000","20,84","1,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",97738,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.689,20","","","","","","","","","1.683,21","45,6255066","1.979,23","53,6490484","14,07","0,3814279","0,00","0,0000000","12,69","0,3440171",2.97E-3,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",97740,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.819,93","COMPOSICAO","92784","ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,6798000","16,71","546,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",98620,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,61","COMPOSICAO","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0206000","124,52","2,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",98622,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,33","COMPOSICAO","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0401000","301,73","12,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",98655,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","598,52","INSUMO","4491","PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,0167000","8,14","16,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",98657,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","612,34","INSUMO","1358","CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0588000","27,13","28,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",100763,"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,90","COMPOSICAO","88278","MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0290000","26,41","0,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",100766,"PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,37","COMPOSICAO","100719","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0227000","7,43","0,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",100770,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,05","COMPOSICAO","100719","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0285000","7,43","0,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",100776,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,38","INSUMO","11977","CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0169000","7,43","0,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["FUNDACOES E ESTRUTURAS","FUES","ESTRUTURAS DIVERSAS",301,"","",100778,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,53","COMPOSICAO","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0007000","477,70","0,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","IMPERMEABILIZACAO COM MANTA",141,"","",98553,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","121,89","COMPOSICAO","88270","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4760000","24,45","11,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS","IMPE","PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA",150,"","",98572,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,97","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8050000","22,99","18,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS",165,"","",91833,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,50","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0550000","23,20","1,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS",165,"","",91844,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,27","INSUMO","2688","ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1000000","1,55","1,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS",165,"","",91851,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,21","","","","","","","","","4,16","45,2459016","5,05","54,7540984","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.41585,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS",165,"","",91865,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,04","INSUMO","2684","ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0170000","6,14","6,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS",165,"","",91873,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,26","","","","","","","","","7,00","45,9210526","8,26","54,0789474","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS",165,"","",95729,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0729000","17,66","1,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS",165,"","",95752,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,92","INSUMO","21130","!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2\", PAREDE DE 1,20 MM","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0500000","22,68","23,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS",165,"","",97669,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,45","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1960000","17,66","3,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CONEXOES",166,"","",91898,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,98","INSUMO","40408","CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","6,20","6,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CONEXOES",166,"","",91911,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,23","INSUMO","1870","CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN","COLETADO","1,0000000","2,46","2,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CONEXOES",166,"","",91917,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,92","","","","","","","","","8,69","58,2099597","6,23","41,7900403","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CONEXOES",166,"","",93022,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,30","","","","","","","","","14,68","36,4404673","25,62","63,5595327","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CONEXOES",166,"","",95738,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,78","INSUMO","1892","LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","1,51","1,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FIOS/CABOS",167,"","",91925,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,04","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0240000","23,20","0,55","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FIOS/CABOS",167,"","",92981,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,81","","","","","","","","","0,39","2,3269689","16,42","97,6730311","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FIOS/CABOS",167,"","",92990,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,60","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1050000","23,20","2,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FIOS/CABOS",167,"","",92995,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,79","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1790000","17,66","3,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FIOS/CABOS",167,"","",101888,"CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,61","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0119000","23,20","0,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CAIXAS",168,"","",91943,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,45","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2830000","23,20","6,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CAIXAS",168,"","",92872,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,67","","","","","","","","","5,39","42,5955414","7,28","57,4044586","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.41515000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CAIXAS",168,"","",95779,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,89","","","","","","","","","10,88","43,7374144","14,01","56,2625856","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.41020000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CAIXAS",168,"","",95803,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,84","INSUMO","11950","BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,0000000","0,33","0,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CAIXAS",168,"","",95814,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,81","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1428000","23,20","3,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CAIXAS",168,"","",95818,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,11","","","","","","","","","15,46","41,6801728","21,65","58,3198272","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CAIXAS",168,"","",97888,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","501,57","","","","","","","","","219,12","43,6871865","278,93","55,6095028","3,06","0,6114008","0,00","0,0000000","0,46","0,0919099",7.2200000000000007E-3,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","CAIXAS",168,"","",97893,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,60","INSUMO","650","BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","COLETADO","29,2161000","2,20","64,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","QUADROS/DISJUNTORES",169,"","",93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,13","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0476000","23,20","1,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","QUADROS/DISJUNTORES",169,"","",93667,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,93","","","","","","","","","3,33","3,8784067","82,60","96,1215933","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","QUADROS/DISJUNTORES",169,"","",93673,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,82","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5677000","17,66","10,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","QUADROS/DISJUNTORES",169,"","",101879,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","860,16","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5346000","17,66","9,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","QUADROS/DISJUNTORES",169,"","",101883,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","819,33","COMPOSICAO","87367","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0134000","574,40","7,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","QUADROS/DISJUNTORES",169,"","",101900,"DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.619,50","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,3232000","23,20","30,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA",170,"","",91952,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,26","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2250000","17,66","3,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA",170,"","",91958,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,06","","","","","","","","","12,38","51,4166667","11,68","48,5833333","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA",170,"","",91973,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,54","","","","","","","","","31,00","48,7947061","32,54","51,2052939","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA",170,"","",91986,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,25","","","","","","","","","11,13","44,1176470","14,12","55,8823530","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA",170,"","",91995,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,50","","","","","","","","","9,78","52,8486164","8,72","47,1513836","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA",170,"","",92011,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,55","INSUMO","38102","TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,0000000","5,93","17,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA",170,"","",92016,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,18","COMPOSICAO","92014","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","37,70","37,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","INTERRUPTOR/TOMADA",170,"","",92029,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,09","COMPOSICAO","92028","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","32,61","32,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS",171,"","",97583,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,01","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1519000","17,66","2,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS",171,"","",97597,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,75","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1566000","17,66","2,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS",171,"","",97614,"LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,43","INSUMO","39376","LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","53,02","53,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS",171,"","",100904,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,01","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3645000","23,20","8,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101490,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.295,47","INSUMO","4346","PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,0000000","7,03","21,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101491,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.339,80","COMPOSICAO","96986","HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","64,72","64,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101493,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.186,61","COMPOSICAO","87367","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0080000","574,40","4,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101495,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.326,42","COMPOSICAO","100578","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","441,31","441,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101496,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.463,28","COMPOSICAO","92986","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,0000000","39,61","435,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101498,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.563,73","COMPOSICAO","91919","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","16,74","16,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101501,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.412,37","COMPOSICAO","91933","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,6500000","16,48","274,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101502,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.556,89","COMPOSICAO","91872","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,0500000","12,60","76,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101504,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.819,72","INSUMO","1094","ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","23,58","23,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101505,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.535,85","COMPOSICAO","100578","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","441,31","441,31","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101508,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.071,58","INSUMO","39996","VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 \" (6,3 MM)","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1664000","3,72","0,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101510,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.024,41","COMPOSICAO","96986","HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","64,72","64,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101511,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.113,87","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,9102000","23,20","67,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101515,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","841,34","INSUMO","34643","CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","35,56","35,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101516,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","978,89","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2150000","17,66","3,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101519,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","827,96","COMPOSICAO","96986","HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","64,72","64,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101525,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","901,62","COMPOSICAO","91872","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,3000000","12,60","16,38","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101527,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.153,28","","","","","","","","","124,41","10,7882158","1.028,87","89,2117842","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",4.0739999999999998E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101531,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.377,94","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2150000","17,66","3,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101535,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.673,81","INSUMO","34643","CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","35,56","35,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101538,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,87","","","","","","","","","7,48","16,3136055","38,39","83,6863945","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.77283000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101546,"ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,95","INSUMO","3406","ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV","UN","COLETADO","1,0000000","22,40","22,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101549,"GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,42","","","","","","","","","4,01","35,1802990","7,41","64,8197010","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101630,"SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,20","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2776000","17,66","4,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101633,"SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,28","INSUMO","21127","FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0210000","3,06","0,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101651,"SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,24","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0584000","17,66","1,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101661,"SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,70","","","","","","","","","39,17","43,1963772","40,84","45,0077315","10,69","11,7958913","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.11774999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACA",172,"","",101663,"ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,38","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3675000","23,20","8,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","POSTE DE CONCRETO",173,"","",100586,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","642,58","","","","","","","","","166,86","25,9681837","471,31","73,3453709","4,41","0,6864454","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",6.8800000000000007E-3,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","POSTE DE CONCRETO",173,"","",100595,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","873,47","INSUMO","863","CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,0000000","34,57","622,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","POSTE DE CONCRETO",173,"","",100601,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","675,13","","","","","","","","","168,26","24,9233185","502,65","74,4513759","3,74","0,5541808","0,00","0,0000000","0,48","0,0711248",5.0099999999999997E-3,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","POSTE DE CONCRETO",173,"","",100610,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","608,91","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,4300000","17,66","25,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","POSTE DE CONCRETO",173,"","",100616,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.439,83","INSUMO","863","CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,0000000","34,57","414,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","POSTE METALICO",174,"","",100622,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.694,40","COMPOSICAO","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1110000","200,42","22,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","TRANSFORMADORES",176,"","",102105,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.178,47","","","","","","","","","302,11","2,1307824","13.865,02","97,7892366","11,34","0,0799810","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.97032000000000007,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","TRANSFORMADORES",176,"","",102108,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28.878,77","","","","","","","","","336,65","1,1657425","28.523,69","98,7704386","18,43","0,0638189","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.98321000000000003,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRU",177,"","",93140,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","167,71","COMPOSICAO","91852","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,2000000","6,71","14,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRU",177,"","",93142,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","169,84","COMPOSICAO","91842","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,0000000","4,53","9,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO",243,"","",96971,"CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,88","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0957000","17,66","1,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXT","INEL","SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO",243,"","",96984,"ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,78","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7632000","17,66","13,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO",186,"","",96765,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.506,99","INSUMO","10904","REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2\", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI","UN","COLETADO","1,0000000","191,50","191,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO",186,"","",101914,"CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","437,15","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,1530000","22,50","25,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES ESPECIAIS","INES","INCENDIO",186,"","",101917,"MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,71","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8430000","22,50","18,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE",187,"","",98277,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,82","INSUMO","11920","CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0500000","14,33","15,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE",187,"","",98290,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,45","COMPOSICAO","88247","AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0221000","17,66","0,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE",187,"","",98400,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,83","INSUMO","11916","CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0500000","9,60","10,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES ESPECIAIS","INES","TELEFONE",187,"","",101795,"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","469,34","COMPOSICAO","89998","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,6659000","11,94","19,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES ESPECIAIS","INES","GAS",274,"","",101936,"INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.195,93","INSUMO","6297","TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,0000000","40,47","768,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",89355,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,58","","","","","","","","","10,05","60,6060607","6,53","39,3939393","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",89452,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,43","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0470000","17,15","0,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",89511,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,83","INSUMO","9839","TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0400000","27,16","28,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",89713,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,30","","","","","","","","","17,59","39,7148676","26,71","60,2851324","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",89716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,35","INSUMO","21124","TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0610000","17,23","18,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",89848,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,29","INSUMO","9836","TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)","M","COLETADO","1,0500000","19,28","20,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",91786,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,92","COMPOSICAO","89436","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0584000","6,28","0,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",91786,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,92","COMPOSICAO","91190","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0091000","4,38","0,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",91790,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,07","COMPOSICAO","89585","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0043000","39,12","0,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",91792,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,78","COMPOSICAO","90466","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2609000","11,32","2,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",91796,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,69","COMPOSICAO","91189","CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1715000","39,86","6,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",92306,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,35","INSUMO","12743","TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0211000","57,44","58,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",92309,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,28","","","","","","","","","6,73","4,4212324","145,55","95,5787676","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.94411999999999996,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",92341,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,81","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4780000","17,15","8,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",92360,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,10","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0640000","23,52","1,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",92648,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,81","INSUMO","40624","TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0390000","76,64","79,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",94604,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","419,68","","","","","","","","","23,30","5,5530398","396,38","94,4469602","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.92983000000000005,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",94649,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,87","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1330000","22,50","2,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",94722,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","207,57","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5750000","17,15","9,86","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",96646,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,97","INSUMO","38972","TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0650000","21,94","23,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",96677,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,19","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0440000","17,15","0,75","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",96725,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,74","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3840000","22,50","8,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",96797,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,29","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0510000","17,15","0,87","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",97327,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\u0094, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,80","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0520000","22,50","1,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",97341,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,74","INSUMO","39747","TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1/2 \" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0211000","51,70","52,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",97345,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,62","","","","","","","","","15,99","15,1477832","89,63","84,8522168","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.80864999999999998,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",97498,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,56","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1630000","22,50","3,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",100788,"KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2\" E 1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","624,53","INSUMO","40626","TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,7273000","48,23","35,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",100808,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,12","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1468000","17,15","2,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",101927,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,15","INSUMO","7693","TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0391000","234,36","243,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMIC",179,"","",101929,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,07","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,9545000","22,50","21,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89360,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,79","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1290000","22,50","2,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89363,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,74","INSUMO","38383","LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0500000","1,95","0,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89373,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,75","INSUMO","122","ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0060000","55,78","0,33","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89380,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,43","","","","","","","","","3,13","33,2977588","6,30","66,7022412","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89382,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,80","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1000000","17,15","1,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89390,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,83","INSUMO","38383","LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0600000","1,95","0,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89393,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,14","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1720000","17,15","2,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89404,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,45","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0770000","22,50","1,73","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89411,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,39","","","","","","","","","2,83","38,3879781","4,56","61,6120219","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89415,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,01","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1070000","22,50","2,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89424,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,27","","","","","","","","","1,90","44,4976076","2,37","55,5023924","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89426,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,80","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0600000","17,15","1,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89435,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,88","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0710000","17,15","1,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89443,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,65","INSUMO","122","ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0140000","55,78","0,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89445,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,09","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1430000","22,50","3,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89496,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,84","INSUMO","122","ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0090000","55,78","0,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89505,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,05","INSUMO","3539","JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","29,71","29,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89510,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,24","","","","","","","","","4,00","11,7061750","30,24","88,2938250","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89520,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,25","INSUMO","20085","ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","1,86","1,86","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89525,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,63","INSUMO","20083","SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0600000","63,20","3,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89532,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,98","INSUMO","122","ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0070000","55,78","0,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89541,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,51","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0490000","17,15","0,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89545,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,25","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0450000","22,50","1,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89554,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,64","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0950000","17,15","1,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89557,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,74","","","","","","","","","2,97","9,0881272","29,77","90,9118728","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89567,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,16","INSUMO","20144","JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","77,32","77,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89571,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,90","INSUMO","301","ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN","COLETADO","2,0000000","3,70","7,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89582,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,27","","","","","","","","","1,86","6,6004258","26,41","93,3995742","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89592,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","218,38","INSUMO","20098","CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","194,50","194,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89594,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,88","INSUMO","20083","SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0220000","63,20","1,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89610,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,26","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0850000","22,50","1,91","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89619,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,54","","","","","","","","","2,51","29,4326241","6,03","70,5673759","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89621,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,45","INSUMO","20083","SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0170000","63,20","1,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89630,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,20","","","","","","","","","6,54","8,4802904","70,66","91,5197096","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89632,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","113,12","INSUMO","122","ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0710000","55,78","3,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89648,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,20","","","","","","","","","5,08","26,4782836","14,12","73,5217164","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.50677000000000005,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89660,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,66","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0920000","22,50","2,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89662,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,76","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0920000","17,15","1,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89673,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,76","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0700000","22,50","1,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89683,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","347,61","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0700000","23,02","1,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89687,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,31","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0800000","22,50","1,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89698,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","274,47","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2300000","22,50","5,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89701,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","209,77","INSUMO","20078","PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1400000","23,02","3,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89726,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,87","INSUMO","38383","LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0210000","1,95","0,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89733,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,58","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1300000","17,15","2,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89736,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,67","INSUMO","37974","LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","2,22","2,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89748,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,67","","","","","","","","","7,83","17,9504814","35,84","82,0495186","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89750,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,71","INSUMO","1970","CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","61,06","61,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89761,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,47","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0760000","22,50","1,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89777,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,51","","","","","","","","","2,46","11,4685314","19,05","88,5314686","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.67828999999999995,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89781,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,65","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0930000","22,50","2,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89790,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,14","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1530000","17,15","2,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89793,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,46","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1840000","17,15","3,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89808,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,69","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0800000","22,50","1,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89817,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,22","","","","","","","","","1,87","14,1660319","11,35","85,8339681","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89819,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,74","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0600000","17,15","1,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89830,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,49","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1100000","17,15","1,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89837,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,27","","","","","","","","","2,40","2,1578852","108,87","97,8421148","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.92118,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89845,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,96","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1550000","22,50","3,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89859,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,55","INSUMO","3835","LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","83,52","83,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",89863,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","222,97","","","","","","","","","13,80","6,1902839","209,17","93,8097161","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",90373,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2\u0094 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,38","","","","","","","","","4,70","32,7285415","9,68","67,2714585","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",90375,"BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,40","INSUMO","122","ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0090000","55,78","0,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92293,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,47","INSUMO","39897","PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0063000","57,87","0,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92303,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","180,00","INSUMO","12732","SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0360000","315,69","11,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92311,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,20","INSUMO","12732","SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0028000","315,69","0,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92326,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,30","","","","","","","","","4,47","33,6109008","8,82","66,3133990","0,01","0,0757002","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.48871999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92330,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,65","INSUMO","12724","LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","5,99","5,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92345,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,01","INSUMO","7307","FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0060000","26,66","0,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92355,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","169,56","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1370000","17,15","19,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92358,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","224,25","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,5160000","17,15","25,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92377,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,78","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,7360000","22,50","16,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92381,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,80","","","","","","","","","23,07","49,3153615","23,73","50,6846385","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.37222,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92390,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,14","INSUMO","7307","FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0070000","26,66","0,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92642,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","180,98","INSUMO","7307","FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0110000","26,66","0,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92661,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,59","INSUMO","4209","NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","21,84","21,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92670,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,17","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4510000","22,50","10,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92675,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,44","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5430000","22,50","12,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92683,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,82","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6750000","17,15","11,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92698,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,41","INSUMO","3148","FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0080000","14,56","0,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92701,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,89","INSUMO","3456","COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","10,02","10,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92896,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","192,65","INSUMO","3148","FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0300000","14,56","0,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92903,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","270,26","INSUMO","3148","FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0350000","14,56","0,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92905,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,08","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2970000","17,15","5,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92920,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,72","INSUMO","7307","FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0030000","26,66","0,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92926,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,89","INSUMO","7307","FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0040000","26,66","0,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92936,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,28","","","","","","","","","25,98","19,3517138","108,30","80,6482862","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.75022,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92940,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,37","INSUMO","3921","LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","19,43","19,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",92948,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,52","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3620000","22,50","8,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93054,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,45","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0640000","17,15","1,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93057,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,28","INSUMO","39887","BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","9,68","9,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93067,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,69","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1270000","22,50","2,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93073,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,71","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1280000","22,50","2,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93076,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,56","INSUMO","39897","PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0063000","57,87","0,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93085,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,61","INSUMO","38383","LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0528000","1,95","0,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93087,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,45","INSUMO","39897","PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0063000","57,87","0,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93095,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,08","INSUMO","39897","PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0056000","57,87","0,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93103,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,08","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0950000","17,15","1,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93109,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","568,59","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1430000","22,50","3,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93114,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,75","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1850000","17,15","3,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93122,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,91","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1140000","22,50","2,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",93133,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,69","INSUMO","38383","LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0924000","1,95","0,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94471,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,37","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5220000","22,50","11,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94475,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,23","","","","","","","","","20,45","13,6139603","129,78","86,3860397","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.82394000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94612,"LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","435,56","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4460000","22,50","10,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94618,"COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","389,64","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6680000","22,50","15,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94656,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,60","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0800000","22,50","1,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94665,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,32","","","","","","","","","5,76","21,0931768","21,56","78,9068232","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94670,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,52","INSUMO","38383","LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0320000","1,95","0,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94676,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,55","","","","","","","","","5,36","34,4961240","10,19","65,5038760","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94684,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,40","INSUMO","3513","JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","132,04","132,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94688,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,81","","","","","","","","","5,02","51,0791367","4,79","48,9208633","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94695,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,50","INSUMO","7131","TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","21,81","21,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94697,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,27","INSUMO","20080","ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2310000","18,20","4,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94706,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,87","","","","","","","","","5,66","13,2242990","37,21","86,7757010","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94710,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,18","INSUMO","20083","SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0110000","63,20","0,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94725,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,62","INSUMO","37974","LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","2,22","2,22","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94742,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,30","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1120000","22,50","2,52","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94748,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,60","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2560000","17,15","4,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",94785,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,67","INSUMO","38383","LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0230000","1,95","0,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",95237,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,46","","","","","","","","","2,21","8,3807356","24,25","91,6192644","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",95695,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,40","","","","","","","","","3,12","3,6993123","81,28","96,3006877","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96643,"TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,51","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3150000","22,50","7,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96658,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,27","INSUMO","38998","CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","13,04","13,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96689,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,43","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0980000","17,15","1,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96696,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,38","INSUMO","38439","JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","109,90","109,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96707,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,14","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2070000","22,50","4,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96741,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,05","","","","","","","","","3,44","26,4049268","9,61","73,5950732","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.66666999999999998,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96744,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,92","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2770000","22,50","6,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96757,"TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,16","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1720000","17,15","2,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96811,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,43","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0590000","17,15","1,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96815,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,66","INSUMO","39298","UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","23,68","23,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96825,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,14","","","","","","","","","2,56","9,8121885","23,58","90,1878115","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.87719999999999998,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96834,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,31","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0660000","17,15","1,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96848,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,29","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3900000","22,50","8,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96864,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,36","","","","","","","","","9,62","18,0401727","43,74","81,9598273","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.77605000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96874,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,90","","","","","","","","","19,07","19,4827762","78,83","80,5172238","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.69550000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",96879,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","238,69","INSUMO","39286","DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","199,43","199,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97432,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,97","INSUMO","40412","ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","30,16","30,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97437,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,42","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,7010000","22,50","15,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97447,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","202,57","INSUMO","40370","LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\" X 2\"","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","165,57","165,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97450,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","264,82","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6200000","23,52","14,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97465,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,39","COMPOSICAO","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1920000","23,52","4,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97477,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","206,62","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4810000","22,50","10,82","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97480,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,74","INSUMO","11002","ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0180000","19,92","0,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97490,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","552,19","INSUMO","40390","CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","504,89","504,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97499,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,53","","","","","","","","","5,75","20,1547660","22,78","79,8452340","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.73150999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97506,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,27","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1510000","17,15","2,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97520,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,75","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1980000","22,50","4,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97525,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","244,25","INSUMO","40389","CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","223,16","223,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97533,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","403,32","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4710000","17,15","8,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97540,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,15","","","","","","","","","9,74","34,6167557","18,41","65,3832443","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.5524,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CONEXOES",180,"","",97551,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,66","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5720000","17,15","9,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",97898,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","674,45","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1778000","15,57","2,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",97902,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","563,88","COMPOSICAO","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0014000","436,92","0,61","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",97908,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","658,38","INSUMO","650","BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","COLETADO","33,8476000","2,20","74,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",98106,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.094,24","","","","","","","","","477,37","43,6264279","614,14","56,1236820","1,90","0,1739162","0,00","0,0000000","0,83","0,0759739",1.81E-3,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",99250,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,93","COMPOSICAO","94970","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0291000","383,97","11,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",99260,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","378,37","COMPOSICAO","88628","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0728000","484,78","35,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",99264,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","639,09","","","","","","","","","280,41","43,8773429","354,83","55,5187829","3,17","0,4972159","0,00","0,0000000","0,68","0,1066583",2.0119999999999999E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",102598,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,19","","","","","","","","","4,96","80,0327333","1,23","19,9672667","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",102608,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","820,14","","","","","","","","","6,29","0,7669796","813,85","99,2330204","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA",181,"","",102623,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","763,84","COMPOSICAO","94676","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","15,55","15,55","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","RALOS/CAIXA SIFONADA",182,"","",89708,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,07","INSUMO","20083","SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0225000","63,20","1,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",86874,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","350,43","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3446000","15,57","5,36","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",86885,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,00","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0481000","15,57","0,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",86894,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","253,77","INSUMO","4823","MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0692000","37,61","2,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",86903,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","247,73","INSUMO","37329","REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0866000","68,02","5,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",86916,"TORNEIRA PLÁSTICA 3/4\u0094 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,35","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1525000","22,50","3,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",86922,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","640,08","COMPOSICAO","86877","VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","53,55","53,55","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",86930,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","267,22","COMPOSICAO","86879","VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\u0094 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","5,84","5,84","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",86939,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","294,92","COMPOSICAO","86883","SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","1,0000000","8,94","8,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",95470,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","218,93","COMPOSICAO","95469","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","208,17","208,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",95546,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,61","INSUMO","39398","KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","60,63","60,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",100858,"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA \u0096 PADRÃO MÉDIO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","442,79","","","","","","","","","22,05","4,9803496","420,74","95,0196504","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS",183,"","",100868,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","267,74","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,9485000","22,50","21,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98053,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.400,36","COMPOSICAO","97739","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1301000","2.386,67","310,50","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98054,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.857,31","INSUMO","12565","ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,0000000","548,21","2.741,05","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98060,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.483,18","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","4,6928000","22,99","107,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98062,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.445,83","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,4019000","119,51","48,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98065,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.937,40","COMPOSICAO","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0154000","3.689,20","56,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98071,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16.610,05","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2000000","119,51","23,90","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98072,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.293,40","COMPOSICAO","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0066000","436,92","2,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98075,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.132,49","COMPOSICAO","100475","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,8387000","622,22","1.766,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98077,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17.677,59","","","","","","","","","6.036,70","34,1489160","11.339,69","64,1471493","277,86","1,5718740","0,00","0,0000000","23,34","0,1320607",1.848E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98081,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.049,20","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,8267000","53,43","151,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98084,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.560,82","COMPOSICAO","94970","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,5356000","383,97","589,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98087,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.735,67","COMPOSICAO","89998","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,1444000","11,94","97,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98089,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.756,67","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,1219000","53,43","59,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98090,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.449,03","INSUMO","660","CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,8000000","2,43","244,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98093,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.300,62","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","75,1350000","15,57","1.169,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98100,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.436,73","COMPOSICAO","89998","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,6636000","11,94","79,56","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","FOSSAS/SUMIDOUROS",184,"","",98109,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","714,31","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","9,2493000","15,57","144,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,16","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0719000","17,15","1,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,23","","","","","","","","","5,72","8,0370942","65,51","91,9629058","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,98","INSUMO","38383","LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0080000","1,95","0,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","597,16","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7225000","17,15","12,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","322,35","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5870000","17,15","10,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,35","","","","","","","","","3,43","3,4896734","94,92","96,5103266","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.95425000000000004,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,86","INSUMO","10419","VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","98,62","98,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","657,98","INSUMO","3148","FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0452000","14,56","0,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","419,70","","","","","","","","","8,92","2,1257328","410,78","97,8742672","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.97253000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",103029,"REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,93","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1102000","22,50","2,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","REGISTROS/VALVULAS",271,"","",103047,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,33","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0860000","17,15","1,47","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO",272,"","",95634,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½\")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,73","","","","","","","","","46,19","28,5652416","115,54","71,4347584","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO",272,"","",95638,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","628,93","INSUMO","7307","FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0410000","26,66","1,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO",272,"","",95644,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","204,32","INSUMO","108","ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,0000000","2,22","4,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO",272,"","",95645,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","373,67","INSUMO","3536","JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,0000000","2,67","10,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","HIDROMETRO",272,"","",97741,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","154,71","INSUMO","3529","JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,0000000","0,89","1,78","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",90451,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,06","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0180000","17,15","0,30","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",90455,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,67","INSUMO","43132","ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0050000","18,15","0,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",90466,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,32","","","","","","","","","8,22","72,5734640","3,10","27,4265360","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",91168,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,84","","","","","","","","","4,02","58,6410636","2,82","41,3589364","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.28216000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",91179,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,59","INSUMO","39997","PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4\"","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6500000","0,21","0,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",91189,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,86","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,7160000","22,50","16,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",91192,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,15","COMPOSICAO","88248","AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0260000","17,15","0,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",94483,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4\u0094) E DN RECALQUE 25 (1\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.136,98","","","","","","","","","413,60","36,3772297","723,38","63,6227703","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.44214999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",94483,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4\u0094) E DN RECALQUE 25 (1\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.136,98","INSUMO","10233","VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","103,07","103,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",101802,"CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.352,11","INSUMO","25067","BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,7938000","3,92","246,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",101805,"CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.345,79","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","9,5203000","15,57","148,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",102111,"BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","968,34","COMPOSICAO","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6330000","23,20","14,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",102117,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,21","","","","","","","","","89,26","75,5060558","28,95","24,4939442","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",2.9440000000000001E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["INSTALACOES HIDRO SANITARIAS","INHI","SERVICOS DIVERSOS",297,"","",102121,"MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,41","COMPOSICAO","88267","ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","3,0647000","22,50","68,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO",59,"","",93352,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","710,52","INSUMO","1970","CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","61,06","61,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE","LIPR","LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO",59,"","",93357,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","418,98","COMPOSICAO","90105","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,6120000","7,07","11,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",96520,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,91","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,2840000","22,99","29,51","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101121,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,29","COMPOSICAO","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0157000","65,15","1,02","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101125,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,08","","","","","","","","","2,19","19,8308270","4,47","40,2255640","4,42","39,9436090","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.39169000000000004,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101139,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,49","COMPOSICAO","100974","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,3000000","6,67","8,67","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101146,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,72","COMPOSICAO","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0082000","65,15","0,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101148,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,84","COMPOSICAO","100975","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,2500000","6,84","8,55","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101211,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,68","","","","","","","","","1,83","12,4826629","7,37","50,1386964","5,48","37,3786407","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.15123,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101220,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,86","COMPOSICAO","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0388000","256,84","9,96","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101223,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,62","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0108000","15,57","0,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101233,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,75","COMPOSICAO","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0066000","193,84","1,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101241,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,51","","","","","","","","","1,68","11,6002795","7,57","52,1313767","5,26","36,2683438","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.14818000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101245,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,11","COMPOSICAO","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0018000","74,83","0,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101255,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,58","COMPOSICAO","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0285000","203,25","5,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101258,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,32","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0127000","164,34","2,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101269,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,15","COMPOSICAO","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0219000","51,28","1,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",101271,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,45","","","","","","","","","2,90","14,9557060","9,94","51,0161544","6,61","34,0281396","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.33572999999999997,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO",18,"","",102361,"RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,78","COMPOSICAO","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,4615000","53,43","24,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS",19,"","",90105,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,07","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0324000","119,51","3,87","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS",19,"","",102276,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,88","COMPOSICAO","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0394000","70,54","2,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS",19,"","",102291,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,38","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0412000","15,57","0,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS",19,"","",102295,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,67","COMPOSICAO","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0152000","193,84","2,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS",19,"","",102311,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,52","","","","","","","","","2,57","27,0500532","2,72","28,6474973","4,23","44,3024495","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.43697000000000003,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS",19,"","",102325,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,24","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0561000","119,51","6,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ESCAVACAO DE VALAS",19,"","",102329,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,75","","","","","","","","","2,75","40,5731524","1,84","27,3001508","2,16","32,1266968","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.31556000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO",20,"","",94309,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,47","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0250000","164,34","4,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO",20,"","",94316,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,81","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0300000","119,51","3,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO",20,"","",94329,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,75","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0320000","15,57","0,49","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO",20,"","",94339,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,62","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0370000","15,57","0,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO COM OU S/COMPACTACAO",20,"","",94342,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,83","COMPOSICAO","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0060000","238,83","1,43","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO",21,"","",93365,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,51","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0290000","164,34","4,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO",21,"","",93367,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,82","COMPOSICAO","95606","UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,0000000","1,72","1,72","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO",21,"","",93376,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,80","COMPOSICAO","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0290000","119,51","3,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS",22,"","",97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,60","","","","","","","","","0,12","20,3703703","0,27","44,4444446","0,21","35,1851851","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.31667000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS",225,"","",101619,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,15","","","","","","","","","90,54","42,4794552","122,46","57,4501058","0,15","0,0704390","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",6.9999999999999999E-4,"CAIXA REFERENCIAL"]
["MOVIMENTO DE TERRA","MOVT","REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS",225,"","",101625,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,74","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,4440000","22,99","10,20","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS",63,"","",87474,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,00","INSUMO","37395","PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)","CENTO","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0189000","40,03","0,75","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS",63,"","",87482,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,39","INSUMO","37594","BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,3500000","3,60","48,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS",63,"","",87491,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,72","COMPOSICAO","87292","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0118000","529,97","6,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS",63,"","",87495,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,92","COMPOSICAO","87292","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0098000","529,97","5,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS",63,"","",87502,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","154,59","COMPOSICAO","87369","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","0,0135000","583,71","7,88","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS",63,"","",87505,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,00","INSUMO","37395","PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)","CENTO","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0100000","40,03","0,40","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS",63,"","",87513,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,22","","","","","","","","","42,38","43,5987228","54,82","56,3806778","0,01","0,0102997","0,00","0,0000000","0,01","0,0102997",7.7099999999999998E-3,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS",63,"","",87521,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,99","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,2900000","22,99","29,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS",63,"","",87524,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,55","INSUMO","37395","PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)","CENTO","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0069000","40,03","0,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS",64,"","",89283,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,48","INSUMO","34655","CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,9600000","3,85","3,69","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS",64,"","",89285,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,14","INSUMO","34781","MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6900000","1,84","1,26","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS",64,"","",89291,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,11","INSUMO","34649","CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,2700000","2,90","3,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS",64,"","",89298,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,59","INSUMO","34781","MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,4400000","1,84","2,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS",64,"","",89301,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,03","","","","","","","","","22,36","27,6006918","58,67","72,3993082","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS",64,"","",89306,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,47","INSUMO","34649","CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,2700000","2,90","3,68","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS",64,"","",89313,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,57","INSUMO","34788","MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,4000000","1,63","2,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO",65,"","",87447,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,62","INSUMO","37395","PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)","CENTO","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0094000","40,03","0,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO",65,"","",87456,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,22","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8900000","22,99","20,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO",65,"","",87458,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,62","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5100000","15,57","7,94","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO",65,"","",87467,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,33","COMPOSICAO","87292","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0103000","529,97","5,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO",66,"","",89455,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,06","INSUMO","34547","TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,8700000","5,52","4,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO",66,"","",89457,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,31","","","","","","","","","16,16","22,0521929","57,13","77,9204811","0,01","0,0136630","0,00","0,0000000","0,01","0,0136630",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO",66,"","",89464,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,55","INSUMO","34547","TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,8700000","5,52","4,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO",66,"","",89470,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,71","","","","","","","","","22,54","27,2529069","60,15","72,7228683","0,01","0,0121124","0,00","0,0000000","0,01","0,0121124",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO",66,"","",89473,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,95","INSUMO","34570","BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,9000000","4,17","45,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO",66,"","",89479,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,40","INSUMO","34547","TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3950000","5,52","2,18","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO",66,"","",89483,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,81","INSUMO","38599","CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,2900000","4,23","5,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.",70,"","",96358,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,80","INSUMO","39422","PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)","M","COLETADO","1,9910000","9,02","17,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.",70,"","",96362,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,49","INSUMO","39422","PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)","M","COLETADO","1,9910000","9,02","17,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.",70,"","",96363,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,18","INSUMO","39443","PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,9149000","0,16","0,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.",70,"","",96368,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,43","","","","","","","","","22,47","14,6508443","130,96","85,3491557","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",1.473E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.",70,"","",96369,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,12","INSUMO","39431","FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,5027000","0,17","0,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAREDES/PAINEIS","PARE","DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.",70,"","",102254,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","615,19","INSUMO","131","ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,5300000","41,32","21,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101810,"EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.376,73","COMPOSICAO","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,4440000","10,24","4,54","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101815,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,51","COMPOSICAO","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,3680000","0,54","0,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101823,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,39","COMPOSICAO","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2050000","34,14","6,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101826,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","193,75","COMPOSICAO","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2050000","34,14","6,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101838,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,39","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","93,0233000","0,55","51,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101845,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","175,89","INSUMO","4721","PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,7592000","73,52","55,81","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101847,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,91","COMPOSICAO","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0154000","128,00","1,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101854,"REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,45","COMPOSICAO","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0031000","127,86","0,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101857,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,70","INSUMO","370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","COLETADO","0,0568000","124,95","7,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",101864,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,76","COMPOSICAO","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0966000","0,54","0,05","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO",54,"","",102096,"EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.360,84","COMPOSICAO","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,2609000","0,83","1,87","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO",55,"","",100576,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,02","","","","","","","","","0,87","42,7777778","0,30","15,0000000","0,85","42,2222222","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.37624000000000002,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC",56,"","",96391,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,84","COMPOSICAO","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0040000","238,83","0,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC",56,"","",96392,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,53","COMPOSICAO","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0040000","238,83","0,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC",56,"","",96402,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,49","","","","","","","","","0,30","12,1739130","2,00","80,0000001","0,19","7,8260869","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.72288999999999992,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC",56,"","",100567,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,48","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","136,6640000","0,55","75,16","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC",56,"","",100568,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,92","","","","","","","","","6,65","3,8506147","159,00","91,9450244","7,27","4,2043609","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",4.1939999999999998E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC",56,"","",100571,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,65","COMPOSICAO","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0320000","39,93","1,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC",56,"","",100573,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,38","COMPOSICAO","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0420000","78,39","3,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",92391,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,50","COMPOSICAO","88260","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0970000","21,87","2,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",92397,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,79","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1595000","15,57","2,48","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",92398,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,54","COMPOSICAO","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0037000","23,52","0,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",92405,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,39","INSUMO","4741","PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0085000","69,45","0,59","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",92406,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,40","COMPOSICAO","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,1853000","0,54","0,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",97104,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","109,10","INSUMO","6189","TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0250000","28,25","0,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",97106,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,49","INSUMO","42409","AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4000000","10,62","4,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",97108,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,76","COMPOSICAO","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0170000","10,14","0,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",97112,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,06","INSUMO","2692","DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0020000","6,26","0,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",97114,"EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,43","","","","","","","","","0,26","59,4594595","0,17","40,5405405","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",97803,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,62","COMPOSICAO","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0024000","39,93","0,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",97810,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,23","COMPOSICAO","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0015000","165,31","0,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS",57,"","",97811,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,30","COMPOSICAO","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0018000","165,31","0,29","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS",287,"","",95995,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.177,25","COMPOSICAO","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0419000","170,23","7,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS",287,"","",96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,46","COMPOSICAO","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0081000","51,13","0,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS",287,"","",96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,72","COMPOSICAO","90776","ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0152000","51,13","0,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS",287,"","",101020,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","434,60","COMPOSICAO","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0179000","59,81","1,07","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS",287,"","",101023,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","425,22","COMPOSICAO","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0048000","160,79","0,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PAVIMENTACAO","PAVI","FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS",287,"","",101027,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020_P","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","361,70","INSUMO","1106","CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG","COLETADO","36,9275000","0,95","35,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE",155,"","",88413,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","3,88","","","","","","","","","1,96","50,3937008","1,92","49,6062992","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE",155,"","",88484,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","2,84","","","","","","","","","1,14","40,4332129","1,70","59,5667871","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE",155,"","",95625,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,47","INSUMO","7356","TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2000000","24,03","4,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA DE PAREDE",155,"","",96128,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,52","INSUMO","4056","!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR","GL","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1640000","19,03","3,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA",157,"","",102205,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,50","COMPOSICAO","88310","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2359000","23,98","5,65","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA",157,"","",102224,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,75","INSUMO","10475","VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3044000","23,43","7,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA EM MADEIRA",157,"","",102229,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,35","INSUMO","5318","DILUENTE AGUARRAS","L","COLETADO","0,0210000","14,60","0,30","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL",158,"","",100726,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,35","COMPOSICAO","88310","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,6779000","23,98","16,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL",158,"","",100734,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,20","INSUMO","38122","FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1547000","14,93","2,30","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA PARA METAL",158,"","",100751,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,12","INSUMO","5330","DILUENTE EPOXI","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0830000","33,28","2,76","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO",161,"","",102494,"PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,47","INSUMO","7304","TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA","L","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3220000","51,00","16,42","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO",161,"","",102504,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,92","","","","","","","","","5,52","69,5928754","2,40","30,4071246","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PINTURAS","PINT","PINTURA PARA PISO",161,"","",102512,"PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,30","INSUMO","25972","MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0110000","13,33","0,14","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO CIMENTADO",111,"","",101749,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,85","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","0,5000000","0,55","0,27","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO CERAMICO",113,"","",87255,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,80","INSUMO","1381","ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG","COLETADO","8,6200000","0,55","4,74","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO CERAMICO",113,"","",87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,44","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2000000","15,57","3,11","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO CERAMICO",113,"","",93390,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,43","COMPOSICAO","88256","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,4300000","22,91","9,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO DE PEDRA",115,"","",98686,"RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,94","COMPOSICAO","88256","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,8210000","22,91","18,80","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO DE PEDRA",115,"","",101732,"PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,69","COMPOSICAO","87298","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0307000","584,08","17,93","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO VINILICO/BORRACHA",116,"","",101735,"PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","365,57","INSUMO","4794","PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0600000","315,33","334,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","RODAPE CERAMICO",131,"","",88648,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,48","COMPOSICAO","88256","AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0700000","22,91","1,60","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO CONCRETO",258,"","",94990,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","672,21","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","1,9830000","22,99","45,58","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO CONCRETO",258,"","",94995,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,80","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3193000","15,57","4,97","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","PISO CONCRETO",258,"","",94998,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","132,60","","","","","","","","","28,23","21,2963662","104,14","78,5298785","0,09","0,0679912","0,00","0,0000000","0,14","0,1057641",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES",264,"","",87632,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,83","","","","","","","","","11,15","31,1204481","24,68","68,8795519","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",7.2010000000000005E-2,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES",264,"","",87684,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,58","COMPOSICAO","87399","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0530000","1.527,36","80,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES",264,"","",87700,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,10","","","","","","","","","13,74","30,4734385","31,16","69,0820184","0,11","0,2444987","0,00","0,0000000","0,09","0,2000444",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES",264,"","",87748,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,51","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2800000","15,57","4,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES",264,"","",87759,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,20","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2940000","15,57","4,57","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES",264,"","",90930,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,18","COMPOSICAO","87301","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0607000","543,46","32,98","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES",264,"","",90953,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,92","","","","","","","","","20,36","13,9534883","125,02","85,6760652","0,33","0,2263840","0,00","0,0000000","0,21","0,1440625",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["PISOS","PISO","REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES",264,"","",102803,"REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2","COLETADO","1,86","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,0520000","22,99","1,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO",106,"","",87884,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,67","","","","","","","","","0,99","14,8710166","5,68","85,1289834","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO",106,"","",87900,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,35","COMPOSICAO","87325","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0015000","2.691,18","4,03","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","CHAPISCO",106,"","",87907,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,17","","","","","","","","","3,78","52,4964338","2,56","35,8059914","0,83","11,6975748","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.11437,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87414,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,02","COMPOSICAO","88269","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,3700000","19,60","7,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87424,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,36","INSUMO","3315","GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,1300000","0,44","7,53","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87439,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,39","COMPOSICAO","88269","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,6200000","19,60","12,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87531,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,26","","","","","","","","","13,17","40,8538485","19,00","58,8656904","0,05","0,1558117","0,00","0,0000000","0,04","0,1246494",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87549,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,17","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1140000","15,57","1,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87781,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,27","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,8600000","15,57","13,39","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87786,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,59","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,9400000","15,57","14,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87800,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,55","","","","","","","","","13,72","20,6294232","51,64","77,5786781","1,07","1,6112031","0,00","0,0000000","0,12","0,1806956",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87821,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,17","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","2,6300000","22,99","60,46","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87828,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,80","COMPOSICAO","87407","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0359000","1.247,82","44,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87837,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,95","INSUMO","36887","TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1900000","12,23","2,32","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",87847,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,75","COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,5120000","22,99","11,77","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","EMBOCO",107,"","",89173,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,54","COMPOSICAO","87527","EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1121000","36,53","4,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS",110,"","",87267,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,08","","","","","","","","","16,93","33,8132373","33,15","66,1867627","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS",110,"","",87273,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,52","INSUMO","34357","REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,2200000","3,22","0,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS",110,"","",89045,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,52","COMPOSICAO","87266","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,1583000","53,14","8,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","PEITORIL DE MARMORE/GRANITO",125,"","",101965,"PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","104,75","COMPOSICAO","87283","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0060000","425,16","2,55","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO",134,"","",96109,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,90","INSUMO","20250","SISAL EM FIBRA","KG","COLETADO","0,0078000","12,00","0,09","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO",134,"","",96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,41","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3628000","15,57","5,64","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","FORRO DE GESSO",134,"","",96123,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,08","INSUMO","39435","PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,1961000","0,07","0,08","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES","REVE","RESTAURO",319,"","",91519,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,55","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1220000","15,57","1,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87286,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","530,91","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","263,7400000","0,55","145,05","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87290,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","500,96","","","","","","","","","78,48","15,6664270","414,71","82,7823034","5,81","1,1599584","0,00","0,0000000","1,96","0,3913112",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87302,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","525,50","","","","","","","","","77,39","14,7272658","440,53","83,8300789","5,67","1,0791366","0,00","0,0000000","1,91","0,3635187",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87310,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","405,17","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","289,3300000","0,55","159,13","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.670,24","COMPOSICAO","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0100000","1,85","1,86","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87329,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","470,70","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","276,2900000","0,55","151,95","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87332,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","483,45","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","261,1300000","0,55","143,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87339,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","721,59","COMPOSICAO","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,4100000","3,69","8,89","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87342,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","624,06","","","","","","","","","171,09","27,4157879","440,23","70,5426110","9,16","1,4679016","0,00","0,0000000","3,58","0,5736995",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87351,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","373,34","COMPOSICAO","88377","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,7400000","24,18","66,25","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87358,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.651,22","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","217,9100000","0,55","119,85","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87362,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.666,93","INSUMO","7334","ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","188,7100000","12,29","2.319,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87373,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","590,27","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","454,5800000","0,55","250,01","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87380,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.775,91","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","10,8700000","15,57","169,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87388,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.294,93","COMPOSICAO","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,4400000","0,87","2,99","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87405,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.442,75","","","","","","","","","96,50","2,8030162","3.304,58","95,9866037","39,34","1,1427011","0,00","0,0000000","2,33","0,0676790",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",87410,"ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","894,96","","","","","","","","","121,08","13,5300033","733,29","81,9342944","37,47","4,1870600","0,00","0,0000000","3,12","0,3486423",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",100464,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","525,97","COMPOSICAO","88377","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,3200000","24,18","128,63","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",100468,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","603,43","COMPOSICAO","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,5800000","3,69","5,83","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",100479,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","587,06","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","477,8100000","0,55","262,79","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",100486,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","599,37","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","8,5500000","15,57","133,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","ARGAMASSAS",210,"","",100491,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","613,53","INSUMO","1379","CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG","COLETADO","486,0000000","0,55","267,30","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS",211,"","",100211,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","5,00","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3213000","15,57","5,00","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS",211,"","",100222,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","8,68","","","","","","","","","6,21","71,4947857","2,47","28,5052143","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS",211,"","",100243,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,32","","","","","","","","","1,67","71,7391305","0,65","28,2608695","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS",211,"","",100273,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","2,37","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,1524000","15,57","2,37","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS",211,"","",100280,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","13,32","","","","","","","","","9,51","71,3533835","3,81","28,6466165","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS",212,"","",99808,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,86","","","","","","","","","1,72","59,9290781","1,14","40,0709219","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","LIMPEZA E ARREMATES FINAIS",212,"","",99821,"LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,20","","","","","","","","","1,02","46,7592592","1,18","53,2407408","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",97013,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,98","COMPOSICAO","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0094000","25,96","0,24","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",97018,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,68","INSUMO","5068","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0389000","18,82","0,73","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",97034,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,23","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,3699000","22,76","8,41","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",97066,"COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,60","COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2050000","22,76","4,66","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS",14,"","",97636,"DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,47","","","","","","","","","6,56","39,8040417","3,73","22,6576852","6,18","37,5382731","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.36430000000000001,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS",14,"","",97636,"DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,47","COMPOSICAO","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0326000","164,34","5,35","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS",14,"","",97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,75","COMPOSICAO","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,5307000","0,20","0,70","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS PRELIMINARES","SERP","DEMOLICOES/RETIRADAS",14,"","",97659,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,58","COMPOSICAO","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,4789000","129,87","62,19","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL",332,"","",93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,36","COMPOSICAO","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0045000","51,28","0,23","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL",332,"","",95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,20","COMPOSICAO","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0017000","63,74","0,10","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL",332,"","",95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,42","COMPOSICAO","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0020000","63,74","0,12","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL",332,"","",100948,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,63","COMPOSICAO","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0016000","41,47","0,06","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE COMERCIAL",332,"","",100974,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,67","COMPOSICAO","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0105000","59,81","0,62","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS",333,"","",102330,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,12","COMPOSICAO","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0028000","371,71","1,04","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)",335,"","",100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,96","COMPOSICAO","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0169000","256,84","4,34","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)",335,"","",100993,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,95","COMPOSICAO","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0150000","144,86","2,17","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)",335,"","",100999,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,67","COMPOSICAO","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0074000","61,65","0,45","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)",335,"","",101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,50","COMPOSICAO","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,0665000","198,77","13,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)",335,"","",101467,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,05","","","","","","","","","3,32","25,4658385","7,17","54,8913044","2,56","19,6428571","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19386999999999999,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)",335,"","",101480,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,77","","","","","","","","","12,10","25,3358522","26,20","54,8278758","9,47","19,8362720","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0.19782,"CAIXA REFERENCIAL"]
["TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS","TRAN","CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)",335,"","",101487,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,24","COMPOSICAO","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,2652000","200,42","53,15","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES",202,"","",101197,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,41","INSUMO","339","ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,0000000","1,11","12,21","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["URBANIZACAO","URBA","CERCA/PROTETORES",202,"","",101205,"PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,05","","","","","","","","","17,35","49,5284366","17,70","50,4715634","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"CAIXA REFERENCIAL"]
["URBANIZACAO","URBA","ALAMBRADO",204,"","",102364,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,13","INSUMO","43130","ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG","COLETADO","0,0797000","18,15","1,44","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["URBANIZACAO","URBA","GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO",206,"","",98505,"PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,20","COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","0,2110000","15,57","3,28","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["URBANIZACAO","URBA","MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES",277,"","",98533,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","245,32","COMPOSICAO","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,7502000","46,69","81,71","","","","","","","","","","",null,"CAIXA REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88240,"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,94","INSUMO","43464","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88242,"AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,63","INSUMO","43489","EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,95","0,95","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88250,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,28","INSUMO","37371","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,82","0,82","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88256,"AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,91","INSUMO","43465","FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,58","0,58","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88261,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,88","INSUMO","37373","SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,06","0,06","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88267,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","22,50","COMPOSICAO","95335","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","1,0000000","0,23","0,23","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88273,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,19","INSUMO","37372","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,55","0,55","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88279,"MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,02","INSUMO","37372","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,55","0,55","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88286,"MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,38","INSUMO","43488","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,63","0,63","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88292,"OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,22","INSUMO","4250","OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","23,40","23,40","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88297,"OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,87","COMPOSICAO","95360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","0,18","0,18","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88304,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,24","COMPOSICAO","95367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","0,13","0,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88308,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,03","","","","","","","","","20,45","81,7019577","4,58","18,2980423","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88312,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,34","INSUMO","37372","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,55","0,55","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","15,57","INSUMO","6111","SERVENTE DE OBRAS","H","COLETADO","1,0000000","10,94","10,94","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",88324,"TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,92","INSUMO","37371","TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,82","0,82","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",90767,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,17","INSUMO","6122","APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","21,62","21,62","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",90770,"ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","135,66","INSUMO","37372","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,55","0,55","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",90779,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","153,05","INSUMO","2708","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","150,31","150,31","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",90781,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","19,43","INSUMO","37372","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,55","0,55","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",93562,"AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.616,09","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",93572,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9.037,38","","","","","","","","","8.730,34","96,6025552","307,04","3,3974448","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",94296,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,12","INSUMO","43505","EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","98,01","98,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",95325,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,28","","","","","","","","","0,28","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",95345,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,63","INSUMO","2437","MONTADOR DE MAQUINAS","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0220000","28,81","0,63","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",95377,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,14","","","","","","","","","0,14","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",95406,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,10","INSUMO","7592","TOPOGRAFO","H","COLETADO","0,0059000","18,14","0,10","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",100289,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,91","INSUMO","43467","FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,41","0,41","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",100301,"AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,85","INSUMO","37370","ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","1,62","1,62","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",100303,"AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,91","INSUMO","34551","AUXILIAR DE AZULEJISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","13,20","13,20","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",100309,"TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,75","INSUMO","37372","EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)","H","COLETADO","1,0000000","0,55","0,55","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",100534,"TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.323,34","INSUMO","43470","FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","7,90","7,90","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,98","","","","","","","","","17,98","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101319,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,86","INSUMO","40940","ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,0028000","17.093,34","47,86","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,55","","","","","","","","","24,55","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101359,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,68","","","","","","","","","28,68","100,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101376,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.567,75","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101381,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","","","","","","","","","3.229,96","78,9073036","863,40","21,0926964","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101385,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.539,01","","","","","","","","","4.307,48","94,8991080","231,53","5,1008920","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101392,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.629,55","","","","","","","","","3.935,31","85,0041581","694,24","14,9958419","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101394,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.920,31","INSUMO","43477","FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","110,22","110,22","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101401,"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.170,66","COMPOSICAO","101315","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","71,57","71,57","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101403,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27.201,90","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101411,"LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.663,70","COMPOSICAO","101327","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","6,79","6,79","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101417,"MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.018,93","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101420,"MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.613,42","","","","","","","","","3.919,18","84,9517278","694,24","15,0482722","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101427,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.447,24","","","","","","","","","3.753,00","84,3894191","694,24","15,6105809","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101431,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.762,80","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","","","","","","","","","4.117,17","85,5709657","694,24","14,4290343","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","INSUMO","41036","OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","4.080,45","4.080,45","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","COMPOSICAO","101345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","36,72","36,72","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","","","","","","","","","4.537,50","86,7302275","694,24","13,2697725","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","INSUMO","40979","OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","4.509,10","4.509,10","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","COMPOSICAO","101346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","28,40","28,40","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","","","","","","","","","3.921,67","84,9598455","694,24","15,0401545","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","INSUMO","40998","OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.897,12","3.897,12","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","COMPOSICAO","101347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","24,55","24,55","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","","","","","","","","","2.754,41","79,8692242","694,24","20,1307758","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","INSUMO","40982","OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","2.741,80","2.741,80","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","COMPOSICAO","101348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","12,61","12,61","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","","","","","","","","","4.697,81","87,1247485","694,24","12,8752515","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","INSUMO","41026","OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","4.676,30","4.676,30","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","COMPOSICAO","101349","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","21,51","21,51","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","","","","","","","","","5.763,36","89,2492567","694,24","10,7507433","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","INSUMO","41024","OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","5.736,97","5.736,97","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","COMPOSICAO","101350","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","26,39","26,39","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","","","","","","","","","4.030,36","85,3058460","694,24","14,6941540","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","INSUMO","41033","OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","4.011,91","4.011,91","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","COMPOSICAO","101351","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","18,45","18,45","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","","","","","","","","","4.850,03","87,4782434","694,24","12,5217566","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","INSUMO","41040","OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","4.827,83","4.827,83","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","COMPOSICAO","101352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","22,20","22,20","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","","","","","","","","","3.915,04","84,9382117","694,24","15,0617883","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","INSUMO","41012","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.897,12","3.897,12","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","COMPOSICAO","101353","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","17,92","17,92","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","","","","","","","","","4.106,15","85,5378418","694,24","14,4621582","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","INSUMO","41002","OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","4.080,45","4.080,45","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","COMPOSICAO","101354","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","25,70","25,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","","","","","","","","","4.165,05","85,7131392","694,24","14,2868608","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","INSUMO","41001","OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","4.145,98","4.145,98","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","COMPOSICAO","101355","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","19,07","19,07","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","","","","","","","","","3.611,67","80,7064471","863,40","19,2935529","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","INSUMO","41066","PASTILHEIRO (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.582,66","3.582,66","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","INSUMO","43477","FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","110,22","110,22","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","INSUMO","43501","EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","178,44","178,44","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","COMPOSICAO","101356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","29,01","29,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","","","","","","","","","3.246,97","78,9945918","863,40","21,0054082","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","INSUMO","41065","PEDREIRO (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.209,74","3.209,74","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","INSUMO","43477","FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","110,22","110,22","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","INSUMO","43501","EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","178,44","178,44","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","COMPOSICAO","101357","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","37,23","37,23","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","","","","","","","","","3.235,73","75,2350128","1.065,10","24,7649872","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","INSUMO","41079","PINTOR (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.209,74","3.209,74","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","INSUMO","43478","FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","240,10","240,10","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","INSUMO","43502","EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","250,26","250,26","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","COMPOSICAO","101358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","25,99","25,99","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","","","","","","","","","3.569,83","77,0201492","1.065,10","22,9798508","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","INSUMO","41082","PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.541,15","3.541,15","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","INSUMO","43478","FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","240,10","240,10","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","INSUMO","43502","EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","250,26","250,26","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","COMPOSICAO","101359","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","28,68","28,68","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","","","","","","","","","3.480,38","76,5679313","1.065,10","23,4320687","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","INSUMO","41081","PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.452,42","3.452,42","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","INSUMO","43478","FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","240,10","240,10","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","INSUMO","43502","EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","250,26","250,26","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","COMPOSICAO","101360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","27,96","27,96","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","","","","","","","","","4.038,04","85,3296931","694,24","14,6703069","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","INSUMO","41091","POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.991,74","3.991,74","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","COMPOSICAO","101361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","46,30","46,30","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","","","","","","","","","3.274,71","82,5082201","694,24","17,4917799","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","INSUMO","40985","RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.265,57","3.265,57","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","COMPOSICAO","101362","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","9,14","9,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","","","","","","","","","3.229,96","78,9073036","863,40","21,0926964","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","INSUMO","40910","SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.209,74","3.209,74","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","INSUMO","43477","FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","110,22","110,22","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","INSUMO","43501","EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","178,44","178,44","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","COMPOSICAO","101363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","20,22","20,22","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","","","","","","","","","1.959,71","69,9229664","842,96","30,0770336","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","INSUMO","41084","SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","1.937,24","1.937,24","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","INSUMO","43479","FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","76,97","76,97","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","INSUMO","43503","EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","191,25","191,25","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","COMPOSICAO","101364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","22,47","22,47","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","","","","","","","","","3.229,96","76,6025064","986,56","23,3974936","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","INSUMO","41087","SOLDADOR (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.209,74","3.209,74","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","INSUMO","43480","FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","167,28","167,28","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","INSUMO","43504","EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","244,54","244,54","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","COMPOSICAO","101365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","20,22","20,22","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","","","","","","","","","2.362,04","70,5381354","986,56","29,4618646","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","INSUMO","41088","SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","2.347,26","2.347,26","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","INSUMO","43480","FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","167,28","167,28","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","INSUMO","43504","EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","244,54","244,54","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","COMPOSICAO","101366","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","14,78","14,78","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","","","","","","","","","3.963,61","82,4561623","843,32","17,5438377","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","INSUMO","41070","TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.938,80","3.938,80","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","INSUMO","43471","FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","71,44","71,44","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","INSUMO","43495","EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","197,14","197,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","COMPOSICAO","101367","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","24,81","24,81","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.406,87","","","","","","","","","5.175,34","95,7178553","231,53","4,2821447","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.406,87","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.406,87","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.406,87","INSUMO","41089","TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","5.151,65","5.151,65","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.406,87","INSUMO","43470","FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","7,90","7,90","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.406,87","INSUMO","43494","EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","108,80","108,80","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.406,87","COMPOSICAO","101368","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","23,69","23,69","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","","","","","","","","","5.108,01","88,0349865","694,24","11,9650135","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","INSUMO","41092","TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","5.076,04","5.076,04","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","INSUMO","43476","FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","0,01","0,01","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","INSUMO","43500","EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","119,49","119,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","COMPOSICAO","101369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","31,97","31,97","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","","","","","","","","","3.526,85","80,7028102","843,32","19,2971898","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","INSUMO","41097","TELHADOR  (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","3.504,77","3.504,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","INSUMO","43471","FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","71,44","71,44","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","INSUMO","43495","EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","197,14","197,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","COMPOSICAO","101370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","22,08","22,08","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","","","","","","","","","2.967,33","77,4612150","863,40","22,5387850","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","INSUMO","41073","VIDRACEIRO (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","2.943,49","2.943,49","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","INSUMO","43477","FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","110,22","110,22","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","INSUMO","43501","EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","178,44","178,44","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","COMPOSICAO","101371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","23,84","23,84","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","","","","","","","","","2.025,32","70,6109585","842,96","29,3890415","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000","0,00","0,0000000",0,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","INSUMO","40861","TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","153,77","153,77","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","INSUMO","40862","ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","306,14","306,14","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","INSUMO","40863","EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","103,70","103,70","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","INSUMO","40864","SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","11,13","11,13","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","INSUMO","41096","VIGIA DIURNO (MENSALISTA)","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","2.019,67","2.019,67","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","INSUMO","43479","FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","76,97","76,97","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","INSUMO","43503","EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES","COLETADO","1,0000000","191,25","191,25","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
["SERVICOS DIVERSOS","SEDI","OUTROS",318,"","",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","COMPOSICAO","101372","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,0000000","5,65","5,65","","","","","","","","","","",null,"ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]

{"sheet":"COMP Sint. Sinapi","index":18,"n_rows":7097,"n_cols":6,"rows_kept":7097,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,2,12]]}
["PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/10/2021 23:26:12            DATA DE RT: 15/10/2021"]
["ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 114,70%(HORA)   72,66%(MÊS)"]
["ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : GOIANIA                                                                                                             DATA DE PREÇO   : 09/2021 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO"]
[]
["CODIGO  DA COMPOSICAO","DESCRICAO DA COMPOSICAO","UNIDADE","ORIGEM DE PREÇO","CUSTO TOTAL","VINCULO"]
[]
[97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","351,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","434,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","562,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","362,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.191,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[90725,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90729,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[90733,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[90734,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[90736,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[90738,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[90741,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[90742,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[90743,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[90744,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[90746,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","242,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[94870,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[94872,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.683,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.241,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.503,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[97121,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[97122,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[97123,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[97125,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[102264,"TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[102265,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[102266,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[102267,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[102268,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","179,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","219,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","365,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92840,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","560,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[92843,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","597,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92845,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","829,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[92846,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[92848,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92852,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","375,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","460,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","574,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92859,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","613,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","322,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","404,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","669,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","955,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[92821,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[92822,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[92824,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92825,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92826,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[92827,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[92828,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[92829,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","693,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[92830,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92831,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","985,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92832,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","223,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[95565,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[95566,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[95567,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[95568,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[95569,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[95570,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[95571,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[95572,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[97127,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[97128,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[97129,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[97130,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[97131,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[97132,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[97133,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[97134,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[97135,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[97136,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[97137,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[97138,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[97139,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[97140,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[103089,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[103090,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[103091,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[103092,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[103093,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[103094,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[103095,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[103096,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[103097,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[103098,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[103099,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[103100,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[103101,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[103102,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[103103,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[103104,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[103105,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[103106,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[103107,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[103108,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[103109,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[103110,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","145,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[103111,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","195,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[103112,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[103113,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","263,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[103114,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","281,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[103115,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","316,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[103116,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","384,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[103117,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","419,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[103118,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[103119,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","522,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[103120,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","625,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[103121,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[103122,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[103123,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[103124,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","109,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[103125,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[103126,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","211,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[103127,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[103128,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","313,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[103129,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","389,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[103130,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","415,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[103131,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","467,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[103132,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","569,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[103133,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","622,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[103134,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","724,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[103135,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","776,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[103136,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","931,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[103137,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[103138,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[103139,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[103140,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[103141,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[103142,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[103143,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[103144,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[103145,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[103146,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[103147,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","164,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[103148,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[103149,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[103150,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","249,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[103151,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","267,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[103152,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","318,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[93206,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.029,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[93207,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.006,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[93208,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","832,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[93209,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","867,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[93210,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","537,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[93211,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","538,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[93212,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","898,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[93213,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","914,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[93214,"EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.834,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[93243,"EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8.841,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[93582,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","251,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[93583,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","402,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[93584,"EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","801,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[93585,"EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.059,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[98441,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","128,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[98442,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","131,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[98443,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","111,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[98444,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","113,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[98445,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","158,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[98446,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","207,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[98447,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","134,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[98448,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","172,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[98449,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","151,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[98450,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","155,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[98451,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","131,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[98452,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","133,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[98453,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","185,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[98454,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","246,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[98455,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","159,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[98456,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","208,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[98458,"TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[98459,"TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[98460,"PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[98461,"ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.085,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[98462,"ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7.570,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[5631,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","164,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[5678,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[5680,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[5684,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[5689,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[5795,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[5811,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[5823,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[5824,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[5835,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","353,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[5839,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[5843,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[5847,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","206,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[5851,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[5855,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","511,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[5863,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[5867,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","128,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[5875,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[5879,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[5882,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[5890,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[5894,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[5901,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","238,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[5909,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[5921,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[5928,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","200,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[5932,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","203,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[5940,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","160,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[5944,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","180,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[5953,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[6259,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[6879,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[7030,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","187,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[7042,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[7049,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","175,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[67826,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[73417,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","151,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[73436,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[73467,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[73536,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[83362,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","239,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[83765,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[87445,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[88386,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[88393,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[88399,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[88418,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[88433,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[88830,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[88843,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[88907,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","193,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[89021,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[89028,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[89032,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[89035,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[89225,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[89234,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","535,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[89242,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.249,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[89250,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.084,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[89257,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","304,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89272,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89278,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[89843,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[89883,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","283,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[90586,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[90625,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[90631,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[90637,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[90643,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[90650,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90656,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[90662,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90668,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[90674,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","497,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[90680,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","301,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[90686,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[90692,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90964,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[90972,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[90979,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","154,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[90991,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","160,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[90999,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[91031,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[91277,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[91283,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[91386,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","203,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[91533,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[91634,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[91645,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","371,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[91692,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[92043,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[92106,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","246,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[92112,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[92118,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[92138,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[92145,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[92242,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","326,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92716,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[92960,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92966,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[93224,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","734,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[93233,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[93272,"GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[93281,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[93287,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","477,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[93402,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[93408,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[93415,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[93421,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[93427,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[93433,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.668,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[93439,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","129,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[95121,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","273,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[95127,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","182,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[95133,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[95139,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","COLETADO","0,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[95212,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[95258,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[95264,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[95270,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[95276,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[95282,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[95620,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[95631,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[95702,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[95708,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[95714,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[95720,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","195,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[95872,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","232,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[96013,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","209,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[96020,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[96028,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[96035,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[96157,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","158,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[96158,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[96245,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[96463,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[98764,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[99833,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[100641,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","591,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[100647,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.233,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[102275,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[5632,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[5679,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[5681,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[5685,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[5690,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[5806,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[5826,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[5837,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[5841,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[5845,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[5849,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[5853,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[5857,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[5865,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[5869,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[5877,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[5881,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[5884,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[5892,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[5896,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[5903,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[5911,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[5923,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[5930,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[5934,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[5942,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[5946,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[5952,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[5954,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[5961,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[6260,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[6880,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[7031,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[7043,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[7050,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[67827,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[73395,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[83766,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[84013,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[87446,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[88392,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[88398,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[88404,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[88430,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[88438,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[88831,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","COLETADO","0,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[88844,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[88908,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[89022,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89027,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[89031,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[89218,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[89226,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[89235,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","176,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[89243,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","371,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[89251,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","326,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[89258,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[89273,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[89279,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[89877,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[89884,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[90587,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[90626,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[90632,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[90638,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[90644,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[90651,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[90657,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[90663,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[90669,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[90675,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[90681,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[90687,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[90693,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[90965,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[90973,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[90982,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[91001,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[91032,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[91278,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[91285,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[91387,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[91395,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[91486,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[91534,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[91635,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[91646,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[91693,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[92044,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[92107,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92113,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[92119,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[92139,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[92146,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92243,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92717,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[92961,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92967,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[93225,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","303,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[93234,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[93244,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[93274,"GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[93282,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[93288,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","129,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[93403,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[93409,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[93416,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[93422,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[93428,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[93434,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","203,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[93440,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[95122,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[95128,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[95140,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","COLETADO","0,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[95213,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[95259,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[95265,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[95271,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[95277,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[95283,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[95621,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[95632,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[95703,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[95709,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[95715,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[95721,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[95873,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[96014,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[96021,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[96029,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[96036,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[96155,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[96156,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[96159,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[96246,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[96464,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[98765,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[99834,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI","COLETADO","0,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[100642,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","167,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[100648,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","396,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[102274,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[5089,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[5627,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[5628,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[5629,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[5630,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","51,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[5658,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[5664,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[5667,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[5668,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","39,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[5674,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[5692,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[5693,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","9,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[5695,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[5703,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[5705,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[5707,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[5710,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[5711,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","71,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[5714,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[5715,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","96,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[5718,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","85,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[5721,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","75,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[5722,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","174,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[5724,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[5727,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[5729,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[5730,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","33,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[5735,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[5736,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","36,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[5738,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[5739,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[5741,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[5742,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","22,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[5747,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","127,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[5751,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[5754,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[5763,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[5765,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[5766,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","COLETADO","4,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[5779,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[5787,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","56,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[5797,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[5800,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[7032,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[7033,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[7034,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[7035,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","171,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[7038,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[7039,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[7040,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[7044,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[7045,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[7046,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[7047,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","10,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[7051,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[7052,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[7053,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[7054,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","71,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[7058,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[7059,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[7060,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[7061,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","65,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[7063,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[7064,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[7065,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[7066,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","138,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[53786,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","42,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[53788,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","45,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[53792,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","81,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[53794,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[53797,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","93,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[53804,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[53806,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[53810,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[53814,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[53817,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","50,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[53818,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[53827,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","91,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[53829,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","93,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[53831,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","154,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[53840,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[53841,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[53849,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","67,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[53857,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[53858,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","64,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[53861,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[53863,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[53865,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","37,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[53866,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","1,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[53882,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[55263,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","COLETADO","51,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[73303,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[73307,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[73309,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[73311,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","143,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[73313,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[73315,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","45,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[73335,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[73340,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","65,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[83361,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[83761,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[83762,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[83763,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","40,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[83764,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[87026,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[87441,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[87442,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[87443,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[87444,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","3,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[88387,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[88389,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[88390,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[88391,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[88394,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[88395,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[88396,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[88397,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[88400,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[88401,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[88402,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[88403,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[88419,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[88422,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[88425,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[88427,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[88434,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[88435,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[88436,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[88437,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[88569,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[88570,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[88826,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","0,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[88827,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014","H","COLETADO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[88828,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","0,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[88829,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[88832,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[88834,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[88835,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[88836,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","51,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[88839,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[88840,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[88841,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[88842,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","COLETADO","62,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[88847,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[88848,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[88853,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[88854,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[88855,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[88856,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[88857,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[88858,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[88859,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[88860,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[88900,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[88902,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[88903,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[88904,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","72,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[89009,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[89010,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[89011,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[89012,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[89013,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[89014,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[89015,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[89016,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[89017,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[89018,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[89019,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[89020,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[89023,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[89024,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[89025,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[89026,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","160,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[89029,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89030,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89033,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[89034,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[89128,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89129,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[89130,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[89131,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89210,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[89211,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89212,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[89213,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[89214,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[89215,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","74,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[89221,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[89222,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[89223,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[89224,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89228,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[89229,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[89230,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","125,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[89231,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89232,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","224,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[89233,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","134,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89236,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","293,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[89237,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[89238,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","523,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[89239,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","355,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89240,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[89241,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89246,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","254,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[89247,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[89248,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","454,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[89249,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","302,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[89253,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[89254,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89255,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[89256,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","68,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[89259,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89260,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[89262,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[89264,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[89265,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[89266,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[89267,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89268,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[89269,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[89270,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[89271,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","23,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[89274,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[89275,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[89276,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89277,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","COLETADO","6,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[89280,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[89281,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[89870,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[89871,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89872,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[89873,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[89874,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","COLETADO","141,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[89878,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89879,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[89880,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89881,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[89882,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","COLETADO","163,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[90582,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[90583,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[90584,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[90585,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[90621,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[90622,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[90623,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90624,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[90627,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[90628,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[90629,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[90630,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[90633,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[90634,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[90635,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90636,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[90639,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[90640,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[90641,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[90642,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","7,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[90646,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[90647,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[90648,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[90649,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","9,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[90652,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[90653,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[90654,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[90655,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","6,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[90658,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[90659,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[90660,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[90661,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","6,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[90664,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[90665,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[90666,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[90667,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","12,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[90670,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","156,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[90671,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[90672,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[90673,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","96,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[90676,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[90677,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[90678,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","103,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[90679,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","73,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[90682,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[90683,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[90684,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90685,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","45,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[90688,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[90689,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[90690,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[90691,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","42,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[90957,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[90958,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[90960,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[90961,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[90962,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[90963,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","12,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[90968,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[90969,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[90970,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[90971,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","48,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[90975,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[90976,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[90977,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[90978,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","126,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[90992,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[90993,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[90994,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[90995,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","66,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[91021,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[91026,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[91027,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[91028,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[91029,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[91030,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","COLETADO","114,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[91273,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[91274,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[91275,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[91276,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","9,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[91279,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[91280,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[91281,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[91282,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","21,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[91354,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[91355,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[91356,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[91359,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[91360,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[91361,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[91367,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[91368,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[91369,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[91375,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[91376,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[91377,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[91380,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[91381,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[91382,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[91383,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[91384,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","COLETADO","113,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[91390,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[91391,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[91392,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[91396,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[91397,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[91398,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[91402,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[91466,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[91467,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","127,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[91468,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[91469,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[91484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[91485,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","172,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[91529,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[91530,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[91531,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[91532,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","6,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[91629,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[91630,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[91631,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[91632,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[91633,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","107,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[91640,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[91641,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[91642,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[91643,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[91644,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COLETADO","242,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[91688,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[91689,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[91690,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[91691,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92040,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[92041,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[92042,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[92101,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[92102,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[92103,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[92104,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[92105,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","154,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92108,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[92109,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92110,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92111,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[92114,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92115,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92116,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[92133,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","10,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[92134,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","COLETADO","1,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92135,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","COLETADO","0,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92136,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","13,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[92137,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","31,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92140,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[92141,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92142,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[92143,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92144,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","COLETADO","42,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[92237,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[92238,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[92239,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92240,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92241,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","COLETADO","221,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92712,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[92713,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[92714,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[92715,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[92956,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92957,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[92958,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92959,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","COLETADO","7,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[92963,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92964,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[92965,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[93220,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","244,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[93221,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[93222,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","305,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[93223,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","COLETADO","125,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[93229,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[93230,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[93231,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[93232,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","9,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[93235,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[93238,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[93239,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[93240,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","COLETADO","9,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[93267,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[93269,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[93270,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[93271,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[93277,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[93278,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[93279,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[93280,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[93283,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[93284,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[93285,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[93286,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","216,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[93296,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[93397,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[93398,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[93399,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV \u0096 IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[93400,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[93401,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","127,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[93404,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[93405,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[93406,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[93407,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","37,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[93411,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[93412,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[93413,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[93414,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","15,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[93417,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[93418,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[93419,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[93420,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","53,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[93423,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[93424,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[93425,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[93426,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","128,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[93429,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[93430,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[93431,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[93432,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","2.308,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[93435,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[93436,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[93437,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[93438,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","COLETADO","23,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[95114,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[95115,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[95116,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[95117,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[95118,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[95119,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[95120,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[95123,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[95124,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[95125,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[95126,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","COLETADO","118,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[95129,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[95130,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[95131,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[95132,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","COLETADO","25,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[95136,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","COLETADO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[95137,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","COLETADO","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[95138,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","COLETADO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[95208,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[95209,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 JUROS. AF_08/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[95210,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MANUTENÇÃO. AF_08/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[95211,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[95217,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[95255,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[95256,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[95257,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[95260,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[95261,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[95262,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[95263,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","COLETADO","4,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[95266,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[95267,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[95268,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[95269,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","COLETADO","9,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[95272,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[95273,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[95274,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[95275,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[95278,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[95279,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[95280,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[95281,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","COLETADO","9,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[95617,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[95618,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[95619,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[95627,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[95628,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[95629,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[95630,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COLETADO","71,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[95698,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[95699,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[95700,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[95701,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[95704,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[95705,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[95706,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[95707,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[95710,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[95711,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[95712,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[95713,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COLETADO","72,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[95716,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[95717,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[95718,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[95719,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","COLETADO","72,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[95869,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[95870,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[95871,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","COLETADO","219,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[95874,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[96008,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[96009,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[96011,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[96012,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","COLETADO","138,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[96015,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[96016,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[96018,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[96019,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","COLETADO","138,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[96023,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[96024,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[96026,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[96027,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","COLETADO","96,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[96030,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[96031,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[96032,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[96033,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[96034,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","COLETADO","113,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[96053,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[96054,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[96055,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[96056,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[96057,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","COLETADO","96,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[96060,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[96061,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[96062,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","COLETADO","42,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[96241,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[96242,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[96243,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[96244,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","COLETADO","13,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[96301,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","COLETADO","39,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[96457,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","COLETADO","51,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[96458,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[96459,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[96460,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[98760,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[98761,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[98762,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[98763,"INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[99829,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","0,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[99830,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019","H","COLETADO","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[99831,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H","COLETADO","0,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[99832,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[100637,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[100638,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[100639,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[100640,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","233,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[100643,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","313,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[100644,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[100645,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","503,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[100646,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","333,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[102270,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[102271,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[102272,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[102273,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[92259,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","463,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92260,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","517,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[92261,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","570,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[92262,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","655,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[92539,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[92540,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[92541,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92542,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[92543,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[92544,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[92545,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","976,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[92546,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.196,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92547,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.270,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92548,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.412,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[92549,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.751,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92550,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.189,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[92551,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.284,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[92552,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.478,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92553,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.827,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92554,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.936,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[92555,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","962,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92556,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.170,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92557,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.244,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92558,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.398,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92559,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.724,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[92560,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.152,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[92561,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.248,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[92562,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.417,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[92563,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.755,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[92564,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.849,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92565,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92566,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[92567,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[100379,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[100380,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[100381,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[100383,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[100384,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[100385,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[100386,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[100387,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[100388,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[100389,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[100390,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[100391,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[100392,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[100393,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[100394,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[100395,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[94189,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[94192,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[94195,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[94198,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[94201,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[94204,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[94224,"EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[94226,"SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[94232,"AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94440,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[94441,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[94442,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[94443,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[94445,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[94446,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[94447,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[94448,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[94207,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[94210,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[94218,"TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[94216,"TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","279,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[94219,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[94220,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[94221,"CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94222,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[94223,"CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[94451,"CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","119,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[100325,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[100327,"RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[100328,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[100329,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[100330,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[100331,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[100434,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[100435,"RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[94227,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[94228,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[94229,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[94231,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[94449,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92255,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[92256,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","229,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92257,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","273,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92258,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","345,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[92568,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","154,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[92569,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[92570,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92571,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[92572,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[92573,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92574,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92575,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[92576,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[92577,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[92578,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[92579,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92580,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92581,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92582,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","814,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[92584,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","964,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92586,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.114,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92588,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.409,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[92590,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.559,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[92592,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.754,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[92593,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92594,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.042,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[92596,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.270,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[92598,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.420,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[92600,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.608,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[92602,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","814,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[92604,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","926,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[92606,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.076,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92608,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.333,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[92610,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.483,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92612,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.678,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[92614,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.890,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[92616,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.156,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92618,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.306,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92620,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.456,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[100357,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.017,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100358,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.361,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[100359,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.437,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100360,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.595,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[100361,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.971,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[100362,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.692,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100363,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.785,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[100364,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.019,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[100365,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.451,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[100366,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.700,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[100367,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","988,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[100368,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.326,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[100369,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.401,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[100370,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.670,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[100371,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.876,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[100372,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.529,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[100373,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.621,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[100374,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.802,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[100375,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.129,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[100376,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.059,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[100377,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[100378,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[100382,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[94444,"TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.023,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[102661,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[102663,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[102664,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[102665,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[102666,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[102669,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[102670,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[102673,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","154,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[102674,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[102677,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[102678,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[102679,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[102680,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[102683,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[102684,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[102687,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102688,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[102690,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[102694,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[102697,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[102704,"TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102706,"TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[102707,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[102708,"LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[102710,"JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[102711,"JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[102712,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[102713,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[102715,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[102716,"ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[102717,"ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102718,"ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","COLETADO","168,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[102719,"ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","COLETADO","107,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[102722,"DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[102723,"DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[102724,"DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[102725,"DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[102726,"DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[92743,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","525,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[92744,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","496,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[92745,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M \u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","652,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[92746,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","590,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[92747,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","723,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92748,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M\u0096 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","644,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[92749,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","748,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[92750,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.282,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[92751,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.592,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[92752,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.901,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[92753,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","498,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92754,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","455,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92755,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","192,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92756,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","218,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92757,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","250,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[92758,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","582,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[91069,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[91070,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[91071,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[91072,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[91073,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91074,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[91075,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","169,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[91076,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[91077,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[91078,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[91079,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[91080,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[91081,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[91082,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[91083,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[91084,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","162,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[91086,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[91087,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[91088,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","164,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[91089,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","176,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[91090,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[91091,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[91092,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[91093,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[91094,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[91095,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[91096,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","125,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[91097,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","145,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[91098,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[91099,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","159,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[91100,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","145,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91101,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","167,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[93952,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","211,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[93953,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","196,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[93954,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","187,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[93955,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[93956,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","176,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[93957,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","226,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[93958,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","211,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[93959,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","201,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[93960,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","195,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[93961,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[93962,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","200,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[93963,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","185,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[93964,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","176,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[93965,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","167,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[93966,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[93967,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[93968,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","200,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[93969,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[93970,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[93971,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[95108,"EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[100332,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","986,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[100333,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","592,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[100334,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","773,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[100335,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","478,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[100341,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[100342,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[100343,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[100344,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[100345,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[100346,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[100347,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[100348,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[100349,"CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","519,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[102989,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[102990,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[102991,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[102992,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[102993,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[102994,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","117,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[102995,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[102996,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[102997,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[102998,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[102999,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[103000,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[103001,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","243,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[103002,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","304,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[103003,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","427,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[103005,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","575,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[103006,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","782,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[103007,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.042,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[97933,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","825,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[97934,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.864,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[97935,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","687,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[97936,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.622,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[97947,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.568,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[97948,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.876,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[97949,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.614,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[97950,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.835,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[97951,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.533,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[97952,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.343,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[97953,"CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.070,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[97955,"CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.370,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[97956,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.175,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[97957,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.117,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[97961,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.897,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97973,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.598,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[97974,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","384,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[97975,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","403,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[97976,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.004,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[97977,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.418,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[97978,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","771,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[97980,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.853,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[97981,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.071,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[97983,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","402,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[97985,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.293,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[97987,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","534,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[97988,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.741,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[97989,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.515,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97991,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","759,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[97992,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.533,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[97993,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.848,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[97994,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.240,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[97995,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.049,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[97996,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.842,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[97997,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.252,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[97999,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.455,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[98001,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.659,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[98002,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.671,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[98003,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.862,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[98005,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.065,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[98006,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.875,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[98007,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.268,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[98008,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.536,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[98009,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.455,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[98010,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.317,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[98011,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.659,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[98012,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.079,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[98013,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.862,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[98014,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.840,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[98015,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.065,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[98016,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.606,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[98017,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.268,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[98018,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.365,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[98019,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.492,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[98020,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.224,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[98021,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.882,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[98022,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.139,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[98023,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.085,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[98024,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.091,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[98025,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.288,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[98026,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.006,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[98027,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.492,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[98028,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.921,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[98029,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.699,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[98030,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.261,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[98031,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.293,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[98032,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.363,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[98033,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.496,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[98034,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.465,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[98035,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.699,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[98036,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.567,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[98037,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.906,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[98038,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.664,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[98039,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.703,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[98040,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.931,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[98041,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.906,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[98042,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.199,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[98043,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.114,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[98044,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.389,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[98045,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.114,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[98046,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.831,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[98047,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.321,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[98048,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16.177,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[98049,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.488,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[98050,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","222,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[98051,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","854,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[98405,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.296,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[98406,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.275,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[98407,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.444,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[98408,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.045,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[98409,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","305,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[98410,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.020,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[98414,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.006,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[98415,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.192,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[98416,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.207,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[98417,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.408,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[98418,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.519,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[98419,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.630,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[98420,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.731,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[98421,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.932,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[98422,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.134,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[98423,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.245,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[98424,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.356,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[98425,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.741,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[98426,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.498,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[98427,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.256,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[98428,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.683,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[98429,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.110,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[98430,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.466,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[98431,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.224,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[98432,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.982,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[98433,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.409,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[98434,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.836,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[99240,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","531,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[99241,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.390,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[99242,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.652,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[99243,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.431,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[99244,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.210,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[99246,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","754,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[99247,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.584,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[99248,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.037,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[99249,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.751,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[99252,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.185,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[99254,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.003,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[99256,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.962,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[99259,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.771,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[99261,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.196,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[99263,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.777,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[99265,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.357,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[99266,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.390,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[99267,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.945,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[99268,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","380,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[99269,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.584,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[99270,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","513,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[99271,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.695,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[99272,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","964,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[99273,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.367,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[99274,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.553,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[99275,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","763,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[99276,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.971,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[99277,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.777,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[99278,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","303,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[99279,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.142,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[99280,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.783,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[99281,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.971,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[99282,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.185,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[99283,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.004,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[99284,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.438,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[99285,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.091,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[99286,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.727,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[99287,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.153,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[99288,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","461,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[99289,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.117,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[99290,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.448,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[99291,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.164,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[99292,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.216,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[99293,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.217,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[99294,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.120,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[99296,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.379,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[99297,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.375,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[99298,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.227,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[99299,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.572,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[99300,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.300,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[99301,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.099,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[99302,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.769,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[99303,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.421,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[99304,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.576,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[99305,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.656,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[99306,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.769,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[99307,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.856,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[99308,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.887,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[99309,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.967,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[99310,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.087,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[99311,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.967,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[99312,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.986,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[99313,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.482,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[99314,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.164,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[99315,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.072,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[99317,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.988,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[99318,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","221,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[99319,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","798,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[99320,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.915,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[99321,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.182,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[99322,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.807,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[99323,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.375,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[99324,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.700,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[99325,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.572,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[99326,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.080,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[99327,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.326,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[101800,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.372,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[101801,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.011,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[101806,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","464,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[101807,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","394,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[101808,"CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","402,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101809,"BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.626,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[102139,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.415,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[102141,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.257,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[102142,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.222,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[102457,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.394,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[94263,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[94264,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[94265,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[94266,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[94267,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[94268,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[94269,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[94270,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[94271,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[94272,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[94273,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[94274,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[94275,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[94276,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[94277,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[94278,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[94279,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[94280,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[94281,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[94282,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[94283,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[94284,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[94285,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[94286,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[94287,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[94288,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[94289,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[94290,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[94291,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[94292,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[94293,"EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","144,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[94294,"EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[102727,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102728,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[102729,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[102730,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[102731,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[102732,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[102733,"ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[102734,"ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[102735,"ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[102736,"CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","500,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[102737,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","977,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[102738,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.025,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[102739,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.413,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[102740,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.145,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102741,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.260,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[102742,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.642,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[102743,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.940,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[102744,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.227,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[102745,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.801,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[102746,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.346,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[102747,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.746,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[102748,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.897,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[102749,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18.817,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[102750,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.480,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[102751,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.357,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102752,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.997,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[102753,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.430,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[102754,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19.957,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[102755,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.808,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[102756,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.665,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[102757,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27.454,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[102758,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.632,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[102759,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18.921,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[102760,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35.091,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[102761,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.666,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[102762,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18.198,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[102763,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25.498,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102764,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36.331,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[102765,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.447,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[102766,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22.034,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[102767,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31.161,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[102768,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44.018,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[102769,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16.722,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[102770,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25.932,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[102771,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36.651,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[102772,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52.308,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[102773,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.391,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[102774,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.391,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[102775,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.547,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[102776,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.547,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[102777,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.455,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[102778,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21.607,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[102779,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.391,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[102780,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.354,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[102781,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.904,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[102782,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.145,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[102783,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16.090,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[102784,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25.183,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[102785,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.354,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[102786,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.200,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[102787,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.145,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[102788,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.364,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102789,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17.594,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[102790,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29.123,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[102791,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23.359,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[102792,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38.035,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[102793,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51.261,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[102794,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73.482,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102795,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24.918,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[102796,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40.235,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[102797,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57.064,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[102798,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69.875,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[102799,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25.444,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[102800,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44.159,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[102801,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61.863,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[102802,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74.203,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[101570,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[101571,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[101572,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[101573,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[101574,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[101575,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[101576,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[101577,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[101578,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[101579,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[101580,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[101581,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[101582,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[101583,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[101584,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[101585,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[101586,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[101587,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[101588,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[101589,"ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[101590,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[101591,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[101592,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[101593,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[101600,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[101601,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[101602,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[101603,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[101604,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101605,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[90788,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","490,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[90789,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","492,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[90790,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","508,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[90791,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","596,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[90793,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","640,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[90794,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","435,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[90795,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","441,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[90796,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","447,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[90797,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","454,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[90798,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","647,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[90799,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","669,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[90801,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","231,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[90806,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","310,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[90820,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","233,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[90821,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","239,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[90822,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","254,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[90823,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","303,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[90824,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","417,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[90825,"PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","460,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[90830,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","163,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[90831,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","142,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[90841,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","763,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[90842,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","771,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","809,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[90844,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","859,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[90845,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","971,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[90846,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.016,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[90847,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","621,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[90848,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","628,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[90849,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","646,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[90850,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","696,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[90851,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","808,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[90852,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","853,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91009,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","239,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[91010,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","245,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[91011,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","281,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[91012,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","309,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[91013,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","627,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91014,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","635,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[91015,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","672,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[91016,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","701,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[91287,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","181,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[91292,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","261,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[91295,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","245,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[91296,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","261,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[91297,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","285,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[91298,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","671,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[91299,"PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","933,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[91304,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[91305,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[91306,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","142,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91307,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[91312,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","650,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[91313,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","642,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[91314,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","675,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[91315,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","725,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[91316,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","838,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[91317,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","882,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[91318,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","550,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[91319,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","557,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[91320,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","574,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[91321,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","624,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[91322,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","737,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[91323,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","781,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[91324,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","557,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[91325,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","564,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[91326,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","601,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[91327,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","630,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[91328,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","633,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[91329,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","562,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[91330,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","651,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[91331,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","580,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[91332,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","676,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[91333,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","605,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[91334,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.062,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[91335,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","991,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[91336,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.324,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[91337,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.252,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[100659,"ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[100660,"ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[100675,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","570,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[100676,"BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","154,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[100678,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","770,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[100679,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","656,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[100680,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","778,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[100681,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","793,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[100682,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","665,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100683,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","835,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[100684,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","701,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[100685,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","865,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[100686,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","730,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[100687,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","776,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[100688,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","662,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100689,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","839,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[100690,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","705,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100691,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.225,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[100692,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.091,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[100693,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.487,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[100694,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.353,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100695,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[100696,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[100697,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[100698,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[100699,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[100700,"PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","584,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[100712,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","649,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[100665,"JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","776,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[100666,"JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","619,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[100667,"JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","998,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[100668,"JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.237,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[100669,"JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","724,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[100670,"JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","959,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[100671,"JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.184,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[100672,"JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","773,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[100701,"PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","576,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[94559,"JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","743,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[94562,"JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","722,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[94587,"CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[94588,"CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[99837,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1\" E VERTICAIS DE 3/4\", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","653,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[99839,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2\u0094 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2\u0094, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","500,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[99841,"GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.109,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[99855,"CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[99857,"CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[99861,"GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","582,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[99862,"GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4\". AF_04/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","518,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[90838,"PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.278,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[91338,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","647,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[91341,"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","479,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[94805,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","757,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94806,"PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","604,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[94807,"PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","728,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[100702,"PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","385,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[102188,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","860,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[102189,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","220,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[100703,"PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[100704,"PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[100705,"TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[100706,"CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[100707,"FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100708,"FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","153,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[100709,"DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3\" X 21/2\", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[100710,"DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3\". AF_12/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","111,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[102151,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","155,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[102152,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","195,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[102153,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","249,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[102154,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","215,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[102155,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","259,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[102156,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","248,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[102157,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","342,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[102158,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","347,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[102159,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","414,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","169,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[102161,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","241,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[102162,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","281,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[102163,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","334,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102164,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","285,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[102165,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","328,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[102166,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","302,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[102167,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","395,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[102168,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","387,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","449,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[102170,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","254,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102171,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","498,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[102172,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","489,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[102176,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","910,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[102177,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.861,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[102178,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.142,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[102179,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","243,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[102180,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","274,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[102181,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","316,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[102182,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","670,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[102183,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.351,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[102184,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.513,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[102185,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.035,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[102190,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[102191,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[102192,"REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[94569,"JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","462,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[94570,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","290,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[94572,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","413,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[94573,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","320,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[94580,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","469,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[100674,"JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","304,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[101096,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.223,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[101097,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.150,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[101098,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.061,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[101099,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","962,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[101100,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","820,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[101101,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","803,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[101102,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","790,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[101103,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","741,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[101104,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.218,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[101105,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.146,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[101106,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.057,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101107,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","958,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[101108,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","809,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[101109,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","793,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[101110,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","781,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[101111,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","733,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[101112,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","805,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[101113,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","803,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[95601,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[95602,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[95603,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[95604,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[95605,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","103,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[95607,"ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[95608,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[95609,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[100651,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100652,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","221,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[100653,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","368,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[100654,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019.","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","510,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[100655,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019.","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","584,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100656,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[100657,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100658,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","201,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[100889,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[100890,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[100892,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[100893,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[100894,"ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[100896,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[100897,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[100898,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[100899,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[100900,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","217,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[101173,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[101174,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[101175,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[101176,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[102521,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[102522,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","125,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[102523,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[95240,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[95241,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","546,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[96617,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[96619,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[96620,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","524,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[96622,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[96623,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[96624,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[97082,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021","M3","COLETADO","45,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[97083,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[97084,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[97086,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","113,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[97087,"CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[97088,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[97089,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[97090,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[97091,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[97092,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[97093,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[97096,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","490,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[97097,"ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[97101,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[97102,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[97103,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","247,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[100322,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[100323,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[100324,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[103072,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","293,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[103073,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","362,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[103074,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","160,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[103075,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[103076,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[103077,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[103078,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[103079,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","274,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[103080,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","343,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[92263,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","125,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[92264,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","140,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92265,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","87,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[92266,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92267,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[92268,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[92269,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","221,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[92270,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","168,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[92271,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[92272,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92273,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[92409,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","305,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[92411,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","188,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[92413,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","115,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[92415,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[92417,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","128,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92419,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92421,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[92423,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92425,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[92427,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[92429,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92431,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[92433,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92435,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92437,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92439,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[92441,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[92445,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[92446,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","280,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[92447,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","193,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92448,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","149,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[92449,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","220,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[92450,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","283,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[92451,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","147,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[92452,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","132,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[92453,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","189,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[92454,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","260,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92455,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[92456,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92457,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","165,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92458,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","246,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[92459,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","104,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[92460,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92461,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","153,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92462,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","236,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[92463,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92464,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[92465,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","120,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92466,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","229,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92467,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92468,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[92469,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[92470,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","223,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[92471,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[92472,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92473,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[92474,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","219,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[92475,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[92476,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[92477,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[92478,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","210,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[92479,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[92480,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[92482,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","311,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[92484,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","217,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[92486,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","148,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[92488,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[92490,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[92492,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[92494,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[92496,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92498,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92500,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[92502,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92504,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[92506,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[92508,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92510,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[92512,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92514,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[92515,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92518,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[92520,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92522,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[92524,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF-09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[92526,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[92528,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[92530,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[92532,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92534,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92536,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[92538,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[96252,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","208,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[96257,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","170,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[96258,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","160,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[96259,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","190,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[96529,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","325,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[96530,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","181,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[96531,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[96532,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","202,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[96533,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[96535,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[96537,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","165,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[96538,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","229,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[96539,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[96540,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","114,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[96541,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[96542,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[97747,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","177,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[101791,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101792,"ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[101793,"ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[101969,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101971,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","116,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[101973,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","206,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[101974,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","448,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[101975,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\"  E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","383,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[101977,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","236,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[101980,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","213,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[101981,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","172,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[101982,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","153,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[101983,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","141,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[101985,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[101986,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","105,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[101987,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","243,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[101988,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[101989,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","124,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[101990,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","222,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101991,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","126,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[101992,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[101993,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","286,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[101994,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","143,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[101995,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","128,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[101996,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","239,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[101997,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","124,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[101998,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[101999,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","307,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[102000,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","459,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[102001,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","398,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[102002,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","225,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[102003,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","202,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[102004,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","165,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[102005,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","147,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[102006,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","135,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[102007,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","444,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[102008,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","373,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[102009,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","240,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[102010,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","214,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[102011,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","172,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[102012,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","152,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[102013,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","141,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[102014,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","502,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[102015,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","422,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[102016,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","226,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[102017,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","201,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[102036,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","163,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[102037,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[102038,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","135,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[102039,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","465,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[102040,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","389,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[102041,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","240,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[102042,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","212,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[102043,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","170,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[102044,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","151,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[102045,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","140,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[102046,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","513,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[102047,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","439,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[102048,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","221,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[102049,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","194,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[102050,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","158,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[102051,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","140,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[102052,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[102059,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","436,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[102060,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","368,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[102061,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","221,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[102062,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","200,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[102063,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","159,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[102064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","140,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[102065,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[102066,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","455,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[102067,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","392,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[102068,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","200,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[102069,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","180,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[102070,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","146,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[102071,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[102072,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","127,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[102073,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.081,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[102074,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.849,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[102075,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.092,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[102076,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.170,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[102077,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.465,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[102078,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.466,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[102079,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.389,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[102080,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.912,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[102086,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","138,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[102087,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","124,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[102088,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \u0093X\u0094 E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","222,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[102089,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","118,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[102090,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","102,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[102091,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \u0093X\u0094 E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","259,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89996,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[89997,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[89998,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[89999,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[90000,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[91593,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[91594,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[91595,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[91596,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[91597,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[91598,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[91599,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[91600,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[91601,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[91602,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[91603,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92765,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[92766,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[92767,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[92768,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[92769,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[92770,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92771,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92772,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[92773,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[92774,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[92775,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92776,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92777,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[92778,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92779,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[92780,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92781,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[92782,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[92783,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92784,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92785,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[92786,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92787,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[92788,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[92789,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92790,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[92791,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92792,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92793,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92794,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[92795,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92796,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[92797,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[92798,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92799,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[92800,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[92801,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[92802,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[92803,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[92804,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92805,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[92806,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92875,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[92876,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92877,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[92878,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92879,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92880,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[92881,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[92882,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92883,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[92884,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[92885,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[92886,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92887,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[92888,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92915,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[92916,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92917,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[92919,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[92921,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[92922,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[92923,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[92924,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[95445,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[95446,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[95448,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE. AF_10/2016","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[95576,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[95577,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[95578,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[95579,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[95580,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[95581,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[95582,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[95583,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[95584,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[95592,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[95593,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[95943,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[95944,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[95945,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[95946,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[95947,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[95948,"ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[96544,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[96546,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[96547,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[96548,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[96549,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[96550,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[100064,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[100066,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[100067,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[100068,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[102920,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[102921,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[102922,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[102923,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[103088,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[89993,"GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","827,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[89994,"GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","712,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[89995,"GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","798,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[90278,"GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","419,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[90279,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","458,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[90280,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","499,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[90281,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","569,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[90282,"GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","410,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[90283,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","448,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[90284,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","493,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[90285,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","568,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[92718,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","614,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[92719,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","475,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[92720,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","506,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[92721,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","466,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92722,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","503,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[92723,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","494,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[92724,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","490,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[92725,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","489,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[92726,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","487,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[92727,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","549,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92728,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","527,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[92729,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","518,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[92730,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","502,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[92731,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","520,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[92732,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","505,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[92733,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","498,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[92734,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","488,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92735,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","497,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[92736,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","485,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[92739,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","468,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[92740,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","462,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[92741,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","671,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[92742,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","892,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[92873,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92874,"LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","336,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[94963,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","366,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","395,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[94965,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","406,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[94966,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","417,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[94967,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","470,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[94968,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","333,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[94969,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","361,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[94970,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","383,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[94971,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","400,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[94972,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","412,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[94973,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","462,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[94974,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","368,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[94975,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","395,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[96555,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","567,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[96556,"CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","639,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","531,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[96558,"CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","538,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[99235,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","520,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[99431,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","541,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[99432,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","525,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[99433,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","572,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[99434,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","545,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[99435,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","527,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[99436,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","590,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[99437,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","552,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[99438,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","557,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[99439,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","532,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[102473,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","355,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[102474,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","385,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[102475,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","415,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[102476,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","427,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[102477,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","452,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[102478,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","489,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[102479,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","352,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[102480,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","380,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102481,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","404,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[102482,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","424,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[102483,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","445,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[102484,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","488,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[102485,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","387,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102486,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","413,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[102487,"CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","466,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[101963,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[101964,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[101165,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","749,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[101166,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","627,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[98575,"TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[98576,"TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[98577,"TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[93182,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[93183,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[93185,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[93186,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[93188,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[93189,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[93190,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[93192,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[93193,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[93195,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[93196,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[93198,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[93199,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[93201,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016","M","COLETADO","14,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[93204,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[95952,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.073,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[95953,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.281,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[95954,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.421,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[95955,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.955,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[95956,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.398,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[95957,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.041,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[95969,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.849,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[97733,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.976,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[97734,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.541,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[97735,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.124,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97736,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.403,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[97737,"PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.040,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[97738,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.689,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[97739,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.386,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[97740,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.819,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[98615,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[98616,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[98617,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[98618,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[98619,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[98620,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[98621,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[98622,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[98623,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[98624,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[98625,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[98626,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[98655,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","598,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[98656,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","605,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[98657,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","612,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[98658,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","619,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[98659,"EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","633,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[98746,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[98749,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[98750,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[98751,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[98752,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","120,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[98753,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","157,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[100763,"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[100764,"VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100765,"PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[100766,"PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[100767,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[100768,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[100769,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100770,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[100771,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[100772,"CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[100773,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[100774,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[100775,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[100776,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[100777,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[100778,"ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P","KG","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[98560,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[98561,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[98562,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[98555,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[98556,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[98558,"TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[98559,"TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[98546,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[98547,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","160,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[98553,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","121,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[98554,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[98557,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[98563,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[98564,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[98565,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[98566,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[98567,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[98568,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[98569,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[98570,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[98571,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[98572,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[98573,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[91831,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[91833,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[91834,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[91835,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[91836,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[91837,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[91839,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[91840,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[91841,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[91842,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[91843,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[91844,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[91845,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[91846,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[91847,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[91849,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[91850,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[91851,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[91852,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[91853,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[91854,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[91855,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[91856,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[91857,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[91859,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[91860,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[91861,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[91862,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[91863,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91864,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[91865,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[91866,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[91867,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[91868,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[91869,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[91870,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[91871,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[91872,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[91873,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[93008,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[93009,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[93010,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[93011,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[93012,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[95726,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[95727,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[95728,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[95729,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[95730,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[95731,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[95732,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[95745,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[95746,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[95747,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[95748,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[95749,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[95750,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[95751,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[95752,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[97667,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½\u0094)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97668,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2\")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[97669,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[97670,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[91874,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[91875,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[91876,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[91877,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[91878,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[91879,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[91880,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[91881,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[91882,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[91884,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[91885,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[91886,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[91887,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[91889,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[91890,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[91892,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[91893,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[91895,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[91896,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[91898,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[91899,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[91901,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[91902,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[91904,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[91905,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[91907,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[91908,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[91910,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[91911,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[91913,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[91914,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[91916,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[91917,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[91919,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[91920,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[91922,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[93013,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[93014,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[93015,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[93016,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[93017,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[93018,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[93020,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[93022,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[93024,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[93026,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[95733,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[95734,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[95735,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[95736,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[95738,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[95753,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[95754,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[95755,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[95756,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[95757,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[95758,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[95759,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[95760,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[97559,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[97562,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[97564,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0094), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[91924,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[91925,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[91927,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[91929,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[91930,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[91931,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[91932,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[91933,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[91934,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[91935,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[92979,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[92980,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[92981,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[92982,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[92983,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[92984,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[92985,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[92986,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[92987,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[92988,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[92989,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[92990,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[92991,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[92992,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[92993,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[92994,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","131,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[92995,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[92996,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","162,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[92997,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","196,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[92998,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","198,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[92999,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","259,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[93000,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","260,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[93001,"CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","316,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[93002,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","325,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[101884,"CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[101885,"CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[101886,"CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[101887,"CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[101888,"CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[101889,"CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[91936,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[91937,"CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91939,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[91941,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[91942,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[91943,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[91944,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92865,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[92866,"CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[92867,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[92868,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[92869,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[92870,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[92871,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[92872,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[95777,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[95778,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[95779,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[95780,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[95781,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[95782,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[95785,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[95787,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[95789,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[95791,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[95795,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[95796,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[95797,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[95801,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[95802,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[95803,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[95804,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[95805,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[95806,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[95807,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[95808,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[95809,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[95810,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[95811,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[95812,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[95813,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[95814,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[95815,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[95816,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[95817,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[95818,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[97881,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[97882,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","167,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[97883,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","323,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[97884,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","628,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[97885,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","971,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[97886,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","162,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[97887,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[97888,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","501,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[97889,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","669,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[97890,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","779,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[97891,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","174,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[97892,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","328,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[97893,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","448,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[97894,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","511,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[93653,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[93655,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[93656,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[93657,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[93658,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[93659,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[93660,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[93661,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[93662,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[93663,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[93664,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[93665,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[93666,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[93667,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[93668,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","87,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[93669,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[93670,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[93671,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[93672,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[93673,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[97359,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.236,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[97360,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.294,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[97361,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.725,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[97362,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.816,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[101875,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","589,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[101876,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101877,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101878,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","793,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[101879,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","860,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[101880,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","988,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[101881,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.433,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[101882,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.046,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[101883,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","819,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[101890,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[101891,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[101892,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[101893,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[101894,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","177,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[101895,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","499,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101896,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","761,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[101897,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.232,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[101898,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.659,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[101899,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.676,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[101900,"DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.619,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[101901,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[101902,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[101903,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","293,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101904,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.073,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[101938,"CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[101946,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","114,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[91945,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[91946,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[91947,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[91949,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[91950,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[91951,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[91952,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[91953,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[91954,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[91955,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[91956,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[91957,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[91958,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[91959,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[91960,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[91961,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[91962,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[91963,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[91964,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[91965,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[91966,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[91967,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[91968,"INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[91969,"INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[91970,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[91971,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[91972,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[91973,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","63,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[91974,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[91975,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[91976,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[91977,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[91978,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[91979,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[91980,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[91981,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[91982,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[91983,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[91984,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[91985,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[91986,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[91987,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[91988,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[91989,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[91990,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[91991,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[91992,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[91993,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[91994,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[91995,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[91996,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91997,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[91998,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[91999,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[92000,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92001,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92002,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[92003,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[92004,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[92005,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92006,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[92007,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[92008,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[92009,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92010,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92011,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[92012,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[92013,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[92014,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[92015,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[92016,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[92017,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[92018,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[92019,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[92020,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[92021,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[92022,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92023,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[92024,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[92025,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[92026,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92027,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[92028,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[92029,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[92030,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92031,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[92032,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92033,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[92034,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92035,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[97583,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[97584,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","109,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[97585,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[97586,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[97587,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","264,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[97589,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97590,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[97591,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[97592,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[97593,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[97594,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[97595,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[97596,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[97597,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[97598,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[97609,"LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[97610,"LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[97611,"LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[97612,"LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[97613,"LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[97614,"LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[97615,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[97616,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[97617,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[97618,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100902,"LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[100903,"LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[100904,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[100905,"LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100906,"LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","287,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[100919,"LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[100920,"LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[100921,"REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[100922,"REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[100923,"REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[101489,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.199,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[101490,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.295,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[101491,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.339,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[101492,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.476,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[101493,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.186,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[101494,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.282,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[101495,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.326,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101496,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.463,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[101497,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.419,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[101498,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.563,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[101499,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.630,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[101500,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.826,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[101501,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.412,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[101502,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.556,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[101503,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.623,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[101504,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.819,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[101505,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.535,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[101506,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.728,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[101507,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.818,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[101508,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.071,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[101509,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.831,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[101510,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.024,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[101511,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.113,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[101512,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.367,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[101513,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","673,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[101514,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","788,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101515,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","841,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[101516,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","978,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[101517,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","660,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[101518,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","774,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[101519,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","827,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[101520,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","965,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[101521,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","908,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[101522,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.080,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[101523,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.160,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[101524,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.366,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101525,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","901,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[101526,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.073,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[101527,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.153,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[101528,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.359,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101529,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.042,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[101530,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.271,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[101531,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.377,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[101532,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.653,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[101533,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.338,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[101534,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.567,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101535,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.673,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[101536,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.948,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[101537,"APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","131,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[101538,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[101539,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[101540,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[101541,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[101542,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[101543,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[101544,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[101545,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[101546,"ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[101547,"ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[101548,"ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[101549,"GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101553,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[101554,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[101555,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[101556,"ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[101560,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[101561,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[101562,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[101563,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[101564,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[101565,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[101567,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[101568,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","128,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[101626,"REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[101627,"REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","242,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101628,"REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[101629,"REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[101630,"SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[101631,"IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101632,"RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[101633,"SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[101636,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101637,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[101640,"LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[101641,"LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[101642,"LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[101643,"LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[101644,"LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[101645,"LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[101646,"LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[101647,"LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[101648,"LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[101649,"LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[101650,"LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[101651,"SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[101652,"LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","454,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[101653,"LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1\", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","243,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[101654,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","286,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[101655,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","480,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[101656,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","526,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[101657,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","622,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[101658,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","820,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[101659,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","944,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[101660,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.526,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[101661,"SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[101662,"LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","638,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[101663,"ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[101664,"ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[101665,"ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[101666,"REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","379,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[102085,"LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[100578,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","441,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[100579,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","484,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[100580,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","524,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[100581,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","506,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[100582,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","578,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[100583,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","529,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[100584,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","572,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[100585,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","573,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[100586,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","642,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[100587,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","619,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[100588,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","673,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[100589,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","679,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[100590,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","732,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[100591,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","679,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[100592,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","723,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[100593,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","728,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[100594,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","802,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[100595,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","873,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[100596,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","973,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100597,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.004,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[100598,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.086,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[100599,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","460,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[100600,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","539,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[100601,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","675,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[100602,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","843,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[100603,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.277,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[100604,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","575,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[100605,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","886,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[100606,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.329,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[100607,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","592,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[100608,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","907,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[100609,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.356,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[100610,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","608,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[100611,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","750,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[100612,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","928,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[100613,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.383,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[100614,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","787,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[100615,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","969,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[100616,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.439,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[100617,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.009,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[100618,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.501,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[100619,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","564,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[100620,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.385,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[100621,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.878,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[100622,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.694,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[100623,"POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.876,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[97600,"REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","258,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[97601,"REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","279,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[97605,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[97606,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[97607,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[97608,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","110,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102102,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.089,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[102103,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.000,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[102104,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.539,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[102105,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14.178,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[102106,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17.779,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[102107,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24.801,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[102108,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28.878,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[102109,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[102110,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","200,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[93128,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[93137,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[93138,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","139,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[93139,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","178,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[93140,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","167,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[93141,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","155,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[93142,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","169,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[93143,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","156,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[93144,"PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","218,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[93145,"PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","189,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[93146,"PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","205,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[93147,"PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","233,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[96971,"CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[96972,"CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[96973,"CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[96974,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[96975,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","97,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[96976,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","128,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[96977,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[96978,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[96979,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[96984,"ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[96985,"HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[96986,"HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[96987,"BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[96988,"MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","142,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[96989,"CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","119,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[98463,"SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[96765,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.506,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[101905,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","176,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[101906,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","517,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[101907,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","559,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[101908,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","171,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[101909,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","199,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[101910,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","233,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[101911,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","268,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[101912,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.463,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[101913,"CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","495,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[101914,"CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","437,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101915,"CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2\", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","368,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[101916,"HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.784,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[101917,"MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[98261,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[98262,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[98263,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[98264,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[98265,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[98266,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[98267,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[98268,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[98269,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[98270,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[98271,"CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[98272,"CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","154,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[98273,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[98274,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[98275,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[98276,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[98277,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[98278,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[98279,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[98280,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[98281,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[98282,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[98283,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[98284,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[98285,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[98286,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[98287,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[98288,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[98289,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[98290,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[98291,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[98292,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[98293,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[98400,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[98401,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[98402,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[100556,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100557,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","704,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[100560,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[100561,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","260,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[100562,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","412,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[100563,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","602,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[101795,"CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","469,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[101798,"TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","375,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[101799,"TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","918,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[98397,"PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[101936,"INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.195,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[101937,"INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12.838,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[98294,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[98295,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[98296,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[98297,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[98301,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","455,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[98302,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","605,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[98304,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","978,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[98307,"TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[98308,"TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[98593,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","799,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[89355,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[89356,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[89357,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[89401,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[89402,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89403,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89446,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[89447,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[89448,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[89449,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[89450,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[89451,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89452,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[89508,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[89509,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[89511,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[89512,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89576,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89578,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[89580,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","108,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[89633,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[89634,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89635,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89636,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[89711,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[89712,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[89713,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[89714,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","55,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[89716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[89717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89770,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89771,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[89773,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","118,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89775,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","186,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[89798,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[89799,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[89800,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[89848,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[89849,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[89865,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[91784,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[91785,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[91786,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[91787,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[91788,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[91789,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[91790,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[91791,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[91792,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[91793,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[91794,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[91795,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[91796,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92275,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92276,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92277,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","110,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[92278,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[92279,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[92280,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","302,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[92281,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92282,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[92283,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","223,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[92284,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","278,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[92285,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","369,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[92286,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","459,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92305,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92306,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[92307,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[92308,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[92309,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[92310,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[92320,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92321,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[92322,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[92323,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92324,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","164,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[92325,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[92335,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92336,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[92337,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[92338,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[92339,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[92341,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[92342,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[92343,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92359,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[92360,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92361,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","104,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[92362,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[92364,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[92365,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[92366,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92367,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92368,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","187,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[92645,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[92646,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[92648,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[92649,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[92650,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","169,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[92652,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[92653,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92654,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[92655,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","145,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[92656,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[92687,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[92688,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[92689,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[92690,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[92691,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[94462,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94463,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[94464,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[94602,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","224,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[94603,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","305,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[94604,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","419,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[94605,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","604,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[94648,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[94649,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[94650,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[94651,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[94652,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[94653,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[94654,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[94655,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","111,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[94716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[94717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[94718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[94719,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[94720,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[94721,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","119,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[94722,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","207,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[95697,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[96635,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[96636,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[96644,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[96645,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[96646,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[96647,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[96648,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[96649,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[96668,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[96669,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[96670,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[96671,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[96672,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[96673,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[96674,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[96675,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","200,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[96676,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[96677,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[96678,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[96679,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[96680,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[96681,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[96682,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","167,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[96683,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","228,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[96718,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[96719,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[96720,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[96721,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[96722,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[96723,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[96724,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[96725,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[96726,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","184,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[96727,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[96728,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[96729,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[96730,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[96731,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[96732,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[96733,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[96734,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","162,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[96735,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[96794,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[96795,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[96796,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[96797,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[96798,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[96799,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[96800,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[96801,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[97327,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\u0094, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[97328,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[97329,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[97330,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[97331,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[97332,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[97333,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[97334,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\u0094, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[97335,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[97336,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","110,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[97337,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[97338,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","200,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[97339,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[97340,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","216,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[97341,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[97342,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[97343,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[97344,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[97345,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[97346,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[97347,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[97348,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","145,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[97349,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","209,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97350,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","254,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[97351,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","352,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[97352,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","456,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[97353,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[97354,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","109,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[97355,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO\u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[97356,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[97357,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","123,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[97358,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","169,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[97498,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[97535,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[97536,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[100788,"KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2\" E 1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","624,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[100791,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[100792,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[100793,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[100794,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[100799,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[100800,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[100801,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100802,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100803,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100804,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[100805,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[100806,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[100807,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[100808,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[100809,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[100810,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[101918,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","268,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[101919,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[101920,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","181,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[101921,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[101922,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[101923,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[101924,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[101925,"JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","286,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[101926,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","368,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[101927,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101928,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","392,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[101929,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","186,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[101930,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[101931,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[101932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[101933,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","174,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[101934,"JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","293,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[101935,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","377,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[89358,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89359,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[89360,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[89361,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[89362,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[89363,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[89364,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[89365,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[89366,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[89367,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[89368,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[89369,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89370,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[89371,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[89372,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[89373,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[89374,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[89375,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[89376,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[89377,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89378,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89379,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[89380,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[89381,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89382,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[89383,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[89384,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[89385,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[89386,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[89387,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[89388,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[89389,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89390,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[89391,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[89392,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[89393,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[89394,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[89395,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[89396,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89397,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[89398,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[89399,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[89400,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[89404,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89405,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[89406,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[89407,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[89408,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[89409,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[89410,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[89411,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[89412,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[89413,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89414,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[89415,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[89416,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89417,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[89418,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89419,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[89420,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[89421,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[89422,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[89423,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[89424,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[89425,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[89426,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[89427,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89428,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89429,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[89430,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[89431,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[89432,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[89433,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[89434,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[89435,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[89436,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89437,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[89438,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[89439,"TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[89440,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[89441,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[89442,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89443,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[89444,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[89445,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[89481,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89485,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[89489,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[89490,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89492,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[89493,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[89494,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89496,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[89497,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[89498,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[89499,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[89500,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[89501,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[89502,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89503,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89504,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[89505,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[89506,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[89507,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89510,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[89513,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[89514,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89515,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[89516,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[89517,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89518,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[89519,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89520,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[89521,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[89522,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[89523,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","108,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[89524,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[89525,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89526,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[89527,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[89528,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89529,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[89530,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89531,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89532,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[89533,"JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89534,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[89535,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[89536,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[89538,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[89539,"CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[89540,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[89541,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[89542,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89544,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[89545,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[89546,"BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89547,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[89548,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[89549,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[89550,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[89551,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[89552,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[89553,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[89554,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[89555,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89556,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[89557,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[89558,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[89559,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89561,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89562,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[89563,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[89564,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[89565,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[89566,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[89567,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89568,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89569,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[89570,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[89571,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89572,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[89573,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[89574,"JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","155,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89575,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[89577,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[89579,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[89581,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[89582,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[89583,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[89584,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[89585,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[89586,"JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[89587,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[89589,"CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[89590,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","160,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89591,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[89592,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","218,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[89593,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89594,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[89595,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[89596,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[89597,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[89598,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[89599,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[89600,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[89605,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[89609,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89610,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89611,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[89612,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","200,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[89613,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[89614,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89615,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","304,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[89616,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[89617,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[89618,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[89619,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89620,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[89621,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89622,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[89623,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[89624,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89625,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[89626,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[89627,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89628,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[89629,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[89630,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89631,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","139,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[89632,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","113,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[89637,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89638,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[89639,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[89640,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[89641,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[89642,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[89643,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[89644,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89645,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[89646,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[89647,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89648,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89649,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89650,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89651,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[89652,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[89653,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[89654,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89655,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[89656,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[89657,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[89658,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[89659,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89660,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[89661,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[89662,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[89663,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[89664,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89665,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[89666,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[89667,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[89668,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[89669,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[89670,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[89671,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89672,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[89673,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[89674,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89675,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[89676,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[89677,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[89678,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[89679,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","131,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[89680,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[89681,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","87,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[89682,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[89683,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","347,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[89684,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[89685,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[89686,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[89687,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[89689,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[89690,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[89691,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[89692,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89693,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89694,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[89695,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[89696,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[89697,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[89698,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","274,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[89699,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","236,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[89700,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89701,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","209,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[89702,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89703,"TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89704,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","143,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89705,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[89706,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[89719,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[89720,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[89721,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[89722,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇAÕ DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[89723,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[89724,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[89725,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89726,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[89727,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89728,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89729,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89730,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89731,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[89732,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[89733,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[89734,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89735,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[89736,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[89737,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[89738,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89739,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[89740,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[89741,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89742,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[89743,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[89744,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[89745,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[89746,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89747,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[89748,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[89749,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89750,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89751,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[89752,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[89753,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[89754,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89755,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[89756,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[89757,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89758,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89759,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[89760,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[89761,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[89762,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[89763,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89764,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[89765,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89766,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[89767,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[89768,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[89769,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89772,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[89774,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[89776,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[89777,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[89778,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[89779,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[89780,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[89781,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[89782,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[89783,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[89784,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[89785,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[89786,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[89787,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[89788,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89789,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[89790,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[89791,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","151,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[89792,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","174,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[89793,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[89794,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[89795,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[89796,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89797,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[89801,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89802,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89803,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[89804,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[89805,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[89806,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[89807,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[89808,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[89809,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[89810,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[89811,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89812,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[89813,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89814,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[89815,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[89816,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[89817,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89818,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89819,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[89820,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[89821,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89822,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[89823,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89824,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[89825,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[89826,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","137,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[89827,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[89828,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[89829,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[89830,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[89831,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","164,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[89832,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[89833,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89834,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[89835,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[89836,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","221,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[89837,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[89838,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[89839,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[89840,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[89841,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","236,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[89842,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[89844,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[89845,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[89846,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[89847,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[89850,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89851,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[89852,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89853,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[89854,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[89855,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[89856,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[89857,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[89859,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","105,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[89860,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[89861,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89862,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89863,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","222,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[89866,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[89867,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89868,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[89869,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[89979,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[89980,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[89981,"LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[90373,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2\u0094 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[90374,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[90375,"BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[92287,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[92288,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92289,"COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92290,"COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92291,"COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[92292,"COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","383,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[92293,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[92294,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[92295,"LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[92296,"LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[92297,"LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[92298,"LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","197,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[92299,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[92300,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92301,"TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92302,"TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[92303,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","180,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[92304,"TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","472,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[92311,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[92312,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[92313,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[92314,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[92315,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[92316,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92317,"TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[92318,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[92319,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[92326,"COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92327,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[92328,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[92329,"LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[92330,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92331,"LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92332,"TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[92333,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[92334,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92344,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[92345,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92346,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[92347,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[92348,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92349,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[92350,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[92351,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92352,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[92353,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[92354,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","188,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92355,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","169,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[92356,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","116,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[92357,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92358,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","224,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[92369,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92370,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[92371,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[92372,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[92373,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92374,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[92375,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[92376,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[92377,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92378,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92379,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[92380,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[92381,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[92382,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[92383,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[92384,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[92385,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[92386,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92387,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[92388,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[92389,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[92390,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[92635,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","192,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[92636,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[92637,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[92638,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92639,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[92640,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[92642,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","180,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[92644,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","229,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[92657,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[92658,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[92659,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[92660,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[92661,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[92662,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[92663,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[92664,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[92665,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[92666,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[92667,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[92668,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[92669,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[92670,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[92671,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[92672,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[92673,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92674,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[92675,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[92676,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[92677,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[92678,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","169,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[92680,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[92681,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[92682,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[92683,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[92684,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[92685,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","154,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[92686,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[92692,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[92693,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[92694,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[92695,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[92696,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[92697,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92698,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[92699,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[92700,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[92701,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[92702,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[92703,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[92704,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[92705,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[92706,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[92889,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[92890,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92891,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","283,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[92892,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[92893,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[92894,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[92895,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[92896,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","192,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[92897,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","285,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[92898,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92899,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92900,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92901,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[92902,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[92903,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","270,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[92904,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92905,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[92906,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92907,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[92908,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[92909,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[92910,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[92911,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[92912,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","129,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[92913,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[92914,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[92918,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[92920,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[92925,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[92926,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[92927,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[92928,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92929,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92930,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[92931,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92933,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[92934,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[92935,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[92936,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[92937,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","134,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[92938,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[92939,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[92940,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[92941,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[92942,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[92943,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92944,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92945,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92946,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[92947,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[92948,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[92949,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92950,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92951,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92952,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[92953,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[93050,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[93051,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[93052,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","565,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[93054,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[93055,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[93056,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[93057,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[93058,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","621,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[93059,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[93060,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[93061,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[93062,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[93063,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","712,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[93064,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[93065,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[93066,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","893,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[93067,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[93068,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[93069,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.239,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[93070,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","197,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[93071,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[93072,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.635,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[93073,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[93074,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[93075,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[93076,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[93077,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[93078,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[93079,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[93080,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[93081,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[93082,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[93083,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","488,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[93084,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[93085,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[93086,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","567,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[93087,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[93088,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[93089,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[93090,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[93091,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[93092,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","623,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[93093,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[93094,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[93095,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[93096,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[93097,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[93098,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[93099,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[93100,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[93101,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[93102,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[93103,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[93104,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[93105,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[93106,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","488,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[93107,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[93108,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[93109,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","568,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[93110,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[93111,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[93112,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[93113,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[93114,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","36,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[93115,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[93116,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","626,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[93117,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[93118,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4\" X 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[93119,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[93120,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[93121,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[93122,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[93123,"CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[93124,"CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[93125,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[93126,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","314,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[93133,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[94465,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[94466,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[94467,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[94468,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[94469,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[94470,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[94471,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[94472,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[94473,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","108,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[94474,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[94475,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[94476,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","168,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[94477,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[94478,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[94479,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","198,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[94606,"LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[94608,"LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","206,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[94610,"LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","309,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[94612,"LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","435,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[94614,"COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[94615,"CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","158,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[94616,"COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","397,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[94617,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","329,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[94618,"COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","389,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[94620,"COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","901,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[94622,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[94623,"TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","491,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94624,"TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","751,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[94625,"TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.574,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[94656,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[94657,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[94658,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[94659,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[94660,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[94661,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[94662,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[94663,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[94664,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[94665,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[94666,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[94667,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[94668,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[94669,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[94670,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[94671,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","117,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[94672,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[94673,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[94674,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[94675,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[94676,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[94677,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[94678,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[94679,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[94680,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[94681,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[94682,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","127,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[94683,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[94684,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[94685,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[94686,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","307,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[94687,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","249,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[94688,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[94689,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[94690,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[94691,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[94692,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[94693,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[94694,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[94695,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[94696,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[94697,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[94698,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[94699,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[94700,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","134,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[94701,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","245,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[94702,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","231,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[94703,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[94704,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[94705,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[94706,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[94707,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[94708,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[94709,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[94710,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[94711,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[94712,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[94713,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","232,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[94714,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","316,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[94715,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","438,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[94724,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[94725,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[94726,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[94727,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[94728,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[94729,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[94730,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94731,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[94733,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[94737,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[94740,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[94741,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[94742,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[94743,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94744,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[94746,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[94748,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[94750,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","144,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[94752,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","177,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[94756,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[94757,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[94758,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[94759,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[94760,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[94761,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[94762,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[94783,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[94785,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[94786,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[94787,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[94788,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[94789,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","288,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94790,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","334,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[94791,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","470,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[94863,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[95141,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[95237,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[95693,"LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[95694,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[95695,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[95696,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[96637,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[96638,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[96639,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[96640,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[96641,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[96642,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[96643,"TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[96650,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[96651,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[96652,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[96653,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[96654,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[96655,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[96656,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[96657,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[96658,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[96659,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[96660,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[96661,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[96662,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[96663,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[96664,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[96665,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[96666,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[96667,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[96684,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[96685,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[96686,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[96687,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[96688,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[96689,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[96690,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[96691,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[96692,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[96693,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[96694,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[96695,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[96696,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[96697,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[96698,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[96699,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[96700,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[96701,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[96702,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[96703,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[96704,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[96705,"LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[96706,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[96707,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[96708,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[96709,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[96710,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[96711,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[96712,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[96713,"TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[96714,"TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[96715,"TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[96716,"TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[96717,"TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[96736,"LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[96737,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[96738,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[96739,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[96740,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[96741,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[96742,"LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[96743,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[96744,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[96745,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[96746,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[96747,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[96748,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[96749,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[96750,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[96751,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[96752,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[96753,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[96754,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","126,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[96755,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[96756,"TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[96757,"TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[96758,"TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[96759,"TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[96760,"TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[96761,"TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[96762,"TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[96763,"TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[96764,"TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[96802,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","317,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[96803,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[96804,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","286,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[96805,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","325,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[96806,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[96807,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[96808,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[96809,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[96810,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[96811,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[96812,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[96813,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[96814,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[96815,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[96816,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[96817,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[96818,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[96819,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[96820,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[96821,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[96822,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[96823,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[96824,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[96825,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[96826,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[96827,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[96828,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[96829,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[96830,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[96831,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[96832,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[96833,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[96834,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[96835,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[96836,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[96837,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[96838,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[96839,"JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[96840,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[96841,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[96842,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[96843,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[96844,"JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[96845,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[96846,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[96847,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[96848,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[96849,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[96850,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[96851,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[96852,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[96853,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[96854,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[96855,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[96856,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[96857,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1\u0094, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[96858,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[96859,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[96860,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[96861,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[96862,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[96863,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[96864,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[96865,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[96866,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[96867,"TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[96868,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[96869,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[96870,"TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[96871,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[96872,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[96873,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[96874,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[96875,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\u0094 X 3 SAÍDAS DE 1/2\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[96876,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","220,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[96877,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","235,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[96878,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","238,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[96879,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","238,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[96880,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","273,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[96881,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","289,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[97425,"FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[97426,"FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[97427,"FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[97428,"FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[97429,"FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97430,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[97431,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[97432,"ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[97433,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[97434,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[97435,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","108,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[97436,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[97437,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[97438,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","128,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[97439,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[97440,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[97442,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","187,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[97443,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[97444,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[97446,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","202,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[97447,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","202,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[97449,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[97450,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","264,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[97452,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","160,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[97453,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","171,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[97454,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","278,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[97455,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","294,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[97456,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","639,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97457,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","565,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[97458,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[97459,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","445,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[97460,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","688,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[97461,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[97462,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[97464,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[97465,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[97467,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[97468,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[97470,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[97471,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[97474,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","154,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[97475,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[97477,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","206,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[97478,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","256,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[97479,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[97480,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[97481,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[97482,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[97483,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[97484,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[97485,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[97486,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","151,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[97487,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","261,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[97488,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","278,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[97489,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","626,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[97490,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","552,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[97491,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[97492,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[97493,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","147,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[97494,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","229,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[97495,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","422,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[97496,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","671,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[97499,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[97500,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[97502,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[97503,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","49,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[97505,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","50,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[97506,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[97508,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[97509,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[97511,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[97512,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","180,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[97514,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","191,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[97515,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","240,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[97517,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[97518,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[97519,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[97520,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[97521,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[97522,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[97523,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","128,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[97524,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[97525,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","244,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[97526,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","260,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[97527,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","604,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[97528,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","529,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[97529,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[97530,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[97531,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[97532,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[97533,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","403,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[97534,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","641,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[97537,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[97540,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[97541,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4\" X 1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[97543,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[97544,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[97546,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[97547,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[97548,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[97549,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[97550,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[97551,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[97552,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[97553,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[97554,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[98602,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[97895,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","142,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[97896,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","264,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[97897,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","343,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[97898,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","674,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[97900,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[97901,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","283,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[97902,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","563,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[97903,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","774,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[97904,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","923,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[97905,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","208,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[97906,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","388,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[97907,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","550,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[97908,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","658,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[98102,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[98104,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","384,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[98105,"CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","659,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[98106,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.094,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[98107,"CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","247,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[98108,"CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","439,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[99250,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[99251,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","276,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[99253,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","548,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[99255,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","752,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[99257,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","895,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[99258,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","202,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[99260,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","378,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[99262,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","536,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[99264,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","639,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[102587,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[102588,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[102589,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[102590,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[102591,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[102592,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[102593,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[102594,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[102595,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[102596,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[102597,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[102598,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[102599,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[102600,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[102601,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[102602,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[102603,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[102604,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[102605,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","233,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[102606,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","398,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[102607,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","405,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[102608,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","820,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[102609,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","922,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[102611,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","381,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[102613,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","523,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[102614,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","848,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[102615,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.092,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[102617,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.903,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[102619,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.493,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102622,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","544,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[102623,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","763,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[89482,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89491,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[89495,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[89707,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[89708,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","77,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[89709,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89710,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[86872,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","503,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[86874,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","350,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[86875,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","398,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[86876,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","227,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[86877,"VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[86878,"VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[86879,"VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\u0094 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[86880,"VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\u0094 X 1.1/2\u0094 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[86881,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2\u0094 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","162,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[86882,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2\u0094 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[86883,"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","8,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[86884,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\u0094 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[86885,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[86886,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[86887,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[86888,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","341,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[86889,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","644,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[86893,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","515,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[86894,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","253,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[86895,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","316,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[86899,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","268,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[86900,"CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","179,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[86901,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","111,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[86902,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","216,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[86903,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","247,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[86904,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","102,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[86905,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","303,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[86906,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","56,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[86908,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","362,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[86909,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","97,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[86910,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[86911,"TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[86913,"TORNEIRA CROMADA 1/2\u0094 OU 3/4\u0094 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[86914,"TORNEIRA CROMADA 1/2\u0094 OU 3/4\u0094 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[86915,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[86916,"TORNEIRA PLÁSTICA 3/4\u0094 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[86919,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","639,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[86920,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","559,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[86921,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","543,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[86922,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","640,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[86923,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","413,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[86924,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","397,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[86925,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","454,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[86926,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","438,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[86927,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","289,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[86928,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","273,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[86929,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","283,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[86930,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","267,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[86931,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","350,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[86932,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","384,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[86933,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","350,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[86934,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","343,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[86935,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","246,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[86936,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","399,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[86937,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","173,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[86938,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","326,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[86939,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","294,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[86940,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","853,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[86941,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","613,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[86942,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","187,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[86943,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","180,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[86947,"BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","985,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[93396,"BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","553,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[93441,"BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","963,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[93442,"BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.019,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[95469,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","208,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[95470,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","218,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[95471,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","537,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[95472,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","548,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[95542,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[95543,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[95544,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[95545,"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","31,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[95546,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[95547,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","45,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[100848,"VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","384,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[100849,"ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","COLETADO","36,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[100851,"ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100852,"CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","197,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[100853,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","258,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[100854,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.340,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100855,"SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","31,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[100856,"MANOPLA E CANOPLA CROMADA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100857,"ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","393,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[100858,"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA \u0096 PADRÃO MÉDIO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","442,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[100859,"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA \u0096 PADRÃO ALTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","714,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[100860,"CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COLETADO","64,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[100861,"SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[100862,"SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[100863,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","473,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[100864,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","522,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[100865,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","474,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[100866,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","240,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[100867,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","257,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[100868,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","267,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[100869,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","275,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100870,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","195,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[100871,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[100872,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","220,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[100873,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","225,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[100874,"PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","240,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[100875,"BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","873,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[100878,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","460,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[98052,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.756,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[98053,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.400,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[98054,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.857,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[98055,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.220,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[98056,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.080,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[98057,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.183,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[98058,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.505,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[98059,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.221,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[98060,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.483,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[98061,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.205,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[98062,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.445,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[98063,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.724,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[98064,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.289,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[98065,"SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.937,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[98066,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.194,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[98067,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.942,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[98068,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.808,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[98069,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.082,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[98070,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.037,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[98071,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16.610,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[98072,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.293,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[98073,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.618,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[98074,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.149,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[98075,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.132,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[98076,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.054,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[98077,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17.677,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[98078,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.593,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[98079,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.999,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[98080,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.202,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[98081,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15.049,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[98082,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.543,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[98083,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.677,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[98084,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6.560,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[98085,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.890,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[98086,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.043,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[98087,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10.735,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[98088,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3.020,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[98089,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.756,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[98090,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.449,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[98091,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9.592,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[98092,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11.274,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[98093,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13.300,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[98094,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.443,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[98099,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4.167,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[98100,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5.436,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[98101,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8.024,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[98109,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","714,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[98110,"CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","325,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[98111,"CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[98112,"TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[98114,"TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","725,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[98115,"TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[89957,"PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","125,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[89959,"PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","201,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[89349,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[89354,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","408,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[89969,"KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89970,"KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[89971,"KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[89972,"KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[89973,"KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾\" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","590,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[89974,"KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾\" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","250,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[89986,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[90371,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[94489,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[94491,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","243,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","295,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","597,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[94792,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[94793,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","131,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","139,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[94795,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[94796,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[94797,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[94798,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","205,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[94799,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","251,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","322,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","102,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","189,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[99620,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","133,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[99621,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","199,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","224,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","312,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[99624,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","446,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[99625,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","613,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[99626,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","945,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[99627,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[99628,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[99629,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[99631,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","124,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[99632,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[99633,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","385,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","657,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","186,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[103008,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","283,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[103010,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[103011,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[103012,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","107,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[103013,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[103014,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[103015,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","306,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","419,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[103017,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","732,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[103018,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","153,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[103019,"REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","209,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[103029,"REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[103036,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[103037,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[103038,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[103039,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[103040,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[103041,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[103042,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[103043,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[103044,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[103045,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[103046,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[103047,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[103048,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[103049,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[103050,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[103051,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[103052,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[95634,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½\")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","161,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[95635,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾\")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","172,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[95636,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","336,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[95637,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","516,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[95638,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","628,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[95639,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","818,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[95641,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","275,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[95642,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","406,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[95643,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","532,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[95644,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","204,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[95645,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","373,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[95646,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","556,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[95647,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","730,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[95673,"HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 1,5 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[95674,"HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 3,0 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[95675,"HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[95676,"CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","98,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[97741,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","154,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[90436,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[90437,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[90438,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[90439,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[90440,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[90441,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[90443,"RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90444,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[90445,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[90446,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[90447,"RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[90451,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[90452,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[90453,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[90454,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[90455,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[90456,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[90457,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[90458,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[90459,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[90460,"SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[90461,"SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[90462,"SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[90463,"SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[90466,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[90467,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[90468,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[90469,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[90470,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[91166,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[91167,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[91168,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[91169,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[91170,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\u0094, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[91171,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[91172,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[91173,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[91174,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[91175,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[91176,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[91177,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[91178,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[91179,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[91180,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO \u0093D\u0094 1 1/2\u0094, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[91181,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[91182,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91183,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[91184,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[91185,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[91186,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[91187,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[91188,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[91189,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[91190,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[91191,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[91192,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[91222,"RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[94480,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½\u0094) E DN RECALQUE 50 (2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.485,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[94481,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2\u0094) E DN RECALQUE 40 (1 1/2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.733,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[94482,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2\u0094) E DN RECALQUE 32 (1 1/4\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.357,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[94483,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4\u0094) E DN RECALQUE 25 (1\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.136,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[95541,"FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[96559,"SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[96560,"SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[96561,"SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[96562,"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[96563,"SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[101802,"CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.352,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[101803,"CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","833,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101804,"CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.053,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[101805,"CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.345,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[102111,"BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","968,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[102112,"BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[102113,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.558,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[102114,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[102115,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.729,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[102116,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.665,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[102117,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","118,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[102118,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.280,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[102119,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[102121,"MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[102122,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7.777,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[102123,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[102136,"INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[102137,"CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[102138,"MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","175,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[93350,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.100,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[93351,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","905,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[93352,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","710,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[93353,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","519,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[93354,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","837,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[93355,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","697,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[93356,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","557,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[93357,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","418,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[96520,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[96521,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[96522,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","COLETADO","118,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","COLETADO","74,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[96524,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","151,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[96525,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[96526,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","COLETADO","241,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[96527,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017","M3","COLETADO","97,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[96528,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","199,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[101114,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[101115,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101116,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[101117,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[101118,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[101119,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[101120,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[101121,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[101122,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[101123,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[101124,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[101125,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[101126,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[101127,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[101128,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[101129,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[101130,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[101131,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[101132,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[101133,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[101134,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[101135,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[101136,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[101137,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[101138,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[101139,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[101140,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[101141,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[101142,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[101143,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[101144,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[101145,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101146,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[101147,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[101148,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[101149,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[101150,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[101151,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[101152,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[101153,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[101206,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[101207,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO  INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[101208,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[101209,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[101210,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[101211,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[101212,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[101213,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[101214,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101215,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[101216,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[101217,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[101218,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[101219,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[101220,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[101221,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[101222,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[101223,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[101224,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[101225,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[101226,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[101227,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101228,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101229,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[101230,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[101231,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[101232,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[101233,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101234,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[101235,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[101236,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[101237,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[101238,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[101239,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101240,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[101241,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[101242,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[101243,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[101244,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[101245,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[101246,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[101247,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[101248,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[101249,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[101250,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[101251,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[101252,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[101253,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[101254,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[101255,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[101256,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[101257,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[101258,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[101259,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[101260,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[101261,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101262,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[101263,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[101264,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[101265,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[101266,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[101267,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[101268,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[101269,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101270,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[101271,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[101272,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[101273,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[101274,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[101275,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[101276,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[101277,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[102354,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL \u0096 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[102355,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL \u0096  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[102360,"RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[102361,"RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[90082,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[90084,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[90086,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[90087,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[90090,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[90091,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[90092,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[90094,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[90095,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[90098,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[90099,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[90100,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[90101,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[90102,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[90105,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[90106,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[90107,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[90108,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","M3","COLETADO","61,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[102276,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[102277,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 H P), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[102278,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[102279,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102280,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[102281,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[102282,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[102283,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[102284,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102285,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[102286,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[102287,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[102288,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[102289,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE , EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[102290,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[102291,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[102292,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[102293,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[102294,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[102295,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[102296,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[102297,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[102298,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[102299,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[102300,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[102301,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[102302,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[102303,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[102304,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[102305,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[102306,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[102307,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[102308,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[102309,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[102310,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[102311,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.  AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[102312,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[102313,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[102314,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[102315,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[102316,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[102317,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[102318,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[102319,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[102320,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[102321,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[102322,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[102323,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[102324,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102325,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[102326,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARGURA MENOR  QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[102327,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[102328,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[102329,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[94304,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[94305,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[94306,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[94307,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[94308,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[94309,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[94310,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[94315,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[94316,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[94317,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[94318,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[94319,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","40,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[94327,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[94328,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","136,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[94329,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[94330,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[94331,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[94332,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","131,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[94333,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","129,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[94338,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","148,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[94339,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","139,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[94340,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[94341,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[94342,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[96385,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[96386,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[93360,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[93361,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[93362,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[93363,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[93364,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[93365,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[93366,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[93367,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[93368,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[93369,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[93370,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","10,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[93371,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[93372,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[93373,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[93374,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[93375,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[93376,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[93377,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[93378,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[93379,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[93380,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[93381,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3","COLETADO","37,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[97917,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[97918,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[101616,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[101617,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[101618,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","235,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[101619,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[101620,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","215,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[101621,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","193,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[101622,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","216,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[101623,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","189,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[101624,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[101625,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","183,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[95606,"UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[87471,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[87472,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[87473,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[87474,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[87475,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[87476,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[87477,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[87478,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87479,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[87480,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[87481,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","86,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[87482,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[87483,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87484,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","64,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[87485,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[87487,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[87488,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87489,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[87490,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[87491,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[87492,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","75,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[87493,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87494,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[87495,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[87496,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[87497,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[87498,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[87499,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[87500,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","99,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[87501,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[87502,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","154,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[87503,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[87504,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","74,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[87505,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[87506,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[87507,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[87508,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[87509,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","129,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[87510,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","129,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[87511,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[87512,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[87513,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87514,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","97,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[87515,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[87516,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[87517,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[87518,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","174,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[87519,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[87520,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[87521,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[87522,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","82,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[87523,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[87524,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[87525,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","141,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[87526,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","142,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[89043,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[89168,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[89977,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","149,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[90112,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[101159,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[89282,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","74,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[89283,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[89284,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[89285,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[89286,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","79,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[89287,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[89288,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89289,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[89290,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[89291,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[89292,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[89293,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[89294,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[89295,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[89296,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[89297,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89298,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","86,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[89299,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","87,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[89300,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[89301,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[89302,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[89303,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[89304,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[89305,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[89306,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[89307,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","97,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89308,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[89309,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89310,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[89311,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","110,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[89312,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[89313,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[101162,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","143,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[87447,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[87448,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[87449,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[87450,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[87451,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[87452,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[87453,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[87454,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","55,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[87455,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[87456,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87457,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87458,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","88,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[87459,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[87460,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[87461,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","84,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[87462,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[87463,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[87464,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[87465,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","58,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[87466,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[87467,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[87468,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[87469,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[87470,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[89044,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[89169,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[89978,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[89453,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[89454,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[89455,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[89456,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[89457,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","73,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[89458,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[89459,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[89460,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[89462,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[89463,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[89464,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[89465,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[89466,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[89467,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[89468,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","104,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[89469,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","97,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89470,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[89471,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[89472,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[89473,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[89474,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[89475,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[89476,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[89477,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[89478,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","96,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[89479,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[89480,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","111,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[89483,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[89484,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","105,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[89486,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","97,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[89487,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","121,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[89488,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","113,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[91815,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[91816,"COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[101161,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","169,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[101163,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","932,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[101164,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","946,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[96358,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[96359,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","93,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[96360,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","112,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[96361,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[96362,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","101,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[96363,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[96364,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[96365,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","157,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[96366,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","122,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[96367,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","135,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[96368,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[96369,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[96370,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[96371,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[96373,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[96374,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[102235,"DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","299,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[102253,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","700,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[102254,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","615,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[102255,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","723,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[102256,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","705,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[102257,"DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","271,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[102258,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","309,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[101154,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[101155,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[101156,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[101810,"EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.376,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[101811,"EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.175,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[101812,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.518,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[101813,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.318,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[101814,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[101815,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[101816,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[101817,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[101818,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","59,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[101819,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","54,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[101820,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[101822,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","94,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[101823,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[101824,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[101825,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[101826,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","193,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101827,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","155,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[101828,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","145,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[101829,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[101830,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[101831,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","249,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[101832,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","194,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101833,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","217,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[101834,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","240,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[101835,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","212,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[101836,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[101837,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[101838,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","72,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[101839,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","96,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[101840,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","161,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[101841,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","81,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[101842,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[101843,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","130,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[101844,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[101845,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (60/40) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","175,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[101846,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[101847,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[101848,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","166,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101849,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[101850,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[101851,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","115,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[101852,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[101853,"REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.  AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","48,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[101854,"REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","119,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[101855,"REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[101856,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[101857,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[101858,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[101859,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[101860,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[101861,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[101862,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","30,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[101863,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[101864,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[101865,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[101866,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[101867,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[101868,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[101869,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[101870,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[102096,"EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.360,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[102098,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.502,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[102101,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[102988,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","44,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[100576,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[100577,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[96388,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[96389,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[96390,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[96391,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[96392,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","111,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[96396,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[96397,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","175,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[96398,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","238,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[96399,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","87,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[96400,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","114,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[96402,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100564,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","78,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[100565,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[100566,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","127,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[100567,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","150,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[100568,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[100569,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[100570,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","142,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[100571,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[100572,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","83,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[100573,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","73,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[100574,"ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[100575,"REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[101767,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[101768,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[92391,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[92392,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","102,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[92393,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[92394,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[92395,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[92396,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[92397,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","51,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[92398,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[92399,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[92400,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","77,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[92401,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[92402,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","65,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[92403,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","53,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[92404,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[92405,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","68,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[92406,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","79,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[92407,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[93679,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","69,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[93680,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","57,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[93681,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[93682,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","71,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[97104,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","109,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[97105,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","128,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[97106,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","140,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[97107,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[97108,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","178,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[97109,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","190,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[97110,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[97111,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","195,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[97112,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","205,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[97113,"APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[97114,"EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[97115,"APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[97116,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[97117,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[97118,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[97119,"BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[97120,"BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","KG","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[97802,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[97803,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[97805,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[97806,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[97807,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[97809,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[97810,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[97811,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","22,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[101167,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[101168,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","193,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[101169,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","165,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[101170,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","38,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[101171,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","91,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[101172,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","61,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[95995,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.177,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[95996,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1.114,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[96001,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[96393,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","117,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","163,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","227,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[100624,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","951,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100625,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","905,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[101020,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","434,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[101021,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","473,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[101022,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","386,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[101023,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","425,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[101024,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","392,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[101025,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","430,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[101026,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_03/2020_P","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","350,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[101027,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_03/2020_P","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","361,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[88411,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","2,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[88412,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","2,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[88413,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","3,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[88414,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2","COLETADO","4,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[88415,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","2,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[88416,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[88417,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[88420,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[88421,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[88423,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[88424,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[88426,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[88428,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[88429,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[88431,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[88432,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[88484,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","2,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[88485,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","2,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[88488,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[88489,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[88494,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[88495,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[88496,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[88497,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[95305,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[95306,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[95622,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[95623,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[95624,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[95625,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[95626,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[96126,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[96127,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[96128,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[96129,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[96130,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[96131,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[96132,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[96133,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[96134,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[96135,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[102193,"LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102194,"LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[102197,"PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[102200,"APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[102202,"APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[102203,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[102204,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[102205,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[102207,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[102208,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[102209,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[102210,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","COLETADO","6,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[102213,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[102214,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[102215,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[102217,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[102218,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[102219,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[102220,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COLETADO","12,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[102223,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[102224,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[102225,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[102227,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[102228,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[102229,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[102230,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","COLETADO","18,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[102233,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[102234,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[100716,"JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[100717,"LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[100718,"COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[100719,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[100720,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[100721,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[100722,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[100723,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100724,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[100725,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[100726,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[100727,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[100728,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[100729,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[100730,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[100733,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[100734,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[100735,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[100736,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[100739,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[100740,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[100741,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[100742,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[100743,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COLETADO","7,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[100744,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COLETADO","8,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[100745,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COLETADO","18,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[100746,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COLETADO","19,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100747,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[100748,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[100749,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[100750,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[100751,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[100752,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100753,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[100754,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[100757,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[100758,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[100759,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COLETADO","37,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[100760,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COLETADO","39,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[100761,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[100762,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","39,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[102488,"PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[102489,"PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[102491,"PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[102492,"PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[102494,"PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[102496,"PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[102497,"PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[102498,"PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[102499,"ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[102500,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[102501,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[102504,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[102505,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[102506,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[102507,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[102508,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[102509,"PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[102512,"PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[102513,"PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[102520,"PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[101749,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[101750,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[101729,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","173,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[101746,"ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","265,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[101751,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","179,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[87246,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[87247,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[87248,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[87249,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[87250,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[87251,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[87255,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[87256,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[87257,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[87258,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","110,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[87259,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[87260,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","92,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[87261,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","126,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[87262,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","114,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[89046,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[89171,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[93389,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[93390,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[93391,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[98671,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","348,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[98672,"PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","422,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[98678,"PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","403,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[98679,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[98680,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[98681,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[98682,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[98685,"RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","63,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[98686,"RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[98688,"RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[98689,"SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","90,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[101090,"PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","211,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[101091,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","113,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[101725,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","220,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[101726,"PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","146,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[101731,"PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","316,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[101732,"PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[101094,"PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[101727,"PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","172,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[101733,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","234,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[101734,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","356,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[101735,"PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","365,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[101736,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[101737,"PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[101748,"PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[101092,"PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","357,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[101093,"PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","430,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[98695,"SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[98697,"RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[101738,"RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[101739,"RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[88648,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[88649,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[88650,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[96467,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[101740,"RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[101741,"RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[94990,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","672,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[94991,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","599,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[94992,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[94993,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[94994,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","104,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[94995,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[94996,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","118,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[94997,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","110,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[94998,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","132,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[94999,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[101747,"PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","67,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[101743,"PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","156,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[101744,"PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","125,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[101745,"PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","153,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[87620,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[87622,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","27,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[87623,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","52,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[87624,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","56,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[87630,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","33,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[87632,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[87633,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[87634,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","76,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[87640,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","39,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[87642,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","42,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[87643,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[87644,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","92,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[87680,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[87682,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COLETADO","38,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87683,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87684,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[87690,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[87692,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COLETADO","44,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[87693,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[87694,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[87700,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[87702,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COLETADO","48,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[87703,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[87704,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","110,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[87735,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[87737,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[87738,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","62,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[87739,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","66,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[87745,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","43,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[87747,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","45,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[87748,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","80,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[87749,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","85,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87755,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[87757,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COLETADO","43,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[87758,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[87759,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[87765,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87767,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COLETADO","50,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[87768,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[87769,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[88470,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[88471,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[88472,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[88476,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[88477,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","23,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[88478,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[90930,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[90932,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[90933,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","120,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[90934,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","127,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[90940,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[90942,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[90943,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","129,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[90944,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[90950,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","80,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[90952,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[90953,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[90954,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","155,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[94438,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","37,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[94439,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[94779,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","35,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[94782,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[102803,"REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2","COLETADO","1,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[101742,"RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[87871,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[87872,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[87873,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[87874,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[87876,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[87877,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[87878,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COLETADO","3,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[87881,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87882,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[87884,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[87885,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[87886,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[87887,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[87888,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[87889,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[87891,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[87892,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[87893,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COLETADO","6,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87894,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[87896,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[87897,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[87899,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[87900,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[87902,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[87903,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[87904,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COLETADO","7,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[87905,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[87907,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87908,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87910,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87911,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[87411,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[87412,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[87413,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[87414,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87415,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[87416,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[87417,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[87418,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[87419,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[87420,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[87421,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[87422,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[87423,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[87424,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[87425,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[87426,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[87427,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87428,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[87429,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87430,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[87431,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[87432,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[87433,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[87434,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[87435,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[87436,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[87437,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[87438,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[87439,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[87440,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87527,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[87528,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","38,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[87529,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[87530,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","35,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[87531,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","32,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[87532,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","34,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[87535,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[87536,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","31,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[87537,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[87538,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[87539,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[87541,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[87543,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[87545,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[87546,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","25,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[87547,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[87548,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","22,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[87549,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87550,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","21,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[87553,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87554,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COLETADO","18,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87555,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87556,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[87557,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[87559,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[87561,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[87775,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[87777,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87778,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[87779,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[87781,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[87783,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","84,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[87784,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[87786,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[87787,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[87788,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","85,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[87790,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","88,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[87791,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","118,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[87792,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[87794,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[87795,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[87797,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[87799,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[87800,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[87801,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[87803,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[87804,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[87805,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87807,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[87808,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","89,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[87809,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","75,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[87811,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","76,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[87812,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[87813,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","83,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[87815,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","85,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[87816,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","106,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[87817,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","91,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[87819,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","94,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[87820,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","122,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[87821,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87823,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","133,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[87824,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","160,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[87825,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[87827,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","62,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[87828,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","81,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[87829,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[87831,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2","COLETADO","73,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87832,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[87834,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","139,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[87835,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","95,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[87836,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","133,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[87837,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[87838,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[87839,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[87840,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","139,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[87841,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","94,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[87842,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","146,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[87843,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","108,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87844,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","135,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87845,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[87846,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","151,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[87847,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","107,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[87848,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","144,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[87849,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","101,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[87850,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","157,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[87851,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[87852,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","150,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[87853,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","105,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[87854,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","158,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[87855,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","120,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[87856,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","146,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[87857,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[87858,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","104,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[87859,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","121,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[89048,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[89049,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[89173,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[90406,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[90407,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","COLETADO","44,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[90408,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[90409,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2","COLETADO","31,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[87242,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","159,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[87243,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","145,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[87244,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","156,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[87245,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","187,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[87264,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[87265,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[87266,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[87267,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[87268,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","54,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[87269,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[87270,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[87271,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","53,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[87272,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[87273,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[87274,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","60,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87275,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[88786,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","221,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[88787,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","203,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[88788,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","214,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[88789,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","258,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[89045,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[89170,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","48,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[93392,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[93393,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[93394,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[93395,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[99194,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[99195,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[99196,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[99198,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[101965,"PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","104,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101966,"CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","130,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[101979,"CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[96112,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","132,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[96117,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","172,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[96122,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","41,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[96109,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","33,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[96110,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[96113,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[96120,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[96123,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[99054,"ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","42,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[96111,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","61,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[96116,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","67,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[96121,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[96485,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[96486,"FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","78,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[91514,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[91515,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[91516,"ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[91517,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[91519,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[91520,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[91522,"ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[91525,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[87280,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","417,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87281,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","402,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[87283,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","425,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[87284,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","409,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[87286,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","530,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87287,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","502,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[87289,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","518,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[87290,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","500,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[87292,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","529,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[87294,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","503,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[87295,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","532,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[87296,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","493,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[87298,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","584,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[87299,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","408,64","CAIXA REFERENCIAL"]
[87301,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","543,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[87302,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","525,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[87304,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","501,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[87305,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","495,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[87307,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","488,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[87308,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","469,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[87310,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","405,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87311,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","387,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[87313,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","465,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[87314,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","449,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[87316,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","436,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[87317,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","413,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.670,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[87320,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.665,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[87322,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.747,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[87323,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.733,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87325,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.691,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[87326,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.683,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87327,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","443,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[87328,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","373,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[87329,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","470,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[87330,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","392,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[87331,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","556,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[87332,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","483,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[87333,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","525,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[87334,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","479,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[87335,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","517,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87336,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","495,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[87337,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","514,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[87338,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","494,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[87339,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","721,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[87340,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","585,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[87341,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","546,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87342,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","624,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[87343,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","547,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87344,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","499,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[87345,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","568,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[87346,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","505,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[87347,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","466,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[87348,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","527,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[87349,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","439,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[87350,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","456,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[87351,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","373,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[87352,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","556,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[87353,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","472,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[87354,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","429,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[87355,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","480,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[87356,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","423,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[87357,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","391,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[87358,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.651,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87359,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.611,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[87360,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.734,99","CAIXA REFERENCIAL"]
[87361,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.680,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87362,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.666,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87363,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.680,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[87364,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.633,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[87365,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","464,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[87366,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","484,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[87367,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","574,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[87368,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","567,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[87369,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","583,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[87370,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","564,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[87371,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","560,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[87372,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","647,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[87373,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","590,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[87374,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","558,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[87375,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","538,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[87376,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","462,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[87377,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","526,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87378,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","484,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[87379,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.712,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[87380,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.775,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[87381,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2.733,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[87382,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.218,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[87383,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.206,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87384,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.187,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[87385,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.421,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[87386,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.402,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[87387,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.383,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[87388,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.294,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87389,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.296,76","CAIXA REFERENCIAL"]
[87390,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.300,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87391,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.668,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[87393,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.689,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87394,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.704,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[87395,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.339,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[87396,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.341,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[87397,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.340,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[87398,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.330,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[87399,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.527,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[87401,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.836,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[87402,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.480,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[87404,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.451,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[87405,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.442,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[87407,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.247,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[87408,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.228,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[87410,"ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","894,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[88626,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","496,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[88627,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","536,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[88628,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","484,78","CAIXA REFERENCIAL"]
[88629,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","532,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[88630,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","432,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[88631,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","487,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[88715,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","503,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[95563,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","671,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[100464,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","525,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[100465,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","483,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[100466,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","458,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[100468,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","603,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[100469,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","476,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[100470,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","438,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[100472,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","495,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[100473,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","442,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100474,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","414,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[100475,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","622,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[100477,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","693,89","CAIXA REFERENCIAL"]
[100478,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","610,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[100479,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","587,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[100480,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","666,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100481,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","548,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[100483,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","601,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100484,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","549,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[100485,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","522,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[100486,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","COLETADO","599,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[100487,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","472,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[100488,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","479,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[100489,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","475,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[100490,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","431,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[100491,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","613,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[100492,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","540,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[92121,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[92122,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015","M3","COLETADO","37,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[92123,"ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[100195,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100196,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[100197,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","1,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[100198,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[100199,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[100200,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[100201,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[100202,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100203,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","0,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[100204,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[100205,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","COLETADO","1.063,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[100206,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","COLETADO","768,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[100207,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","376,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[100208,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","14,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[100209,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","7,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[100210,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","12,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100211,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","5,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[100212,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","5,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[100213,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","1,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[100214,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","3,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[100215,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","2,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[100216,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","0,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[100217,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[100218,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[100219,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[100220,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","20,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[100221,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","22,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[100222,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","8,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[100223,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","4,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[100224,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[100225,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","COLETADO","1,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[100226,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","COLETADO","0,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100227,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","COLETADO","0,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[100228,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[100229,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","COLETADO","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[100230,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","COLETADO","0,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[100231,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","COLETADO","0,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[100232,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN","COLETADO","0,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[100233,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN","COLETADO","0,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[100234,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","COLETADO","0,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[100235,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L","COLETADO","0,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[100236,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[100237,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[100238,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","3,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[100239,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","4,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[100240,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[100241,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","4,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[100242,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","14,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[100243,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[100244,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[100245,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","5,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[100246,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","1,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[100247,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","2,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[100248,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[100249,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","1,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[100250,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","3,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[100251,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[100252,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","14,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[100253,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","19,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[100254,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","28,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100255,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100256,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","6,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[100257,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","3,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[100258,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100259,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","19,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[100260,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","6,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[100261,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","3,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[100262,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","2,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[100263,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","1,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[100264,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","28,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[100265,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","COLETADO","0,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[100266,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","60,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[100267,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","COLETADO","1,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[100268,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","60,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[100269,"TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","COLETADO","1,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[100270,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","45,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[100271,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","45,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[100272,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","COLETADO","0,90","CAIXA REFERENCIAL"]
[100273,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","COLETADO","2,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[100274,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","20,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[100275,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","13,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[100276,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","23,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[100277,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[100278,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","29,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[100279,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","COLETADO","0,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[100280,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","COLETADO","13,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[100281,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[100282,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","113,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[100283,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","COLETADO","18,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[100284,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[100285,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","30,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[100286,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[100287,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24 \u0096 CORTE 33 (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","COLETADO","9,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[99802,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","COLETADO","0,38","CAIXA REFERENCIAL"]
[99803,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","COLETADO","1,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[99804,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[99805,"LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,15","CAIXA REFERENCIAL"]
[99806,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019","M2","COLETADO","0,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[99807,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[99808,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[99809,"LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","COLETADO","4,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[99810,"LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[99811,"LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019","M2","COLETADO","2,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[99812,"LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","COLETADO","0,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[99813,"LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[99814,"LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[99815,"LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[99816,"LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[99817,"LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[99818,"LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[99819,"LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[99820,"LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[99821,"LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[99822,"LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019","M2","COLETADO","0,73","CAIXA REFERENCIAL"]
[99823,"LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[99824,"LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[99825,"LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[99826,"LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","COLETADO","1,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[97010,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[97011,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[97012,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","41,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[97013,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","68,98","CAIXA REFERENCIAL"]
[97014,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[97015,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[97016,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[97017,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","43,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[97018,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[97031,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[97032,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","56,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[97033,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","97,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[97034,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[97039,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[97040,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA \u0096 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[97041,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","265,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[97046,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,35","CAIXA REFERENCIAL"]
[97047,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[97048,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,10","CAIXA REFERENCIAL"]
[97054,"INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[97062,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[97063,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[97064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[97065,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,08","CAIXA REFERENCIAL"]
[97066,"COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","59,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[97067,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","686,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[97621,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","84,87","CAIXA REFERENCIAL"]
[97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","41,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[97623,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","126,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97624,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","77,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[97625,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","46,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[97626,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","442,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","225,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[97628,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","COLETADO","204,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[97629,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","100,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[97631,"DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COLETADO","2,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[97632,"DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[97633,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[97634,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[97635,"DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[97636,"DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","16,47","CAIXA REFERENCIAL"]
[97637,"REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[97638,"REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[97639,"REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COLETADO","15,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[97641,"REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[97642,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[97643,"REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COLETADO","18,68","CAIXA REFERENCIAL"]
[97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COLETADO","7,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[97645,"REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[97647,"REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[97648,"REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[97649,"REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[97650,"REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[97651,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[97652,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","146,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[97653,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","121,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[97654,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","143,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[97655,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","170,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[97657,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","338,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[97658,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","162,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[97659,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","210,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[97660,"REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","0,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[97661,"REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","COLETADO","0,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[97662,"REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M","COLETADO","0,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[97663,"REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","9,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[97664,"REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","1,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[97665,"REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","0,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[97666,"REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN","COLETADO","6,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[95967,"SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","163,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[99058,"LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[99059,"LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[99060,"LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","141,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[99061,"LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","93,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[99062,"MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[99063,"LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[99064,"LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018","M","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,01","CAIXA REFERENCIAL"]
[93590,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[93593,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[93594,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[93595,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[93597,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[93598,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,45","CAIXA REFERENCIAL"]
[95425,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[95426,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,37","CAIXA REFERENCIAL"]
[95875,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,42","CAIXA REFERENCIAL"]
[95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,25","CAIXA REFERENCIAL"]
[95879,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[95880,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[97913,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[97915,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[100937,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[100938,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[100939,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,06","CAIXA REFERENCIAL"]
[100940,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[100941,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[100942,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[100943,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[100944,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,88","CAIXA REFERENCIAL"]
[100945,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[100946,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,74","CAIXA REFERENCIAL"]
[100947,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,61","CAIXA REFERENCIAL"]
[100948,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[100949,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[100950,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[100951,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[100952,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[100953,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,81","CAIXA REFERENCIAL"]
[100954,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[100955,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[100956,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,31","CAIXA REFERENCIAL"]
[100957,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,03","CAIXA REFERENCIAL"]
[100958,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[100959,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,09","CAIXA REFERENCIAL"]
[100960,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[100961,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[100962,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","2,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[100963,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[100964,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[100973,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[100974,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[100975,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[100965,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[100966,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[100969,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[100970,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[102330,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,12","CAIXA REFERENCIAL"]
[102331,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[102332,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","1,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[102333,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101019,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","412,58","CAIXA REFERENCIAL"]
[101479,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","120,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[102568,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","204,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[100976,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[100977,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,92","CAIXA REFERENCIAL"]
[100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,26","CAIXA REFERENCIAL"]
[100979,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,14","CAIXA REFERENCIAL"]
[100980,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,86","CAIXA REFERENCIAL"]
[100981,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","7,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[100982,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[100984,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[100985,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[100986,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","6,79","CAIXA REFERENCIAL"]
[100987,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,02","CAIXA REFERENCIAL"]
[100988,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[100989,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,69","CAIXA REFERENCIAL"]
[100990,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,46","CAIXA REFERENCIAL"]
[100991,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[100992,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,48","CAIXA REFERENCIAL"]
[100993,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[100994,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[100995,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,43","CAIXA REFERENCIAL"]
[100996,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,23","CAIXA REFERENCIAL"]
[100997,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,83","CAIXA REFERENCIAL"]
[100998,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,56","CAIXA REFERENCIAL"]
[100999,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,67","CAIXA REFERENCIAL"]
[101000,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[101001,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","3,85","CAIXA REFERENCIAL"]
[101002,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[101003,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[101004,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","5,66","CAIXA REFERENCIAL"]
[101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[101006,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,54","CAIXA REFERENCIAL"]
[101007,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[101008,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","4,11","CAIXA REFERENCIAL"]
[101009,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","31,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[101010,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,52","CAIXA REFERENCIAL"]
[101013,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,55","CAIXA REFERENCIAL"]
[101014,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","29,82","CAIXA REFERENCIAL"]
[101015,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","24,49","CAIXA REFERENCIAL"]
[101016,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","28,36","CAIXA REFERENCIAL"]
[101017,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[101018,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","17,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[101463,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","32,65","CAIXA REFERENCIAL"]
[101464,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,07","CAIXA REFERENCIAL"]
[101465,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","19,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[101466,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","15,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[101467,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","13,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[101468,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,93","CAIXA REFERENCIAL"]
[101469,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[101470,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","21,21","CAIXA REFERENCIAL"]
[101471,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","18,18","CAIXA REFERENCIAL"]
[101472,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,16","CAIXA REFERENCIAL"]
[101473,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","20,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[101474,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","14,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101475,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","12,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[101476,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","11,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[101477,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","9,44","CAIXA REFERENCIAL"]
[101478,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","8,04","CAIXA REFERENCIAL"]
[101480,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","47,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[101481,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","34,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[101482,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","25,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[101483,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","26,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[101484,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","138,75","CAIXA REFERENCIAL"]
[101485,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","106,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[101486,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","95,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[101487,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[101488,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","60,77","CAIXA REFERENCIAL"]
[101188,"RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4,80","CAIXA REFERENCIAL"]
[101189,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,53","CAIXA REFERENCIAL"]
[101190,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","49,96","CAIXA REFERENCIAL"]
[101191,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,24","CAIXA REFERENCIAL"]
[101192,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,19","CAIXA REFERENCIAL"]
[101193,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","45,94","CAIXA REFERENCIAL"]
[101194,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,22","CAIXA REFERENCIAL"]
[101197,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[101198,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","69,59","CAIXA REFERENCIAL"]
[101199,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,30","CAIXA REFERENCIAL"]
[101200,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","51,97","CAIXA REFERENCIAL"]
[101201,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","62,71","CAIXA REFERENCIAL"]
[101202,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[101203,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,33","CAIXA REFERENCIAL"]
[101204,"CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,62","CAIXA REFERENCIAL"]
[101205,"PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,05","CAIXA REFERENCIAL"]
[102362,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","180,95","CAIXA REFERENCIAL"]
[102363,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","192,39","CAIXA REFERENCIAL"]
[102364,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\u0094), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","213,13","CAIXA REFERENCIAL"]
[98509,"PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,72","CAIXA REFERENCIAL"]
[98510,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","66,17","CAIXA REFERENCIAL"]
[98511,"PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","126,34","CAIXA REFERENCIAL"]
[98516,"PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","303,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[98519,"REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[98520,"APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,50","CAIXA REFERENCIAL"]
[98521,"APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,28","CAIXA REFERENCIAL"]
[98522,"ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018","M","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","137,51","CAIXA REFERENCIAL"]
[98524,"LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,70","CAIXA REFERENCIAL"]
[98503,"PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,40","CAIXA REFERENCIAL"]
[98504,"PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,41","CAIXA REFERENCIAL"]
[98505,"PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018","M2","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","64,20","CAIXA REFERENCIAL"]
[98525,"LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018","M2","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","0,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[98526,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","70,60","CAIXA REFERENCIAL"]
[98527,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","152,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[98528,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","222,27","CAIXA REFERENCIAL"]
[98529,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","58,29","CAIXA REFERENCIAL"]
[98530,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","103,84","CAIXA REFERENCIAL"]
[98531,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","235,00","CAIXA REFERENCIAL"]
[98532,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","89,91","CAIXA REFERENCIAL"]
[98533,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","245,32","CAIXA REFERENCIAL"]
[98534,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","629,57","CAIXA REFERENCIAL"]
[98535,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018","UN","ATRIBUÍDO SÃO PAULO","994,63","CAIXA REFERENCIAL"]
[88238,"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,32","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88239,"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,89","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88240,"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88241,"AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,75","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88242,"AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,63","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88243,"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88245,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88246,"ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,02","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88247,"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,66","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88248,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88249,"AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,58","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88250,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,28","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88251,"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88252,"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88253,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,63","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88255,"AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88256,"AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88257,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,97","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88258,"CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,96","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88260,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,87","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88261,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,88","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","22,76","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88263,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88264,"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","23,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88265,"ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88266,"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,01","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88267,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","22,50","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88269,"GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,60","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88270,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,45","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88272,"MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,61","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88273,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88274,"MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88275,"MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88277,"MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,66","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88278,"MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88279,"MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,02","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88281,"MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,83","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88282,"MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88283,"MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","35,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88284,"MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,82","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88285,"MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,70","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88286,"MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,38","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88288,"NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,55","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88291,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88292,"OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88293,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,81","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88294,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","32,38","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88295,"OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,24","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88296,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,00","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88297,"OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,87","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88298,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88299,"OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88300,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,29","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88301,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88302,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88303,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,81","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88304,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,24","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88306,"OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,37","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88307,"OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,79","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88308,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,03","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","22,99","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88310,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","23,98","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88311,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,87","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88312,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88313,"POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,57","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88314,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88315,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","15,57","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88317,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","23,52","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88318,"SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,58","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88320,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,90","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88321,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,51","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88322,"TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88323,"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,43","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88324,"TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,92","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88325,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,36","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88326,"VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88377,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88441,"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[88597,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,45","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90766,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","22,92","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90767,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90768,"ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,78","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90769,"ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","102,90","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90770,"ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","135,66","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90771,"AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,02","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90773,"DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90775,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,38","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","51,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","98,79","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90778,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90779,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","153,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90780,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","76,76","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[90781,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COLETADO","19,43","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[91677,"ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[91678,"ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","98,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93558,"MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.849,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93559,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.578,99","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93560,"DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.296,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93561,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.504,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93562,"AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.616,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93563,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.067,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93564,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.101,00","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93565,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17.451,44","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93566,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.594,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93567,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19.832,98","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93568,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27.030,52","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93569,"ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12.877,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93570,"ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18.198,52","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93571,"ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23.989,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[93572,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9.037,38","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[94295,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13.557,50","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[94296,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95308,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95309,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95310,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95311,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,27","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95316,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,33","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95317,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95318,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95319,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95320,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95321,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95323,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95324,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95325,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,28","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95326,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95328,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95329,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95330,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95331,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95332,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,48","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95333,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,52","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95334,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,52","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95335,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,23","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95337,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95338,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,29","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95339,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,23","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95340,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95341,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95343,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95344,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95345,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,63","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95346,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95350,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95351,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,28","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95352,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95354,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95355,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95356,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95357,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,23","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95358,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95359,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95360,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95361,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95362,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95363,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95364,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95365,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95366,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95367,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95368,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95369,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95371,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,27","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95372,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95373,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95374,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95375,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95376,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95377,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95378,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95379,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95380,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95382,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95383,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95384,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,23","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95385,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95386,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95387,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95388,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95389,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95390,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95391,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95392,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95393,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,32","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95394,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,42","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95395,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95396,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,78","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95397,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95398,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95399,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95400,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95401,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,73","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95402,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","1,01","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95403,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95404,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,57","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95405,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95406,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COLETADO","0,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95407,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95408,"CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,60","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95409,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,95","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95410,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,37","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95411,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,95","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95412,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95413,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95414,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","44,37","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95415,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","138,45","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95416,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,38","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95417,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","157,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95418,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","215,42","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95419,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","57,95","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95420,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","82,32","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95421,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","108,83","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95422,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","100,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95423,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","151,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[95424,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,76","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,04","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100289,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100290,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100291,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100292,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,50","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100293,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100294,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100295,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,38","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100296,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,80","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100297,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,90","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100298,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,37","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100299,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100300,"AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,83","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100301,"AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,85","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100302,"COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","143,28","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100303,"AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100304,"ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","72,61","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100305,"ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","99,98","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100306,"ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","112,64","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100307,"MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,47","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100308,"MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100309,"TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,75","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100310,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100311,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","90,69","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","109,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","123,26","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100316,"AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.170,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100317,"COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25.347,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100318,"ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12.907,16","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100319,"ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17.671,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100320,"ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19.908,89","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100321,"TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.090,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100533,"TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100534,"TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.323,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100535,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[100536,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","30,00","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101284,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1,24","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101285,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","0,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101286,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,10","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101287,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101288,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,98","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101289,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101290,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,76","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101291,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101292,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,84","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101293,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101294,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,36","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101295,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,95","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101296,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101297,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101298,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,57","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101299,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101300,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101301,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,03","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101302,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,02","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101303,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","52,43","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101304,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,99","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101305,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,19","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101307,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101308,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101309,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,48","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101310,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","34,62","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101311,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","65,47","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","70,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","71,57","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101316,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,45","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101317,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","168,92","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101318,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","319,64","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101319,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","47,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101320,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,45","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,61","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101323,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","40,21","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101324,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","10,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101325,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,35","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101326,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","8,69","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101327,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6,79","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101328,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","15,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101329,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,45","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101330,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,57","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101331,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,49","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101332,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","11,42","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101333,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101334,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","50,58","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101335,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","13,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101336,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","38,88","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101337,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","7,59","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101338,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101339,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,18","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101340,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","16,58","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101341,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,15","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101343,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,73","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101344,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101345,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","36,72","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101346,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,40","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,55","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","12,61","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","21,51","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101350,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","26,39","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101351,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","18,45","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101352,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101353,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17,92","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101354,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,70","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101355,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","19,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101356,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","29,01","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101357,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","37,23","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101358,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","25,99","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101359,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","28,68","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101360,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27,96","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101361,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","46,30","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101362,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","9,14","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101363,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101364,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,47","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101365,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","20,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101366,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","14,78","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101367,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","24,81","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101368,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,69","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101369,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","31,97","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","22,08","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101371,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","23,84","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101372,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5,65","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101373,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","153,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101374,"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.116,53","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101375,"AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.167,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101376,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.567,75","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101377,"AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.194,86","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101378,"AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.400,73","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101379,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.280,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101380,"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.373,09","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101381,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101382,"ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.344,28","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101383,"AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.222,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101384,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.077,34","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101385,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.539,01","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101386,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.980,38","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101387,"AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.819,22","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101388,"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.941,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101389,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.540,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101390,"AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,06","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101391,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.099,13","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101392,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.629,55","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101394,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.920,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101395,"CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.392,61","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101396,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.152,94","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101397,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.073,28","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101398,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.983,43","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101399,"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.139,20","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101400,"ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.408,78","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101401,"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.170,66","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101402,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.020,58","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101403,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","27.201,90","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101404,"ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17.632,63","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101405,"ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","17.360,85","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101407,"GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.516,95","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101408,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101409,"INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.223,77","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101410,"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.978,81","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101411,"LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.663,70","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101412,"MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.227,75","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101413,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.150,70","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101414,"MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.028,67","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101415,"MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.428,71","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101416,"MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.264,81","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101417,"MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.018,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101418,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.711,12","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101419,"MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.985,58","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101420,"MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.613,42","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101421,"MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.242,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101422,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.786,11","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101423,"MOTORISTA DE ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.474,01","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101424,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.053,40","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101425,"NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","1.882,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101426,"OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.308,53","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101427,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.447,24","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101428,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.316,01","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101429,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.856,31","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101430,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.313,32","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101431,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.762,80","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101432,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.615,62","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101433,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.811,41","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101434,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.231,74","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101435,"OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.615,91","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101436,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.448,65","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101437,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.392,05","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101438,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","6.457,60","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101439,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.724,60","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.544,27","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101441,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.609,28","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101442,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.800,39","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101443,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.859,29","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101444,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.475,07","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101445,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.110,37","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101446,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.300,83","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101447,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.634,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101448,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.545,48","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.732,28","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101450,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.968,95","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101451,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.093,36","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101452,"SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.802,67","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101453,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.216,52","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.348,60","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101455,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.806,93","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.406,87","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101457,"TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","5.802,25","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101458,"TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","4.370,17","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101459,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","3.830,73","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]
[101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE","2.868,28","ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL"]

{"sheet":"INSUMOS SICRO","index":19,"n_rows":2246,"n_cols":9,"rows_kept":2246,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,1,2,3,4,5,6,7,8]
[null,"CGCIT","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,null,"DNIT"]
[null,null,"Goiás - Janeiro/2021 (atualizar)"]
[{"$nulls":5},"Preço Unitário",null,"Pesquisa:",42694]
[null,"Código","Descrição","Unidade",null,"(R$)","Aquisição","Improdutivo","Operativo"]
[null,"M0003","Aço CA 25","kg",null,3.8043999999999998]
[null,"M0004","Aço CA 50","kg",null,3.5779000000000001]
[null,"M0005","Brita 0","m³",null,84.147300000000001]
[null,"M0006","Fibra de nylon para concreto","kg",null,15.143800000000001]
[null,"M0007","Fibra de aço para concreto","kg",null,7.1356000000000002]
[null,"M0008","Detergente","l",null,2.9592000000000001]
[null,"M0009","Aço CP 175 RB","kg",null,8.6004000000000005]
[null,"M0010","Superplastificante","kg",null,8.7971000000000004]
[null,"M0011","Aditivo modificador de viscosidade","kg",null,5.5946999999999996]
[null,"M0012","Silicato de alumínio","kg",null,1.5964]
[null,"M0013","Grampo de ancoragem CA 50 - D = 12,5 mm","kg",null,3.5779000000000001]
[null,"M0014","Aço CA 60","kg",null,4.1435000000000004]
[null,"M0015","Espoleta elétrica","un",null,17.996600000000001]
[null,"M0016","Grampo sargento nº 4","un",null,33.747999999999998]
[null,"M0017","Saco de aniagem ou de ráfia de 95 x 65 cm de 50 kg","un",null,1.659]
[null,"M0018","Grampo pesado para cabo de aço - D = 13 mm","un",null,9.4097000000000008]
[null,"M0019","Esticador para cabo de aço - D = 13 mm","un",null,84.852999999999994]
[null,"M0020","Grampo de ancoragem CA 50 - D = 6,3 mm","kg",null,3.8965999999999998]
[null,"M0021","Herbicida glifosato para áreas contínuas","l",null,18.750800000000002]
[null,"M0025","Adesivo plástico para tubos de PVC","kg",null,39.204799999999999]
[null,"M0026","Aditivo aglutinante para argamassa","l",null,4.3117000000000001]
[null,"M0028","Areia média","m³",null,82.563999999999993]
[null,"M0029","Microssílica","kg",null,1.5755999999999999]
[null,"M0030","Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa","kg",null,4.3696000000000002]
[null,"M0032","Cola de contato para laminado elastoplástico","kg",null,21.3035]
[null,"M0035","Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes","l",null,10.656000000000001]
[null,"M0039","Gasolina","l",null,3.8050999999999999]
[null,"M0041","Container de 1 TEU com 2 banheiros","un",null,40331.141600000003]
[null,"M0042","Container de 1 TEU com janela","un",null,31882.35]
[null,"M0043","Diesel","l",null,3.0752999999999999]
[null,"M0044","Abrasivo de vidro com granulometria de 250 a 420 microns","kg",null,6.05]
[null,"M0045","Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito de 101 x 50 x 55 cm","un",null,883.54]
[null,"M0046","Barreira plástica para canalização de trânsito de 60 x 45 x 60 cm","un",null,375.0521]
[null,"M0047","Cone plástico de sinalização - NBR 15.071","un",null,49.4572]
[null,"M0048","Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm","un",null,133.21969999999999]
[null,"M0049","Delimitador de tráfego flexível com duas faixas refletivas com chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm","un",null,171.35810000000001]
[null,"M0050","Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma Xantana","kg",null,34.003599999999999]
[null,"M0051","Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - NBR 15.692:2009","un",null,286.9778]
[null,"M0052","Fita de PVC de 50 mm x 50m","m",null,9.2100000000000001E-2]
[null,"M0053","Tela plástica para tapume cor laranja - L = 1,2 m","m",null,1.1352]
[null,"M0054","Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm","m",null,7.5899999999999995E-2]
[null,"M0055","Barreira plástica articulável modular na cor amarela de 240 x 100 cm","un",null,1873.64]
[null,"M0056","Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter)","un",null,5183.1055999999999]
[null,"M0057","Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela","un",null,57812.7264]
[null,"M0058","Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janela e 2 lavabos","un",null,62200.833700000003]
[null,"M0059","Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro","un",null,35026.238299999997]
[null,"M0060","Container 3/4 de 1 TEU com janela","un",null,26329.538]
[null,"M0061","Apoio de neoprene fretado de 100 x 100 x 28 mm","un",null,21.361000000000001]
[null,"M0062","Apoio de neoprene fretado de 300 x 400 x 85 mm","un",null,778.16279999999995]
[null,"M0063","Apoio de neoprene fretado de 350 x 450 x 99 mm","un",null,1189.6238000000001]
[null,"M0064","Apoio de neoprene fretado de 150 x 200 x 35 mm","un",null,80.113900000000001]
[null,"M0065","Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro","un",null,30329.538]
[null,"M0066","Container de 2 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 lavabo","un",null,51588.0098]
[null,"M0067","Tubo PE 100 PN10 com flanges - D = 160 mm","m",null,146.9614]
[null,"M0068","Caibro de pinho de 7,5 x 10 cm","m",null,48.962299999999999]
[null,"M0069","Arame farpado galvanizado 16 BWG","m",null,0.37469999999999998]
[null,"M0070","Arame liso galvanizado 10 BWG","kg",null,9.5]
[null,"M0071","Container de 1/2 de 1 TEU, com 3 janelas, para guarita, Delta Containers ou similar","un",null,18436.342499999999]
[null,"M0072","Arame liso galvanizado 14 BWG","kg",null,11]
[null,"M0073","Muda arbórea de porte de 30 a 80 cm","un",null,4.5242000000000004]
[null,"M0074","Muda arbustiva de porte de 50 cm","un",null,10.3734]
[null,"M0075","Arame recozido 18 BWG","kg",null,7.2149000000000001]
[null,"M0076","Disco de corte para policorte - D = 30 cm","un",null,13.051600000000001]
[null,"M0080","Areia fina","m³",null,88.110299999999995]
[null,"M0081","Areia grossa","m³",null,80.187399999999997]
[null,"M0082","Areia média lavada","m³",null,94.676599999999993]
[null,"M0083","Argamassa pré-dosada para grauteamento","kg",null,1.3337000000000001]
[null,"M0084","Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento","kg",null,1.2426999999999999]
[null,"M0085","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,154.19990000000001]
[null,"M0086","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,235.39080000000001]
[null,"M0087","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 7 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,252.96969999999999]
[null,"M0088","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 8 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,274.05860000000001]
[null,"M0089","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 9 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,292.51569999999998]
[null,"M0091","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,358.94929999999999]
[null,"M0092","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,420.4683]
[null,"M0093","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,772.2251]
[null,"M0094","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,881.43619999999999]
[null,"M0098","Bambu com diâmetro médio de 10 cm","m",null,15.5602]
[null,"M0099","Equipamentos para a fábrica de dormentes de concreto protendido","ISF",null,320.43799999999999]
[null,"M0100","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,1097.1343999999999]
[null,"M0101","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,1465.1416999999999]
[null,"M0102","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 31 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,1904.5912000000001]
[null,"M0103","Aditivo antirricochete para concreto projetado","kg",null,4.6429999999999998]
[null,"M0104","Asfalto diluído CM 30","t",null,"-"]
[null,"M0105","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,194.6241]
[null,"M0106","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,299.3646]
[null,"M0107","Geocomposto para drenagem","m²",null,18.611699999999999]
[null,"M0108","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 7 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,325.73160000000001]
[null,"M0109","Geodreno vertical - L = 10 cm e E = 5 mm","m",null,3.1926999999999999]
[null,"M0110","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,472.65449999999998]
[null,"M0111","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 9 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,442.64019999999999]
[null,"M0112","Disco diamantado para corte de pavimento - D = 1 m e E = 1,6 mm","un",null,3635.7516000000001]
[null,"M0113","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,618.42060000000004]
[null,"M0114","Disco diamantado para corte de pavimento - D = 1,5 m e E = 1,6 mm","un",null,17009.506799999999]
[null,"M0115","Biomanta vegetal de fibras de coco entrelaçadas com fios biodegradáveis de densidade 0,5 kg/m²","m²",null,4.3263999999999996]
[null,"M0116","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 250 mm","un",null,11023.7675]
[null,"M0117","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 400 mm","un",null,12100.702600000001]
[null,"M0118","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 450 mm","un",null,14694.300300000001]
[null,"M0119","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1.800 mm e D = 500 mm","un",null,17263.464800000002]
[null,"M0120","Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 250 mm","m",null,281.33019999999999]
[null,"M0121","Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 400 mm","m",null,1916.568]
[null,"M0122","Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 450 mm","m",null,2407.4792000000002]
[null,"M0123","Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 500 mm","m",null,2694.5497999999998]
[null,"M0124","Flutuador bipartido em MDPE com núcleo de espuma de poliuretano para tubos - D = 250 mm","un",null,2396.4126000000001]
[null,"M0125","Flutuador bipartido em MDPE com núcleo de espuma de poliuretano para tubos - D = 400 mm","un",null,3478.1079]
[null,"M0126","Flutuador bipartido em MDPE com núcleo de espuma de poliuretano para tubos - D = 450 mm","un",null,3985.9063000000001]
[null,"M0127","Flutuador bipartido em MDPE com núcleo de espuma de poliuretano para tubos - D = 500 mm","un",null,4312.2830000000004]
[null,"M0128","Tela verde composta de fibras vegetais e fios de polipropileno com densidade de 600 g/m²","m²",null,3.9373]
[null,"M0129","Retentores de sedimentos de fibras vegetais - D = 20 cm","m",null,49.15]
[null,"M0130","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,945.52530000000002]
[null,"M0131","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm","m",null,137.7894]
[null,"M0132","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 450 mm","m",null,189.3245]
[null,"M0133","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm","m",null,227.8237]
[null,"M0134","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm","m",null,337.95080000000002]
[null,"M0135","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm","m",null,501.21230000000003]
[null,"M0136","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm","m",null,532.27539999999999]
[null,"M0137","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 900 mm","m",null,598.27260000000001]
[null,"M0138","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,1147.1493]
[null,"M0139","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm","m",null,851.66959999999995]
[null,"M0140","Bentonita","kg",null,1.2962]
[null,"M0141","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.050 mm","m",null,902.61659999999995]
[null,"M0142","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm","m",null,1190.9908]
[null,"M0143","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm","m",null,1475.7898]
[null,"M0144","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.800 mm","m",null,4311.7617]
[null,"M0145","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 22 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,1509.0845999999999]
[null,"M0146","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 27 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,1983.9875999999999]
[null,"M0147","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 2.000 mm","m",null,5166.2920000000004]
[null,"M0148","Ancoragem ativa para lajes 1 cordoalha - D = 12,7 mm","un",null,107.0839]
[null,"M0149","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 2.500 mm","m",null,8458.9395999999997]
[null,"M0150","Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 3.000 mm","m",null,11772.901099999999]
[null,"M0151","Ancoragem ativa para lajes 2 cordoalhas - D = 12,7mm","un",null,244.28579999999999]
[null,"M0152","Ancoragem ativa para lajes 3 cordoalhas - D = 12,7mm","un",null,487.9778]
[null,"M0153","Ancoragem ativa para lajes 4 cordoalhas - D = 12,7mm","un",null,534.22170000000006]
[null,"M0155","Estolão vetiver para replantio","un",null,1.0654999999999999]
[null,"M0156","Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm","un",null,2.4834999999999998]
[null,"M0157","Bloco de concreto celular","m³",null,642.73180000000002]
[null,"M0158","Tela metálica galvanizada dobrada em L, com tensores de 40 x 40 x 200 cm e consumo de 5,8 kg aço/m²","un",null,151.8006]
[null,"M0160","Extintor espuma mecânica 10 l","un",null,496.76499999999999]
[null,"M0161","Vergalhão de fibra de vidro de 25 mm","m",null,32.157699999999998]
[null,"M0162","Corrente de elos de aço galvanizado 1/8\" de diâmetro","m",null,4.8974000000000002]
[null,"M0163","Gonzo com aba de 1/2\" em aço galvanizado","un",null,2.3081999999999998]
[null,"M0164","Tubo galvanizado perfil quadrado 20 x 20 mm, espessura 1/16\"","m",null,6.7816000000000001]
[null,"M0165","Cantoneira em aço de abas iguais de 1\" x 1/8\"","m",null,6.3273000000000001]
[null,"M0166","Tubo galvanizado perfil redondo, diâmetro 3/4\", espessura 2,25 mm","m",null,13.9594]
[null,"M0167","Tela de nylon industrial, malha 1,6 mm, espessura de fio 0,40 mm","m²",null,7.3536000000000001]
[null,"M0168","Abraçadeira em nylon espessura 3,6 x 200 mm","un",null,0.1598]
[null,"M0169","Roda em aço para carrinho de mão, com pneu 3.25/8 e câmara de ar","un",null,70.473299999999995]
[null,"M0173","Ancoragem ativa para lajes 1 cordoalha - D = 15,2 mm","un",null,137.8158]
[null,"M0178","Ancoragem ativa para lajes 2 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,320.93979999999999]
[null,"M0181","Ancoragem ativa para lajes 3 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,610.58389999999997]
[null,"M0184","Ancoragem ativa para lajes 4 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,656.51570000000004]
[null,"M0191","Brita 1","m³",null,84.147300000000001]
[null,"M0192","Brita 2","m³",null,84.147300000000001]
[null,"M0193","Brita 3","m³",null,84.147300000000001]
[null,"M0194","Escória de aciaria","m³",null,15.177300000000001]
[null,"M0198","Parafuso com bucha plástica S8","un",null,0.22819999999999999]
[null,"M0200","Explosivo tipo emulsão bombeada","kg",null,5.6826999999999996]
[null,"M0201","Coroa para jumbo hidráulico T38 - D = 3 1/2\"","un",null,1081.8297]
[null,"M0202","Bit de botão ST 68 - D = 76 mm","un",null,552.41089999999997]
[null,"M0204","Instalações físicas para a central de pré-moldagem de dormentes de concreto protendido","CMCC",null,1117.68]
[null,"M0217","Enxofre","kg",null,1.288]
[null,"M0218","Adubo fósforo (30%)","kg",null,1.0021]
[null,"M0219","Adubo potássio","kg",null,1.4513]
[null,"M0220","Adubo NPK","kg",null,1.2525999999999999]
[null,"M0222","Filler calcário","kg",null,0.1706]
[null,"M0223","Sementes para hidrossemeadura","kg",null,11.113099999999999]
[null,"M0224","Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm","un",null,36.779299999999999]
[null,"M0225","Adubo orgânico","kg",null,0.15140000000000001]
[null,"M0229","Gabião colchão Zn/Al + polímero - E = 0,17 m e D = 2,00 mm","m²",null,133.9622]
[null,"M0230","Gabião caixa Zn/Al de 2,0 x 1,0 x 0,50 m","un",null,299.18990000000002]
[null,"M0231","Gabião caixa Zn/Al de 2,0 x 1,0 x 1,00 m","un",null,512.82069999999999]
[null,"M0232","Gabião caixa Zn/Al + polímero de 2,0 x 1,0 x 0,50 m","un",null,372.91989999999998]
[null,"M0233","Gabião caixa Zn/Al + polímero de 2,0 x 1,0 x 1,00 m","un",null,522.00170000000003]
[null,"M0234","Gabião saco Zn/Al + polímero - D = 0,65 m","m³",null,373.72559999999999]
[null,"M0235","Gabião colchão Zn/Al + polímero - E = 0,23 m e D = 2,00 mm","m²",null,143.0455]
[null,"M0236","Gabião colchão Zn/Al + polímero - E = 0,30 m e D = 2,00 mm","m²",null,156.4871]
[null,"M0237","Energia elétrica","kWh",null,0.66239999999999999]
[null,"M0253","Cabo isolado PVC de 16 mm² - 750 V","m",null,8.2652999999999999]
[null,"M0254","Gás argônio","m³",null,28.857199999999999]
[null,"M0255","Gás CO2","kg",null,6.4717000000000002]
[null,"M0256","Tinta de fundo bicomponente à base de silicato","l",null,76.802199999999999]
[null,"M0257","Diluente para tinta de fundo à base de silicato","l",null,20.066400000000002]
[null,"M0260","Cabo paralelo de 3 x 1,5 mm²","m",null,2.4876]
[null,"M0264","Bomba de combustível para posto de abastecimento","un",null,18439.121800000001]
[null,"M0265","Tanque de combustível aéreo horizontal de 5.000 l com escada para visita","un",null,13226.24]
[null,"M0266","Cabo Sintenax de 240 mm² - 1 kV","m",null,89.874499999999998]
[null,"M0269","Cabo Sintenax de 50 mm² - 1 kV","m",null,19.151199999999999]
[null,"M0284","Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm","m",null,36.235199999999999]
[null,"M0285","Pontalete para escoramento - D = 15 cm","m",null,15.662699999999999]
[null,"M0286","Tábua de 2,5 x 30 cm","m",null,12.003399999999999]
[null,"M0289","Tábua de 2,5 x 15 cm","m",null,3.9697]
[null,"M0290","Tábua de 2,5 x 10 cm","m",null,3.7654000000000001]
[null,"M0301","Pontalete para escoramento - D = 10 cm","m",null,8.9420000000000002]
[null,"M0310","Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm","m",null,5.1356000000000002]
[null,"M0344","Cal hidratada - a granel","kg",null,0.36180000000000001]
[null,"M0345","Cal hidratada - saco","kg",null,0.40960000000000002]
[null,"M0346","Disco de aço para bomba de projeção via seca","un",null,199]
[null,"M0347","Disco de aço para bomba de projeção via úmida","un",null,680]
[null,"M0348","Disco de borracha para bomba de projeção via seca","un",null,156]
[null,"M0349","Disco de borracha para bomba de projeção via úmida","un",null,384]
[null,"M0350","Bico para bomba de projeção","un",null,230]
[null,"M0351","Mangote para bomba de projeção","m",null,140]
[null,"M0365","Cantoneira em ferro de abas iguais de 1\" x 3/16\"","kg",null,4.6279000000000003]
[null,"M0366","Cantoneira em aço galvanizado ASTM A36","kg",null,5.1811999999999996]
[null,"M0374","Fungicida tipo Carbolineum ou similar","l",null,8.4501000000000008]
[null,"M0395","Chapa de alumínio - E = 1,5 mm","m²",null,137.99250000000001]
[null,"M0408","Chumbador para concreto Tecbolt de 12,5 mm","un",null,5.2327000000000004]
[null,"M0409","Chumbador para concreto Tecbolt de 6,3 mm","un",null,0.77980000000000005]
[null,"M0410","Chumbador para concreto Tecbolt de 20 mm","un",null,13.416]
[null,"M0411","Chumbador para concreto Tecbolt de 10 mm","un",null,1.7972999999999999]
[null,"M0412","Chumbador para concreto Tecbolt de 16 mm","un",null,8.0004000000000008]
[null,"M0413","Chumbador para concreto Tecbolt de 25 mm","un",null,32.47]
[null,"M0421","Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto","kg",null,5.5309999999999997]
[null,"M0424","Cimento Portland CP II - 32","kg",null,0.39200000000000002]
[null,"M0425","Cimento CP V - ARI","kg",null,0.4375]
[null,"M0427","Cordoalha CP 190 RB - D = 12,7 mm","kg",null,9.2919]
[null,"M0428","Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm","kg",null,9.7777999999999992]
[null,"M0429","Perfil de alumínio L421 de 33 x 40 mm","m",null,10.419700000000001]
[null,"M0432","Cola de neoprene","kg",null,21.9482]
[null,"M0434","Tirante de aço ST 95/105 de capacidade de 39 t - D = 32 mm","m",null,88.452100000000002]
[null,"M0440","Anel de compensação angular de até 45°","un",null,36.677599999999998]
[null,"M0442","Compensado plastificado de 10 mm","m²",null,22.925000000000001]
[null,"M0443","Compensado plastificado de 12 mm","m²",null,29.057300000000001]
[null,"M0444","Luva de emenda prensada - D = 12,5 mm","un",null,11.3538]
[null,"M0445","Luva de emenda prensada - D = 16 mm","un",null,15.243600000000001]
[null,"M0446","Compensado resinado de 10 mm","m²",null,14.9918]
[null,"M0447","Compensado resinado de 12 mm","m²",null,19.4802]
[null,"M0448","Compensado resinado de 14 mm","m²",null,20.6]
[null,"M0449","Compensado resinado de 18 mm","m²",null,25.048300000000001]
[null,"M0450","Compensado de virola de 6 mm","m²",null,17.980599999999999]
[null,"M0451","Concreto usinado fck = 20 MPa (comercial)","m³",null,"-"]
[null,"M0452","Concreto usinado fck = 25 MPa (comercial)","m³",null,"-"]
[null,"M0453","Concreto usinado fck = 30 MPa (comercial)","m³",null,"-"]
[null,"M0454","Concreto usinado fck = 35 MPa (comercial)","m³",null,"-"]
[null,"M0459","Compensado plastificado de 14 mm","m²",null,33.706400000000002]
[null,"M0467","Luva de emenda prensada - D = 20 mm","un",null,29.768599999999999]
[null,"M0468","Luva de emenda prensada - D = 25 mm","un",null,44.069099999999999]
[null,"M0469","Luva de emenda prensada - D = 32 mm","un",null,77.814300000000003]
[null,"M0470","Luva de emenda com rosca cônica - D = 12,5 mm","un",null,10.3026]
[null,"M0471","Luva de emenda com rosca cônica - D = 16 mm","un",null,14.925800000000001]
[null,"M0472","Luva de emenda com rosca cônica - D = 20 mm","un",null,19.869299999999999]
[null,"M0481","Luva de emenda com rosca cônica - D = 25 mm","un",null,37.012900000000002]
[null,"M0482","Cortiça - E = 10 mm","m²",null,49.793999999999997]
[null,"M0502","Luva de emenda com rosca cônica - D = 32 mm","un",null,50.159500000000001]
[null,"M0506","Broca de widia - D = 8 mm","un",null,5.3259999999999996]
[null,"M0511","Granalha de aço","kg",null,5.3251999999999997]
[null,"M0512","Bico Venturi longo de 8 mm","un",null,505.28219999999999]
[null,"M0521","Laminado elastoplástico de 1,5 mm","m²",null,247.4819]
[null,"M0532","Escora metálica regulável telescópica para tunnel liner","kg",null,12.151300000000001]
[null,"M0533","Escora tubular galvanizada regulável de 3,0 m a 4,5 m e capacidade de 2.100 a 750 kg","un",null,97.912800000000004]
[null,"M0534","Escora tubular galvanizada regulável de 1,8 m a 3,1 m e capacidade de 3.200 a 1.600 kg","un",null,87.424499999999995]
[null,"M0536","Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t por poste","un",null,397.86669999999998]
[null,"M0537","Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm","un",null,44.9]
[null,"M0538","Escada metálica tipo marinheiro para andaime","m",null,66]
[null,"M0539","Quadro tubular contraventado com acessórios para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm","un",null,82.5]
[null,"M0540","Quadro tubular contraventado com acessórios para andaime - H = 100 cm e L = 150 cm","un",null,100.7]
[null,"M0541","Quadro tubular contraventado com acessórios para andaime - H = 100 cm e L = 200 cm","un",null,135]
[null,"M0542","Diagonal tubular para andaime - L = 141 cm","un",null,35]
[null,"M0543","Diagonal tubular para andaime - L = 212 cm","un",null,38.1]
[null,"M0544","Diagonal tubular para andaime - L = 283 cm","un",null,49]
[null,"M0545","Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm","un",null,122]
[null,"M0546","Plataforma metálica de piso para andaime - C = 150 e L = 37 cm","un",null,132]
[null,"M0547","Plataforma metálica de piso para andaime - C = 200 e L = 33 cm","un",null,169]
[null,"M0548","Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm","un",null,99]
[null,"M0549","Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 150 cm","un",null,167.5]
[null,"M0550","Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm","un",null,222.5]
[null,"M0560","Desmoldante para formas","l",null,7.4259000000000004]
[null,"M0562","Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm","un",null,61]
[null,"M0563","Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm","un",null,79.650000000000006]
[null,"M0564","Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm","un",null,120.19]
[null,"M0565","Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm","un",null,216.88]
[null,"M0566","Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200 cm","un",null,355.14]
[null,"M0567","Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75 cm","un",null,170.76]
[null,"M0568","Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm","un",null,251.22]
[null,"M0569","Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm","un",null,320.8]
[null,"M0570","Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm para módulos de H = 200 cm","un",null,362.37]
[null,"M0571","Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para módulos de H = 200 cm","un",null,418.39]
[null,"M0572","Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32 cm e C = 150 cm","un",null,587.38]
[null,"M0573","Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200 cm e C = 250 cm","un",null,3795.37]
[null,"M0574","Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm","un",null,628.04]
[null,"M0575","Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm","un",null,948.84]
[null,"M0576","Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraçadeira para travessas - C = 30 cm e D = 48,3 mm","un",null,189.77]
[null,"M0600","Ponteiro de martelo demolidor de 1,2 m","un",null,63.260199999999998]
[null,"M0602","Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg","un",null,5500]
[null,"M0603","Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg","un",null,850]
[null,"M0614","Concreto usinado fctmk = 4,5 MPa (comercial)","m³",null,"-"]
[null,"M0615","Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa","kg",null,4.0826000000000002]
[null,"M0646","Estaca pré-moldada com capacidade de 100 t","m",null,172.04179999999999]
[null,"M0647","Estaca pré-moldada com capacidade de 25 t","m",null,65.539699999999996]
[null,"M0648","Estaca pré-moldada com capacidade de 40 t","m",null,88.296599999999998]
[null,"M0649","Estaca pré-moldada com capacidade de 60 t","m",null,112.7805]
[null,"M0650","Estaca pré-moldada com capacidade de 75 t","m",null,172.04179999999999]
[null,"M0666","Martelo de fundo DTH - D = 3\"","un",null,7413.4636]
[null,"M0667","Martelo de fundo DTH - D = 5\"","un",null,9199.4050999999999]
[null,"M0668","Martelo de fundo DTH - D = 6\"","un",null,12374.094300000001]
[null,"M0669","Martelo de fundo DTH - D = 8\"","un",null,24752.194200000002]
[null,"M0673","Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 26 cm","m",null,98.088700000000003]
[null,"M0677","Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 33 cm","m",null,117.2822]
[null,"M0682","Aço em perfis ASTM A36","kg",null,5.3486000000000002]
[null,"M0686","Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 38 cm","m",null,156.73990000000001]
[null,"M0717","Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura","l",null,101.63890000000001]
[null,"M0718","Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente","l",null,43.777799999999999]
[null,"M0719","Diluente epóxi","l",null,32.2866]
[null,"M0720","Tinta epóxi para fundo branco","l",null,42.974600000000002]
[null,"M0721","Fundo anticorrosivo zarcão","l",null,27.963799999999999]
[null,"M0722","Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 42 cm","m",null,164.03049999999999]
[null,"M0729","Fixa cal tipo Globo Fix ou similar","l",null,5.4420000000000002]
[null,"M0734","Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 50 cm","m",null,268.75]
[null,"M0741","Grama tipo batatais","m²",null,1.1672]
[null,"M0742","Grama tipo esmeralda","m²",null,5.3]
[null,"M0743","Grama tipo Pelo de Urso em muda","un",null,0.69010000000000005]
[null,"M0745","Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9\"","kg",null,4.3445999999999998]
[null,"M0748","Grama em mudas para revestimento de taludes","m²",null,1.3504]
[null,"M0755","Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 60 cm","m",null,273.10910000000001]
[null,"M0756","Estaca pré-moldada de concreto centrifugado - D = 70 cm","m",null,500.86660000000001]
[null,"M0766","Semipórtico metálico para vão de 2,7 m e vento de 35 m/s","un",null,16273.1808]
[null,"M0767","Sinalizador a LED com bateria","un",null,152.77420000000001]
[null,"M0769","Lona plástica de 200 micras de espessura","m²",null,0.94140000000000001]
[null,"M0771","Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva","un",null,248.8]
[null,"M0773","Perfil de alumínio L463 de 50 x 50 mm","m",null,35.178600000000003]
[null,"M0783","Massa asfáltica comercial - capa de rolamento","t",null,"-"]
[null,"M0784","Massa asfáltica comercial - binder","t",null,"-"]
[null,"M0786","Isopor","m³",null,245.22190000000001]
[null,"M0787","Suporte em aço carbono galvanizado perfil \"C\"","kg",null,14.026199999999999]
[null,"M0789","Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas","kg",null,9.9070999999999998]
[null,"M0792","Semipórtico metálico para vão de 3,8 m e vento de 35 m/s","un",null,16660.798500000001]
[null,"M0793","Semipórtico metálico para vão de 4,9 m e vento de 35 m/s","un",null,17901.180799999998]
[null,"M0794","Semipórtico metálico para vão de 6,0 m e vento de 35 m/s","un",null,19434.180799999998]
[null,"M0795","Semipórtico metálico para vão de 7,2 m e vento de 35 m/s","un",null,22174.180799999998]
[null,"M0796","Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 35 m/s","un",null,25419.180799999998]
[null,"M0798","Apoio de neoprene fretado","dm³",null,60.040700000000001]
[null,"M0799","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 2,7 m e vento de 35 m/s","un",null,24173.801800000001]
[null,"M0800","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 3,8 m e vento de 35 m/s","un",null,27927.0308]
[null,"M0801","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 4,9 m e vento de 35 m/s","un",null,27148.856299999999]
[null,"M0802","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 6,0 m e vento de 35 m/s","un",null,27736.1008]
[null,"M0803","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 7,2 m e vento de 35 m/s","un",null,33626.4208]
[null,"M0804","Cabo de aço - D = 13 mm","m",null,13.943300000000001]
[null,"M0805","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 35 m/s","un",null,38367.593800000002]
[null,"M0808","Brita 4 (rachinha)","m³",null,77.820400000000006]
[null,"M0809","Cabo de aço - D = 6,3 mm","m",null,4.3333000000000004]
[null,"M0812","Sapatilha tipo Standard - D = 6,3 mm","un",null,2.4146999999999998]
[null,"M0813","Semipórtico metálico para vão de 2,7 m e vento de 40 m/s","un",null,16215.965099999999]
[null,"M0814","Semipórtico metálico para vão de 3,8 m e vento de 40 m/s","un",null,18391.873599999999]
[null,"M0815","Semipórtico metálico para vão de 4,9 m e vento de 40 m/s","un",null,18629.398300000001]
[null,"M0816","Semipórtico metálico para vão de 6,0 m e vento de 40 m/s","un",null,19376.965100000001]
[null,"M0817","Semipórtico metálico para vão de 7,2 m e vento de 40 m/s","un",null,22116.965100000001]
[null,"M0818","Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 40 m/s","un",null,25361.965100000001]
[null,"M0819","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 2,7 m e vento de 40 m/s","un",null,26796.870800000001]
[null,"M0820","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 3,8 m e vento de 40 m/s","un",null,30967.1253]
[null,"M0821","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 4,9 m e vento de 40 m/s","un",null,30102.4869]
[null,"M0822","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 6,0 m e vento de 40 m/s","un",null,30754.980800000001]
[null,"M0823","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 7,2 m e vento de 40 m/s","un",null,37299.7808]
[null,"M0824","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 40 m/s","un",null,42567.750800000002]
[null,"M0825","Pórtico metálico para vão de 9,2 m e vento de 40 m/s","un",null,29107.930199999999]
[null,"M0826","Pórtico metálico para vão de 10,3 m e vento de 40 m/s","un",null,38574.930200000003]
[null,"M0827","Pórtico metálico para vão de 11,4 m e vento de 40 m/s","un",null,39325.930200000003]
[null,"M0828","Pórtico metálico para vão de 12,5 m e vento de 40 m/s","un",null,40076.930200000003]
[null,"M0829","Pórtico metálico para vão de 13,6 m e vento de 40 m/s","un",null,41267.361599999997]
[null,"M0830","Pórtico metálico para vão de 14,8 m e vento de 40 m/s","un",null,41904.930200000003]
[null,"M0831","Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 40 m/s","un",null,42654.930200000003]
[null,"M0832","Pórtico metálico para vão de 17,0 m e vento de 40 m/s","un",null,45374.930200000003]
[null,"M0833","Pórtico metálico para vão de 18,1 m e vento de 40 m/s","un",null,46262.930200000003]
[null,"M0834","Pórtico metálico para vão de 19,2 m e vento de 40 m/s","un",null,47589.361599999997]
[null,"M0835","Pórtico metálico para vão de 20,3 m e vento de 40 m/s","un",null,48362.930200000003]
[null,"M0836","Pórtico metálico para vão de 21,5 m e vento de 40 m/s","un",null,50840.930200000003]
[null,"M0837","Pórtico metálico para vão de 22,6 m e vento de 40 m/s","un",null,51846.361599999997]
[null,"M0838","Pórtico metálico para vão de 23,7 m e vento de 40 m/s","un",null,52616.930200000003]
[null,"M0839","Pórtico metálico para vão de 24,8 m e vento de 40 m/s","un",null,59030.930200000003]
[null,"M0840","Pórtico metálico para vão de 26,0 m e vento de 40 m/s","un",null,60153.930200000003]
[null,"M0841","Pórtico metálico para vão de 27,1 m e vento de 40 m/s","un",null,66067.530199999994]
[null,"M0842","Semipórtico metálico para vão de 2,7 m e vento de 45 m/s","un",null,17843.880799999999]
[null,"M0843","Semipórtico metálico para vão de 3,8 m e vento de 45 m/s","un",null,20237.3802]
[null,"M0844","Semipórtico metálico para vão de 4,9 m e vento de 45 m/s","un",null,20498.657299999999]
[null,"M0845","Semipórtico metálico para vão de 6,0 m e vento de 45 m/s","un",null,21320.980800000001]
[null,"M0847","Semipórtico metálico para vão de 7,2 m e vento de 45 m/s","un",null,24334.980800000001]
[null,"M0848","Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 45 m/s","un",null,27904.480800000001]
[null,"M0849","Corda de sisal - D = 12,5 mm","m",null,2.3612000000000002]
[null,"M0850","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 2,7 m e vento de 45 m/s","un",null,29419.9398]
[null,"M0851","Grampo leve para cabo de aço - D = 6,3 mm","un",null,0.79410000000000003]
[null,"M0852","Poste de concreto de 15 m","un",null,4257.4835000000003]
[null,"M0853","Junta plástica de 27 x 3 mm","m",null,1.7132000000000001]
[null,"M0854","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 3,8 m e vento de 45 m/s","un",null,34007.219700000001]
[null,"M0855","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 4,9 m e vento de 45 m/s","un",null,33056.1175]
[null,"M0856","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 6,0 m e vento de 45 m/s","un",null,33773.860800000002]
[null,"M0857","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 7,2 m e vento de 45 m/s","un",null,40973.140800000001]
[null,"M0858","Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 45 m/s","un",null,46767.907800000001]
[null,"M0859","Pórtico metálico para vão de 9,2 m e vento de 45 m/s","un",null,32031.3616]
[null,"M0860","Pórtico metálico para vão de 10,3 m e vento de 45 m/s","un",null,42445.061600000001]
[null,"M0861","Pórtico metálico para vão de 11,4 m e vento de 45 m/s","un",null,43271.161599999999]
[null,"M0862","Pórtico metálico para vão de 12,5 m e vento de 45 m/s","un",null,44097.261599999998]
[null,"M0863","Pórtico metálico para vão de 13,6 m e vento de 45 m/s","un",null,45280.861599999997]
[null,"M0864","Pórtico metálico para vão de 14,8 m e vento de 45 m/s","un",null,46108.061600000001]
[null,"M0865","Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 45 m/s","un",null,46933.061600000001]
[null,"M0866","Pórtico metálico para vão de 17,0 m e vento de 45 m/s","un",null,49925.061600000001]
[null,"M0867","Pórtico metálico para vão de 18,1 m e vento de 45 m/s","un",null,50901.861599999997]
[null,"M0868","Lâmpada compacta eletrônica PLE 20 W","un",null,9.4306000000000001]
[null,"M0869","Pórtico metálico para vão de 19,2 m e vento de 45 m/s","un",null,52235.061600000001]
[null,"M0870","Pórtico metálico para vão de 20,3 m e vento de 45 m/s","un",null,53211.861599999997]
[null,"M0871","Pórtico metálico para vão de 21,5 m e vento de 45 m/s","un",null,55937.661599999999]
[null,"M0872","Pórtico metálico para vão de 22,6 m e vento de 45 m/s","un",null,56917.761599999998]
[null,"M0873","Pórtico metálico para vão de 23,7 m e vento de 45 m/s","un",null,57891.261599999998]
[null,"M0874","Pórtico metálico para vão de 24,8 m e vento de 45 m/s","un",null,64946.661599999999]
[null,"M0875","Manta asfáltica de 3 mm","m²",null,27.7956]
[null,"M0876","Manta asfáltica de 4 mm","m²",null,51.883200000000002]
[null,"M0877","Pórtico metálico para vão de 26,0 m e vento de 45 m/s","un",null,66181.961599999995]
[null,"M0878","Pórtico metálico para vão de 27,1 m e vento de 45 m/s","un",null,72686.921600000001]
[null,"M0879","Lixa para ferro","un",null,2.4]
[null,"M0880","Lixa para madeira e massa","un",null,1]
[null,"M0942","Estaca prancha metálica com chapa de 10 mm","kg",null,5.8646000000000003]
[null,"M0945","Parafuso cabeça sextavada - D = 1/4\" com porca e arruela de pressão","cj",null,0.37540000000000001]
[null,"M0947","Parafuso cabeça sextavada - D = 3/8\" com porca e arruela de pressão","cj",null,1.0378000000000001]
[null,"M0998","Madeira estrutural de eucalipto","m³",null,1266.1958]
[null,"M0999","Tela de aço eletrosoldada","kg",null,4.9157999999999999]
[null,"M1000","Tela de alambrado fio 16 BWG e malha de 50 mm","m²",null,10.5318]
[null,"M1010","Manta de PVC de 1,2 mm reforçada com tela de poliéster","m²",null,95.388800000000003]
[null,"M1011","Manta de PVC de 1,5 mm reforçada com tela de poliéster","m²",null,116.76519999999999]
[null,"M1022","Massa de vidraceiro","kg",null,2.0293999999999999]
[null,"M1031","Membrana sintética moldada no Local","kg",null,13.646800000000001]
[null,"M1040","Mourão de concreto curvo de 12 x 12 x 320 cm","un",null,90.036600000000007]
[null,"M1041","Mourão de concreto - H = 2,2 m e seção 15 x 15 cm","un",null,81.194500000000005]
[null,"M1042","Mourão de concreto - H = 2,1 m e seção 11 x 11 cm","un",null,39.789499999999997]
[null,"M1066","Cera para injeção de ancoragens de estais","kg",null,11.7012]
[null,"M1078","Parafuso de 1/2 x 5\"","un",null,2.1326999999999998]
[null,"M1079","Parafuso autoatarrachante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm","un",null,0.25459999999999999]
[null,"M1082","Parafuso de 8 x 110 mm","un",null,0.72889999999999999]
[null,"M1097","Pedra de mão","m³",null,59.147300000000001]
[null,"M1103","Pedrisco","m³",null,84.147300000000001]
[null,"M1110","Cupinicida","l",null,16.7819]
[null,"M1118","Cruzeta de madeira para transformador em poste de 240 cm","un",null,122.4524]
[null,"M1130","Selante elástico à base de poliuretano, tipo PU Flex Construção ou similar","kg",null,65.047399999999996]
[null,"M1131","Cordão de polietileno expandido","m",null,0.1265]
[null,"M1132","Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 20 x 40 mm","m",null,272.63]
[null,"M1134","Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50 mm","m",null,350.40890000000002]
[null,"M1135","Pó de pedra","m³",null,37.147300000000001]
[null,"M1142","Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 35 x 60 mm","m",null,645.86519999999996]
[null,"M1150","Adesivo ADE 52 ou similar","kg",null,88.239400000000003]
[null,"M1151","Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 40 x 70 mm","m",null,893.45770000000005]
[null,"M1152","Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm","m",null,1091.1166000000001]
[null,"M1176","Arame liso galvanizado 16 BWG","kg",null,11.75]
[null,"M1200","Pórtico metálico para vão de 9,2 m e vento de 35 m/s","un",null,26413.3616]
[null,"M1201","Pórtico metálico para vão de 10,3 m e vento de 35 m/s","un",null,34933.661599999999]
[null,"M1202","Pórtico metálico para vão de 11,4 m e vento de 35 m/s","un",null,35609.561600000001]
[null,"M1203","Pórtico metálico para vão de 12,5 m e vento de 35 m/s","un",null,36285.461600000002]
[null,"M1204","Pórtico metálico para vão de 13,6 m e vento de 35 m/s","un",null,37253.861599999997]
[null,"M1205","Prego de ferro","kg",null,7.5426000000000002]
[null,"M1207","Pórtico metálico para vão de 14,8 m e vento de 35 m/s","un",null,37930.661599999999]
[null,"M1209","Primer para superfícies porosas","l",null,49.921900000000001]
[null,"M1210","Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 35 m/s","un",null,38605.661599999999]
[null,"M1211","Pórtico metálico para vão de 17,0 m e vento de 35 m/s","un",null,41053.661599999999]
[null,"M1212","Pórtico metálico para vão de 18,1 m e vento de 35 m/s","un",null,41852.861599999997]
[null,"M1213","Pórtico metálico para vão de 19,2 m e vento de 35 m/s","un",null,42943.661599999999]
[null,"M1214","Pórtico metálico para vão de 20,3 m e vento de 35 m/s","un",null,43742.861599999997]
[null,"M1215","Pórtico metálico para vão de 21,5 m e vento de 35 m/s","un",null,45973.061600000001]
[null,"M1216","Pórtico metálico para vão de 22,6 m e vento de 35 m/s","un",null,46774.961600000002]
[null,"M1217","Pórtico metálico para vão de 23,7 m e vento de 35 m/s","un",null,47571.461600000002]
[null,"M1218","Projetor externo em alumínio fundido para lâmpada até 2.000 W","un",null,400.77190000000002]
[null,"M1220","Pórtico metálico para vão de 24,8 m e vento de 35 m/s","un",null,53344.061600000001]
[null,"M1221","Pórtico metálico para vão de 26,0 m e vento de 35 m/s","un",null,54354.761599999998]
[null,"M1222","Pórtico metálico para vão de 27,1 m e vento de 35 m/s","un",null,59677.001600000003]
[null,"M1242","Coroa diamantada - D = 16 mm","un",null,485.9384]
[null,"M1243","Coroa diamantada - D = 20 mm","un",null,498.89389999999997]
[null,"M1244","Coroa diamantada - D = 25 mm","un",null,638.89670000000001]
[null,"M1245","Vergalhão rosca total - D = 3/8\"","m",null,5.2659000000000002]
[null,"M1260","Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino","un",null,14.776400000000001]
[null,"M1299","Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 600 mm","un",null,204403.91899999999]
[null,"M1300","Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 700 mm","un",null,220992.9399]
[null,"M1301","Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 800 mm","un",null,237532.02799999999]
[null,"M1302","Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 900 mm","un",null,254136.88389999999]
[null,"M1303","Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.000 mm","un",null,283378.99690000003]
[null,"M1304","Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm","un",null,313616.598]
[null,"M1305","Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.200 mm","un",null,318603.10210000002]
[null,"M1306","Roller bit - Tooth cutter - serie 13 - D = 1.300 mm","un",null,409824.74780000001]
[null,"M1307","Roller bit - Tooth cutter - serie 13 - D = 1.400 mm","un",null,416474.18800000002]
[null,"M1308","Roller bit - Tooth cutter - serie 13 - D = 1.500 mm","un",null,466926.71240000002]
[null,"M1309","Roller bit - Tooth cutter - serie 13 - D = 1.600 mm","un",null,511708.12670000002]
[null,"M1310","Roller bit - Tooth cutter - serie 13 - D = 1.700 mm","un",null,525565.42370000004]
[null,"M1311","Roller bit - Tooth cutter - serie 13 - D = 1.800 mm","un",null,568958.20550000004]
[null,"M1313","Roller bit - TCI button cutter - serie 8 - D = 600 mm","un",null,196787.51550000001]
[null,"M1314","Roller bit - TCI button cutter - serie 8 - D = 700 mm","un",null,211825.04689999999]
[null,"M1315","Roller bit - TCI button cutter - serie 8 - D = 800 mm","un",null,226859.66020000001]
[null,"M1316","Roller bit - TCI button cutter - serie 8 - D = 900 mm","un",null,241913.02650000001]
[null,"M1317","Roller bit - TCI button cutter - serie 8 - D = 1.000 mm","un",null,268099.1752]
[null,"M1318","Roller bit - TCI button cutter - serie 8 - D = 1.100 mm","un",null,295280.81189999997]
[null,"M1319","Roller bit - TCI button cutter - serie 8 - D = 1.200 mm","un",null,300267.31599999999]
[null,"M1320","Roller bit - TCI button cutter - serie 13 - D = 1.300 mm","un",null,322095.06339999998]
[null,"M1321","Roller bit - TCI button cutter - serie 13 - D = 1.400 mm","un",null,328744.5036]
[null,"M1322","Roller bit - TCI button cutter - serie 13 - D = 1.500 mm","un",null,350753.05209999997]
[null,"M1323","Roller bit - TCI button cutter - serie 13 - D = 1.600 mm","un",null,402022.51370000001]
[null,"M1324","Roller bit - TCI button cutter - serie 13 - D = 1.700 mm","un",null,415879.81060000003]
[null,"M1325","Roller bit - TCI button cutter - serie 13 - D = 1.800 mm","un",null,448318.13569999998]
[null,"M1328","Ripa de 4 x 1,5 cm","m",null,2.4672000000000001]
[null,"M1337","Série de brocas S-11 - D = 22 mm","un",null,433.33269999999999]
[null,"M1341","Parafuso de aço galvanizado sextavado de 5/8 x 4\"","un",null,3.4647000000000001]
[null,"M1349","Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos","un",null,19.040800000000001]
[null,"M1350","Árvore ornamental de porte de 200 a 300 cm","un",null,109.1677]
[null,"M1351","Árvore ornamental de porte de 100 a 200 cm","un",null,79.048000000000002]
[null,"M1356","Árvore ornamental de porte de até 100 cm","un",null,41.408999999999999]
[null,"M1358","Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm","m",null,2.0558999999999998]
[null,"M1359","Árvore frutífera de porte de 200 a 300 cm","un",null,155.39169999999999]
[null,"M1360","Árvore frutífera de porte de 100 a 200 cm","un",null,90.557400000000001]
[null,"M1361","Árvore frutífera de porte de até 100 cm","un",null,61.825200000000002]
[null,"M1362","Tapete de floríferas de porte até 50 cm","m²",null,33.450000000000003]
[null,"M1364","Herbicida glifosato","l",null,21.394200000000001]
[null,"M1366","Desengraxante","l",null,20.752800000000001]
[null,"M1367","Chapa de aço galvanizado","kg",null,5.3697999999999997]
[null,"M1368","Pingadeira de elastômero com aba inclinada e perfil 40 x 40 mm","m",null,167.6917]
[null,"M1369","Selador para pintura acrílica","l",null,5.7407000000000004]
[null,"M1370","Aditivo látex SBR","l",null,5.5814000000000004]
[null,"M1377","Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais","kg",null,4.6994999999999996]
[null,"M1378","Chapa de aço ASTM A36","kg",null,5.7234999999999996]
[null,"M1379","Argamassa polimérica de alto desempenho","kg",null,4.2866]
[null,"M1382","Areia grossa lavada","m³",null,86.766300000000001]
[null,"M1383","Areia fina lavada","m³",null,99.202500000000001]
[null,"M1384","Tubo tremonha de aço","kg",null,5.5152999999999999]
[null,"M1385","Disco diamantado - D = 350 mm","un",null,249.00450000000001]
[null,"M1387","Adesivo estrutural à base de resina epóxi","kg",null,41.594999999999999]
[null,"M1388","Cordoalha para estais CP 177 RB - D = 15,7 mm","kg",null,24.149799999999999]
[null,"M1391","Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm","un",null,141.8947]
[null,"M1392","Bico para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi","un",null,18.591200000000001]
[null,"M1397","Eletrodo E60 xx","kg",null,20.778600000000001]
[null,"M1398","Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45","kg",null,25.2334]
[null,"M1408","Grelha metálica para canaletas de 30 x 100 cm","un",null,235.82]
[null,"M1409","Porta grelha metálica de 30 x 100 cm","m",null,65.503299999999996]
[null,"M1429","Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm","m²",null,33.170400000000001]
[null,"M1432","Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600","un",null,396.5]
[null,"M1433","Grelha metálica para canaletas de 50 x 50 cm","un",null,170.52590000000001]
[null,"M1434","Porta grelha metálica de 50 x 50 cm","m",null,113.395]
[null,"M1446","Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm","m²",null,28.979600000000001]
[null,"M1447","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 60 kN/m","m²",null,14.273300000000001]
[null,"M1448","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 80 kN/m","m²",null,18.6938]
[null,"M1449","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m","m²",null,19.29]
[null,"M1450","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m","m²",null,20.773800000000001]
[null,"M1451","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m","m²",null,27.8155]
[null,"M1452","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m","m²",null,41.729500000000002]
[null,"M1453","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m","m²",null,55.691800000000001]
[null,"M1454","Geocélula de PEAD - H = 75 mm e célula de 250 cm²","m²",null,33.354999999999997]
[null,"M1455","Geocélula de PEAD - H = 100 mm e célula de 250 cm²","m²",null,41.777500000000003]
[null,"M1456","Geocélula de PEAD - H = 125 mm e célula de 250 cm²","m²",null,50.121899999999997]
[null,"M1457","Geocélula de PEAD - H = 200 mm e célula de 250 cm²","m²",null,58.943100000000001]
[null,"M1458","Geocélula de PEAD - H = 75 mm e célula de 460 cm²","m²",null,27.5412]
[null,"M1459","Geocélula de PEAD - H = 100 mm e célula de 460 cm²","m²",null,32.594000000000001]
[null,"M1460","Geocélula de PEAD - H = 125 mm e célula de 460 cm²","m²",null,40.894399999999997]
[null,"M1461","Geocélula de PEAD - H = 200 mm e célula de 460 cm²","m²",null,47.814100000000003]
[null,"M1462","Geocélula de PEAD - H = 75 mm e célula de 1.206 cm²","m²",null,24.8169]
[null,"M1463","Geocélula de PEAD - H = 100 mm e célula de 1.206 cm²","m²",null,32.366100000000003]
[null,"M1464","Geocélula de PEAD - H = 125 mm e célula de 1.206 cm²","m²",null,38.4572]
[null,"M1465","Geocélula de PEAD - H = 200 mm e célula de 1.206 cm²","m²",null,44.9373]
[null,"M1468","Mastique para juntas à base de alcatrão e poliuretano","kg",null,38.288699999999999]
[null,"M1472","Tubo de PVC roscável 3\"","m",null,50.976100000000002]
[null,"M1481","Coroa diamantada - D = 32 mm","un",null,784.29139999999995]
[null,"M1496","Coroa diamantada - D = 38 mm","un",null,791.07629999999995]
[null,"M1498","Coroa diamantada - D = 44 mm","un",null,813.01369999999997]
[null,"M1518","Coroa diamantada - D = 50 mm","un",null,869.75160000000005]
[null,"M1519","Coroa diamantada - D = 63 mm","un",null,921.31439999999998]
[null,"M1520","Coroa diamantada - D = 75 mm","un",null,1322.9275]
[null,"M1526","Coroa diamantada - D = 100 mm","un",null,1585.8782000000001]
[null,"M1527","Broca de widia - D = 10 mm","un",null,7.4104999999999999]
[null,"M1528","Broca de widia - D = 12,5 mm","un",null,15.524800000000001]
[null,"M1530","Parafuso de aço","kg",null,62.980200000000004]
[null,"M1536","Argamassa estrutural de alta resistência feita na consistência seca","kg",null,1.5025999999999999]
[null,"M1543","Telha de fibrocimento ondulada de 5 mm","m²",null,17.206900000000001]
[null,"M1546","Telha de aço zincado - E = 0,43 mm","m²",null,23.9666]
[null,"M1553","Geotêxtil não-tecido agulhado RT 31","m²",null,13.389699999999999]
[null,"M1557","Tijolo furado de 10 x 20 x 20 cm","un",null,0.38400000000000001]
[null,"M1566","Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino","un",null,19.193200000000001]
[null,"M1567","Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos","un",null,31.302600000000002]
[null,"M1568","Tinta epóxi","l",null,47.822200000000002]
[null,"M1570","Tinta de etil silicato de zinco","l",null,114.37990000000001]
[null,"M1575","Tinta látex acrílica","l",null,8.0730000000000004]
[null,"M1577","Plástico a frio para alto relevo","kg",null,35.0184]
[null,"M1578","Plástico a frio para estrutura","kg",null,36.0184]
[null,"M1585","Massa termoplástica para aplicação em alto relevo","kg",null,9.7339000000000002]
[null,"M1591","Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,5 cm","m",null,147.58349999999999]
[null,"M1600","Trilho TR 25 usado","kg",null,3.1836000000000002]
[null,"M1602","Trilho TR 37 usado","kg",null,3.2917000000000001]
[null,"M1603","Trilho TR 45 usado","kg",null,3.1836000000000002]
[null,"M1604","Presilha CF 25","un",null,11.914400000000001]
[null,"M1605","Trilho TR 57 usado","kg",null,3.1836000000000002]
[null,"M1606","Trilho TR 68 usado","kg",null,3.1837]
[null,"M1609","Tubo de aço galvanizado BSP classe leve - D = 40 mm","m",null,18.836300000000001]
[null,"M1614","Tubo de aço galvanizado BSP classe leve - D = 50 mm","m",null,27.807700000000001]
[null,"M1616","Tubo de aço galvanizado BSP classe leve - D = 20 mm","m",null,7.0479000000000003]
[null,"M1617","Tubo de aço galvanizado BSP classe leve - D = 80 mm","m",null,43.233400000000003]
[null,"M1618","Tubo de aço galvanizado BSP classe leve - D = 100 mm","m",null,58.9726]
[null,"M1624","Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção quadrada de 8 cm","m",null,188.90690000000001]
[null,"M1636","Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção retangular de 7 x 15 cm","m",null,377.81380000000001]
[null,"M1638","Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 10 cm","un",null,11.07]
[null,"M1639","Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 15 cm","un",null,21.171800000000001]
[null,"M1640","Nonel iniciador com 300 m","un",null,256.84750000000003]
[null,"M1641","Bit de botão esférico - D = 3 1/2\"","un",null,1132.4132]
[null,"M1642","Bit de botão esférico - D = 5 1/8\"","un",null,3518.9792000000002]
[null,"M1643","Bit de botão esférico - D = 7 5/8\"","un",null,8124.3383000000003]
[null,"M1644","Bit de botão esférico - D = 9 7/8\"","un",null,9758.0547000000006]
[null,"M1649","Bit de botão ST 68 - D = 102 mm","un",null,3342.6025]
[null,"M1653","Bit piloto para sistema autoperfurante de 76 mm","un",null,1300.4854]
[null,"M1655","Tubo de PVC esgoto - D = 50 mm","m",null,5.9595000000000002]
[null,"M1656","Tubo de PVC esgoto - D = 75 mm","m",null,7.8399000000000001]
[null,"M1662","Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm","m",null,15.886699999999999]
[null,"M1664","Bit rotativo - D = 127 mm","un",null,2011.481]
[null,"M1665","Tubo de PVC roscável de 1 1/2\"","m",null,16.402999999999999]
[null,"M1673","Tubo de PVC roscável de 4\"","m",null,68.325599999999994]
[null,"M1674","Braçadeira para tubo de aço para ar comprimido - tipo Alvenius - D = 150 mm","un",null,46.735399999999998]
[null,"M1675","Tubo de PVC roscável de 6\"","m",null,82.399100000000004]
[null,"M1702","Tubo de ventilação flexível com acessórios - D = 1,2 m","m",null,115.4873]
[null,"M1719","Broca integral H19 - D = 24 mm e L = 0,4 m","un",null,414.62279999999998]
[null,"M1720","Geotêxtil não-tecido agulhado RT 10","m²",null,3.6783999999999999]
[null,"M1731","Haste de perfuração simples de jet grouting de 88,9 x 300 mm","un",null,1799.9636]
[null,"M1732","Luva para tubo de aço galvanizado BSP classe leve - D = 50 mm","un",null,6.3567999999999998]
[null,"M1733","Manta drenante de malha de polietileno e geotêxtil numa face tipo Drentex M Plus ou similar","m²",null,24.204999999999998]
[null,"M1735","Punho de perfuração ST 68 de 80 mm","un",null,6105.1643999999997]
[null,"M1736","Resina de poliéster para ancoragem","kg",null,37.240400000000001]
[null,"M1737","Tubo de aço para ar comprimido - tipo Alvenius - D = 150 mm ou similar","m",null,44.022799999999997]
[null,"M1738","Verniz silicone hidrorrepelente","l",null,10.884]
[null,"M1739","Haste para perfuratriz de esteira T45 de 3,6 m","un",null,2962.0569]
[null,"M1740","Punho para perfuratriz de esteira T45","un",null,1741.1642999999999]
[null,"M1741","Luva para perfuratriz de esteira T45","un",null,469.36709999999999]
[null,"M1742","Bit de botão com rosca T45 - D = 89 mm","un",null,1242.0264]
[null,"M1747","Tubo de aço para sistema autoperfurante de 76 mm","m",null,134.89340000000001]
[null,"M1748","Tubo iniciador de aço com 3 m para sistema autoperfurante de 76 mm com anel do bit piloto","un",null,1195.0999999999999]
[null,"M1749","Tubo de perfuração ST 68 de 87 x 1.830 mm","un",null,6473.3305]
[null,"M1750","Hidromonitor com bico de injeção para jet grouting - D = 88,9 mm","un",null,6770.4062000000004]
[null,"M1751","Válvula manchete - D = 73 mm","un",null,4.2941000000000003]
[null,"M1752","Borracha para obturador mecânico","un",null,282.26799999999997]
[null,"M1753","Disco de corte diamantado para concreto 105 mm ou 110 mm","un",null,26.4694]
[null,"M1755","Pó calcário","kg",null,0.15529999999999999]
[null,"M1756","Material formador da camada protetora de hidrossemeadura","kg",null,0.99370000000000003]
[null,"M1765","Tubo de aço SCH 40 - D = 65 mm","m",null,56.115600000000001]
[null,"M1773","Ancoragem regulável para estais TSR para 19 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,13902.687599999999]
[null,"M1774","Ancoragem regulável para estais TSR para 31 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,22726.174800000001]
[null,"M1775","Ancoragem regulável para estais TSR para 37 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,27128.7477]
[null,"M1776","Ancoragem regulável para estais TSR para 55 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,40355.598700000002]
[null,"M1777","Ancoragem regulável para estais TSR para 61 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,46255.056900000003]
[null,"M1778","Ancoragem regulável para estais TSR para 73 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,57477.245199999998]
[null,"M1779","Ancoragem regulável para estais TSR para 91 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,81524.166400000002]
[null,"M1780","Ancoragem fixa para estais TSR para 19 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,11979.7227]
[null,"M1781","Ancoragem fixa para estais TSR para 31 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,19558.640599999999]
[null,"M1782","Ancoragem fixa para estais TSR para 37 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,23339.2212]
[null,"M1783","Ancoragem fixa para estais TSR para 55 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,34713.9977]
[null,"M1784","Ancoragem fixa para estais TSR para 61 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,38872.461799999997]
[null,"M1785","Ancoragem fixa para estais TSR para 73 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,50665.818700000003]
[null,"M1786","Ancoragem fixa para estais TSR para 91 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,68340.754300000001]
[null,"M1787","Estaca de tutoramento de 5 x 2 m","un",null,9.0145]
[null,"M1789","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,2678.6052]
[null,"M1790","Gás GLP","kg",null,3.7823000000000002]
[null,"M1794","Tela galvanizada fio 22 e malha de 25 mm","m²",null,4.4798999999999998]
[null,"M1795","Oxigênio","m³",null,10]
[null,"M1796","Acetileno","kg",null,35.397599999999997]
[null,"M1797","Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo uma face de 4 x 40 mm","m",null,2.7683]
[null,"M1798","Fibra de polipropileno - C = 12 mm e D = 18 µm","kg",null,17.937200000000001]
[null,"M1799","Fibra estrutural de polipropileno corrugado - C = 50 mm e D = 100 µm","kg",null,15.216900000000001]
[null,"M1800","Manta asfáltica antiraiz de 3 mm","m²",null,31.025099999999998]
[null,"M1811","Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm","m",null,41.088200000000001]
[null,"M1812","Estronca de madeira - D = 20 cm","m",null,21.642700000000001]
[null,"M1815","Tela metálica de dupla torção com liga 95% ZN e 5% AL e malha de 8 x 10 cm","m²",null,45.555500000000002]
[null,"M1819","Cartucho de cimento de 25 x 320 mm","un",null,2.5646]
[null,"M1820","Cartucho de resina de poliéster de 25 x 500 mm","un",null,4.7034000000000002]
[null,"M1844","Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,409.22930000000002]
[null,"M1845","Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,223.58580000000001]
[null,"M1850","Pranchão de 7,5 x 30 cm","m",null,64.314700000000002]
[null,"M1853","Aço para tirantes 750 MPa","kg",null,12.0223]
[null,"M1868","Tinta epóxi em pó","Kg",null,71.678200000000004]
[null,"M1869","Bit para martelo de fundo - D = 120 mm","un",null,1552.0911000000001]
[null,"M1870","Cunha metálica para cordoalha - D = 12,7 mm","un",null,5.2869000000000002]
[null,"M1874","Martelo de fundo DTH - D = 110 a 130 mm","un",null,13182.6477]
[null,"M1875","Haste de perfuração API - D = 73 mm","m",null,799.02470000000005]
[null,"M1876","Válvula manchete - D = 32 mm","un",null,1.6930000000000001]
[null,"M1877","Válvula manchete - D = 40 mm","un",null,1.9466000000000001]
[null,"M1878","Tubo PE 80 PN6 - D = 25 mm","m",null,5.3624000000000001]
[null,"M1879","Tubo PE 80 PN6 - D = 40 mm","m",null,5.6813000000000002]
[null,"M1880","Tubo PE 80 PN8 - D = 20 mm","m",null,3.0526]
[null,"M1907","Tubo PE 80 PN8 - D = 32 mm","m",null,4.3312999999999997]
[null,"M1909","Tubo PE 80 PN8 - D = 40 mm","m",null,7.2577999999999996]
[null,"M1911","Tubo PE 80 PN8 - D = 50 mm","m",null,11.0817]
[null,"M1912","Tubo PE 80 PN8 - D = 63 mm","m",null,17.4025]
[null,"M1913","Tubo PE 80 PN8 - D = 75 mm","m",null,20.6343]
[null,"M1919","Tubo PE 80 PN8 - D = 110 mm","m",null,37.790700000000001]
[null,"M1922","Tubo de PVC espaguete - D = 14 mm","m",null,0.84709999999999996]
[null,"M1924","Tirante de barra de aço 527 MPa","kg",null,7.7263999999999999]
[null,"M1926","Espaçador para tirante com 6 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,0.91500000000000004]
[null,"M1927","Espaçador para tirante com 8 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,0.91500000000000004]
[null,"M1928","Espaçador para tirante com 10 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,0.91500000000000004]
[null,"M1931","Espaçador para tirante com 12 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,0.91500000000000004]
[null,"M1933","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 22 mm","un",null,6.1161000000000003]
[null,"M1935","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 32 mm","un",null,6.1279000000000003]
[null,"M1936","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 30 mm","un",null,6.1256000000000004]
[null,"M1937","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 40 mm","un",null,6.1375000000000002]
[null,"M1941","Óleo combustível 1A","l",null,3.5062000000000002]
[null,"M1942","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 47 mm","un",null,6.1458000000000004]
[null,"M1943","Cimento asfáltico CAP 50/70","t",null,"-"]
[null,"M1944","Cimento asfáltico CAP 150/200","t",null,"-"]
[null,"M1945","Cimento asfáltico CAP 85/100","t",null,"-"]
[null,"M1946","Emulsão asfáltica RR-1C","t",null,"-"]
[null,"M1947","Emulsão asfáltica RM-1C","t",null,"-"]
[null,"M1948","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 50 mm","un",null,6.1494]
[null,"M1949","Emulsão asfáltica RL-1C","t",null,"-"]
[null,"M1950","Emulsão com polímero para microrrevestimento a frio","t",null,"-"]
[null,"M1952","Cimento asfáltico CAP 150/200 com polímero","t",null,"-"]
[null,"M1953","Agente rejuvenescedor para reciclagem a quente","t",null,3893.3002000000001]
[null,"M1954","Cimento Portland CP II - 32 a granel","kg",null,0.33529999999999999]
[null,"M1955","Cimento asfáltico CAP 50/70 com polímero","t",null,"-"]
[null,"M1956","Emulsão asfáltica RR-2C com polímero","t",null,"-"]
[null,"M1958","Emulsão asfáltica RM-1C com polímero","t",null,"-"]
[null,"M1959","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 53 mm","un",null,6.1529999999999996]
[null,"M1960","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 57 mm","un",null,18.427700000000002]
[null,"M1961","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 63 mm","un",null,18.434799999999999]
[null,"M1962","Espaçador para tirante de barra de aço - D = 69 mm","un",null,18.439599999999999]
[null,"M1963","Parafuso zincado com fenda de 1 1/2\" x 3/16\"","un",null,0.1186]
[null,"M1964","Parafuso zincado francês de 4\" x 5/16\"","un",null,0.67100000000000004]
[null,"M1965","Cantoneira em ferro de abas iguais de 2 1/2\" x 3/8\"","kg",null,5.0660999999999996]
[null,"M1966","Defensa metálica maleável simples","un",null,1348.0319999999999]
[null,"M1967","Defensa metálica maleável dupla","un",null,1673.0039999999999]
[null,"M1968","Defensa metálica semimaleável simples","un",null,882.64]
[null,"M1969","Defensa metálica semimaleável dupla","un",null,1512.5239999999999]
[null,"M1970","Bit para fresadora de 155 kW","un",null,31.941299999999998]
[null,"M1971","Módulo de transição de defensa metálica para barreira New Jersey","un",null,4947.7782999999999]
[null,"M1972","Porta bits para fresadora de 155 kW","un",null,310.26549999999997]
[null,"M1973","Apoio do porta bit para fresadora de 155 kW","un",null,2227.1790000000001]
[null,"M1974","Bit para fresadora de 410 kW","un",null,31.6372]
[null,"M1975","Porta bits para fresadora de 410 kW","un",null,337.85109999999997]
[null,"M1976","Terminal aéreo de defensa metálica (tipo A - NBR 6.971)","un",null,228.851]
[null,"M1977","Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey (tipo D - NBR 6.971)","un",null,228.851]
[null,"M1979","Luva de emenda para tirantes - D = 38 x 115 mm","un",null,48.768599999999999]
[null,"M1980","Luva de emenda para tirantes - D = 48 x 120 mm","un",null,49.334600000000002]
[null,"M1981","Luva de emenda para tirantes - D = 60 x 160 mm","un",null,61.569800000000001]
[null,"M1982","Luva de emenda para tirantes - D = 50 x 130 mm","un",null,52.400199999999998]
[null,"M1983","Luva de emenda para tirantes - D = 63 x 180 mm","un",null,71.456599999999995]
[null,"M1984","Luva de emenda para tirantes - D = 73 x 180 mm","un",null,93.498000000000005]
[null,"M1985","Luva de emenda para tirantes - D = 73 x 200 mm","un",null,102.2414]
[null,"M1986","Luva de emenda para tirantes - D = 82 x 200 mm","un",null,133.79079999999999]
[null,"M1987","Luva de emenda para tirantes - D = 89 x 210 mm","un",null,156.08959999999999]
[null,"M1988","Luva de emenda para tirantes - D = 97 x 210 mm","un",null,186.1516]
[null,"M1990","Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 16 mm","un",null,47.18]
[null,"M1991","Placa de ancoragem para tirante de 200 x 200 x 16 mm","un",null,60.686]
[null,"M1992","Placa de ancoragem para tirante de 200 x 200 x 25 mm","un",null,101.5804]
[null,"M1994","Placa de ancoragem para tirante de 200 x 200 x 22 mm","un",null,74.858400000000003]
[null,"M1996","Amortecedor retrátil tipo TAU II paralelo PCB com velocidade de 100 km/h","un",null,73766.441800000001]
[null,"M1997","Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 900 mm","un",null,78991.313399999999]
[null,"M1998","Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.060 mm","un",null,108014.67260000001]
[null,"M1999","Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.220 mm","un",null,114540.4553]
[null,"M2000","Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.370 mm","un",null,121309.57120000001]
[null,"M2001","Dispositivo de ancoragem de fixação elástica pandrol","un",null,9.6918000000000006]
[null,"M2002","Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.520 mm","un",null,136341.34599999999]
[null,"M2003","Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.680 mm","un",null,140418.541]
[null,"M2004","Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.830 mm","un",null,148056.386]
[null,"M2005","Placa de ancoragem para tirante de 250 x 250 x 32 mm","un",null,183.17429999999999]
[null,"M2006","Placa de ancoragem para tirante de 250 x 250 x 38 mm","un",null,220.65029999999999]
[null,"M2007","Placa de ancoragem para tirante de 300 x 300 x 51 mm","un",null,424.68579999999997]
[null,"M2008","Placa de ancoragem para tirante de 350 x 350 x 64 mm","un",null,718.4778]
[null,"M2009","Placa de ancoragem para tirantes com 6 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,118.5757]
[null,"M2010","Placa de ancoragem para tirantes com 8 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,155.93690000000001]
[null,"M2011","Placa de ancoragem para tirantes com 10 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,189.30189999999999]
[null,"M2012","Placa de ancoragem para tirantes com 12 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,241.3887]
[null,"M2013","Porca sextavada de 48 x 70 mm para ancoragem de tirantes","un",null,47.578899999999997]
[null,"M2014","Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 10 cm","un",null,13.500400000000001]
[null,"M2015","Porca sextavada de 50 x 60 mm para ancoragem de tirantes","un",null,37.369799999999998]
[null,"M2016","Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.980 mm","un",null,157595.07769999999]
[null,"M2017","Porca sextavada de 38 x 55 mm para ancoragem de tirantes","un",null,26.643000000000001]
[null,"M2018","Gastalho de 10 x 2 cm","m",null,3.8740000000000001]
[null,"M2019","Porca sextavada de 38 x 60 mm para ancoragem de tirantes","un",null,38.525300000000001]
[null,"M2020","Porca sextavada de 48 x 65 mm para ancoragem de tirantes","un",null,41.953899999999997]
[null,"M2021","Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.130 mm","un",null,160803.66070000001]
[null,"M2023","Espoleta comum NR 8","un",null,2.3283999999999998]
[null,"M2024","Cordel detonante NP10","m",null,1.5194000000000001]
[null,"M2025","Retardador de cordel","un",null,20.378499999999999]
[null,"M2026","Estopim","m",null,2.1326999999999998]
[null,"M2027","Tinta refletiva acrílica","l",null,32.106400000000001]
[null,"M2028","TCI tricone bits de 76 mm","un",null,1104.614]
[null,"M2029","Porca sextavada de 60 x 65 mm para ancoragem de tirantes","un",null,55.641500000000001]
[null,"M2030","Porca sextavada de 73 x 80 mm para ancoragem de tirantes","un",null,92.128500000000003]
[null,"M2031","Porca sextavada de 73 x 100 mm para ancoragem de tirantes","un",null,102.34780000000001]
[null,"M2032","Porca sextavada de 82 x 100 mm para ancoragem de tirantes","un",null,119.8334]
[null,"M2033","Porca sextavada de 89 x 100 mm para ancoragem de tirantes","un",null,139.9331]
[null,"M2034","Solvente para tinta à base de resina acrílica","l",null,10.8786]
[null,"M2035","Porca sextavada de 97 x 100 mm para ancoragem de tirantes","un",null,179.76599999999999]
[null,"M2036","Tinta à base de resina acrílica emulsão em água","l",null,18.4635]
[null,"M2037","Microesferas de vidro refletiva tipo I-B","kg",null,5.8250000000000002]
[null,"M2038","Microesferas de vidro refletiva tipo II-A","kg",null,5.8136999999999999]
[null,"M2039","Massa termoplástica para extrusão","kg",null,10.777100000000001]
[null,"M2040","Massa termoplástica para aspersão","kg",null,10.9634]
[null,"M2041","Cola poliéster","kg",null,24.477699999999999]
[null,"M2042","Emulsão explosiva encartuchada","kg",null,10.151300000000001]
[null,"M2044","Tinta para pré-marcação","l",null,18.4635]
[null,"M2045","Microesferas de vidro refletiva tipo II-C","kg",null,6.2012]
[null,"M2046","TCI tricone bits de 121 mm","un",null,1536.7059999999999]
[null,"M2047","Tirante autoinjetável de aço - D = 40 mm e seção 684 mm²","m",null,72.604799999999997]
[null,"M2048","Tirante autoinjetável de aço - D = 40 mm e seção 822 mm²","m",null,89.583299999999994]
[null,"M2049","Tirante autoinjetável de aço - D = 40 mm e seção 936 mm²","m",null,107.13930000000001]
[null,"M2050","Geotêxtil não-tecido agulhado RT 09","m²",null,3.2507000000000001]
[null,"M2051","Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14","m²",null,5.5896999999999997]
[null,"M2052","Tirante autoinjetável de aço - D = 50 mm e seção 1.330 mm²","m",null,153.8312]
[null,"M2053","Tirante autoinjetável de aço - D = 50 mm e seção 1.569 mm²","m",null,181.3202]
[null,"M2054","Tirante monobarra de aço - D = 30 mm INCO 22D","m",null,63.984699999999997]
[null,"M2055","Tirante monobarra de aço - D = 40 mm INCO 35D","m",null,71.324600000000004]
[null,"M2056","Tirante monobarra de aço - D = 44 mm INCO 45D","m",null,123.83459999999999]
[null,"M2057","Tirante monobarra de aço - D = 50 mm INCO 50D","m",null,141.70330000000001]
[null,"M2058","Tirante monobarra de aço - D = 53 mm INCO 60D","m",null,163.06720000000001]
[null,"M2059","Tirante monobarra de aço - D = 57 mm INCO 70D","m",null,182.18090000000001]
[null,"M2060","Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.290 mm","un",null,167428.47570000001]
[null,"M2061","Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB com velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 2.440 mm","un",null,176495.59570000001]
[null,"M2062","Coroa para perfuratriz T38 - D = 2 1/2\"","un",null,559.80719999999997]
[null,"M2063","Tirante monobarra de aço - D = 63 mm INCO 90D","m",null,229.06780000000001]
[null,"M2064","Termoplástico pré-formado","m²",null,102.2945]
[null,"M2065","Haste para perfuratriz de esteira T38 de 1 1/2\" x 3 m","un",null,1232.135]
[null,"M2066","Luva para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2\"","un",null,220.80359999999999]
[null,"M2067","Punho para perfuratriz de esteira T38 - D = 1 1/2\"","un",null,998.19069999999999]
[null,"M2069","Tirante monobarra de aço - D = 69 mm INCO 100D","m",null,278.54539999999997]
[null,"M2070","Haste para jumbo hidráulico T38 de 1 1/2\" x 4,60 m","un",null,1639.6885]
[null,"M2071","Coroa para jumbo hidráulico T38 - D = 2\"","un",null,489.62240000000003]
[null,"M2072","Luva de acoplamento para jumbo T38 - D = 1 1/2\"","un",null,218.00880000000001]
[null,"M2073","Punho para jumbo hidráulico T38 - D = 1 1/2\"","un",null,1159.5246]
[null,"M2074","Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo A","un",null,2332.2964000000002]
[null,"M2075","Cartuchos de absorção para amortecedor retrátil de energia tipo B","un",null,2216.9513999999999]
[null,"M2079","Fio de nylon Nº 040","m",null,5.8799999999999998E-2]
[null,"M2083","Tacha refletiva monodirecional","un",null,10.712]
[null,"M2084","Tacha refletiva bidirecional","un",null,11.829499999999999]
[null,"M2085","Tachão refletivo monodirecional","un",null,28.341799999999999]
[null,"M2086","Tachão refletivo bidirecional","un",null,29.344799999999999]
[null,"M2092","Emulsão asfáltica para imprimação","t",null,"-"]
[null,"M2093","Material fresado","m³",null,"-"]
[null,"M2097","Emulsão asfáltica RR-2C","t",null,"-"]
[null,"M2102","Adesivo PVA","kg",null,10.9229]
[null,"M2110","Mandíbula móvel C96 Std","un",null,13142.3393]
[null,"M2111","Mandíbula fixa C96 Std","un",null,15665.096]
[null,"M2112","Manta HP200","un",null,12319.4218]
[null,"M2113","Revestimento bojo Std HP200","un",null,13286.0435]
[null,"M2114","Cunha lateral superior C96","un",null,3375.3926000000001]
[null,"M2115","Cunha lateral inferior C96","un",null,2641.8294999999998]
[null,"M2117","Meio tubo de concreto - D = 40 cm","m",null,29.444800000000001]
[null,"M2118","Calha metálica semicircular corrugada galvanizada e com fixações - D = 40 cm","m",null,241.64660000000001]
[null,"M2119","Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 15 cm","un",null,38.362200000000001]
[null,"M2128","Tinta esmalte sintético","l",null,16.899699999999999]
[null,"M2130","Eletrodo E70 xx","kg",null,21.807700000000001]
[null,"M2135","Nonel de coluna (túnel)","un",null,17.942599999999999]
[null,"M2137","Tubo de PVC rígido - D = 50 mm","m",null,8.0175999999999998]
[null,"M2138","Nonel de coluna com 12 m","un",null,16.762699999999999]
[null,"M2139","Broca integral série S11 - L = 1,6 m","un",null,332.20350000000002]
[null,"M2140","Coroa de diamante linha AWG","un",null,626.13350000000003]
[null,"M2141","Nonel de iniciação para fogacho com 6 m","un",null,13.4415]
[null,"M2142","Nonel de coluna com 4,8 m","un",null,15.1241]
[null,"M2143","Nonel de ligação","un",null,10.7075]
[null,"M2144","Nonel de coluna com 6 m","un",null,15.6128]
[null,"M2145","Série de brocas S-12 - D = 22 mm","un",null,548.53520000000003]
[null,"M2146","Nonel iniciador com 150 m","un",null,153.42750000000001]
[null,"M2147","Bits para recicladora","un",null,34.234000000000002]
[null,"M2148","Porta bits para recicladora","un",null,292.36009999999999]
[null,"M2150","Selante elástico à base de poliuretano e asfalto, tipo Vedaflex 45 ou similar","kg",null,38.304499999999997]
[null,"M2152","Aditivo de cura para concreto","kg",null,7.3800999999999997]
[null,"M2153","Coroa de diamante linha HWG","un",null,1295.5775000000001]
[null,"M2155","Grama tipo São Carlos","m²",null,4.3051000000000004]
[null,"M2156","Coroa de diamante linha NWG","un",null,1073.4548]
[null,"M2158","Argamassa asfáltica","kg",null,11.390599999999999]
[null,"M2159","Tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm","m",null,41.9983]
[null,"M2160","Tubo de PEAD corrugado perfurado - D = 100 mm","m",null,12.5154]
[null,"M2162","Coroa de widia linha AWG","un",null,263.31319999999999]
[null,"M2163","Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,40 m","m",null,68.442800000000005]
[null,"M2164","Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,40 m","m",null,79.1571]
[null,"M2165","Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,40 m","m",null,101.3582]
[null,"M2166","Tubo de concreto armado CA 4 - D = 0,40 m","m",null,138.0121]
[null,"M2167","Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,60 m","m",null,111.5]
[null,"M2168","Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,60 m","m",null,136.70650000000001]
[null,"M2169","Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,60 m","m",null,162.4691]
[null,"M2170","Tubo de concreto armado CA 4 - D = 0,60 m","m",null,233.50729999999999]
[null,"M2171","Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,80 m","m",null,188.30670000000001]
[null,"M2172","Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,80 m","m",null,232.24529999999999]
[null,"M2173","Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,80 m","m",null,269.75439999999998]
[null,"M2174","Tubo de concreto armado CA 4 - D = 0,80 m","m",null,297.28410000000002]
[null,"M2175","Tubo de concreto armado CA 1 - D = 1,00 m","m",null,314.68819999999999]
[null,"M2176","Tubo de concreto armado CA 2 - D = 1,00 m","m",null,341.71080000000001]
[null,"M2177","Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,00 m","m",null,389.52850000000001]
[null,"M2178","Tubo de concreto armado CA 4 - D = 1,00 m","m",null,454.60629999999998]
[null,"M2179","Tubo de concreto armado CA 1 - D = 1,20 m","m",null,375.36160000000001]
[null,"M2180","Tubo de concreto armado CA 2 - D = 1,20 m","m",null,410.71269999999998]
[null,"M2181","Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,20 m","m",null,493.73660000000001]
[null,"M2182","Tubo de concreto armado CA 4 - D = 1,20 m","m",null,593.87300000000005]
[null,"M2183","Tubo de concreto armado CA 1 - D = 1,50 m","m",null,600.67240000000004]
[null,"M2184","Tubo de concreto armado CA 2 - D = 1,50 m","m",null,638.8252]
[null,"M2185","Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,50 m","m",null,717.85550000000001]
[null,"M2186","Tubo de concreto armado CA 4 - D = 1,50 m","m",null,871.77880000000005]
[null,"M2187","Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,50 m","m",null,90.480699999999999]
[null,"M2188","Tubo de concreto armado CA 2 - D = 0,50 m","m",null,104.7962]
[null,"M2189","Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,50 m","m",null,125.8165]
[null,"M2190","Tubo de concreto armado CA 4 - D = 0,50 m","m",null,221.285]
[null,"M2192","Coroa de widia linha HWG","un",null,433.37299999999999]
[null,"M2193","Coroa de widia linha NWG","un",null,411.214]
[null,"M2197","Haste de paredes paralelas com niples linha NW","m",null,360.3152]
[null,"M2198","Trilho UIC 60, aço carbono com 12 m de comprimento","t",null,6998.8278]
[null,"M2200","Trilho TR 45, aço carbono com 12 m de comprimento","t",null,6056.1030000000001]
[null,"M2202","Trilho TR 57, aço carbono com 12 m de comprimento","t",null,6117.4422000000004]
[null,"M2204","Trilho TR 68, aço carbono com 12 m de comprimento","t",null,7143.982]
[null,"M2206","Lubrificador de trilhos e de flanges de rodas","un",null,65639.590800000005]
[null,"M2207","Tirefond de 24 x 188 mm","un",null,7.2016999999999998]
[null,"M2208","Tirefond de 22,22 x 155 mm","un",null,4.1849999999999996]
[null,"M2209","Retensor de linha TR 45","un",null,28.692299999999999]
[null,"M2210","Retensor de linha TR 57","un",null,28.85]
[null,"M2211","Retensor de linha TR 68","un",null,28.891100000000002]
[null,"M2213","Placa de apoio para UIC 60 para fixação rígida tirefond","un",null,77.114699999999999]
[null,"M2214","Grampo elástico Pandrol","un",null,9.1798999999999999]
[null,"M2215","Placa de apoio para TR 45 para fixação elástica","un",null,49.333599999999997]
[null,"M2216","Placa de apoio para TR 57 para fixação elástica","un",null,53.591200000000001]
[null,"M2217","Placa de apoio para TR 68 para fixação elástica","un",null,81.253100000000003]
[null,"M2218","Placa de apoio para TR 45 para fixação rígida tirefond","un",null,45.725200000000001]
[null,"M2219","Placa de apoio para TR 57 para fixação rígida tirefond","un",null,70.037300000000002]
[null,"M2220","Placa de apoio para TR 68 para fixação rígida tirefond","un",null,72.699299999999994]
[null,"M2221","Retensor de linha UIC 60","un",null,29.1831]
[null,"M2222","Placa de apoio para UIC 60 para fixação elástica","un",null,77.114699999999999]
[null,"M2225","Tala de junção TJ 45 com 6 furos, não isolada","par",null,389.09440000000001]
[null,"M2227","Tala de junção TJ 57 com 6 furos, não isolada","par",null,469.48860000000002]
[null,"M2229","Tala de junção TJ 68 com 6 furos, não isolada","par",null,563.49009999999998]
[null,"M2233","Parafuso - D = 25 mm, com porca e arruela de pressão para tala de junção","un",null,15.122]
[null,"M2234","Tala de junção TJ 60 com 6 furos, não isolada","par",null,464.92619999999999]
[null,"M2236","AMV tipo TR 45, abertura 1:8, bitola métrica","un",null,85235.141000000003]
[null,"M2237","AMV tipo TR 45, abertura 1:10, bitola métrica","un",null,97557.622700000007]
[null,"M2238","AMV tipo TR 45, abertura 1:12, bitola métrica","un",null,111501.17630000001]
[null,"M2239","AMV tipo TR 45, abertura 1:14, bitola métrica","un",null,134919.4466]
[null,"M2240","AMV tipo TR 57, abertura 1:8, bitola métrica","un",null,101211.4575]
[null,"M2241","AMV tipo TR 57, abertura 1:10, bitola métrica","un",null,124994.99219999999]
[null,"M2242","AMV tipo TR 57, abertura 1:12, bitola métrica","un",null,134919.4466]
[null,"M2243","AMV tipo TR 57, abertura 1:14, bitola métrica","un",null,134919.4466]
[null,"M2244","AMV tipo TR 57, abertura 1:20, bitola métrica","un",null,192430.07560000001]
[null,"M2245","AMV tipo TR 68, abertura 1:10, bitola métrica","un",null,134919.4466]
[null,"M2246","AMV tipo TR 68, abertura 1:12, bitola métrica","un",null,170051.33900000001]
[null,"M2247","AMV tipo TR 68, abertura 1:14, bitola métrica","un",null,197526.20689999999]
[null,"M2248","AMV tipo UIC 60, abertura 1:10, bitola métrica","un",null,129127.6447]
[null,"M2249","AMV tipo TR 68, abertura 1:20, bitola métrica","un",null,270272.34330000001]
[null,"M2250","AMV tipo TR 45, abertura 1:8, bitola larga","un",null,113068.0655]
[null,"M2251","AMV tipo TR 45, abertura 1:10, bitola larga","un",null,130377.1081]
[null,"M2252","AMV tipo TR 45, abertura 1:12, bitola larga","un",null,130000.69439999999]
[null,"M2253","AMV tipo TR 45, abertura 1:14, bitola larga","un",null,135702.9601]
[null,"M2254","AMV tipo TR 57, abertura 1:8, bitola larga","un",null,134919.4466]
[null,"M2255","AMV tipo TR 57, abertura 1:10, bitola larga","un",null,134919.4466]
[null,"M2256","AMV tipo TR 57, abertura 1:12, bitola larga","un",null,134919.4466]
[null,"M2257","AMV tipo TR 57, abertura 1:14, bitola larga","un",null,139598.77840000001]
[null,"M2258","AMV tipo TR 57, abertura 1:20, bitola larga","un",null,220177.19349999999]
[null,"M2259","AMV tipo TR 68, abertura 1:10, bitola larga","un",null,194066.4344]
[null,"M2260","AMV tipo TR 68, abertura 1:12, bitola larga","un",null,211582.89490000001]
[null,"M2261","AMV tipo TR 68, abertura 1:14, bitola larga","un",null,245298.10949999999]
[null,"M2262","AMV tipo UIC 60, abertura 1:10, bitola larga","un",null,187748.38039999999]
[null,"M2263","AMV tipo TR 68, abertura 1:20, bitola larga","un",null,288304.91149999999]
[null,"M2264","AMV tipo TR 45, abertura 1:8, bitola mista","un",null,176159.90210000001]
[null,"M2265","AMV tipo TR 45, abertura 1:10, bitola mista","un",null,206684.27799999999]
[null,"M2266","AMV tipo TR 45, abertura 1:12, bitola mista","un",null,207844.56460000001]
[null,"M2267","AMV tipo TR 45, abertura 1:14, bitola mista","un",null,223980.23809999999]
[null,"M2268","AMV tipo TR 57, abertura 1:8, bitola mista","un",null,212863.9908]
[null,"M2269","AMV tipo TR 57, abertura 1:10, bitola mista","un",null,215128.71410000001]
[null,"M2270","AMV tipo TR 57, abertura 1:12, bitola mista","un",null,215128.71410000001]
[null,"M2271","AMV tipo TR 57, abertura 1:14, bitola mista","un",null,215128.71410000001]
[null,"M2272","AMV tipo TR 57, abertura 1:20, bitola mista","un",null,474362.95620000002]
[null,"M2273","AMV tipo TR 68, abertura 1:10, bitola mista","un",null,215128.71410000001]
[null,"M2274","AMV tipo TR 68, abertura 1:12, bitola mista","un",null,383905.09399999998]
[null,"M2275","AMV tipo TR 68, abertura 1:14, bitola mista","un",null,413599.50569999998]
[null,"M2276","Revestimento com conector linha AW","m",null,157.36879999999999]
[null,"M2277","AMV tipo TR 68, abertura 1:20, bitola mista","un",null,519316.57900000003]
[null,"M2278","Porção de solda aluminotérmica para trilho TR 45","un",null,198.5222]
[null,"M2279","Porção de solda aluminotérmica para trilho TR 57","un",null,237.21250000000001]
[null,"M2280","Porção de solda aluminotérmica para trilho TR 68","un",null,279.5247]
[null,"M2281","Dormente de madeira, padrão bitola larga de 17 x 24 x 280 cm","un",null,276.24590000000001]
[null,"M2282","Dormente de madeira, padrão bitola métrica de 16 x 22 x 200 cm","un",null,209.57740000000001]
[null,"M2284","Revestimento com conector linha HW","m",null,308.35070000000002]
[null,"M2285","Revestimento com conector linha NW","m",null,248.7133]
[null,"M2292","AMV tipo UIC 60, abertura 1:12, bitola métrica","un",null,155896.95430000001]
[null,"M2293","AMV tipo UIC 60, abertura 1:14, bitola métrica","un",null,178254.94620000001]
[null,"M2294","AMV tipo UIC 60, abertura 1:20, bitola métrica","un",null,229497.9424]
[null,"M2298","AMV tipo UIC 60, abertura 1:10, bitola mista","un",null,177842.12479999999]
[null,"M2299","AMV tipo UIC 60, abertura 1:12, bitola mista","un",null,337679.59370000003]
[null,"M2300","AMV tipo UIC 60, abertura 1:14, bitola mista","un",null,413523.89079999999]
[null,"M2301","AMV tipo UIC 60, abertura 1:20, bitola mista","un",null,409571.60129999998]
[null,"M2303","Sapata de widia linha NW","un",null,257.60680000000002]
[null,"M2304","Tricone de widia com três asas linha NW","un",null,746.22529999999995]
[null,"M2308","Dormente de madeira para pontes de 20 x 25 x 300 cm","un",null,438.19299999999998]
[null,"M2313","AMV tipo UIC 60, abertura 1:12, bitola larga","un",null,213151.508]
[null,"M2314","AMV tipo UIC 60, abertura 1:14, bitola larga","un",null,256536.50769999999]
[null,"M2316","AMV tipo UIC 60, abertura 1:20, bitola larga","un",null,267818.34110000002]
[null,"M2317","Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 141,0 mm - 30,94 kg/m","m",null,484.01429999999999]
[null,"M2318","Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 168,3 mm - 42,56 kg/m","m",null,664.31010000000003]
[null,"M2319","Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 219,1 mm - 64,64 kg/m","m",null,982.42809999999997]
[null,"M2320","Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 273,0 mm - 95,97 kg/m","m",null,1397.6023]
[null,"M2321","Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 323,8 mm - 132,04 kg/m","m",null,1614.5985000000001]
[null,"M2334","Coroa de widia linha BWG","un",null,328.14249999999998]
[null,"M2356","Brita padrão para lastro ferroviário","m³",null,82.881900000000002]
[null,"M2358","Palmilha de borracha para dormente de concreto","un",null,12.7033]
[null,"M2359","Porção de solda aluminotérmica para trilho UIC 60","un",null,184.89349999999999]
[null,"M2360","Kit para solda aluminotérmica de trilho TR 45","cj",null,241.14689999999999]
[null,"M2361","Kit para solda aluminotérmica de trilho TR 57","cj",null,249.37860000000001]
[null,"M2362","Kit para solda aluminotérmica de trilho TR 68","cj",null,253.03229999999999]
[null,"M2363","Kit para solda aluminotérmica de trilho UIC 60","cj",null,252.34649999999999]
[null,"M2364","Broca para furar trilho - D = 1 1/8\"","un",null,751.35339999999997]
[null,"M2365","Disco de corte de 35 cm","un",null,20.1966]
[null,"M2370","Dormentes de madeira para AMV","m³",null,2921.2871]
[null,"M2379","Coroa de diamante linha BWG","un",null,830.74760000000003]
[null,"M2383","Revestimento com conector linha BW","m",null,233.68989999999999]
[null,"M2386","Corda de nylon torcida com 4 pernas - D = 10 mm","m",null,3.2]
[null,"M2388","Broca de widia de 5/8\"","un",null,34.712299999999999]
[null,"M2389","Broca de widia de 3/4\"","un",null,68.201599999999999]
[null,"M2419","Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela","un",null,0.76329999999999998]
[null,"M2420","Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela","un",null,1.4515]
[null,"M2421","Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 3/8\"","m",null,2.1042999999999998]
[null,"M2422","Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2\"","m",null,2.786]
[null,"M2423","Forma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 15,2 mm","un",null,1.6538999999999999]
[null,"M2424","Forma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,7 mm","un",null,0.64870000000000005]
[null,"M2425","Cordoalha engraxada CP 190 RB - D = 15,2 mm","kg",null,11.016]
[null,"M2426","Cordoalha engraxada CP 190 RB - D = 12,7 mm","kg",null,11.132899999999999]
[null,"M2427","Bainha metálica - D = 35 mm","m",null,16.089200000000002]
[null,"M2428","Bainha metálica - D = 30 mm","m",null,12.2811]
[null,"M2429","Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,196.39570000000001]
[null,"M2430","Ancoragem passiva aderente para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,762.56870000000004]
[null,"M2431","Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,7 mm","un",null,56.919499999999999]
[null,"M2432","Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 15,2 mm","un",null,72.694500000000005]
[null,"M2433","Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,158.35890000000001]
[null,"M2434","Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,188.77889999999999]
[null,"M2435","Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,269.2158]
[null,"M2436","Ancoragem passiva aderente para 15 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,284.9846]
[null,"M2437","Ancoragem passiva aderente para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,354.8707]
[null,"M2438","Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,362.6309]
[null,"M2439","Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,450.1748]
[null,"M2440","Ancoragem passiva aderente para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,434.98480000000001]
[null,"M2441","Ancoragem passiva aderente para 22 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,534.82140000000004]
[null,"M2442","Ancoragem passiva aderente para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,548.24620000000004]
[null,"M2443","Ancoragem passiva aderente para 27 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,660.65139999999997]
[null,"M2444","Ancoragem passiva aderente para 31 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,631.74279999999999]
[null,"M2445","Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,76.210899999999995]
[null,"M2446","Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,107.8805]
[null,"M2447","Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,116.93940000000001]
[null,"M2448","Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,164.2594]
[null,"M2449","Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,124.54940000000001]
[null,"M2450","Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,171.8494]
[null,"M2451","Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,139.76939999999999]
[null,"M2452","Ancoragem passiva aderente para 9 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,156.30099999999999]
[null,"M2453","Ancoragem passiva aderente para 9 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,219.83269999999999]
[null,"M2454","Ancoragem passiva aderente para lajes 1 cordoalha - D = 12,7 mm","un",null,21.7333]
[null,"M2455","Ancoragem passiva aderente para lajes 1 cordoalha - D = 15,2 mm","un",null,31.6328]
[null,"M2456","Ancoragem passiva aderente para lajes 2 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,28.582699999999999]
[null,"M2457","Ancoragem passiva aderente para lajes 2 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,40.190600000000003]
[null,"M2458","Ancoragem passiva aderente para lajes 3 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,40.363100000000003]
[null,"M2459","Ancoragem passiva aderente para lajes 3 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,53.103499999999997]
[null,"M2460","Ancoragem passiva aderente para lajes 4 cordoalhas - D = 12,7 mm","un",null,53.194099999999999]
[null,"M2461","Ancoragem passiva aderente para lajes 4 cordoalhas - D = 15,2 mm","un",null,76.914100000000005]
[null,"M2462","Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm","m",null,4.83]
[null,"M2465","Bainha metálica - D = 40 mm","m",null,17.105899999999998]
[null,"M2466","Bainha metálica - D = 45 mm","m",null,18.167999999999999]
[null,"M2467","Bainha metálica - D = 50 mm","m",null,19.939900000000002]
[null,"M2468","Bainha metálica - D = 55 mm","m",null,21.842099999999999]
[null,"M2469","Bainha metálica - D = 60 mm","m",null,29.803799999999999]
[null,"M2470","Bainha metálica - D = 65 mm","m",null,33.616199999999999]
[null,"M2471","Bainha metálica - D = 70 mm","m",null,35.507899999999999]
[null,"M2472","Bainha metálica - D = 75 mm","m",null,38.020400000000002]
[null,"M2473","Bainha metálica - D = 80 mm","m",null,48.280999999999999]
[null,"M2474","Bainha metálica - D = 85 mm","m",null,49.064]
[null,"M2475","Bainha metálica - D = 90 mm","m",null,52.2361]
[null,"M2476","Bainha metálica - D = 95 mm","m",null,56.148499999999999]
[null,"M2477","Bainha metálica - D = 100 mm","m",null,61.1905]
[null,"M2478","Bainha metálica - D = 110 mm","m",null,65.294899999999998]
[null,"M2479","Bainha metálica - D = 120 mm","m",null,68.7577]
[null,"M2480","Bainha metálica - D = 130 mm","m",null,96.932199999999995]
[null,"M2481","Bainha metálica de 19 x 36 mm (ovalizada)","m",null,14.242599999999999]
[null,"M2482","Bainha metálica de 19 x 48 mm (ovalizada)","m",null,16.6968]
[null,"M2483","Bainha metálica de 19 x 62 mm (ovalizada)","m",null,19.2118]
[null,"M2484","Bainha metálica de 22 x 32 mm (ovalizada)","m",null,14.258800000000001]
[null,"M2485","Bainha metálica de 22 x 55 mm (ovalizada)","m",null,17.717600000000001]
[null,"M2486","Bainha metálica de 22 x 73 mm (ovalizada)","m",null,21.077500000000001]
[null,"M2487","Espaçador para grampo de barra de aço de até 25,4 mm de diâmetro e 40 mm de cobrimento","un",null,0.3034]
[null,"M2488","Cinta de elevação tipo Grab com 1 ramal anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - segurança 4:1","un",null,477.12200000000001]
[null,"M2489","Cinta de elevação tipo Grab com 2 ramais anel, gancho de 3 a 5 m e capacidade de 5.000 kg - segurança 4:1","un",null,996.52530000000002]
[null,"M2500","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 1,2 m","m",null,1768.375]
[null,"M2501","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 1,4 m","m",null,2007.8621000000001]
[null,"M2502","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 1,6 m","m",null,2376.2855]
[null,"M2503","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 1,8 m","m",null,2715.9540000000002]
[null,"M2504","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 2,0 m","m",null,2993.2040999999999]
[null,"M2505","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 2,2 m","m",null,3307.6297]
[null,"M2506","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 2,4 m","m",null,3566.3229999999999]
[null,"M2507","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 2,6 m","m",null,3880.2440999999999]
[null,"M2508","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 2,8 m","m",null,4157.0492000000004]
[null,"M2509","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,2 mm e D = 3,0 m","m",null,4489.9748]
[null,"M2510","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,2 m","m",null,5582.8851000000004]
[null,"M2511","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,4 m","m",null,5977.4708000000001]
[null,"M2512","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,6 m","m",null,6282.9585999999999]
[null,"M2513","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,8 m","m",null,6642.0486000000001]
[null,"M2514","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 4,0 m","m",null,6972.9822000000004]
[null,"M2515","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,4 mm e D = 4,2 m","m",null,8690.2175999999999]
[null,"M2516","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,4 mm e D = 4,4 m","m",null,9082.0188999999991]
[null,"M2517","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,4 mm e D = 4,6 m","m",null,9512.1077000000005]
[null,"M2518","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,9 mm e D = 4,8 m","m",null,11839.132299999999]
[null,"M2519","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,9 mm e D = 5,0 m","m",null,12424.007600000001]
[null,"M2520","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 1,2 m","m",null,1838.2191]
[null,"M2521","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 1,4 m","m",null,2087.1579000000002]
[null,"M2522","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 1,6 m","m",null,2470.1372000000001]
[null,"M2523","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 1,8 m","m",null,2822.9038999999998]
[null,"M2524","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 2,0 m","m",null,3111.0583999999999]
[null,"M2525","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 2,2 m","m",null,3437.8560000000002]
[null,"M2526","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 2,4 m","m",null,3706.7374]
[null,"M2527","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 2,6 m","m",null,4033.0255000000002]
[null,"M2528","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 2,8 m","m",null,4320.7398999999996]
[null,"M2529","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,2 mm e D = 3,0 m","m",null,4666.7637999999997]
[null,"M2530","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,7 mm e D = 3,2 m","m",null,5751.2888000000003]
[null,"M2531","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 0,6 m","m",null,561.26020000000005]
[null,"M2532","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 0,7 m","m",null,648.95939999999996]
[null,"M2533","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 0,8 m","m",null,736.66120000000001]
[null,"M2534","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 0,9 m","m",null,806.81420000000003]
[null,"M2535","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 1,0 m","m",null,894.5204]
[null,"M2536","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 1,1 m","m",null,1017.306]
[null,"M2537","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 1,2 m","m",null,1087.4664]
[null,"M2538","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 1,3 m","m",null,1175.1591000000001]
[null,"M2539","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 1,4 m","m",null,1245.3253999999999]
[null,"M2540","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 1,5 m","m",null,1333.0036]
[null,"M2541","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 1,6 m","m",null,1420.7159999999999]
[null,"M2542","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 1,7 m","m",null,1491.1211000000001]
[null,"M2543","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 1,6 mm e D = 1,8 m","m",null,1578.5522000000001]
[null,"M2544","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 2,0 mm e D = 1,9 m","m",null,1897.8902]
[null,"M2545","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 2,0 mm e D = 2,0 m","m",null,2000.4960000000001]
[null,"M2546","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 2,0 mm e D = 2,1 m","m",null,2137.2316999999998]
[null,"M2547","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 2,0 mm e D = 2,2 m","m",null,2188.5774000000001]
[null,"M2548","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 2,0 mm e D = 2,3 m","m",null,2274.0504000000001]
[null,"M2549","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 2,4 m","m",null,3016.8616000000002]
[null,"M2550","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,5 m","m",null,3828.5446000000002]
[null,"M2551","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,6 m","m",null,4046.1077]
[null,"M2552","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,7 m","m",null,4124.2290999999996]
[null,"M2553","Chapa múltipla MP 100 galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,8 m","m",null,4326.5931]
[null,"M2554","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 1,50 m","m",null,2891.4520000000002]
[null,"M2555","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 1,80 m","m",null,3496.2287999999999]
[null,"M2556","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 1,90 m","m",null,3609.7004000000002]
[null,"M2557","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 2,15 m","m",null,4101.0279]
[null,"M2558","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 2,30 m","m",null,4327.8603999999996]
[null,"M2559","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 2,65 m","m",null,5065.1301000000003]
[null,"M2560","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,05 m","m",null,5782.8990000000003]
[null,"M2561","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,20 m","m",null,6142.2294000000002]
[null,"M2562","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,40 m","m",null,6501.5825999999997]
[null,"M2563","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,65 m","m",null,6974.2430000000004]
[null,"M2564","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 3,80 m","m",null,7219.8450999999995]
[null,"M2565","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 4,20 m","m",null,7957.1266999999998]
[null,"M2566","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 2,7 mm e D = 4,60 m","m",null,8592.4760000000006]
[null,"M2567","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 3,4 mm e D = 4,80 m","m",null,9945.0138999999999]
[null,"M2568","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 3,4 mm e D = 5,00 m","m",null,10225.777400000001]
[null,"M2569","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 3,9 mm e D = 5,35 m","m",null,13044.288500000001]
[null,"M2570","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 3,9 mm e D = 5,70 m","m",null,13977.7749]
[null,"M2571","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 4,7 mm e D = 6,10 m","m",null,17161.116099999999]
[null,"M2572","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 6,4 mm e D = 6,50 m","m",null,20615.174599999998]
[null,"M2573","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 6,4 mm e D = 6,85 m","m",null,21829.5615]
[null,"M2574","Chapa múltipla MP 152 galvanizada - E = 6,4 mm e D = 7,25 m","m",null,23030.152900000001]
[null,"M2580","Parafuso cabeça sextavada - D = 5/16\" com porca e arruela de pressão","cj",null,0.52390000000000003]
[null,"M2584","Vermiculita expandida","m³",null,435.29640000000001]
[null,"M2597","Concreto usinado fck = 40 MPa (comercial)","m³",null,"-"]
[null,"M2598","Concreto usinado fck = 45 MPa (comercial)","m³",null,"-"]
[null,"M2599","Concreto usinado fck = 50 MPa (comercial)","m³",null,"-"]
[null,"M2601","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN","un",null,3739.2842000000001]
[null,"M2602","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN","un",null,7954.9885000000004]
[null,"M2603","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN","un",null,5588.7564000000002]
[null,"M2604","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN","un",null,7307.4223000000002]
[null,"M2605","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN","un",null,9173.5054999999993]
[null,"M2606","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN","un",null,9851.7590999999993]
[null,"M2607","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN","un",null,12328.896199999999]
[null,"M2608","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN","un",null,14624.2683]
[null,"M2609","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN","un",null,4489.6120000000001]
[null,"M2610","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN","un",null,8739.6013000000003]
[null,"M2611","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN","un",null,11035.232099999999]
[null,"M2612","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN","un",null,13184.4486]
[null,"M2613","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN","un",null,15479.308300000001]
[null,"M2614","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN","un",null,22374.827499999999]
[null,"M2615","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN","un",null,62763.530299999999]
[null,"M2616","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN","un",null,69735.883300000001]
[null,"M2617","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN","un",null,76635.883300000001]
[null,"M2618","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN","un",null,83637.255900000004]
[null,"M2619","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN","un",null,90647.699299999993]
[null,"M2620","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN","un",null,97659.862800000003]
[null,"M2621","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN","un",null,99963.574099999998]
[null,"M2622","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN","un",null,112199.8285]
[null,"M2623","Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN","un",null,351.334]
[null,"M2624","Grelha de piso em PVC de 13 x 50 cm para pedestres","un",null,33.152000000000001]
[null,"M2625","Marco para grelha de piso em PVC com 2,5 m","un",null,40.226900000000001]
[null,"M2626","Grelha de piso em PVC de 13 x 50 cm para veículos de até 3 t","un",null,39.4788]
[null,"M2627","Grelha de piso em PVC de 13 x 50 cm para veículos de até 10 t","un",null,42.4405]
[null,"M2628","Grelha de piso em PVC de 20 x 50 cm para pedestres","un",null,65.706599999999995]
[null,"M2629","Grelha de piso em PVC de 20 x 50 cm para veículos de até 3 t","un",null,77.142899999999997]
[null,"M2630","Grelha de piso em PVC de 20 x 50 cm para veículos de até 10 t","un",null,182.32329999999999]
[null,"M2631","Grelha metálica para canaletas de 10 x 100 cm","un",null,37.6783]
[null,"M2632","Grelha metálica para canaletas de 15 x 100 cm","un",null,78.997]
[null,"M2633","Porta grelha metálica de 15 x 100 cm","m",null,56.258800000000001]
[null,"M2634","Grelha metálica para canaletas de 20 x 100 cm","un",null,167.02889999999999]
[null,"M2635","Porta grelha metálica de 20 x 100 cm","m",null,56.662500000000001]
[null,"M2636","Porta grelha metálica de 10 x 100 cm","m",null,45.817399999999999]
[null,"M2637","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN","un",null,119212.3178]
[null,"M2638","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN","un",null,126230.31080000001]
[null,"M2639","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN","un",null,133742.6489]
[null,"M2640","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN","un",null,139456.38370000001]
[null,"M2641","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN","un",null,38223.530299999999]
[null,"M2642","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN","un",null,42423.530299999999]
[null,"M2643","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN","un",null,46635.883300000001]
[null,"M2644","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN","un",null,50950.981500000002]
[null,"M2645","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN","un",null,55263.714899999999]
[null,"M2646","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN","un",null,59588.726900000001]
[null,"M2647","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN","un",null,63899.828500000003]
[null,"M2648","Fincapino e pino com furo 1/4\"","un",null,1.1158999999999999]
[null,"M2649","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN","un",null,68230.310800000007]
[null,"M2650","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN","un",null,72538.391900000002]
[null,"M2651","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 0,6 m","m",null,587.59649999999999]
[null,"M2652","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 0,7 m","m",null,679.40719999999999]
[null,"M2653","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 0,8 m","m",null,771.22550000000001]
[null,"M2654","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 0,9 m","m",null,844.67359999999996]
[null,"M2655","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 1,0 m","m",null,936.48630000000003]
[null,"M2656","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 1,1 m","m",null,1065.0309999999999]
[null,"M2657","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 1,2 m","m",null,1138.4815000000001]
[null,"M2658","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 1,3 m","m",null,1230.2956999999999]
[null,"M2659","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 1,4 m","m",null,1303.7520999999999]
[null,"M2660","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 1,5 m","m",null,1395.5418]
[null,"M2661","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 1,6 m","m",null,1487.3706]
[null,"M2662","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 1,7 m","m",null,1560.8159000000001]
[null,"M2663","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 1,6 mm e D = 1,8 m","m",null,1652.6084000000001]
[null,"M2664","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 2,0 mm e D = 1,9 m","m",null,2002.2846999999999]
[null,"M2665","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 2,0 mm e D = 2,0 m","m",null,2110.5346]
[null,"M2666","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 2,0 mm e D = 2,1 m","m",null,2254.7876000000001]
[null,"M2667","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 2,0 mm e D = 2,2 m","m",null,2308.9629]
[null,"M2668","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 2,0 mm e D = 2,3 m","m",null,2399.1383999999998]
[null,"M2669","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 2,4 m","m",null,3246.2552999999998]
[null,"M2670","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 3,4 mm e D = 2,5 m","m",null,4114.2040999999999]
[null,"M2671","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 3,4 mm e D = 2,6 m","m",null,4348.0227000000004]
[null,"M2672","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 3,4 mm e D = 2,7 m","m",null,4431.9498999999996]
[null,"M2673","Chapa múltipla MP 100 revestida em epóxi - E = 3,4 mm e D = 2,8 m","m",null,4649.4121999999998]
[null,"M2674","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 1,50 m","m",null,2993.8155999999999]
[null,"M2675","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 1,80 m","m",null,3620.0063]
[null,"M2676","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 1,90 m","m",null,3737.4920000000002]
[null,"M2677","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 2,15 m","m",null,4246.2192999999997]
[null,"M2678","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 2,30 m","m",null,4481.0801000000001]
[null,"M2679","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 2,65 m","m",null,5244.4393]
[null,"M2680","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 3,05 m","m",null,5987.6361999999999]
[null,"M2681","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 3,20 m","m",null,6359.6806999999999]
[null,"M2682","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 3,40 m","m",null,6731.7479000000003]
[null,"M2683","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 3,65 m","m",null,7221.1315000000004]
[null,"M2684","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 3,80 m","m",null,7475.4333999999999]
[null,"M2685","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 4,20 m","m",null,8238.8045000000002]
[null,"M2686","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 2,7 mm e D = 4,60 m","m",null,8981.4519]
[null,"M2687","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 3,4 mm e D = 4,80 m","m",null,11458.2]
[null,"M2688","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 3,4 mm e D = 5,00 m","m",null,11781.694799999999]
[null,"M2689","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 3,9 mm e D = 5,35 m","m",null,14410.447899999999]
[null,"M2690","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 3,9 mm e D = 5,70 m","m",null,15441.6417]
[null,"M2691","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 4,7 mm e D = 6,10 m","m",null,19105.829099999999]
[null,"M2692","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 6,4 mm e D = 6,50 m","m",null,23485.733899999999]
[null,"M2693","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 6,4 mm e D = 6,85 m","m",null,26203.304199999999]
[null,"M2694","Chapa múltipla MP 152 revestida em epóxi - E = 6,4 mm e D = 7,25 m","m",null,27645.964100000001]
[null,"M2695","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN","un",null,76861.314199999993]
[null,"M2696","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN","un",null,81083.090400000001]
[null,"M2697","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN","un",null,83801.963099999994]
[null,"M2700","BSCC - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo I - pré-moldado comercial","m",null,1437.182]
[null,"M2701","BSCC - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo II - pré-moldado comercial","m",null,1446.7425000000001]
[null,"M2702","BSCC - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo III - pré-moldado comercial","m",null,1465.1550999999999]
[null,"M2703","BSCC - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo IV - pré-moldado comercial","m",null,1511.7714000000001]
[null,"M2704","BSCC - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo V - pré-moldado comercial","m",null,1742.5553]
[null,"M2705","BSCC - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo VI - pré-moldado comercial","m",null,1782.6305]
[null,"M2706","BSCC - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo VII - pré-moldado comercial","m",null,1831.4003]
[null,"M2707","BSCC - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo I - pré-moldado comercial","m",null,2065.7840999999999]
[null,"M2708","BSCC - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo II - pré-moldado comercial","m",null,2070.114]
[null,"M2709","BSCC - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo III - pré-moldado comercial","m",null,2120.6918000000001]
[null,"M2710","BSCC - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo IV - pré-moldado comercial","m",null,2308.4760000000001]
[null,"M2711","BSCC - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo V - pré-moldado comercial","m",null,2318.5745999999999]
[null,"M2712","BSCC - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo VI - pré-moldado comercial","m",null,2364.0028000000002]
[null,"M2713","BSCC - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo VII - pré-moldado comercial","m",null,2565.3294999999998]
[null,"M2714","BSCC - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo I - pré-moldado comercial","m",null,2671.7204000000002]
[null,"M2715","BSCC - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo II - pré-moldado comercial","m",null,2708.5787]
[null,"M2716","BSCC - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo III - pré-moldado comercial","m",null,2877.2166000000002]
[null,"M2717","BSCC - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo IV - pré-moldado comercial","m",null,2972.7523999999999]
[null,"M2718","BSCC - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo V - pré-moldado comercial","m",null,3005.6534999999999]
[null,"M2719","BSCC - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo VI - pré-moldado comercial","m",null,3279.6853999999998]
[null,"M2720","BSCC - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo VII - pré-moldado comercial","m",null,3347.0533]
[null,"M2721","BSCC - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo I - pré-moldado comercial","m",null,3415.4720000000002]
[null,"M2722","BSCC - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo II - pré-moldado comercial","m",null,3989.3117999999999]
[null,"M2723","BSCC - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo III - pré-moldado comercial","m",null,4071.2163999999998]
[null,"M2724","BSCC - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo IV - pré-moldado comercial","m",null,4167.1583000000001]
[null,"M2725","BSCC - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo V - pré-moldado comercial","m",null,4305.5113000000001]
[null,"M2726","BSCC - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo VI - pré-moldado comercial","m",null,4415.0639000000001]
[null,"M2727","BSCC - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo VII - pré-moldado comercial","m",null,5229.1553999999996]
[null,"M2728","BSCC - seção canal de 1,5 m x 1,5 m - pré-moldado comercial","m",null,1328.0411999999999]
[null,"M2729","BSCC - seção canal de 2,0 m x 1,5 m - pré-moldado comercial","m",null,1535.0675000000001]
[null,"M2730","BSCC - seção canal de 2,0 m x 2,0 m - tipo I - pré-moldado comercial","m",null,1950.0939000000001]
[null,"M2731","BSCC - seção canal de 2,0 m x 2,0 m - tipo II - pré-moldado comercial","m",null,2037.6098999999999]
[null,"M2732","BSCC - seção canal de 2,5 m x 1,5 m - pré-moldado comercial","m",null,1709.7322999999999]
[null,"M2733","BSCC - seção canal de 2,5 m x 2,0 m - tipo I - pré-moldado comercial","m",null,2327.5001000000002]
[null,"M2734","BSCC - seção canal de 2,5 m x 2,0 m - tipo II - pré-moldado comercial","m",null,2571.5686999999998]
[null,"M2735","BSCC - seção canal de 3,0 m x 1,5 m - pré-moldado comercial","m",null,2293.8042999999998]
[null,"M2736","BSCC - seção canal de 3,0 m x 2,0 m - tipo I - pré-moldado comercial","m",null,2690.0790999999999]
[null,"M2737","BSCC - seção canal de 3,0 m x 2,0 m - tipo II - pré-moldado comercial","m",null,3041.8604999999998]
[null,"M2738","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN","un",null,8521.7760999999991]
[null,"M2739","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN","un",null,11126.6438]
[null,"M2740","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN","un",null,14832.981400000001]
[null,"M2741","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN","un",null,18544.698400000001]
[null,"M2742","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN","un",null,22254.7916]
[null,"M2743","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN","un",null,25964.0959]
[null,"M2744","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN","un",null,29672.278399999999]
[null,"M2745","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN","un",null,33383.878599999996]
[null,"M2746","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN","un",null,37001.405500000001]
[null,"M2747","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN","un",null,40635.883300000001]
[null,"M2748","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN","un",null,44635.883300000001]
[null,"M2749","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN","un",null,48435.883300000001]
[null,"M2750","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN","un",null,52135.883300000001]
[null,"M2751","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN","un",null,55950.981500000002]
[null,"M2752","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN","un",null,59761.765800000001]
[null,"M2753","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN","un",null,63583.626199999999]
[null,"M2754","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN","un",null,67394.119099999996]
[null,"M2755","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN","un",null,71205.883900000001]
[null,"M2756","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN","un",null,74719.166700000002]
[null,"M2757","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN","un",null,10007.863600000001]
[null,"M2758","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN","un",null,15011.4766]
[null,"M2759","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN","un",null,24519.356599999999]
[null,"M2760","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN","un",null,39227.844899999996]
[null,"M2761","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN","un",null,53939.965700000001]
[null,"M2762","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN","un",null,73557.577699999994]
[null,"M2763","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN","un",null,98113.236099999995]
[null,"M2764","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN","un",null,7512.759]
[null,"M2765","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN","un",null,10018.263800000001]
[null,"M2766","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN","un",null,16531.454399999999]
[null,"M2767","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN","un",null,20282.463500000002]
[null,"M2768","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN","un",null,32051.4709]
[null,"M2769","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN","un",null,43573.849600000001]
[null,"M2770","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN","un",null,58123.530299999999]
[null,"M2771","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN","un",null,4608.4661999999998]
[null,"M2772","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN","un",null,8013.3218999999999]
[null,"M2773","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN","un",null,12020.588299999999]
[null,"M2774","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN","un",null,21029.798900000002]
[null,"M2775","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN","un",null,28947.8462]
[null,"M2776","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN","un",null,36072.278400000003]
[null,"M2777","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN","un",null,51613.236100000002]
[null,"M2780","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 1,2 m","m",null,2118.1442999999999]
[null,"M2781","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 1,4 m","m",null,2387.4011]
[null,"M2782","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 1,6 m","m",null,2782.3134]
[null,"M2783","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 1,8 m","m",null,3177.2089000000001]
[null,"M2784","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 2,7 mm e D = 2,0 m","m",null,3500.4449]
[null,"M2785","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,2 m","m",null,4567.2502000000004]
[null,"M2786","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,4 m","m",null,4943.6846999999998]
[null,"M2787","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,6 m","m",null,5388.5724]
[null,"M2788","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,4 mm e D = 2,8 m","m",null,5764.7248]
[null,"M2789","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,4 mm e D = 3,0 m","m",null,6206.0246999999999]
[null,"M2790","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,4 mm e D = 3,2 m","m",null,6586.1939000000002]
[null,"M2791","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,9 mm e D = 3,4 m","m",null,7891.9656000000004]
[null,"M2792","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,9 mm e D = 3,6 m","m",null,8324.1303000000007]
[null,"M2793","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,9 mm e D = 3,8 m","m",null,8785.3078000000005]
[null,"M2794","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,9 mm e D = 4,0 m","m",null,9238.3315999999995]
[null,"M2795","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,9 mm e D = 4,2 m","m",null,9736.6000999999997]
[null,"M2796","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,9 mm e D = 4,4 m","m",null,10184.415300000001]
[null,"M2797","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 3,9 mm e D = 4,6 m","m",null,10649.1374]
[null,"M2798","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 4,7 mm e D = 4,8 m","m",null,12865.2186]
[null,"M2799","Tunnel liner de chapa galvanizada - E = 4,7 mm e D = 5,0 m","m",null,13471.142099999999]
[null,"M2800","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,7 mm e D = 1,2 m","m",null,2184.0608999999999]
[null,"M2801","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,7 mm e D = 1,4 m","m",null,2461.6995000000002]
[null,"M2802","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,7 mm e D = 1,6 m","m",null,2868.9014000000002]
[null,"M2803","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,7 mm e D = 1,8 m","m",null,3276.0864000000001]
[null,"M2804","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 2,7 mm e D = 2,0 m","m",null,3609.3825000000002]
[null,"M2805","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 3,4 mm e D = 2,2 m","m",null,4853.7903999999999]
[null,"M2806","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 3,4 mm e D = 2,4 m","m",null,5253.8377]
[null,"M2807","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 3,4 mm e D = 2,6 m","m",null,5726.6269000000002]
[null,"M2808","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 3,4 mm e D = 2,8 m","m",null,6126.3921]
[null,"M2809","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 3,4 mm e D = 3,0 m","m",null,6599.4335000000001]
[null,"M2810","Tunnel liner de chapa com epóxi - E = 3,4 mm e D = 3,2 m","m",null,6999.3705]
[null,"M2811","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 1,95 m e H = 1,40 m","m",null,3465.8146000000002]
[null,"M2812","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 2,15 m e H = 1,50 m","m",null,3829.6421999999998]
[null,"M2813","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 2,30 m e H = 1,60 m","m",null,4084.8908999999999]
[null,"M2814","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 2,55 m e H = 1,65 m","m",null,4334.0245999999997]
[null,"M2815","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 2,70 m e H = 1,85 m","m",null,4697.6508000000003]
[null,"M2816","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 2,75 m e H = 1,90 m","m",null,4825.3368]
[null,"M2817","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 3,00 m e H = 2,00 m","m",null,5074.3100999999997]
[null,"M2818","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 3,20 m e H = 2,10 m","m",null,5323.0155000000004]
[null,"M2819","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 3,35 m e H = 2,15 m","m",null,5571.9841999999999]
[null,"M2820","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 3,55 m e H = 2,25 m","m",null,5821.0619999999999]
[null,"M2821","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 3,70 m e H = 2,35 m","m",null,6184.9850999999999]
[null,"M2822","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 3,90 m e H = 2,45 m","m",null,6440.5742]
[null,"M2823","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 4,00 m e H = 2,55 m","m",null,6689.4962999999998]
[null,"M2824","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 4,15 m e H = 2,80 m","m",null,6937.9261999999999]
[null,"M2825","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 4,40 m e H = 2,90 m","m",null,7187.3741]
[null,"M2826","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 2,7 mm, vão = 4,60 m e H = 3,00 m","m",null,7557.6632]
[null,"M2827","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 3,4 mm, vão = 4,80 m e H = 3,05 m","m",null,9405.9724000000006]
[null,"M2828","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 3,4 mm, vão = 5,05 m e H = 3,15 m","m",null,9845.02]
[null,"M2829","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 3,4 mm, vão = 5,25 m e H = 3,25 m","m",null,10154.8912]
[null,"M2830","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 3,9 mm, vão = 5,45 m e H = 3,35 m","m",null,11756.6471]
[null,"M2831","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 3,9 mm, vão = 5,60 m e H = 3,40 m","m",null,11931.254300000001]
[null,"M2832","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 4,7 mm, vão = 5,80 m e H = 3,50 m","m",null,14278.499400000001]
[null,"M2833","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 4,7 mm, vão = 5,90 m e H = 3,55 m","m",null,14478.629000000001]
[null,"M2834","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 4,7 mm, vão = 6,10 m e H = 3,65 m","m",null,15035.119199999999]
[null,"M2835","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 4,7 mm, vão = 6,25 m e H = 3,65 m","m",null,15235.715099999999]
[null,"M2836","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 6,4 mm, vão = 6,40 m e H = 3,75 m","m",null,20891.495500000001]
[null,"M2837","Chapa múltipla MP 152 galvanizada lenticular - E = 6,4 mm, vão = 6,60 m e H = 3,85 m","m",null,21623.786700000001]
[null,"M2838","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem de gado - E = 2,7 mm, vão = 2,20 m e H = 2,25 m","m",null,4479.1566999999995]
[null,"M2839","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem de gado - E = 2,7 mm, vão = 2,90 m e H = 3,10 m","m",null,6184.9850999999999]
[null,"M2840","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 2,7 mm, vão = 3,70 m e H = 3,50 m","m",null,7181.0823]
[null,"M2841","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 2,7 mm, vão = 3,90 m e H = 3,60 m","m",null,7551.3712999999998]
[null,"M2842","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 2,7 mm, vão = 4,00 m e H = 3,75 m","m",null,7799.6584000000003]
[null,"M2843","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 2,7 mm, vão = 4,20 m e H = 3,90 m","m",null,8049.1448]
[null,"M2844","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 2,7 mm, vão = 4,25 m e H = 4,10 m","m",null,8297.8183000000008]
[null,"M2845","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 2,7 mm, vão = 4,40 m e H = 4,25 m","m",null,8668.6571000000004]
[null,"M2846","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 2,7 mm, vão = 4,50 m e H = 4,40 m","m",null,8916.5918999999994]
[null,"M2847","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 3,4 mm, vão = 4,70 m e H = 4,50 m","m",null,11052.200800000001]
[null,"M2848","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 3,4 mm, vão = 4,80 m e H = 4,75 m","m",null,11613.431699999999]
[null,"M2849","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 3,4 mm, vão = 5,00 m e H = 4,85 m","m",null,11922.8927]
[null,"M2850","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 3,4 mm, vão = 5,15 m e H = 4,90 m","m",null,12232.621800000001]
[null,"M2851","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 3,4 mm, vão = 5,25 m e H = 5,00 m","m",null,12381.4974]
[null,"M2852","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 3,4 mm, vão = 5,30 m e H = 5,30 m","m",null,12950.5155]
[null,"M2853","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 3,9 mm, vão = 5,65 m e H = 5,25 m","m",null,15030.2377]
[null,"M2854","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 4,7 mm, vão = 5,85 m e H = 5,30 m","m",null,17810.852500000001]
[null,"M2855","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 4,7 mm, vão = 6,00 m e H = 5,45 m","m",null,18209.349200000001]
[null,"M2856","Chapa múltipla MP 152 galvanizada para passagem inferior - E = 4,7 mm, vão = 6,25 m e H = 5,50 m","m",null,18613.908800000001]
[null,"M2857","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 6,12 m e H = 2,77 m","m",null,10864.7551]
[null,"M2858","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 6,30 m e H = 3,68 m","m",null,13337.978800000001]
[null,"M2859","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 6,55 m e H = 3,56 m","m",null,13000.544900000001]
[null,"M2860","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 6,96 m e H = 4,42 m","m",null,15133.0623]
[null,"M2861","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 6,78 m e H = 3,61 m","m",null,13392.244199999999]
[null,"M2862","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 6,99 m e H = 4,27 m","m",null,15081.5592]
[null,"M2863","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 7,01 m e H = 3,63 m","m",null,13620.410900000001]
[null,"M2864","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 7,42 m e H = 4,52 m","m",null,15755.733700000001]
[null,"M2865","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 7,24 m e H = 3,68 m","m",null,13842.2292]
[null,"M2866","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 7,47 m e H = 4,19 m","m",null,14965.6834]
[null,"M2867","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 7,85 m e H = 4,60 m","m",null,16203.8959]
[null,"M2868","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 7,67 m e H = 3,99 m","m",null,14743.3508]
[null,"M2869","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 8,08 m e H = 4,65 m","m",null,16426.8907]
[null,"M2870","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 7,90 m e H = 4,04 m","m",null,15133.0623]
[null,"M2871","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 8,31 m e H = 4,70 m","m",null,16823.856899999999]
[null,"M2872","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 8,36 m e H = 4,11 m","m",null,15584.528]
[null,"M2873","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 8,97 m e H = 5,00 m","m",null,17719.650600000001]
[null,"M2874","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 8,59 m e H = 4,39 m","m",null,16255.6299]
[null,"M2875","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 9,17 m e H = 5,49 m","m",null,18842.518899999999]
[null,"M2876","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 9,22 m e H = 4,70 m","m",null,17668.142500000002]
[null,"M2877","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 9,63 m e H = 5,59 m","m",null,19459.749]
[null,"M2878","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 9,45 m e H = 4,75 m","m",null,17887.0245]
[null,"M2879","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 9,65 m e H = 5,41 m","m",null,19240.866999999998]
[null,"M2880","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 9,86 m e H = 6,07 m","m",null,20927.076400000002]
[null,"M2881","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 9,68 m e H = 5,23 m","m",null,19009.9028]
[null,"M2882","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 10,08 m e H = 6,12 m","m",null,21145.9584]
[null,"M2883","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 9,91 m e H = 5,28 m","m",null,19240.866999999998]
[null,"M2884","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 10,31 m e H = 6,17 m","m",null,21378.371200000001]
[null,"M2885","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 10,36 m e H = 5,38 m","m",null,19851.910899999999]
[null,"M2886","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 10,54 m e H = 6,05 m","m",null,21545.750100000001]
[null,"M2887","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 10,74 m e H = 6,48 m","m",null,22442.9889]
[null,"M2888","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 4,7 mm, vão = 11,35 m e H = 7,12 m","m",null,24127.275600000001]
[null,"M2889","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 6,4 mm, vão = 10,57 m e H = 5,41 m","m",null,26598.3033]
[null,"M2890","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 6,4 mm, vão = 10,77 m e H = 6,10 m","m",null,28831.636900000001]
[null,"M2891","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 6,4 mm, vão = 10,97 m e H = 6,53 m","m",null,29797.9771]
[null,"M2892","Chapa múltipla MP 152S galvanizada de arco alto - E = 6,4 mm, vão = 11,58 m e H = 7,16 m","m",null,32296.796699999999]
[null,"M2893","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 7,21 m e H = 7,82 m","m",null,25620.715199999999]
[null,"M2894","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 7,31 m e H = 7,87 m","m",null,26571.502799999998]
[null,"M2895","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 7,70 m e H = 7,90 m","m",null,27015.699100000002]
[null,"M2896","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 7,57 m e H = 8,44 m","m",null,27529.408100000001]
[null,"M2897","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 8,36 m e H = 8,23 m","m",null,29325.219000000001]
[null,"M2898","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 8,13 m e H = 8,01 m","m",null,28816.380099999998]
[null,"M2899","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 8,56 m e H = 8,48 m","m",null,29143.571100000001]
[null,"M2900","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 8,71 m e H = 9,32 m","m",null,31131.092799999999]
[null,"M2901","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 9,15 m e H = 9,04 m","m",null,31349.974699999999]
[null,"M2902","Chapa múltipla MP 152S galvanizada ovoide - E = 4,7 mm, vão = 9,15 m e H = 9,50 m","m",null,31699.186799999999]
[null,"M2979","Chumbador em aço CA 25","kg",null,3.4239999999999999]
[null,"M3035","Mão francesa em aço","kg",null,4.8550000000000004]
[null,"M3087","Anel de compensação angular em chapa de aço ASTM A36","kg",null,42.564300000000003]
[null,"M3089","Arame liso galvanizado 18 BWG","kg",null,14.95]
[null,"M3090","Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 20 mm","un",null,50.5197]
[null,"M3091","Porca sextavada de 20 mm a 40 mm para ancoragem de tirantes","un",null,33.468800000000002]
[null,"M3093","Tela de nylon gramatura 60 fios","m²",null,23.2835]
[null,"M3094","Tirante de aço ST 50/55 de capacidade 210 kN - D = 32 mm","kg",null,10.183299999999999]
[null,"M3095","Válvula manchete - D = 20 mm","un",null,1.6352]
[null,"M3126","Barra de aço galvanizado","kg",null,4.7107000000000001]
[null,"M3153","Tinta poliéster em pó","kg",null,42.4315]
[null,"M3165","Concertina galvanizada com 4 espiras por metro - D = 450 mm","m",null,10.490600000000001]
[null,"M3170","Apoio de neoprene simples de 100 x 100 x 20 mm","un",null,16.2578]
[null,"M3171","Porca sextavada de 3/8\"","un",null,0.14349999999999999]
[null,"M3172","Porca sextavada galvanizada M12, classe 8.8 - D = 13 mm","un",null,0.29670000000000002]
[null,"M3173","Parafuso cabeça sextavada zincado a fogo M12 x 30, classe 8.8 - D = 13 mm","un",null,0.77929999999999999]
[null,"M3174","Chumbador em aço SAE 1010/1020, barra chata galvanizada, de 60 x 4 mm","kg",null,6.07]
[null,"M3177","Fita metálica SAE 1010/1020, barra chata galvanizada, de 50 x 4 mm","kg",null,7.6963999999999997]
[null,"M3178","Material para aterro reforçado com fitas metálicas","m³",null,"-"]
[null,"M3179","Tubo PEAD para estais - D = 140 mm","m",null,233.22470000000001]
[null,"M3180","Tubo PEAD para estais - D = 160 mm","m",null,305.8159]
[null,"M3181","Tubo PEAD para estais - D = 180 mm","m",null,397.42559999999997]
[null,"M3182","Tubo PEAD para estais - D = 200 mm","m",null,458.80090000000001]
[null,"M3183","Tubo PEAD para estais - D = 225 mm","m",null,581.18539999999996]
[null,"M3184","Tubo PEAD para estais - D = 250 mm","m",null,650.30259999999998]
[null,"M3185","Tubo PEAD para estais - D = 280 mm","m",null,757.67809999999997]
[null,"M3186","Tubo PEAD para estais - D = 315 mm","m",null,881.41020000000003]
[null,"M3187","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 12 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,4559.8293000000003]
[null,"M3188","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 19 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,5406.7709000000004]
[null,"M3189","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 22 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,6319.4908999999998]
[null,"M3190","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 31 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,7918.4278000000004]
[null,"M3191","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 37 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,9137.8580000000002]
[null,"M3192","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 43 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,11954.590399999999]
[null,"M3193","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 55 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,13481.152599999999]
[null,"M3194","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 61 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,15458.6626]
[null,"M3195","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 73 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,19615.4359]
[null,"M3196","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 85 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,22840.295900000001]
[null,"M3197","Tubo antivandalismo para estais em aço galvanizado para 91 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,30284.208999999999]
[null,"M3198","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 12 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,4271.8316999999997]
[null,"M3199","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 19 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,5038.7025999999996]
[null,"M3200","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 22 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,6183.5859]
[null,"M3201","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 31 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,7634.1189999999997]
[null,"M3202","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 37 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,8934.7278999999999]
[null,"M3203","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 43 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,11760.1317]
[null,"M3204","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 55 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,13135.921899999999]
[null,"M3205","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 61 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,15189.481900000001]
[null,"M3206","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 73 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,19318.180700000001]
[null,"M3207","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 85 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,22588.280699999999]
[null,"M3208","Tubo forma lado fixo para estais em aço galvanizado para 91 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,29927.986099999998]
[null,"M3209","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 12 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,4263.2359999999999]
[null,"M3210","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 19 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,5038.7025999999996]
[null,"M3211","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 22 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,6183.5859]
[null,"M3212","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 31 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,7634.1189999999997]
[null,"M3213","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 37 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,8934.7278999999999]
[null,"M3214","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 43 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,11760.1317]
[null,"M3215","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 55 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,13135.921899999999]
[null,"M3216","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 61 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,15189.481900000001]
[null,"M3217","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 73 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,19318.180700000001]
[null,"M3218","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 85 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,22588.680700000001]
[null,"M3219","Tubo forma lado regulável para estais em aço galvanizado para 91 cordoalhas - D = 15,7 mm","m",null,29927.986099999998]
[null,"M3220","Ring bit - D = 104 mm","un",null,1100.6750999999999]
[null,"M3221","Bit de botão com rosca T38 - D = 64 mm","un",null,559.67650000000003]
[null,"M3227","Revestimento - D = 104 mm","m",null,113.8357]
[null,"M3228","Cimento asfáltico CAP 50/70 com 15% de asfalto borracha","t",null,"-"]
[null,"M3229","Película retrorrefletiva tipo I + SI","m²",null,286.0487]
[null,"M3230","Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 2 mm","m²",null,63.2879]
[null,"M3231","Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3 mm","m²",null,93.844700000000003]
[null,"M3233","Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x 2 mm","m",null,12.0297]
[null,"M3234","Cantoneira em aço de abas iguais de 1 1/4\" x 1/8\"","m",null,7.7850999999999999]
[null,"M3235","Película retrorrefletiva tipo I","m²",null,99.633499999999998]
[null,"M3236","Película retrorrefletiva Tipo III + SI","m²",null,295.08179999999999]
[null,"M3237","Película retrorrefletiva Tipo III","m²",null,153.3862]
[null,"M3238","Película não retrorrefletiva tipo IV","m²",null,76.5047]
[null,"M3239","Película retrorrefletiva tipo X","m²",null,342.24329999999998]
[null,"M3240","Duto flexível sem isolamento de poliéster aluminizado - D = 200 mm","m",null,9.4262999999999995]
[null,"M3241","Cabo antichama flexível de 2 x 6 mm²","m",null,8.8170999999999999]
[null,"M3242","Cabo antichama flexível de 4 x 6 mm²","m",null,15.0982]
[null,"M3244","Plástico a frio plano por extrusão","kg",null,21.628699999999998]
[null,"M3245","Plástico a frio spray por aspersão","kg",null,34.936399999999999]
[null,"M3270","Ancoragem fixa para estais TSR para 12 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,8547.9979000000003]
[null,"M3271","Ancoragem fixa para estais TSR para 22 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,12912.912]
[null,"M3272","Ancoragem fixa para estais TSR para 43 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,27131.525699999998]
[null,"M3273","Ancoragem fixa para estais TSR para 85 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,53734.415699999998]
[null,"M3274","Ancoragem regulável para estais TSR para 12 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,8794.4248000000007]
[null,"M3275","Ancoragem regulável para estais TSR para 22 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,16126.802]
[null,"M3276","Ancoragem regulável para estais TSR para 43 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,31525.117200000001]
[null,"M3277","Ancoragem regulável para estais TSR para 85 cordoalhas - D = 15,7 mm","un",null,62847.6708]
[null,"M3278","Tubo PEAD para estais - D = 110 mm","m",null,137.62889999999999]
[null,"M3279","Arruela lisa 3/8\"","un",null,7.9699999999999993E-2]
[null,"M3280","Viga de madeira de 5 x 11 cm","m",null,21.648800000000001]
[null,"M3353","Purgador plástico","un",null,1.0793999999999999]
[null,"M3360","Chumbador para concreto Tecbolt de 8 mm","un",null,1.2587999999999999]
[null,"M3361","Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 espessura 1\" - acabamento polido","m",null,233.91419999999999]
[null,"M3362","Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 espessura 1/2\" - acabamento polido","m",null,49.461199999999998]
[null,"M3363","Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 espessura 3/4\" - acabamento polido","m",null,144.453]
[null,"M3364","Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 2 MN","un",null,4237.3778000000002]
[null,"M3365","Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 3 MN","un",null,4519.1064999999999]
[null,"M3366","Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 4 MN","un",null,7414.2797]
[null,"M3367","Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 5 MN","un",null,7919.2485999999999]
[null,"M3368","Lanterna de sinalização náutica c/ acessórios de fixação - alcance 8 MN","un",null,10042.8634]
[null,"M3369","Manilha âncora de 5/8\" em aço forjado com porca e cupilha","un",null,27.373000000000001]
[null,"M3370","Manilha reta de 1 1/2\" em aço forjado com porca e cupilha","un",null,288.3784]
[null,"M3371","Manilha reta de 1\" em aço forjado com porca e cupilha","un",null,113.2608]
[null,"M3372","Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção quadrada de 10 cm","m",null,312.01830000000001]
[null,"M3501","Placa de ancoragem para tirante de 160 x 160 x 12,5 mm","un",null,30.986499999999999]
[null,"M3502","Mistura betuminosa","m³",null,"-"]
[null,"M3503","Material de base","m³",null,"-"]
[null,"M3504","Concreto","m³",null,"-"]
[null,"M3505","Material demolido - concreto simples","m³",null,"-"]
[null,"M3506","Material demolido - madeira","m³",null,"-"]
[null,"M3507","Revestimento asfáltico","m³",null,"-"]
[null,"M3508","Camada granular (base)","m³",null,"-"]
[null,"M3509","Remendo profundo","m³",null,"-"]
[null,"M3510","Material demolido - alvenaria","m³",null,"-"]
[null,"M3511","Acessórios e materiais metálicos","t",null,"-"]
[null,"M3512","Material demolido - concreto armado","m³",null,"-"]
[null,"M3513","Material de 3ª categoria, rocha ou matacão","m³",null,"-"]
[null,"M3514","Solo","m³",null,"-"]
[null,"M3515","Grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias","t",null,"-"]
[null,"M3516","Veículos de pequeno porte incendiados em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3518","Tinta à base de resina epóxi bicomponente","l",null,44.03]
[null,"M3519","Tinta à base de resina epóxi poliamida bicomponente para fundo preparador de pintura","l",null,67.33]
[null,"M3520","Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente","l",null,74.45]
[null,"M3521","Guincho manual com capacidade de tração de 100 kN com cabo de aço","un",null,69830]
[null,"M3522","Guincho manual com capacidade de tração de 200 kN com cabo de aço","un",null,83940]
[null,"M3523","Pneu reaproveitado","un",null,35]
[null,"M3524","Sapatilha em aço inox - D = 13 mm (1/2\")","un",null,8.14]
[null,"M3525","Molinete manual com capacidade de tração de 70 kN","un",null,126890]
[null,"M3526","Ânodo de sacrifício em liga de zinco - peso = 20 kg","un",null,721.51]
[null,"M3527","Cabo de aço - D = 42 mm (1 5/8\")","m",null,266.49]
[null,"M3528","Terminal soquete fechado em aço galvanizado compatível com cabo de aço de D = 42 mm","un",null,2605.1999999999998]
[null,"M3529","Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - D = 57,2 mm (2 1/4\")","un",null,760]
[null,"M3530","Tubo mecânico em aço-carbono","kg",null,16.739999999999998]
[null,"M3720","Material asfáltico removido","t",null,"-"]
[null,"M3795","Custo equivalente da construção civil para construção do Estaleiro Padrão","m²",null,1117.68]
[null,"M3801","Animais de grande porte mortos em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3802","Animais de pequeno porte mortos em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3803","Emborrachados de pneus espalhados em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3804","Espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista","t",null,"-"]
[null,"M3805","Espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista","t",null,"-"]
[null,"M3806","Sucatas derramadas em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3807","Veículos de grande porte incendiados em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3808","Veículos de médio porte incendiados em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3809","Veículos de grande porte tombados em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3810","Veículos de médio porte tombados em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3811","Veículos de pequeno porte tombados em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3813","Vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia","t",null,"-"]
[null,"M3900","Emulsão asfáltica RR-1C com polímero","t",null,"-"]
[null,"M3901","Reservatório metálico tipo taça - 5.000 l","un",null,7518.4665999999997]
[null,"M3902","Reservatório metálico tipo taça - 10.000 l","un",null,11424.6733]
[null,"M3903","Reservatório metálico tipo taça - 20.000 l","un",null,19400.169300000001]
[null,"M3904","Reservatório metálico tipo taça - 30.000 l","un",null,29002.68]
[null,"M3905","AMV tipo TR 37, abertura 1:8, bitola métrica","un",null,"-"]
[null,"M3906","AMV tipo TR 37, abertura 1:10, bitola métrica","un",null,"-"]
[null,"M3907","AMV tipo TR 37, abertura 1:12, bitola métrica","un",null,"-"]
[null,"M3908","AMV tipo TR 37, abertura 1:14, bitola métrica","un",null,"-"]
[null,"M3909","Bico de corte a plasma - 65A","un",null,40.901299999999999]
[null,"M3910","Bico de corte a plasma - 45A","un",null,39.898299999999999]
[null,"M3911","Bocal de corte a plasma manual","un",null,99.901300000000006]
[null,"M3912","Capa de retenção 45A/65A/85A/105A","un",null,193.70959999999999]
[null,"M3913","Eletrodo","un",null,59.405200000000001]
[null,"M3914","Distribuidor de gás","un",null,113.4205]
[null,"M3915","Parafuso sextavado em aço inox de 1/2\" x 1 1/2\"","un",null,2.4752000000000001]
[null,"M3916","Porca em aço inox - D = 1/2\"","un",null,1.0758000000000001]
[null,"M3917","Arruela lisa em aço inox - D = 1/2\"","un",null,0.57450000000000001]
[null,"M3918","Disco de serra circular com 80 dentes multi material - D = 10\"","un",null,297.47329999999999]
[null,"M3919","Lixa nº 360","un",null,1.5019]
[null,"M3920","Diluente para tinta epóxi de dois ou três componentes","l",null,35.97]
[null,"M3921","Tinta epóxi óxido de ferro","l",null,76.212900000000005]
[null,"M3922","Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes","l",null,43.8825]
[null,"M3923","Tinta esmalte poliuretano de dois componentes","l",null,81.268199999999993]
[null,"M3924","Catalisador primer","l",null,35.427999999999997]
[null,"M3925","Tinta fundo fosfatizante","l",null,51.515099999999997]
[null,"M3926","Luva de aço - D = 1/2\"","un",null,1.99]
[null,"M3927","Plug ou bujão de aço - D = 1/2\"","un",null,2.9607000000000001]
[null,"M3928","Tubo de aço - E = 3,35 mm e D = 3\"","m",null,22.605]
[null,"M3929","Tubo de aço - E = 3 mm e D = 6\"","m",null,56.901400000000002]
[null,"M3930","Cantoneira em aço de abas iguais de 2\" x 3/16\"","m",null,17.7624]
[null,"M3931","Cantoneira em alumínio de abas iguais de 1.1/2\" x 3/16\"","kg",null,18.822500000000002]
[null,"M3932","Parafuso sextavado em aço inox M8 x 20mm","un",null,0.56640000000000001]
[null,"M3933","Porca em aço inox M8 para parafuso sextavado","un",null,0.43430000000000002]
[null,"M3934","Arruela lisa em aço inox para parafuso sextavado M8","un",null,0.16520000000000001]
[null,"M3935","Arruela de pressão em aço inox para parafuso sextavado M8","un",null,0.29799999999999999]
[null,"M3936","Parafuso sextavado em aço inox de 1/2\" X 1/2\"","un",null,2.4866000000000001]
[null,"M3939","Barra redonda de aço SAE 1020 - D = 1\"","m",null,24.066600000000001]
[null,"M4412","Conjunto de consumíveis para corte a plasma em aço carbono","un",null,953.95849999999996]
[null,"M4413","Eletrodo E70S6 diâmetro 0,9 mm","kg",null,9.4004999999999992]
[]
[]
[null,"CGCIT","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO\nRio Grande do Norte - Abril/2020\nSem Desoneração",{"$nulls":4},"DNIT"]
[null,"Código","Descrição","Unidade","Salario (R$)","Encargos Sociais","Custo (R$)","Periculosidade / Insalubridade"]
[null,"P9801","Ajudante","h",6.2742000000000004,1.894101,18.158100000000001,0]
[null,"P9802","Ajudante especializado","h",7.5289999999999999,1.8407100000000001,21.387699999999999,0]
[null,"P9803","Almoxarife","mês",1841.4,1.250508,4144.0853999999999,0]
[null,"P9804","Apontador","mês",1558.1292000000001,1.3405290000000001,3646.8465000000001,0]
[null,"P9805","Armador","h",8.3699999999999992,1.6979089999999999,22.581399999999999,0]
[null,"P9806","Auxiliar administrativo","mês",1661.4478999999999,1.309588,3837.2601,0]
[null,"P9807","Bombeiro hidráulico","h",10.662599999999999,1.624614,27.985199999999999,0]
[null,"P9808","Carpinteiro","h",7.0848000000000004,1.807806,19.892700000000001,0]
[null,"P9809","Encarregado administrativo","mês",3596.2406000000001,0.99199300000000001,7163.6860999999999,0]
[null,"P9810","Eletricista","h",7.3712999999999997,1.835526,20.901499999999999,0]
[null,"P9811","Encarregado especializado","mês",3754.2683999999999,1.0066649999999999,7533.5589,0]
[null,"P9812","Engenheiro","mês",11913.802,0.81627899999999998,21638.7883,0]
[null,"P9814","Operacional","mês",1285.6767,1.365907,3041.7914000000001,0]
[null,"P9815","Jardineiro","h",7.28,1.7896380000000001,20.308499999999999,0]
[null,"P9816","Encarregado de mergulho","mês",2485.6799999999998,1.2061200000000001,5901.7996999999996,0.16819999999999999]
[null,"P9819","Engenheiro supervisor","mês",11913.802,0.81627899999999998,21638.7883,0]
[null,"P9821","Pedreiro","h",7.0681000000000003,1.8065819999999999,19.837199999999999,0]
[null,"P9822","Pintor","h",8.3699999999999992,1.707362,22.660599999999999,0]
[null,"P9823","Serralheiro","h",7.6898999999999997,1.7499629999999999,21.146899999999999,0]
[null,"P9824","Servente","h",5.4490999999999996,2.0116079999999998,16.410499999999999,0]
[null,"P9825","Soldador","h",14.21,1.457066,34.914900000000003,0]
[null,"P9826","Chefe setor de finanças","mês",8348.8318999999992,0.84416199999999997,15396.5985,0]
[null,"P9827","Vigia","mês",1238.8766000000001,1.7172149999999999,3737.9569999999999,0.3]
[null,"P9830","Montador","h",9.3835999999999995,1.6960869999999999,25.298999999999999,0]
[null,"P9833","Auxiliar de laboratório","mês",1841.4,1.2452209999999999,4134.3499000000002,0]
[null,"P9835","Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade","h",6.2817999999999996,2.2221109999999999,22.140899999999998,0.30249999999999999]
[null,"P9836","Geólogo","h",62.291400000000003,1.1818690000000001,135.91159999999999,0]
[null,"P9837","Oceanógrafo","mês",4376.4526999999998,0.94276000000000004,8502.3971000000001,0]
[null,"P9840","Encarregado geral","mês",5731.4259000000002,0.88977700000000004,10831.1168,0]
[null,"P9842","Faxineiro","mês",1215.5811000000001,1.498022,3036.5482999999999,0]
[null,"P9843","Operador de equipamento leve","h",6.5613999999999999,1.841553,18.644500000000001,0]
[null,"P9844","Capitão fluvial","mês",6214.2,0.88379399999999997,11706.2726,0]
[null,"P9845","Operador de equipamento pesado","h",10.0603,1.583788,25.993600000000001,0]
[null,"P9846","Operador de equipamento especial","h",14.361599999999999,1.429697,34.894300000000001,0]
[null,"P9847","Perfurador de tubulão","h",6.2817999999999996,1.8881030000000001,18.142399999999999,0]
[null,"P9848","Desenhista","mês",2783.7557000000002,1.0667610000000001,5753.3576999999996,0]
[null,"P9849","Condutor maquinista fluvial","mês",2130.0770000000002,1.123707,4523.6593000000003,0]
[null,"P9850","Copeiro","mês",1841.4,1.239107,4123.0915999999997,0]
[null,"P9851","Médico do trabalho","mês",8882.5,0.83760199999999996,16322.4997,0]
[null,"P9852","Blaster","h",9.5053999999999998,1.97607,31.1403,0.3]
[null,"P9853","Pré-marcador","h",6.2742000000000004,1.8692500000000001,18.002199999999998,0]
[null,"P9854","Recepcionista","mês",1841.4,1.2151559999999999,4078.9881999999998,0]
[null,"P9855","Marinheiro de máquinas","mês",1957.712,1.1558040000000001,4220.4434000000001,0]
[null,"P9856","Marinheiro de convés","h",8.3102999999999998,1.6189720000000001,21.764299999999999,0]
[null,"P9857","Marinheiro de convés - mensalista","mês",1828.2570000000001,1.184023,3992.9551999999999,0]
[null,"P9858","Laboratorista","mês",2554.1999999999998,1.1144350000000001,5400.6898000000001,0]
[null,"P9859","Trabalhador de via","h",5.4490999999999996,2.0226419999999998,16.470600000000001,0]
[null,"P9860","Mergulhador","h",8.0579999999999998,1.896528,25.240100000000002,0.23580000000000001]
[null,"P9861","Selecionador de material pétreo","h",6.2742000000000004,1.87839,18.0595,0]
[null,"P9864","Engenheiro de segurança do trabalho","mês",10080.458699999999,0.83356300000000005,18483.155999999999,0]
[null,"P9865","Técnico em enfermagem","mês",2569.5252,1.1209929999999999,5449.9449000000004,0]
[null,"P9866","Motorista de caminhão","h",9.0959000000000003,1.6193869999999999,23.825600000000001,0]
[null,"P9867","Técnico especializado - mensalista","mês",3197.6014,1.047804,6548.0609000000004,0]
[null,"P9869","Encarregado de obras de artes especiais","mês",3754.2683999999999,1.0066649999999999,7533.5589,0]
[null,"P9870","Motorista de veículo leve","h",8.5993999999999993,1.6504300000000001,22.792100000000001,0]
[null,"P9871","Motorista de veículo especial","h",10.516500000000001,1.5494559999999999,26.811299999999999,0]
[null,"P9875","Encarregado de turma","mês",2111.7819,1.190348,4625.5371999999998,0]
[null,"P9876","Técnico de segurança do trabalho","mês",2527.8000000000002,1.1159479999999999,5348.6932999999999,0]
[null,"P9878","Secretária","mês",3029.8289,1.042044,6187.0438999999997,0]
[null,"P9880","Piloto Fluvial","mês",3471.3334,0.98244500000000001,6881.7275,0]
[null,"P9882","Técnico especializado","h",14.5345,1.4124650000000001,35.063899999999997,0]
[null,"P9883","Chefe do setor administrativo","mês",3621.1637999999998,0.99043199999999998,7207.6803,0]
[null,"P9884","Encarregado de terraplenagem","mês",3754.2683999999999,1.0066649999999999,7533.5589,0]
[null,"P9885","Frentista de túnel","h",6.2742000000000004,1.9354229999999999,18.417400000000001,0]
[null,"P9889","Técnico da qualidade","mês",3338.6889999999999,1.034929,6793.9949999999999,0]
[null,"P9891","Engenheiro mecânico","mês",13267.984700000001,0.81299100000000002,24054.736799999999,0]
[null,"P9892","Auxiliar de blaster","h",7.9610000000000003,2.080419,26.9115,0.3]
[null,"P9893","Encarregado de pavimentação","mês",3754.2683999999999,1.0066649999999999,7533.5589,0]
[null,"P9896","Porteiro","mês",1188.3063,1.517428,2991.4755,0]
[null,"P9897","Técnico de meio ambiente","mês",3102.0610999999999,1.0428379999999999,6337.0082000000002,0]
[null,"P9900","Comprador","mês",3254.0432000000001,1.0371710000000001,6629.0424000000003,0]
[null,"P9901","Encarregado de superestrutura ferroviária","mês",3754.2683999999999,1.0066649999999999,7533.5589,0]
[null,"P9903","Auxiliar técnico","mês",1841.4,1.2426200000000001,4129.5604000000003,0]
[null,"P9907","Comandante de longo curso","mês",11271.5231,0.831341,20642.0023,0]
[null,"P9908","Imediato","mês",7568.8955999999998,0.86275100000000005,14098.9678,0]
[null,"P9909","Oficial de náutica","mês",2336.3825000000002,1.0921970000000001,4888.1724000000004,0]
[null,"P9910","Oficial de máquinas","mês",2587.6143999999999,1.060554,5331.9191000000001,0]
[null,"P9911","Condutor de Máquinas","mês",2130.0770000000002,1.123707,4523.6593000000003,0]
[null,"P9912","Capitão fluvial com periculosidade","h",28.246400000000001,1.5818449999999999,81.401600000000002,0.3]
[null,"P9913","Draguista","mês",4971.3599999999997,0.91582200000000002,9524.2407999999996,0]
[null,"P9915","Maquinista","h",11.0771,1.5064649999999999,27.764299999999999,0]
[null,"P9916","Encarregado de conservação rodoviária","mês",3754.2683999999999,1.0066649999999999,7533.5589,0]
[null,"P9920","Mestre fluvial","mês",6214.2,0.88379399999999997,11706.2726,0]
[null,"P9923","Mergulhador com periculosidade","h",8.0579999999999998,1.9672810000000001,26.3276,0.3]
[null,"P9927","Frentista de túnel com periculosidade","h",6.2742000000000004,2.2667199999999998,22.378299999999999,0.3]
[null,"P9928","Servente com periculosidade","h",5.4490999999999996,2.342892,19.8504,0.3]
[null,"P9929","Bombeiro hidráulico com periculosidade","h",10.662599999999999,1.955006,34.706800000000001,0.3]
[null,"P9930","Eletricista com periculosidade","h",7.3712999999999997,2.1661280000000001,25.549800000000001,0.3]
[null,"P9932","Operador de equipamento pesado com periculosidade","h",10.0603,1.9141490000000001,32.335299999999997,0.3]
[null,"P9934","Motorista de veículo especial com periculosidade","h",10.516500000000001,1.8799710000000001,33.442100000000003,0.3]
[null,"P9938","Operador de equipamento leve com periculosidade","h",6.5613999999999999,2.1719089999999999,22.7805,0.3]
[null,"P9939","Operador de equipamento leve com insalubridade","h",6.5613999999999999,2.1604299999999999,22.637,0.28960000000000002]
[null,"P9940","Piloto fluvial com periculosidade","h",15.7788,1.7036640000000001,47.394100000000002,0.3]
[null,"P9941","Mestre fluvial com periculosidade","h",28.246400000000001,1.5818449999999999,81.401600000000002,0.3]
[null,"P9942","Marinheiro de convés com periculosidade","h",8.3102999999999998,1.9495750000000001,27.004799999999999,0.3]
[null,"P9943","Técnico de batimetria com periculosidade","h",10.267799999999999,1.8512219999999999,32.355899999999998,0.3]
[null,"P9944","Operador de equipamento especial com periculosidade","h",14.361599999999999,1.760059,43.947299999999998,0.3]
[null,"P9945","Draguista com periculosidade","h",22.597100000000001,1.6214660000000001,66.016599999999997,0.3]
[null,"P9946","Engenheiro auxiliar","mês",8882.5,0.83452899999999997,16295.203799999999,0]
[null,"P9947","Técnico florestal","mês",3102.0610999999999,1.0428379999999999,6337.0082000000002,0]
[null,"P9948","Motorista de veículo leve - mensalista","mês",1891.8643,1.2248520000000001,4209.1180000000004,0]
[null,"P9949","Topógrafo","mês",3126.2,1.0556989999999999,6426.5262000000002,0]
[null,"P9950","Auxiliar de topografia","mês",1841.4,1.252947,4148.5766000000003,0]
[null,"P9951","Médico de câmara hiperbárica","mês",8882.5,0.873776,17062.181,4.7100000000000003E-2]
[null,"P9952","Pedreiro - mensalista","mês",1554.9766999999999,1.359167,3668.4497000000001,0]
[null,"P9953","Eletricista - mensalista","mês",1621.6941999999999,1.378852,3857.7703999999999,0]
[null,"P9954","Servente - mensalista","mês",1198.8047999999999,1.5347040000000001,3038.6152999999999,0]
[null,"P9955","Engenheiro chefe","mês",16645.081600000001,0.80107799999999996,29979.090199999999,0]
[null,"P9956","Motorista de caminhão com periculosidade","h",9.0959000000000003,1.9499,29.560700000000001,0.3]
[null,"P9972","Técnico de batimetria","mês",2258.9072999999999,1.107909,4761.5708999999997,0]
[]
[]
[null,5914640,"Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","tkm",0.33]
[]
[null,null,"CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70","t",null,3392.38]
[null,null,"ASFALTO DILUIDO CM-30","t",null,5102.37]
[null,null,"EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C","t",null,2603.44]
[null,null,null,"t"]
[]
[null,"CGCIT","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO\nRio Grande do Norte - Abril/2020",null,null,"DNIT"]
[null,null,"EQUIPAMENTOS"]
[]
[null,"Código","Equipamento",null,null,null,"Aquisição","Improdutivo","Operativo"]
[null,"E9001","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 60 cm - 2,2 Kw",null,null,null,58139.823799999998,8.2098999999999993,14.023899999999999]
[null,"E9002","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 80 cm - 2,2 Kw",null,null,null,63875.161699999997,9.0197000000000003,15.4072]
[null,"E9003","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 100 cm - 2,2 Kw",null,null,null,64006.505100000002,9.0382999999999996,15.439]
[null,"E9004","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 120 cm - 2,2 Kw",null,null,null,65101.061099999999,9.1928000000000001,15.7029]
[null,"E9005","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 150 cm - 2,2 Kw",null,null,null,66846.453800000003,9.4392999999999994,16.123899999999999]
[null,"E9006","Equipamento para sondagem manual",null,null,null,1423.9345000000001,0.25559999999999999,0.39800000000000002]
[null,"E9007","Bomba de pistão triplex com capacidade de 130 l/min - 8,2 kW",null,null,null,39515.945099999997,3.3479999999999999,10.9054]
[null,"E9008","Transportador manual de tubos de concreto",null,null,null,1565.7916,1.4339,2.2168000000000001]
[null,"E9009","Rebocador - 360 HP",null,null,null,621846.04,142.8451,317.43259999999998]
[null,"E9010","Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg",null,null,null,3997.6104999999998,0.62060000000000004,0.95369999999999999]
[null,"E9011","Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg",null,null,null,1093.5742,0.20710000000000001,0.3165]
[null,"E9014","Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em pick up com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW",null,null,null,1858076.9112,184.23689999999999,277.14069999999998]
[null,"E9015","Elevador de obra - 9 kW",null,null,null,26830.25,20.9177,22.7958]
[null,"E9016","Usina misturadora móvel de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129 kW",null,null,null,5273640.1355999997,405.20269999999999,856.26559999999995]
[null,"E9017","Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW",null,null,null,456600.99359999999,60.113100000000003,117.6617]
[null,"E9019","Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar - D = 1,80 m e H = 2 m",null,null,null,275446.7697,30.5627,44.335000000000001]
[null,"E9020","Recicladora a frio - 455 kW",null,null,null,3266114.7108999998,240.42140000000001,792.44989999999996]
[null,"E9021","Grupo gerador - 456 kVA",null,null,null,200382.34570000001,10.9208,231.3494]
[null,"E9022","Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW",null,null,null,479622.75910000002,42.304900000000004,59.091700000000003]
[null,"E9023","Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW",null,null,null,2765746.5520000001,143.67449999999999,323.47840000000002]
[null,"E9024","Misturador de nata cimento - 1,5 kW",null,null,null,5542.9332000000004,19.114100000000001,19.502099999999999]
[null,"E9025","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 7.000 kN",null,null,null,83610.393100000001,40.048200000000001,44.825899999999997]
[null,"E9026","Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW",null,null,null,19288.6567,1.6342000000000001,2.9843999999999999]
[null,"E9028","Lavadora profissional - 5,2 kW",null,null,null,2318.6028000000001,18.841000000000001,25.975000000000001]
[null,"E9029","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN",null,null,null,106297.435,41.4467,47.520800000000001]
[null,"E9030","Bomba de protensão com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW",null,null,null,9903.5249000000003,0.61050000000000004,1.1763999999999999]
[null,"E9031","Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - 15 kW",null,null,null,153404.5864,31.6417,42.38]
[null,"E9032","Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW",null,null,null,62393.808900000004,38.740499999999997,42.305900000000001]
[null,"E9033","Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW",null,null,null,89134.012799999997,40.388800000000003,45.482199999999999]
[null,"E9034","Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW",null,null,null,133701.01920000001,43.136099999999999,50.776200000000003]
[null,"E9035","Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW",null,null,null,178268.02559999999,45.883200000000002,56.069899999999997]
[null,"E9036","Grua fixa para alturas de 60 a 198 m, com alcance de 60 m com capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - 37 kW",null,null,null,1385847.699,110.423,189.61429999999999]
[null,"E9038","Macaco hidráulico monocordoalha para tensionamento de estais",null,null,null,12750.471299999999,35.680300000000003,36.408900000000003]
[null,"E9039","Máquina de solda por termofusão para tubos PEAD com gerador de 5,5 kVA",null,null,null,71559.499599999996,39.305399999999999,45.731699999999996]
[null,"E9040","Serra mármore - 1,45 kW",null,null,null,352.7928,3.3500000000000002E-2,5.11E-2]
[null,"E9042","Trator de esteiras com lâmina - 97 kW",null,null,null,733429.45640000002,57.724699999999999,140.23339999999999]
[null,"E9043","Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP",null,null,null,21505.285899999999,38.078400000000002,72.545500000000004]
[null,"E9044","Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora",null,null,null,2520987.8407999999,190.29509999999999,316.34449999999998]
[null,"E9045","Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 490 kN",null,null,null,51897.0942,39.2913,47.826599999999999]
[null,"E9046","Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 980 kN",null,null,null,61410.550499999998,40.097299999999997,49.393599999999999]
[null,"E9047","Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.470 kN",null,null,null,72405.250599999999,41.028799999999997,51.204700000000003]
[null,"E9048","Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.960 kN",null,null,null,85665.148100000006,42.152299999999997,53.389000000000003]
[null,"E9049","Lavadora profissional de alta pressão com capacidade de 250 MPa - 72 kW",null,null,null,416940.14,53.969700000000003,132.58940000000001]
[null,"E9050","Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW",null,null,null,947617.34569999995,78.456500000000005,150.90719999999999]
[null,"E9051","Máquina levantadora e puxadora de via - 7,4 kW",null,null,null,676244.76359999995,75.939400000000006,131.16069999999999]
[null,"E9052","Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW",null,null,null,459621.07120000001,57.585900000000002,135.88890000000001]
[null,"E9053","Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW",null,null,null,200000,29.358599999999999,44.755200000000002]
[null,"E9054","Equipamento forma-trilho - 13,4 kW",null,null,null,896654.50170000002,94.613600000000005,153.72300000000001]
[null,"E9055","Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t",null,null,null,336899.3027,31.912700000000001,48.7577]
[null,"E9056","Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m² com capacidade de 150 t",null,null,null,531576.33559999999,90.065899999999999,99.294700000000006]
[null,"E9057","Batelão sem propulsão com capacidade de 66 m³",null,null,null,142151.56270000001,23.079000000000001,24.9299]
[null,"E9058","Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t",null,null,null,425151.1397,25.696100000000001,31.2319]
[null,"E9059","Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m² montada na obra com capacidade de 150 t",null,null,null,531576.33559999999,90.065899999999999,99.294700000000006]
[null,"E9060","Perfuratriz pneumática rotopercussiva montada em flutuante com pressão de 7 bar - D = 64 a 89 mm",null,null,null,17696.035100000001,46.143000000000001,46.634599999999999]
[null,"E9061","Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW",null,null,null,1004.1519,8.5000000000000006E-2,0.13519999999999999]
[null,"E9062","Soprador de ar quente manual - 1.600 W",null,null,null,3313.8683999999998,0.4592,0.73540000000000005]
[null,"E9063","Máquina estabilizadora dinâmica da via - 300 kW",null,null,null,18214792.556400001,842.37879999999996,1681.6813]
[null,"E9064","Transportador manual gerica com capacidade de 180 l",null,null,null,589.15279999999996,0.59850000000000003,0.8931]
[null,"E9065","Carro controle ferroviário - 186 kW",null,null,null,15840195.1566,737.10990000000004,1360.1574000000001]
[null,"E9066","Grupo gerador - 13/14 kVA",null,null,null,25502.304,1.3898999999999999,8.7280999999999995]
[null,"E9067","Veículo ferroviário para capina química - 115 kW",null,null,null,1673781.743,92.845399999999998,177.12899999999999]
[null,"E9068","Perfuratriz hidráulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW",null,null,null,2005590.4512,168.9128,359.35809999999998]
[null,"E9069","Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW",null,null,null,2625.48,0.44490000000000002,6.1677]
[null,"E9070","Ponte rolante com acessórios para vão de até 15 m com capacidade de 5 t",null,null,null,195969.14569999999,27.332100000000001,32.231299999999997]
[null,"E9071","Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l",null,null,null,227.1112,0.23069999999999999,0.34429999999999999]
[null,"E9072","Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW",null,null,null,1879463.7896,168.82570000000001,502.65050000000002]
[null,"E9073","Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW",null,null,null,260562.34570000001,40.720700000000001,104.8044]
[null,"E9074","Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l",null,null,null,257585.0889,11.6836,18.391500000000001]
[null,"E9075","Trado cavadeira de 12\"",null,null,null,86.262200000000007,4.41E-2,6.5699999999999995E-2]
[null,"E9076","Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática",null,null,null,113419.7423,26.446200000000001,30.4969]
[null,"E9077","Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW",null,null,null,5432288.9813000001,413.10079999999999,859.20910000000003]
[null,"E9078","Treliça lançadeira com capacidade de carga de 120 a 150 t e vão máximo de 45 m - 110 kW",null,null,null,2224822.3202,103.5672,140.64760000000001]
[null,"E9079","Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW",null,null,null,55703.325299999997,4.7195,8.6187000000000005]
[null,"E9080","Carrelone com capacidade máxima de 70 t",null,null,null,1636777.5645000001,99.388800000000003,140.3082]
[null,"E9081","Fischietti simples com capacidade máxima de 140 t/par",null,null,null,135840.84239999999,25.345700000000001,28.741700000000002]
[null,"E9083","Vagão fechado FLT com capacidade de 99 t",null,null,null,439500,12.804600000000001,18.298400000000001]
[null,"E9084","Vagão tanque convencional TCT com capacidade de 97 t e 103.000 l",null,null,null,641700,18.695499999999999,26.716799999999999]
[null,"E9085","Vagão gôndola GDE com capacidade de 93,5 t / 29 m³",null,null,null,346500,10.0951,14.426399999999999]
[null,"E9086","Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h - 74 kW",null,null,null,310712.34570000001,44.9696,113.06529999999999]
[null,"E9089","Roçadeira costal - 1,4 kW",null,null,null,2018.5873999999999,0.31340000000000001,6.4088000000000003]
[null,"E9091","Empurrador fluvial - 372 kW",null,null,null,632791.77190000005,143.00380000000001,378.67590000000001]
[null,"E9093","Veículo leve - 53 kW (sem motorista)",null,null,null,45236.488299999997,3.2671999999999999,24.131699999999999]
[null,"E9094","Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10.500 kN.m - 450 kW",null,null,null,11054789.977700001,708.26020000000005,1488.1196]
[null,"E9095","Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade de 15.000 kN.m - 500 kW",null,null,null,16727960.657199999,1057.9704999999999,2210.2219]
[null,"E9096","Minicarregadeira de pneus - 42 kW",null,null,null,194536.10380000001,40.530299999999997,86.438500000000005]
[null,"E9101","Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW",null,null,null,42622.8727,3.6112000000000002,19.4998]
[null,"E9102","Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW",null,null,null,40872.791299999997,22.107399999999998,29.784400000000002]
[null,"E9103","Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW",null,null,null,36459.5913,21.733599999999999,29.101700000000001]
[null,"E9105","Embarcação empurradora multipropósito - 2 x 250 HP",null,null,null,4495238.0191000002,199.01679999999999,546.44949999999994]
[null,"E9106","Balsa de convés com capacidade de 200 t",null,null,null,1217076.2209999999,33.0199,48.867199999999997]
[null,"E9107","Compactador manual com soquete vibratório - 3 HP",null,null,null,7087.0685999999996,0.50509999999999999,3.9607999999999999]
[null,"E9108","Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW",null,null,null,8181556.9391000001,234.197,545.4425]
[null,"E9110","Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW",null,null,null,782538.23490000004,108.209,255.411]
[null,"E9111","Jateador abrasivo úmido com capacidade de 200 kg de abrasivo",null,null,null,172941.5644,35.026299999999999,50.591000000000001]
[null,"E9112","Sinalizador direcional móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate",null,null,null,23669.852500000001,2.2421000000000002,3.4256000000000002]
[null,"E9113","Painel de mensagem variável PMV portátil móvel, LED, com energia solar e montado em chassi sobre rodas",null,null,null,162268.34570000001,15.370900000000001,23.484300000000001]
[null,"E9116","Semáforo móvel com 3 lentes e bateria - D = 200 mm",null,null,null,4337.1455999999998,0.4108,0.62770000000000004]
[null,"E9117","Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW",null,null,null,486510.7389,77.107699999999994,187.11099999999999]
[null,"E9118","Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 74 kW",null,null,null,334802.27720000001,47.010599999999997,107.9306]
[null,"E9119","Carregadeira compacta com valetadeira para escavação até a profundidade de 1.575 mm - 55,4 kW",null,null,null,329929.1557,50.647500000000001,116.33540000000001]
[null,"E9120","Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 200 kW",null,null,null,780000,76.930000000000007,211.48779999999999]
[null,"E9121","Plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg - 1,5 kW",null,null,null,99035.587100000004,25.701799999999999,32.304200000000002]
[null,"E9122","Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 kW",null,null,null,4121158.7905000001,319.66910000000001,654.07380000000001]
[null,"E9125","Van furgão - 93 kW",null,null,null,124869.1816,30.5197,51.063299999999998]
[null,"E9126","Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW",null,null,null,72411204.119599998,1038.2682,3432.8553000000002]
[null,"E9127","Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW",null,null,null,775523.85939999996,118.551,259.32429999999999]
[null,"E9134","Miniônibus - 111 kW",null,null,null,329186.23590000003,41.766199999999998,127.7863]
[null,"E9141","Rebarbador hidráulico com bomba manual com capacidade de força de 9.000 kgf",null,null,null,77896.391499999998,6.5998000000000001,10.4946]
[null,"E9142","Máquina de alívio de tensões em trilhos Rail Knocker 48 batidas/min - 4,8 kW",null,null,null,151834.6594,12.8642,25.57]
[null,"E9143","Máquina liberadora de tensão para o processo de soldagem Rail Tensor THR 542",null,null,null,95215.840200000006,8.0671999999999997,12.827999999999999]
[null,"E9144","Pórtico metálico com talha com capacidade de 5 t",null,null,null,160262.34570000001,25.749099999999999,29.755700000000001]
[null,"E9148","Macaco de protensão de fios com bomba de 5 CV",null,null,null,73306.338399999993,39.4131,43.601999999999997]
[null,"E9149","Máquina de aplicação e extração de grampo elástico tipo pandrol - 6,7 kW",null,null,null,234695.9803,19.884599999999999,45.798699999999997]
[null,"E9151","Britador de mandíbulas móvel, sem peneira, com capacidade de 140 m³/h – 170 kW",null,null,null,2851697.5073000002,210.68100000000001,467.73930000000001]
[null,"E9154","Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável - 35 kW",null,null,null,271501.44559999998,37.32,59.283200000000001]
[null,"E9155","Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l",null,null,null,83396.726500000004,5.7365000000000004,9.7623999999999995]
[null,"E9156","Soprador de ar costal - 2,6 kW",null,null,null,1663,0.28179999999999999,3.9771999999999998]
[null,"E9157","Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola métrica - 2.237 kW",null,null,null,8250000,193.54810000000001,1184.0816]
[null,"E9158","Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola larga - 2.237 kW",null,null,null,8250000,193.54810000000001,1184.0816]
[null,"E9159","Vagão plataforma PNE com capacidade de 82 t - bitola métrica",null,null,null,317580,6.3818000000000001,9.5576000000000008]
[null,"E9160","Vagão plataforma PNT com capacidade de 98 t - bitola larga",null,null,null,322580,6.4823000000000004,9.7081]
[null,"E9161","Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLD com capacidade de 64 t - bitola métrica",null,null,null,395000,11.508100000000001,16.445599999999999]
[null,"E9162","Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLT com capacidade de 99 t - bitola larga",null,null,null,439500,12.804600000000001,18.298400000000001]
[null,"E9163","Vagão hopper aberto com descarga automática HNE com capacidade de 45 m³ - bitola métrica",null,null,null,435250,12.6808,18.121400000000001]
[null,"E9164","Vagão hopper aberto com descarga automática HNT com capacidade de 63 m³ - bitola larga",null,null,null,399500,11.639200000000001,16.632999999999999]
[null,"E9167","Equipamento para carga e descarga de TLS de até 250 m - 90 kW",null,null,null,1528288.4212,65.605199999999996,129.38419999999999]
[null,"E9168","Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW",null,null,null,1171997.8359999999,113.5711,243.5856]
[null,"E9200","Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW com periculosidade",null,null,null,1045355.3828,110.4495,231.59909999999999]
[null,"E9203","Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade",null,null,null,1066622.4968000001,159.63480000000001,353.18770000000001]
[null,"E9204","Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade",null,null,null,2073842.5987,180.1182,385.26220000000001]
[null,"E9205","Equipamento de corte a plasma CNC - 12.000 x 5.500 mm - 19,5 kW",null,null,null,885450.74950000003,75.019900000000007,128.14689999999999]
[null,"E9206","Equipamento de solda MIG automática com acessórios - 14,6 kVA",null,null,null,35161.111400000002,2.9790000000000001,5.7919]
[null,"E9207","Máquina retificadora de solda elétrica 425 A - 18,7 kW",null,null,null,3437.7073999999998,0.29120000000000001,0.56620000000000004]
[null,"E9209","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com insalubridade",null,null,null,16484.201099999998,24.0336,25.3523]
[null,"E9213","Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW com periculosidade",null,null,null,8289138.3457000004,634.63469999999995,1475.8706]
[null,"E9251","Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW",null,null,null,20687.2389,1.7526999999999999,3.4077000000000002]
[null,"E9252","Serra de esquadria com braço telescópico - D = 10\" - 1,8 kW",null,null,null,2750.3240999999998,0.26050000000000001,0.39800000000000002]
[null,"E9253","Rebordeadeira diâmetro máximo 3m - 4,85 kW",null,null,null,46454.263200000001,2.0594000000000001,3.6852999999999998]
[null,"E9254","Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2.000 mm",null,null,null,11725.947200000001,0.51980000000000004,0.93020000000000003]
[null,"E9255","Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW",null,null,null,14458.9478,1.2250000000000001,2.3816999999999999]
[null,"E9501","Ventilador axial para ventilação forçada - 30 kW",null,null,null,358244.98629999999,33.934699999999999,55.429400000000001]
[null,"E9502","Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW",null,null,null,961473.99459999998,85.261600000000001,174.04249999999999]
[null,"E9503","Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 40 CV",null,null,null,807599.55359999998,54.446399999999997,82.712400000000002]
[null,"E9505","Prensa dobradeira capacidade 320 t - comprimento até 3.100 mm - 30 kW",null,null,null,460500.03570000001,39.058999999999997,55.176499999999997]
[null,"E9507","Computador, plotter de recorte e software",null,null,null,33467.6924,5.1959,8.5427]
[null,"E9510","Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW",null,null,null,9481.1522999999997,0.89810000000000001,1.4670000000000001]
[null,"E9511","Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW",null,null,null,1045355.3828,104.1078,225.25739999999999]
[null,"E9512","Veículo leve - 53 kW",null,null,null,45236.488299999997,26.0593,46.9238]
[null,"E9513","Compressor de ar portátil de 340 PCM - 81 kW",null,null,null,173410.1728,12.3573,66.264899999999997]
[null,"E9514","Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW",null,null,null,614816.43079999997,63.892699999999998,170.5934]
[null,"E9515","Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW",null,null,null,782538.23490000004,84.468800000000002,186.42160000000001]
[null,"E9516","Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 300 kW",null,null,null,4357726.8273,336.52699999999999,719.30110000000002]
[null,"E9517","Compressor de ar portátil de 912 PCM - 242 kW",null,null,null,397638.74489999999,28.335899999999999,181.3629]
[null,"E9518","Grade de 24 discos rebocável de 24\"",null,null,null,21524.577000000001,1.4805999999999999,2.2492999999999999]
[null,"E9519","Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW",null,null,null,16652.017500000002,20.055399999999999,34.372399999999999]
[null,"E9521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA",null,null,null,2135.3017,0.1164,2.5670999999999999]
[null,"E9522","Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW",null,null,null,111234.67019999999,7.6513999999999998,12.833500000000001]
[null,"E9523","Motoscraper - 304 kW",null,null,null,4850452.8228000002,275.5958,681.96709999999996]
[null,"E9524","Motoniveladora - 93 kW",null,null,null,785619.14469999995,68.809899999999999,162.21440000000001]
[null,"E9525","Ponte rolante capacidade 15 t - vão até 15 m - com acessórios - 20 kW",null,null,null,752474.22,70.647199999999998,89.459100000000007]
[null,"E9526","Retroescavadeira de pneus - 58 kW",null,null,null,246459.8357,44.410299999999999,84.850300000000004]
[null,"E9527","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha",null,null,null,16484.201099999998,20.0411,21.3598]
[null,"E9528","Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW",null,null,null,251205.02220000001,39.927799999999998,85.189899999999994]
[null,"E9529","Jateadora com mesa transportadora de rolos de 3.200 x 600 x 1.300 mm - 22 kW",null,null,null,2534051.7348000002,199.22210000000001,325.92469999999997]
[null,"E9530","Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW",null,null,null,418194.21850000002,55.7943,131.40260000000001]
[null,"E9532","Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA",null,null,null,34275.742400000003,2.9041000000000001,5.6462000000000003]
[null,"E9535","Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW",null,null,null,4460.8950000000004,19.0671,19.290099999999999]
[null,"E9536","Embarcação de apoio - 40 HP",null,null,null,53352.549700000003,38.623899999999999,85.211399999999998]
[null,"E9538","Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 30 cm - 2,2 kW",null,null,null,14990.712799999999,2.1168999999999998,3.6160000000000001]
[null,"E9539","Equipamento de batimetria monofeixe",null,null,null,126312.8594,34.780700000000003,39.291899999999998]
[null,"E9540","Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW",null,null,null,955800.32279999997,67.345200000000006,175.124]
[null,"E9541","Trator de esteiras com lâmina - 259 kW",null,null,null,2551303.0326999999,136.37289999999999,389.62240000000003]
[null,"E9544","Vassoura mecânica rebocável",null,null,null,42575.864399999999,4.0330000000000004,6.5876000000000001]
[null,"E9545","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW",null,null,null,704891.34569999995,73.310900000000004,166.5385]
[null,"E9547","Máquina para solda elétrica - 9,2 kW",null,null,null,509.03230000000002,4.3099999999999999E-2,8.3799999999999999E-2]
[null,"E9548","Bomba centrífuga com capacidade de 8,6 a 22 m³/h - 1,5 kW",null,null,null,1056.3176000000001,8.9499999999999996E-2,0.16339999999999999]
[null,"E9551","Obturador mecânico simples com extensão de 12 m",null,null,null,6165.5033999999996,0.58399999999999996,0.89229999999999998]
[null,"E9552","Nível ótico",null,null,null,9931.3338999999996,0.84140000000000004,1.3380000000000001]
[null,"E9553","Estação total eletrônica com precisão angular de 2\", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m",null,null,null,22975.746200000001,2.1764000000000001,3.3252000000000002]
[null,"E9556","Compactador manual de placa vibratória - 3 kW",null,null,null,8001.3388000000004,0.57020000000000004,5.0990000000000002]
[null,"E9558","Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l",null,null,null,229900.54259999999,10.427899999999999,16.414899999999999]
[null,"E9559","Aquecedor de fluido térmico - 12 kW",null,null,null,351998.58639999997,17.087299999999999,33.1828]
[null,"E9560","Ônibus com capacidade para 80 lugares - 175 kW",null,null,null,552023.22459999996,53.910800000000002,191.65170000000001]
[null,"E9561","GPS geodésico de simples frequência (L1)",null,null,null,25475.795600000001,2.1585000000000001,3.4323000000000001]
[null,"E9562","GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2)",null,null,null,44023.563699999999,3.7299000000000002,5.9310999999999998]
[null,"E9563","Perfuratriz hidráulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW",null,null,null,2839585.0014999998,228.34360000000001,485.30590000000001]
[null,"E9565","Trator de esteiras com escarificador - 259 kW",null,null,null,2592456.7245,138.1534,393.68920000000003]
[null,"E9566","Guindaste sobre esteiras com clamshell de 1,9 m³ - 220 kW",null,null,null,2945347.2078,150.73849999999999,331.83420000000001]
[null,"E9567","Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW",null,null,null,13367.7945,1.1326000000000001,11.125]
[null,"E9568","Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW",null,null,null,1007.0808,8.5400000000000004E-2,0.1358]
[null,"E9569","Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW",null,null,null,4216930.9664000003,127.3779,262.55579999999998]
[null,"E9574","Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW",null,null,null,2073842.5987,173.7765,378.9205]
[null,"E9576","Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW",null,null,null,675263.59569999995,76.452699999999993,164.89949999999999]
[null,"E9577","Trator agrícola - 77 kW",null,null,null,160387.49059999999,30.073799999999999,115.2051]
[null,"E9578","Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 40 cm - 2,2 kW",null,null,null,15720.6962,2.2199,3.7919999999999998]
[null,"E9580","Distribuidora/fresadora com controle de greide - 287 kW",null,null,null,2281768.4081000001,178.4794,527.49680000000001]
[null,"E9581","Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW",null,null,null,349960.58639999997,62.761400000000002,163.7842]
[null,"E9583","Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³",null,null,null,56196.255799999999,5.3231999999999999,8.6950000000000003]
[null,"E9584","Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW",null,null,null,349960.58639999997,52.144399999999997,104.4423]
[null,"E9585","Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW",null,null,null,1216.6887999999999,19.588899999999999,23.564499999999999]
[null,"E9586","Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW",null,null,null,2912.4747000000002,0.27589999999999998,5.9401000000000002]
[null,"E9588","Vibroacabadora de concreto com fôrmas deslizantes - 205 kW",null,null,null,3446324.4005999998,222.71899999999999,564.05129999999997]
[null,"E9589","Texturizadora/cura - 44,8 kW",null,null,null,873327.51639999996,73.59,137.92240000000001]
[null,"E9590","Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa",null,null,null,234840.5,49.370600000000003,61.1126]
[null,"E9591","Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW",null,null,null,11915.339099999999,1.0095000000000001,15.1615]
[null,"E9593","Draga hopper com capacidade de 750 m³",null,null,null,81155050.272300005,913.72140000000002,2691.6992]
[null,"E9594","Draga hopper com capacidade de 1.000 m³",null,null,null,96395435.0167,1076.4295,3192.8045999999999]
[null,"E9595","Draga hopper com capacidade de 2.000 m³",null,null,null,196981976.0957,2006.6586,6201.4602000000004]
[null,"E9596","Draga hopper com capacidade de 3.000 m³",null,null,null,254133419.991,2663.4382999999998,8182.5847999999996]
[null,"E9597","Draga hopper com capacidade de 4.000 m³",null,null,null,285757219.47610003,3002.4495999999999,9402.7528000000002]
[null,"E9598","Draga hopper com capacidade de 5.000 m³",null,null,null,340622606.32200003,3509.8472000000002,11194.8069]
[null,"E9599","Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS",null,null,null,94272.468599999993,40.705500000000001,45.4191]
[null,"E9601","Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP",null,null,null,411135.8,44.752400000000002,249.75540000000001]
[null,"E9603","Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 11 t.m - 2 x 150 HP",null,null,null,2932187.5162,176.34950000000001,392.07769999999999]
[null,"E9606","Rebocador - 2 x 360 HP",null,null,null,1093175.8,149.68029999999999,495.08440000000002]
[null,"E9607","Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h",null,null,null,1496759.8456999999,127.1588,191.3057]
[null,"E9609","Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW",null,null,null,466197.31199999998,56.501800000000003,110.72499999999999]
[null,"E9611","Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h",null,null,null,5005153.5456999997,343.42630000000003,557.93290000000002]
[null,"E9612","Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t",null,null,null,425151.1397,47.4604,52.996200000000002]
[null,"E9613","Guindaste sobre esteiras com pinça - 220 kW",null,null,null,2778293.7552999998,144.16810000000001,316.91109999999998]
[null,"E9614","Bomba com câmara de vácuo - 5,6 kW",null,null,null,5648.8675000000003,0.47860000000000003,0.874]
[null,"E9615","Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h",null,null,null,880416.34569999995,80.265000000000001,124.28579999999999]
[null,"E9617","Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h",null,null,null,141342.1876,34.706299999999999,41.773400000000002]
[null,"E9618","Batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ - 224 kW",null,null,null,18591158.518100001,280.97050000000002,645.06569999999999]
[null,"E9619","Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³ - 373 kW",null,null,null,22806998.228999998,319.9588,784.73879999999997]
[null,"E9620","Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t",null,null,null,2098326.7599999998,41.169699999999999,68.491699999999994]
[null,"E9621","Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 50 l/min e misturador com tambor de 150 l - 12,5 kW",null,null,null,206235.07329999999,36.117800000000003,59.920400000000001]
[null,"E9622","Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW",null,null,null,38818.166799999999,2.3929,4.0564999999999998]
[null,"E9623","Máquina de bancada guilhotina - 4 kW",null,null,null,80647.232199999999,4.9713000000000003,8.4276]
[null,"E9624","Draga hopper com capacidade de 10.000 m³",null,null,null,534751164.89850003,5435.9602000000004,17745.929800000002]
[null,"E9625","Draga hopper com capacidade de 15.000 m³",null,null,null,775314049.04130006,7683.8239000000003,25498.7621]
[null,"E9626","Draga hopper com capacidade de 20.000 m³",null,null,null,1015876933.2555,9930.3250000000007,33287.135300000002]
[null,"E9628","Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,2 kW",null,null,null,11968.361000000001,1.6900999999999999,2.8868999999999998]
[null,"E9630","Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW",null,null,null,3458.3780999999999,0.29299999999999998,0.53510000000000002]
[null,"E9631","Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW",null,null,null,63583.442799999997,40.281399999999998,44.732199999999999]
[null,"E9632","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 20 cm - 2,2 kW",null,null,null,38936.226300000002,5.4981,9.3917000000000002]
[null,"E9633","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 30 cm - 2,2 kW",null,null,null,44072.5893,6.2233999999999998,10.630699999999999]
[null,"E9634","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 40 cm - 2,2 kW",null,null,null,47722.506300000001,6.7388000000000003,11.511100000000001]
[null,"E9635","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW",null,null,null,6134254.4069999997,130.68459999999999,318.8313]
[null,"E9636","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW",null,null,null,8725119.3574000001,154.64500000000001,512.32169999999996]
[null,"E9637","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW",null,null,null,14759496.385500001,232.21549999999999,832.5829]
[null,"E9638","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW",null,null,null,22441466.068799999,303.25880000000001,1315.6159]
[null,"E9639","Barco hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 150 HP",null,null,null,2500000,162.83099999999999,351.58620000000002]
[null,"E9640","Compressor de ar portátil de 71 PCM - 15 kW",null,null,null,57583.887999999999,4.1033999999999997,15.7843]
[null,"E9641","Compressor de ar portátil de 159 PCM - 33 kW",null,null,null,84358.192200000005,6.0114000000000001,28.887699999999999]
[null,"E9642","Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW",null,null,null,795943.79619999998,82.712900000000005,152.9975]
[null,"E9643","Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,5 kW",null,null,null,2760.7345,0.26150000000000001,0.39950000000000002]
[null,"E9646","Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 kW",null,null,null,79799.225300000006,5.6864999999999997,25.122]
[null,"E9647","Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW",null,null,null,8035.6911,0.5726,6.5686]
[null,"E9648","Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW",null,null,null,380281.42869999999,27.099,163.80770000000001]
[null,"E9649","Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW",null,null,null,150341.1728,10.7133,49.490099999999998]
[null,"E9650","Guindaste sobre esteiras com martelo hidráulico de 2.600 kg - 220 kW",null,null,null,3258893.1277999999,163.07069999999999,359.84370000000001]
[null,"E9651","Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW",null,null,null,2926999.4578999998,150.01689999999999,330.1952]
[null,"E9652","Compressor de ar portátil de 1.146 PCM - 369 kW",null,null,null,534258.97970000003,38.071599999999997,266.60250000000002]
[null,"E9653","Guindaste sobre esteiras com trado com bits para material de 1ª categoria - 220 kW",null,null,null,2752789.2478,143.16489999999999,314.6327]
[null,"E9654","Guindaste sobre esteiras com trado com bits para material de 2ª categoria - 220 kW",null,null,null,2752789.2478,143.16489999999999,314.6327]
[null,"E9655","Guindaste sobre esteiras com trado com bits para material de 3ª categoria - 220 kW",null,null,null,2772538.2659999998,143.9417,316.39690000000002]
[null,"E9656","Guindaste sobre esteiras com caçamba para material de 1ª categoria - 220 kW",null,null,null,2737646.7784000002,142.5693,313.2799]
[null,"E9657","Guindaste sobre esteiras com caçamba para material de 2ª categoria - 220 kW",null,null,null,2737646.7784000002,142.5693,313.2799]
[null,"E9658","Guindaste sobre esteiras com caçamba para material de 3ª categoria - 220 kW",null,null,null,2737646.7784000002,142.5693,313.2799]
[null,"E9659","Campânula de ar comprimido com capacidade de 3 m³",null,null,null,77893.864700000006,23.995100000000001,26.8276]
[null,"E9660","Guindaste sobre esteiras - 220 kW",null,null,null,2663587.96,139.6566,306.66430000000003]
[null,"E9661","Compressor de ar portátil de 189 PCM - 46 kW",null,null,null,110002.77039999999,7.8388,39.2211]
[null,"E9662","Equipamento para solda/corte com oxiacetileno",null,null,null,5074.0432000000001,0.4299,0.83579999999999999]
[null,"E9664","Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW",null,null,null,2665790,139.7432,305.6309]
[null,"E9668","Fábrica de pré-moldado de concreto para guarda-corpo - 2,2 kW",null,null,null,10743.5255,1.5170999999999999,2.5914999999999999]
[null,"E9671","Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW",null,null,null,349017.36700000003,24.871099999999998,128.65029999999999]
[null,"E9673","Equipamento de batimetria multifeixe",null,null,null,959499.42200000002,85.184399999999997,119.4522]
[null,"E9674","Equipamento de medição de descarga líquida com ADCP",null,null,null,245645.46919999999,60.632800000000003,69.405900000000003]
[null,"E9675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW",null,null,null,3515.9411,0.2979,0.57920000000000005]
[null,"E9676","Embarcação de apoio - 120 HP",null,null,null,255700,42.0899,183.5127]
[null,"E9677","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg",null,null,null,8168.4727000000003,19.336600000000001,19.990100000000002]
[null,"E9678","Fresadora a frio - 410 kW",null,null,null,4490505.8979000002,317.46879999999999,918.63469999999995]
[null,"E9681","Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW",null,null,null,452879,58.265900000000002,156.54490000000001]
[null,"E9682","Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW",null,null,null,192089.05249999999,39.681899999999999,67.433800000000005]
[null,"E9684","Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW",null,null,null,179708.64540000001,35.771500000000003,69.157499999999999]
[null,"E9685","Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW",null,null,null,432184.1728,56.791200000000003,125.95140000000001]
[null,"E9689","Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW",null,null,null,6457762.3860999998,386.84230000000002,801.98419999999999]
[null,"E9691","Tracionador de cordoalhas - 7,5 kW",null,null,null,159075,32.122100000000003,40.075899999999997]
[null,"E9692","Caldeira para aquecimento e injeção de cera - 1 kW",null,null,null,44250.8269,21.688300000000002,22.636500000000002]
[null,"E9694","Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l",null,null,null,21849.0141,20.4956,22.024999999999999]
[null,"E9697","Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW",null,null,null,230586.45759999999,43.224200000000003,91.656000000000006]
[null,"E9700","Fresadora a frio - 155 kW",null,null,null,1313170.7257000001,117.5283,312.76010000000002]
[null,"E9701","Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l",null,null,null,16872.754300000001,20.242699999999999,21.761199999999999]
[null,"E9702","Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 340 l/min",null,null,null,255710.5864,21.664999999999999,39.564700000000002]
[null,"E9703","Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,2 kW",null,null,null,11968.361000000001,1.6900999999999999,2.8868999999999998]
[null,"E9704","Batelão sem propulsão montado na obra com capacidade de 66 m³",null,null,null,142151.56270000001,23.079000000000001,24.9299]
[null,"E9705","Misturador de lama bentonítica - 4 kW",null,null,null,11198.3984,19.593299999999999,20.377199999999998]
[null,"E9706","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto",null,null,null,15000.3127,19.915400000000002,21.115400000000001]
[null,"E9707","Desarenador - 15 kW",null,null,null,7461.1067000000003,19.276700000000002,19.8736]
[null,"E9708","Microtrator com roçadeira - 10 kW",null,null,null,32881.6495,20.9877,27.518799999999999]
[null,"E9710","Socadora automática de linha - 253 kW",null,null,null,21531604.1952,1024.3116,1978.9419]
[null,"E9712","Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW",null,null,null,10644114.3697,541.65549999999996,1078.1309000000001]
[null,"E9714","Bate-estaca com martelo hidráulico - 450 kW",null,null,null,2339629.1789000002,170.215,450.38990000000001]
[null,"E9716","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 590 kN",null,null,null,12561.4966,35.668599999999998,36.386400000000002]
[null,"E9717","Máquina policorte - 2,2 kW",null,null,null,748.39009999999996,7.0900000000000005E-2,0.10829999999999999]
[null,"E9718","Pórtico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kW",null,null,null,8415987.6098999996,442.87979999999999,728.20360000000005]
[null,"E9719","Talha manual com capacidade de 3 t",null,null,null,2605.0140000000001,0.11550000000000001,0.18060000000000001]
[null,"E9720","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN",null,null,null,9929.9814000000006,35.506399999999999,36.073799999999999]
[null,"E9721","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN",null,null,null,20636.4329,36.166400000000003,37.345599999999997]
[null,"E9722","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN",null,null,null,32922.4738,36.9238,38.805100000000003]
[null,"E9723","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN",null,null,null,38926.357799999998,37.293900000000001,39.518300000000004]
[null,"E9724","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN",null,null,null,41622.216699999997,37.46,39.8384]
[null,"E9725","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN",null,null,null,44645.235800000002,37.6464,40.197600000000001]
[null,"E9726","Bate-estaca Strauss - 15 kW",null,null,null,98124.725099999996,32.042299999999997,42.244399999999999]
[null,"E9727","Posicionadora de trilhos - 7,4 kW",null,null,null,503934.47619999998,31.064,58.991599999999998]
[null,"E9729","Equipamento para pintura eletrostática a pó - 5,5 kW",null,null,null,20993.683300000001,1.7097,3.3092000000000001]
[null,"E9730","Grupo vibrador/gerador - 2,8 kW",null,null,null,47752.399700000002,2.6025,7.2911000000000001]
[null,"E9732","Máquina para furar dormente - 6,7 kW",null,null,null,67140.601200000005,5.6883999999999997,18.198]
[null,"E9733","Tirefonadora/parafusadora - 6,7 kW",null,null,null,69756.491200000004,5.9100999999999999,18.629000000000001]
[null,"E9734","Bomba projetora de argamassa de 2 m³/h - 5,5 kW",null,null,null,75959.901599999997,25.080200000000001,30.397400000000001]
[null,"E9735","Máquina para serrar trilho - 5,0 kW",null,null,null,22468.702099999999,1.9036999999999999,9.0282999999999998]
[null,"E9736","Máquina para furar trilho - 1,2 kW",null,null,null,30219.424900000002,2.5604,6.2565]
[null,"E9738","Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,2 kW",null,null,null,72521.761100000003,6.1444000000000001,17.4863]
[null,"E9740","Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t",null,null,null,542.91700000000003,0.1028,0.13539999999999999]
[null,"E9745","Trator de pneus com roçadeira a diesel - 77 kW",null,null,null,175618.95139999999,31.159099999999999,117.1789]
[null,"E9746","Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm",null,null,null,12980.09,19.744199999999999,20.3932]
[null,"E9747","Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm",null,null,null,13629.09,19.799199999999999,20.480699999999999]
[null,"E9748","Rosqueadeira para rosca cônica - 750 W",null,null,null,3977.9402,18.889700000000001,19.117000000000001]
[null,"E9749","Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 100 l",null,null,null,5447.1220999999996,19.160399999999999,19.650600000000001]
[null,"E9755","Bomba de alta pressão para jet grouting 450 bar - 150 kW",null,null,null,1091419.3219000001,111.11499999999999,286.07459999999998]
[null,"E9756","Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW",null,null,null,611365.0466,45.747100000000003,67.144900000000007]
[null,"E9758","Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW",null,null,null,688584.9939,77.340599999999995,169.52]
[null,"E9760","Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,6 kW",null,null,null,10779.6924,0.9133,1.7757000000000001]
[null,"E9761","Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 920 W",null,null,null,2744.3741,0.23250000000000001,0.3972]
[null,"E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",null,null,null,488243.34570000001,60.786099999999998,127.31780000000001]
[null,"E9763","Grupo gerador - 36/40 kVA",null,null,null,52755.441099999996,2.8752,22.288499999999999]
[null,"E9766","Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - 20 kW",null,null,null,51201.095000000001,22.349299999999999,25.275099999999998]
[null,"E9768","Compressor de ar portátil de 778 PCM - 184 kW",null,null,null,370892.34570000001,26.43,147.35159999999999]
[null,"E9769","Cunha hidráulica com três cilindros e acessórios com capacidade de 3.000 kN - 5,6 kW",null,null,null,158225.8204,32.050199999999997,47.980400000000003]
[null,"E9775","Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW",null,null,null,1066622.4968000001,153.29310000000001,346.846]
[null,"E9776","Grupo gerador - 145/160 kVA",null,null,null,94455.393200000006,5.1478000000000002,76.300799999999995]
[null,"E9777","Extrusora de barreira de concreto - 74 kW",null,null,null,1171170.1035,113.5093,253.0504]
[null,"E9778","Grupo gerador - 310/340 kVA",null,null,null,154163.07019999999,8.4018999999999995,165.82749999999999]
[null,"E9779","Grupo gerador - 100/110 kVA",null,null,null,68301.941099999996,3.7225000000000001,55.243699999999997]
[null,"E9780","Misturador automático para grouteamento com capacidade de 20 m³/h - 7 kW",null,null,null,179628.77280000001,33.863500000000002,52.323900000000002]
[null,"E9781","Misturador com bomba para grouteamento tipo Flex E - 25 kW",null,null,null,411184.05479999998,53.481999999999999,86.3767]
[null,"E9782","Perfuratriz pneumática com avanço de coluna de 33,5 kg",null,null,null,42451.453800000003,22.241199999999999,25.6373]
[null,"E9784","Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 kW",null,null,null,418478.82,48.465499999999999,87.435199999999995]
[null,"E9785","Guindaste sobre caminhão, com chassi 4 x 4 x 4, altura de elevação de 35,8 m com capacidade de 1.500 kN.m - 186 kW",null,null,null,1624642.3456999999,126.9589,260.00049999999999]
[null,"E9788","Misturador de argamassa com capacidade de 250 l - 3,7 kW",null,null,null,11671.346600000001,19.633299999999998,22.728899999999999]
[null,"E9789","Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg",null,null,null,923.73689999999999,0.17499999999999999,0.26740000000000003]
[null,"E9790","Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,7 kW",null,null,null,146912.29319999999,47.341500000000003,67.683800000000005]
[null,"E9793","Robot para concreto projetado - 70 kW - com compressor diesel",null,null,null,3420121.1727999998,324.66410000000002,639.17529999999999]
[null,"E9795","Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle remoto via rádio - 46",null,null,null,1895999.0777,161.10319999999999,308.72269999999997]
[null,"E9797","Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW",null,null,null,8289138.3457000004,625.58169999999996,1466.8176000000001]
[null,"E9798","Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW",null,null,null,1351959.0027999999,122.3348,269.2047]
[null,"E9013","Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 265 kW",{"$nulls":4},57.3675,249.9666]
[null,"A9335","Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,488393.46130000002,50.442999999999998,236.68109999999999]
[null,"A9364","Tanque isotérmico de asfalto com capacidade de 31.000 l",null,null,null,159025.65,6.9245000000000001,13.285500000000001]
[null,"E9018","Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW",{"$nulls":4},82.686400000000006,283.05599999999998]
[null,"A9324","Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 323 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,561620.02139999997,57.419600000000003,232.58879999999999]
[null,"A9355","Semirreboque com 4 eixos",null,null,null,270810,20.3643,40.6751]
[null,"A9382","Dolly intermediário com 2 eixos para semirreboque",null,null,null,65195,4.9024999999999999,9.7920999999999996]
[null,"E9027","Caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 m³ - 210 kW",{"$nulls":4},68.386700000000005,240.4529]
[null,"A9333","Caminhão plataforma 8 x 2, PBTC 36.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 210 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,329259.87469999999,41.770299999999999,185.64150000000001]
[null,"A9365","Distribuidor de cimento montado sobre chassi com capacidade de 17 m³",null,null,null,332074.24300000002,26.616399999999999,54.811399999999999]
[null,"E9037","Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500 kg e alcance de 14 m - 188 kW",{"$nulls":4},163.85900000000001,399.6028]
[null,"A9334","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,324121.5319,44.475900000000003,175.16200000000001]
[null,"A9378","Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500 kg",null,null,null,1634231.2586999999,119.3831,224.4408]
[null,"E9041","Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW",{"$nulls":4},81.878200000000007,230.6026]
[null,"A9313","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 24.100 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,358753.16230000003,46.363300000000002,179.2757]
[null,"A9351","Carroceria de madeira com capacidade de 11 t",null,null,null,18644.163499999999,1.3718999999999999,2.6577000000000002]
[null,"A9373","Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 45 t.m",null,null,null,210630,34.143000000000001,48.669199999999996]
[null,"E9082","Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW",{"$nulls":4},97.569100000000006,214.19589999999999]
[null,"A9323","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,303589.49170000001,40.371299999999998,139.3536]
[null,"A9347","Carroceria de madeira com capacidade de 4 t",null,null,null,10310.84,0.75870000000000004,1.4698]
[null,"A9372","Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 20 t.m",null,null,null,94282,25.581900000000001,32.084099999999999]
[null,"A9379","Bate estaca hidráulico para defensas metálicas montada sobre chassi",null,null,null,195585,30.857199999999999,41.288400000000003]
[null,"E9097","Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 4 t - 115 kW",{"$nulls":4},41.0608,124.7092]
[null,"A9326","Caminhão plataforma 4 x 2 PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,213811.4013,38.463999999999999,119.40430000000001]
[null,"A9374","Plataforma hidráulica para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 4 t",null,null,null,42126,2.5968,5.3048999999999999]
[null,"E9098","Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t - 136 kW",{"$nulls":4},69.7727,177.0343]
[null,"A9306","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 17.100 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,327063.20020000002,44.636299999999999,145.1276]
[null,"A9375","Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 20 t",null,null,null,105315,25.136399999999998,31.906700000000001]
[null,"E9099","Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t - 240 kW",{"$nulls":4},87.759500000000003,275.2731]
[null,"A9320","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 240 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,424534.72460000002,49.948399999999999,217.4736]
[null,"A9376","Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 35 t",null,null,null,310930,37.811100000000003,57.799500000000002]
[null,"E9100","Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW",{"$nulls":4},42.1008,154.0711]
[null,"A9310","Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 17.100 kg - 210 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,335323.18300000002,42.1008,154.0711]
[null,"E9114","Painel com seta luminosa para montagem em caminhão",{"$nulls":4},3.0124,4.6024000000000003]
[null,"A9380","Painel com seta luminosa montado sobre chassi",null,null,null,31800.6122,3.0124,4.6024000000000003]
[null,"E9115","Amortecedor retrátil (AMC) para montagem em caminhão",{"$nulls":4},16.542999999999999,32.260800000000003]
[null,"A9381","Amortecedor retrátil montado em caminhão",null,null,null,174642.274,16.542999999999999,32.260800000000003]
[null,"E9145","Caminhão basculante para concreto com capacidade de 7 m³ - 188 kW",{"$nulls":4},43.893999999999998,148.21860000000001]
[null,"A9316","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,324121.5319,41.490200000000002,143.26849999999999]
[null,"A9340","Caçamba basculante para concreto com capacidade de 7 m³",null,null,null,29989.7,2.4037999999999999,4.9500999999999999]
[null,"E9146","Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW",{"$nulls":4},60.923000000000002,256.98360000000002]
[null,"A9335","Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,488393.46130000002,50.442999999999998,236.68109999999999]
[null,"A9357","Semirreboque silo para cimento com capacidade de 30 m³",null,null,null,142426,10.48,20.302499999999998]
[null,"E9201","Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW com periculosidade",{"$nulls":4},58.3581,167.81790000000001]
[null,"A9327","Caminhão plataforma 8 x 2 PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial com periculosidade",null,null,null,324121.5319,51.106699999999996,152.88499999999999]
[null,"A9343","Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³",null,null,null,90470.6,7.2514000000000003,14.9329]
[null,"E9202","Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW com periculosidade",{"$nulls":4},95.485600000000005,202.36609999999999]
[null,"A9300","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de veículo especial com periculosidade",null,null,null,222069.64069999999,45.544899999999998,127.01609999999999]
[null,"A9383","Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg - com periculosidade",null,null,null,381140,49.9407,75.349999999999994]
[null,"E9506","Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW",{"$nulls":4},44.1098,109.5645]
[null,"A9307","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 17.100 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,327063.20020000002,41.650599999999997,104.50020000000001]
[null,"A9338","Caçamba basculante com capacidade de 6 m³",null,null,null,30681.77,2.4592000000000001,5.0643000000000002]
[null,"E9508","Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW",{"$nulls":4},43.062100000000001,107.2581]
[null,"A9309","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 17.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,328832.55660000001,41.746899999999997,104.7102]
[null,"A9350","Carroceria de madeira com capacidade de 9 t",null,null,null,17873.46,1.3151999999999999,2.5478999999999998]
[null,"E9509","Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW",{"$nulls":4},46.573,155.55770000000001]
[null,"A9323","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,303589.49170000001,40.371299999999998,139.3536]
[null,"A9363","Tanque espargidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW",null,null,null,142426,6.2016999999999998,16.2041]
[null,"E9520","Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW",{"$nulls":4},49.809399999999997,160.72239999999999]
[null,"A9311","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 24.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,391618.52279999998,45.168900000000001,151.28630000000001]
[null,"A9339","Caçamba térmica com capacidade de 6 m³",null,null,null,85255,4.6405000000000003,9.4360999999999997]
[null,"E9571","Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW",{"$nulls":4},50.519599999999997,190.5598]
[null,"A9332","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 24.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,391618.52279999998,45.168900000000001,180.19409999999999]
[null,"A9360","Tanque para transporte de água com capacidade de 10.000 l",null,null,null,72717.5,5.3506999999999998,10.3657]
[null,"E9575","Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW",{"$nulls":4},47.997100000000003,153.50540000000001]
[null,"A9317","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,324121.5319,44.475900000000003,146.2542]
[null,"A9345","Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m³",null,null,null,43931.4,3.5211999999999999,7.2511999999999999]
[null,"E9579","Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW",{"$nulls":4},44.613900000000001,149.7011]
[null,"A9316","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,324121.5319,41.490200000000002,143.26849999999999]
[null,"A9342","Caçamba basculante com capacidade de 10 m³",null,null,null,38971.565000000002,3.1236999999999999,6.4325999999999999]
[null,"E9592","Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW",{"$nulls":4},44.756100000000004,150.05269999999999]
[null,"A9314","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 24.100 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,358753.16230000003,43.377600000000001,147.38220000000001]
[null,"A9352","Carroceria de madeira com capacidade de 15 t",null,null,null,18733.798900000002,1.3785000000000001,2.6705000000000001]
[null,"E9600","Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW",{"$nulls":4},52.233800000000002,162.23009999999999]
[null,"A9317","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,324121.5319,44.475900000000003,146.2542]
[null,"A9346","Misturador de concreto para montagem em chassi de caminhão com capacidade de 8 m³",null,null,null,96789.5,7.7579000000000002,15.975899999999999]
[null,"E9604","Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW",{"$nulls":4},51.628,174.5317]
[null,"A9315","Caminhão basculante 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 210 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,463669.73950000003,49.095599999999997,169.3167]
[null,"A9341","Caçamba basculante para rocha com capacidade de 8 m³",null,null,null,31594.5,2.5324,5.2149999999999999]
[null,"E9605","Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW",{"$nulls":4},44.651899999999998,147.64619999999999]
[null,"A9323","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,303589.49170000001,40.371299999999998,139.3536]
[null,"A9358","Tanque para transporte de água com capacidade de 6.000 l",null,null,null,58174,4.2805999999999997,8.2926000000000002]
[null,"E9644","Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW",{"$nulls":4},110.8032,252.4607]
[null,"A9302","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 4,4 m - 115 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,203875.48749999999,37.922499999999999,118.22410000000001]
[null,"A9368","Equipamento demarcador de faixas a frio montado sobre chassi com capacidade de 800 l - 28 kW",null,null,null,656965,72.880700000000004,134.23660000000001]
[null,"E9645","Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/46 kW/136 kW",{"$nulls":4},152.91050000000001,357.6361]
[null,"A9305","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,303589.49170000001,43.356999999999999,142.33930000000001]
[null,"A9328","Compressor de ar portátil de 150 PCM sem reboque - 46 kW",null,null,null,88264,6.2897999999999996,36.222900000000003]
[null,"A9369","Equipamento demarcador de faixas a quente montado sobre chassi com capacidade de 500 l - 5,0 kW",null,null,null,1024997.4198,103.2637,179.07390000000001]
[null,"E9663","Caminhão basculante com capacidade de 4 m³ - 136 kW",{"$nulls":4},42.326500000000003,105.73820000000001]
[null,"A9304","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,303589.49170000001,40.371299999999998,101.7119]
[null,"A9336","Caçamba basculante com capacidade de 4 m³",null,null,null,24392.959999999999,1.9552,4.0263]
[null,"E9665","Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW",{"$nulls":4},61.332000000000001,203.22380000000001]
[null,"A9318","Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,416132.37949999998,49.490499999999997,179.572]
[null,"A9353","Semirreboque com 2 eixos",null,null,null,157471,11.8415,23.651800000000001]
[null,"E9666","Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW",{"$nulls":4},64.396299999999997,223.8032]
[null,"A9321","Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,488393.46130000002,50.442999999999998,195.9333]
[null,"A9354","Semirreboque com 3 eixos",null,null,null,185555,13.9533,27.869900000000001]
[null,"E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW",{"$nulls":4},47.997100000000003,153.50540000000001]
[null,"A9317","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,324121.5319,44.475900000000003,146.2542]
[null,"A9344","Caçamba basculante com capacidade de 14 m³",null,null,null,43931.4,3.5211999999999999,7.2511999999999999]
[null,"E9669","Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW",{"$nulls":4},46.507100000000001,151.5737]
[null,"A9331","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 17.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,328832.55660000001,41.746899999999997,142.3519]
[null,"A9359","Tanque para transporte de água com capacidade de 8.000 l",null,null,null,64693.5,4.7602000000000002,9.2218]
[null,"E9670","Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico comcapacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW",{"$nulls":4},145.23609999999999,427.43]
[null,"A9319","Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,416132.37949999998,49.490499999999997,216.47559999999999]
[null,"A9367","Usina de lama asfáltica ou microrrevestimento asfáltico rebocável com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW",null,null,null,877475.36739999999,95.745599999999996,210.95439999999999]
[null,"E9672","Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW",{"$nulls":4},51.7273,161.18709999999999]
[null,"A9317","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,324121.5319,44.475900000000003,146.2542]
[null,"A9343","Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³",null,null,null,90470.6,7.2514000000000003,14.9329]
[null,"E9679","Cavalo mecânico com reboque de 6 eixos com capacidade de 207 t - 440 kW",{"$nulls":4},233.33969999999999,657.09320000000002]
[null,"A9325","Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,2853234.9959,182.3126,555.17330000000004]
[null,"A9356","Reboque com capacidade de 400 t e 6 eixos",null,null,null,678570.04390000005,51.027099999999997,101.9199]
[null,"E9680","Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW",{"$nulls":4},50.634799999999998,190.78299999999999]
[null,"A9332","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 24.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,391618.52279999998,45.168900000000001,180.19409999999999]
[null,"A9361","Tanque para transporte de água com capacidade de 13.000 l",null,null,null,74283.704500000007,5.4659000000000004,10.588900000000001]
[null,"E9686","Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW",{"$nulls":4},71.510099999999994,179.7379]
[null,"A9308","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 17.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,328832.55660000001,44.732599999999998,145.33760000000001]
[null,"A9349","Carroceria de madeira com capacidade de 7 t",null,null,null,16248.6,1.1956,2.3161999999999998]
[null,"A9372","Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 20 t.m",null,null,null,94282,25.581900000000001,32.084099999999999]
[null,"E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW",{"$nulls":4},36.477899999999998,86.525800000000004]
[null,"A9303","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,213811.4013,35.478299999999997,84.589299999999994]
[null,"A9348","Carroceria de madeira com capacidade de 5 t",null,null,null,13585,0.99960000000000004,1.9365000000000001]
[null,"E9690","Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW",{"$nulls":4},92.563199999999995,203.04839999999999]
[null,"A9308","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 17.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,328832.55660000001,44.732599999999998,145.33760000000001]
[null,"A9329","Cesto aéreo simples isolado",null,null,null,33268.796600000001,2.448,4.7423999999999999]
[null,"A9330","Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m",null,null,null,92120,44.067399999999999,50.420499999999997]
[null,"A9350","Carroceria de madeira com capacidade de 9 t",null,null,null,17873.46,1.3151999999999999,2.5478999999999998]
[null,"E9693","Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW",{"$nulls":4},297.56420000000003,588.19839999999999]
[null,"A9322","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,213811.4013,35.478299999999997,116.4186]
[null,"A9370","Equipamento demarcador de faixas sistema spray montado sobre chassi com capacidade 1.080 l",null,null,null,2948820,262.08589999999998,471.77980000000002]
[null,"E9783","Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW",{"$nulls":4},84.718800000000002,191.5993]
[null,"A9301","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,222069.64069999999,38.914099999999998,120.3853]
[null,"A9377","Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg",null,null,null,381140,45.804699999999997,71.213999999999999]
[null,"E9787","Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 kW",{"$nulls":4},118.20480000000001,255.2363]
[null,"A9308","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 17.100 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de veículo especial",null,null,null,328832.55660000001,44.732599999999998,145.33760000000001]
[null,"A9371","Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h",null,null,null,455331.45890000003,73.472200000000001,109.89870000000001]
[null,"E9792","Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 l - 25 kW/136 kW",{"$nulls":4},69.594200000000001,199.00280000000001]
[null,"A9323","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão",null,null,null,303589.49170000001,40.371299999999998,139.3536]
[null,"A9362","Tanque para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 l - 25 kW",null,null,null,131978.75200000001,29.222899999999999,59.6492]